## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 4 | DUR14130400280255 | Proyecto de inversión | 11200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.12E7, modificado:1.12E7}} | Escuela De Música, Conjunto A En Tres Niveles: Torre De Cubículo De Estudio, Cubículos De Estudios Sonoamortiguados, Servicios Sanitarios, Escaleras, Almacén | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | 2010-3 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2011-03-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se llevó acabo dicho proyecto y corresponde ejercicio 2014, trimestre:4.0, usuario:omarherrerag, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Si el proyecto no se va a realizar, solicite la cancelación., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR16160200648777 | Proyecto de inversión | 282410 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:141205.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141205.0, modificado:141205.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:70602.5, modificado:141205.0}} | Pavimentacion En Calle Miguel Canales Col. Revolucion 3x1 - 43874 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 43874 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CANALES COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD PROLONGACIÓN ZARAGOZA, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRE, lon:-103.9789758, lat:23.74324811}} | 2016-06-06 | 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {727380/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200655894 | Proyecto de inversión | 315950 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78987.5, modificado:157975.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:78987.5, modificado:157975.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157975.0, modificado:157975.0}} | Pavimentacion En Calle Urbano Solis Col. Revolucion 3x1 - 43868 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 43868 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE URBANO SOLIS COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD PROLONGACIÓN ZARAGOZA, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, lon:-103.9777581, lat:23.74449043}} | 2016-06-06 | 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {734497/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200672725 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}} | Construcción De Domo En El Instituto Técnico Superior Del Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo.-1877 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | ENTIDAD | 2386355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(25.041826; -105.393734), lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {768479/proyecto_INICIO, 768479/proyecto_PROCESO, 768479/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para reportar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200673341 | Proyecto de inversión | 363940.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363940.34, modificado:363940.34}} | Construcción De Panteón Municipal 1ra. Etapa En Santiago Papasquiaro, Dgo.-1876 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 2595316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(25.062242; -105.442351), lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {769095/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para reportar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200674163 | Proyecto de inversión | 666537.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666537.27, modificado:666537.27}} | Pavimentación De Calle Tenerapa En Colonia Valle Del Tagarete En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo.-1878 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | ENTIDAD | 2595834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(XXXX M2; 25.050108; -105.435727), lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {769917/proyecto_PROCESO, 769917/proyecto_INICIO, 769917/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para reportar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200691640 | Proyecto de inversión | 429000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:214500.0, modificado:214500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}} | Construccion De Techos Terrados En Cabecera Municipal Y Varias Localidades - 128271 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 128271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LAS ACCIONES SE APLICARON EN LAS VIVIENDAS MAS NECESITADAS ENCONTRÁNDOSE ÉSTAS DISPERSAS EN TODA , lon:-103.4420121, lat:26.10805139}} | 2016-05-02 | 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {793207/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200718744 | Proyecto de inversión | 266057.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266057.6, modificado:266057.6}} | Construccion De Techos Terrados En Cabecera Municipal - 124388 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 124388 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO SE APLICA A LOS HOGARES QUE ASI LO REQUIEREN LOS CUALES SE ENCUENTRAN DE MANERA DISPE, lon:-103.4466244, lat:26.10433952}} | 2016-07-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {820311/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160300741508 | Proyecto de inversión | 3139121 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3139121.0, modificado:3139121.0}} | Construcción De Múltiple De Descarga Para Pozos En El Sistema San Fernando | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD | 3082579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:(25.509722; -103.536603), lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-10-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {844728/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758889 | Proyecto de inversión | 156319.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156319.52, modificado:156319.52}} | Red De Alcantarillado En Graseros - 275420 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 275420 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CALLE LATERAL AL RIO EJIDO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA UBICADA LATERAL AL RIO, lon:-104.0441635, lat:23.73846593}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863017/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300759779 | Acción | 16503.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16503.38, modificado:16503.38}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366575 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO | 366575 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863907/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300759782 | Acción | 1383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383.24, modificado:1383.24}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366505 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO | 366505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863910/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300759786 | Acción | 2234.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234.16, modificado:2234.16}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366250 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO | 366250 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863914/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170100842254 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}} | Rehabilitacion De Colector Sanitario Cruce De Arroyo Guadalupe - 28706 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 28706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE DICIEMBRE COLONIA LOS ANGELES, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , SE UBICA EN CRUCE DE ARROYO GUADALUPE DONDE DESEMBOCA CON EL RIO SUCHIL ENTRE CANCHA DE FUTBOL Y T, lon:-103.9984789, lat:23.74108468}} | 2017-04-15 | 2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {950505/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170200896377 | Proyecto de inversión | 545219 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:545219.0, modificado:545219.0}} | Construcción En La Calle Principal Enfrente De La Capilla De Pavimento Hidráulico De 874 M2, Municipio De Pánuco De Coronado En La Localidad De Pánuco De Coronado./2017-04-09-0136 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-09-0136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.319264, lat:24.401024}} | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FONDOMINERO-URB-01/2017, contratista:DESARROLLOS VALPA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:545219.0, importe_modificado:545219.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1022182/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200897337 | Proyecto de inversión | 456180.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456180.82, modificado:456180.82}} | Construcción De Domo En Jardin De Niños Lev Vigotsky Del Fraccionamiento San Gregorio De Cd. Lerdo, Dgo. - 5411619 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5411619 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:25.55935; -103.535598, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1023140/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200900624 | Proyecto de inversión | 325964.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325964.93, modificado:325964.93}} | Construcción De Domo En Jardín De Niños Adela Ayala En La Localidad De Salamanca Del Municipio De Lerdo, Dgo. - 5411775 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5411775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:25.516145; -103.700511, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1026427/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914507 | Proyecto de inversión | 49197.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49197.22, modificado:49197.22}} | Ampliacion De Red Para Agua Potable En Calle Cesar Guillermo Meraz - 198988 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 198988 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALL, lon:-103.9837416, lat:23.7261487}} | 2017-09-25 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040760/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914513 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107500.0, modificado:107500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322500.0, modificado:322500.0}} | Ampliacion De Red Electrica En Col San Antonio - 158274 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 158274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANTONIO, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARRETERA PANAMERICANA, CALLE ALAMOS LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-103.9894761, lat:23.74118044}} | 2017-05-05 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040766/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914518 | Proyecto de inversión | 274847.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274847.01, modificado:274847.01}} | Ampliación De Red Electrica En Prol Privada Zaragoza - 122492 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 122492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PROL. PRIVADA ZARAGOZA FRACCIONAMIENTO LOMA BONITAVICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , DIVISION QUE SEPARA COL.- LA PERL, lon:-103.9712961, lat:23.71882126}} | 2017-07-15 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040771/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170400979952 | Acción | 183537 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183537.0, modificado:183908.68}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 342677 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 342677 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MPD/OP/AR/001/2017, contratista:ENRIQUE ORDAZ AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:183908.68, importe_modificado:183908.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1115032/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400979968 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7850000.0, modificado:7850000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Construccion De Hospital Terminacion Y Equipamiento - 342289 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 342289 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO, EN LA LOCALODAD, lon:-104.0496936, lat:23.97237443}} | 2017-09-11 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115048/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170400980137 | Proyecto de inversión | 702847.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702847.93, modificado:702847.93}} | Construcción De Pozo Profundo En San Jerónimo - 321111 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 321111 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO, 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO, CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN SAN JERÓNIMO, lon:-105.5358835, lat:23.81060282}} | 2017-06-10 | 2017-12-31 | 702847.93 | 702847.93 | 549393.21 | 549393.21 | 549393.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-PP-0036/2017, contratista:TS PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:702847.92, importe_modificado:702847.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981749 | Proyecto de inversión | 1004800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502400.0, modificado:502400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502400.0, modificado:502400.0}} | Construcción De Seicientos Cuarenta Metros Cuadradoslosas De Concreto En Cabecera Municipal Y La Localidad De Lucero - 223245 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 223245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO, GUERRERO, GUANAJUATO, MICHOACAN,, CHIHUAHUA, DURANGO COLONIA COLONIA ROSAS AMAPOLAS, BALCONES, BARCELONA., 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, lon:-103.4423769, lat:26.09749191}} | 2017-10-23 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116829/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981790 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En El Ancon - 212105 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 212105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:EJIDO EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO, EN ESTA COMUNIDAD LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-104.0076354, lat:23.74844654}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116870/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981792 | Proyecto de inversión | 23571 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23571.0, modificado:23571.0}} | Construccion De Piso Firme En Graseros - 233929 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 233929 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:EJIDO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO, EN ESTA COMUNIDAD LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-104.0393141, lat:23.74020425}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116872/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981795 | Proyecto de inversión | 12936 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12936.0, modificado:12936.0}} | Construccion De Piso Firme En Alfredo V Bonfil - 219354 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 219354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:COLONIA ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), 34897 ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), VICENTE GUERRERO DURANGO, EN ESTA COMUNIDAD LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON NOMB, lon:-103.8812479, lat:23.73561666}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116875/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170400984788 | Acción | 5723.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5723.96, modificado:5723.96}} | Adquisicion De Software Y Hardware - 321030 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 321030 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.244767, lat:23.848172}} | 2017-03-20 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-001-R33-2017, contratista:PROVEEDOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:5723.96, importe_modificado:5723.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119868/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior y no se cuenta con información para registrar avance, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170400984799 | Acción | 4096.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096.74, modificado:4096.95}} | Adquisicion De Software Y Hardware - 321336 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 321336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.244767, lat:23.848172}} | 2017-03-20 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRS.MPAL.N/D-001-R33-2017, contratista:PROVEEDOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:4096.95, importe_modificado:4096.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1119879/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior y no se cuenta con información para dar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170401041453 | Proyecto de inversión | 652489.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652489.14, modificado:652489.14}} | Construcción De Domo En Escuela Tele-Secundaria Melquiades Campos En La Comunidad 6 De Enero Del Mpio. De Lerdo, Dgo. - 5412107 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:(25.525035; -103.613413), lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1176533/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101057860 | Proyecto de inversión | 762831.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176038.03, modificado:176038.03}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586793.0, modificado:586793.0}} | Construccion De Emisor Sanitario A Lagunas De Oxidacion Primera Etapa - 16959 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 16959 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 45 TRAMO VICENTE GUERRERO - NOMBRE DE DIOS KILÓMETRO 1 + 590 COLONIA SAN ANTONIO, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DUR, lon:-104.0003605, lat:23.743226}} | 2018-02-10 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1194771/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101057862 | Proyecto de inversión | 180020 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90010.0, modificado:90010.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90010.0, modificado:90010.0}} | Rehabilitacion De Pozo Num Tres Carretera Ala Joya Frente A Sagarpa - 16301 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 16301 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO VICENTE GUERRERO - LA JOYA POANAS KILÓMETRO 241 + 800 COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DUR, lon:-103.9881629, lat:23.75033547}} | 2018-02-19 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1194773/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101070249 | Proyecto de inversión | 5632787.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5632787.12, modificado:5632787.12}} | Alumbrado Público / 2016-04-02-05 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-04-02-05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1207478/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101070252 | Proyecto de inversión | 740837.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:740837.59, modificado:740837.59}} | Construccion Plaza Bermejillo / 2016-04-06-04 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-04-06-04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.848194, lat:25.833324}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1207481/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101070611 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De 2340 M2 De Pavimento Hidraulico De Calle 16 De Septiembre Localidad De Pedriceña, Municipio De Cuencamé, Dgo. / 2017-04-02-0410 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-02-0410 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1207840/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101070613 | Proyecto de inversión | 4065322.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4065322.74, modificado:4065322.74}} | Drenaje / 2016-04-02-04 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-04-02-04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1207842/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101071029 | Proyecto de inversión | 894635.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:894635.87, modificado:894635.87}} | Micromedidores Domiciliarios Para Agua Potable / 2016-04-02-03 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-04-02-03 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1208258/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101071110 | Proyecto de inversión | 2961578.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2961578.93, modificado:2961578.93}} | Reposicion Y Rehabilitacion De La Red De Agua Potable / 2016-04-02-06 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-04-02-06 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1208339/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201088584 | Proyecto de inversión | 36734.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36734.88, modificado:36734.88}} | Ampliación De Red Eléctrica Enfrente Del Estanque En El Dieciocho De Agosto - 139715 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 139715 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:EJIDO 18 DE AGOSTO, 34804 18 DE AGOSTO, POANAS DURANGO, ENFRENTE DEL ESTANQUE, lon:-104.196533, lat:23.97851678}} | 2018-03-02 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/013/2018-B, contratista:MIRNA CARRASCO MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:674211.72, importe_modificado:36734.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1226965/proyecto_INICIO, 1226965/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089004 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En San José Del Refugio - 137556 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 137556 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.2183136, lat:25.36593726}} | 2018-04-30 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227385/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR18180201089050 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155250.0, modificado:675000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:465750.0, modificado:675000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:54000.0, modificado:675000.0}} | Quince Cuartos Adicionales - 34863 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 34863 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA SUCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO, EN VARIAS PARTES DE LA COMUNIDAD, lon:-103.9363469, lat:23.61882774}} | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227431/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089119 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Vallado Entre Mina Y Alameda - 68032 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 68032 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VALLADO COLONIA EJIDAL, 34895 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE MINA Y CALLE ALAMEDA, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA A 70 METROS DEL I.S.S.S.T.E, lon:-103.9816817, lat:23.72555943}} | 2018-05-21 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227500/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089120 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Blvd Aurora En Colonia Loma Bonita - 67867 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 67867 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD AURORA COLONIA LOMA BONITA, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE PAREDON Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE ALFREDO SALINAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 445 METROS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA RAFAEL RAMIREZ CASSTAÑEDA, lon:-103.9700731, lat:23.72320211}} | 2018-05-21 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227501/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089123 | Proyecto de inversión | 104829.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104829.2, modificado:104829.2}} | Ampl De Red Electrica En San Jose Del Molino - 36931 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 36931 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DETRAS DE LAS VIAS DEL TREN Y A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-103.9763924, lat:23.68396616}} | 2018-04-09 | 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227504/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR18180201135021 | Proyecto de inversión | 2418436 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2418436.0, modificado:2412660.61}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 0.125 Kms. Del Km. 0+920 Al Km. 1+045 Del Boulevard Acacias, En La Localidad De Santiago Papasquiaro, Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo. Tercera Etapa. / 2018-04-16-0316 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 2412660.61 | 2412660.61 | 2412660.61 | 2412660.61 | 2412660.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-113-18, contratista:AGUILA MARCIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:2412660.61, importe_modificado:2412660.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301298337 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN CLÍNICA - 34860 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 34860 | N | 0 | 0 | 678 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:COLONIA SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, 34917SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL DURANGOENTRE Y,EN LA CLÍNICA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.06204504, lat:23.59166052}} | 2018-05-03 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1298337/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301298341 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CINCUENTA Y SIETE M EN ESCUELA PRIMARIA MAURICIO FERNANDEZ DE CASTRO - 34875 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 34875 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA SUCHIL CENTRO, 34900SÚCHIL, SÚCHIL DURANGOENTRE Y,EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.92616974, lat:23.62270654}} | 2018-07-10 | 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1298341/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301298347 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE DOMINGO ARRIETA ENTRE CALLE VEINTE DE NOV Y RAYMUNDO FLORES - 35090 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 35090 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SUCHIL CENTRO, 34900SÚCHIL, SÚCHIL DURANGOENTRE Y,AL LADO DERECHO DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD PRINCIPAL DE SÚCHIL, lon:-103.92093406, lat:23.63163169}} | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1298347/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301305441 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN SAN FRANCISCO JAVIER - 165331 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 165331 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEPUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRE CALLEY CALLE ,LA OBRA SE ENCUENTRA A LA DERECHA DE LA ENTRADA DE SAN FRANCISCO JAVIER, lon:-104.03152784, lat:23.72830958}} | 2018-06-07 | 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1305441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301306108 | Proyecto de inversión | 537316.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:268658.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268658.36, modificado:268658.36}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN TEXCALILLO - 168041 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 168041 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:61, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO TEXCALILLO, 34857TEXCALILLO, NOMBRE DE DIOS DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA HASTA EL FONDO, lon:-104.2537242, lat:23.92005407}} | 2018-07-13 | 2018-12-31 | 268658.36 | 268658.36 | 268658.36 | 268658.36 | 268658.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-AYS-021-R33-2018, contratista:EDIFICACION OBJETIVA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:268658.36, importe_modificado:268658.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:635.0}} | {1306108/proyecto_INICIO, 1306108/proyecto_PROCESO, 1306108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301306222 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO BAÑOS - 168892 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUCHIL | 168892 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO SUCHIL CENTRO, 34900SÚCHIL, SÚCHIL DURANGOENTRE Y,MUNICIPIO SÚCHIL DURANGO, lon:-103.92149236, lat:23.62368074}} | 2018-06-15 | 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1306222/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301314006 | Proyecto de inversión | 115942 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115942.0, modificado:115942.0}} | AMPL DE RED ELECTRICA EN CALLE DIAMANTE COL LA PERLA - 207275 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 207275 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE COLONIA LA PERLA, 34898VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRECALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE EPIFANIO ESPARZA, CALLELA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 96, lon:-103.9734594, lat:23.71984898}} | 2018-05-21 | 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1314006/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301314100 | Proyecto de inversión | 116696 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116696.0, modificado:116696.0}} | AMPL DE RED ELECTRICA EN CALLE OCTAVIO PAZ COL ESCRITORES - 208235 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 208235 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA ESCRITORES, 34894VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRE CALLE MARIANO AZUELA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE DEL PUENTE EL AJILADERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 320 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA PRIM, lon:-103.96837791, lat:23.72700326}} | 2018-05-21 | 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1314100/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301339196 | Proyecto de inversión | 54230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54230.0, modificado:54230.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL REFUGIO - 290264 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 290264 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), 35753SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGOENTREY,EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.21833571, lat:25.36593007}} | 2018-02-01 | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1339196/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301339828 | Proyecto de inversión | 89262 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89262.0, modificado:89262.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 291563 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 291563 | N | 0 | 0 | 1584 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGOENTREY,EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.27777334, lat:25.41753139}} | 2018-02-01 | 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1339828/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301345437 | Proyecto de inversión | 110687.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110687.2, modificado:110687.2}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA CARRETERA AL DIECIOCHO DE AGOSTO - 301657 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 301657 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES, 34820LOS ÁNGELES, POANAS DURANGOENTREY,CARRETERA AL 18 DE AGOSTO, lon:-104.12982272, lat:23.94475649}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/012/2018-G, contratista:MIRNA CARRASCO MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:658679.32, importe_modificado:110687.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1345437/proyecto_PROCESO, 1345437/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301345608 | Proyecto de inversión | 37232.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37232.52, modificado:37232.52}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD SAN ATENOGENES - 301975 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 301975 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:VILLA SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGOENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-104.01463776, lat:23.9899256}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/013/2018-F, contratista:MIRNA CARRASCO MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:674211.72, importe_modificado:37232.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1345608/proyecto_PROCESO, 1345608/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346242 | Proyecto de inversión | 1339758 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669879.0, modificado:699879.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669879.0, modificado:699879.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 303223 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303223 | N | 0 | 0 | 535 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1027.0, meta_modificada:1027.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800VILLA UNIÓN, POANAS DURANGOENTREY,COLONIA PUEBLO NUEVO, lon:-104.04592139, lat:23.97497236}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/001/2018, contratista:FACUNDO ÁVILA GALARZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1399758.0, importe_modificado:1399758.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1346242/proyecto_PROCESO, 1346242/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346428 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 303574 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303574 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800VILLA UNIÓN, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-104.04564244, lat:23.97488413}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/007/2018, contratista:ARTEMIO VARELA PIEDRA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346428/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301384339 | Proyecto de inversión | 240347 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240347.0, modificado:240347.0}} | SECUNDARIA COMUNITARIA EN LA LOC. SAN JOSE DEL PAJ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788067 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:San José del Pajarito, Dgo., México, lon:-104.1647222, lat:25.0049999}} | 2018-06-27 | 2018-08-21 | 237883.41 | 237883.41 | 237883.41 | 237883.41 | 237883.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301384422 | Proyecto de inversión | 1439998 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439998.0, modificado:1439998.0}} | PRIM. "LA LIBERTAD" EN LA LOC. ESTACION NOE, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788099 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:Estación Noé, Dgo., México, lon:-103.5566666, lat:25.7174999}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1439997.83 | 1439997.83 | 974376.24 | 974376.24 | 974376.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301384427 | Proyecto de inversión | 1441932 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441932.0, modificado:1441932.0}} | PRIM. FEDERAL "CUITLAHUAC" EN VICTORIA DE DURANGO, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788031 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301384430 | Proyecto de inversión | 1775591 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1775591.0, modificado:1775591.0}} | PRIM. "NIÑOS HEROES" EN FRACC. SAN MARCOS, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788034 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-07 | 2018-10-15 | 1775591 | 1775591 | 1587442.68 | 1587442.68 | 1587442.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301384554 | Proyecto de inversión | 240385 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240385.0, modificado:240384.62}} | PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA LOC. SAN JOSE DEL PAJ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788068 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:San José del Pajarito, Dgo., México, lon:-104.1647222, lat:25.0049999}} | 2018-08-20 | 2018-10-14 | 240384.62 | 240384.62 | 240384.62 | 240384.62 | 240384.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301388561 | Proyecto de inversión | 961185 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961185.0, modificado:961185.0}} | J.N.SILVESTRE REVUELTAS,EJ.MTNZ.ADAME,GMZ PALACIO 168894 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168894 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2016-07-12 | 2018-10-13 | 961185 | 961185 | 791834.85 | 791834.85 | 791834.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401458597 | Acción | 251392 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251392.0, modificado:251392.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 403034 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | 403034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2018-02-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1458597/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401484253 | Acción | 457566.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457566.57, modificado:457566.57}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 431875 | 10 | Durango | 37 | Topia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 431875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.571196, lat:25.209023}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD PNM-003/2018, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO, monto:240989.15, importe_modificado:240989.15}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1484253/proyecto_PROCESO, 1484253/proyecto_FIN, 1484253/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485372 | Proyecto de inversión | 15266.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15266.88, modificado:15266.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA - 433996 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 433996 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.8, meta_modificada:21.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:PUEBLO CIENEGUILLA, 34813 CIENEGUILLA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.05112955, lat:24.05213694}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1485372/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485455 | Proyecto de inversión | 57439.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57439.72, modificado:57439.72}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 434147 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434147 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:PUEBLO ESTACIÓN POANAS, 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.13556641, lat:23.91239712}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485455/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485898 | Proyecto de inversión | 38454 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38454.0, modificado:38454.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD SAN ATENOGENES - 434966 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434966 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:VILLA SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.01232033, lat:23.98702416}} | 2018-01-25 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485913 | Proyecto de inversión | 118679.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118679.6, modificado:118679.6}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LOMA BONITA EN LA LOCALIDAD SAN ATENOGENES - 434995 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434995 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:VILLA SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.0239933, lat:23.98969035}} | 2018-03-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485913/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486072 | Proyecto de inversión | 248348.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:82500.0, modificado:82500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165848.5, modificado:165848.5}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO VIVENDA COESVI EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 435275 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435275 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, lon:-104.03981254, lat:23.97141451}} | 2018-05-16 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1486072/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486079 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 435289 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435289 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, lon:-104.05360152, lat:23.97286628}} | 2018-09-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1486079/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486086 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 435300 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435300 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, lon:-104.0535586, lat:23.97349369}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1486086/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486163 | Proyecto de inversión | 100648.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100648.71, modificado:100648.71}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SARABIA ENTRE AQUILES Y ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 435435 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435435 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.5, meta_modificada:94.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, lon:-104.03579712, lat:23.97416993}} | 2018-08-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1486163/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401494447 | Proyecto de inversión | 240099 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240099.0, modificado:240099.0}} | PRRESCOLAR COMUNITARIO LOC.TAJO VIEJO GOMEZ PALAC 1888117 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888117 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-07-23 | 2018-10-07 | 240098.69 | 240098.69 | 205358.91 | 205358.91 | 205358.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190101511857 | Proyecto de inversión | 1404427 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1404427.0, modificado:1404426.8}} | PRIM.PRIMERO DE MAYO LOC.EL PINO DURANGO DGO 1888048 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888048 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-12 | 2019-05-06 | 1404426.8 | 1404426.8 | 1404426.8 | 1404426.8 | 1404426.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1888048 aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. con cimentación de zapatas corridas y obra exterior: red eléctrica, construcción de pozo de absorción P-1, fosa séptica de 5m³ y construcción de plaza cívica , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101512497 | Proyecto de inversión | 1399857 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1399857.0, modificado:1399857.0}} | PRIM.GLORIA Z DE DUPRE CENICEROS EN GOMEZ PALACIO 1788132 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788132 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:51, direccion:El Consuelo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4793579, lat:25.5454854}} | 2019-02-26 | 2019-05-20 | 1391577.28 | 1391577.28 | 1391577.28 | 1391577.28 | 1391577.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788132 rehabilitación de edificios "A" y "B", rehabilitación de servicios sanitarios , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201518437 | Proyecto de inversión | 186169.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:DE SISTEMA DE AGUAS DE MU, monto:30000.0, modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156169.33, modificado:156169.33}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE DOS PULGADAS DE DIAMETRO EN RD INCLUYE VEINTE DOMICILIARIAS EN LOCALIDAD DEL RESBALON - 16764 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 16764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:RANCHERIA EL RESBALÓN, 34494 EL RESBALÓN, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE DE LA ENTRADA INICIA HACIA LA IZQUIERDA, lon:-104.52027025, lat:24.7721154}} | 2019-01-21 | 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-002/2019/SAS, contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE SA DE CV, convocante:SISTEMA DE AGUA DE SAN JUAN DEL RIO, monto:186169.33, importe_modificado:186169.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1518437/proyecto_INICIO, 1518437/proyecto_FIN, 1518437/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201518593 | Proyecto de inversión | 145635.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145635.68, modificado:145635.68}} | REHABILITACION DE CIEN ML DE LINEA DE AGUA POTABLE EN IGNACION LOPEZ RAYON Y DOCIENTOS ML DE RED - 19657 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 19657 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:RANCHERIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), 34486 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN LA LINEA DE AGUA DONDE INICIA. EN EL RELIZ, lon:-104.47320594, lat:24.98019149}} | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-007/2019, contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DGO, monto:145635.68, importe_modificado:145635.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1518593/proyecto_PROCESO, 1518593/proyecto_FIN, 1518593/proyecto_PROCESO, 1518593/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201531783 | Proyecto de inversión | 251000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251000.0, modificado:251000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO FOTOVOLTAICO - 44608 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 44608 | S | 55 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:RANCHERIA , 34917 SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO COCOCIDO SAN MIGUEL DE LA MICHILIA, lon:-104.06009239, lat:23.5928207}} | 2019-04-26 | 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1531783/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201537964 | Proyecto de inversión | 852600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281358.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:281358.0, modificado:281358.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SIN HAMBRE, monto:289884.0, modificado:0.0}} | ELECTRIFICACION DE LA POBLACIÓN DE EL MAGUEY DE LA CALAVERA - 54207 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CFE DISTRIBUCIÓN | 54207 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:260, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PUEBLO EL MAGUEY DE LA CALAVERA, 34683 EL MAGUEY DE LA CALAVERA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY DE LA CALAVERA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURAN, lon:-105.61230577, lat:24.46115445}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 281358 | 281358 | 281358 | 281358 | 281358 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DIST-GOB ESTADO Y MdeSD No. 01/2019, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2.336356E7, importe_modificado:2.336356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1537964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201538519 | Proyecto de inversión | 600000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.01, modificado:600000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SAN ESTEBAN - 55053 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 55053 | S | 59 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:76, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ESTEBAN, 34956 SAN ESTEBAN, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO COMUNIDAD MIL DIEZ A SAN ESTEBAN, lon:-105.42628239, lat:23.87672549}} | 2019-03-13 | 2019-05-14 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-URB-0011/2019, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1538519/proyecto_INICIO, 1538519/proyecto_PROCESO, 1538519/proyecto_FIN, 1538519/proyecto_PROCESO, 1538519/proyecto_FIN, 1538519/proyecto_INICIO, 1538519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201544780 | Proyecto de inversión | 80147.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80147.63, modificado:80147.63}} | MURO DE CONTECION PARA PROTEGER LINEA DE DRENAJE EN SAN AGUSTIN DE OCAMPO - 90836 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 90836 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion:RANCHERIA SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, 34490 SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , POR EL COSTADO DEL RIO, lon:-104.61416564, lat:24.75819325}} | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-016/2019, contratista:LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DGO, monto:80147.67, importe_modificado:80147.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1544780/proyecto_INICIO, 1544780/proyecto_PROCESO, 1544780/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201546945 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:405000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LAS PEÑAS - 68083 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 68083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:RANCHERIA LAS PEÑAS, 34485 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , RED EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-104.46173227, lat:24.78564186}} | 2019-05-27 | 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-011/2019, contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DGO, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1546945/proyecto_PROCESO, 1546945/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201557903 | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 118451 | 10 | Durango | 22 | Poanas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2019-01-02 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1557903/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201563028 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1442307.0}} | SEC.GRAL.RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA,GMZ PALACIO.DGO 1688234 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688234 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2016-08-23 | 2017-03-29 | 1442306.93 | 1442306.93 | 1156548.11 | 1156548.11 | 1156548.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1688234 Rehabilitación de edificios y de servicios sanitarios, obra exterior: red hidráulica y red eléctrica, construcción de andadores , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201563837 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9989545.21}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA ESTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 8,059 M2, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, MUNICIPIO DE TEPEHUANES, DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8059.0, meta_modificada:8059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Victoria Sur 133, Santa Catarina de Tepehuanes, Dgo., México, lon:-105.72143555, lat:25.34030262}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 9989545.21 | 9989545.21 | 9989545.21 | 9989545.21 | 9989545.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-014-19, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:8949771.19, importe_modificado:8949771.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8059.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190301568987 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de calle Prof. Gabino Ruteaga de la Col. 15 de mayo (Tapias) con concreto hidráulico en 6020 m2, en la localidad de Victoria de Durango, municipio de Durango, Durango. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Gobierno del Estado | 928-2018 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.44, meta_modificada:1.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Camino San Agustin 27, San Lucas de Ocampo, Dgo., México, lon:-104.63928223, lat:24.72188526}} | 2019-03-07 | 2019-06-04 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401580981 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 44836 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 44836 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:RANCHERIA , 34936 EL ALEMÁN (EL ALEMÁN NUEVO), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , COMUNIDAD EL ALEMAN, lon:-104.16221102, lat:23.32688161}} | 2019-05-02 | 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1580981/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401580984 | Proyecto de inversión | 575238.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575238.51, modificado:575238.51}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA - 44916 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 44916 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:RANCHERIA , 34920 SAN JUAN DE MICHIS, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , COMUNIDAD SAN JUAN DE MICHIS DOMICILIO CONOCIDO RANCHERÍA, lon:-104.1350727, lat:23.43526757}} | 2019-05-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1580984/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401580985 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE - 44933 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 44933 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:RANCHERIA , 34917 LA SOLEDAD, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , COMUNIDAD LA SOLEDAD, lon:-104.04237651, lat:23.64439666}} | 2019-04-25 | 2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1580985/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401596227 | Proyecto de inversión | 1982078.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982078.33, modificado:1982078.33}} | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD EN LOCALIDAD MESA DE SAN ANTONIO EL LLANO - 215652 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 215652 | S | 352 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.96, meta_modificada:213.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:RANCHERIA MESA DE SAN ANTONIO (EL LLANO), 34935 MESA DE SAN ANTONIO (EL LLANO), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , TERRENO DE 703 METROS CUADRADOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SAN ANTONIO EL LLANO DENTRO DE LAS SIGUIENTES COORD, lon:-104.23074639, lat:23.21645389}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1596227/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401607494 | Proyecto de inversión | 5370 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2370.0, modificado:2370.0}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CALEANTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 115350 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 115350 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:24, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 35466 JESÚS MARÍA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE UN CALENTADOR SOLARES EN JESUS MARIA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.70205999, lat:26.1441955}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1607494/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401661426 | Proyecto de inversión | 191400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7140.0, modificado:7140.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:172260.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN NOMBRE DE DIOS - 272385 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COESVI | 272385 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS DE TRES CUARTOS DORMITORIOS UNO SE ENCUENTRA FRENTE A UN ÁRBO, lon:-104.24991513, lat:23.84705017}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 7140 | 7140 | 7140 | 7140 | 7140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CA-013-2019-1, contratista:GUILLERMO LEAL REYES, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:439293.12, importe_modificado:439293.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1661426/proyecto_INICIO, 1661426/proyecto_PROCESO, 1661426/proyecto_FIN, 1661426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modifique el monto del modificado en ceros de las otras fuentes de financiamiento diferentes al FAIS para tener avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR190401690973 | Proyecto de inversión | 599549 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599549.0, modificado:599549.0}} | COBAED #23 LOC.CONETO DE COMONFORT DURANGO 197610 rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197610 | N | 0 | 0 | 958 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Coneto de Comonfort, Dgo., México, lon:-104.7695431, lat:24.9798982}} | 2019-08-06 | 2019-10-14 | 599548.81 | 599548.81 | 179864.64 | 179864.64 | 179864.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101701921 | Proyecto de inversión | 48000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8E7, modificado:4.052187656E7}} | CONCLUSIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 12229495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.57347, lat:24.055833}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.570312, lat:24.051437}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.572038, lat:24.053813}, geo4: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.571278, lat:24.052685}, geo5: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.575315, lat:24.058418}, geo6: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.574411, lat:24.05715}, geo7: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.569992, lat:24.051373}, geo8: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.576145, lat:24.058089}, geo9: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.575386, lat:24.058436}, geo10: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.577353, lat:24.057287}, geo11: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.576946, lat:24.057721}, geo12: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.572795, lat:24.054888}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 40521876.56 | 40521876.56 | 40521876.56 | 40521876.56 | 40521876.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED- FIFONMETRO-003-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4.052187656E7, importe_modificado:4.052187656E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {1701921/proyecto_INICIO, 1701921/proyecto_PROCESO, 1701921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Nota: 3er. se fué mal el monto de av. fin. por error q' al momento no pude corregir por haberse mandado validar, pensé en sol.el folio pero, por sit. fam.justo en esas fechas que acababa de cerrar la prim. etapa,se presento un probl.fam.de salud ya no fué pósible sol.p/ hacer la corrección corr.; el error ocurrió en el avan.fin.y se fué con un monto de $32'640,000 y debió de ser por $28'000,000.00. -En este trim.hago correc.de monto aut.este proy. fué capt.inic. c/error ,lo corrigo en el pres.t, trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702339 | Proyecto de inversión | 20446951.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.044695121E7, modificado:2.044695121E7}} | Carretera: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 5280 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:La Pastoría, Dgo., México, lon:-105.2863888, lat:26.0186111}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Indé, Dgo., México, lon:-105.2214354, lat:25.9104779}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 20446951.21 | 20446951.21 | 18604366.76 | 18604366.76 | 15171010.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702393 | Proyecto de inversión | 2202912.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2202912.55, modificado:2202912.55}} | Primera etapa de la construcción de biblioteca en la Escuela Preparatoria Diurna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-ESC AL 100-003 | N | 0 | 0 | 1400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 202, Los Remedios, 34100 Durango, Dgo., México, lon:-104.68297005, lat:24.01548472}} | 2019-06-17 | 2020-06-30 | 1565033.78 | 2202912.55 | 1287130.86 | 1287130.86 | 1287130.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702821 | Proyecto de inversión | 620964.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620964.54, modificado:1254651.6}} | Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE CÓMPUTO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66395855, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99201624}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1254651.6 | 1254276.04 | 1254276.04 | 1254276.04 | 1254276.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702863 | Proyecto de inversión | 2331053.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331053.98, modificado:2643545.26}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE SONIDO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66395855, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99201624}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2643545.26 | 2643165.27 | 2643165.27 | 2643165.27 | 2643165.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702925 | Proyecto de inversión | 10791027.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.079102716E7, modificado:1.079030716E7}} | Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10790307.16 | 10790239.97 | 10790239.97 | 10790239.97 | 10790239.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101703056 | Proyecto de inversión | 5342742.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5342742.56, modificado:5341047.36}} | Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66391563, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5341047.36 | 5318219.29 | 5318219.29 | 5163044.27 | 5163044.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201708645 | Adquisición | 7585030 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7585030.0, modificado:1.046753E7}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 004 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4788964, lat:25.5612552}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10467530 | 10461470.14 | 10461470.14 | 10461470.14 | 10461470.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201711243 | Proyecto de inversión | 85848 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85848.0, modificado:84427.63}} | Reposición de 99.70 m. de red de alcantarillado con tubería de PVC de 8" en la Calle Costa Rica de La Col. Lazaro Cardenas. (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | AP-012-2020 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Costa Rica 600, Lázaro Cárdenas, 34019 Durango, Dgo., México, lon:-104.68275547, lat:24.05530125}} | 2020-07-06 | 2020-10-16 | 84427.63 | 84427.63 | 84427.63 | 84427.63 | 84427.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al presente proyecto se le modificó el monto autorizado mediante cédula de traspaso correspondiente al 5o. modificatorio de fecha 09 de octubre del 2020, trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301719162 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CON TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN LOCALIDAD EL AMOLE DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 104515 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 104515 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL AMOLE, 34956 EL AMOLE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.5954197, lat:23.86216566}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-008/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1719162/proyecto_FIN, 1719162/proyecto_PROCESO, 1719162/proyecto_INICIO, 1719162/proyecto_PROCESO, 1719162/proyecto_FIN, 1719162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301719167 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CON TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN LOCALIDAD EL JOCUIXTLE DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 104564 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 104564 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:45, direccion:RANCHERIA EL JOCUISTLE AMARILLO, 34966 EL JOCUIXTLE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.34796671, lat:23.25145763}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-012/2020, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1719167/proyecto_INICIO, 1719167/proyecto_PROCESO, 1719167/proyecto_FIN, 1719167/proyecto_INICIO, 1719167/proyecto_FIN, 1719167/proyecto_PROCESO, 1719167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301719171 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CON TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN LOCALIDAD EL SALTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 104589 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 104589 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO , 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.35955944, lat:23.78102049}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 104589 | 104589 | 104589 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-014/2020, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}} | {1719171/proyecto_INICIO, 1719171/proyecto_PROCESO, 1719171/proyecto_INICIO, 1719171/proyecto_PROCESO, 1719171/proyecto_FIN, 1719171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301720794 | Proyecto de inversión | 527800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:263900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263900.0, modificado:263900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD MESA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 122564 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANELAS | 122564 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:RANCHERIA MESA DE GUADALUPE, 34523 MESA DE GUADALUPE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , OBRAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.45994916, lat:25.05618559}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 263900 | 263900 | 263900 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-001/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1734200.0, importe_modificado:1734200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1720794/proyecto_FIN, 1720794/proyecto_PROCESO, 1720794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301721607 | Proyecto de inversión | 1181483.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:595483.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586000.0, modificado:586000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL BARCO MUNICIPIO DE TAMAZULA - 128655 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 128655 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:538, direccion:RANCHERIA EL BARCO, 34575 EL BARCO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-107.08900082, lat:25.29565053}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 586000 | 586000 | 586000 | 509702.89 | 509702.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-004/2020 SBS, contratista:XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:2600875.6, importe_modificado:1290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1721607/proyecto_INICIO, 1721607/proyecto_PROCESO, 1721607/proyecto_INICIO, 1721607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301721709 | Proyecto de inversión | 781588.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:393930.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387658.0, modificado:387658.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO ADOSADOS EN LA LOCALIDAD EL BARCO MUNICIPIO DE TAMAZULA - 129364 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 129364 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:538, direccion:RANCHERIA EL BARCO, 34575 EL BARCO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-107.08488094, lat:25.29361878}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 387658 | 387658 | 387658 | 337184.99 | 337184.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-004/2020 SBS, contratista:XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:2600875.6, importe_modificado:1290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1721709/proyecto_INICIO, 1721709/proyecto_PROCESO, 1721709/proyecto_INICIO, 1721709/proyecto_PROCESO, 1721709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722045 | Proyecto de inversión | 114880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53440.0, modificado:114880.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:53440.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CARRERAS DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 135793 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 135793 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:16, direccion:PUEBLO CARRERAS, 35616 CARRERAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.69358423, lat:25.31332826}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 53440 | 53440 | 53440 | 53440 | 53440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/009 SBS, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1.4636E7, importe_modificado:668000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1722045/proyecto_INICIO, 1722045/proyecto_PROCESO, 1722045/proyecto_INICIO, 1722045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722083 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL CAMPAMENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136138 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136138 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 34968 EL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.54207722, lat:23.40666116}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722083/proyecto_INICIO, 1722083/proyecto_FIN, 1722083/proyecto_PROCESO, 1722083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722095 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD CHAVARRÍA DEL CAMPAMENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136207 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136207 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:32, direccion:RANCHERIA CHAVARRÍA DEL CAMPAMENTO, 34968 CHAVARRÍA DEL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, lon:-105.52543074, lat:23.43432798}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722095/proyecto_INICIO, 1722095/proyecto_FIN, 1722095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722145 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL TAPEXTLE MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136697 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136697 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:84, direccion:RANCHERIA EL TAPEXTLE, 34956 EL TAPEXTLE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.55281702, lat:23.86797829}} | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722145/proyecto_INICIO, 1722145/proyecto_PROCESO, 1722145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722156 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA CAMPANA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136793 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136793 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:759, direccion:RANCHERIA LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], 34957 LA CAMPANA [DE MAÍZ GORDO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.83682354, lat:23.1590182}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722156/proyecto_INICIO, 1722156/proyecto_PROCESO, 1722156/proyecto_FIN, 1722156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722249 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN PATRICIO DE LOS NARANJOS MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 138376 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | UNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 138376 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:81, direccion:RANCHERIA SAN PATRICIO [DE LOS NARANJOS], 34967 SAN PATRICIO [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.54991997, lat:23.33486302}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722249/proyecto_INICIO, 1722249/proyecto_PROCESO, 1722249/proyecto_FIN, 1722249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301737525 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999523.34}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO LOS MANZANOS - 29796 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLÁN | 29796 | S | 118 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA LOS MANZANOS, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA, lon:-104.76609166, lat:24.52805612}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 1329245.1 | 1329245.1 | 1329245.1 | 1329245.1 | 1329245.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIAC.CAN/FISE/FISMDF/SD/001/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:1999523.34, importe_modificado:1999523.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1737525/proyecto_FIN, 1737525/proyecto_PROCESO, 1737525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301748474 | Proyecto de inversión | 50733.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50733.5, modificado:45619.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO COLONIA ERNESTO HERRERA ZAVALA - 53658 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53658 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.97, meta_modificada:33.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VIRGINIA LEYVA 351 INTERIOR S/N COLONIA ERNESTO HERRERA ZAVALA, 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE REPUBLICA DE CHINA Y , AVENIDA 21 DE OCTUBRE CASA HABITACION, lon:-103.50144359, lat:25.62071192}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 45619.79 | 45619.79 | 45619.79 | 45619.79 | 45619.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.97}} | {1748474/proyecto_PROCESO, 1748474/proyecto_INICIO, 1748474/proyecto_FIN, 1748474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301748487 | Proyecto de inversión | 152275.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152275.18, modificado:136926.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL TRIUNFO - 53691 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACAIO DGO | 53691 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.96, meta_modificada:101.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TRIUNFO, 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.51349902, lat:25.6441636}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 136926.51 | 136926.51 | 136926.51 | 136926.51 | 136926.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.96}} | {1748487/proyecto_INICIO, 1748487/proyecto_FIN, 1748487/proyecto_PROCESO, 1748487/proyecto_FIN, 1748487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301749781 | Proyecto de inversión | 64404.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.35, modificado:56229.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD NOÉ - 57636 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57636 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.68, meta_modificada:41.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.58491928, lat:25.6836914}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 56229.84 | 56229.84 | 56229.84 | 56229.84 | 56229.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.68}} | {1749781/proyecto_INICIO, 1749781/proyecto_PROCESO, 1749781/proyecto_FIN, 1749781/proyecto_PROCESO, 1749781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301752270 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD PÁNUCO DE CORONADO ASENTAMIENTO PÁNUCO DE CORONADO - 64874 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64874 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO CORONADO, lon:-104.32628081, lat:24.53937297}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 190000 | 190000 | 189900.68 | 189900.68 | 189900.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1752270/proyecto_INICIO, 1752270/proyecto_FIN, 1752270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS con el monto $189,900.68 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS con el monto $189,900.68 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS con el monto $189,900.68 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS con el monto $189,900.68 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754079 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL DURAZNO EJIDO SAN PABLO - 69657 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 69657 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:101, direccion:PUEBLO EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), 34956 EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.61809203, lat:23.86988419}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1754079/proyecto_INICIO, 1754079/proyecto_PROCESO, 1754079/proyecto_FIN, 1754079/proyecto_PROCESO, 1754079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754372 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN PATRICIO DE LOS NARANJOS ASENTAMIENTO SAN PATRICIO DE LOS NARANJOS - 70738 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70738 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.98, meta_modificada:274.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:81, direccion:PUEBLO SAN PATRICIO [DE LOS NARANJOS], 34967 SAN PATRICIO [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DEL ARROYO, lon:-105.54858312, lat:23.3333433}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.98}} | {1754372/proyecto_INICIO, 1754372/proyecto_PROCESO, 1754372/proyecto_FIN, 1754372/proyecto_PROCESO, 1754372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754380 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO BIENESTAR SOCIAL, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 70764 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70764 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.77, meta_modificada:287.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO, 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.53626981, lat:23.80844341}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-008/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.77}} | {1754380/proyecto_INICIO, 1754380/proyecto_PROCESO, 1754380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754410 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD CHAVARRÍA DEL CAMPAMENTO - 70841 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70841 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.32, meta_modificada:183.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:32, direccion:PUEBLO , 00000 CHAVARRÍA DEL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.52527785, lat:23.43439196}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.32}} | {1754410/proyecto_INICIO, 1754410/proyecto_PROCESO, 1754410/proyecto_FIN, 1754410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754462 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO - 70963 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70963 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.83, meta_modificada:373.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:PUEBLO , 00000 SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR EL EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-105.15157942, lat:23.38416618}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.83}} | {1754462/proyecto_INICIO, 1754462/proyecto_PROCESO, 1754462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301755648 | Proyecto de inversión | 679896.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679896.52, modificado:679896.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LOS MIMBRES DE MILPILLAS - 80208 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80208 | S | 22 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4386.0, meta_modificada:4386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:109, direccion:PUEBLO , 00000 LOS MIMBRES [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , RUMBO AL CAMINO A CEBOLLAS DE MILPILLAS, lon:-104.94051408, lat:23.47415337}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 679896.52 | 679896.52 | 679896.52 | 679896.52 | 679596.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-002/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6412283.53, importe_modificado:6412283.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4386.0}} | {1755648/proyecto_INICIO, 1755648/proyecto_PROCESO, 1755648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301756430 | Proyecto de inversión | 731330 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:145863.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585467.0, modificado:506808.79}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO MASSIE CALLE RANCHO GRANDE - 82431 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 82431 | S | 60 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.0, meta_modificada:711.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO GRANDE INTERIOR S/N COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSÉ RAMÓN ESTRADA Y PROLONGACION DE LAS ROSAS, CALLE HOJAS SECAS CALLE UBICADA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-104.64719638, lat:24.05805037}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 506808.79 | 506808.79 | 506808.79 | 506808.79 | 506808.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-021/2020, contratista:LOGMINE, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1168351.25, importe_modificado:1168351.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.53}} | {1756430/proyecto_INICIO, 1756430/proyecto_FIN, 1756430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301756972 | Proyecto de inversión | 330837.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:165418.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165418.75, modificado:165418.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD PÁNUCO DE CORONADO ASENTAMIENTO PÁNUCO DE CORONADO - 83945 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.78, meta_modificada:295.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE PANUCO DE CORONADO, lon:-104.32713912, lat:24.54013423}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 165418.75 | 165418.75 | 165347.04 | 165347.04 | 165347.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.78}} | {1756972/proyecto_INICIO, 1756972/proyecto_FIN, 1756972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $165,347.04 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $165,347.04 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $165,347.04 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $165,347.04 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301757029 | Proyecto de inversión | 63037.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31518.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31518.98, modificado:31518.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD LOS LOBOS ASENTAMIENTO LOS LOBOS - 84128 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 84128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.3, meta_modificada:56.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:PUEBLO LOS LOBOS, 34795 LOS LOBOS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS, lon:-104.45237111, lat:24.57393417}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 31518.98 | 31518.98 | 31447.27 | 31447.27 | 31447.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.3}} | {1757029/proyecto_INICIO, 1757029/proyecto_FIN, 1757029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $31,447.27 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $31,447.27 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $31,447.27 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $31,447.27 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301757041 | Proyecto de inversión | 3606682.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:360668.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3246013.95, modificado:3246013.95}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO PROMOTORES SOCIALES AVENIDA GUADALUPE VICTORIA - 84189 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 84189 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3494.0, meta_modificada:3493.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA PROMOTORES SOCIALES, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO BALLEZA, CALLE PATRICIA HERRERA LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA BAJADA DE, lon:-104.64269144, lat:23.98569634}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3246013.95 | 3246013.95 | 3246013.95 | 2786696 | 2786696 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-020/2020, contratista:RACCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3524970.04, importe_modificado:3524970.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3493.95}} | {1757041/proyecto_INICIO, 1757041/proyecto_FIN, 1757041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301761556 | Proyecto de inversión | 290316.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290316.22, modificado:279961.43}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO PROMOTORES SOCIALES - 96132 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 96132 | S | 466 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA PROMOTORES SOCIALES, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ENTRADA POR UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO, lon:-104.644687, lat:23.98582867}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 279961.43 | 279961.43 | 279961.43 | 279961.43 | 279961.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2020, contratista:CARLOS ROJAS ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:804973.67, importe_modificado:804973.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1761556/proyecto_INICIO, 1761556/proyecto_PROCESO, 1761556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301763265 | Proyecto de inversión | 1157344.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:578672.13, modificado:578672.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578672.12, modificado:578672.12}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PORVENIR LOCALIDAD GUANACEVÍ - 100738 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANACEVI | 100738 | S | 1508 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN MINA EL PORVENIR, lon:-105.95992965, lat:25.93101526}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1157344.24 | 1157344.24 | 1157344.24 | 1157344.24 | 1157344.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/AYS/02/2020, contratista:ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1157344.24, importe_modificado:1157344.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2900.0}} | {1763265/proyecto_FIN, 1763265/proyecto_INICIO, 1763265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301765339 | Proyecto de inversión | 106611.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106611.24, modificado:104999.85}} | CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO LA VIRGEN - 106481 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 106481 | S | 222 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE NARDOS, CALLE MARAVILLAS A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA HONOR Y GLORIA, lon:-104.69896588, lat:24.03005455}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 104999.85 | 104999.85 | 104999.85 | 31499.95 | 31499.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-003-2020, contratista:CONSTRUYE, EQUIPA Y DESARROLLA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:104999.84, importe_modificado:104999.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765339/proyecto_INICIO, 1765339/proyecto_FIN, 1765339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301765893 | Proyecto de inversión | 1000526.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000526.6, modificado:999481.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO COLONIA LAS HUERTAS - 107919 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 107919 | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1086.0, meta_modificada:1085.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 34215 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, A ESPALDAS DEL SUPERMERCADO LOS ARBOLITOS, lon:-104.68670298, lat:23.9910849}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 999481.78 | 999481.78 | 999481.78 | 999481.78 | 999481.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-07/2020, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:999481.78, importe_modificado:999481.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1085.77}} | {1765893/proyecto_INICIO, 1765893/proyecto_FIN, 1765893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301765933 | Proyecto de inversión | 192143 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:57643.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134500.0, modificado:134500.04}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO AMALIA SOLORZANO - 108020 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 108020 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AMALIA SOLORZANO COLONIA AMALIA SOLORZANO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION COLONIA AMALIA SOLORZANO BENEFICIANDO 24 HABITANTES 2 POSTES PARA, lon:-104.68580711, lat:24.06079998}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 134500.04 | 134500.04 | 134500.04 | 134500.04 | 134500.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COORDINACION ESPECIFICO CFE-MUNICIPIO DE DURANGO No. 01/2020, contratista:CFE DISTRIBUCCION, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:5215626.86, importe_modificado:5215626.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1765933/proyecto_INICIO, 1765933/proyecto_PROCESO, 1765933/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301769976 | Proyecto de inversión | 419949.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:209974.74, modificado:210698.71}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209974.74, modificado:209250.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL TRIUNFO - 119319 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 119319 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.51379943, lat:25.64406688}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 419949.48 | 419949.48 | 419949.48 | 419949.48 | 419949.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1769976/proyecto_INICIO, 1769976/proyecto_PROCESO, 1769976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301770601 | Proyecto de inversión | 58720.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:29360.09, modificado:23770.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29360.08, modificado:23770.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 121019 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 121019 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:35.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES 221 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE JASMINEZ Y CALLE LAURELES, AVENIDA AZUCENAS CASA HABITACION, lon:-103.5080087, lat:25.61501626}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 47540.71 | 47540.71 | 47540.71 | 47540.71 | 47540.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.04}} | {1770601/proyecto_INICIO, 1770601/proyecto_FIN, 1770601/proyecto_PROCESO, 1770601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301777226 | Proyecto de inversión | 754162.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704162.64, modificado:704162.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VENUS COL CNOP PRIMERA ETAPA EN VICENTE GUERRERO - 135453 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 135453 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.0, meta_modificada:796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VENUS INTERIOR SN COLONIA CNOP, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE BOULEVARD 10 DE MAYO Y CALLE ATLANTICO, CALLE NEPTUNO LA OBRA ESTA UBICADA A UNA CUADRA DEL PARQUE CNOP, lon:-103.97723277, lat:23.73084656}} | 2020-08-03 | 2020-09-12 | 704162.64 | 704162.64 | 704162.64 | 704162.64 | 704162.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-010, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:754162.64, importe_modificado:754162.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.0}} | {1777226/proyecto_INICIO, 1777226/proyecto_PROCESO, 1777226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301780260 | Proyecto de inversión | 9449582.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699582.81, modificado:5676926.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE UN TANQUE DE REGULARIZACION (1800 M3) EN VILLA NAZARENO, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 139198 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DG | 139198 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VILLA NAZARENO MUY CERCA DEL CERRO HACIA EL PANTEON EN LA VILLAD E NAZARENO EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.42055459, lat:25.40406765}} | 2020-06-15 | 2020-12-15 | 9426926 | 9426926 | 9426926 | 9426926 | 9426926 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-OP-LPN-02/2020, contratista:AQUA DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:9426926.01, importe_modificado:9426926.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1780260/proyecto_INICIO, 1780260/proyecto_PROCESO, 1780260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791530 | Proyecto de inversión | 807992.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807992.5, modificado:807991.79}} | 208048 J.N.INDEPENDENCIA LOC.VENUSTIANO CARRANZA CANATLAN rehabilitación de techos (cambio de techumbre) en edificio "A" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208048 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7725134, lat:24.5218774}} | 2020-08-04 | 2020-09-28 | 807991.79 | 807991.79 | 807991.79 | 807991.79 | 807991.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791575 | Proyecto de inversión | 1299361.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299361.01, modificado:1299361.01}} | 208078 J.N.PAULO FREIRE FRACC.URBIVILLAS DEL CEDRO GOMEZ barda perimetral tipo I con zapatas corridas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208078 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2020-08-14 | 2020-10-26 | 1299361.01 | 1299361.01 | 1298347.11 | 1298347.11 | 1298347.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791583 | Proyecto de inversión | 414936.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414936.51, modificado:414936.51}} | 208114 J.N.BENEMERITO DE LAS AMERICAS FRACC.RIO DORADO DG aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208114 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-31 | 2020-11-22 | 414936.51 | 414936.51 | 323625.05 | 323625.05 | 323625.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793025 | Proyecto de inversión | 153493 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153493.0, modificado:152103.11}} | Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para un sistema de tratamiento de aguas residuales (lagunas de oxidación) en Mapimí, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Aguas del Municipio de Mapimí, Dgo. | APTAR-006-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 152103.11 | 152103.11 | 152103.11 | 152103.11 | 152103.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al presente proyecto se le modificó el monto autorizado mediante solicitud de traspaso correspondiente al 5o. modificatorio., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793344 | Proyecto de inversión | 859572.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859572.3, modificado:859572.3}} | 208009 J.N.PAULO FREIRE FRACC.VILLAS DEL GDNA V DURANGO aula de usos múltiples aislada de 12.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208009 | S | 62 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 859572.3 | 859572.3 | 816193.07 | 816193.07 | 816193.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793464 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:924941.34}} | ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN EL NUCLEO ACADEMICO GOMEZ PALACIO, PRIMERA ETAPA FICA, BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE IDIOMAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | PIEE-01 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:18 de Marzo 849, Nuevo Filadelfia, 35010 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.50030899, lat:25.5831691}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 924941.34 | 924941.34 | 924941.34 | 924941.34 | 924941.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793605 | Proyecto de inversión | 443895.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443895.31, modificado:443895.23}} | 208023 PRIM.ROBERTA CALZADA SAUCEDO VICENTE GRRO DGO aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208023 | S | 68 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 443895.23 | 443895.23 | 443895.23 | 443895.23 | 443895.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793681 | Proyecto de inversión | 945374 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945374.0, modificado:945374.0}} | 208030 PRIM.JOSE MA.MORELOS Y PAVON EJ.LUCERO TLAHUALILO reparación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208030 | S | 49 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Tlahualilo de Zaragoza, Dgo., México, lon:-103.4417126, lat:26.1050969}} | 2020-08-11 | 2020-11-03 | 945374 | 945374 | 920461.58 | 920461.58 | 920461.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301794153 | Proyecto de inversión | 928067.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928067.67, modificado:928067.67}} | 208018 PRIM.VICENTE GUERRERO COL.12 DE DIC PEÑON BCO DGO dos aulas didácticas aislada+anexada de 6.00x8.00 mts c/u estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica y andadores | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208018 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Peñón Blanco, Dgo., México, lon:-104.0333561, lat:24.7912135}} | 2020-09-16 | 2020-10-27 | 928067.67 | 928067.67 | 817627.15 | 817627.15 | 817627.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796435 | Proyecto de inversión | 982000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:491000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491000.0, modificado:491000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD COLONIA JUÁREZ MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO - 122919 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 122919 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:RANCHERIA COLONIA JUÁREZ, 34743 COLONIA JUÁREZ, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.02753289, lat:24.82227561}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 491000 | 491000 | 491000 | 379762.11 | 379762.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-AYS-FISM-020-007 SBS, contratista:ECOZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, monto:980762.51, importe_modificado:491000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796435/proyecto_INICIO, 1796435/proyecto_FIN, 1796435/proyecto_PROCESO, 1796435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796453 | Proyecto de inversión | 356816.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:178408.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178408.05, modificado:178408.05}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ARNULFO R GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 124825 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 124825 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALLES PERIFÉRICAS DEL PUEBLO, lon:-104.87601439, lat:24.7228921}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 178408.05 | 178408.05 | 178408.05 | 171742.82 | 171742.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:1999717.88, importe_modificado:975691.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796453/proyecto_PROCESO, 1796453/proyecto_INICIO, 1796453/proyecto_FIN, 1796453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796463 | Proyecto de inversión | 248378.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:124189.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124189.07, modificado:124189.07}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD PIEDRA ENCIMADA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 125070 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 125070 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:RANCHERIA PIEDRA ENCIMADA, 34403 PIEDRA ENCIMADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALLES PERIFÉRICAS DEL PUEBLO, lon:-104.85093939, lat:24.69749173}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 124189.07 | 124189.07 | 124189.07 | 119549.43 | 119549.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:1999717.88, importe_modificado:975691.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796463/proyecto_INICIO, 1796463/proyecto_FIN, 1796463/proyecto_PROCESO, 1796463/proyecto_FIN, 1796463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796507 | Proyecto de inversión | 40285.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20142.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20142.86, modificado:20142.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN YERMO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 128346 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 128346 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE YERMO, 35219 ESTACIÓN YERMO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.01063891, lat:26.39364863}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 20142.86 | 20142.86 | 20142.86 | 4676.37 | 4676.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1796507/proyecto_PROCESO, 1796507/proyecto_FIN, 1796507/proyecto_INICIO, 1796507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797333 | Proyecto de inversión | 136363.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:68181.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68181.82, modificado:68181.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 158465 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 158465 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.9151138, lat:26.24923246}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 68181.82 | 68181.82 | 68181.82 | 37051.28 | 37051.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1500000.0, importe_modificado:34090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1797333/proyecto_PROCESO, 1797333/proyecto_FIN, 1797333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797477 | Proyecto de inversión | 114880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53440.0, modificado:53440.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:53440.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA BOCA MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 160055 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 160055 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:80, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LA BOCA, 35616 SAN JOSÉ DE LA BOCA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.77395781, lat:25.33171166}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 53440 | 53440 | 53440 | 53440 | 53440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MRV/FISM-FISE/2020/009, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1436000.0, importe_modificado:668000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1797477/proyecto_INICIO, 1797477/proyecto_FIN, 1797477/proyecto_PROCESO, 1797477/proyecto_FIN, 1797477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797985 | Proyecto de inversión | 74335.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:37170.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37165.0, modificado:37165.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TERRADO EN LA LOCALIDAD DIEZ DE ABRIL MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 165083 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 165083 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.07, meta_modificada:58.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:RANCHERIA DIEZ DE ABRIL, 35896 DIEZ DE ABRIL, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , A LADO DE UNA IGLESIA, lon:-103.48019473, lat:24.55521397}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 37165 | 37165 | 37165 | 11149.5 | 11149.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:827655.03, importe_modificado:480041.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.07}} | {1797985/proyecto_INICIO, 1797985/proyecto_PROCESO, 1797985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798043 | Proyecto de inversión | 62222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31111.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31111.11, modificado:31111.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE OCUILA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165735 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165735 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DE OCUILA, 35830 SAN PEDRO DE OCUILA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.69027388, lat:24.8310485}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | 15138.31 | 15138.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798043/proyecto_INICIO, 1798043/proyecto_FIN, 1798043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798044 | Proyecto de inversión | 244314.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:122157.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122157.31, modificado:122157.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 165750 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 165750 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.18, meta_modificada:195.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:14, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35887 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.43781314, lat:24.38006455}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 122157.31 | 122157.31 | 122157.31 | 36647.19 | 36647.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:1278305.45, importe_modificado:741416.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.18}} | {1798044/proyecto_INICIO, 1798044/proyecto_FIN, 1798044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798050 | Proyecto de inversión | 62222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31111.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31111.11, modificado:31111.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165775 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165775 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS MERCEDES, 35815 LAS MERCEDES, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.8472059, lat:25.03833284}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | 15138.31 | 15138.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798050/proyecto_FIN, 1798050/proyecto_PROCESO, 1798050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798054 | Proyecto de inversión | 62222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31111.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31111.11, modificado:31111.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD CERRO DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165808 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165808 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:EJIDO CERRO SANTIAGO (CERRO DE SANTIAGO), 35847 CERRO SANTIAGO (CERRO DE SANTIAGO), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.81822112, lat:24.54216867}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | 15138.31 | 15138.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798054/proyecto_PROCESO, 1798054/proyecto_FIN, 1798054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798077 | Proyecto de inversión | 74791.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:37395.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37395.73, modificado:37395.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL NOGALITO MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 165972 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 165972 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.75, meta_modificada:59.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL NOGALITO (NOGALES), 35896 EL NOGALITO (NOGALES), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.4273349, lat:24.55672444}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 37395.73 | 37395.73 | 37395.73 | 11218.72 | 11218.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:1278305.45, importe_modificado:741416.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.75}} | {1798077/proyecto_INICIO, 1798077/proyecto_PROCESO, 1798077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798251 | Proyecto de inversión | 462000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:231000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:231000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOSÉ ISABEL ROBLES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 168255 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 168255 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:SN EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.29378985, lat:24.64255126}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 231000 | 231000 | 231000 | 125496.31 | 125496.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1798251/proyecto_INICIO, 1798251/proyecto_PROCESO, 1798251/proyecto_FIN, 1798251/proyecto_PROCESO, 1798251/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798273 | Proyecto de inversión | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14500.0, modificado:14500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 168836 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 168836 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, 35963 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.41546417, lat:25.18385429}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/022/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:217500.0, importe_modificado:108750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1798273/proyecto_INICIO, 1798273/proyecto_FIN, 1798273/proyecto_INICIO, 1798273/proyecto_PROCESO, 1798273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798283 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16250.0, modificado:16250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16250.0, modificado:16250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 169640 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 169640 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.1, meta_modificada:23.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:EJIDO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.17832087, lat:24.7808002}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.1}} | {1798283/proyecto_PROCESO, 1798283/proyecto_FIN, 1798283/proyecto_INICIO, 1798283/proyecto_PROCESO, 1798283/proyecto_FIN, 1798283/proyecto_INICIO, 1798283/proyecto_PROCESO, 1798283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798300 | Proyecto de inversión | 302178.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:151089.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151089.36, modificado:151089.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO VICENTE GUERRERO - 170173 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE VICENTE GUERRERO | 170173 | S | 85 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.98383268, lat:23.72642673}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 151089.36 | 151089.36 | 151089.36 | 135980.42 | 135980.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-003, contratista:VICTOR HUGO DE LA HOYA DUARTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:302178.72, importe_modificado:151089.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.0}} | {1798300/proyecto_INICIO, 1798300/proyecto_FIN, 1798300/proyecto_PROCESO, 1798300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798317 | Proyecto de inversión | 358002.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:179001.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179001.18, modificado:179001.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MURILLOS MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 170926 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 170926 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.04759746, lat:23.66944297}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 179001.18 | 179001.18 | 179001.18 | 153076.86 | 153076.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1798317/proyecto_PROCESO, 1798317/proyecto_FIN, 1798317/proyecto_INICIO, 1798317/proyecto_PROCESO, 1798317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799081 | Proyecto de inversión | 102403.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:26996.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75407.41, modificado:75407.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS EL PROGRESO VALLE DORADO CNOP ESPAÑA HERMANOS REVUELTAS LAS VEGAS Y EJIDO DIEZ DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 182060 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 182060 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.67, meta_modificada:336.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , COLONIA EL PROGRESOVALLE DORADO CNOP ESPAÑA, HERMANOS REVUELTAS, LAS VEGAS Y EJIDO 10 DE ABRIL, lon:-105.41888503, lat:25.03749645}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 75407.41 | 75407.41 | 75407.41 | 37703.71 | 37703.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91963, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:912510.0, importe_modificado:671483.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.67}} | {1799081/proyecto_INICIO, 1799081/proyecto_FIN, 1799081/proyecto_PROCESO, 1799081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799166 | Proyecto de inversión | 40940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20470.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20470.0, modificado:20470.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD MAYMORITA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182646 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182646 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.35, meta_modificada:102.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:PUEBLO MAYMORITA, 34445 MAYMORITA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.19752304, lat:24.52259418}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 20470 | 20470 | 20470 | 11272.91 | 11272.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.35}} | {1799166/proyecto_PROCESO, 1799166/proyecto_FIN, 1799166/proyecto_INICIO, 1799166/proyecto_PROCESO, 1799166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799173 | Proyecto de inversión | 44800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:22400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22400.0, modificado:22400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE ESCAMILLAS DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182699 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182699 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE ESCAMILLAS, 34445 SANTA ROSA DE ESCAMILLAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.25193275, lat:24.57917728}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 22400 | 22400 | 22400 | 12335.76 | 12335.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1799173/proyecto_INICIO, 1799173/proyecto_PROCESO, 1799173/proyecto_FIN, 1799173/proyecto_INICIO, 1799173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799195 | Proyecto de inversión | 60068 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30034.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30034.0, modificado:30034.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD COLONIA ANAHUAC DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182906 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182906 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.17, meta_modificada:150.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:PUEBLO COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61030357, lat:24.4088553}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 30034 | 30034 | 30034 | 16539.84 | 16539.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.17}} | {1799195/proyecto_PROCESO, 1799195/proyecto_FIN, 1799195/proyecto_INICIO, 1799195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799196 | Proyecto de inversión | 93852 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:46926.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46926.0, modificado:46926.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO DE JACALES DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182927 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182927 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.63, meta_modificada:234.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO DE JACALES, 34440 SAN JERÓNIMO DE JACALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.23120545, lat:24.4058375}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 46926 | 46926 | 46926 | 25842.32 | 25842.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.63}} | {1799196/proyecto_INICIO, 1799196/proyecto_PROCESO, 1799196/proyecto_FIN, 1799196/proyecto_INICIO, 1799196/proyecto_PROCESO, 1799196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799310 | Proyecto de inversión | 439242.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439242.86, modificado:439242.86}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN COLONIA JAZMIN MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 183610 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 183610 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , SECUNDARIA COLONIA JAZMIN, lon:-102.77976914, lat:24.63346025}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 439242.86 | 439242.86 | 439242.86 | 131772.86 | 131772.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/ELE/0024/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:439242.86, importe_modificado:439242.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1799310/proyecto_INICIO, 1799310/proyecto_FIN, 1799310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799544 | Proyecto de inversión | 110416 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:55208.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55208.0, modificado:55208.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES SAN RAFAEL MUNICIPIO DE RODEO - 184690 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 184690 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), 35770 NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LOCALIDAD, lon:-104.579574, lat:25.26798223}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 55208 | 55208 | 55208 | 44502.34 | 44502.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799544/proyecto_INICIO, 1799544/proyecto_FIN, 1799544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799560 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27604.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LEANDRO VALLE MUNICPIO DE RODEO - 184811 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 184811 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:EJIDO LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICLIO CONOCIDO, lon:-104.48617157, lat:25.04593801}} | 2020-06-03 | 2020-09-30 | 27604 | 27604 | 27604 | 22251.17 | 22251.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799560/proyecto_PROCESO, 1799560/proyecto_INICIO, 1799560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799667 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27604.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS LADRILLOS MUNICIPIO DE RODEO - 186155 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 186155 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:EJIDO LOS LADRILLOS, 35770 LOS LADRILLOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.62321635, lat:25.27723504}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 27604 | 27604 | 27604 | 22251.17 | 22251.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799667/proyecto_INICIO, 1799667/proyecto_FIN, 1799667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799673 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27604.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO MUNICIPIO DE RODEO - 186214 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 186214 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:EJIDO HIERBABUENA, 35760 YERBABUENA, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.66344761, lat:25.21432019}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 27604 | 27604 | 27604 | 22251.17 | 22251.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799673/proyecto_INICIO, 1799673/proyecto_FIN, 1799673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799726 | Proyecto de inversión | 24447.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12223.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12223.54, modificado:12223.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD HUITRON DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186615 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186615 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.6, meta_modificada:15.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:79, direccion:EJIDO HUITRÓN, 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.34895639, lat:25.85803234}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 12223.54 | 12223.54 | 12223.54 | 3667.06 | 3667.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.6}} | {1799726/proyecto_FIN, 1799726/proyecto_PROCESO, 1799726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799741 | Proyecto de inversión | 28364.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14182.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14182.44, modificado:14182.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD MANILA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186720 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186720 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.1, meta_modificada:18.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:EJIDO MANILA, 35134 MANILA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN CONTRA ESQUINA DEL TEMPLO, lon:-103.54035755, lat:25.69089499}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14182.44 | 14182.44 | 14182.44 | 4254.73 | 4254.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.1}} | {1799741/proyecto_INICIO, 1799741/proyecto_FIN, 1799741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799785 | Proyecto de inversión | 39961.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19980.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19980.78, modificado:19980.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186989 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186989 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.5, meta_modificada:25.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:144, direccion:EJIDO SAN SEBASTIÁN, 35140 SAN SEBASTIÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , DOS CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.42733869, lat:25.64360081}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 19980.78 | 19980.78 | 19980.78 | 5994.23 | 5994.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.5}} | {1799785/proyecto_INICIO, 1799785/proyecto_FIN, 1799785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799836 | Proyecto de inversión | 81349.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:40674.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40674.6, modificado:40674.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA MADRID DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187242 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187242 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.91, meta_modificada:51.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.48130298, lat:25.6165487}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 40674.6 | 40674.6 | 40674.6 | 12202.38 | 12202.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.91}} | {1799836/proyecto_INICIO, 1799836/proyecto_FIN, 1799836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799838 | Proyecto de inversión | 61243.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30621.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30621.53, modificado:30621.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD PUENTE LA TORREÑA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187266 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187266 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.08, meta_modificada:39.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:RANCHERIA PUENTE DE LA TORREÑA, 35100 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.58426436, lat:25.63542861}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 30621.53 | 30621.53 | 30621.53 | 9186.46 | 9186.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.08}} | {1799838/proyecto_FIN, 1799838/proyecto_PROCESO, 1799838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799853 | Proyecto de inversión | 98618.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:49309.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49309.43, modificado:49309.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD EL VERGELITO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187387 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187387 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.93, meta_modificada:62.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:161, direccion:EJIDO EL VERGELITO, 35128 EL VERGELITO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.43554013, lat:25.7157999}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 49309.43 | 49309.43 | 49309.43 | 14792.83 | 14792.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.93}} | {1799853/proyecto_INICIO, 1799853/proyecto_FIN, 1799853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799856 | Proyecto de inversión | 99010.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:49505.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49505.32, modificado:49505.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187402 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187402 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.18, meta_modificada:63.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:EJIDO ESMERALDA, 35120 ESMERALDA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.43070659, lat:25.74196484}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 49505.32 | 49505.32 | 49505.32 | 14851.6 | 14851.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.18}} | {1799856/proyecto_INICIO, 1799856/proyecto_FIN, 1799856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800002 | Proyecto de inversión | 41747.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20873.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20873.67, modificado:20873.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LOS LADRILLOS MUNICIPIO DE RODEO - 188916 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188916 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.24, meta_modificada:44.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:EJIDO LOS LADRILLOS, 35770 LOS LADRILLOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62217373, lat:25.2773497}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 20873.67 | 20873.67 | 20873.67 | 16467.17 | 16467.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.24}} | {1800002/proyecto_INICIO, 1800002/proyecto_FIN, 1800002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800017 | Proyecto de inversión | 32134.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16067.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16067.05, modificado:16067.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN SALVADOR DE HORTA MUNICIPIO DE RODEO - 189171 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189171 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.05, meta_modificada:34.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:EJIDO SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62281091, lat:25.26519561}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 16067.05 | 16067.05 | 16067.05 | 12675.24 | 12675.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.05}} | {1800017/proyecto_FIN, 1800017/proyecto_PROCESO, 1800017/proyecto_FIN, 1800017/proyecto_INICIO, 1800017/proyecto_PROCESO, 1800017/proyecto_INICIO, 1800017/proyecto_PROCESO, 1800017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800038 | Proyecto de inversión | 136988.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:68494.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68494.38, modificado:68494.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES TIERRA PRIETA MUNICIPIO DE RODEO - 189480 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189480 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.16, meta_modificada:145.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), 35764 LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57120821, lat:25.20115924}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 68494.38 | 68494.38 | 68494.38 | 54034.98 | 54034.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.16}} | {1800038/proyecto_INICIO, 1800038/proyecto_PROCESO, 1800038/proyecto_FIN, 1800038/proyecto_INICIO, 1800038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800039 | Proyecto de inversión | 34031.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17015.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17015.65, modificado:17015.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO EL TEJABAN MUNICIPIO DE RODEO - 189492 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189492 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.06, meta_modificada:36.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:EJIDO UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), 35764 UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57429061, lat:25.22156276}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 17015.65 | 17015.65 | 17015.65 | 13423.59 | 13423.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.06}} | {1800039/proyecto_INICIO, 1800039/proyecto_PROCESO, 1800039/proyecto_FIN, 1800039/proyecto_PROCESO, 1800039/proyecto_INICIO, 1800039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800054 | Proyecto de inversión | 282363.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:141181.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141181.8, modificado:141181.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD LA POPULAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 189592 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 189592 | S | 36 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.18, meta_modificada:180.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46368273, lat:25.67630746}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 141181.8 | 141181.8 | 141181.8 | 42354.54 | 42354.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.18}} | {1800054/proyecto_FIN, 1800054/proyecto_INICIO, 1800054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800182 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL CONSUELO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190913 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190913 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:51, direccion:EJIDO EL CONSUELO, 35127 EL CONSUELO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , UBICADA A DOSCIENTOS METROS DEL TEMPLO, lon:-103.47380232, lat:25.72923091}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 10503.08 | 10503.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800182/proyecto_PROCESO, 1800182/proyecto_INICIO, 1800182/proyecto_FIN, 1800182/proyecto_PROCESO, 1800182/proyecto_FIN, 1800182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800189 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD ESTACION VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190979 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190979 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:PARAJE ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, lon:-103.41255961, lat:25.66303516}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 10503.08 | 10503.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800189/proyecto_INICIO, 1800189/proyecto_PROCESO, 1800189/proyecto_FIN, 1800189/proyecto_PROCESO, 1800189/proyecto_FIN, 1800189/proyecto_INICIO, 1800189/proyecto_PROCESO, 1800189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800276 | Proyecto de inversión | 210061.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:105030.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105030.81, modificado:105030.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192027 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192027 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.4720031, lat:25.60454157}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 105030.81 | 105030.81 | 105030.81 | 31509.24 | 31509.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1800276/proyecto_FIN, 1800276/proyecto_PROCESO, 1800276/proyecto_INICIO, 1800276/proyecto_FIN, 1800276/proyecto_PROCESO, 1800276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800310 | Proyecto de inversión | 78754.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:39377.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39377.05, modificado:39377.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL REFUGIO EL COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192514 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192514 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.14, meta_modificada:108.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.21823181, lat:25.36595518}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 39377.05 | 39377.05 | 39377.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-002/2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:210010.92, importe_modificado:105005.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.14}} | {1800310/proyecto_INICIO, 1800310/proyecto_FIN, 1800310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800318 | Proyecto de inversión | 401312.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:200656.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200656.18, modificado:200656.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192710 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192710 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.27749555, lat:25.41628397}} | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 200656.18 | 200656.18 | 200656.18 | 60196.85 | 60196.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-003-2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:802625.06, importe_modificado:401312.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1800318/proyecto_INICIO, 1800318/proyecto_FIN, 1800318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800398 | Proyecto de inversión | 38362.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19181.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19181.05, modificado:19181.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LIBERTADORES DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 193675 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 193675 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.15, meta_modificada:62.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:PUEBLO LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), 34427 LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.88792166, lat:24.81099247}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 19181.05 | 19181.05 | 19181.05 | 10022.84 | 10022.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:334205.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.15}} | {1800398/proyecto_INICIO, 1800398/proyecto_FIN, 1800398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800428 | Proyecto de inversión | 42065.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21032.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21032.8, modificado:21032.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 194169 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 194169 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.15, meta_modificada:68.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.11215871, lat:25.05791534}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 21032.8 | 21032.8 | 21032.8 | 9464.76 | 9464.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020 SBS, contratista:OSCAR LOPEZ PINEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:266158.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.15}} | {1800428/proyecto_INICIO, 1800428/proyecto_FIN, 1800428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800439 | Proyecto de inversión | 344531.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:172265.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172265.63, modificado:172265.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD BOQUILLA DE GERARDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 194305 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 194305 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.51107268, lat:25.47874088}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 172265.63 | 172265.63 | 172265.63 | 142119.14 | 142119.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:2205000.0, importe_modificado:1102500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1800439/proyecto_PROCESO, 1800439/proyecto_INICIO, 1800439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800705 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA TINAJA DE BARTOLO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198337 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198337 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA TINAJA DE BARTOLO, 35685 LA TINAJA DE BARTOLO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CARRETERA, lon:-105.50050833, lat:25.78089873}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 32400 | 32400 | 32400 | 18792 | 18792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800705/proyecto_PROCESO, 1800705/proyecto_INICIO, 1800705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800755 | Proyecto de inversión | 8477.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382.74, modificado:3382.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1712.18, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3382.74, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LUIS MOYA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 199072 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 199072 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:RANCHERIA LUIS MOYA (SAN ISIDRO), 34747 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.96571418, lat:24.54936798}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 3382.74 | 3382.74 | 3382.74 | 1014.82 | 1014.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-003 SBS, contratista:ECOZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, monto:271285.0, importe_modificado:121945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1800755/proyecto_INICIO, 1800755/proyecto_FIN, 1800755/proyecto_PROCESO, 1800755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800784 | Proyecto de inversión | 135200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:67600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67600.0, modificado:67600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 199555 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 199555 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:RANCHERIA LA REFORMA, 35683 LA REFORMA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.38227516, lat:25.86466446}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 67600 | 67600 | 67600 | 39208 | 39208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP013/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800784/proyecto_FIN, 1800784/proyecto_INICIO, 1800784/proyecto_PROCESO, 1800784/proyecto_INICIO, 1800784/proyecto_PROCESO, 1800784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800832 | Proyecto de inversión | 87853.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:43926.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43926.8, modificado:43926.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 200052 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 200052 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.5, meta_modificada:77.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34743 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.03564941, lat:24.84834355}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 43926.8 | 43926.8 | 43926.8 | 13178.04 | 13178.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-004, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:1133586.8, importe_modificado:1133586.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.5}} | {1800832/proyecto_PROCESO, 1800832/proyecto_FIN, 1800832/proyecto_INICIO, 1800832/proyecto_FIN, 1800832/proyecto_INICIO, 1800832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800993 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:125000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO - 202053 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 202053 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:RANCHERIA LOS ÁNGELES, 35560 LOS ÁNGELES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.33684806, lat:25.48487179}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/APO/FISM-006-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:250000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1800993/proyecto_PROCESO, 1800993/proyecto_FIN, 1800993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801031 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA ZONA SANTA MARÍA DE OCOTÁN EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL - 202755 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL | 202755 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DE OCOTÁN, 34983 SANTA MARÍA DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS TECHOS REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA ZONA, lon:-104.5996403, lat:22.91638718}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV006, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {1801031/proyecto_INICIO, 1801031/proyecto_FIN, 1801031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801286 | Proyecto de inversión | 12291.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6145.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6145.93, modificado:6145.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206296 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206296 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.55, meta_modificada:32.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:PUEBLO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO A LA LOCALIDAD, lon:-104.9828454, lat:25.01575293}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 6145.93 | 6145.93 | 6145.93 | 3011.51 | 3011.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.55}} | {1801286/proyecto_PROCESO, 1801286/proyecto_FIN, 1801286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801324 | Proyecto de inversión | 20720.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10360.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10360.28, modificado:10360.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CHAPALA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206841 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206841 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.87, meta_modificada:54.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:PUEBLO CHAPALA, 34426 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.81825479, lat:24.84417258}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 10360.28 | 10360.28 | 10360.28 | 5076.54 | 5076.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.87}} | {1801324/proyecto_INICIO, 1801324/proyecto_FIN, 1801324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801344 | Proyecto de inversión | 27634.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13817.48, modificado:10.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13817.48, modificado:13817.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DOCTOR CASTILLO DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 207054 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 207054 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.28, meta_modificada:73.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:PUEBLO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.94133133, lat:25.00556379}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 13817.48 | 13817.48 | 13817.48 | 6770.57 | 6770.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.28}} | {1801344/proyecto_FIN, 1801344/proyecto_INICIO, 1801344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802190 | Proyecto de inversión | 18801.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9400.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.62, modificado:9400.62}} | CONSTRUCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD DIEZ DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220093 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220093 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.7, meta_modificada:42.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:PUEBLO DIEZ DE ABRIL, 35727 DIEZ DE ABRIL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.17643971, lat:25.22613133}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | 2820.19 | 2820.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.7}} | {1802190/proyecto_INICIO, 1802190/proyecto_FIN, 1802190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802192 | Proyecto de inversión | 18801.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9400.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.62, modificado:9400.62}} | CONSTRUCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD LA JARITA SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220157 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220157 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.7, meta_modificada:42.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:EJIDO LA JARITA, 35723 LA JARITA (SANTA CLARA), NAZAS DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DEL PUEBLO POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.36686222, lat:25.25669436}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | 2820.19 | 2820.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.7}} | {1802192/proyecto_INICIO, 1802192/proyecto_PROCESO, 1802192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802199 | Proyecto de inversión | 18801.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9400.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.62, modificado:9400.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220339 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220339 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.7, meta_modificada:42.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:RANCHERIA RANCHO GRANDE, 35737 RANCHO GRANDE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.01688169, lat:25.28882922}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | 2820.19 | 2820.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.7}} | {1802199/proyecto_INICIO, 1802199/proyecto_FIN, 1802199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802232 | Proyecto de inversión | 75204.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:37602.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37602.42, modificado:37602.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD EMILIO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220791 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220791 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.8, meta_modificada:170.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.94457051, lat:25.26053621}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 37602.42 | 37602.42 | 37602.42 | 11280.73 | 11280.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.8}} | {1802232/proyecto_PROCESO, 1802232/proyecto_FIN, 1802232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802237 | Proyecto de inversión | 188012.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:94006.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.1, modificado:94006.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220871 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220871 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.99857393, lat:25.29444769}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 94006.1 | 94006.1 | 94006.1 | 28201.83 | 28201.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.0}} | {1802237/proyecto_PROCESO, 1802237/proyecto_INICIO, 1802237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802351 | Proyecto de inversión | 197200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:98600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS VERANOS DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 223914 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS | 223914 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:RANCHERIA LOS VERANOS, 34525 LOS VERANOS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.58750023, lat:25.01463016}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 98600 | 98600 | 98600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-003/2020 SBS, contratista:INGENIERIA Y MOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, monto:690200.0, importe_modificado:345100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1802351/proyecto_INICIO, 1802351/proyecto_FIN, 1802351/proyecto_PROCESO, 1802351/proyecto_FIN, 1802351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802539 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 227360 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 227360 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.62877761, lat:24.53973697}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 34000 | 34000 | 34000 | 10200 | 10200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1802539/proyecto_INICIO, 1802539/proyecto_PROCESO, 1802539/proyecto_FIN, 1802539/proyecto_INICIO, 1802539/proyecto_PROCESO, 1802539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802550 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GUADALUPITO MUNIICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 227746 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 227746 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:RANCHERIA GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.62699169, lat:24.63765685}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 38000 | 38000 | 38000 | 11400 | 11400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1802550/proyecto_INICIO, 1802550/proyecto_FIN, 1802550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802552 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400.0, modificado:1400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL SULFATO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 227766 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 227766 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:59, direccion:RANCHERIA EL SULFATO, 35903 EL SULFATO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.81321094, lat:24.6942448}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1400 | 1400 | 1400 | 420 | 420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1802552/proyecto_FIN, 1802552/proyecto_PROCESO, 1802552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802553 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTO NIÑO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 227771 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 227771 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO NIÑO, 35904 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.80111205, lat:24.68330234}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 15000 | 15000 | 15000 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1802553/proyecto_INICIO, 1802553/proyecto_FIN, 1802553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802608 | Proyecto de inversión | 44900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17400.0, modificado:17400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MAGALLANES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 228989 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 228989 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:EJIDO MAGALLANES, 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.65013487, lat:24.49987871}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 17400 | 17400 | 17400 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1802608/proyecto_PROCESO, 1802608/proyecto_FIN, 1802608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802663 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400.0, modificado:1400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229426 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229426 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:86, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONCIDO SN, lon:-102.67224535, lat:24.55997461}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1400 | 1400 | 1400 | 420 | 420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1802663/proyecto_INICIO, 1802663/proyecto_FIN, 1802663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803220 | Proyecto de inversión | 2659090.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1063636.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595454.55, modificado:1595454.55}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO EN ZAP - 238543 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 238543 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70395086, lat:24.02999416}} | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1595454.55 | 1595454.55 | 1595454.55 | 1037643.18 | 1037643.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI 015-20, contratista:DANIELA BERMUDEZ RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1498976.99, importe_modificado:900000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI 014-20, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1499998.64, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:39.0}} | {1803220/proyecto_INICIO, 1803220/proyecto_PROCESO, 1803220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803254 | Proyecto de inversión | 57121.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:28560.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28560.78, modificado:28560.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD CIENEGA DE LOS CABALLOS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 239096 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 239096 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.27, meta_modificada:42.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:148, direccion:EJIDO , 00000 CIÉNEGA DE LOS CABALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.99751628, lat:23.77973876}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 28560.78 | 28560.78 | 28560.78 | 22437.16 | 22437.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-020, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1495124.22, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.27}} | {1803254/proyecto_INICIO, 1803254/proyecto_FIN, 1803254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803449 | Proyecto de inversión | 66666.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33333.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.31, modificado:33333.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD SANTO NIÑO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 240991 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 240991 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO NIÑO, 35904 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.79996504, lat:24.68236648}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 33333.31 | 33333.31 | 33333.31 | 9999.99 | 9999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020, contratista:JESÚS ROJAS ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1803449/proyecto_INICIO, 1803449/proyecto_FIN, 1803449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804029 | Proyecto de inversión | 50775.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25974.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24801.14, modificado:24801.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD EL ZORRILLO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 246658 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 246658 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:EJIDO EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.58798344, lat:24.54935378}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 24801.14 | 24801.14 | 24801.14 | 7440.34 | 7440.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1804029/proyecto_PROCESO, 1804029/proyecto_INICIO, 1804029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804165 | Proyecto de inversión | 80379.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:40189.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40189.66, modificado:40189.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DEL GALLO - 248198 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 248198 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29275674, lat:25.56388377}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 40189.66 | 40189.66 | 40189.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:330000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}} | {1804165/proyecto_PROCESO, 1804165/proyecto_FIN, 1804165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804430 | Proyecto de inversión | 59303.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:29651.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29651.59, modificado:29651.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 252562 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 252562 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.39, meta_modificada:40.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:236, direccion:PUEBLO EL PUEBLITO, 34340 EL PUEBLITO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTAS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.72089198, lat:23.96795375}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 29651.59 | 29651.59 | 29651.59 | 23426.48 | 23426.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-016-20, contratista:EPICA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:1151163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.39}} | {1804430/proyecto_FIN, 1804430/proyecto_PROCESO, 1804430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804450 | Proyecto de inversión | 25195.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12597.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12597.7, modificado:12597.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA EN LA LOCALIDAD GABINO SANTILLAN DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 252849 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 252849 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.16, meta_modificada:17.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:PUEBLO GABINO SANTILLÁN, 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN LA NETRADA DEL PUEBLO, lon:-104.59478214, lat:23.98036051}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 12597.7 | 12597.7 | 12597.7 | 9952.91 | 9952.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-016-20, contratista:EPICA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:1151163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.16}} | {1804450/proyecto_INICIO, 1804450/proyecto_FIN, 1804450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804452 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 252908 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO | 252908 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 34793 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.35620397, lat:24.4245064}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/005-2020 SBS, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:199519.71, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {1804452/proyecto_INICIO, 1804452/proyecto_PROCESO, 1804452/proyecto_INICIO, 1804452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804459 | Proyecto de inversión | 27001.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13500.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.69, modificado:13500.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA EN LA LOCALIDAD JUAN B CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 252994 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 252994 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.39, meta_modificada:18.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:EJIDO JUAN B. CEBALLOS, 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA, lon:-104.66717155, lat:24.20706054}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 13500.69 | 13500.69 | 13500.69 | 10666.33 | 10666.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-016-20, contratista:EPICA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:1151163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.39}} | {1804459/proyecto_INICIO, 1804459/proyecto_PROCESO, 1804459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804466 | Proyecto de inversión | 81958.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:40979.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40979.25, modificado:40979.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA EN LA LOCALIDAD LA JOYA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 253072 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 253072 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.82, meta_modificada:55.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1945, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 34395 LA JOYA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.65074951, lat:23.74242469}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 40979.25 | 40979.25 | 40979.25 | 32375.99 | 32375.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-016-20, contratista:EPICA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:1151163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.82}} | {1804466/proyecto_PROCESO, 1804466/proyecto_FIN, 1804466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804482 | Proyecto de inversión | 22302.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS RPOPIOS, monto:11151.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11151.46, modificado:11151.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA EN LA LOCALIDAD VALLE FLORIDO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 253204 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 253204 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.19, meta_modificada:15.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:289, direccion:EJIDO VALLE FLORIDO, 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA, lon:-104.49439726, lat:23.84279037}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 11151.46 | 11151.46 | 11151.46 | 8810.3 | 8810.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-016-20, contratista:EPICA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:1151163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.19}} | {1804482/proyecto_INICIO, 1804482/proyecto_PROCESO, 1804482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804487 | Proyecto de inversión | 433651.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:216825.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216825.88, modificado:216825.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 253243 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 253243 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.35, meta_modificada:295.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-104.66993104, lat:24.02422508}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 216825.88 | 216825.88 | 216825.88 | 171305.03 | 171305.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-016-20, contratista:EPICA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:1151163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.35}} | {1804487/proyecto_FIN, 1804487/proyecto_PROCESO, 1804487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804688 | Proyecto de inversión | 77243.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:38621.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38621.67, modificado:38621.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD GOMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO EN ZAP - 256400 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 256400 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.29, meta_modificada:49.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.53250343, lat:25.59875792}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 38621.67 | 38621.67 | 38621.67 | 11586.5 | 11586.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.29}} | {1804688/proyecto_INICIO, 1804688/proyecto_FIN, 1804688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810691 | Proyecto de inversión | 339634.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:169817.46, modificado:169817.46}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169817.45, modificado:169817.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD SANTO DOMINGO ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 98338 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98338 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.44221053, lat:25.82066259}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 132889.47 | 132889.47 | 132889.47 | 132889.47 | 132889.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020/7, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:339634.91, importe_modificado:339634.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1810691/proyecto_INICIO, 1810691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811392 | Proyecto de inversión | 815529 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:244659.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570870.0, modificado:570870.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO COLONIA BAJIO DORADO - 107607 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 107607 | S | 83 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BAJIO DORADO COLONIA BAJÍO DORADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION UBICADA EN LA COLONIA BAJIO DORADO 21 POSTES BENEFICIANDO 180 HABITANTES, lon:-104.70872803, lat:24.0424403}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 570869.97 | 570869.97 | 570869.97 | 570869.97 | 570869.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COORDINACION ESPECIFICO CFE-MUNICIPIO DE DURANGO No. 01/2020, contratista:CFE DISTRIBUCCION, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:5215626.86, importe_modificado:5215626.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1811392/proyecto_INICIO, 1811392/proyecto_FIN, 1811392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811615 | Proyecto de inversión | 106616.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53442.2, modificado:53442.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:53174.62, modificado:53174.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO ASENTAMIENTO VILLA HIDALGO - 109929 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109929 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y MEDIA CUADRA AL OESTE DE LA PLAZA MAYOR Y L, lon:-104.91568916, lat:26.24931939}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 106616.82 | 106616.82 | 85293.62 | 85293.62 | 85293.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/PESOAPESO-002/2020/2, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO, monto:106617.02, importe_modificado:106617.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1811615/proyecto_INICIO, 1811615/proyecto_FIN, 1811615/proyecto_PROCESO, 1811615/proyecto_INICIO, 1811615/proyecto_PROCESO, 1811615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811922 | Proyecto de inversión | 199619 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199619.0, modificado:210707.96}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO COLONIA EL SALTITO - 112315 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 112315 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA EL SALTITO, 34105 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE TRUENOS, CALLE SN REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO COLONIA EL SALTITO CUCHILLA CON CALLE DE, lon:-104.69965832, lat:24.01195055}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 210707.96 | 210707.96 | 210707.96 | 196060.01 | 196060.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-004/2020, contratista:VÍCTOR EMMANUEL MURILLO CASTRELLÓN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:196284.62, importe_modificado:196284.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811922/proyecto_INICIO, 1811922/proyecto_PROCESO, 1811922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401814951 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO FAIS, monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399363.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE AVINO - 142047 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 142047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO, lon:-104.2981597, lat:24.52342416}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1814951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401815679 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:102172.23, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN SAN ISIDRO DE MURILLOS EN VICENTE GUERRERO - 143121 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 143121 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTAS ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MURILLOS, lon:-104.03170231, lat:23.72543141}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 51086.12 | 51086.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1294181.58, importe_modificado:1294181.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1815679/proyecto_PROCESO, 1815679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401815800 | Proyecto de inversión | 136229.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:68114.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68114.82, modificado:68114.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN EL ANCON EN VICENTE GUERRERO - 143299 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 143299 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL ANCÓN, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTAS ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD EL ANCON, lon:-104.00745514, lat:23.74731317}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 68114.82 | 68114.82 | 68114.82 | 34057.41 | 34057.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1294181.58, importe_modificado:1294181.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1815800/proyecto_PROCESO, 1815800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822183 | Proyecto de inversión | 308238 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308238.0, modificado:302021.89}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN FRACC NUEVO DGO II FRESNOS I Y II - 152830 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 152830 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL ROBLE FRACCIONAMIENTO DURANGO NUEVO II, 34144 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DEL ROBLE Y CALLE SAUCE, CALLE PASEO FRESNO SE UBICA EN EL AREA VERDE DE PASEO DEL ROBLE ENTRE SAUCE Y PASEO F, lon:-104.63198808, lat:24.00347196}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 302021.89 | 302021.89 | 302021.89 | 90606.56 | 90606.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-030/2020, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:302021.9, importe_modificado:302021.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1822183/proyecto_PROCESO, 1822183/proyecto_INICIO, 1822183/proyecto_FIN, 1822183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822410 | Proyecto de inversión | 460038 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460038.0, modificado:449433.01}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DURANGO CARLOS LEON DE LA PEÑA I Y II - 153389 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 153389 | S | 124 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LA JUVENTUD COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, 34250 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE CARROLA ANTUNA UBICADO FRENTE A LA CLINICA DOCTOR CARLOS LEON DE LA PEÑA , lon:-104.61692792, lat:24.03090914}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 449433.01 | 449433.01 | 449433.01 | 134829.89 | 134829.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-009-2020, contratista:INDUSTRIAL DE CAMINOS MARTE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:159809.64, importe_modificado:159804.64}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-028/2020, contratista:MARIO LOPEZ GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:289623.37, importe_modificado:289623.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1822410/proyecto_PROCESO, 1822410/proyecto_INICIO, 1822410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401824998 | Proyecto de inversión | 85976.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:42988.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42988.23, modificado:42988.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN POANAS LOCALIDAD DAMIÁN CARMONA - 160281 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 160281 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.44, meta_modificada:307.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CALLE XXXX EJIDO DAMIÁN CARMONA, 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN CON EL SALÓN EGIDAL., lon:-104.13480313, lat:23.9394291}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.44}} | {1824998/proyecto_PROCESO, 1824998/proyecto_INICIO, 1824998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401825402 | Proyecto de inversión | 1599317.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599317.53, modificado:1599317.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 161406 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 161406 | S | 756 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1415.1, meta_modificada:1415.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA, lon:-104.62935923, lat:22.96662885}} | 2020-06-08 | 2020-09-08 | 1599317.53 | 1599317.53 | 1599317.53 | 1599317.53 | 1331483.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS022, contratista:ING. DANIEL FELIPE MAYREN GARCIA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1599317.53, importe_modificado:1599317.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1415.15}} | {1825402/proyecto_INICIO, 1825402/proyecto_PROCESO, 1825402/proyecto_INICIO, 1825402/proyecto_FIN, 1825402/proyecto_PROCESO, 1825402/proyecto_FIN, 1825402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401825430 | Proyecto de inversión | 2278043.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278043.59, modificado:2278043.59}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MANZANILLAS, GUAJOLOTA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 161539 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 161539 | S | 73 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3131.9, meta_modificada:3132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS MANZANILLAS ES UN NÚCLEO DE POBLACIÓN QUE NO ESTÁ CONSIDERADO EN EL SISTEMA EL CUAL SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1 KM DE LA LOCALIDAD LA GUAJOLOT, lon:-104.63889835, lat:22.95455717}} | 2020-06-08 | 2020-09-08 | 2278043.59 | 2278043.59 | 2278043.59 | 2278043.59 | 2105363.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS023, contratista:ING. DANIEL FELIPE MAYREN GARCIA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2278043.59, importe_modificado:2278043.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3132.0}} | {1825430/proyecto_INICIO, 1825430/proyecto_PROCESO, 1825430/proyecto_FIN, 1825430/proyecto_PROCESO, 1825430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401826731 | Proyecto de inversión | 85945.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:63238.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22706.76, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 282.56M2 DE PISO FIRME EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD LAS PALMAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 164623 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 164623 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:83, direccion:RANCHERIA LAS PALMAS, 34607 LAS PALMAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LOS LLANOS SE ENCUENTRA A 23.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.19451547, lat:24.98555048}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1826731/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE REGISTRO SE CANCELA PORQUE LA OBRA NO TIENE APORTACION FISM, trimestre:4.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401826828 | Proyecto de inversión | 168703.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:124132.3, modificado:124132.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44571.56, modificado:44571.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 554.61M2 DE PISO FIRME EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD CANATÁN ASENTAMIENTO CANATÁN - 164833 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 164833 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:RANCHERIA CANATÁN, 34610 CANATÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAS RÍO ARRIBA A 24.2 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN NORESTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.33338046, lat:24.84015552}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1826828/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE REGISTRO SE CANCELA PORQUE LA OBRA NO TIENE APORTACION FISM, trimestre:4.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830831 | Proyecto de inversión | 332586.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332586.66, modificado:332586.66}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE LA CHINA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 178048 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 178048 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA DURANGO MEZQUITAL PASANDO EL PUENTE QUE CRUZA EL ARROYO EN LA LOCALIDAD LA CHINA AUN LADO ESTÁ LA ESCUELA, lon:-104.38702386, lat:23.49760135}} | 2020-07-10 | 2020-09-10 | 332586.66 | 332586.66 | 332586.66 | 332586.66 | 263080.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-OP2020-002-2, contratista:A & G CONSTRUCCION E INGENIERIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1492279.74, importe_modificado:332586.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1830831/proyecto_INICIO, 1830831/proyecto_PROCESO, 1830831/proyecto_INICIO, 1830831/proyecto_FIN, 1830831/proyecto_PROCESO, 1830831/proyecto_INICIO, 1830831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401831317 | Proyecto de inversión | 209160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19015.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190145.0, modificado:219999.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DURANGO LOCALIDAD EL ARENAL SAN JERÓNIMO - 180016 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 180016 | S | 253 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL ARENAL SAN JERÓNIMO, 34310 EL ARENAL (SAN JERÓNIMO), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL POBLADO D, lon:-104.4280797, lat:24.04500348}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 219999.04 | 219999.04 | 219999.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-052/2020, contratista:CARLOS ROJAS ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:239014.04, importe_modificado:239014.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831317/proyecto_PROCESO, 1831317/proyecto_INICIO, 1831317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401832834 | Proyecto de inversión | 78485 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7135.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71350.0, modificado:93602.82}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN DURANGO LOCALIDAD EL NAYAR ASENTAMIENTO EL NAYAR - 185426 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 185426 | S | 148 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE INDIO SE ENCUENTRA UBICADO A LA ENTRADA DEL POBLADO PASANDO MONUMENTO EL INDIO, lon:-104.69341842, lat:23.96700996}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 93602.82 | 93602.82 | 93602.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-015-2020, contratista:ANA LILIA CALDERON QUIÑOES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:100737.82, importe_modificado:100737.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832834/proyecto_INICIO, 1832834/proyecto_PROCESO, 1832834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833688 | Proyecto de inversión | 162470 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162470.0, modificado:162470.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD LA BOCA DEL MEZQUITAL ASENTAMIENTO LA BOCA DEL MEZQUITAL - 188310 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188310 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:140, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA BOCA DEL MEZQUITAL, 34326 LA BOCA DEL MEZQUITAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD LA BOCA DEL MEZQUITAL, lon:-104.44495343, lat:23.77050452}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 162470 | 162470 | 162470 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-022/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:162470.0, importe_modificado:162470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833688/proyecto_INICIO, 1833688/proyecto_FIN, 1833688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833798 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS (EJIDO MORGA) - 188677 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188677 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION POZO LOCALIDAD GENERAL LAZARO CARDENAS UBICADO EN LAS TIERRAS D, lon:-104.65416001, lat:24.07982658}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-038/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1833798/proyecto_INICIO, 1833798/proyecto_PROCESO, 1833798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833862 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE ASENTAMIENTO LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE - 188866 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188866 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE, 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION BORDO LOCALIDAD LA FERRERIA UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE, lon:-104.66518417, lat:23.95160105}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-025/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833862/proyecto_INICIO, 1833862/proyecto_FIN, 1833862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833875 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS ASENTAMIENTO COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS - 188896 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188896 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:215, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 34311 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN BORDO LOCALIDAD COLONIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTA, lon:-104.44580272, lat:24.33995741}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-024/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1833875/proyecto_PROCESO, 1833875/proyecto_FIN, 1833875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834013 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD NICOLÁS ROMERO ASENTAMIENTO NICOLÁS ROMERO - 189274 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 189274 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:221, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO NICOLÁS ROMERO, 34326 NICOLÁS ROMERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION BORDO LOCALIDAD NICOLAS ROMERO UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48932277, lat:23.79126343}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-033/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1834013/proyecto_PROCESO, 1834013/proyecto_FIN, 1834013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834026 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD EL TOBOSO ASENTAMIENTO EL TOBOSO - 189310 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 189310 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:282, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL TOBOSO, 34396 EL TOBOSO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION BORDO LOCALIDAD EL TOBOSO UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.5780942, lat:24.27281437}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-024/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834026/proyecto_INICIO, 1834026/proyecto_FIN, 1834026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834439 | Proyecto de inversión | 3708984.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708984.71, modificado:3708984.71}} | MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL INTEGRAL (INCLUYE OBRA CIVIL Y MEJORAMIENTO CON ECOSISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR PARA USO EFICIENTE DE CLIMA) EN LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 190491 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 190491 | S | 1850 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE HUAZAMOTA, lon:-104.49482122, lat:22.5241908}} | 2020-04-27 | 2020-07-27 | 3708984.7 | 3708984.7 | 3708984.7 | 3708984.7 | 3708984.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-IBS003, contratista:UMBRELLA PROJECTS CONSTRUCTION SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3572885.82, importe_modificado:3708984.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834439/proyecto_PROCESO, 1834439/proyecto_FIN, 1834439/proyecto_INICIO, 1834439/proyecto_FIN, 1834439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834502 | Proyecto de inversión | 102403.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:75407.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26996.39, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 336.67M2 DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS EL PROGRESO, VALLE DORADO, CNOP, ESPAÑA, HERMANOS REVUELTAS, LAS VEGAS, Y EJIDO 10 DE ABRIL EN CABECERA MUNICIPAL - 190692 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 190692 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE REBOTE COLONIA ALTAMIRA, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BRAVO DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO LO SON EL PROGRESO VALL, lon:-105.41989935, lat:25.04487672}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1834502/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTE PROYECTO SE REGISTRO ERRONEAMENTE APORTACION DEL RAMO33, trimestre:4.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835865 | Proyecto de inversión | 239775.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239775.28, modificado:239775.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD CINCO DE JULIO ASENTAMIENTO CINCO DE JULIO - 194819 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194819 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.49821522, lat:26.02596454}} | 2020-09-28 | 2020-12-18 | 239775.28 | 239775.28 | 215797.75 | 215797.75 | 215797.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--004/4, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:239775.28, importe_modificado:239775.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.7}} | {1835865/proyecto_INICIO, 1835865/proyecto_PROCESO, 1835865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401837624 | Proyecto de inversión | 52199 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52199.0, modificado:52199.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 200458 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 200458 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.71464746, lat:24.11870573}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 52199 | 52199 | 52199 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:52199.0, importe_modificado:52199.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.0}} | {1837624/proyecto_INICIO, 1837624/proyecto_PROCESO, 1837624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401837670 | Proyecto de inversión | 93762 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93762.0, modificado:93761.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD EL CENTENARIO - 200597 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 200597 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:993, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CENTENARIO, 00000 EL CENTENARIO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 614 METROS LINEALES DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD EL CENTENARIO, lon:-104.60155676, lat:24.1580888}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 93761 | 93761 | 93761 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-017/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:711628.0, importe_modificado:711628.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:614.0}} | {1837670/proyecto_INICIO, 1837670/proyecto_FIN, 1837670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401838510 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD NUEVO IDEAL ASENTAMIENTO BARRIO DEL ARROYO DEL GATO - 203054 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 203054 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:703.55, meta_modificada:703.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA BARRIO DEL ARROYO DEL GATO, 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A TRES CUADRAS DEL ARROYO DEL GATO, lon:-105.08363101, lat:24.90025095}} | 2020-06-01 | 2020-07-16 | 500000 | 500000 | 500000 | 237500 | 237500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-001/2020, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:703.55}} | {1838510/proyecto_INICIO, 1838510/proyecto_PROCESO, 1838510/proyecto_INICIO, 1838510/proyecto_FIN, 1838510/proyecto_PROCESO, 1838510/proyecto_FIN, 1838510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:rechazado a peticion del usuario, trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezb, fecha:2021-01-07}}
2020 | 4 | DUR200401840009 | Proyecto de inversión | 2020700.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020700.78, modificado:2020700.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO EN ZONA VALLE, SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 207367 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 207367 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, lon:-104.39436226, lat:23.47505652}} | 2020-03-16 | 2020-05-30 | 2020700.78 | 2020700.78 | 2020700.78 | 2020700.78 | 1741728.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV001-1, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2980533.59, importe_modificado:2020700.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1840009/proyecto_FIN, 1840009/proyecto_INICIO, 1840009/proyecto_FIN, 1840009/proyecto_PROCESO, 1840009/proyecto_INICIO, 1840009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840301 | Proyecto de inversión | 80665.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:36299.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44365.77, modificado:44365.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 95.4 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE EL CAZADERO (2 ACCIONES) - 208245 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208245 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.4, meta_modificada:95.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:24, direccion:PUEBLO EL CAZADERO, 34600 EL CAZADERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA A TEPEHUANES ENTRONQUE AL CAZADERO A 4.7 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.45297218, lat:25.07358239}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 44365.77 | 44365.77 | 44365.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.4}} | {1840301/proyecto_FIN, 1840301/proyecto_INICIO, 1840301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840460 | Proyecto de inversión | 74594.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:33567.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41026.71, modificado:41026.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 88.22 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA) (2 ACCIONES) - 208704 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208704 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.22, meta_modificada:88.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:PUEBLO LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), 34606 LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 26.2 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO SALIENDO POR LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES ZONA, lon:-105.1700755, lat:25.11574744}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 41026.71 | 41026.71 | 41026.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1840460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840471 | Proyecto de inversión | 216037.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:97217.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118820.28, modificado:118820.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 255.5 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PACHÓN (3 ACCIONES) - 208721 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208721 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.5, meta_modificada:255.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:115, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PACHÓN, 34613 SAN JOSÉ DEL PACHÓN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 27.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, LOCALIDADES QUE SE ECUENTRAN RIO ARRIBA, lon:-105.36443646, lat:24.79999271}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 118820.28 | 118820.28 | 118820.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1840471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842241 | Proyecto de inversión | 1436975 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436975.0, modificado:1436975.0}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA. - 214124 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 214124 | S | 123 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , DOMICILIOS CONOCIDOS EN DIVERSAS COLONIAS Y BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, lon:-103.35680656, lat:24.47567018}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 1436975 | 1436975 | 1436975 | 1436975 | 1436795 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-010-2020, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:1436975.0, importe_modificado:1436975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1842241/proyecto_INICIO, 1842241/proyecto_FIN, 1842241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842271 | Proyecto de inversión | 503531.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503531.5, modificado:503531.5}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE4.50X3.70 CON LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDAD DE DIEZ DE ABRIL. - 214196 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 214196 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DIEZ DE ABRIL, 35896 DIEZ DE ABRIL, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , DOMICILIOS DIVERSOS CON REFEERNCIA A LA CALLE PRINCIPAL., lon:-103.48022512, lat:24.55529015}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 153229.84 | 153229.84 | 153229.84 | 153229.84 | 153229.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-011-2020-d, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:503531.5, importe_modificado:503531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1842271/proyecto_PROCESO, 1842271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842274 | Proyecto de inversión | 29619.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29619.5, modificado:29619.5}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO ADICIONAL DE4.50X3.70 CON LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDAD DE SAN JOSE DE FLECHAS. - 214206 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 214206 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ DE FLECHAS, 35890 SAN JOSÉ DE FLECHAS, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDA Y , DOMICILIO CONOCIDO CON REFEERNCIA A LA CALLE PRINCIPAL., lon:-103.22608299, lat:24.52919306}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 9013.52 | 9013.52 | 9013.52 | 9013.52 | 9013.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-011-2020-e, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:29619.5, importe_modificado:29619.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1842274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401843448 | Proyecto de inversión | 55366.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27683.47, modificado:27683.47}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27683.47, modificado:27683.47}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS ÁNIMAS DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 217579 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 217579 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 35785 LAS ÁNIMAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE LUIS MIGUEL TORRES MARTINEZ ADOLFO CAMPA ZAMORA Y J.ISABEL CONTRERAS MOLINA, lon:-104.43573836, lat:25.14047407}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 55366.94 | 55366.94 | 55366.94 | 55366.94 | 55366.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1843448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844333 | Proyecto de inversión | 55114.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27557.24, modificado:27557.24}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27557.24, modificado:27557.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD HIGUERAS DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220330 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220330 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.4, meta_modificada:58.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:EJIDO HIGUERAS, 35784 HIGUERAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE LEONOR RUTIAGA PEREZ ISMAEL RAMOS MARTINEZ Y JAVIER ESTUPIÑAN PEREZ, lon:-104.57856914, lat:25.09135657}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 55114.48 | 55114.48 | 55114.48 | 55114.48 | 55114.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1844333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844427 | Proyecto de inversión | 37521.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:18760.63, modificado:18760.63}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18760.63, modificado:18760.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA GOTERA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220589 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220589 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.76, meta_modificada:39.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GOTERA, 35765 LA GOTERA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE ELSA CARDOZA ARREOLA Y ROSALBA LUCERO GODOY, lon:-104.65951681, lat:25.1918763}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 37521.26 | 37521.26 | 37521.26 | 37521.26 | 37521.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1844427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401845567 | Proyecto de inversión | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 224060 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 224060 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA MAQUILADORA, lon:-103.84011282, lat:25.83382645}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 263432.8 | 263432.8 | 263432.8 | 263432.8 | 263432.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 005-2020, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1317163.99, importe_modificado:1317163.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1845567/proyecto_INICIO, 1845567/proyecto_PROCESO, 1845567/proyecto_INICIO, 1845567/proyecto_FIN, 1845567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846263 | Proyecto de inversión | 26589.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:13294.88, modificado:13294.88}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13294.88, modificado:13294.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD LA GRANJA ASENTAMIENTO LA GRANJA - 225976 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 225976 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:RANCHO LA GRANJA, 35493 LA GRANJA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE MARGEN DERECHO A LA ENTRADA DE LA LOCLAIDAD SE ENCUETRA A DOS CUADRAS EN LA ESQUINA, lon:-105.49154889, lat:25.96132575}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 26589.76 | 26589.76 | 18612.83 | 18612.83 | 18612.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--006/3, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:26589.76, importe_modificado:26589.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1846263/proyecto_PROCESO, 1846263/proyecto_INICIO, 1846263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851395 | Proyecto de inversión | 932250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932250.0, modificado:932250.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MODIFICACIÓN DE TRAZO EN ARROYO EL TEABAN EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 241143 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 241143 | S | 1950 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:RANCHERIA PLATANITOS, 34995 PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE PASA SOBRE EL ARROYO EL TEABAN HACIA LA LOCALIDAD DE PLATANITOS, lon:-104.54434681, lat:23.16059691}} | 2020-08-15 | 2020-11-30 | 932250 | 932250 | 932250 | 932250 | 745799.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB009, contratista:MADERAS Y SERVICIOS SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:932250.0, importe_modificado:932250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1851395/proyecto_INICIO, 1851395/proyecto_PROCESO, 1851395/proyecto_FIN, 1851395/proyecto_INICIO, 1851395/proyecto_PROCESO, 1851395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851654 | Proyecto de inversión | 382624.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123655.5, modificado:123655.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:135313.29, modificado:135313.29}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:123655.5, modificado:123655.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA RINCONADA - 242048 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242048 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LA RINCONADA, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN C. CONSTITUCIÓN 213 C. DE LA PILA 100 ; AV. CENTRAL 188; AV. REFORMA 380; AV. REFORMA 380; C. DE LOS , lon:-103.48154238, lat:25.51491336}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.3}} | {1851654/proyecto_PROCESO, 1851654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851713 | Proyecto de inversión | 340110.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109916.0, modificado:109915.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:120278.48, modificado:120278.48}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:109916.0, modificado:109916.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES VILLA DE GUADALUPE - 242232 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242232 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE VARIAS COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN DIFERENTES UBICACIONES AV LAGUNA SNAV. COMETA SN PRIV. INDEPENDENCIA SN; C. COMETA SN; FRENTE AL, lon:-103.4836837, lat:25.51051931}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.6}} | {1851713/proyecto_PROCESO, 1851713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851841 | Proyecto de inversión | 170055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54958.0, modificado:54958.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:60139.24, modificado:60139.24}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:54958.0, modificado:54958.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LEON GUZMAN ZAP - 242683 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242683 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VILLA LEON GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO EN LA CALLE DE LA PILA SN Y , lon:-103.6650938, lat:25.49763407}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.8}} | {1851841/proyecto_PROCESO, 1851841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852296 | Proyecto de inversión | 170055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54958.0, modificado:54958.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:60139.24, modificado:60139.24}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:54958.0, modificado:54958.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EJ 21 DE MARZO - 243834 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 243834 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EJIDO EJIDO 21 DE MARZO, 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES CON NOMBRE DE DOMICILIO CO, lon:-103.74835332, lat:25.45412662}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.8}} | {1852296/proyecto_PROCESO, 1852296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853013 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SAN LUIS DEL ALTO - 245467 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDOD GO | 245467 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:46, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN LUIS DEL ALTO, 00000 SAN LUIS DEL ALTO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN DOMICILIO CONOCIDO O CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EN , lon:-103.50118991, lat:25.50916731}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1853013/proyecto_PROCESO, 1853013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853243 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. LUCIO CABAÑAS - 246134 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 246134 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON 6 COLONIA LUCIO CABAÑAS, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE ARTURO GAMIZ, CALLE SIMON ZAMORA EN CALLE RICARDO FLORES MAGON 6 ENTRE C DEL TRABAJO Y C ARTURO GAMIZ EN LA COL. LUCI, lon:-103.52435562, lat:25.56868797}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1853243/proyecto_PROCESO, 1853243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853284 | Proyecto de inversión | 299575.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299575.98, modificado:1700724.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TOPIA LOCALIDAD TOPIA - 246260 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246260 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:422, direccion:CAMINO TRAMO LA TRAMPA - EL CHIRIMOYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LA TRAMPA, 34553 LA TRAMPA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 44 KILOMETROS AL OESTE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO EN VEHICULO POR TERR, lon:-106.75754951, lat:25.16929857}} | 2020-09-01 | 2020-12-09 | 557269.22 | 557269.22 | 557269.22 | 557269.22 | 557269.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-004/2020/, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:1700724.14, importe_modificado:1700724.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1853284/proyecto_INICIO, 1853284/proyecto_PROCESO, 1853284/proyecto_INICIO, 1853284/proyecto_PROCESO, 1853284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra se realizo con mezcla de recursos con fais entidades peso por peso, trimestre:4.0, usuario:alinanavarretev, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853320 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECUSRO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. NVA ROSITA - 246407 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 246407 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PADERAS 71 COLONIA NUEVA ROSITA, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ANACONDA Y CALLE VILLA JARDIN, CALLE LOMAS EN LA COLONIA NUEVA ROSITA EN LA CALLE PRADERAS 71 ENTRE C ANACONDA Y VILLA JARDIN EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.51613023, lat:25.56147095}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1853320/proyecto_PROCESO, 1853320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853945 | Proyecto de inversión | 39655.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:19367.97, modificado:19367.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20287.98, modificado:20287.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LOS ESQUIVELES ASENTAMIENTO LOS ESQUIVELES - 248525 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248525 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:EJIDO LOS ESQUIVELES, 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO LOS ESQUIVELES, lon:-102.8180092, lat:24.69786026}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 33361.35 | 33361.35 | 33361.35 | 33361.35 | 33361.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/15, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:39655.95, importe_modificado:39655.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.09}} | {1853945/proyecto_PROCESO, 1853945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853998 | Proyecto de inversión | 292403.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292403.18, modificado:292403.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO MÁS 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 248666 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 248666 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, lon:-104.39650335, lat:23.47460942}} | 2020-08-14 | 2020-10-12 | 292403.18 | 292403.18 | 292403.18 | 292403.18 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR001, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:292403.18, importe_modificado:292403.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1853998/proyecto_INICIO, 1853998/proyecto_PROCESO, 1853998/proyecto_FIN, 1853998/proyecto_INICIO, 1853998/proyecto_PROCESO, 1853998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854372 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. VALLE DEL DIENTE - 249695 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 249695 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA COL. VALLE DEL DIENTE, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA VALLE DEL DIENTE CERCA DE LA PLANTA TRATADORA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.57347078, lat:25.57169419}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1854372/proyecto_PROCESO, 1854372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854654 | Proyecto de inversión | 79311.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:38735.94, modificado:38735.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40575.97, modificado:40575.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPITO ASENTAMIENTO GUADALUPITO - 250354 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250354 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:RANCHERIA GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS SEIS ACCIONES DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA GUADALUPITO, lon:-102.62712981, lat:24.63727244}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 66722.72 | 66722.72 | 66722.72 | 66722.72 | 66722.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/13, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:79311.91, importe_modificado:79311.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.18}} | {1854654/proyecto_PROCESO, 1854654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401863578 | Proyecto de inversión | 13218.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:6455.99, modificado:6455.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6762.66, modificado:6762.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LA FORTUNA - 251100 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251100 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:84, direccion:RANCHERIA LA FORTUNA, 35947 LA FORTUNA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA ACCION DE TECHO FIRME SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA LA FORTUNA, lon:-102.66557556, lat:24.56617586}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 11120.45 | 11120.45 | 11120.45 | 11120.45 | 11120.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/6, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:13218.65, importe_modificado:13218.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.03}} | {1863578/proyecto_PROCESO, 1863578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866956 | Proyecto de inversión | 96767.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:36287.98, modificado:36287.98}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60479.96, modificado:60479.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES - 259469 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259469 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS DIECIOCHO ACCIONES DE PISO FIRME SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PUEBLO VICENTE GUERRERO, lon:-102.62902457, lat:24.53978949}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 71366.35 | 71366.35 | 71366.35 | 71366.35 | 71366.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/14, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:96767.94, importe_modificado:96767.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.46}} | {1866956/proyecto_INICIO, 1866956/proyecto_PROCESO, 1866956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401870226 | Proyecto de inversión | 45014.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45014.36, modificado:84848.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 267411 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 267411 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:190, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 34376 IGNACIO ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCION LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-105.1507852, lat:24.37330419}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 84848 | 84848 | 84848 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-044/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:84848.0, importe_modificado:84848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1870226/proyecto_INICIO, 1870226/proyecto_FIN, 1870226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401871332 | Proyecto de inversión | 2499999.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499999.89, modificado:2499999.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PATA DE GALLO HACIA SAN FCO. DE OCOTÁN, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO.¿ - 269656 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 269656 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, 34985 SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE CARRETERA PATA DE GALLO HACIA SAN FCO. DE OCOTÁN, lon:-104.75408524, lat:22.90718681}} | 2020-07-21 | 2020-10-30 | 2499999.89 | 2499999.89 | 2499999.89 | 2499999.89 | 2124999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB008-A4, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS HAWK, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2499999.89, importe_modificado:2499999.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1871332/proyecto_INICIO, 1871332/proyecto_PROCESO, 1871332/proyecto_FIN, 1871332/proyecto_INICIO, 1871332/proyecto_PROCESO, 1871332/proyecto_FIN, 1871332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401873182 | Proyecto de inversión | 1093941.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093941.39, modificado:1093941.39}} | 208006 PRIM.JOSE ARREOLA RODRIGUEZ FRACC.LAS FUENTES DGO biblioteca aislada de 12.00x8.00 mts estruct. R.D.C. de 2 E.E. de 6.00x8.00 mts c/u y obra exterior: red eléctrica y andadores | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208006 | S | 197 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-11-17 | 2021-03-21 | 1093941.39 | 1093941.39 | 328182.41 | 328182.41 | 328182.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401875782 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | E005 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA CAPACITACIONES EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | E005-CULTURA DEL AGUA 2020 | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 600000 | 600000 | 598969 | 598969 | 598969 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el nombre del proyecto, ya que de acuerdo al nombre no corresponde al proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401876476 | Acción | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:0.0}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 86233 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DGO | 86233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1876476/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversion., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs2: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs3: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs4: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | DUR200401876479 | Acción | 15188.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15188.22, modificado:0.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109908 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DGO | 109908 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1876479/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversion., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs2: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs3: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs4: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | DUR200401877288 | Acción | 4500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.0, modificado:0.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - 77738 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 77738 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2020-07-21 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1877288/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación ya que no es proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:patriciamendozasa, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR200401882563 | Proyecto de inversión | 85528.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85528.66, modificado:85528.66}} | Remodelación de auditorio de Escuela Preparatoria Diurna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-MS-02 | N | 0 | 0 | 869 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Universidad s/n, Los Remedios, 34100 Durango, Dgo., México, lon:-104.68351722, lat:24.01522502}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 85528.66 | 85528.66 | 85528.66 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882569 | Proyecto de inversión | 1808.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808.56, modificado:1808.56}} | Primera etapa de remodelación al auditorio de la Escuela Preparatoria Diurna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-MS-003 | N | 0 | 0 | 869 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Universidad s/n, Los Remedios, 34100 Durango, Dgo., México, lon:-104.6835494, lat:24.01520541}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 1808.56 | 1808.56 | 1808.56 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882697 | Proyecto de inversión | 869011.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869011.4, modificado:869011.4}} | 208102 SEC.TEC.#38 EJ.REVOLUCION (LAS VIVORAS)HIDALGO DGO aula cocina y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria y cisterna de 5m³ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208102 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Villa Hidalgo, Dgo., México, lon:-104.9091031, lat:26.2527009}} | 2020-12-03 | 2021-02-24 | 869011.4 | 869011.4 | 260703.42 | 260703.42 | 260703.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR200401882780 | Proyecto de inversión | 578251.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578251.88, modificado:578251.88}} | 208106 PRIM.JAIME TORRES BODET VILLAS DE SAN FCO. DURANGO aula de medios aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. en el edificio "C" y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208106 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-09-03 | 2020-11-25 | 578251.88 | 578251.88 | 485054.63 | 485054.63 | 485054.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200660807 | Proyecto de inversión | 282410 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:141205.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141205.0, modificado:141205.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:70602.5, modificado:141205.0}} | Pavimentacion En Calle Leonides Guerrero Col. Revolucion 3x1 - 43908 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 43908 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LEONIDES GUERRERO COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD PROLONGACIÓN ZARAGOZA, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUE, lon:-103.9807246, lat:23.74141162}} | 2016-06-06 | 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {739410/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200691454 | Proyecto de inversión | 218515.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126140.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:92375.04, modificado:0.0}} | Construccion De Doce Ampliaciones De Vivienda En La Colonia La Estacion - 162571 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 162571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA LA ESTACION, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCION DE DOCE AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES DGO ESPECIFICAMENTE EN LA COLONI, lon:-105.716346, lat:25.34359612}} | 2016-05-02 | 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {793021/proyecto_INICIO, 793021/proyecto_PROCESO, 793021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200702683 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:375000.0, modificado:375000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Rehabilitación De Colector En En Calle Centenario De Bermejillo, Dgo. - 95206 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 95206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR 0 0 CIUDAD BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE BERMEJILLO, lon:-103.618177, lat:25.89225276}} | 2016-06-21 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804250/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200708170 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Techo Firme - 131035 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 131035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA INTERIOR S/N COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALFREDO SALINAS, CALLE RAMIREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-103.9830656, lat:23.73040647}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {809737/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200713459 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Construcción De Piso Firme Primera Etapa Localidad El Lucero - 129440 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 129440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:NINGUNOEJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LAS ACCIONES SE APLICARON EN LAS VIVIENDAS MAS NECESITADAS ESTANDO ÉSTAS DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-103.4048314, lat:25.87890237}} | 2016-02-26 | 2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {815026/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200724346 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construcción De Piso Firme Primera Etapa Cabecera Municipal - 129333 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 129333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LAS ACCIONES SE APLICARON EN LAS VIVIENDAS QUE MÁS LO NECESITABAN ENCONTRÁNDOSE ÉSTAS DISPERSAS E, lon:-103.4412026, lat:26.10825104}} | 2016-02-26 | 2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {825913/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758477 | Proyecto de inversión | 74676.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74676.73, modificado:74676.73}} | Reparacion Pozo De Agua Potable En Tepalcateño - 331709 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 331709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:RANCHERIA TEPALCATEÑO, 00000 TEPALCATEÑO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.160665, lat:25.40409638}} | 2016-05-10 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862605/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300759788 | Acción | 3224.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224.8, modificado:3224.8}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366148 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO | 366148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-05-16 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863916/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170100835705 | Proyecto de inversión | 961012 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961012.0, modificado:961012.0}} | J.N.Vicente Ramon Guerrero Saldaña,Loc.La Flor,Gmz | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 961012 | 961012 | 734030.38 | 734030.38 | 734030.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170100835817 | Proyecto de inversión | 1440416 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440416.0, modificado:1440416.0}} | Prim ""Emancipacion Proletaria"", Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-21 |  | 1420504.58 | 1420504.58 | 1420504.58 | 1420504.58 | 1420504.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170200885062 | Proyecto de inversión | 817308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817308.0, modificado:817308.0}} | Prim ""Ignacio Zaragoza"",Loc.Ignacio Zaragoza, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INFEED | 168838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 817307.66 | 817307.66 | 793490.01 | 793490.01 | 793490.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200902208 | Proyecto de inversión | 540794.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540794.72, modificado:540794.72}} | Construccion De Domo Escuela Primaria Gral. Francisco Villa En La Col. Cesar G. Meraz Del Municipio De Lerdo, Dgo. - 5411995 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5411995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:25.539523; -103.50401, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1028011/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170300913621 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Línea De Agua Y Colocación De Tinaco - 101328 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 101328 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:33, direccion:PUEBLO CHAVARRÍA VIEJO, 34955 CHAVARRÍA VIEJO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PRIMARIA, lon:-105.5490237, lat:23.6404992}} | 2017-04-07 | 2017-06-09 | 400000 | 400000 | 319813.76 | 319813.76 | 319813.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-011/2017, contratista:KAF CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1039874/proyecto_INICIO, 1039874/proyecto_PROCESO, 1039874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914519 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | Ampliacion De Red Para Agua Potable En Calle Neptuno Col Nueva España - 123186 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 123186 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NEPTUNO COLONIA NUEVA ESPAÑA, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ATLANTICO, CALLE EMILIANO ZAPATA A UN, lon:-103.9771258, lat:23.72999158}} | 2017-07-15 | 2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040772/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914521 | Proyecto de inversión | 40129.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40129.89, modificado:40129.89}} | Ampliacion De Red Para Agua Potable En Prol Cinco De Mayo - 122714 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 122714 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO COLONIA SAN ANTONIO, 34896 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE MATAMOROS OB, lon:-103.9954642, lat:23.74044615}} | 2017-07-18 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040774/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170300915566 | Proyecto de inversión | 189311 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189311.0, modificado:189311.0}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 194643 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 194643 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.244767, lat:23.848172}} | 2017-08-14 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1041819/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior y no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170300970794 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De 2340 M2 De Pavimento Hidraulico De Calle 16 De Septiembre Localidad De Pedriceña, Municipio De Cuencamé, Dgo. | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-02-0410 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2017/OP/2016-2019-27, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME DGO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300970857 | Proyecto de inversión | 153333 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:153333.0, modificado:153333.0}} | Reconstrucción De Alcantarillado Pluvial De 75 M3 De Mampostería En La Localidad De Francisco Javier Mina (Corralejo), En El Municipio De Pánuco De Coronado, Durango. | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-09-0415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.319264, lat:24.401024}} | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1105606/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400979956 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Remo Delación De Sanitarios Públicos - 342579 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 342579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2017-07-14 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115036/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170400979988 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | Construcción De Dos Pisos Firmes - 341459 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 341459 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO, EN LA LOCALIDAD, lon:-104.1330928, lat:23.94330522}} | 2017-09-12 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/025/2017-2, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS, DGO., monto:190500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115068/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170400980140 | Proyecto de inversión | 484000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484000.0, modificado:484000.0}} | Dotación De Plantas Solares En San Pablo - 306720 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 306720 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:RANCHERIA SAN PABLO, 34956 SAN PABLO, PUEBLO NUEVO DURANGO, DOTACIÓN DE PLANTAS SOLARES EN SAN PABLO, lon:-105.6205709, lat:23.88486032}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-VIV-004/2017, contratista:EMOS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981785 | Proyecto de inversión | 1298865.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298865.21, modificado:1298865.21}} | Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Cesar Guillermo Meraz Zona Centro - 239904 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 239904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALL, lon:-103.9836869, lat:23.72617057}} | 2017-10-25 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116865/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981793 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En Graseros - 213306 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 213306 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:EJIDO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO, EN ESTA COMUNIDAD LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-104.0382626, lat:23.73851503}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116873/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981805 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En San Jose Del Molino - 211889 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 211889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO DURANGO, EN ESTA COMUNIDAD LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-103.977453, lat:23.6835873}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116885/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400984850 | Acción | 96546.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96546.8, modificado:96546.8}} | Programa De Desarrollo Institucional Muncipal - 309387 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 309387 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.319264, lat:24.401024}} | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1119930/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170401041426 | Proyecto de inversión | 3964069.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3964069.46, modificado:3964069.46}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Durango // (Construcción De Barda En Espacio Deportivo Del Municipio De Cuencame, Durango) - 5825097 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 315 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(24.875146; -103.696475), lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1176506/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170401047943 | Proyecto de inversión | 2300740 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300740.0, modificado:2300740.0}} | Instituto De Estudios Superiores De Educ. Normal | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101070618 | Proyecto de inversión | 153333 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:153333.0, modificado:153333.0}} | Reconstrucción De Alcantarillado Pluvial De 75 M3 De Mampostería En La Localidad De Francisco Javier Mina (Corralejo), En El Municipio De Pánuco De Coronado, Durango. / 2017-04-09-0415 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-09-0415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.319264, lat:24.401024}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1207847/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089003 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24750.0, modificado:24750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24750.0, modificado:24750.0}} | Construcción De Cuartos Para Baño En San Elías - 138461 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 138461 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:10, direccion:RANCHERIA SAN ELÍAS (BUENAVISTA), 35750 SAN ELÍAS (BUENAVISTA), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.2157366, lat:25.3865285}} | 2018-04-02 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227384/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR18180201089055 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Veinticinco Instituciones Educativas - 34843 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 34843 | N | 0 | 0 | 6900 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA SUCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO, EN VARIAS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD, lon:-103.929732, lat:23.6191048}} | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1227436/proyecto_INICIO, 1227436/proyecto_FIN, 1227436/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089110 | Acción | 118056.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118056.2, modificado:118056.2}} | Adquisición De Equipos De Computo - 115663 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 115663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.987778, lat:23.731111}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1227491/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089112 | Proyecto de inversión | 126773.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126773.44, modificado:126773.44}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Vallado Entre Mina Y Alameda - 95807 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 95807 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VALLADO COLONIA EJIDAL, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE MINA Y CALLE ALAMEDA, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL COBAED 27, lon:-103.9817782, lat:23.72548085}} | 2018-06-06 | 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227493/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089121 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49500.0}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Francisco Soto Col Daniel Soto - 67746 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 67746 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SOTO COLONIA F.O.V.I., 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE FRANCISCO SALINAS, CALLE MIGUEL CANALES LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO., lon:-103.9768859, lat:23.74227552}} | 2018-05-21 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227502/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089126 | Proyecto de inversión | 316896.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316896.05, modificado:316896.05}} | Ampl De Red Electrica En Privada Duraznos Col Las Flores - 36786 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 36786 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA DURAZNOS COLONIA LAS FLORES, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, BOULEVARD AJILADERO LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE UNA BODEGA, lon:-103.9750298, lat:23.72559872}} | 2018-04-09 | 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227507/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089131 | Proyecto de inversión | 139511.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139511.31, modificado:139511.31}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Allende Zona Centro - 19328 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 19328 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE CON RUMBO ALA ESTACION, lon:-103.9868593, lat:23.7288393}} | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227512/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089132 | Proyecto de inversión | 22163.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22163.93, modificado:22163.93}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Aquiles Serdan Zona Centro - 19307 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 19307 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALAMEDAS, CALLE SANTA ANA CALLE CON RUMBO ALA ESTACION, lon:-103.9872042, lat:23.72890487}} | 2018-03-10 | 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227513/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17180201133008 | Proyecto de inversión | 1424054 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1424054.0, modificado:1424054.0}} | Prim. ""Jesus Garcia"" En La Loc. Estacion Viñedo, G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 1424054 | 1424054 | 1071539.71 | 1071539.71 | 1071539.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17180201133049 | Proyecto de inversión | 1437415 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1437415.0, modificado:1437415.0}} | J.N. ""Francisco Allen"" En La Loc. Seis De Octubre, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788030 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-25 |  | 1437414.8 | 1437414.8 | 1338865.5 | 1338865.5 | 1338865.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301310603 | Proyecto de inversión | 251666.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251666.45, modificado:251666.45}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SAN PEDRO ALCANTAR - 189181 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 189181 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.2, meta_modificada:403.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEPUEBLO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRE CALLEY, CALLELA OBRA SE ENCUENTRA AL INICIO DEL PUEBLO DE SAN PEDRO ALCANTAR Y TERMINA AL FINAL DEL PUEBLO RUMBO AL PUEBLO DE SAN ISIDRO DE MURILLOS PASANDO PO, lon:-104.03050198, lat:23.67211832}} | 2018-07-23 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1310603/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301345686 | Proyecto de inversión | 59777.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59777.12, modificado:59777.12}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA POR LA BAJADA DE ESCALONES AL KINDER - 302102 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 302102 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:VILLA SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGOENTREY,POR LA BAJADA DE ESCALONES AL KINDER, lon:-104.01747017, lat:23.99133709}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/013/2018-H, contratista:MIRNA CARRASCO MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:674211.72, importe_modificado:59777.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1345686/proyecto_INICIO, 1345686/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346674 | Proyecto de inversión | 36539 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36539.0, modificado:36539.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO ADOSADO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES COESVI - 303929 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303929 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES, 34820LOS ÁNGELES, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-104.13132476, lat:23.9445996}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346674/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346701 | Proyecto de inversión | 36539 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36539.0, modificado:36539.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO ADOSADO EN LA LOCALIDAD LA OCHOA COESVI - 304008 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 304008 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:PUEBLO LA OCHOA, 34830LA OCHOA, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-103.91641416, lat:24.0216166}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346701/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301387418 | Proyecto de inversión | 240385 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240385.0, modificado:240385.0}} | ESC CURSO COMUNITARIO,LOC.STA ISABEL DE BATRES,DGO 1688151 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688151 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2016-08-09 | 2016-12-09 | 240384.54 | 240384.54 | 209687.7 | 209687.7 | 209687.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401439262 | Proyecto de inversión | 268616 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134308.0, modificado:134308.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134308.0, modificado:134308.0}} | REHABILITACION DE POZO NUM CUATRO FRACC INFONAVIT - 370234 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 370234 | S | 525 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL POZO SE ENCUENTRA A 345 METROS APROXIMADAMENTE DEL PARQUE DE MADERA DEL FRACCIONAM, lon:-103.97228321, lat:23.73680521}} | 2018-09-07 | 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1439262/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401443321 | Proyecto de inversión | 1091276.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091276.64, modificado:1091276.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FCO I MADERO COL REVOLUCION - 370684 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 370684 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.0, meta_modificada:1464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE LEONIDES GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIM, lon:-103.98116668, lat:23.74280584}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1443321/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401445877 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN SAN JOSE DE LAS CORRIENTES - 374731 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 374731 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CORRIENT, lon:-103.84543891, lat:23.77558326}} | 2018-09-26 | 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1445877/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401446838 | Proyecto de inversión | 568830.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568830.86, modificado:568830.86}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ Y ALFONSO REYES COL ESCRITORES - 376271 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 376271 | S | 171 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ COLONIA ESCRITORES, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALFONSO REYES Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD ESPA, lon:-103.96553477, lat:23.72548085}} | 2018-09-10 | 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1446838/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401447053 | Proyecto de inversión | 426300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276300.0, modificado:274646.67}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PLANTA DE MAGUEY EN NOMBRE DE DIOS - 376726 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 376726 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300000.0, meta_modificada:300000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 45 TRAMO NOMBRE DE DIOS - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO EL SANTUARIO, 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN NOMBRE DE DIOS EN LA SALIDA A VICENTE GUERRER, lon:-104.20989478, lat:23.84778014}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 274646.67 | 274646.67 | 274646.67 | 274646.67 | 274646.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES. MPAL.N/D-OP-027-R33-2018, contratista:EDGAR ADOLFO ROSALES LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:424646.67, importe_modificado:424646.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300000.0}} | {1447053/proyecto_INICIO, 1447053/proyecto_PROCESO, 1447053/proyecto_INICIO, 1447053/proyecto_FIN, 1447053/proyecto_INICIO, 1447053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401447277 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ESTACION - 377056 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 377056 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PUEBLO DE LA ESTACION DEL MUNICIPIO DE VIC, lon:-103.99537653, lat:23.71520419}} | 2018-09-24 | 2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1447277/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401450725 | Proyecto de inversión | 39231.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39231.16, modificado:39231.16}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO EL POTRERO EN SAN JOSE DE LAS CORRIENTES SEGUNDA ETAPA - 383261 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 383261 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , BARRIO EL POTRERO, lon:-103.85413383, lat:23.77445415}} | 2018-12-10 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1450725/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401465248 | Acción | 11298.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11298.4, modificado:11298.4}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 410475 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | 410475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1465248/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401465305 | Acción | 429024.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429024.55, modificado:429024.55}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 410552 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | 410552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1465305/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485269 | Proyecto de inversión | 61067.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61067.52, modificado:61067.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE AGOSTO - 433785 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 433785 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.2, meta_modificada:87.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:EJIDO 18 DE AGOSTO, 34804 18 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.19880753, lat:23.98122235}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1485269/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485497 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION FÍSICA EN EL JARDÍN DE NINOS DE ESTACIÓN POANAS - 434220 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434220 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:PUEBLO ESTACIÓN POANAS, 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.13706845, lat:23.91169094}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485497/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485660 | Proyecto de inversión | 119401.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119401.62, modificado:119401.62}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CUAUHTEMOC Y CORONADO - 434532 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434532 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34826 LA JOYA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD LA JOYA, lon:-104.00423878, lat:23.83420604}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1485660/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485688 | Proyecto de inversión | 29777.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29777.4, modificado:29777.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD LA JOYA - 434577 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434577 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34826 LA JOYA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD LA JOYA, lon:-104.00080556, lat:23.83452008}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1485688/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485940 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN ATENOGENES - 435036 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435036 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:EJIDO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD SAN ATENOGENES, lon:-104.02296333, lat:23.99259173}} | 2018-03-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1485940/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486071 | Proyecto de inversión | 37956.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37956.36, modificado:37956.36}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SECUNDARIA EN LA COLONIA RUBEN JARAMILLO EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 435263 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435263 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, lon:-104.05108428, lat:23.97846906}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1486071/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486156 | Proyecto de inversión | 29893.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29893.43, modificado:29893.43}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SARABIA ENTRE AQUILES Y ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 435425 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435425 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, lon:-104.03577029, lat:23.97423856}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1486156/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401495721 | Proyecto de inversión | 1004924 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1004924.0, modificado:1004924.0}} | J.N."EMILIANO ZAPATA"LOC.VILLA GREGORIO,GMZ P.DGO. 168864 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168864 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-08-30 | 2017-12-17 | 993195 | 993195 | 993195 | 993195 | 993195 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190101511840 | Proyecto de inversión | 480288 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480288.0, modificado:480288.0}} | PRIM.EST.#24 PROF.ENRIQUE W.SANCHEZ DURANGO DGO 1888103 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888103 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-18 | 2019-05-12 | 480287.99 | 480287.99 | 469977.06 | 469977.06 | 469977.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1888103 rehabilitación de edificio "A" , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101512401 | Proyecto de inversión | 1437339 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1437339.0, modificado:1437339.0}} | PRIM.6 DE NOVIEMBRE LOC.EL PARAISO GOMEZ PALACIO D 1788070 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788070 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2018-08-22 | 2018-10-25 | 1437338.83 | 1437338.83 | 1127371.69 | 1127371.69 | 1127371.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788070 construcción de aula de medios aislada estruct. R.D.C., rehabilitación de aulas (aislada+anexada) estruct. R.D.C., construcción de servicios sanitarios 1¿, y 2¿ etapa, instalación eléctrica e instalaciones especiales (voz y datos) de aula de medios y obra exterior: red eléctrica , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101513023 | Proyecto de inversión | 1153064 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153064.0, modificado:1153063.34}} | PREESCOLAR PROFA.MA.CANDELARIA REYES ORTEGA PEÑON 1688244 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688244 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Peñón Blanco, Dgo., México, lon:-104.0333561, lat:24.7912135}} | 2019-02-12 | 2019-06-03 | 1153063.34 | 1153063.34 | 1153063.34 | 1153063.34 | 1153063.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1688244 rehabilitación de aulas, construcción de servicios sanitarios 1ª etapa y cisterna 5m³,fosa séptica y pozo de absorción, y obra exterior: plaza cívica, cubierta ligera y red hidráulica , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201519004 | Proyecto de inversión | 250913.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250913.02, modificado:250913.02}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE LA LINEA DE LA PILA EN CIENEGA GRANDE - 20766 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 20766 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA GRANDE, 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , AL CENTRO DEL POBLADO., lon:-104.53243982, lat:24.7609785}} | 2019-02-25 | 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-005/2019, contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DGO, monto:250913.02, importe_modificado:250913.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1519004/proyecto_INICIO, 1519004/proyecto_PROCESO, 1519004/proyecto_FIN, 1519004/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201530549 | Proyecto de inversión | 354870.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354870.66, modificado:354870.66}} | CONTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA ESCUELA PRIMARIA SAUZ DE ARRIBA - 40885 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 40885 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAUZ DE ARRIBA, 34496 SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.45395304, lat:24.67224774}} | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-020/2019, contratista:JORGE IVAN CISNEROS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DGO, monto:354870.66, importe_modificado:354870.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1530549/proyecto_PROCESO, 1530549/proyecto_INICIO, 1530549/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201544504 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE BOQUILLAS - 90484 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN LUIS DE CORDERO | 90484 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.164356, lat:25.37443798}} | 2019-05-06 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1544504/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201557672 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO DE CINCUENTA METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD EN EL DIECIOCHO - 118005 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118005 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:INTERIOR SN EJIDO 18 DE AGOSTO, 34804 18 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO POR LA CALLE DE LA TELE SECUNDARIA JUNTO AL POZO DE RIEGO, lon:-104.19764318, lat:23.98402247}} | 2019-05-01 | 2019-08-23 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/002/2019, contratista:FACUNDO ÁVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1557672/proyecto_INICIO, 1557672/proyecto_FIN, 1557672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201559512 | Proyecto de inversión | 961536 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961536.0, modificado:961536.0}} | PRIM.ADOLFO LOPEZ MATEOS LOC.MIMBRES DURANGO DGO 1888046 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888046 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-25 | 2019-06-02 | 288461 | 288461 | 288461 | 288461 | 288461 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1888046 construcción de aula didáctica (aislada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C., construcción de servicios sanitarios 1ª etapa, construcción de andadores , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201561826 | Proyecto de inversión | 1332560 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1332560.0, modificado:1332560.0}} | PRIM.NIÑOS HEROES LOC.LA ESPERANZA MAPIMI DGO 1788108 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788108 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:284, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-02-26 | 2019-07-08 | 1332560 | 1332560 | 475412.79 | 475412.79 | 475412.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788108 rehabilitación aulas, construcción de servicios sanitarios 1¿ y 2¿ etapas, fosa séptica de 5m¿, pozo de absorción P-3 y cisterna de 5m¿, andadores, voz y datos y bardaperimetral (70.50 ML) , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201563077 | Proyecto de inversión | 941272 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:941272.0, modificado:941272.0}} | PRIM.SOLIDARIDAD LOC.SALITRILLO DURANGO DGO 1688199 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688199 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:24, direccion:Salitrillo, Dgo., México, lon:-102.6727777, lat:25.0030555}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 941271.68 | 941271.68 | 432941.44 | 432941.44 | 432941.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1688199 rehabilitación de aulas edificios "A" y "B", rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior: construcción de patio cívico , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190301569361 | Proyecto de inversión | 3950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3950000.0, modificado:3950000.0}} | Rehabilitación de Planta Tratadora de Agua, que consta de la rehabilitación de reactor de 959.00 m2, desazolve y cercado de lagunas de oxidación, cloración y programación-automatización en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio | 912-2018 | N | 0 | 0 | 26121 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2018-11-13 | 2019-12-31 | 3714139.21 | 3714139.21 | 3714139.21 | 3714139.21 | 181939.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-FM-RPT-009-2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3804807.15, importe_modificado:3804807.15}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.91}} | {1569361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401596505 | Proyecto de inversión | 487500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:162500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN CABECERA DE SAN LUIS DEL CORDERO - 217579 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 217579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , CALLE FRANCISCO VILLA SIN NUMERO LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO, lon:-104.27948137, lat:25.41140694}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1596505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401605709 | Proyecto de inversión | 2457576 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811000.08, modificado:811000.08}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:811000.08, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:835575.84, modificado:0.0}} | ELECTRIFICACION DE LA POBLACIÓN LA APLASTADA - 54252 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CFE DISTRIBUCIÓN | 54252 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:271, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO RANCHERIA LA APLASTADA, 34680 LA APLASTADA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA APLASTADA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 26 HABITANTES. LA APLA, lon:-105.7622627, lat:24.38986232}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 811000.08 | 811000.08 | 811000.08 | 811000.08 | 811000.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DIST-GOB ESTADO Y MdeSD No. 01/2019, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2.336356E7, importe_modificado:2.336356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1605709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401627547 | Acción | 25500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 230823 | 10 | Durango | 33 | Súchil |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.92187, lat:23.622163}} | 2019-11-04 | 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1627547/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401635859 | Proyecto de inversión | 83519.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83519.99, modificado:83519.99}} | REHABILITACION DE CAMINO RURALENTRONQUE EL VENTOSO PIE DE LA CUESTA - 241725 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241725 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.58, meta_modificada:5.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:627, direccion:PUEBLO EL VENTOSO, 34557 EL VENTOSO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA HACIA EL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2 HORAS DE CAMINO EN VEHICULO, lon:-106.64303361, lat:25.22725308}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-016/2019, contratista:LUCILA MORENO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:83520.0, importe_modificado:83520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1635859/proyecto_INICIO, 1635859/proyecto_FIN, 1635859/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401664516 | Proyecto de inversión | 127600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4760.0, modificado:4760.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:114840.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL PUEBLO VEINTE DE NOVIEMBRE - 276507 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COESVI | 276507 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO VEINTE DE NOVIE, lon:-104.26925512, lat:23.91004802}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CA-013-2019-1, contratista:GUILLERMO LEAL REYES, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:439293.12, importe_modificado:439293.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1664516/proyecto_INICIO, 1664516/proyecto_FIN, 1664516/proyecto_PROCESO, 1664516/proyecto_FIN, 1664516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modifique el monto del modificado en ceros de las otras fuentes de financiamiento diferentes al FAIS para tener avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200101702851 | Proyecto de inversión | 2701159.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701159.21, modificado:2701159.21}} | Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS ÁREAS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES Y FORMACIÓN POLICÍACA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 03 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Domingo Arrieta, Camino Real, Durango, Dgo., México, lon:-104.6625963, lat:24.0082443}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Domingo Arrieta 801, Lienzo Charro, Durango, Dgo., México, lon:-104.66263086, lat:24.00830594}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2701159.21 | 2701159.21 | 2701159.21 | 786546.72 | 786546.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101703326 | Proyecto de inversión | 523312.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523312.89, modificado:521079.44}} | Acceso a la Justicia para las Mujeres - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66389418, lat:23.99199663}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 521079.44 | 520858.19 | 520858.19 | 520858.19 | 520858.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201709458 | Proyecto de inversión | 619253 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619253.0, modificado:619253.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGUA VERDE DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13-APARURAL-2020 | S | 32 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:877, direccion:México 23, Temoaya, Dgo., México, lon:-104.42642212, lat:23.50858923}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 619253 | 619253 | 619253 | 619253 | 619253 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201710714 | Proyecto de inversión | 1743712 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743712.0, modificado:1631124.63}} | Construcción de tanque para almacenamiento de agua potable con capacidad de 500 m³, y sistema de presión constante, en la Col. Fundadores. (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Guadalupe Victoria Dgo. | AP-004-2020 | N | 0 | 0 | 3850 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 101, La Hacienda, 34700 Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.12391186, lat:24.4503531}} | 2020-06-26 | 2020-10-27 | 1631124.63 | 1631124.63 | 1631124.63 | 1631124.63 | 1631124.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al presente proyecto se modifico el monto autorizado mediante cédula de traspaso de fecha 09 de octubre del 2020, trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201710804 | Proyecto de inversión | 389900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389900.0, modificado:389524.48}} | Elaboración de estudio y proyecto para la detección de fugas y su georreferenciación sobre la cortina Presa Rosilla 2. (Mejoramiento de la Eficiencia) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pueblo Nuevo, Dgo. | AP-009-2020 | N | 0 | 0 | 24241 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Unnamed Road, El Brillante, 34945 El Salto, Dgo., México, lon:-105.32296658, lat:23.76720069}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 389524.48 | 389524.48 | 389524.48 | 389524.48 | 389524.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201710806 | Proyecto de inversión | 115571 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115571.0, modificado:114809.81}} | Construcción de Caja de desvío al colector interceptor sur, Calle Padierna, Col. Juan de la Barrera. (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Aguas del Municipio de Durango (A.M.D.) | AP-010-2020 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral. Manuel Gamboa 233, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66664076, lat:23.99730915}} | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 114809.81 | 114809.81 | 114809.81 | 114809.81 | 114809.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al presente proyecto se modificó el monto autorizado mediante cédula de traspaso correspondiente al 5o. modificatorio de fecha 09 de octubre del 2020., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301719153 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CON TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN LOCALIDAD COFRADÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 104416 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 104416 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.03, meta_modificada:202.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:201, direccion:PUEBLO COFRADÍA, 34967 COFRADÍA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.40524052, lat:23.28868353}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-009/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.03}} | {1719153/proyecto_INICIO, 1719153/proyecto_FIN, 1719153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301719187 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CON TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN LOCALIDAD LA SIERRITA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 104721 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 104721 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:730, direccion:RANCHERIA LA SIERRITA, 34968 LA SIERRITA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.68665718, lat:23.44585678}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-008/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1719187/proyecto_PROCESO, 1719187/proyecto_INICIO, 1719187/proyecto_FIN, 1719187/proyecto_INICIO, 1719187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301719432 | Proyecto de inversión | 1499536.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749768.06, modificado:749768.06}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRSOS PROPIOS, monto:749768.06, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TORANCE MUNICIPIO DE TOPIA - 106502 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOPIA | 106502 | S | 65 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:229, direccion:PUEBLO , 34544 TORANCE, TOPIA DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDO POR VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.50806339, lat:25.22122399}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 749768.06 | 749768.06 | 749768.06 | 749768.06 | 749768.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-002/2020 SBS, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1497115.05, importe_modificado:749768.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1719432/proyecto_PROCESO, 1719432/proyecto_INICIO, 1719432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301720807 | Proyecto de inversión | 377000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:188500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188500.0, modificado:188500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA TEMBLADORA MUNICIPIO DE CANELAS - 122723 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANELAS | 122723 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:223, direccion:PUEBLO , 34514 LA TEMBLADORA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA TEMBLADORA, lon:-106.55628073, lat:24.97880719}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 188500 | 188500 | 188500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-001/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1734200.0, importe_modificado:1734200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1720807/proyecto_INICIO, 1720807/proyecto_FIN, 1720807/proyecto_INICIO, 1720807/proyecto_PROCESO, 1720807/proyecto_FIN, 1720807/proyecto_PROCESO, 1720807/proyecto_INICIO, 1720807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301720816 | Proyecto de inversión | 197200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:98600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 122798 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANELAS | 122798 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA DE AVITIA, 34510 AGUA BLANCA DE AVITIA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , OBRAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.58518305, lat:25.09497487}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 98600 | 98600 | 98600 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-003/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:690200.0, importe_modificado:690200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1720816/proyecto_INICIO, 1720816/proyecto_PROCESO, 1720816/proyecto_INICIO, 1720816/proyecto_FIN, 1720816/proyecto_INICIO, 1720816/proyecto_FIN, 1720816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722035 | Proyecto de inversión | 159634.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:79817.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79817.26, modificado:79817.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE TEJA DE BARRO EN LA LOCALIDAD OTÁEZ DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ - 135663 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ | 135663 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.99450023, lat:24.69939898}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 79817.26 | 79817.26 | 79817.26 | 23945.18 | 23945.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-015-R33-2020 SBS, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ, monto:478903.56, importe_modificado:79817.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1722035/proyecto_INICIO, 1722035/proyecto_PROCESO, 1722035/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722109 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136313 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136313 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:116, direccion:RANCHERIA LOS LIMONES [DE LOS NARANJOS], 34967 LOS LIMONES [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.53399073, lat:23.32796698}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722109/proyecto_INICIO, 1722109/proyecto_PROCESO, 1722109/proyecto_FIN, 1722109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722135 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD COYOTES MUNICIPIO PUEBLO NUEVO - 136591 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136591 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:509, direccion:RANCHERIA COYOTES (OJO DE AGUA DE COYOTES), 34950 COYOTES (OJO DE AGUA DE COYOTES), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.31105982, lat:23.85064734}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722135/proyecto_INICIO, 1722135/proyecto_PROCESO, 1722135/proyecto_FIN, 1722135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722157 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136817 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136817 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:82, direccion:RANCHERIA SANTA LUCÍA, 34953 SANTA LUCÍA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.50980878, lat:23.61101811}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722157/proyecto_INICIO, 1722157/proyecto_PROCESO, 1722157/proyecto_FIN, 1722157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722160 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD MESA DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136842 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136842 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:54, direccion:RANCHERIA LOS MIMBRES [DE LA MESA DE SAN PEDRO], 34968 MESA DE SAN PEDRO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.59470664, lat:23.38953121}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-017/2020, contratista:FLORES CHAVEZ ISRAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722160/proyecto_INICIO, 1722160/proyecto_FIN, 1722160/proyecto_PROCESO, 1722160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722215 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 137914 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 137914 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 34967 AGUA CALIENTE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.33354181, lat:23.28889077}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-012/2020, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722215/proyecto_INICIO, 1722215/proyecto_FIN, 1722215/proyecto_INICIO, 1722215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301724979 | Proyecto de inversión | 366126 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183063.0, modificado:183063.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183063.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN ISIDRO DE MURILLOS , VICENTE GUERRERO - 10149 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 10149 | S | 1080 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , UBICADO A UN LADO DE UN CAMINO VECINAL DEL EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS APROXIMADAMENTE A 600 METROS DE LA COMUNIDAD., lon:-104.05135451, lat:23.66736336}} | 2020-02-25 | 2020-03-31 | 183063 | 183063 | 183063 | 183063 | 183063 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER 2019-FAIS-2020/001-2020, contratista:ARTURO IBARRA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:183063.0, importe_modificado:183063.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724979/proyecto_FIN, 1724979/proyecto_PROCESO, 1724979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301747555 | Proyecto de inversión | 63383.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63383.27, modificado:56994.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO COL. CINCO DE MAYO - 51366 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 51366 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.44, meta_modificada:42.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 508 0 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA MARTÍN CARRERA Y AVENIDA JUAN ALMONTE, CALLE MEXICO 91 CASA HABITACIÓN A CUADRAS DEL PARQUE, lon:-103.48454439, lat:25.57565202}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 56994.52 | 56994.52 | 56994.52 | 56994.52 | 56994.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.44}} | {1747555/proyecto_INICIO, 1747555/proyecto_FIN, 1747555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301748443 | Proyecto de inversión | 16726.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16726.97, modificado:15040.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 53566 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53566 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.2, meta_modificada:11.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE AZALIA 620 INTERIOR S/N COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 35047 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE GRAL. JOAQUIN GUERRA Y CALLE FLOR DE AZALIA, AVENIDA OCAMPO CASA HABITACION, lon:-103.48193504, lat:25.57217927}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 15040.97 | 15040.97 | 15040.97 | 15040.97 | 15040.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.2}} | {1748443/proyecto_INICIO, 1748443/proyecto_FIN, 1748443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301748493 | Proyecto de inversión | 36590.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36590.25, modificado:32902.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO - 53717 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO | 53717 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO , 35024 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LAS LUISAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.53501599, lat:25.59762779}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 32902.11 | 32902.11 | 32902.11 | 32902.11 | 32902.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.5}} | {1748493/proyecto_INICIO, 1748493/proyecto_PROCESO, 1748493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301749194 | Proyecto de inversión | 29570.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29570.9, modificado:26590.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO NUEVO GÓMEZ - 55640 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 55640 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.8, meta_modificada:19.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR S/N COLONIA NUEVO GÓMEZ, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE MIGUEL ANGEL ARCE, CALLE GOMEZ FARIAS CASA HABITACION, lon:-103.53251878, lat:25.58584879}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 26590.28 | 26590.28 | 26590.28 | 26590.28 | 26590.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.8}} | {1749194/proyecto_INICIO, 1749194/proyecto_FIN, 1749194/proyecto_PROCESO, 1749194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301750602 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE EMISOR DE 12 DE DIÁMETRO RED DE ALCANTARILLADO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD PÁNUCO DE CORONADO ASENTAMIENTO PÁNUCO DE CORONADO - 59857 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DE PÁNUCO DE CORONADO | 59857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.5, meta_modificada:48.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO PÁNUCO DE CORONADO - PANTEON DE LA COMUNIDAD DE PÁNUCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LAS LAGUN, lon:-104.33297547, lat:24.53945713}} | 2020-05-01 | 2020-05-12 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mpc-agp-ays/001/2020, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:Aguas de Pánuco de Coronado, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.5}} | {1750602/proyecto_INICIO, 1750602/proyecto_FIN, 1750602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301751044 | Proyecto de inversión | 99566.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99566.98, modificado:99566.98}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA CLARA LOCALIDAD SAN VALENTÍN ASENTAMIENTO - 61112 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | 61112 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN VALENTÍN, 35895 SAN VALENTÍN, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE FRENTE AL TANQUE Y CALLE COSTADO DE LA CANCHA, POZO UBICADO EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.528555, lat:24.53931394}} | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 99566 | 99566 | 99566 | 99566 | 99566 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSC-FISM-006-2020, contratista:DESERMA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:99998.0, importe_modificado:99998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751044/proyecto_FIN, 1751044/proyecto_PROCESO, 1751044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301752279 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 64904 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE IGNACIANO ZARAGOZA, lon:-104.33149232, lat:24.48563452}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 190000 | 190000 | 189900.68 | 189900.68 | 189900.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1752279/proyecto_INICIO, 1752279/proyecto_FIN, 1752279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $189,900.68 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $189,900.68 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $189,900.68 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $189,900.68 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301753750 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO - 68859 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68859 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.9, meta_modificada:2369.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA , 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A DOS CALLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ZOOLÓGICO, lon:-105.35420027, lat:23.77734336}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-018/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2369.9}} | {1753750/proyecto_INICIO, 1753750/proyecto_PROCESO, 1753750/proyecto_FIN, 1753750/proyecto_PROCESO, 1753750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301753843 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ÁNIMAS - 69100 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 69100 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.21, meta_modificada:373.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:73, direccion:PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO DE ÁNIMAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL MARGEN DERECHO DEL RIO, lon:-105.43770039, lat:23.40006029}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-011/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.21}} | {1753843/proyecto_PROCESO, 1753843/proyecto_INICIO, 1753843/proyecto_FIN, 1753843/proyecto_INICIO, 1753843/proyecto_FIN, 1753843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301754363 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LOS NARANJOS ASENTAMIENTO LOS NARANJOS - 70711 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70711 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.64, meta_modificada:366.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:58, direccion:RANCHERIA LOS NARANJOS, 34967 LOS NARANJOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR LA TIENDA DE DICONSA, lon:-105.49378788, lat:23.36329847}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.64}} | {1754363/proyecto_INICIO, 1754363/proyecto_PROCESO, 1754363/proyecto_FIN, 1754363/proyecto_PROCESO, 1754363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754482 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:40000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL ENCINO GACHO - 71027 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 71027 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.43, meta_modificada:149.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:644, direccion:PUEBLO , 00000 EL ENCINO GACHO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.1590813, lat:23.37149751}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.43}} | {1754482/proyecto_INICIO, 1754482/proyecto_FIN, 1754482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301756875 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO CENTRO - 83722 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANSISCO SARABIA PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.31846124, lat:24.40213862}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 90000 | 90000 | 89824.63 | 89824.63 | 89824.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:599415.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1756875/proyecto_INICIO, 1756875/proyecto_FIN, 1756875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $89,824.62 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $89,824.62 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $89,824.62 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $89,824.62 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301756898 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA CORRALEJO ASENTAMIENTO FRANCISCO JAVIER MINA CORRALEJO - 83779 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-104.48479389, lat:24.49277592}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 90000 | 90000 | 89824.63 | 89824.63 | 89824.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:599415.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1756898/proyecto_INICIO, 1756898/proyecto_FIN, 1756898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $89,824.62 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $89,824.62 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $89,824.62 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $89,824.62 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301756939 | Proyecto de inversión | 971944 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:189373.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782571.0, modificado:703080.64}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ CALLE MANZANERA DEL CAMPO - 83865 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83865 | S | 78 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:923.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE A. MANZANERA DEL CAMPO INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOAQUÍN GARCÍA MARTINEZ Y CALLE EDUARDO HERNANDEZ, CALLE LUIS BENITEZ VIALIDAD FRENTE AL EXPEN, lon:-104.68861947, lat:24.04757203}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 703080.64 | 703080.64 | 703080.64 | 703080.64 | 703080.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-017/2020, contratista:GCL URBANIZACIONES Y CONCRETOS, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1524226.75, importe_modificado:1524226.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.77}} | {1756939/proyecto_INICIO, 1756939/proyecto_FIN, 1756939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301756971 | Proyecto de inversión | 213280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:29865.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183415.0, modificado:131750.07}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ CALLE MANZANERA DEL CAMPO - 83944 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83944 | S | 78 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE A. MANZANERA DEL CAMPO INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOAQUIN GARCIA MARTINEZ Y CALLE EDUARDO HERNANDEZ, CALLE LUIS BENITEZ VIALIDAD UBICADA FRENTE , lon:-104.68859264, lat:24.04751814}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 131750.07 | 131750.07 | 131750.07 | 131750.07 | 131750.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-017/2020, contratista:GCL URBANIZACIONES Y CONCRETOS, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1524226.75, importe_modificado:1524226.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.2}} | {1756971/proyecto_INICIO, 1756971/proyecto_PROCESO, 1756971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301757790 | Proyecto de inversión | 125173.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:62586.99, modificado:105126.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62586.99, modificado:104527.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO EN EL NARANJO - 86513 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 86513 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS EJIDO EL NARANJO, 35896 EL NARANJO, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , CALLES DIVERSAS CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.34363884, lat:24.5991054}} | 2020-09-01 | 2020-12-23 | 104527.79 | 104527.79 | 104527.79 | 104527.79 | 104527.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020.3, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:209653.93, importe_modificado:209653.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | {1757790/proyecto_INICIO, 1757790/proyecto_PROCESO, 1757790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301758234 | Proyecto de inversión | 322911 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:38005.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284906.0, modificado:284906.0}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO ISABEL ALMANZA CALLE RICARDO FLORES MAGON - 87547 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 87547 | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR SN COLONIA ISABEL ALMANZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE UNIDOS VENCEREMOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE LAS CANCHAS DE FUTBOL ISABEL AL, lon:-104.6249077, lat:24.00841207}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 211489.96 | 211489.96 | 211489.96 | 83375.54 | 83375.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-034/2020, contratista:ICIM INGENIERIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1777962.62, importe_modificado:1777962.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {1758234/proyecto_INICIO, 1758234/proyecto_FIN, 1758234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301759508 | Proyecto de inversión | 162773 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162773.0, modificado:158876.79}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 90768 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 90768 | S | 40 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:190, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 IGNACIO ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, lon:-105.15036033, lat:24.37308528}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 158876.79 | 158876.79 | 158876.79 | 158876.79 | 158876.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2020, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:270406.0, importe_modificado:270406.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759508/proyecto_INICIO, 1759508/proyecto_FIN, 1759508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301761357 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:125000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. LA ESPERANZA) DE NAZAS, DGO. - 95501 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 95501 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESPERANZA, 35706 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 1200.00 M. AL SUR DE LA CARRETERA FEDERAL 34 Y A 600 MTS AL SUROESTE DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-104.11480545, lat:25.21590098}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/008/2020, contratista:C. JOS GUADALUPE SARMIENTO MARTNEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1761357/proyecto_INICIO, 1761357/proyecto_PROCESO, 1761357/proyecto_FIN, 1761357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301762475 | Proyecto de inversión | 28343.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:14171.78, modificado:14171.78}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14171.78, modificado:14171.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD PEÑOLES ASENTAMIENTO PEÑOLES - 98672 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98672 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:EJIDO PEÑOLES, 35556 PEÑOLES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONE DE PÍSOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PEÑOLES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.5296937, lat:25.65227763}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 21260.72 | 21260.72 | 21260.72 | 21260.72 | 21260.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020/6, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:28343.56, importe_modificado:28343.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} | {1762475/proyecto_INICIO, 1762475/proyecto_PROCESO, 1762475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301765897 | Proyecto de inversión | 99133 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:29740.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69393.0, modificado:69393.33}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO LUZ Y ESPERANZA - 107930 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 107930 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LUZ Y ESPEANZA COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION COLONIA LUZ Y ESPERANZA BENEFICIANDO A 32 HABITANTES 3 POSTES DE ELE, lon:-104.67573329, lat:24.06373117}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 69393.33 | 69393.33 | 69393.33 | 69393.33 | 69393.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COORDINACION ESPECIFICO CFE-MUNICIPIO DE DURANGO No. 01/2020, contratista:CFE DISTRIBUCCION, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:5215626.86, importe_modificado:5215626.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1765897/proyecto_INICIO, 1765897/proyecto_FIN, 1765897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301769740 | Proyecto de inversión | 27400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27400.0, modificado:27400.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD EL ZORRILLO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 118563 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 118563 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:88, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35437 EL ZORRILLO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , PRIMERA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.07789325, lat:26.19251369}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 27399.99 | 27399.99 | 27399.99 | 27399.99 | 27399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-32, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:27399.99, importe_modificado:27399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1769740/proyecto_INICIO, 1769740/proyecto_FIN, 1769740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301777268 | Proyecto de inversión | 169734.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:10000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159734.4, modificado:159734.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALDAMA ZONA CENTRO EN VICENTE GUERRERO - 135491 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 135491 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.54, meta_modificada:165.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE GEMINIS, BOULEVARD DE LAS ROSAS ESTE OBRA ESTA UBICADA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA VICENTE GUE, lon:-103.97971111, lat:23.73471739}} | 2020-09-28 | 2020-11-23 | 159734.4 | 159734.4 | 159734.4 | 159734.4 | 159734.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-015, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:538746.66, importe_modificado:538746.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.54}} | {1777268/proyecto_INICIO, 1777268/proyecto_FIN, 1777268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301777376 | Proyecto de inversión | 349341.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319341.97, modificado:319341.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:30000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PRIV. CINCO DE FEBRERO Z CENTRO EN VICENTE GUERRERO - 135667 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 135667 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA CINCO DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE L, lon:-103.98510581, lat:23.72917298}} | 2020-08-24 | 2020-09-26 | 319341.96 | 319341.96 | 319341.96 | 319341.96 | 319341.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-009, contratista:JORGE ARMANDO DOZAL LERMA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:349341.97, importe_modificado:349341.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.0}} | {1777376/proyecto_PROCESO, 1777376/proyecto_INICIO, 1777376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791427 | Proyecto de inversión | 882155.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882155.73, modificado:882155.73}} | 208093 SEC.TEC.#39 LOC.CHINACATES SANTIAGO PAPASQUIARO DG rehabilitación de servicios sanitarios de servicios sanitarios y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria y cisterna de 5m³ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208093 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-09-01 | 2020-11-25 | 882155.73 | 882155.73 | 734127.61 | 734127.61 | 734127.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301792014 | Proyecto de inversión | 706855.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706855.26, modificado:706855.26}} | 208010 J.N.MA.ROSARIO GUZMAN DE RAMIREZ COL.ANTONIO RMZ D aula de usos múltiples de 12.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208010 | S | 63 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-03 | 2020-09-28 | 706855.26 | 706855.26 | 212056.57 | 212056.57 | 212056.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793553 | Proyecto de inversión | 949974.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949974.85, modificado:949974.85}} | 208127 SEC.JOSE SANTOS VALDEZ COL.VALLE VERDE DURANGO DGO biblioteca | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208127 | S | 125 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-21 | 2021-03-24 | 949974.85 | 949974.85 | 550071.53 | 550071.53 | 550071.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793602 | Proyecto de inversión | 617736 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617736.0, modificado:617958.74}} | Programa de Mantenimiento Institucional Campus Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-MS-2020-01 | N | 0 | 0 | 22439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 404, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.671121, lat:24.0313999}} | 2020-04-06 | 2021-03-15 | 617958.74 | 617958.74 | 617958.74 | 617736 | 617736 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796112 | Proyecto de inversión | 129461.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64730.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64730.93, modificado:64730.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD GENERAL IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO PÁNUCO DE CORONADO - 100467 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO | 100467 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA PÁNUCO DE CORONADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.33170489, lat:24.48563452}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 64730.93 | 64730.93 | 64730.93 | 19419.28 | 19419.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1796112/proyecto_INICIO, 1796112/proyecto_PROCESO, 1796112/proyecto_INICIO, 1796112/proyecto_PROCESO, 1796112/proyecto_FIN, 1796112/proyecto_PROCESO, 1796112/proyecto_FIN, 1796112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796116 | Proyecto de inversión | 63037.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31518.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31518.98, modificado:31518.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS DEL MUNICIPIO PÁNUCO DE CORONADO - 100631 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO | 100631 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:PUEBLO LOS LOBOS, 34795 LOS LOBOS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOS LOBOS PÁNUCO DE CORONADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.4522199, lat:24.57430494}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 31518.98 | 31518.98 | 31518.98 | 9455.69 | 9455.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1796116/proyecto_INICIO, 1796116/proyecto_PROCESO, 1796116/proyecto_FIN, 1796116/proyecto_PROCESO, 1796116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796486 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LOCALIDAD VEINTIDÓS DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 125937 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 125937 | S | 70 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALLES PERIFÉRICAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76940847, lat:24.3111637}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 418302.95 | 418302.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIAC.CAN/FISE/FISMDF/SD/003/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:999001.87, importe_modificado:999001.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796486/proyecto_INICIO, 1796486/proyecto_PROCESO, 1796486/proyecto_FIN, 1796486/proyecto_PROCESO, 1796486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796504 | Proyecto de inversión | 36428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18214.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18214.29, modificado:18214.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 128189 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 128189 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:445, direccion:EJIDO SANTA MARÍA DE LA PAZ (NUEVO), 35233 SANTA MARÍA DE LA PAZ (NUEVO), MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD., lon:-104.05418681, lat:26.21763892}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 18214.29 | 18214.29 | 18214.29 | 4228.63 | 4228.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1796504/proyecto_FIN, 1796504/proyecto_INICIO, 1796504/proyecto_PROCESO, 1796504/proyecto_FIN, 1796504/proyecto_INICIO, 1796504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796512 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 128563 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 128563 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:440, direccion:RANCHERIA EL PORVENIR, 35214 EL PORVENIR, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.15406003, lat:26.60558045}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 9000 | 9000 | 9000 | 2089.44 | 2089.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1796512/proyecto_FIN, 1796512/proyecto_INICIO, 1796512/proyecto_FIN, 1796512/proyecto_PROCESO, 1796512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796513 | Proyecto de inversión | 18428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9214.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9214.29, modificado:9214.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 128660 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 128660 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:334, direccion:PUEBLO SAN FELIPE, 00000 SAN FELIPE, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05808287, lat:26.17882367}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 9214.29 | 9214.29 | 9214.29 | 2139.19 | 2139.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1796513/proyecto_INICIO, 1796513/proyecto_FIN, 1796513/proyecto_PROCESO, 1796513/proyecto_INICIO, 1796513/proyecto_FIN, 1796513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796514 | Proyecto de inversión | 122142.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:61071.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61071.43, modificado:61071.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MARTHA DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 128710 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 128710 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:EJIDO MARTHA, 35239 MARTHA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.61928186, lat:25.7907068}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 61071.43 | 61071.43 | 61071.43 | 14178.34 | 14178.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1796514/proyecto_PROCESO, 1796514/proyecto_FIN, 1796514/proyecto_PROCESO, 1796514/proyecto_FIN, 1796514/proyecto_INICIO, 1796514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796538 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:150000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 132137 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 132137 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:PUEBLO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.12241641, lat:24.84885655}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 72750 | 72750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-008/2020 SBS, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:300000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796538/proyecto_PROCESO, 1796538/proyecto_FIN, 1796538/proyecto_INICIO, 1796538/proyecto_FIN, 1796538/proyecto_PROCESO, 1796538/proyecto_INICIO, 1796538/proyecto_FIN, 1796538/proyecto_INICIO, 1796538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797327 | Proyecto de inversión | 136363.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:68181.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68181.82, modificado:68181.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA ZARCA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 158388 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 158388 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.7421714, lat:25.834525}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 68181.82 | 68181.82 | 68181.82 | 37051.28 | 37051.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1500000.0, importe_modificado:34090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1797327/proyecto_FIN, 1797327/proyecto_INICIO, 1797327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797335 | Proyecto de inversión | 272727.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:136363.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136363.64, modificado:136363.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 158479 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 158479 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.08114333, lat:26.20593925}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 136363.64 | 136363.64 | 136363.64 | 74102.56 | 74102.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1500000.0, importe_modificado:34090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1797335/proyecto_PROCESO, 1797335/proyecto_INICIO, 1797335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797488 | Proyecto de inversión | 919040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427520.0, modificado:427520.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:64000.0, modificado:64000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:427520.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 160142 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 160142 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.71714896, lat:25.34642364}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 427520 | 427520 | 427520 | 427520 | 427520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MRV/FISM-FISE/2020/009, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1436000.0, importe_modificado:668000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1797488/proyecto_PROCESO, 1797488/proyecto_FIN, 1797488/proyecto_INICIO, 1797488/proyecto_PROCESO, 1797488/proyecto_FIN, 1797488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798028 | Proyecto de inversión | 482857.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:241428.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241428.65, modificado:241428.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TERRADO EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 165632 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 165632 | S | 37 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.2, meta_modificada:377.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.35403845, lat:24.47862552}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 241428.65 | 241428.65 | 241428.65 | 72428.6 | 72428.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:827655.03, importe_modificado:480041.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.2}} | {1798028/proyecto_PROCESO, 1798028/proyecto_INICIO, 1798028/proyecto_FIN, 1798028/proyecto_PROCESO, 1798028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798039 | Proyecto de inversión | 177271.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:88635.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88635.71, modificado:88635.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 165722 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 165722 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.62, meta_modificada:141.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:EJIDO SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), 35888 SAN MARCOS ( DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.54453361, lat:24.29619907}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 88635.71 | 88635.71 | 88635.71 | 26590.71 | 26590.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:1278305.45, importe_modificado:741416.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.62}} | {1798039/proyecto_INICIO, 1798039/proyecto_PROCESO, 1798039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798053 | Proyecto de inversión | 209653.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:104826.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104826.97, modificado:104826.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO MUNCIPIO DE SANTA CLARA - 165800 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 165800 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.49, meta_modificada:167.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:EJIDO EL NARANJO, 35896 EL NARANJO, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.34496181, lat:24.59926525}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 104826.97 | 104826.97 | 104826.97 | 31448.09 | 31448.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:1278305.45, importe_modificado:741416.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.49}} | {1798053/proyecto_INICIO, 1798053/proyecto_PROCESO, 1798053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798201 | Proyecto de inversión | 23000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11500.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11500.24, modificado:11500.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MOLINO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 167171 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 167171 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.97743259, lat:23.68385531}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 11500.24 | 11500.24 | 11500.24 | 5750.12 | 5750.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:530597.28, importe_modificado:262303.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {1798201/proyecto_PROCESO, 1798201/proyecto_FIN, 1798201/proyecto_PROCESO, 1798201/proyecto_FIN, 1798201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798246 | Proyecto de inversión | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:198000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:198000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 168168 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 168168 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46639936, lat:25.22761291}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 198000 | 198000 | 198000 | 107568.26 | 107568.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1798246/proyecto_PROCESO, 1798246/proyecto_INICIO, 1798246/proyecto_PROCESO, 1798246/proyecto_FIN, 1798246/proyecto_INICIO, 1798246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798258 | Proyecto de inversión | 17845.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8922.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8922.6, modificado:8922.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 168447 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE VICENTE | 168447 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:PUEBLO ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONCIDO SN, lon:-103.99533556, lat:23.71524884}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 8922.6 | 8922.6 | 8922.6 | 4461.3 | 4461.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:530597.28, importe_modificado:262303.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1798258/proyecto_FIN, 1798258/proyecto_PROCESO, 1798258/proyecto_FIN, 1798258/proyecto_INICIO, 1798258/proyecto_FIN, 1798258/proyecto_INICIO, 1798258/proyecto_PROCESO, 1798258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798268 | Proyecto de inversión | 7250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3625.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3625.0, modificado:3625.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD HUARICHIC DEL MUNICIPIO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 168739 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 168739 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.16116443, lat:24.84878598}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 3625 | 3625 | 3625 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/022/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:217500.0, importe_modificado:108750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1798268/proyecto_PROCESO, 1798268/proyecto_INICIO, 1798268/proyecto_PROCESO, 1798268/proyecto_FIN, 1798268/proyecto_INICIO, 1798268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798272 | Proyecto de inversión | 14500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7250.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7250.0, modificado:7250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD ENRIQUE FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 168796 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 168796 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:RANCHERIA ENRIQUE FLORES MAGÓN, 35965 ENRIQUE FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.3819355, lat:25.13119638}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/022/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:217500.0, importe_modificado:108750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1798272/proyecto_INICIO, 1798272/proyecto_FIN, 1798272/proyecto_PROCESO, 1798272/proyecto_FIN, 1798272/proyecto_INICIO, 1798272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798302 | Proyecto de inversión | 1969012.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:984506.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984506.49, modificado:984506.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 170366 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 170366 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.98408774, lat:23.73061737}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 984506.49 | 984506.49 | 984506.49 | 537003.54 | 537003.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-002, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1969012.98, importe_modificado:1969012.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1798302/proyecto_INICIO, 1798302/proyecto_PROCESO, 1798302/proyecto_FIN, 1798302/proyecto_PROCESO, 1798302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798380 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:102172.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ALCÁNTARA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171902 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE VICENTE GUERRERO | 171902 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.02841275, lat:23.67107752}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 51086.12 | 51086.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1294181.58, importe_modificado:647090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798380/proyecto_INICIO, 1798380/proyecto_PROCESO, 1798380/proyecto_FIN, 1798380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799065 | Proyecto de inversión | 75737.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:20009.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55727.65, modificado:55727.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS SAN JOSE Y HERMANOS REVUELTAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 181952 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 181952 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , COLONIA SAN JOSECOLONIA HERMANOS REVUELTAS, lon:-105.42238071, lat:25.03828825}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 55727.65 | 55727.65 | 55727.65 | 27863.83 | 27863.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91963, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:912510.0, importe_modificado:671483.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0}} | {1799065/proyecto_PROCESO, 1799065/proyecto_FIN, 1799065/proyecto_PROCESO, 1799065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799094 | Proyecto de inversión | 85945.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:22706.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63238.57, modificado:63238.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 182222 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 182222 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.56, meta_modificada:282.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:83, direccion:RANCHERIA LAS PALMAS, 34607 LAS PALMAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.19470176, lat:24.98610125}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 63238.57 | 63238.57 | 63238.57 | 31619.29 | 31619.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91963, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:912510.0, importe_modificado:671483.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.56}} | {1799094/proyecto_INICIO, 1799094/proyecto_PROCESO, 1799094/proyecto_FIN, 1799094/proyecto_INICIO, 1799094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799552 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27604.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO MÁRQUEZ MUNICIPIO DE RODEO - 184754 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 184754 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ, 35763 FRANCISCO MÁRQUEZ, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.48772152, lat:25.13363664}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 27604 | 27604 | 27604 | 22251.17 | 22251.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799552/proyecto_INICIO, 1799552/proyecto_FIN, 1799552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799796 | Proyecto de inversión | 30715.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15357.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15357.78, modificado:15357.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187044 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187044 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.6, meta_modificada:19.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 35047 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , DOS CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.48180428, lat:25.5723767}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 15357.78 | 15357.78 | 15357.78 | 4607.33 | 4607.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.6}} | {1799796/proyecto_INICIO, 1799796/proyecto_FIN, 1799796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799841 | Proyecto de inversión | 58923.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:29461.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29461.86, modificado:29461.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD RINCONADA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187287 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187287 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.6, meta_modificada:37.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:129, direccion:EJIDO RINCONADA, 35114 RINCONADA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.34466673, lat:25.7486615}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 29461.86 | 29461.86 | 29461.86 | 8838.56 | 8838.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.6}} | {1799841/proyecto_INICIO, 1799841/proyecto_FIN, 1799841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799955 | Proyecto de inversión | 24537.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12268.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12268.64, modificado:12268.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LOS AMOLES MUNICIPIO DE RODEO - 188324 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188324 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:EJIDO LOS AMOLES, 35786 LOS AMOLES, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44696596, lat:25.13153618}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 12268.64 | 12268.64 | 12268.64 | 9678.69 | 9678.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1799955/proyecto_INICIO, 1799955/proyecto_FIN, 1799955/proyecto_INICIO, 1799955/proyecto_PROCESO, 1799955/proyecto_FIN, 1799955/proyecto_PROCESO, 1799955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799972 | Proyecto de inversión | 55366.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27683.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27683.47, modificado:27683.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LAS ÁNIMAS MUNICIPIO DE RODEO - 188533 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188533 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.67, meta_modificada:58.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:EJIDO LAS ÁNIMAS, 35785 LAS ÁNIMAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.4365401, lat:25.1392291}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 27683.47 | 27683.47 | 27683.47 | 21839.4 | 21839.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.67}} | {1799972/proyecto_INICIO, 1799972/proyecto_FIN, 1799972/proyecto_PROCESO, 1799972/proyecto_INICIO, 1799972/proyecto_FIN, 1799972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799974 | Proyecto de inversión | 15099.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7549.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7549.93, modificado:7549.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD BALTAZAR MUNICIPIO DE RODEO - 188565 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188565 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:EJIDO BALTAZAR, 35783 BALTAZAR, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.55777204, lat:25.00671323}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 7549.93 | 7549.93 | 7549.93 | 5956.11 | 5956.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1799974/proyecto_INICIO, 1799974/proyecto_FIN, 1799974/proyecto_PROCESO, 1799974/proyecto_FIN, 1799974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799985 | Proyecto de inversión | 35732.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17866.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17866.2, modificado:17866.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD HÉROES DE MÉXICO LA ANGOSTURA MUNICIPIO DE RODEO - 188718 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188718 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.86, meta_modificada:37.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:EJIDO HÉROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA), 35763 HÉROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.53624309, lat:25.17065513}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 17866.2 | 17866.2 | 17866.2 | 14094.58 | 14094.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.86}} | {1799985/proyecto_PROCESO, 1799985/proyecto_FIN, 1799985/proyecto_INICIO, 1799985/proyecto_PROCESO, 1799985/proyecto_FIN, 1799985/proyecto_INICIO, 1799985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800003 | Proyecto de inversión | 114136.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:57068.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57068.03, modificado:57068.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES SAN RAFAEL MUNICIPIO DE RODEO - 188937 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188937 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.94, meta_modificada:120.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), 35770 NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57917215, lat:25.26778113}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 57068.03 | 57068.03 | 57068.03 | 45020.77 | 45020.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.94}} | {1800003/proyecto_INICIO, 1800003/proyecto_FIN, 1800003/proyecto_INICIO, 1800003/proyecto_FIN, 1800003/proyecto_PROCESO, 1800003/proyecto_INICIO, 1800003/proyecto_FIN, 1800003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800014 | Proyecto de inversión | 41050.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20525.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20525.42, modificado:20525.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO MUNICIPIOD DE RODEO - 189125 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189125 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.5, meta_modificada:43.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:EJIDO SAN PEDRO, 35765 SAN PEDRO, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.66317582, lat:25.21470334}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 20525.42 | 20525.42 | 20525.42 | 16192.43 | 16192.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.5}} | {1800014/proyecto_FIN, 1800014/proyecto_INICIO, 1800014/proyecto_PROCESO, 1800014/proyecto_INICIO, 1800014/proyecto_PROCESO, 1800014/proyecto_FIN, 1800014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800028 | Proyecto de inversión | 135320.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:67660.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67660.41, modificado:67660.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA JOSÉ REBOLLO ACOSTA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 189416 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 189416 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.35, meta_modificada:86.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA JOSÉ REBOLLO ACOSTA, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.48176137, lat:25.57369288}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 67660.41 | 67660.41 | 67660.41 | 20298.12 | 20298.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.35}} | {1800028/proyecto_FIN, 1800028/proyecto_PROCESO, 1800028/proyecto_INICIO, 1800028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800031 | Proyecto de inversión | 41271.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20635.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20635.85, modificado:20635.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA MUNICIPIO DE RODEO - 189437 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189437 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.73, meta_modificada:43.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:EJIDO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57286125, lat:25.23688487}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 20635.85 | 20635.85 | 20635.85 | 16279.55 | 16279.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.73}} | {1800031/proyecto_PROCESO, 1800031/proyecto_FIN, 1800031/proyecto_INICIO, 1800031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800036 | Proyecto de inversión | 178589 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:89294.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89294.5, modificado:89294.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 189468 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 189468 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.96, meta_modificada:113.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38260412, lat:25.69613928}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 89294.5 | 89294.5 | 89294.5 | 26788.35 | 26788.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.96}} | {1800036/proyecto_INICIO, 1800036/proyecto_PROCESO, 1800036/proyecto_FIN, 1800036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800043 | Proyecto de inversión | 23673.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11836.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11836.87, modificado:11836.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD VALLE NACIONAL EL BANCO MUNICIPIO DE RODEO - 189509 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189509 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.09, meta_modificada:25.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:EJIDO VALLE NACIONAL (EL BANCO), 35780 VALLE NACIONAL (EL BANCO), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49430036, lat:25.05690889}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 11836.87 | 11836.87 | 11836.87 | 9338.07 | 9338.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.09}} | {1800043/proyecto_FIN, 1800043/proyecto_INICIO, 1800043/proyecto_PROCESO, 1800043/proyecto_FIN, 1800043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800170 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA OTILIO MONTAÑO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190757 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190757 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA OTILIO MONTAÑO, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.47118771, lat:25.58371863}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 10503.08 | 10503.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800170/proyecto_INICIO, 1800170/proyecto_FIN, 1800170/proyecto_PROCESO, 1800170/proyecto_FIN, 1800170/proyecto_PROCESO, 1800170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800256 | Proyecto de inversión | 180220.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:90110.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90110.24, modificado:90110.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 191779 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 191779 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.16629499, lat:25.375076}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 90110.24 | 90110.24 | 90110.24 | 27033.07 | 27033.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-001/2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:1441763.7, importe_modificado:720881.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800256/proyecto_INICIO, 1800256/proyecto_FIN, 1800256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800274 | Proyecto de inversión | 210061.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:105030.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105030.81, modificado:105030.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LA PLATA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192010 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192010 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:EJIDO LA PLATA, 35134 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.56914556, lat:25.70148656}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 105030.81 | 105030.81 | 105030.81 | 31509.24 | 31509.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1800274/proyecto_INICIO, 1800274/proyecto_PROCESO, 1800274/proyecto_FIN, 1800274/proyecto_INICIO, 1800274/proyecto_PROCESO, 1800274/proyecto_FIN, 1800274/proyecto_INICIO, 1800274/proyecto_PROCESO, 1800274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800284 | Proyecto de inversión | 420123.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:210061.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210061.62, modificado:210061.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192149 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192149 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.51230712, lat:25.64391599}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 210061.62 | 210061.62 | 210061.62 | 63018.49 | 63018.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1800284/proyecto_INICIO, 1800284/proyecto_PROCESO, 1800284/proyecto_INICIO, 1800284/proyecto_FIN, 1800284/proyecto_PROCESO, 1800284/proyecto_FIN, 1800284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800306 | Proyecto de inversión | 1190349.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:595174.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595174.59, modificado:595174.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192454 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192454 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38257558, lat:25.69534623}} | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 595174.59 | 595174.59 | 595174.59 | 178552.38 | 178552.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1800306/proyecto_INICIO, 1800306/proyecto_PROCESO, 1800306/proyecto_FIN, 1800306/proyecto_PROCESO, 1800306/proyecto_FIN, 1800306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800321 | Proyecto de inversión | 123480.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:61740.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61740.44, modificado:61740.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL REFUGIO EL COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192776 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192776 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.21840959, lat:25.36573696}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 61740.44 | 61740.44 | 61740.44 | 18522.13 | 18522.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-003-2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:802625.06, importe_modificado:401312.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1800321/proyecto_INICIO, 1800321/proyecto_FIN, 1800321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800326 | Proyecto de inversión | 30870.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15435.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15435.1, modificado:15435.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ELÍAS BUENAVISTA MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192843 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192843 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.15, meta_modificada:15.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:10, direccion:RANCHERIA SAN ELÍAS (BUENAVISTA), 35750 SAN ELÍAS (BUENAVISTA), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.21618162, lat:25.38611992}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 15435.1 | 15435.1 | 15435.1 | 4630.53 | 4630.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-003-2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:802625.06, importe_modificado:401312.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.15}} | {1800326/proyecto_PROCESO, 1800326/proyecto_INICIO, 1800326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800359 | Proyecto de inversión | 413437.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:206718.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206718.75, modificado:206718.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL CASCO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 193296 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 193296 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CUARTEL EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.58664773, lat:25.54694741}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 206718.75 | 206718.75 | 206718.75 | 170542.97 | 170542.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:2205000.0, importe_modificado:1102500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1800359/proyecto_INICIO, 1800359/proyecto_FIN, 1800359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800404 | Proyecto de inversión | 35065.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17532.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17532.99, modificado:17532.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD RAÚL MADERO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 193712 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 193712 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.81, meta_modificada:56.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:PUEBLO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.06255297, lat:24.82172648}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 17532.99 | 17532.99 | 17532.99 | 7889.85 | 7889.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020 SBS, contratista:OSCAR LOPEZ PINEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:266158.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.81}} | {1800404/proyecto_PROCESO, 1800404/proyecto_FIN, 1800404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800559 | Proyecto de inversión | 79925.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:39962.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.55, modificado:39962.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SARDINAS MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195163 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195163 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-105.56893293, lat:26.0884439}} | 2020-09-03 | 2020-12-31 | 39962.55 | 39962.55 | 39962.55 | 11988.77 | 11988.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-004, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1278201.22, importe_modificado:639400.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800559/proyecto_INICIO, 1800559/proyecto_FIN, 1800559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800622 | Proyecto de inversión | 41615 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20807.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20807.5, modificado:20807.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL MOLINO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196241 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196241 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.42, meta_modificada:67.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:36, direccion:PUEBLO EL MOLINO, 34433 EL MOLINO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.98483307, lat:24.75981021}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 20807.5 | 20807.5 | 20807.5 | 10872.72 | 10872.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.42}} | {1800622/proyecto_INICIO, 1800622/proyecto_FIN, 1800622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800648 | Proyecto de inversión | 15962.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7981.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7981.04, modificado:7981.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196887 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196887 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.86, meta_modificada:25.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , PASANDO A 300 METROS DE DISTANCIA DE LA SECUNDARIA, lon:-105.07356119, lat:24.89530641}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 7981.04 | 7981.04 | 7981.04 | 3591.47 | 3591.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.86}} | {1800648/proyecto_INICIO, 1800648/proyecto_FIN, 1800648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800743 | Proyecto de inversión | 907200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:453600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453600.0, modificado:453600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198878 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198878 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.36478867, lat:25.94943724}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 453600 | 453600 | 453600 | 263088.01 | 263088.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1800743/proyecto_PROCESO, 1800743/proyecto_FIN, 1800743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800830 | Proyecto de inversión | 28339.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14169.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14169.8, modificado:14169.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD YERBANÍS MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 200041 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 200041 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:RANCHERIA YERBANÍS, 34745 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.84175906, lat:24.73778689}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 14169.8 | 14169.8 | 14169.8 | 4250.94 | 4250.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-004, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:1133586.8, importe_modificado:1133586.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1800830/proyecto_INICIO, 1800830/proyecto_FIN, 1800830/proyecto_INICIO, 1800830/proyecto_PROCESO, 1800830/proyecto_INICIO, 1800830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800831 | Proyecto de inversión | 133197.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:66598.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66598.66, modificado:66598.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LUIS MOYA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 200043 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 200043 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.5, meta_modificada:117.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:RANCHERIA LUIS MOYA (SAN ISIDRO), 34747 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.96472323, lat:24.55056744}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 66598.66 | 66598.66 | 66598.66 | 19979.6 | 19979.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-004, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:1133586.8, importe_modificado:1133586.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.5}} | {1800831/proyecto_INICIO, 1800831/proyecto_PROCESO, 1800831/proyecto_FIN, 1800831/proyecto_INICIO, 1800831/proyecto_FIN, 1800831/proyecto_PROCESO, 1800831/proyecto_INICIO, 1800831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800894 | Proyecto de inversión | 7144.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3572.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.08, modificado:3572.08}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201055 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201055 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:PUEBLO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 200 METROS DEL RIO EN LA ULTIMA CUADRA HACIA EL NORTE, lon:-105.00815601, lat:24.87035867}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3572.08 | 3572.08 | 3572.08 | 1803.19 | 1803.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1800894/proyecto_PROCESO, 1800894/proyecto_INICIO, 1800894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800917 | Proyecto de inversión | 35720.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17860.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17860.38, modificado:17860.38}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL NUEVO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201328 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201328 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:PUEBLO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.96931651, lat:24.854931}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 17860.38 | 17860.38 | 17860.38 | 9015.93 | 9015.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1800917/proyecto_INICIO, 1800917/proyecto_FIN, 1800917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800936 | Proyecto de inversión | 57153.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:28576.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28576.6, modificado:28576.6}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BUENA UNION DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201541 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201541 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:PUEBLO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.06087261, lat:25.0577847}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 28576.6 | 28576.6 | 28576.6 | 14425.48 | 14425.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1800936/proyecto_INICIO, 1800936/proyecto_FIN, 1800936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800942 | Proyecto de inversión | 328788.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:164394.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164394.47, modificado:164394.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RENTERÍA EN EL MUNICIPIO DE TOPIA - 201592 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA | 201592 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.8, meta_modificada:574.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:184, direccion:RANCHERIA RENTERÍA, 34563 RENTERÍA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.78791343, lat:25.26066029}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 164394.47 | 164394.47 | 164394.47 | 125280.15 | 125280.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-001/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIEDO MEX SA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:484538.49, importe_modificado:484538.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.8}} | {1800942/proyecto_INICIO, 1800942/proyecto_PROCESO, 1800942/proyecto_INICIO, 1800942/proyecto_FIN, 1800942/proyecto_PROCESO, 1800942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800943 | Proyecto de inversión | 78585.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:39292.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39292.84, modificado:39292.84}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD TEJAMEN DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201598 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201598 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:PUEBLO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.136631, lat:24.80439423}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 39292.84 | 39292.84 | 39292.84 | 19835.04 | 19835.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1800943/proyecto_INICIO, 1800943/proyecto_PROCESO, 1800943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800954 | Proyecto de inversión | 507235 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:253617.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253617.5, modificado:253617.5}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201674 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201674 | S | 213 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.06753542, lat:24.89612652}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 253617.5 | 253617.5 | 253617.5 | 128026.23 | 128026.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:71.0}} | {1800954/proyecto_INICIO, 1800954/proyecto_FIN, 1800954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800985 | Proyecto de inversión | 43838.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21919.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21919.26, modificado:21919.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO MUNICIPIO DE TOPIA - 201936 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA | 201936 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.6, meta_modificada:76.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:352, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 34545 EL RANCHITO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.55953281, lat:25.32138458}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 21919.26 | 21919.26 | 21919.26 | 16704.02 | 16704.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-001/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIEDO MEX SA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:484538.49, importe_modificado:484538.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.6}} | {1800985/proyecto_PROCESO, 1800985/proyecto_INICIO, 1800985/proyecto_FIN, 1800985/proyecto_PROCESO, 1800985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801006 | Proyecto de inversión | 62397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31198.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31198.78, modificado:31198.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 202406 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 202406 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:44, direccion:EJIDO ALTAMIRA, 35737 ALTAMIRA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , FRENTE A CARRETERA FEDERAL, lon:-103.96115722, lat:25.26798295}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31198.78 | 31198.78 | 31198.78 | 9359.63 | 9359.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1247951.0, importe_modificado:623975.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801006/proyecto_PROCESO, 1801006/proyecto_INICIO, 1801006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801007 | Proyecto de inversión | 62397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31198.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31198.78, modificado:31198.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA PERLA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 202439 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 202439 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO DEL PUEBLO, lon:-104.05312625, lat:25.28472495}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31198.78 | 31198.78 | 31198.78 | 9359.63 | 9359.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1247951.0, importe_modificado:623975.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801007/proyecto_PROCESO, 1801007/proyecto_INICIO, 1801007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801281 | Proyecto de inversión | 10977.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5488.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5488.85, modificado:5488.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206231 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206231 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.07, meta_modificada:29.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 300 METROS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-105.11224454, lat:25.05779871}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 5488.85 | 5488.85 | 5488.85 | 2689.54 | 2689.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.07}} | {1801281/proyecto_INICIO, 1801281/proyecto_PROCESO, 1801281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801328 | Proyecto de inversión | 17250.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8625.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8625.07, modificado:8625.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD PINOS ALTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206909 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206909 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.68, meta_modificada:45.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:PUEBLO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.16218271, lat:24.94949167}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 8625.07 | 8625.07 | 8625.07 | 4226.28 | 4226.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.68}} | {1801328/proyecto_PROCESO, 1801328/proyecto_FIN, 1801328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801340 | Proyecto de inversión | 30149.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15074.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15074.99, modificado:15074.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MORILLITOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 207030 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 207030 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.84, meta_modificada:79.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.88019557, lat:24.95301691}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 15074.99 | 15074.99 | 15074.99 | 7386.75 | 7386.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.84}} | {1801340/proyecto_PROCESO, 1801340/proyecto_FIN, 1801340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801343 | Proyecto de inversión | 30410.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15205.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15205.27, modificado:15205.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD TEJAMEN DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 207044 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 207044 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.53, meta_modificada:80.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:PUEBLO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.13754295, lat:24.80309893}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 15205.27 | 15205.27 | 15205.27 | 7450.58 | 7450.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.53}} | {1801343/proyecto_PROCESO, 1801343/proyecto_FIN, 1801343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801347 | Proyecto de inversión | 41830.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20915.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20915.02, modificado:20915.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 207079 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 207079 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.77, meta_modificada:110.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.85633901, lat:24.93918099}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 20915.02 | 20915.02 | 20915.02 | 10248.36 | 10248.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.77}} | {1801347/proyecto_INICIO, 1801347/proyecto_FIN, 1801347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801759 | Proyecto de inversión | 340909.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:136363.64, modificado:136363.64}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204545.45, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 213537 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 213537 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.69479868, lat:24.03457102}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 136363.64 | 136363.64 | 136363.64 | 133143.57 | 133143.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI 014-20, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1499998.64, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1801759/proyecto_FIN, 1801759/proyecto_PROCESO, 1801759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802207 | Proyecto de inversión | 37602.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18801.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18801.24, modificado:18801.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD AGUSTÍN MELGAR DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220448 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220448 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.4, meta_modificada:85.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:EJIDO AGUSTÍN MELGAR, 35710 AGUSTÍN MELGAR, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.06465972, lat:25.25927621}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | 5640.37 | 5640.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.4}} | {1802207/proyecto_INICIO, 1802207/proyecto_FIN, 1802207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802217 | Proyecto de inversión | 37602.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18801.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18801.24, modificado:18801.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220612 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220612 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.4, meta_modificada:85.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:RANCHERIA JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 35720 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.18333857, lat:25.18674407}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | 5640.37 | 5640.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.4}} | {1802217/proyecto_PROCESO, 1802217/proyecto_FIN, 1802217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802223 | Proyecto de inversión | 37602.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18801.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18801.24, modificado:18801.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA DE LA UÑA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220664 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220664 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.4, meta_modificada:85.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA DE LA UÑA, 35713 SANTA TERESA DE LA UÑA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.9833101, lat:25.26337665}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | 5640.37 | 5640.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.4}} | {1802223/proyecto_PROCESO, 1802223/proyecto_FIN, 1802223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802226 | Proyecto de inversión | 56403.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:28201.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28201.81, modificado:28201.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD PASO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220726 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220726 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.1, meta_modificada:128.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.01889591, lat:25.26537103}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 28201.81 | 28201.81 | 28201.81 | 8460.54 | 8460.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.1}} | {1802226/proyecto_INICIO, 1802226/proyecto_FIN, 1802226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802510 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CIPRIANO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 227049 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 227049 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:9, direccion:RANCHERIA CIPRIANO, 35942 CIPRIANO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.65482167, lat:24.55296889}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 3000 | 3000 | 3000 | 900 | 900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1802510/proyecto_INICIO, 1802510/proyecto_FIN, 1802510/proyecto_PROCESO, 1802510/proyecto_FIN, 1802510/proyecto_INICIO, 1802510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802621 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS ESQUIVELES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229140 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229140 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:RANCHERIA LOS ESQUIVELES, 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.81867438, lat:24.69687664}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 10000 | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1802621/proyecto_FIN, 1802621/proyecto_PROCESO, 1802621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802665 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXOS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 229449 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 229449 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:143, direccion:RANCHERIA EL CARMEN Y ANEXOS, 34395 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA, lon:-104.72786566, lat:24.27833355}} | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 20343.4 | 20343.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-20, contratista:CINTHYA GUADALUPE ESTEVES TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617541.73, importe_modificado:280326.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1802665/proyecto_PROCESO, 1802665/proyecto_FIN, 1802665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803210 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD EL DURAZNO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO DURANGO - 238352 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 238352 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:165, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 34321 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.74348642, lat:23.96205814}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 15572.57 | 15572.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803210/proyecto_INICIO, 1803210/proyecto_FIN, 1803210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803230 | Proyecto de inversión | 51948.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:25974.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25974.44, modificado:25974.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 238785 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 238785 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.35, meta_modificada:97.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.63468338, lat:26.3109458}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 25974.44 | 25974.44 | 25974.44 | 7792.33 | 7792.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-006, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:664743.8, importe_modificado:342903.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.35}} | {1803230/proyecto_PROCESO, 1803230/proyecto_FIN, 1803230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803500 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD ACACIO ESTACIÓN ACACIO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 241393 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 241393 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:EJIDO ESTACIÓN ACACIO, 35910 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.7822507, lat:24.84129484}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020, contratista:JESÚS ROJAS ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1803500/proyecto_INICIO, 1803500/proyecto_PROCESO, 1803500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803579 | Proyecto de inversión | 291957.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:149350.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142606.6, modificado:142606.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EN SAN JUAN DE GUADALUPE - 241947 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 241947 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.78095424, lat:24.63282171}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 142606.6 | 142606.6 | 142606.6 | 42781.98 | 42781.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1803579/proyecto_INICIO, 1803579/proyecto_FIN, 1803579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803654 | Proyecto de inversión | 258841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:134252.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124589.71, modificado:124589.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242627 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242627 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.71419007, lat:24.11892769}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | 81373.58 | 81373.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-20, contratista:CINTHYA GUADALUPE ESTEVES TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617541.73, importe_modificado:280326.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1803654/proyecto_FIN, 1803654/proyecto_PROCESO, 1803654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804025 | Proyecto de inversión | 25387.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12987.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.58, modificado:12400.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD EL CERRITO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 246599 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 246599 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:EJIDO EL CERRITO, 00000 EL CERRITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.5906561, lat:24.50344943}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 12400.58 | 12400.58 | 12400.58 | 3720.17 | 3720.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1804025/proyecto_PROCESO, 1804025/proyecto_INICIO, 1804025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804034 | Proyecto de inversión | 38081.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19480.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.88, modificado:18600.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL ORÉGANO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 246711 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 246711 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), 35940 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.7150277, lat:24.46743802}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 18600.88 | 18600.88 | 18600.88 | 5580.26 | 5580.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1804034/proyecto_PROCESO, 1804034/proyecto_INICIO, 1804034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804138 | Proyecto de inversión | 146450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:73225.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73225.0, modificado:73225.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL CASCO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 247891 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 247891 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.58679035, lat:25.54709017}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 73225 | 73225 | 73225 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-007-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:615000.0, importe_modificado:307500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1804138/proyecto_INICIO, 1804138/proyecto_PROCESO, 1804138/proyecto_INICIO, 1804138/proyecto_FIN, 1804138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804149 | Proyecto de inversión | 175650 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:87825.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87825.0, modificado:87825.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 248005 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 248005 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 35560 LOS ÁNGELES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.33742748, lat:25.48482322}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 87825 | 87825 | 87825 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-007-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:615000.0, importe_modificado:307500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1804149/proyecto_INICIO, 1804149/proyecto_PROCESO, 1804149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804168 | Proyecto de inversión | 37552.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18776.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18776.41, modificado:18776.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 248281 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 248281 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.14, meta_modificada:88.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44242217, lat:25.81966278}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 18776.41 | 18776.41 | 18776.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:330000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.14}} | {1804168/proyecto_INICIO, 1804168/proyecto_FIN, 1804168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804403 | Proyecto de inversión | 2972463.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1486231.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486231.94, modificado:1486231.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO EN ZAP - 252174 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 252174 | S | 938 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8203.6, meta_modificada:8203.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-104.61828681, lat:24.01762982}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1486231.94 | 1486231.94 | 1486231.94 | 1173745.76 | 1173745.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-020-20, contratista:FABIOLA MAYELA VILLANUEVA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:928115.43, importe_modificado:464062.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-20 SBS, contratista:VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:928115.43, importe_modificado:464062.5}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-021-20 SBS, contratista:NICOLÁS IGNACIO PARRA AZCONA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:928115.43, importe_modificado:464062.5}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-20 SBS, contratista:PATRICIA MARQUEZ DURAN, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:928115.43, importe_modificado:464062.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8203.6}} | {1804403/proyecto_FIN, 1804403/proyecto_PROCESO, 1804403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804577 | Proyecto de inversión | 320218.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:160109.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160109.4, modificado:160109.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PINOS ALTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 254724 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 254724 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:PUEBLO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-105.16432848, lat:24.94816871}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 160109.4 | 160109.4 | 160109.4 | 50694.01 | 50694.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-013/2020 SBS, contratista:EZEQUIEL MONARREZ GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:320218.8, importe_modificado:160109.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1804577/proyecto_INICIO, 1804577/proyecto_PROCESO, 1804577/proyecto_FIN, 1804577/proyecto_INICIO, 1804577/proyecto_FIN, 1804577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804798 | Proyecto de inversión | 2364000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063800.0, modificado:1063800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:236400.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1063800.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEHUANES - 258031 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 258031 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6459.0, meta_modificada:6459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-105.723281, lat:25.34320905}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1063800 | 1063800 | 1063800 | 704938.02 | 704938.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010 SBS, contratista:JOSE FAVELA MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:1063800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6459.0}} | {1804798/proyecto_INICIO, 1804798/proyecto_FIN, 1804798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810637 | Proyecto de inversión | 71428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35714.29, modificado:35714.29}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:35714.29, modificado:35714.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD SANTO DOMINGO ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 97654 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97654 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS 10 LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CON UBICACION CONOCIDA, lon:-104.44217298, lat:25.82097593}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 53648.4 | 53648.4 | 53648.4 | 53648.4 | 53648.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-005-2020/3, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:71428.58, importe_modificado:71428.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.51}} | {1810637/proyecto_INICIO, 1810637/proyecto_PROCESO, 1810637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810665 | Proyecto de inversión | 407561.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:203780.94, modificado:203780.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203780.93, modificado:203780.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD EL CASCO ASENTAMIENTO EL CASCO - 98125 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98125 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:PUEBLO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS SEIS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CASCO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.58500547, lat:25.54785732}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 159467.36 | 159467.36 | 159467.36 | 159467.36 | 159467.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020/5, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:407561.87, importe_modificado:407561.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.45}} | {1810665/proyecto_INICIO, 1810665/proyecto_PROCESO, 1810665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810756 | Proyecto de inversión | 40490.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20245.4, modificado:20245.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:20245.4, modificado:20245.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD BOQUILLA DE GERARDO ASENTAMIENTO BOQUILLA DE GERARDO - 98680 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98680 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BOQUILLA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.51049433, lat:25.47879577}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 30372.46 | 30372.46 | 30372.46 | 30372.46 | 30372.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020/3, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:40490.8, importe_modificado:40490.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.01}} | {1810756/proyecto_PROCESO, 1810756/proyecto_INICIO, 1810756/proyecto_PROCESO, 1810756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811825 | Proyecto de inversión | 1687413 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687413.0, modificado:1700641.36}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO COLONIA EMILIANO ZAPATA - 111463 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 111463 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34230 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZAPATA, CALLE CONTRERAS REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO COLONIA EMILIANO , lon:-104.62295742, lat:24.03669896}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1700641.36 | 1700641.36 | 1700641.36 | 1648099.41 | 1648099.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2020, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1649892.74, importe_modificado:1649892.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811825/proyecto_INICIO, 1811825/proyecto_FIN, 1811825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811895 | Proyecto de inversión | 426535 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426535.0, modificado:515764.99}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO HUIZACHE II - 112096 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 112096 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE II COLONIA HUIZACHE II, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE UXMAL, CALLE ANAHUAC REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO HUIZACHE II BENEFICIANDO 10 VIVIENDAS, lon:-104.6499145, lat:24.0091518}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 515764.99 | 515764.99 | 515764.99 | 26202.47 | 26202.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-010/2020, contratista:OSCAR IVÁN OROZCO MORA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:416823.16, importe_modificado:416823.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811895/proyecto_INICIO, 1811895/proyecto_FIN, 1811895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811932 | Proyecto de inversión | 1545534 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545534.0, modificado:1465517.79}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO FRACC RICARDO ROSALES RIOS - 112405 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 112405 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL ALMANZA FRACCIONAMIENTO RICARDO ROSALES (SCT), 34195 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ISABEL ALMANZA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE SN CALLE ISABEL ALMANZA ATRAS DE TERRENO ESPACIO MULTIDEPORTIVO , lon:-104.662303, lat:23.99065335}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1465517.79 | 1465517.79 | 1465517.79 | 1002912.73 | 1002912.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-008/2020, contratista:FELIPE CONTRERAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1497722.03, importe_modificado:1497722.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811932/proyecto_PROCESO, 1811932/proyecto_INICIO, 1811932/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401814003 | Acción | 2494 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494.0, modificado:0.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 134630 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 134630 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1814003/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversion., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs2: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs3: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs4: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | DUR200401814005 | Acción | 6153.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6153.95, modificado:0.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 134634 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 134634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1814005/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:4.0, usuario:josercampost, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401814969 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99519.71}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO FAIS, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS - 142093 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 142093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 34793 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, lon:-104.35582273, lat:24.42454113}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1814969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401815758 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:102172.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO ALCANTARA EN VICENTE GUERRERO - 143256 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 143256 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTAS ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ALCANTARA, lon:-104.02779702, lat:23.67155601}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 51086.12 | 51086.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1294181.58, importe_modificado:1294181.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1815758/proyecto_PROCESO, 1815758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820260 | Proyecto de inversión | 106611.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106611.24, modificado:104982.51}} | CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO POB. EL NAYAR - 148566 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148566 | S | 89 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ACCESO DEL POBLADO, lon:-104.69038109, lat:23.96790431}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 104982.51 | 104982.51 | 104982.51 | 31494.75 | 31494.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. ADJ-DMOP-R33-010-2020, contratista:DUPARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:104982.51, importe_modificado:104982.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820260/proyecto_INICIO, 1820260/proyecto_PROCESO, 1820260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822370 | Proyecto de inversión | 637685 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637685.0, modificado:624728.85}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DURANGO CARROLA ANTUNA - 153293 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 153293 | S | 80 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARROLA ANTUNA FRACCIONAMIENTO REAL VICTORIA I, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CARROLA ANTUNA Y CALLE PREDIO ARBOLEDA, CARRETERA NOMBRE DE DIOS SE UBICA EN CARROLA ANTUNA FRENTE A CURE ENTRE PREDIO , lon:-104.6144664, lat:24.02745041}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 624728.85 | 624728.85 | 624728.85 | 187418.65 | 187418.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-032/2020, contratista:CIUDAD 4 CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:624728.85, importe_modificado:624728.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822370/proyecto_FIN, 1822370/proyecto_PROCESO, 1822370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401825369 | Proyecto de inversión | 149999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.99, modificado:149999.99}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD BENITO JUÁREZ JUÁREZ DE ABAJO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ JUÁREZ DE ABAJO - 161300 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 161300 | S | 162 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 300 METROS DE LIENZO CHARRO DE LA COMUNIDAD., lon:-105.11491923, lat:25.05538675}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 14999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-012/2020, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:149999.99, importe_modificado:149999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825369/proyecto_INICIO, 1825369/proyecto_PROCESO, 1825369/proyecto_FIN, 1825369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401825555 | Proyecto de inversión | 977690.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977690.39, modificado:977690.39}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL ARROYO PRIETO (SANTIAGUILLO 2), DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 161956 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 161956 | S | 1117 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:RANCHERIA SANTIAGUILLO, 34984 SANTIAGUILLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ARROYO QUE ATRAVIESA EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SANTIAGUILLO, lon:-104.49799602, lat:23.09542728}} | 2020-05-20 | 2020-07-20 | 977690.39 | 977690.39 | 977690.39 | 977690.36 | 488845.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URBPteCam-003, contratista:COPSA DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:977690.39, importe_modificado:977690.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1825555/proyecto_INICIO, 1825555/proyecto_PROCESO, 1825555/proyecto_FIN, 1825555/proyecto_INICIO, 1825555/proyecto_FIN, 1825555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401831869 | Proyecto de inversión | 1575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION DE BENEFICIARI, monto:450000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES COMPLETOS (BASE, TINACO, CALENTADOR E INTALACIÓN) - 181682 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 181682 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EPIFANIO ESPARZA 813 INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE RAMÓN PINEDA, CALLE ALFREDO SALINAS A UNA CUADRA DE CREE CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUC, lon:-103.97784186, lat:23.72851512}} | 2020-09-21 | 2020-12-26 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-022, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1575000.0, importe_modificado:1575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:90.0}} | {1831869/proyecto_PROCESO, 1831869/proyecto_INICIO, 1831869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833215 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA - 186773 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186773 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN D, lon:-104.63795277, lat:23.95420762}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:515000.0, importe_modificado:515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833215/proyecto_PROCESO, 1833215/proyecto_FIN, 1833215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833275 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD REGOCIJO ASENTAMIENTO ESTACIÓN REGOCIJO - 186967 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186967 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:171, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ESTACIÓN REGOCIJO, 34354 REGOCIJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD REGOCIJO UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.12990024, lat:23.68958907}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:515000.0, importe_modificado:515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833275/proyecto_PROCESO, 1833275/proyecto_FIN, 1833275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833296 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD LA BOCA DEL MEZQUITAL ASENTAMIENTO LA BOCA DEL MEZQUITAL - 187020 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187020 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:140, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA BOCA DEL MEZQUITAL, 34326 LA BOCA DEL MEZQUITAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD LA BOCA DEL MEZQUITAL UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA, lon:-104.44503926, lat:23.77054379}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-024/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833296/proyecto_INICIO, 1833296/proyecto_FIN, 1833296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833850 | Proyecto de inversión | 47520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47520.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA ASENTAMIENTO FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA - 188825 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 188825 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21600.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:173, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, 34305 FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES CALLES A LA REDONDA DE LA ESCUELA LIC ADOLFO LOPE, lon:-104.54835686, lat:24.05132726}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE DE ESTE, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:josercampost, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR200401834655 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD INGENIERO PASTOR ROUAIX - 191180 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 191180 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:804, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO INGENIERO PASTOR ROUAIX, 00000 INGENIERO PASTOR ROUAIX, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD INGENIERO PASTOR ROUAIX EN LAS TIERRAS DE USO COMUN Y CAPTACION DE AGUA DE LA LO, lon:-105.0982488, lat:23.707104}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-024/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834655/proyecto_PROCESO, 1834655/proyecto_INICIO, 1834655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835153 | Proyecto de inversión | 37316 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37316.0, modificado:37316.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VALLE FLORIDO ASENTAMIENTO VALLE FLORIDO - 192422 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192422 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:289, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VALLE FLORIDO, 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD VALLE FLORIDO UBICADO EN LAS TIERRAS DE USO COMÚN, lon:-104.49604693, lat:23.84286234}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 37316 | 37316 | 37316 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:191116.0, importe_modificado:191116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835153/proyecto_INICIO, 1835153/proyecto_FIN, 1835153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835262 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD RODRÍGUEZ PUEBLA ASENTAMIENTO RODRÍGUEZ PUEBLA - 192750 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192750 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:PUEBLO RODRÍGUEZ PUEBLA, 34377 RODRÍGUEZ PUEBLA, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y , CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-105.06792925, lat:24.32507654}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-023/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1835262/proyecto_INICIO, 1835262/proyecto_FIN, 1835262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835352 | Proyecto de inversión | 62640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62640.0, modificado:62640.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD EL ARENAL SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO EL ARENAL SAN JERÓNIMO - 193024 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 193024 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:PUEBLO EL ARENAL (SAN JERÓNIMO), 34310 EL ARENAL (SAN JERÓNIMO), DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS ULTIMAS CALLES DE LA COMUNIDAD SEGUNDO CAMINO PRINCIPAL, lon:-104.43713168, lat:24.07186474}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 62640 | 62640 | 62640 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-034/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REMAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:269700.0, importe_modificado:269700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1835352/proyecto_INICIO, 1835352/proyecto_FIN, 1835352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835367 | Proyecto de inversión | 49038 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49038.0, modificado:49068.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN DURANGO LOCALIDAD FRANCISCO VILLA VIEJO ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA VIEJO - 193066 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 193066 | S | 44 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:175, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA VIEJO, 34310 FRANCISCO VILLA VIEJO, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y , CAMINO UBICADO EXTREMO DERECHO DE LA COMUNIDAD ULTIMO CAMINO, lon:-104.4926998, lat:24.06722164}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 49068 | 49068 | 49068 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-034/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REMAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:269700.0, importe_modificado:269700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1835367/proyecto_INICIO, 1835367/proyecto_FIN, 1835367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401838927 | Proyecto de inversión | 279005.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179005.22, modificado:179005.22}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO ASENTAMIENTO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO - 204350 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204350 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.3, meta_modificada:545.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:EJIDO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A O CUADRAS DE DISTANCIA DEL LA IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-104.98734481, lat:25.01046546}} | 2020-07-10 | 2020-08-10 | 279005.22 | 279005.22 | 279005.22 | 84000 | 84000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-005/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:279005.22, importe_modificado:279005.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:545.3}} | {1838927/proyecto_INICIO, 1838927/proyecto_PROCESO, 1838927/proyecto_FIN, 1838927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL USUARIO, trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezb, fecha:2021-01-07}}
2020 | 4 | DUR200401839376 | Proyecto de inversión | 274339.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:137169.65, modificado:137169.65}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137169.65, modificado:137169.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD SAN BERNARDO ASENTAMIENTO SAN BERNARDO - 205462 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205462 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.96, meta_modificada:282.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS DIEZ ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.52505067, lat:26.00205381}} | 2020-10-02 | 2020-12-15 | 274339.3 | 274339.3 | 192037.51 | 192037.51 | 192037.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005/6, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:274339.3, importe_modificado:274339.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.07}} | {1839376/proyecto_INICIO, 1839376/proyecto_PROCESO, 1839376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839523 | Proyecto de inversión | 109735.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:54867.86, modificado:54867.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54867.86, modificado:54867.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD MATALOTES ASENTAMIENTO MATALOTES - 205838 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205838 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.18, meta_modificada:113.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MATALOTES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.72373713, lat:26.39272778}} | 2020-10-02 | 2020-12-15 | 109735.72 | 109735.72 | 76815 | 76815 | 76815 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005/2, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:109735.72, importe_modificado:109735.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.23}} | {1839523/proyecto_INICIO, 1839523/proyecto_PROCESO, 1839523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839892 | Proyecto de inversión | 109735.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:54867.86, modificado:54867.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54867.86, modificado:54867.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD SARDINAS ASENTAMIENTO SARDINAS - 207038 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 207038 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.18, meta_modificada:113.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CONTRAESQUINA POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL SUR DE LA , lon:-105.56827288, lat:26.08800587}} | 2020-10-02 | 2020-12-15 | 95638.15 | 95638.15 | 66946.71 | 66946.71 | 66946.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005/7, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:95638.15, importe_modificado:95638.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.23}} | {1839892/proyecto_INICIO, 1839892/proyecto_PROCESO, 1839892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840043 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15034.81, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:13739.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO - 207453 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 207453 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, SALIENDO CON DIRECCION HACIA LA LOCALI, lon:-105.33568671, lat:24.83062221}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 13739.5 | 13739.5 | 13739.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96334, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:13739.5, importe_modificado:13739.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1840043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840137 | Proyecto de inversión | 90997.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:40949.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50048.68, modificado:50048.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 107.62 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA COLONIA HEBERTO CASTILLO Y EL PRI DENTRO DE LA ZAP 1003200011222 (2 ACCIONES) - 207771 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 207771 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO FERNANDEZ COLONIA HEBERTO CASTILLO, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE AMALIA GARCIA Y CALLE J ORTEGA, CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS TRANSITANDO POR LA EXPLANADA HACIA EL NORTE DE CAB, lon:-105.42494787, lat:25.0609727}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 50048.68 | 50048.68 | 50048.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1840137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840217 | Proyecto de inversión | 33821.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:15219.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18602.0, modificado:18602.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA COLONIA LA NORIA DENTRO DE LA ZAP 1003200011650 (1 ACCION) - 208006 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208006 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BAHAMAS COLONIA LA NORIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE MEZQUITAL Y CALLE SELVA, CALLE HALCON SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITANDO POR BOULEVAR FERROCARRIL, SUBIEN, lon:-105.42457633, lat:25.02820745}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 18602 | 18602 | 18602 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1840217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840243 | Proyecto de inversión | 286107.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:128748.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157358.96, modificado:157358.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 340.75 M2 DE TECHO DE LOSA EN LAS COLONIAS CNOP, 10 DE ABRIL, LA ESTRELLA, LAS VEGAS, LOMAS DE SAN JUAN, MINERAL DE SANTIAGO Y REAL DE SANTIAGO DE LA CEBECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 208065 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208065 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ALTAMIRA, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE BACA ORTIZ Y CALLE CORONA, CALLE HIDALGO DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CNOP 10 DE ABRIL, LA ESTRELLA,, lon:-105.42033082, lat:25.04592675}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 157358.96 | 157358.96 | 157358.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1840243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840316 | Proyecto de inversión | 40239.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:18107.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22131.73, modificado:22131.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 47.59 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES) (2 ACCIONES) - 208279 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208279 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.59, meta_modificada:47.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:BOULEVARD FRANCISCO ZARCO PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JIMENEZ A 2040MSNM Y A 27 KILÓMETROS DE LA , lon:-105.20981435, lat:25.01170647}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 22131.73 | 22131.73 | 22131.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1840316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840447 | Proyecto de inversión | 71871.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:32342.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39529.25, modificado:39529.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 85 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE LLANO PRIETO (2 ACCIONES) - 208659 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208659 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:65, direccion:RANCHERIA LLANO PRIETO, 34610 LLANO PRIETO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 19.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO SALIENDO A LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, LOCALIDADES Q, lon:-105.35864737, lat:24.87520458}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 39529.25 | 39529.25 | 39529.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1840447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841089 | Proyecto de inversión | 33951.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:15275.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18676.2, modificado:18676.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 60M2 DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DENTRO DE LA ZAP 1003200011646 (1 ACCION) - 210703 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 210703 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA INDEPENDENCIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , POR AVENIDA FERROCARRIL CON DIRECCION AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SUBIENDO POR CALLE AZTECA, A LA ALTURA DE CD, lon:-105.42226708, lat:25.03135639}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 18676.2 | 18676.2 | 18676.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.CONV-TL- 059-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:339456.0, importe_modificado:339456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1841089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841294 | Proyecto de inversión | 26029.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:11711.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14318.42, modificado:14318.42}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 46 M2 DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PEDERNAL (1 ACCION) - 211253 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 211253 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:116, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PEDERNAL, 34605 SAN JOSÉ DEL PEDERNAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 22.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.22149531, lat:25.1398341}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 14318.42 | 14318.42 | 14318.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.CONV-TL- 059-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:339456.0, importe_modificado:339456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1841294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842255 | Proyecto de inversión | 177717 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177717.0, modificado:177717.0}} | CONSTRUCCION DE SEIS ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE4.50X3.70 CON LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO. - 214149 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 214149 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35887 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , DOMICILIOS DIVERSOS CON REFEERNCIA A LA CALLE PRINCIPAL., lon:-103.43899551, lat:24.38000009}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 54081.12 | 54081.12 | 54081.12 | 54081.12 | 54081.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-011-2020-a, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:177717.0, importe_modificado:177717.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1842255/proyecto_PROCESO, 1842255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842269 | Proyecto de inversión | 296195 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296195.0, modificado:296195.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE4.50X3.70 CON LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDAD DE EL NOGALITO. - 214187 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 214187 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NOGALITO NOGALES, 35896 EL NOGALITO (NOGALES), SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , DOMICILIOS DIVERSOS CON REFEERNCIA A LA CALLE PRINCIPAL., lon:-103.42488318, lat:24.55588877}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 90135.2 | 90135.2 | 90135.2 | 90135.2 | 90135.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-011-2020-c, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:296195.0, importe_modificado:296195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1842269/proyecto_PROCESO, 1842269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401843678 | Proyecto de inversión | 41747.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:20873.67, modificado:20873.67}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20873.67, modificado:20873.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS LADRILLOS DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 218244 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 218244 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.24, meta_modificada:44.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:RANCHERIA LOS LADRILLOS, 35770 LOS LADRILLOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE JOSE ANGEL PANTOJA MIJARES Y LAURA ESTHER PANTOJA LUGO, lon:-104.6229384, lat:25.27706041}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 41747.34 | 41747.34 | 41747.34 | 41747.34 | 41747.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1843678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844316 | Proyecto de inversión | 21102.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:10551.03, modificado:10551.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10551.03, modificado:10551.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL RESBALÓN DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220280 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220280 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:RANCHERIA SANTA ISABEL DEL RESBALÓN, 35780 SANTA ISABEL DEL RESBALÓN, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE MARIA MAGDALENA DIAZ MATURINO, lon:-104.50180377, lat:25.07341348}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 21102.06 | 21102.06 | 21102.06 | 21102.06 | 21102.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1844316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846343 | Proyecto de inversión | 106359 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:53179.5, modificado:53179.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53179.5, modificado:53179.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS ASENTAMIENTO VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS - 226178 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226178 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.35, meta_modificada:97.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.63566909, lat:26.30869959}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 106359 | 106359 | 74451.3 | 74451.3 | 74451.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--006/5, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:106359.0, importe_modificado:106359.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.15}} | {1846343/proyecto_INICIO, 1846343/proyecto_PROCESO, 1846343/proyecto_INICIO, 1846343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846909 | Proyecto de inversión | 159634.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:79817.26, modificado:79817.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79817.26, modificado:79817.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OTÁEZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE AZAFRANES ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE AZAFRANES - 227583 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227583 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DE AZAFRANES, 34650 SAN PEDRO DE AZAFRANES, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS 10 ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE AZAFRANES DOM CONOCIDO, lon:-106.10192935, lat:24.73552588}} | 2020-07-09 | 2020-09-11 | 79817.26 | 79817.26 | 79817.26 | 79817.26 | 79817.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-015-R33-2020/2, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:159634.52, importe_modificado:159634.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1846909/proyecto_INICIO, 1846909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401848034 | Proyecto de inversión | 1683951.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683951.84, modificado:1683951.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA SAN ANTONIO DE PADUA ZONA CENTRO - 230989 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 230989 | S | 9000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUAN HERNANDEZ Y MARÍN INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE W. GONZALEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE, lon:-103.98843056, lat:23.7309612}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 1683951.84 | 1683951.84 | 1683951.84 | 1683951.84 | 1683951.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-024, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1683951.84, importe_modificado:1683951.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1848034/proyecto_PROCESO, 1848034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401849221 | Proyecto de inversión | 66666.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:33333.18, modificado:33333.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.18, modificado:33333.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SANTO NIÑO ASENTAMIENTO SANTO NIÑO - 234911 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234911 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO NIÑO, 35904 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTO NIÑO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.79938742, lat:24.68244754}} | 2020-11-02 | 2020-12-02 | 43333.13 | 43333.13 | 43333.13 | 43333.13 | 43333.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020/4, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:66666.36, importe_modificado:66666.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.29}} | {1849221/proyecto_INICIO, 1849221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851600 | Proyecto de inversión | 382624.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123655.5, modificado:123655.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:135313.29, modificado:135313.29}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:123655.5, modificado:123655.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA UNION - 241847 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 241847 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EJIDO LA UNIÓN, 35196 LA UNIÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS CALLES DOMICILIO CONOCIEDO EN EL EJIDO LA UNION EN EL MU, lon:-103.51428724, lat:25.28942439}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.3}} | {1851600/proyecto_INICIO, 1851600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851747 | Proyecto de inversión | 382624.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123655.5, modificado:123655.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:135313.29, modificado:135313.29}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:123655.5, modificado:123655.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES NAZARENO - 242359 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242359 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN VILLA NAZARENO DOM. CON.AV. LÓPEZ MATEOS 231 C. CUAUHTÉMOC ;NTRE AV. REFO, lon:-103.42315703, lat:25.39575701}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | 382624.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.3}} | {1851747/proyecto_PROCESO, 1851747/proyecto_INICIO, 1851747/proyecto_PROCESO, 1851747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851917 | Proyecto de inversión | 340110.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109916.0, modificado:109915.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:120278.48, modificado:120278.48}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:109916.0, modificado:109916.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA LOMA ZAP - 242859 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242859 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS VILLA ESTACIÓN LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES DE LA LOMA DOM. CON AV. HIDALGO SN; AMPL. HIDALGO SNDOM. CON.; DOM. CON. C. LIBERTAD SNC. SI, lon:-103.67229058, lat:25.46066481}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.6}} | {1851917/proyecto_PROCESO, 1851917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852460 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LAS ISABELES - 244243 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244243 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS ISABELES, 35185 LAS ISABELES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES EN DOMICILIO CO, lon:-103.55470452, lat:25.49730647}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.1}} | {1852460/proyecto_PROCESO, 1852460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852474 | Proyecto de inversión | 297596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96176.5, modificado:96176.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:105243.67, modificado:105243.67}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:96176.5, modificado:96176.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LOS ANGELES - 244276 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244276 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EJIDO LOS ÁNGELES, 35182 LOS ÁNGELES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS, CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EN VARIAS UBICACACIONES EN DOMICILIO CO, lon:-103.56747425, lat:25.52020059}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.9}} | {1852474/proyecto_PROCESO, 1852474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853008 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PUENTE LA TORREÑA - 245461 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245461 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:256, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PUENTE LA TORREÑA, 00000 PUENTE DE LA TORREÑA (EL CAPRICHO), LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS , lon:-103.60095053, lat:25.61165968}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.4}} | {1853008/proyecto_PROCESO, 1853008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853189 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. JOSE REVUELTAS - 245911 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245911 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES AV. SAN IGNACIO 8DOM. CON. C. SILVESTRE REVUELTAS 31 EN LA COL JOSE REVUELTAS EN EL MPIO DE LE, lon:-103.52653129, lat:25.57238232}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.1}} | {1853189/proyecto_PROCESO, 1853189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854062 | Proyecto de inversión | 26443.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:12914.91, modificado:12914.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13528.39, modificado:13528.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BARRONES ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE BARRONES - 248843 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248843 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:30, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE BARRONES, 35901 SAN JOSÉ DE BARRONES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN EN EL PUEBLO SAN JOSE DE BARRONES, lon:-102.83073165, lat:24.71481909}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 22245.95 | 22245.95 | 22245.95 | 22245.95 | 22245.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/10, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:26443.3, importe_modificado:26443.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.06}} | {1854062/proyecto_PROCESO, 1854062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866041 | Proyecto de inversión | 5376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:2016.0, modificado:2016.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360.0, modificado:3360.0}} | CONSTRUCCIÓN UNA ACCIÓN DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LA ROSITA - 257449 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257449 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:87, direccion:RANCHERIA LA ROSITA, 35947 LA ROSITA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN DE PISO FIRMES SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA LA ROSITA, lon:-102.58525129, lat:24.48941512}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 3964.8 | 3964.8 | 3964.8 | 3964.8 | 3964.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/10, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:5376.0, importe_modificado:5376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.75}} | {1866041/proyecto_PROCESO, 1866041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866815 | Proyecto de inversión | 5376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:2016.0, modificado:2016.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360.0, modificado:3360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD EL DURAZNO - 259131 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259131 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:100, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 35947 EL DURAZNO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN DE PISO FIRME SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, lon:-102.58373242, lat:24.48242092}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 3964.8 | 3964.8 | 3964.8 | 3964.8 | 3964.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/18, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:5376.0, importe_modificado:5376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.75}} | {1866815/proyecto_INICIO, 1866815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401867055 | Proyecto de inversión | 10751.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:4032.0, modificado:4032.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6719.99, modificado:6719.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LA FLOR - 259699 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259699 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:83, direccion:RANCHERIA LA FLOR, 35942 LA FLOR, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA LA FLOR, lon:-102.6456029, lat:24.53918949}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 7929.59 | 7929.59 | 7929.59 | 7929.59 | 7929.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/15, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:10751.99, importe_modificado:10751.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.49}} | {1867055/proyecto_INICIO, 1867055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401871294 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2320000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PATA DE GALLO HACIA OCOTE ENTERRADO, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO.¿ - 269565 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 269565 | S | 459 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:498, direccion:RANCHERIA EL PATA DE GALLO, 34985 EL PATA DE GALLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE CARRETERA PATA DE GALLO HACIA OCOTE ENTERRADO, lon:-104.67027616, lat:22.9742369}} | 2020-07-28 | 2020-09-25 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 1160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB008, contratista:COPSA DESARROLLOS, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2320000.0, importe_modificado:2320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1871294/proyecto_INICIO, 1871294/proyecto_FIN, 1871294/proyecto_PROCESO, 1871294/proyecto_FIN, 1871294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401872813 | Proyecto de inversión | 733538.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733538.68, modificado:733538.68}} | 208136 PRIM.FCO.GONZALEZ BOCANEGRA FRACC.URBIVILLAS GOMEZ aula didáctica aislada de 2 E.E. de 3.24 mts c/u estruct. U-2C y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208136 | S | 177 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2020-11-30 | 2021-03-04 | 733538.68 | 733538.68 | 220061.6 | 220061.6 | 220061.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401873050 | Proyecto de inversión | 1026074.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026074.04, modificado:1026074.04}} | 208125 SEC.JESUS TEBAR RODRIGUEZ COL.EL CIPRES DURANGO área administrativa adosada de 8.00x12.00 mts estruct. R.D.C., y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica y red sanitaria | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208125 | S | 139 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango Nuevo, 34144 Durango, Dgo., México, lon:-104.6751805, lat:23.9825786}} | 2020-09-29 | 2020-12-21 | 1026074.04 | 1026074.04 | 513037.03 | 513037.03 | 513037.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401873176 | Proyecto de inversión | 16404129.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.640412928E7, modificado:1.640412928E7}} | 209003 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE POANAS DURANGO Unidad de ala poniente, planta baja y planta alta de Unidad de Docencia UD-2A, primera etapa | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 209003 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.0461142, lat:23.9735097}} | 2020-10-06 | 2021-02-28 | 16404129.28 | 16404129.28 | 8202064.64 | 8202064.64 | 8202064.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401873179 | Proyecto de inversión | 1302311.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302311.71, modificado:1302311.71}} | 208066 SEC.MIGUEL ANGEL GALLARDO LOC.GPE.VICTORIA DURANGO área administrativa adosada de 8.00x9.00 mts estruct. R.D.C., rehabilitación de taller de alimentos y obra exterior: red eléctrica, red hidro-sanitaria y caseta para tanque estacionario de 120 lts | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208066 | S | 96 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.1175578, lat:24.4432479}} | 2020-10-16 | 2021-01-21 | 1302311.71 | 1302311.71 | 390693.52 | 390693.52 | 390693.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401877283 | Acción | 62669.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62669.04, modificado:0.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - 75649 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 75649 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2020-07-21 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1877283/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación ya que es proyecto de gasto corriente, trimestre:4.0, usuario:patriciamendozasa, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar del validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitar cancelación en lugar del validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitar cancelación en lugar del validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Solicitar cancelación en lugar del validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR200401877289 | Acción | 3700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700.0, modificado:0.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - 77839 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 77839 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2020-07-21 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1877289/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación ya que no es proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:patriciamendozasa, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR200401882597 | Proyecto de inversión | 547312.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547312.45, modificado:547312.45}} | 208129 SEC.FELIPE PESCADOR COLMAGDALENA NUEVO IDEAL DGOaula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208129 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.0761999, lat:24.8851705}} | 2020-10-16 | 2021-01-21 | 547312.45 | 547312.45 | 488190.56 | 488190.56 | 488190.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882691 | Proyecto de inversión | 631765 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631765.0, modificado:631765.0}} | ESCUELA DE LENGUAS: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CUBICULOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-04 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Mazatlán - Durango 407, Los Remedios, 34120 Durango, Dgo., México, lon:-104.68934298, lat:24.01402449}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 631765 | 631765 | 631765 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882699 | Proyecto de inversión | 715128 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715128.0, modificado:715128.0}} | FACULTAD DE ECONOMIA, CONTADURIA Y ADMINISTRACION: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA CATEDRATICOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-05 | N | 0 | 0 | 2160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fanny Anitua 1448, Los Ángeles, 34074 Durango, Dgo., México, lon:-104.6792686, lat:24.02319717}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 715128 | 715128 | 715128 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882706 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}} | ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE ARCHIVO GENERAL DE LA UJED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-06 | N | 0 | 0 | 16585 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Mazatlán - Durango 405, Vista Hermosa del Guadiana, 34116 Durango, Dgo., México, lon:-104.69125271, lat:24.02412322}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 735000 | 735000 | 735000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882708 | Proyecto de inversión | 287285.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287285.88, modificado:287285.88}} | 208008 PRIM.12 DE OCTUBRE LOC.PILAR DE ZARAGOZA DURANGO construcción de dirección adosada de 3.00x8.00 mts. estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208008 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Pilar de Zaragoza, Durango, México, lon:-104.6033408, lat:23.9228504}} | 2020-09-15 | 2021-01-08 | 287285.88 | 287285.88 | 143906.1 | 143906.1 | 143906.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882727 | Proyecto de inversión | 668821.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668821.34, modificado:668821.34}} | 208050 PRIM.ORESTES PEREYRA LOC.ORESTES PEREYRA OCAMPO DG rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208050 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Villa Ocampo, Dgo., México, lon:-105.5037734, lat:26.4384859}} | 2020-08-13 | 2020-12-14 | 668821.34 | 668821.34 | 350979.45 | 350979.45 | 350979.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882744 | Proyecto de inversión | 1120726.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120726.36, modificado:1120726.36}} | 208017 SEC.TEC.#21 LOC.IGNACIO ALLENDE GPE.VICTORIA DGO aula audiovisual aislada de 12.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: andadores | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208017 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:Ignacio Allende, Dgo., México, lon:-103.9982696, lat:24.4752152}} | 2020-10-02 | 2021-01-24 | 1120726.36 | 1120726.36 | 946385.05 | 946385.05 | 946385.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882781 | Proyecto de inversión | 792652.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792652.19, modificado:792652.19}} | FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS: ADECUACIONES DE ESPACIOS EN AULA DE USOS MULTIPLES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-05 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:González de La Vega SN-S, SARH, Durango, Dgo., México, lon:-104.68725085, lat:24.01234375}} | 2020-10-19 | 2021-01-31 | 792652.19 | 792652.19 | 792652.19 | 469802.01 | 469802.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200651189 | Proyecto de inversión | 137135.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137135.2, modificado:137135.2}} | Rehabilitación De Camino Rural Cuevecillas - 59057 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | 59057 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CUEVECILLAS - EL VALLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 12 PUEBLO NINGUNO, 00000 CUEVECILLAS, TOPIA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SERA EN LA LOCALIDAD DE CUEVECILLAS, lon:-106.677536, lat:25.24033889}} | 2016-02-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2016/006, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, DGO, monto:137135.2, importe_modificado:137135.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {729792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200660803 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.01}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:0.01}} | Construccion De Tanque De 110 M3 En La Col . Revolución Y Conexiones Especiales - 55822 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA.- SISTEMA DESENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 55822 | N | 0 | 0 | 516 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS URBINA COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE JUAN DE DIOS JÍMENEZ Y CALLE LEONIDES GUERRERO, CALLE FRANCISCO MURGUIA LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUE, lon:-103.9828167, lat:23.74339542}} | 2016-05-20 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {739406/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200660806 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construccion De Techados En Areas De Imparticion En Educacion Fisica En Escuela Primaria Guadalupe Victoria Fracc. Infonavit - 45135 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 45135 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE AURORA Y CALLE PISCIS, CALLE SUPER NOVA LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO EN EL ESTADO DE DURANGO. , lon:-103.9795337, lat:23.73796936}} | 2016-06-30 | 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {739409/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200686178 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | Red O Sistema De Agua Potable En La Col De La Unta - 154815 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 154815 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LA UNTA COLONIA DE LA UNTA, 00000 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA COLONIA ES UN ASENTAMIENTO NUEVO DONDE ACTUALMENTE LOS HABITANTES NOCUENTAN CON SERVICIO DE AGUA POT, lon:-103.966334, lat:23.72555937}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {787745/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200697110 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | Red O Sistema De Agua Potable En Colonia San Miguel - 154903 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 154903 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA SAN MIGUEL, 00000 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA COLONIA ES NUEVA POR LO QUE LOS HABITANTES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS ALEATORIAMENTE, lon:-103.9702125, lat:23.72666926}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {798677/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200702565 | Proyecto de inversión | 316704.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316704.93, modificado:316704.93}} | Construcción De Techumbre Tipo Arcotecho En Área De Impartición De Educación Física En J De N Heroe De Nacozari - 77838 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 77838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE GREGORIO GARCIA Y CALLE JUAN SARABIA, CALLE 6 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN ELJARDIN DE NIÑOS HEROE DE NACOZARI"" , lon:-103.4418562, lat:26.11148414}} | 2016-06-17 | 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804132/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200708166 | Proyecto de inversión | 233330.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233330.39, modificado:233330.39}} | Construccion De Red De Agua Potable Cabecera Municipal En Calle Felix U Gómez - 77130 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 77130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE FELIX U. GÓMEZ COLONIA TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE ALBERTO M. ALVARADO Y CALLE LIBERTAD, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FELIX U. GÓMEZ ENTRE LAS CALLE, lon:-103.4464817, lat:26.10901062}} | 2016-06-10 | 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {809733/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200708168 | Proyecto de inversión | 50271.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50271.24, modificado:50271.24}} | Ampliación De Red De Agua Potable Ejido Pamplona - 127977 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 127977 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:42, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PAMPLONA, 35260 PAMPLONA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LAS ORILLAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD RUMBO AL PONI, lon:-103.4026352, lat:26.10381124}} | 2016-07-01 | 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {809735/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200713308 | Proyecto de inversión | 373224.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:133224.96, modificado:0.0}} | Programa De Acceso Al Financiamiento Para Soliciones Habitacionales Doce Acciones Colonia Elias Calles - 162583 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 162583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ELIAS CALLES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 12 ACCIONES EN LA COLONIA ELIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.7277367, lat:25.34737563}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {814875/proyecto_PROCESO, 814875/proyecto_FIN, 814875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160300740135 | Proyecto de inversión | 1710279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710279.0, modificado:1710279.0}} | Reposición De Subcolector Ortiz De Zarate | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD | 3082640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:(25.540128; -103.530042) (25.543551; -103.529107) (25.542851; -103.525929), lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-10-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {843072/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758876 | Proyecto de inversión | 641259.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641259.02, modificado:641259.02}} | Construccion De Colector Sanitario En Calle Nogal Colonia J Guadalupe Rodriguez - 347973 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 347973 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CESAREO CALLE, lon:-103.9788921, lat:23.72074647}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863004/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160300758901 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:499999.99}} | Construccion De Techo En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Localidad De Topia - 267451 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267451 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA BLANCA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.5680528, lat:25.2136297}} | 2016-05-01 | 2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/FAIS/COM/2016/01, contratista:DIANA ROCIO MOTA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:850000.0, importe_modificado:499999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {863029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200858040 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Rehabilitacion De Pozo Numero Tres En Carretera A La Joya - 35605 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 35605 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 241 TRAMO VICENTE GUERRERO - VILLA UNION POANAS KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA SAN ANTONIO, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRE, lon:-103.9881618, lat:23.75024972}} | 2017-04-15 | 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967056/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170200884946 | Proyecto de inversión | 904030 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:904030.0, modificado:904030.0}} | Telesec. #49,Sn Isidro De Murillos,Vicente Gro.Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 904029.89 | 904029.89 | 403664.65 | 403664.65 | 403664.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200897338 | Proyecto de inversión | 1160027.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160027.4, modificado:1160027.4}} | Constricción De Domo En El Instituto Tecnológico Superior De Lerdo. - 5411419 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5411419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:25.551629; -103.537374, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1023141/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914508 | Proyecto de inversión | 131761.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131761.5, modificado:131761.5}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Cesar Guillermo Meraz - 197001 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 197001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALL, lon:-103.9836738, lat:23.72612905}} | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040761/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914514 | Proyecto de inversión | 1360064.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126800.0, modificado:1126800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233264.68, modificado:233264.68}} | Construccion De Colector Pluvial En Prol Cinco De Febrero Col La Perla - 148476 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 148476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PROLONGACION 5 DE FEBERERO COLONIA LA PERLA, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE DIAMANTE Y , EL COLECTOR SE UBICA FRENTE AL, lon:-103.9768143, lat:23.71966084}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040767/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914530 | Proyecto de inversión | 577563.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:86634.48, modificado:86634.48}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490928.7, modificado:490928.7}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Lazaro Cardenas De Graseros - 198795 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 198795 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CALLE JUAN HERNANDEZ PUEBLO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-104.0418246, lat:23.73845611}} | 2017-09-11 | 2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040783/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170400981353 | Proyecto de inversión | 32970 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32970.0, modificado:32970.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Bugambilia Colonia Ampliación Jardines Del Valle - 303778 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | POR CONTRATO | 303778 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE ALCATRAZ, CALLE SEGUND, lon:-105.4418692, lat:25.04587492}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116433/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981744 | Proyecto de inversión | 115966.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115966.48, modificado:115966.48}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En Calle Guerrero Del Boulevard Adolfo López Mateos A La Calle Helechos - 225574 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 225574 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA CALLE GUERRERO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE GUERRERO Y BOULEVARD BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, lon:-103.4410465, lat:26.09726067}} | 2017-01-23 | 2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116824/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981746 | Proyecto de inversión | 226798.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226798.91, modificado:226798.91}} | Suministro Y Colocación De Lamparas Led En Alumbrado Público En La Calle Aguascalientes Entre Las Calles Insurgentes Y Avenida Hombres Ilust - 225598 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 225598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA CALLE AGUASCALIENTES, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE INSURGENTES, AV, lon:-103.4446085, lat:26.10119169}} | 2017-01-31 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116826/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981747 | Proyecto de inversión | 442152.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442152.15, modificado:442152.15}} | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En La Avenida Hombres Ilustres Entre Calles Primero De Mayo Y Aguascalientes - 225678 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 225678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA HOMBRES ILUSTRES ENTRE PRIMERO DE MAYO Y AGUASCALIENTES COLONIA CALLE PRIMERO DE MAYO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO , lon:-103.438384, lat:26.11157162}} | 2017-03-27 | 2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116827/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981782 | Proyecto de inversión | 201281.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201281.79, modificado:201281.79}} | Construccion De Calentadores Solares En Vicete Guerrero - 263952 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 263952 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENC, lon:-103.98216, lat:23.73265294}} | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116862/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981788 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | Mejoramiento De Red Eléctrica En Col Loma Bonita Segunda Etapa - 209756 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 209756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LOMA BONITA, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE, CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCAS DEL TECNOL, lon:-103.9698542, lat:23.71748196}} | 2017-09-15 | 2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116868/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981794 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En Alfredo V Bonfil - 237977 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 237977 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:EJIDO ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), 34897 ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), VICENTE GUERRERO DURANGO, EN ESTA COMUNIDAD LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-103.881638, lat:23.73735482}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116874/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981811 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En La Estacion - 238690 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 238690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:EJIDO ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO, EN ESTA COMUNIDAD LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-103.9944753, lat:23.71705082}} | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116891/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170401045987 | Proyecto de inversión | 1202972 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1202972.0, modificado:1202972.0}} | Secundaria ""Ricardo Flores Magon"" En La Loc. Lerdo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 1202972 | 1202972 | 1096468.33 | 1096468.33 | 1096468.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170401046669 | Proyecto de inversión | 1151407 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151407.0, modificado:1151407.0}} | Prim. ""Jose Santos Valdez"" En Gomez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-28 |  | 1148874 | 1148874 | 1148874 | 1148874 | 1148874 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101070253 | Proyecto de inversión | 566551.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:566551.42, modificado:566551.42}} | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Avenida Ignacio Allende Entre Calles Gonzalez Ortega Y Bordo De Protección De Bermejillo. / 2016-04-06-01 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-04-06-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.848194, lat:25.833324}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1207482/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101070616 | Proyecto de inversión | 655238.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:655238.92, modificado:655238.92}} | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Avenida Miguel Hidalgo Entre Calles Gonzalez Ortega Y Bordo De Protección De Bermejillo. / 2016-04-06-02 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-04-06-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.848194, lat:25.833324}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1207845/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17180101070821 | Proyecto de inversión | 5999881 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5999881.0, modificado:5989971.62}} | Conservación De 15.8 Kms De La Carretera Los Herrera - Tamazula - Limites De Estado, Tramos Del Km. 265+200 Al Km. 279+200 Y Del Km 280+800 Al Km. 282+600, En La Localidad De Tamazula De Victoria, Municipio De Tamazula, Durango. / 2018-04-16-0028 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:15.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 5989971.62 | 5989971.62 | 5989971.62 | 5989971.62 | 5989971.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-008-18, contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL DE SINALOA SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:5989971.41, importe_modificado:5989971.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101071465 | Proyecto de inversión | 785063 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:785063.0, modificado:785063.0}} | Construcción En La Calle Salida A Galeana De Pavimento Hidráulico De 1,102 M2, Municipio De Pánuco De Coronado En La Localidad De Pánuco De Coronado Primera Etapa / 2017-04-09-0134 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-09-0134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.319264, lat:24.401024}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1208694/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR18180201089060 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Mejoramineto De Bordo De Abrevadero - 99486 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 99486 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:RANCHERIA MESA DE SAN ANTONIO (EL LLANO), 34935 MESA DE SAN ANTONIO (EL LLANO), SÚCHIL DURANGO, CERCA DEL PASO DEL RÍO, lon:-104.2324808, lat:23.21603093}} | 2018-06-04 | 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089130 | Proyecto de inversión | 72219.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72219.77, modificado:72219.77}} | Rehabilitacion Del Camino San Pedro Alcantara A La Soledad - 20154 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 20154 | N | 0 | 0 | 1850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO ALCANTARA - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 PUEBLO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CARRETERA SAN ISIDRO DE MURLLOS Y , LA OBRA INICIA EN LA CURVA DONDE SE DESVIA A LA CARRET, lon:-104.0394521, lat:23.65851864}} | 2018-03-24 | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227511/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301298209 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A CIENTO TREINTA METROS - 29806 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 29806 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL ALEMÁN (EL ALEMÁN NUEVO), 34936EL ALEMÁN (EL ALEMÁN NUEVO), SÚCHIL DURANGOENTRE Y,A ORILLAS DE LA COMUNIDAD, lon:-104.163359, lat:23.32475359}} | 2018-04-15 | 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1298209/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301298358 | Proyecto de inversión | 774889.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774889.01, modificado:774889.01}} | EQUIPAMIENTO DE POZOS FOTOVOLTAICO CON ENERGÍA SOLAR - 36485 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 36485 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE MICHIS, 34920SAN JUAN DE MICHIS, SÚCHIL DURANGOENTRE Y,EQUIPAMIENTO DE POZOS, lon:-104.13393545, lat:23.43824037}} | 2018-09-07 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1298358/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301304738 | Proyecto de inversión | 87094.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87094.22, modificado:87094.22}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAN POE COLONIA SAN MIGUEL - 162114 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 162114 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALAN POE COLONIA ESCRITORES, 34894VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRECALLE MARIANO AZUELA Y CALLE DANTE LAJERI, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, lon:-103.97035572, lat:23.72626907}} | 2018-06-19 | 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1304738/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301305595 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A CIENTO TREINTA METROS - 165968 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 165968 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:INTERIOR DOMICILIO, 00000MESA DE SAN ANTONIO (EL LLANO), SÚCHIL DURANGOENTRE Y,CAMINO SAN MIGUEL DE LA MICHILIA TERRECERÍA COMUNIDAD INDÍGENA, lon:-104.23467087, lat:23.2201721}} | 2018-07-03 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1305595/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301317136 | Proyecto de inversión | 32804.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32804.24, modificado:32804.24}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BOULEVARD AURORA ENTRE ALAN POE Y MARIANO ARZUELA COL SAN MIGUEL - 219276 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 219276 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD AURORA COLONIA SAN MIGUEL, 34896VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRE CALLE MARIANO ARZUELA Y CALLE EDGAR ALAN POE, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA A CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ C, lon:-103.97132834, lat:23.72620768}} | 2018-08-20 | 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1317136/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301318281 | Proyecto de inversión | 530787.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265393.94, modificado:265393.94}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265393.94, modificado:265393.94}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ Y ALFONSO REYES COL ESCRITORES - 223783 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 223783 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ COLONIA ESCRITORES, 34894VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRE CALLE ALFONSO REYES Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE SI NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑA CAMPUS VICENT, lon:-103.96560987, lat:23.72566747}} | 2018-08-27 | 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1318281/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301328070 | Proyecto de inversión | 59624 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59624.0, modificado:59624.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE GUERRERO SEGUNDA ETAPA - 265395 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 265395 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE G. JACARANDAS COLONIA CHICAGO, 34890VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRE CALLE ARROYO CULEBRAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL PARQUE CHICAGO, lon:-103.99345388, lat:23.73729873}} | 2018-08-22 | 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1328070/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346684 | Proyecto de inversión | 18269.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18269.5, modificado:18269.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO ADOSADO E LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE AGOSTO COESVI - 303940 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303940 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:EJIDO 18 DE AGOSTO, 3480418 DE AGOSTO, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-104.19880753, lat:23.98039892}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346684/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346692 | Proyecto de inversión | 54808.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54808.5, modificado:54808.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTO DORMITORIO ADOSADO EN LA LOCALIDAD LA JOYA COESVI - 303958 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303958 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34826LA JOYA, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-104.00200719, lat:23.83656134}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346692/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346703 | Proyecto de inversión | 91347.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91347.5, modificado:91347.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTO DORMITORIO ADOSADO EN LA LOCALIDAD ORIZABA COESVI - 304012 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 304012 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:EJIDO ORIZABA, 34823ORIZABA, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-104.07406542, lat:23.95786883}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401445438 | Proyecto de inversión | 109873.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109873.31, modificado:109873.31}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA ESCRITORES - 373838 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 373838 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA ESCRITORES, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE DANTE LAJERI LA OBRA SE ENCUENTRA A 197 METROS APROXIMADAMENTE DE LA UNIVERSIDAD JUA, lon:-103.96723529, lat:23.7257706}} | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1445438/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401450698 | Proyecto de inversión | 99926.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99926.32, modificado:99926.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COL EL REFUGIO - 383195 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 383195 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA EL REFUGIO, 00000 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE CEDRO, BOULEVARD AURORA A UNA CUADRA DE ESCUELA RAFEL RAMIREZ CASTAÑEDA, lon:-103.97074898, lat:23.72615857}} | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1450698/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401454979 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL - 398901 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | 398901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA LA DEPORTIVA, 35804 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS ADICIONALES SE REALIZARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES ZAP URBANAS, lon:-103.69350672, lat:24.86622521}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1454979/proyecto_INICIO, 1454979/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401461715 | Proyecto de inversión | 777777.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388888.89, modificado:388888.89}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388888.89, modificado:388888.89}} | CONSTRUCCION DE CATORCE ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLAHUALILO DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE TLAHUALILO DGO - 406668 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 406668 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LAS CATORCE ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE TLAHUALILO CON DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-103.44517004, lat:26.10387578}} | 2018-10-30 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1461715/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485341 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE AGOSTO - 433925 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 433925 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:PUEBLO CIENEGUILLA, 34813 CIENEGUILLA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05250284, lat:24.05276397}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1485341/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485543 | Proyecto de inversión | 852500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212500.0, modificado:212500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:212500.0, modificado:212500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:215000.0, modificado:215000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212500.0, modificado:212500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CUAUHTEMOC Y CORONADO - 434313 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434313 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34826 LA JOYA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.0006339, lat:23.83671836}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1485543/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485723 | Proyecto de inversión | 49669.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16500.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33169.7, modificado:33169.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO VIVENDA COESVI EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 434642 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434642 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.13196849, lat:23.94561937}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1485723/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485802 | Proyecto de inversión | 58344.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58344.52, modificado:58344.52}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA POR POR LA CURVA DEL CANAL EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 434787 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434787 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, lon:-104.13055228, lat:23.94687445}} | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485802/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485835 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA - 434849 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434849 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:PUEBLO NARCISO MENDOZA, 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA, lon:-103.9646151, lat:24.01171353}} | 2018-04-17 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1485835/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486039 | Proyecto de inversión | 57861.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57861.96, modificado:57861.96}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 435214 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435214 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, lon:-104.05330111, lat:23.97404268}} | 2018-05-16 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1486039/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486094 | Proyecto de inversión | 794324 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198581.0, modificado:198581.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:198581.0, modificado:198581.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:198581.0, modificado:198581.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198581.0, modificado:198581.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SARABIA ENTRE AQUILES Y ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 435312 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435312 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, lon:-104.03582394, lat:23.97408661}} | 2018-09-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1486094/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486173 | Acción | 459278.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459278.1, modificado:459278.1}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 435452 | 10 | Durango | 22 | Poanas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435452 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1486173/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401487563 | Acción | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 159150 | 10 | Durango | 33 | Súchil |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUCHIL | 159150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.92187, lat:23.622163}} | 2018-02-15 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1487563/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401494632 | Proyecto de inversión | 552535 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:552535.0, modificado:552535.0}} | SEC.10 DE OCTUBRE LOC.TAMAZULA DURANGO 188201 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188201 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9666539, lat:24.9682234}} | 2018-11-05 | 2019-01-13 | 552535 | 552535 | 387812.34 | 387812.34 | 387812.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401494805 | Proyecto de inversión | 1438795 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438795.0, modificado:1438795.0}} | PREESCOLAR LUIS ALONSO PATIÑO EN DURANGO DGO 1788084 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788084 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México, lon:-104.7057955, lat:24.0151709}} | 2018-10-04 | 2018-10-23 | 1438794.82 | 1438794.82 | 1346842.16 | 1346842.16 | 1346842.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190101512545 | Proyecto de inversión | 236783 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:236783.0, modificado:236783.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.MESA DE LOBOS MEZQUITAL 1788029 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788029 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:487, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788029 Rehabilitaciones generales , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101512576 | Proyecto de inversión | 237073 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:237073.0, modificado:237073.0}} | PRIM.COMUN.LOC.DOROTEO ARANGO SAN JUAN DEL RIO DGO 1788060 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788060 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.4575171, lat:24.7825839}} | 2019-01-07 | 2019-03-03 | 237072.91 | 237072.91 | 198407.51 | 198407.51 | 198407.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788060 rehabilitación de aula didáctica, rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de barda perimetral , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201518446 | Proyecto de inversión | 33766.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33766.44, modificado:33766.44}} | REHABILITACION DE MOTOR Y BOMBA EN DIEZ DE OCTUBRE - 16970 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 16970 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:PUEBLO DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-104.64090285, lat:24.7166659}} | 2019-01-28 | 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-003/2019, contratista:LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DGO, monto:33766.44, importe_modificado:33766.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1518446/proyecto_FIN, 1518446/proyecto_INICIO, 1518446/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201519921 | Proyecto de inversión | 34999.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34999.52, modificado:34999.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ATRÁS DE LA ESCUELA FEDERAL ING ENRIQUE NAJERA - 23361 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 23361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TORIBIO ORTEGA COLONIA LA CAÑADA (CAÑADA PRIMERA), 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , ATRÁS DE LA ESCUELA FEDERAL, lon:-104.45692527, lat:24.77923202}} | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-022/2019, contratista:LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DGO, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1519921/proyecto_PROCESO, 1519921/proyecto_FIN, 1519921/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201530378 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO UN MIL QUINIENTOS MTS CUADRADOS EN EL CHABACANO - 40364 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 40364 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:RANCHERIA EL CHABACANO, 34495 EL CHABACANO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE EL TERRERO AL COSTADO DEL DOMO, lon:-104.51442946, lat:24.73653487}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-021/2019, contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1530378/proyecto_PROCESO, 1530378/proyecto_FIN, 1530378/proyecto_INICIO, 1530378/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201530590 | Proyecto de inversión | 24778.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24778.91, modificado:24778.91}} | REHABILITACIÓN DE LOZA EN COMEDOR COMUNITARIO EN ESCUELA PRIMARIA FCO PRIMO DE VERDAD - 40988 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 40988 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:RANCHERIA FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.45594894, lat:24.90072148}} | 2019-04-01 | 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-012/2019, contratista:LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DGO, monto:24778.91, importe_modificado:24778.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1530590/proyecto_FIN, 1530590/proyecto_PROCESO, 1530590/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201530628 | Proyecto de inversión | 5568000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO COESVI, monto:2505600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462400.0, modificado:2462400.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:600000.0, modificado:321600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL - 41105 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 41105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:150.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO LA LOMA, 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DISTINTAS LOCALIDADES, lon:-104.45667831, lat:24.78477331}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-009/2019, contratista:LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DGO, monto:2784000.0, importe_modificado:2784000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1530628/proyecto_INICIO, 1530628/proyecto_FIN, 1530628/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201530650 | Proyecto de inversión | 21370.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21370.91, modificado:21370.91}} | INTERCONEXION DE MACROTANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CHARCOHONDO - 41162 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 41162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHARCO HONDO, 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, lon:-104.44641907, lat:24.70490264}} | 2019-03-04 | 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-018/2019, contratista:LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:21370.91, importe_modificado:21370.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530650/proyecto_INICIO, 1530650/proyecto_PROCESO, 1530650/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201539405 | Proyecto de inversión | 3141966.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282558.87, modificado:1282558.87}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1036849.04, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM CANATLAN, monto:822558.87, modificado:0.0}} | ELECTRIFICACION EL BARROSO - 56586 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CFE DISTRIBUCIÓN | 56586 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO RANCHO EL BARROSO, 34684 EL BARROSO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , A LOCALIDAD DE EL BARROSO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 4 HABITANTES. EL BARROSO ESTÁ A 240, lon:-105.46417401, lat:24.37498318}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 1282558.87 | 1282558.87 | 1282558.87 | 1282558.87 | 1282558.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DIST-MSDYMCAN No. 01/2019, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3141966.78, importe_modificado:3141966.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201557612 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE TRECIENTOS CINCUENTA METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD EN SAN ATENOGE - 117880 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 117880 | S | 1250 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:PROLONGACION LOPEZ MATEOS INTERIOR SN EJIDO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE PROLONGACION LOPEZ MATEOS Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL LLAMADO CERRITO DE LA CRUZ QUE SE EN, lon:-104.01686499, lat:23.99710295}} | 2019-05-01 | 2019-08-23 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/004/2019, contratista:AQUA DEL GUADIANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1557612/proyecto_INICIO, 1557612/proyecto_FIN, 1557612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201557921 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA OCHOA POANAS DGO - 118476 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118476 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA OCHOA, 34830 LA OCHOA, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL PUEBLO, lon:-103.91669955, lat:24.02152253}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1557921/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201559502 | Proyecto de inversión | 842880 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:842880.0, modificado:842880.0}} | PRIM.NIÑOS HEROES LOC.SAN BENITO DURANGO DGO 1888039 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888039 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-03-04 | 2019-06-23 | 829059.07 | 829059.07 | 829059.07 | 829059.07 | 829059.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1888039 rehabilitación de aula "A" y "B" , rehabilitación de servicios sanitarios, construcción de andadores, cubierta ligera , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201561786 | Proyecto de inversión | 1366699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366699.0, modificado:1366699.0}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS Y PAVON LOC.LA LUZ GOMEZ P 1788107 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788107 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:183, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 1366699 | 1366699 | 529581.65 | 529581.65 | 529581.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788107 rehabilitación de aulas y construcción de aula adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y muro de acometida , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201563853 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | CONSTRUCCION CAMINO TAMAZULA - AGUA CALIENTE, DEL TRAMO: KM 2+800 AL 5+240, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (2.44 KM), CARPETA ASFALTICA CON 17,080 M2. OBRA DE DRENAJE 42 M2, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, LOCALIDAD AMACUABLE, DURANGO 1ERA ETAPA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 2509 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.44, meta_modificada:2.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:Morelos, Tamazula de Victoria, Dgo., México, lon:-106.9670105, lat:24.96738512}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 18000000 | 17981975.35 | 17981975.35 | 17981975.35 | 17981975.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-008-19, contratista:MODESTO RIVAS BELTRÁN, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.570415111E7, importe_modificado:1.570415111E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190301570321 | Proyecto de inversión | 713513 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713513.0, modificado:713499.17}} | SEC.TEC.#50 LOC.SIMON BOLIVAR DURANGO 198120 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198120 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Gral Simón Bolívar, Dgo., México, lon:-103.2238096, lat:24.6879934}} | 2019-08-06 | 2019-11-11 | 713499.17 | 713499.17 | 713499.17 | 713499.17 | 713499.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:198120 rehabilitación de edificio de servicios sanitarios , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190301572741 | Proyecto de inversión | 204363 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:204363.0, modificado:204363.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.EL PARIAN RODEO DURANGO 1788115 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788115 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:El Parián, Dgo., México, lon:-104.5450425, lat:25.1592127}} | 2019-08-20 | 2019-11-11 | 204362.56 | 204362.56 | 192462.98 | 192462.98 | 192462.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788115 rehabilitación de servicios sanitarios, construcción de andadores y construcción de barda perimetral , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190301573217 | Proyecto de inversión | 240383 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240383.0, modificado:240383.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.LOS MIMBRES DURANGO 1688101 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688101 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:210, direccion:Los Mimbres, Dgo., México, lon:-104.9819444, lat:23.9286111}} | 2019-02-18 | 2019-05-12 | 240382.64 | 240382.64 | 232785.95 | 232785.95 | 232785.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1688101 construcción de aula didáctica de 6.00x5.00 mts estruct. R.D.L. , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190301573229 | Proyecto de inversión | 960164 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960164.0, modificado:920164.14}} | J.N."NARCISO BASSOLS",LOC. COMPETENCIA, GOMEZ PALA 168810 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168810 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:La Competencia, Dgo., México, lon:-103.5277777, lat:25.6716666}} | 2017-02-07 | 2017-07-17 | 920164.14 | 920164.14 | 920164.14 | 920164.14 | 920164.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:168810 Construcción de servicios sanitarios 1 y 2 etapa, cisterna de 5m³,pozo de absorción, plaza y andadores, construcción de dirección, barda perimetral tipo 1 (3.00 ML) 48 M.L., red eléctrica, hidráulica y sanitaria , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190301573275 | Proyecto de inversión | 1680090 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1680090.0, modificado:1680088.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA 169004 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169004 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-07-16 | 2019-09-09 | 1680088 | 1680088 | 1680088 | 1680088 | 1680088 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:169004 construcción de cubierta metálica con cubierta a base de paneles fotovoltáicos 2¿ etapa , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190401582071 | Proyecto de inversión | 82527.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:UNO A UNO, monto:41263.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41263.57, modificado:41263.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA GALVANIZADA EL LLANO - 97576 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 97576 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CALLEJON PRINCIPAL PUEBLO EL LLANO, 34850 EL LLANO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLEJON PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL LLANO, lon:-104.26541203, lat:23.89323267}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 41263.57 | 41263.57 | 41263.57 | 41263.57 | 41263.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES. MPAL.N/D-VIV-008-R33-2019, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:653312.83, importe_modificado:653312.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {1582071/proyecto_FIN, 1582071/proyecto_PROCESO, 1582071/proyecto_INICIO, 1582071/proyecto_FIN, 1582071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modifique el monto del modificado en ceros de las otras fuentes de financiamiento diferentes al FAIS para tener avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR190401597189 | Proyecto de inversión | 68151.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34075.75, modificado:34075.75}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34075.75, modificado:34075.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL REFUGIO - 223036 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 223036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHERIA , 35740 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO LOCALIDAD SAN JOSE DEL REFUGIO, lon:-104.23683374, lat:25.35739419}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1597189/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401605704 | Proyecto de inversión | 15317800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5054874.0, modificado:5054874.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5054874.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5208052.0, modificado:0.0}} | ELECTRIFICACION DE LA POBLACIÓN DE TAMBORES DE ABAJO - 54170 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 54170 | S | 157 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:98, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO PUEBLO TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), 34685 TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAMBORES DE ABAJO LAS VEGAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ES, lon:-105.46845849, lat:24.1864975}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 5054874 | 5054874 | 5054874 | 5054874 | 5054874 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DIST-GOB ESTADO Y MdeSD No. 01/2019, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2.336356E7, importe_modificado:2.336356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1605704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401607163 | Proyecto de inversión | 127600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4760.0, modificado:4760.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:114840.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO FRANCISCO VILLA SAN ISIDRO - 104155 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COESVI | 104155 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SAN ISIDRO PUEBLO FRANCISCO VILLA (SAN ISIDRO), 34857 FRANCISCO VILLA (SAN ISIDRO), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARA Y KINDER DE LA LOCALIDAD Y EL SEGUNDO CUA, lon:-104.26283387, lat:23.94680682}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CA-013-2019-1, contratista:GUILLERMO LEAL REYES, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:439293.12, importe_modificado:439293.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1607163/proyecto_FIN, 1607163/proyecto_INICIO, 1607163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modifique el monto del modificado en ceros de las otras fuentes de financiamiento diferentes al FAIS para tener avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR190401645830 | Proyecto de inversión | 350000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.4, modificado:350000.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 253353 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253353 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE SE ENCUENTRA EN LA CABACERA MUNICIPAL ASI MISMO EN LAS LOCALIDADES DE ACACIO EL PAVO, EL ZACATE, GUADA, lon:-102.78222646, lat:24.63090828}} | 2019-11-23 | 2019-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74191, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:350000.4, importe_modificado:350000.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1645830/proyecto_INICIO, 1645830/proyecto_PROCESO, 1645830/proyecto_INICIO, 1645830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401646765 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN SAN BERNARDINO DE MILIPILLAS CHICO - 254750 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 254750 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:PUEBLO SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, 34963 SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.15653185, lat:23.38157032}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-017/2019, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1646765/proyecto_FIN, 1646765/proyecto_PROCESO, 1646765/proyecto_INICIO, 1646765/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR YA NO RECIBIR AVANCE Y SER OBRA TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401664692 | Proyecto de inversión | 54364.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54364.54, modificado:54364.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME VILLA UNION EL REFUGIO - 277077 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 277077 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.32, meta_modificada:35.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 123 000 INTERIOR 0 000 CIUDAD , 34803 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , JUNTO AL CANAL EN EL BARRIO DEL REFUGIO, lon:-104.03845139, lat:23.97115244}} | 2019-07-16 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1664692/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401683128 | Proyecto de inversión | 2091216 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091216.0, modificado:2091216.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MORESLO VILLA UNION POANAS - 294748 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 294748 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO , 34803 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CANAL, SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE EL CBTIS 109, lon:-104.04801155, lat:23.97959051}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1683128/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401686344 | Proyecto de inversión | 517987 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517987.0, modificado:517987.0}} | SEC.MIGUEL GONZALEZ AVELAR FRACC.BENITO JUAREZ DGO 198166 aula-cocina | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198166 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-10-10 | 2020-01-07 | 517986.83 | 517986.83 | 155396.05 | 155396.05 | 155396.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401693722 | Proyecto de inversión | 961393 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961393.0, modificado:961393.0}} | PRIM.LIC.FRANCISCO ZARCO LOC.AMACUABLE TAMAZULA 1688248 rehabilitación de edificio "A", construcción de servicios sanitarios rurales por etapas 1ra y 2da etapa, construcción de cisterna, fosa séptica 5m¿ y pozo de absorción P-1 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688248 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2019-11-28 | 2020-03-04 | 961392.85 | 961392.85 | 873361.22 | 873361.22 | 873361.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101701923 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | EST | 12221565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:4202.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: , lon:-103.523226, lat:25.54248}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 10000000 | 8906270.51 | 2777184.92 | 2777184.92 | 2742715.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIFOME-ED-026-20, contratista:ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:8755316.77, importe_modificado:8755316.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3992.0}} | {1701923/proyecto_INICIO, 1701923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jáquez Arroyo , trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jáquez Arroyo , trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jáquez Arroyo , trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jáquez Arroyo , trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-19}, obs5: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs6: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs7: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs8: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200101702326 | Proyecto de inversión | 60367189.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.036718929E7, modificado:6.036718929E7}} | Carretera Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 33858 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:DGO 500, Durango, México, lon:-103.64364624, lat:24.19436362}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DGO 500, Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.10919189, lat:24.42589497}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 60367189.29 | 60367189.29 | 54927178.06 | 54927178.06 | 44790602.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702330 | Proyecto de inversión | 25315272.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.531527293E7, modificado:2.531527293E7}} | Carretera: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 16399 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:212, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-103.46683502, lat:25.62419244}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:952, direccion:El Vergel, Dgo., México, lon:-103.5211111, lat:25.6383333}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25315272.93 | 25315272.93 | 23033977.9 | 23033977.9 | 18783155.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702332 | Proyecto de inversión | 8762979.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8762979.09, modificado:8762979.09}} | Carretera: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 14102 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:San Jacinto, Durango, México, lon:-103.7381061, lat:25.4794979}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Nicandro Valenzuela 461, San Isidro, 35156 Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.53927612, lat:25.53624594}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 8762979.09 | 8762979.09 | 7973300.04 | 7973300.04 | 6501861.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101703058 | Proyecto de inversión | 928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:860000.0}} | Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6638298, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 860000 | 859800 | 859800 | 859800 | 859800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101703333 | Proyecto de inversión | 7564643.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7564643.67, modificado:7562969.18}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REINSCERSION FEMENIL DE GOMEZ PALACIO, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 20 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Independencia 209, Francisco Villa, 35050 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.50336671, lat:25.61687893}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Independencia 228, Francisco Villa, 35050 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.50329161, lat:25.61699503}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7562969.18 | 7562969.18 | 7562969.18 | 5444114.28 | 5444114.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201710148 | Proyecto de inversión | 11420750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.142075E7, modificado:1.200692131E7}} | Programa de mantenimiento institucional campus Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-2020-01 | N | 0 | 0 | 22439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 21, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67065334, lat:24.02257489}} | 2020-04-01 | 2021-02-26 | 12006921.31 | 12006921.31 | 12006921.31 | 5570740.14 | 5570740.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10360.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201710760 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298643.75}} | Actualización del inventario de infraestructura de Plantas Potabilizadoras para conocer las necesidades y el estatus actual de las mismas en el Estado de Durango. (Mejoramiento de la Eficiencia) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) | AP-008-2020 | N | 0 | 0 | 1632934 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-07-06 | 2020-11-13 | 298643.75 | 298643.75 | 298643.75 | 298643.75 | 298643.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301719043 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1750000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO COLECTOR PRINCIPAL CALLES J GUADALUPE AGUILERA Y PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD MAPIMÍ DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 103065 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPIMI | 103065 | S | 489 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO , 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.84288865, lat:25.83269153}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-002-2020, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMI, monto:3469424.26, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1719043/proyecto_INICIO, 1719043/proyecto_PROCESO, 1719043/proyecto_FIN, 1719043/proyecto_INICIO, 1719043/proyecto_PROCESO, 1719043/proyecto_FIN, 1719043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301719078 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CON TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 103628 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 103628 | S | 134 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, lon:-105.53675579, lat:23.80914034}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-008/2020 SBS, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.0}} | {1719078/proyecto_PROCESO, 1719078/proyecto_INICIO, 1719078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301719183 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CON TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN LOCALIDAD LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 104686 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 104686 | S | 127 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:56, direccion:PUEBLO , 34964 LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.04568085, lat:23.41414372}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-008/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.0}} | {1719183/proyecto_INICIO, 1719183/proyecto_PROCESO, 1719183/proyecto_FIN, 1719183/proyecto_PROCESO, 1719183/proyecto_FIN, 1719183/proyecto_INICIO, 1719183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301719387 | Proyecto de inversión | 813507.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:406753.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406753.77, modificado:406753.77}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA LOCALIDAD LA TRAMPA MUNICIPIO DE TOPIA - 106192 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOPIA | 106192 | S | 30 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:422, direccion:PUEBLO , 34554 LA TRAMPA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , UBICACIÓN VARIABLE PASA POR VARIOS PUNTOS DE LA LOCAL, lon:-106.75591868, lat:25.17340205}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 406753.77 | 406753.77 | 406753.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-004/2020, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1700724.14, importe_modificado:851580.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1719387/proyecto_INICIO, 1719387/proyecto_PROCESO, 1719387/proyecto_FIN, 1719387/proyecto_INICIO, 1719387/proyecto_FIN, 1719387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301719421 | Proyecto de inversión | 889652.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:444826.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444826.33, modificado:444826.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LOS CHIRIMOYOS DEL MUNICIPIO DE TOPIA - 106433 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOPIA | 106433 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:420, direccion:RANCHERIA LOS CHIRIMOYOS, 34554 LOS CHIRIMOYOS, TOPIA DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-106.75537793, lat:25.16961996}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 444826.33 | 444826.33 | 444826.33 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-004/2020, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1700724.14, importe_modificado:851580.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1719421/proyecto_INICIO, 1719421/proyecto_FIN, 1719421/proyecto_INICIO, 1719421/proyecto_FIN, 1719421/proyecto_PROCESO, 1719421/proyecto_INICIO, 1719421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301721716 | Proyecto de inversión | 105428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:52714.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52714.29, modificado:52714.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BERMEJILLO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 129508 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 129508 | S | 40 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:PUEBLO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.61985155, lat:25.8913177}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 52714.29 | 52714.29 | 52714.29 | 12238.15 | 12238.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1721716/proyecto_INICIO, 1721716/proyecto_FIN, 1721716/proyecto_PROCESO, 1721716/proyecto_INICIO, 1721716/proyecto_PROCESO, 1721716/proyecto_INICIO, 1721716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722044 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CON TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD MAÍZ GORDO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 135764 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 135764 | S | 30 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.58, meta_modificada:131.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:120, direccion:RANCHERIA MAÍZ GORDO, 34965 MAÍZ GORDO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.91933039, lat:23.22700511}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-009/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.58}} | {1722044/proyecto_INICIO, 1722044/proyecto_FIN, 1722044/proyecto_PROCESO, 1722044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722100 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136266 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136266 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:58, direccion:RANCHERIA LOS NARANJOS, 34967 LOS NARANJOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.49341287, lat:23.36190969}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722100/proyecto_INICIO, 1722100/proyecto_PROCESO, 1722100/proyecto_FIN, 1722100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722112 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136350 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136350 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:383, direccion:RANCHERIA SAN BARTOLO, 34968 SAN BARTOLO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.42597769, lat:23.3994906}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-011/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722112/proyecto_INICIO, 1722112/proyecto_PROCESO, 1722112/proyecto_FIN, 1722112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722213 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD CARRIZOS MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 137884 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 137884 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:567, direccion:RANCHERIA CARRIZOS, 34965 CARRIZOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.98823848, lat:23.13300743}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722213/proyecto_INICIO, 1722213/proyecto_PROCESO, 1722213/proyecto_FIN, 1722213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722223 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA VENTANA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 138012 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 138012 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:123, direccion:RANCHERIA LA VENTANA [DE SARCILLOS], 34965 LA VENTANA [DE SARCILLOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.00653368, lat:23.1896994}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722223/proyecto_INICIO, 1722223/proyecto_PROCESO, 1722223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301747647 | Proyecto de inversión | 68428.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34251.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34177.48, modificado:34177.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAPIORIS EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 51650 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 51650 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:PUEBLO SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA EL PUEBLO DE SAPIORIS A 22.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A 95 M. AL NORESTE DEL D, lon:-104.9071055, lat:25.14183195}} | 2020-06-24 | 2020-10-30 | 34177.48 | 34177.48 | 34177.48 | 34177.48 | 34177.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:1505426.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1747647/proyecto_INICIO, 1747647/proyecto_PROCESO, 1747647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301748504 | Proyecto de inversión | 69252.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69252.65, modificado:62272.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD PUENTE DE LA TORREÑA - 53742 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53742 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.37, meta_modificada:46.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUENTE DE LA TORREÑA, 35100 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.58474045, lat:25.636806}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 62272.29 | 62272.29 | 62272.29 | 62272.29 | 62272.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.37}} | {1748504/proyecto_INICIO, 1748504/proyecto_FIN, 1748504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301749647 | Proyecto de inversión | 31676.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31676.8, modificado:27656.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LAS LECHUZAS LAS BRUJAS - 57128 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57128 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:659, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS LECHUZAS, 35000 LAS LECHUZAS (LAS BRUJAS), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN OMBRE CASA HABITACION, lon:-103.60777601, lat:25.6848482}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 27656.23 | 27656.23 | 27656.23 | 27656.23 | 27656.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.5}} | {1749647/proyecto_INICIO, 1749647/proyecto_PROCESO, 1749647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301749756 | Proyecto de inversión | 142051.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142051.15, modificado:124021.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LAS MACITAS - 57549 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57549 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.93, meta_modificada:91.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS MACITAS, 35115 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.40862278, lat:25.7005249}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 124021.33 | 124021.33 | 124021.33 | 124021.33 | 124021.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.93}} | {1749756/proyecto_INICIO, 1749756/proyecto_PROCESO, 1749756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301753921 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD ESTACIÓN COYOTES JOSÉ MARÍA MORELOS ASENTAMIENTO ESTACIÓN COYOTES JOSÉ MARÍA MORELOS - 69298 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 69298 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:689, direccion:PUEBLO ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-105.31493493, lat:23.8610009}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {1753921/proyecto_INICIO, 1753921/proyecto_PROCESO, 1753921/proyecto_FIN, 1753921/proyecto_PROCESO, 1753921/proyecto_FIN, 1753921/proyecto_PROCESO, 1753921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754355 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:40000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL OSO - 70688 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70688 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.34, meta_modificada:155.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:367, direccion:PROLONGACION , 00000 EL OSO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-105.53120966, lat:23.6244451}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.34}} | {1754355/proyecto_INICIO, 1754355/proyecto_FIN, 1754355/proyecto_PROCESO, 1754355/proyecto_FIN, 1754355/proyecto_PROCESO, 1754355/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754377 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD AGUA CALIENTE ASENTAMIENTO AGUA CALIENTE - 70759 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70759 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.37, meta_modificada:280.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 34967 AGUA CALIENTE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CASAS A AMBOS MARGENES DEL RIO, lon:-105.33354751, lat:23.28883164}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-012/2020, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.37}} | {1754377/proyecto_INICIO, 1754377/proyecto_FIN, 1754377/proyecto_PROCESO, 1754377/proyecto_FIN, 1754377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754378 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD MESA DE SAN PEDRO - 70761 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70761 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.98, meta_modificada:274.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:54, direccion:PUEBLO , 00000 MESA DE SAN PEDRO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-105.59667636, lat:23.39153645}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-017/2020, contratista:FLORES CHAVEZ ISRAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.98}} | {1754378/proyecto_INICIO, 1754378/proyecto_FIN, 1754378/proyecto_PROCESO, 1754378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754391 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LAS CEBOLLAS ASENTAMIENTO CEBOLLAS - 70793 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70793 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.92, meta_modificada:186.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:213, direccion:PUEBLO CEBOLLAS, 34964 LAS CEBOLLAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA CLINICA, lon:-105.40474645, lat:23.61620714}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.92}} | {1754391/proyecto_INICIO, 1754391/proyecto_PROCESO, 1754391/proyecto_FIN, 1754391/proyecto_PROCESO, 1754391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754394 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO BIENESTAR SOCIAL, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LAJAS LAJAS ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE LAJAS LAJAS - 70799 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70799 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.78, meta_modificada:254.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:51, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), 34966 SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.09951532, lat:23.12170107}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-009/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.78}} | {1754394/proyecto_INICIO, 1754394/proyecto_FIN, 1754394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301756926 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 83842 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83842 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, lon:-104.33149232, lat:24.48622035}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 60000 | 60000 | 59883.09 | 59883.09 | 59883.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:599415.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1756926/proyecto_INICIO, 1756926/proyecto_PROCESO, 1756926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $59,883.09 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $59,883.09 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $59,883.09 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $59,883.09 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301757903 | Proyecto de inversión | 2454361.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1227180.62, modificado:1026426.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227180.63, modificado:1030638.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CUATRO ACCIONES DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO EN SANTA CLARA - 86797 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 86797 | S | 153 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1960.7, meta_modificada:1643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , CALLES CONOCIDAS CON COBERTURA PARA COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.3568355, lat:24.47566892}} | 2020-09-01 | 2020-12-23 | 1030638.97 | 1030638.97 | 1030638.97 | 1030638.97 | 1030638.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-007-2020.M, contratista:RODE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:2057065.12, importe_modificado:2057065.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.0}} | {1757903/proyecto_INICIO, 1757903/proyecto_FIN, 1757903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:WL NOMBRE CORRECTO ES: CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CUATRO ACCIONES DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO EN SANTA CLARA., trimestre:4.0, usuario:josejesquivelz, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301762768 | Proyecto de inversión | 124684.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124684.92, modificado:119997.36}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL. TLATELOLCO - 99328 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 99328 | S | 200 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TLATELOLCO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS A DOS CUADRAS DEL SALÓN FIESTA MATIAS, lon:-104.69704165, lat:23.98757716}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 119997.36 | 119997.36 | 119997.36 | 119997.36 | 119997.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2020, contratista:CARLOS ROJAS ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:804973.67, importe_modificado:804973.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1762768/proyecto_INICIO, 1762768/proyecto_PROCESO, 1762768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301763302 | Proyecto de inversión | 99742.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99742.55, modificado:99742.55}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO 12 DE DICIEMBRE - 100828 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 100828 | S | 160 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, A ESPALDAS DE LA FARMACIA SIMILARES, lon:-104.6913756, lat:23.99635164}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 96023.94 | 96023.94 | 96023.94 | 96023.94 | 96023.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2020, contratista:CARLOS ROJAS ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:804973.67, importe_modificado:804973.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1763302/proyecto_INICIO, 1763302/proyecto_FIN, 1763302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301776767 | Proyecto de inversión | 180334.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165334.98, modificado:165334.98}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE COL. JUSTICIA SOCIAL EN VICENTE GUERRERO - 135020 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 135020 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE LIBERTAD, ESTA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICENTE GUERRERO., lon:-103.97575187, lat:23.73403}} | 2020-07-06 | 2020-09-04 | 165334.98 | 165334.98 | 165334.98 | 165334.98 | 165334.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-004, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:320835.76, importe_modificado:320835.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1776767/proyecto_INICIO, 1776767/proyecto_FIN, 1776767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791479 | Proyecto de inversión | 1135199.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135199.77, modificado:1135199.77}} | 208025 SEC.TEC.#22 LOC.LAS NIEVES OCAMPO DURANGO rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior: rehabilitación de red eléctrica, subestación eléctrica, transformador tipo poste 75 kva y muro de acometida | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208025 | S | 66 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:Villa las Nieves, Dgo., México, lon:-105.3898366, lat:26.3997607}} | 2020-09-12 | 2020-12-08 | 1135199.77 | 1135199.77 | 1075615.24 | 1075615.24 | 1075615.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791538 | Proyecto de inversión | 342830 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342830.0, modificado:342830.0}} | 208053 J.N.CARLOS GONZALEZ PEÑA RODEO DURANGO DGO rehabilitación de red eléctrica, impermeabilización de dos aulas didácticas en edificio "B" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208053 | S | 73 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Rodeo, Dgo., México, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 342830 | 342830 | 331772.72 | 331772.72 | 331772.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793558 | Proyecto de inversión | 416870.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416870.63, modificado:416870.63}} | 208113 SEC.NELLIE CAMPOBELLO FRACC.SAN LUIS DURANGO DGOQ rehabilitación de laboratorio de ciencias y rehabilitación de caseta para tanque de gas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208113 | S | 152 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 416870.63 | 416870.63 | 125061.18 | 125061.18 | 125061.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793573 | Proyecto de inversión | 960879.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960879.98, modificado:960879.89}} | 208098 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208098 | S | 98 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-27 | 2021-03-24 | 960879.89 | 960879.89 | 960879.89 | 960879.89 | 960879.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796115 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD GENERAL IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 100626 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | 100626 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.33143151, lat:24.48588153}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020 SBS, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1796115/proyecto_FIN, 1796115/proyecto_INICIO, 1796115/proyecto_FIN, 1796115/proyecto_PROCESO, 1796115/proyecto_FIN, 1796115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796272 | Proyecto de inversión | 694530.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:347265.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347265.4, modificado:347265.4}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA EL CHARCO DE EL MUNICIPIO SAN LUIS DEL CORDERO - 111078 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 111078 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:PUEBLO , 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA PURIZSIMA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, lon:-104.1993234, lat:25.38798621}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 347265.4 | 347265.4 | 347265.4 | 104179.62 | 104179.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-005/2020, contratista:BENITO ZUÑIGA HERNADEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:694530.81, importe_modificado:347265.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796272/proyecto_PROCESO, 1796272/proyecto_FIN, 1796272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796434 | Proyecto de inversión | 1200516.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:600258.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600258.0, modificado:600258.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 122593 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 122593 | S | 160 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.21745371, lat:24.91231824}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 600258 | 600258 | 600258 | 352559.62 | 352559.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-AYS-020-005 SBS, contratista:ARQ. SERGIO JONATHAN ESPINOZA GARCÍA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, monto:1198965.89, importe_modificado:600258.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796434/proyecto_INICIO, 1796434/proyecto_FIN, 1796434/proyecto_PROCESO, 1796434/proyecto_INICIO, 1796434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796450 | Proyecto de inversión | 104022.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:52011.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52011.03, modificado:52011.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 124678 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 124678 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALLES PERIFÉRICAS DEL PUEBLO, lon:-104.74970932, lat:24.52367751}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 52011.03 | 52011.03 | 52011.03 | 50067.93 | 50067.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:1999717.88, importe_modificado:975691.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.0}} | {1796450/proyecto_FIN, 1796450/proyecto_INICIO, 1796450/proyecto_PROCESO, 1796450/proyecto_INICIO, 1796450/proyecto_PROCESO, 1796450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796471 | Proyecto de inversión | 48616.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:24308.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24308.4, modificado:24308.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 125650 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 125650 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALLES PERIFÉRICAS DEL PUEBLO, lon:-104.62530922, lat:24.46694421}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 24308.4 | 24308.4 | 24308.4 | 23400.25 | 23400.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:1999717.88, importe_modificado:975691.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796471/proyecto_INICIO, 1796471/proyecto_FIN, 1796471/proyecto_PROCESO, 1796471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796501 | Proyecto de inversión | 48857.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:24428.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24428.57, modificado:24428.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 128077 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 128077 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:254, direccion:EJIDO SAN MARTIN, 00000 SAN MARTÍN, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05180181, lat:26.30317357}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 24428.57 | 24428.57 | 24428.57 | 5671.34 | 5671.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1796501/proyecto_INICIO, 1796501/proyecto_PROCESO, 1796501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796541 | Proyecto de inversión | 234493.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:117246.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117246.89, modificado:117246.89}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MORILLITOS LA PERLA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 132356 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 132356 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.87942309, lat:24.95266673}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 117246.89 | 117246.89 | 117246.89 | 56864.74 | 56864.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-003/2020, contratista:LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:234493.78, importe_modificado:234493.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796541/proyecto_PROCESO, 1796541/proyecto_INICIO, 1796541/proyecto_FIN, 1796541/proyecto_INICIO, 1796541/proyecto_PROCESO, 1796541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797174 | Proyecto de inversión | 356281.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:178140.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178140.74, modificado:178140.74}} | CONSTRUCIÓN DE TECHOS LA LOCALIDAD IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS DEL MUNICIPIO DE EN HIDALGO - 154527 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 154527 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.35, meta_modificada:332.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:PUEBLO IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.731446, lat:25.73508775}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 178140.73 | 178140.73 | 178140.73 | 178140.73 | 178140.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/PESO A PESO-002/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:604162.08, importe_modificado:178140.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.35}} | {1797174/proyecto_PROCESO, 1797174/proyecto_INICIO, 1797174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798064 | Proyecto de inversión | 540125.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:270062.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270062.91, modificado:270062.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DIEZ DE ABRIL MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 165855 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 165855 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.5, meta_modificada:431.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:RANCHERIA DIEZ DE ABRIL, 35896 DIEZ DE ABRIL, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.48189266, lat:24.55633076}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 270062.91 | 270062.91 | 270062.91 | 81018.87 | 81018.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:1278305.45, importe_modificado:741416.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.5}} | {1798064/proyecto_INICIO, 1798064/proyecto_FIN, 1798064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798124 | Proyecto de inversión | 85215.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:42607.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42607.62, modificado:42607.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE FLECHAS MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 166289 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 166289 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.08, meta_modificada:68.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE FLECHAS, 35890 SAN JOSÉ DE FLECHAS, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.25476753, lat:24.51699682}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 42607.62 | 42607.62 | 42607.62 | 12782.29 | 12782.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:1278305.45, importe_modificado:741416.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.08}} | {1798124/proyecto_INICIO, 1798124/proyecto_FIN, 1798124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798236 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:99000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:99000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SOMBRERETILLO DEL ALTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167674 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167674 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:RANCHERIA SOMBRERETILLO DEL ALTO, 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.32145462, lat:25.08919637}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 99000 | 99000 | 99000 | 53784.13 | 53784.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798236/proyecto_FIN, 1798236/proyecto_PROCESO, 1798236/proyecto_INICIO, 1798236/proyecto_PROCESO, 1798236/proyecto_FIN, 1798236/proyecto_INICIO, 1798236/proyecto_PROCESO, 1798236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798238 | Proyecto de inversión | 90415.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45207.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45207.84, modificado:45207.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 167697 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE VICENTE | 167697 | S | 25 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.84506242, lat:23.77592957}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 45207.84 | 45207.84 | 45207.84 | 22603.92 | 22603.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:530597.28, importe_modificado:262303.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {1798238/proyecto_INICIO, 1798238/proyecto_FIN, 1798238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798276 | Proyecto de inversión | 65250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32625.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32625.0, modificado:32625.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 168890 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 168890 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46442525, lat:25.22695294}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 32625 | 32625 | 32625 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/022/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:217500.0, importe_modificado:108750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1798276/proyecto_INICIO, 1798276/proyecto_PROCESO, 1798276/proyecto_FIN, 1798276/proyecto_PROCESO, 1798276/proyecto_FIN, 1798276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798325 | Proyecto de inversión | 179001.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:89500.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.59, modificado:89500.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ALCÁNTARA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171204 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 171204 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.02862733, lat:23.67147057}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 89500.59 | 89500.59 | 89500.59 | 76538.43 | 76538.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798325/proyecto_INICIO, 1798325/proyecto_PROCESO, 1798325/proyecto_FIN, 1798325/proyecto_INICIO, 1798325/proyecto_PROCESO, 1798325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798333 | Proyecto de inversión | 119334.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:59667.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59667.06, modificado:59667.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171294 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 171294 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:PUEBLO ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.99565347, lat:23.71526312}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | 51025.62 | 51025.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798333/proyecto_INICIO, 1798333/proyecto_PROCESO, 1798333/proyecto_INICIO, 1798333/proyecto_PROCESO, 1798333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798360 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:102172.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MURILLOS MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171654 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE VICENTE GUERRERO | 171654 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.04697513, lat:23.66944655}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 51086.12 | 51086.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1294181.58, importe_modificado:647090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798360/proyecto_INICIO, 1798360/proyecto_FIN, 1798360/proyecto_PROCESO, 1798360/proyecto_FIN, 1798360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798387 | Proyecto de inversión | 136229.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:68114.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68114.82, modificado:68114.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MOLINO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 172010 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE VICENTE GUERRERO | 172010 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.9774628, lat:23.68394106}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 68114.82 | 68114.82 | 68114.82 | 34057.41 | 34057.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1294181.58, importe_modificado:647090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798387/proyecto_PROCESO, 1798387/proyecto_INICIO, 1798387/proyecto_FIN, 1798387/proyecto_INICIO, 1798387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798389 | Proyecto de inversión | 136229.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:68114.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68114.82, modificado:68114.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL ANCÓN MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 172034 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE VICENTE GUERRERO | 172034 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.00758079, lat:23.74754268}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 68114.82 | 68114.82 | 68114.82 | 34057.41 | 34057.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1294181.58, importe_modificado:647090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798389/proyecto_PROCESO, 1798389/proyecto_FIN, 1798389/proyecto_PROCESO, 1798389/proyecto_INICIO, 1798389/proyecto_PROCESO, 1798389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798976 | Proyecto de inversión | 63084.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16666.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46417.33, modificado:46417.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS EL PRI HERIBERTO CASTILLO Y SALTO DE CAMELLONES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 181321 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 181321 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.4, meta_modificada:207.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , COLONIA EL PRICOLONIA HERIBERTO CASTILLOCOLONIA SALTO DE CAMELLONES, lon:-105.42474549, lat:25.03935656}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 46417.33 | 46417.33 | 46417.33 | 23208.67 | 23208.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91963, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:912510.0, importe_modificado:671483.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.4}} | {1798976/proyecto_PROCESO, 1798976/proyecto_INICIO, 1798976/proyecto_FIN, 1798976/proyecto_PROCESO, 1798976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799027 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VEINTIDÓS DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 181637 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 181637 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.77041698, lat:24.31051838}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 2753.52 | 2753.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1799027/proyecto_INICIO, 1799027/proyecto_PROCESO, 1799027/proyecto_FIN, 1799027/proyecto_INICIO, 1799027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799177 | Proyecto de inversión | 59520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:29760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29760.0, modificado:29760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD GOMELIA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182729 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182729 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.8, meta_modificada:148.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:PUEBLO GOMELIA, 34445 GOMELIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.23046371, lat:24.55206291}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 29760 | 29760 | 29760 | 16388.94 | 16388.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.8}} | {1799177/proyecto_INICIO, 1799177/proyecto_PROCESO, 1799177/proyecto_FIN, 1799177/proyecto_INICIO, 1799177/proyecto_PROCESO, 1799177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799210 | Proyecto de inversión | 154140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:77070.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77070.0, modificado:77070.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL TULE DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182980 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182980 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.35, meta_modificada:385.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:PUEBLO EL TULE, 34445 EL TULE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.20445273, lat:24.59011348}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 77070 | 77070 | 77070 | 42442.74 | 42442.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.35}} | {1799210/proyecto_INICIO, 1799210/proyecto_FIN, 1799210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799546 | Proyecto de inversión | 110416 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:55208.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55208.0, modificado:55208.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA MUNICIPIO DE RODEO - 184723 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 184723 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:EJIDO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LOCALIDAD, lon:-104.57394097, lat:25.23682311}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 55208 | 55208 | 55208 | 44502.34 | 44502.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799546/proyecto_INICIO, 1799546/proyecto_FIN, 1799546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799710 | Proyecto de inversión | 43691.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21845.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21845.66, modificado:21845.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD ESTACION VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186493 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186493 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.88, meta_modificada:27.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:PARAJE ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA VÍAS DEL FERROCARRIL, lon:-103.41069279, lat:25.66260966}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 21845.66 | 21845.66 | 21845.66 | 6553.7 | 6553.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.88}} | {1799710/proyecto_INICIO, 1799710/proyecto_FIN, 1799710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799824 | Proyecto de inversión | 68028.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:34014.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34014.34, modificado:34014.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN EL FRACCIONAMIENTO ERNESTO HERRERA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187173 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187173 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.41, meta_modificada:43.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO ERNESTO HERRERA ZAVALA, 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL FRACCIONAMIENTO, lon:-103.50127013, lat:25.62111614}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 34014.34 | 34014.34 | 34014.34 | 10204.3 | 10204.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.41}} | {1799824/proyecto_INICIO, 1799824/proyecto_PROCESO, 1799824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799980 | Proyecto de inversión | 22344.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11172.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11172.29, modificado:11172.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL PARÍAN MUNICIPIO DE RODEO - 188658 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188658 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.68, meta_modificada:23.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:EJIDO EL PARÍAN, 35764 EL PARÍAN, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.54546462, lat:25.15926386}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 11172.29 | 11172.29 | 11172.29 | 8813.78 | 8813.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.68}} | {1799980/proyecto_INICIO, 1799980/proyecto_FIN, 1799980/proyecto_PROCESO, 1799980/proyecto_INICIO, 1799980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799996 | Proyecto de inversión | 39046.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19523.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19523.18, modificado:19523.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LABOR DE GUADALUPE MUNICIPIO DE RODEO - 188828 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188828 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.37, meta_modificada:41.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:EJIDO LABOR DE GUADALUPE, 35775 LABOR DE GUADALUPE, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.6196154, lat:25.30556355}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 19523.18 | 19523.18 | 19523.18 | 15401.77 | 15401.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.37}} | {1799996/proyecto_FIN, 1799996/proyecto_INICIO, 1799996/proyecto_PROCESO, 1799996/proyecto_INICIO, 1799996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800000 | Proyecto de inversión | 70188.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35094.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35094.43, modificado:35094.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LINARES DEL RÍO MUNICIPIO DE RODEO - 188895 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188895 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.37, meta_modificada:74.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:PUEBLO LINARES DEL RÍO, 35784 LINARES DEL RÍO, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50487057, lat:25.08254293}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 35094.43 | 35094.43 | 35094.43 | 27685.88 | 27685.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.37}} | {1800000/proyecto_INICIO, 1800000/proyecto_PROCESO, 1800000/proyecto_INICIO, 1800000/proyecto_FIN, 1800000/proyecto_PROCESO, 1800000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800008 | Proyecto de inversión | 15420.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7710.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7710.37, modificado:7710.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD PALMITOS MUNICIPIO DE RODEO - 189034 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189034 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.34, meta_modificada:16.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:EJIDO PALMITOS, 35787 PALMITOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.48065345, lat:25.03686341}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 7710.37 | 7710.37 | 7710.37 | 6082.68 | 6082.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.34}} | {1800008/proyecto_INICIO, 1800008/proyecto_FIN, 1800008/proyecto_INICIO, 1800008/proyecto_FIN, 1800008/proyecto_PROCESO, 1800008/proyecto_INICIO, 1800008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800010 | Proyecto de inversión | 259489.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:129744.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129744.65, modificado:129744.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD RODEO MUNICIPIO DE RODEO - 189069 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189069 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.96, meta_modificada:274.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.55900648, lat:25.17808065}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 129744.65 | 129744.65 | 129744.65 | 102355.11 | 102355.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.96}} | {1800010/proyecto_INICIO, 1800010/proyecto_PROCESO, 1800010/proyecto_INICIO, 1800010/proyecto_FIN, 1800010/proyecto_PROCESO, 1800010/proyecto_FIN, 1800010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800022 | Proyecto de inversión | 132123.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:66061.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66061.95, modificado:66061.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA CINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 189292 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 189292 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.31, meta_modificada:84.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.48965304, lat:25.57931123}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 66061.95 | 66061.95 | 66061.95 | 19818.59 | 19818.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.31}} | {1800022/proyecto_PROCESO, 1800022/proyecto_INICIO, 1800022/proyecto_FIN, 1800022/proyecto_PROCESO, 1800022/proyecto_FIN, 1800022/proyecto_INICIO, 1800022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800140 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190310 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190310 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, 35066 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 68, lon:-103.47888948, lat:25.55938391}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 10503.08 | 10503.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA NPG S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3499578.97, importe_modificado:1750513.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800140/proyecto_FIN, 1800140/proyecto_PROCESO, 1800140/proyecto_FIN, 1800140/proyecto_PROCESO, 1800140/proyecto_INICIO, 1800140/proyecto_PROCESO, 1800140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800186 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL JUNCO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190953 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190953 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:89, direccion:EJIDO EL JUNCO, 35134 EL JUNCO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE LA PLAZA, lon:-103.53607715, lat:25.69361467}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 10503.08 | 10503.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800186/proyecto_INICIO, 1800186/proyecto_PROCESO, 1800186/proyecto_FIN, 1800186/proyecto_INICIO, 1800186/proyecto_PROCESO, 1800186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800313 | Proyecto de inversión | 39377.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19688.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19688.53, modificado:19688.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA EL CHARCO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192539 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192539 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.6, meta_modificada:78.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA (EL CHARCO), 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.19984719, lat:25.38829461}} | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 19688.53 | 19688.53 | 19688.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-002/2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:210010.92, importe_modificado:105005.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.6}} | {1800313/proyecto_INICIO, 1800313/proyecto_FIN, 1800313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800502 | Proyecto de inversión | 210667.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:105333.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105333.75, modificado:105333.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 194757 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 194757 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.63534673, lat:26.30951892}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 105333.75 | 105333.75 | 105333.75 | 31600.13 | 31600.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1234526.8, importe_modificado:618080.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}} | {1800502/proyecto_FIN, 1800502/proyecto_INICIO, 1800502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800532 | Proyecto de inversión | 32347.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16173.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16173.82, modificado:16173.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD AMADOR MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195000 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195000 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.32, meta_modificada:33.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-105.62361935, lat:26.26068007}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 16173.82 | 16173.82 | 16173.82 | 4852.15 | 4852.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1234526.8, importe_modificado:618080.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.32}} | {1800532/proyecto_FIN, 1800532/proyecto_PROCESO, 1800532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800538 | Proyecto de inversión | 300953.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:150476.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150476.8, modificado:150476.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO - 195016 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195016 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.52698137, lat:26.0010823}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 150476.8 | 150476.8 | 150476.8 | 45143.04 | 45143.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1234526.8, importe_modificado:618080.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1800538/proyecto_INICIO, 1800538/proyecto_FIN, 1800538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800541 | Proyecto de inversión | 79925.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:39962.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.55, modificado:39962.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO - 195049 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195049 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-105.52603723, lat:26.00069658}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 39962.55 | 39962.55 | 39962.55 | 11988.77 | 11988.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-004, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1278201.22, importe_modificado:639400.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800541/proyecto_FIN, 1800541/proyecto_INICIO, 1800541/proyecto_FIN, 1800541/proyecto_PROCESO, 1800541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800608 | Proyecto de inversión | 159850.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:79925.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79925.1, modificado:79925.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE HEREDIA J GUADALUPE RODRÍGUEZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195986 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195986 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.63422863, lat:26.20650427}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 79925.1 | 79925.1 | 79925.1 | 23977.53 | 23977.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-004, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1278201.22, importe_modificado:639400.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800608/proyecto_PROCESO, 1800608/proyecto_INICIO, 1800608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800636 | Proyecto de inversión | 74107.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:37053.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37053.52, modificado:37053.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ESFUERZOS UNIDOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196455 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196455 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.06, meta_modificada:120.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:PUEBLO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.99039092, lat:24.82183258}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 37053.52 | 37053.52 | 37053.52 | 16674.08 | 16674.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.06}} | {1800636/proyecto_INICIO, 1800636/proyecto_FIN, 1800636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800656 | Proyecto de inversión | 117204.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:58602.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58602.02, modificado:58602.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 197206 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 197206 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.89, meta_modificada:189.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:PUEBLO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77095816, lat:24.87332867}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 58602.02 | 58602.02 | 58602.02 | 30621.82 | 30621.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.89}} | {1800656/proyecto_PROCESO, 1800656/proyecto_FIN, 1800656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800713 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE RAMOS DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198601 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198601 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), 35663 SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO, lon:-105.17535799, lat:25.48379375}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 32400 | 32400 | 32400 | 18792 | 18792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800713/proyecto_INICIO, 1800713/proyecto_FIN, 1800713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800776 | Proyecto de inversión | 67600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE RAMOS DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 199452 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 199452 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), 35663 SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , UBICADA A 300 METROS DE DISTANCIA DEL CEMENTERIO, lon:-105.17076605, lat:25.48414241}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 33800 | 33800 | 33800 | 19604 | 19604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP014/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800776/proyecto_INICIO, 1800776/proyecto_PROCESO, 1800776/proyecto_INICIO, 1800776/proyecto_FIN, 1800776/proyecto_PROCESO, 1800776/proyecto_FIN, 1800776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800851 | Proyecto de inversión | 270400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:135200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135200.0, modificado:135200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PASO DE ÁLAMO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 200410 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 200410 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:RANCHERIA PASO DE ÁLAMOS, 35684 PASO DE ÁLAMOS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.32991866, lat:25.78885673}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 135200 | 135200 | 135200 | 78416 | 78416 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP013/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1800851/proyecto_INICIO, 1800851/proyecto_PROCESO, 1800851/proyecto_FIN, 1800851/proyecto_INICIO, 1800851/proyecto_FIN, 1800851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800855 | Proyecto de inversión | 473200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:236600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236600.0, modificado:236600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 200466 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 200466 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO (EL QUEMADO), 35676 PRIMERO DE MAYO (EL QUEMADO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.36708182, lat:25.61364202}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 236600 | 236600 | 236600 | 137228 | 137228 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP014/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1800855/proyecto_FIN, 1800855/proyecto_PROCESO, 1800855/proyecto_INICIO, 1800855/proyecto_PROCESO, 1800855/proyecto_INICIO, 1800855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800860 | Proyecto de inversión | 878800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:439400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439400.0, modificado:439400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GENERAL ESCOBEDO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 200567 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 200567 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:PUEBLO GENERAL ESCOBEDO, 35666 GENERAL ESCOBEDO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.24588713, lat:25.51486222}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 439400 | 439400 | 439400 | 254852 | 254852 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP014/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1800860/proyecto_FIN, 1800860/proyecto_PROCESO, 1800860/proyecto_INICIO, 1800860/proyecto_PROCESO, 1800860/proyecto_FIN, 1800860/proyecto_PROCESO, 1800860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801009 | Proyecto de inversión | 62397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31198.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31198.78, modificado:31198.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 202452 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 202452 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-104.00041929, lat:25.29681452}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31198.78 | 31198.78 | 31198.78 | 9359.63 | 9359.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1247951.0, importe_modificado:623975.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801009/proyecto_INICIO, 1801009/proyecto_PROCESO, 1801009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801327 | Proyecto de inversión | 23027.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11513.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11513.94, modificado:11513.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD GUATIMAPÉ DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206876 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206876 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.98, meta_modificada:60.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:PUEBLO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.92198298, lat:24.80715848}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 11513.94 | 11513.94 | 11513.94 | 5641.83 | 5641.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.98}} | {1801327/proyecto_INICIO, 1801327/proyecto_FIN, 1801327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801336 | Proyecto de inversión | 17503.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8751.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8751.58, modificado:8751.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CARTAGENA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206987 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206987 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.35, meta_modificada:46.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:PUEBLO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.01480473, lat:24.84034209}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 8751.58 | 8751.58 | 8751.58 | 4288.27 | 4288.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.35}} | {1801336/proyecto_INICIO, 1801336/proyecto_FIN, 1801336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802202 | Proyecto de inversión | 18801.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9400.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.62, modificado:9400.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD VEINTICINCO DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220387 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220387 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.7, meta_modificada:42.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:PUEBLO VEINTICINCO DE DICIEMBRE, 35710 VEINTICINCO DE DICIEMBRE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA PLAZA CENTRAL DEL PUEBLO, lon:-104.0530962, lat:25.26030444}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | 2820.19 | 2820.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.7}} | {1802202/proyecto_INICIO, 1802202/proyecto_FIN, 1802202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802222 | Proyecto de inversión | 37602.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18801.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18801.24, modificado:18801.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD MEZQUITALILLO DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220635 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220635 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.4, meta_modificada:85.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:EJIDO MEZQUITALILLO (SALITRERAS), 35723 MEZQUITALILLO (SALITRERAS), NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.30319292, lat:25.13440647}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | 5640.37 | 5640.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.4}} | {1802222/proyecto_FIN, 1802222/proyecto_INICIO, 1802222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802601 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:65000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 228937 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 228937 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.78022871, lat:24.63472853}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1802601/proyecto_PROCESO, 1802601/proyecto_FIN, 1802601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802610 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PAVO MINERAL EL DIEZ MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229023 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229023 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.6667667, lat:24.85235842}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 7500 | 7500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1802610/proyecto_PROCESO, 1802610/proyecto_FIN, 1802610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802628 | Proyecto de inversión | 55900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25400.0, modificado:25400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE PERIBANES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229171 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229171 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:95, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE PERIVANES, 00000 SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.48859569, lat:24.51127934}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 25400 | 25400 | 25400 | 7620 | 7620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1802628/proyecto_INICIO, 1802628/proyecto_FIN, 1802628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802630 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ EL CAPADERO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229190 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229190 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), 35907 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.95298746, lat:24.63440771}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 10000 | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1802630/proyecto_PROCESO, 1802630/proyecto_FIN, 1802630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802645 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400.0, modificado:1400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PLANILLA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229313 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229313 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA PLANILLA, 35945 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.68393289, lat:24.4311504}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1400 | 1400 | 1400 | 420 | 420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1802645/proyecto_INICIO, 1802645/proyecto_FIN, 1802645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802656 | Proyecto de inversión | 26900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229388 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229388 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:54, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (EL PERDIDO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.57466735, lat:24.58352032}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 11400 | 11400 | 11400 | 3420 | 3420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1802656/proyecto_FIN, 1802656/proyecto_PROCESO, 1802656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802660 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400.0, modificado:1400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA ESCALERA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229408 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229408 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:11, direccion:EJIDO LA ESCALERA, 35938 LA ESCALERA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.77936708, lat:24.42409076}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1400 | 1400 | 1400 | 420 | 420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1802660/proyecto_INICIO, 1802660/proyecto_FIN, 1802660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803255 | Proyecto de inversión | 10085.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5042.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5042.81, modificado:5042.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AMADOR MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 239102 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 239102 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.9, meta_modificada:18.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:CUARTEL AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-105.62382504, lat:26.26082268}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 5042.81 | 5042.81 | 5042.81 | 1512.84 | 1512.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-006, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:664743.8, importe_modificado:342903.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.9}} | {1803255/proyecto_INICIO, 1803255/proyecto_FIN, 1803255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803578 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 241926 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 241926 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.61342182, lat:23.89326823}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 15572.57 | 15572.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803578/proyecto_INICIO, 1803578/proyecto_FIN, 1803578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803966 | Proyecto de inversión | 12693.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6493.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.28, modificado:6200.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD AGUA NUEVA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 245626 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 245626 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA NUEVA, 35938 AGUA NUEVA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.78173944, lat:24.46675865}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | 1860.08 | 1860.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1803966/proyecto_INICIO, 1803966/proyecto_PROCESO, 1803966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804092 | Proyecto de inversión | 12693.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6493.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.28, modificado:6200.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 247370 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 247370 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:84, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 00000 LA FORTUNA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.66539652, lat:24.56611126}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | 1860.08 | 1860.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1804092/proyecto_FIN, 1804092/proyecto_PROCESO, 1804092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804162 | Proyecto de inversión | 50280.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25140.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25140.11, modificado:25140.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CASCO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 248128 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 248128 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.02, meta_modificada:118.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.58700298, lat:25.54719577}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 25140.11 | 25140.11 | 25140.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:330000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.02}} | {1804162/proyecto_FIN, 1804162/proyecto_PROCESO, 1804162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804176 | Proyecto de inversión | 54170.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27085.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27085.27, modificado:27085.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BOQUILLA DE GERARDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 248389 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 248389 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.14, meta_modificada:127.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.51111757, lat:25.47892755}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 27085.27 | 27085.27 | 27085.27 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:330000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.14}} | {1804176/proyecto_PROCESO, 1804176/proyecto_INICIO, 1804176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401809846 | Acción | 141520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141520.0, modificado:0.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 81711 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 81711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1809846/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN ESTE NIVEL., trimestre:4.0, usuario:josercampost, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR200401810172 | Proyecto de inversión | 531904 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531904.0, modificado:499087.66}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ EN DURANGO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 88815 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 88815 | S | 184 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE AULA ADOSADA EN LA PRIMARIA DEL POBLADO, lon:-104.49110792, lat:23.87711648}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 499087.66 | 499087.66 | 499087.66 | 306861.53 | 306861.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-011/2020, contratista:OSCAR IVÁN OROZCO MORA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:516467.68, importe_modificado:516467.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1810172/proyecto_PROCESO, 1810172/proyecto_INICIO, 1810172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810639 | Proyecto de inversión | 35714.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17857.14, modificado:17857.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17857.14, modificado:17857.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL GALLO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DEL GALLO - 97671 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97671 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS 5 LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL GALLO CON UBICACION CONOCIDA, lon:-104.29220226, lat:25.56077003}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 17780.17 | 17780.17 | 17780.17 | 17780.17 | 17780.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-008-2020/4, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:35714.28, importe_modificado:35714.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.45}} | {1810639/proyecto_PROCESO, 1810639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811231 | Proyecto de inversión | 1391634.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:694473.71, modificado:694473.71}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697160.75, modificado:697160.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS - 105161 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 105161 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:PUEBLO REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE REVOLUCION A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD EN LA PARTE DE ATRAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA, lon:-105.09101252, lat:26.20812915}} | 2020-06-16 | 2020-09-07 | 1391634.46 | 1391634.46 | 1113307.57 | 1113307.57 | 1113307.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/PESOAPESO-001/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO, monto:1391634.46, importe_modificado:1391634.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1811231/proyecto_FIN, 1811231/proyecto_INICIO, 1811231/proyecto_FIN, 1811231/proyecto_PROCESO, 1811231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811312 | Proyecto de inversión | 477157.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477157.39, modificado:430551.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO SANTA AMELIA - 106508 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 106508 | S | 191 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAGO MICHIGAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA AMELIA, 34205 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROSAURA REVUELTAS Y CALLE OLGA ARIAS, A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS ZIMBA, lon:-104.6289229, lat:24.06207596}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 430551.42 | 430551.42 | 430551.42 | 139303.75 | 139303.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-007/2020, contratista:SRM ELECTRIFICACIONES E INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:464345.84, importe_modificado:464345.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811312/proyecto_PROCESO, 1811312/proyecto_INICIO, 1811312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811484 | Proyecto de inversión | 35538.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17814.07, modificado:17814.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:17724.87, modificado:17724.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 108505 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108505 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJIDO BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE CALLE NOMBRE DESCONOCIDO Y CALLE NOMBRE DESCONOCIDO, BRECHA NOMBRE DESCONOCIDO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SUR DE LA IGLESIA Y A D, lon:-105.07370778, lat:26.20702299}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 35538.94 | 35538.94 | 28431.15 | 28431.15 | 28431.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/PESOAPESO-002/2020/3, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO, monto:35538.94, importe_modificado:35538.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1811484/proyecto_FIN, 1811484/proyecto_INICIO, 1811484/proyecto_FIN, 1811484/proyecto_PROCESO, 1811484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811540 | Proyecto de inversión | 35538.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:17724.87, modificado:17724.87}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17814.07, modificado:17814.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HIDALGO LOCALIDAD LA ESPERANZA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA - 109233 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109233 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:PUEBLO LA ESPERANZA, 35337 LA ESPERANZA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA Y MEDIA AL SUROESTE DE LA IGLESIA DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD Y A UNA CUADRA Y MEDIA AL SURESTE DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, lon:-104.82512226, lat:25.85943506}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 35538.94 | 35538.94 | 28431.15 | 28431.15 | 28431.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/PESOAPESO-002/2020/4, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO, monto:35538.94, importe_modificado:35538.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1811540/proyecto_INICIO, 1811540/proyecto_FIN, 1811540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811611 | Proyecto de inversión | 71077.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:35449.74, modificado:35449.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35628.14, modificado:35628.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HIDALGO LOCALIDAD LAS PLAYAS ASENTAMIENTO LAS PLAYAS - 109842 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109842 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN CONTRA ESQUINA DE LA PARROQUIA LA OTRA ACCION SE ENCUENTRA AL OTRO EXTREMO DE LA LOCALIDAD A LAS AF, lon:-104.77233847, lat:25.70095368}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 71077.88 | 71077.88 | 56862.3 | 56862.3 | 56862.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/PESOAPESO-002/2020/5, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO, monto:71077.88, importe_modificado:71077.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1811611/proyecto_INICIO, 1811611/proyecto_PROCESO, 1811611/proyecto_FIN, 1811611/proyecto_PROCESO, 1811611/proyecto_FIN, 1811611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811944 | Proyecto de inversión | 1076783 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076783.0, modificado:1059719.49}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO COLONIA VALLE DEL GUADIANA - 112484 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 112484 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ TARZO COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOPEZ TARZO Y CALLE FLORINDA MEZA, CALLE JULIO ALDAMA AUN COSTADO DE LA PRIMARIA SE ENCUENTRA EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO PANCHO, lon:-104.63842484, lat:24.01084634}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1059719.49 | 1059719.49 | 1059719.49 | 969854.93 | 969854.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-006/2020, contratista:SILVIA AZUCENA MEZA ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1049971.76, importe_modificado:1049971.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811944/proyecto_FIN, 1811944/proyecto_INICIO, 1811944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401813979 | Acción | 830389 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830389.0, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 134242 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 134242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1813979/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversion., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs2: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs3: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs4: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | DUR200401813985 | Acción | 5237.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5237.4, modificado:0.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 134277 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 134277 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1813985/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversion., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs2: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs3: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs4: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | DUR200401815734 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:102172.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN SAN JOSE DE LAS CORRIENTES EN VICENTE GUERRERO - 143196 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 143196 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTAS ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CORRIENTES, lon:-103.84923412, lat:23.77452134}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 51086.12 | 51086.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1294181.58, importe_modificado:1294181.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1815734/proyecto_PROCESO, 1815734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401819944 | Proyecto de inversión | 766310.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766310.26, modificado:766310.26}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS (ZONA DURAZNO) - 148063 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 148063 | S | 119 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:427, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34593 SANTA GERTRUDIS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA EL DURAZNO, lon:-106.96190566, lat:25.43107656}} | 2020-08-26 | 2020-11-08 | 766310.26 | 766310.26 | 766310.26 | 358483.48 | 358483.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-044/2020, contratista:ACTIVIDADES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:766310.26, importe_modificado:766310.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1819944/proyecto_INICIO, 1819944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820411 | Proyecto de inversión | 106611.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106611.24, modificado:104742.04}} | CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES EN DURANGO LOCALIDAD SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA ASENTAMIENTO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA - 148884 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148884 | S | 187 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, lon:-104.63654839, lat:23.95530257}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 104742.04 | 104742.04 | 104742.04 | 85989.11 | 85989.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-005-2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CON GLAMOUR, S. A., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:104742.04, importe_modificado:104742.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820411/proyecto_INICIO, 1820411/proyecto_PROCESO, 1820411/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820434 | Proyecto de inversión | 54139.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54139.51, modificado:52999.72}} | EQUIPAMIENTO DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL. LOPEZ PORTILLO - 148925 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148925 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-104.69243514, lat:24.05077777}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 52999.72 | 52999.72 | 52999.72 | 15899.91 | 15899.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:702998.76, importe_modificado:702998.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820434/proyecto_PROCESO, 1820434/proyecto_INICIO, 1820434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822129 | Proyecto de inversión | 413423 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413423.0, modificado:403909.2}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN FRACC FETSE I Y II - 152720 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 152720 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AYALA ALMEIDA FRACCIONAMIENTO FSTSE, 34204 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AYALA ALMEIDA Y CALLE CONALEP, CALLE CIMA UBICADO EN LA AREA VERDE DEL FRACCIONAMIENTO EN CALLE AYALA ENTRE CONALEP Y CIMA, lon:-104.62503828, lat:24.05011749}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 403909.2 | 403909.2 | 403909.2 | 64499.99 | 64499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-035/2020, contratista:CARMEN MARIA DE LA PARRA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:188909.24, importe_modificado:188909.24}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-033/2020, contratista:PEDRO DAMIAN VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:214999.96, importe_modificado:214999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1822129/proyecto_FIN, 1822129/proyecto_PROCESO, 1822129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822146 | Proyecto de inversión | 365048 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365048.0, modificado:356966.34}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS 1 Y 2 DE ABSORCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO VALLE DEL GUADIANA - 152752 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 152752 | S | 66 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO INTERIOR COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIRCUITO INTERIOR Y CALLE JUAN TORRES, CALLE GLORIA MARIN SE UBICA EN EL AREA VERDE EN LA CUCHILLA DE CALLE CIRCUITO INT, lon:-104.64064351, lat:24.00834898}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 356966.34 | 356966.34 | 356966.34 | 62097.79 | 62097.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-017-2020, contratista:CONROM CONSTUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:149973.71, importe_modificado:149973.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-029/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL ARROYO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:206992.63, importe_modificado:206992.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1822146/proyecto_PROCESO, 1822146/proyecto_INICIO, 1822146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401829806 | Proyecto de inversión | 233581.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233581.21, modificado:233581.21}} | REHABILITACIÓN DE EMISOR DE 12 DE DIÁMETRO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO, MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, DGO. - 174239 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 174239 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , SALIDA A GALENA RUMBO ALA LA PRESA, lon:-104.33423088, lat:24.53966576}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1829806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830447 | Proyecto de inversión | 587511 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587511.0, modificado:575557.59}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO DIVISIÓN DEL NORTE - 176420 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 176420 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CENTAURO DEL NORTE COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE TOMA DE TORREON, CALLE TOMAS URBINA A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA CAMINAR UNA CUADRA HAC, lon:-104.6765947, lat:23.99911831}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 575557.59 | 575557.59 | 575557.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-050/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:575557.59, importe_modificado:575557.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1830447/proyecto_INICIO, 1830447/proyecto_FIN, 1830447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830927 | Proyecto de inversión | 74335.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:37167.77, modificado:37168.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37167.78, modificado:37168.0}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO TERRADO EN LA LOCALIDAD DE DIEZ DE ABRIL - 178435 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 178435 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.07, meta_modificada:58.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DIEZ DE ABRIL, 35896 DIEZ DE ABRIL, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y , DOMICILIO CONOCIDO DE DOS ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE DIEZ ED ABRIL, lon:-103.47990929, lat:24.55595373}} | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 37168 | 37168 | 37168 | 37168 | 37168 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020.C, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:74336.0, importe_modificado:74336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.07}} | {1830927/proyecto_INICIO, 1830927/proyecto_FIN, 1830927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830982 | Proyecto de inversión | 482861.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:241430.56, modificado:241428.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241430.57, modificado:241428.75}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE ACCIONES DE TECHO TERRADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 178640 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 178640 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS COLONIAS Y , SE REALIZARAN EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE LA MANCHA URBANA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, lon:-103.36803026, lat:24.47846566}} | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 241428.75 | 241428.75 | 241428.75 | 241428.75 | 241428.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020.F, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:482857.5, importe_modificado:482857.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {1830982/proyecto_PROCESO, 1830982/proyecto_FIN, 1830982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834545 | Proyecto de inversión | 47520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47520.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD CONTRERAS ASENTAMIENTO CONTRERAS - 190854 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 190854 | S | 183 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21600.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:151, direccion:CALLE NAVACOYAN PUEBLO CONTRERAS, 34306 CONTRERAS, DURANGO DURANGO ENTRE TERRACERIA NAVACOYAN Y TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO, TERRACERIA DOMICILIO CONOCIDO SE UBICA ENTRADA AL POBLADO CAMINO PRINCIPAL, lon:-104.5552468, lat:24.04034254}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1834545/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE DE ESTE, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:josercampost, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR200401834675 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD EL CARRIZO - 191224 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 191224 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:145, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CARRIZO, 00000 EL CARRIZO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION BORDO LOCALIDAD EL CARRIZO UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.81338669, lat:23.9424907}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:515000.0, importe_modificado:515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834675/proyecto_INICIO, 1834675/proyecto_FIN, 1834675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834756 | Proyecto de inversión | 434720 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434720.0, modificado:426456.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO ASENTAMIENTO GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO - 191432 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 191432 | S | 370 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197600.0, meta_modificada:197600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:PUEBLO GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO, 34380 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO GENERAL MAXIMO GARCIA EL PINO Y , CAMINO QUE CONECTA A SALVADOR ALLENDE DESDE EL PINO, lon:-104.82008997, lat:23.97298714}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 426456.37 | 426456.37 | 426456.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-042/2020, contratista:RUBEN TINOCO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:426456.37, importe_modificado:426456.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197600.0}} | {1834756/proyecto_INICIO, 1834756/proyecto_FIN, 1834756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835011 | Proyecto de inversión | 64032 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64032.0, modificado:64032.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN DURANGO LOCALIDAD CONTRERAS ASENTAMIENTO CONTRERAS - 192008 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192008 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:151, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CONTRERAS, 34306 CONTRERAS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ULTIMA ZONA DEL POBLADO, lon:-104.56194245, lat:24.03927753}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 64032 | 64032 | 64032 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-034/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REMAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:269700.0, importe_modificado:269700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1835011/proyecto_INICIO, 1835011/proyecto_FIN, 1835011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835087 | Proyecto de inversión | 153120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153120.0, modificado:150057.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ - 192209 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192209 | S | 533 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69600.0, meta_modificada:69600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:203, direccion:PUEBLO LA LUZ, 34378 LA LUZ, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y , CAMINO DE LA LUZ QUE CONECTA A SAN BENITO RIO VERDE, lon:-105.05791213, lat:24.20534966}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 150057.8 | 150057.8 | 150057.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-049/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:272949.6, importe_modificado:272949.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69600.0}} | {1835087/proyecto_INICIO, 1835087/proyecto_FIN, 1835087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835128 | Proyecto de inversión | 43110 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43110.0, modificado:43110.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD SAN JUAN AGUINALDO - 192332 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192332 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:347, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN AGUINALDO, 00000 SAN JUAN AGUINALDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD SAN JUAN AGUINALDO UBICADO EN LAS TIERRAS DE USO COMÚN, lon:-105.04434096, lat:23.8706499}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 43110 | 43110 | 43110 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:191116.0, importe_modificado:191116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835128/proyecto_INICIO, 1835128/proyecto_PROCESO, 1835128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835874 | Proyecto de inversión | 159850.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159850.19, modificado:159850.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN LA QUESERA ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN LA QUESERA - 194833 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194833 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:40, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), 35473 RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO FLORES MAGON CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.60913476, lat:26.19273453}} | 2020-09-28 | 2020-12-18 | 159850.19 | 159850.19 | 143865.17 | 143865.17 | 143865.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--004/6, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:159850.19, importe_modificado:159850.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1835874/proyecto_INICIO, 1835874/proyecto_PROCESO, 1835874/proyecto_INICIO, 1835874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401836163 | Proyecto de inversión | 79925.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79925.09, modificado:79925.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA - 195492 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195492 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:24, direccion:RANCHO JESÚS MARÍA, 35466 JESÚS MARÍA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA A UNA HORA CON QUINCE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE LLENDO EN VEHICULO POR TERRACERIA EN MARGEN DERECHO A DOS CASA, lon:-105.6994958, lat:26.14685366}} | 2020-09-28 | 2020-12-18 | 79925.09 | 79925.09 | 71932.58 | 71932.58 | 71932.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--004/2, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:79925.09, importe_modificado:79925.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1836163/proyecto_PROCESO, 1836163/proyecto_INICIO, 1836163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401837678 | Proyecto de inversión | 200216 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200216.0, modificado:200216.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MANZANAL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 200614 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 200614 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:342, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA LINEA DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD FRANCISCO DEL MANZANAL, lon:-104.46361263, lat:23.86969873}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 200216 | 200216 | 200216 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-018/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:421701.0, importe_modificado:421701.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {1837678/proyecto_FIN, 1837678/proyecto_PROCESO, 1837678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401838314 | Proyecto de inversión | 11849.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11849.4, modificado:11849.4}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (TRES BATERIAS) EN LA LOCALIDAD LOS INGLESES - 202539 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 202539 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:311, direccion:RANCHERIA LOS INGLESES, 35440 LOS INGLESES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LAS POMAS, lon:-106.52601605, lat:25.91051521}} | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 11849.4 | 11849.4 | 11849.4 | 11849.4 | 11849.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-2, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:11849.4, importe_modificado:11849.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1838314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840183 | Proyecto de inversión | 18348.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:8256.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10091.58, modificado:10091.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 21.70M2 DE TECHO DE LOSA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DENTRO DE LA ZAP 1003200011646 (1 ACCIÓN) - 207899 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 207899 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.7, meta_modificada:21.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA INDEPENDENCIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE AL SUR DE CABECERA MUNICIPAL CERCA DE CDC INDEPENDENCIA, lon:-105.42221879, lat:25.03142497}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 10091.58 | 10091.58 | 10091.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1840183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840308 | Proyecto de inversión | 15896.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7153.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8742.94, modificado:8742.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 18.8 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE EL TAMBOR (1 ACCIÓN) - 208260 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208260 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.8, meta_modificada:18.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:140, direccion:RANCHERIA EL TAMBOR, 34605 EL TAMBOR, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 6.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, CARRETERA A DURANGO, ENTRONQUE A LA ESTANCIA, lon:-105.43193542, lat:25.10674441}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 8742.94 | 8742.94 | 8742.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1840308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841109 | Proyecto de inversión | 9959.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:4480.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5478.35, modificado:5478.35}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 17.60 M2 DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES) (1 ACCION) - 210745 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 210745 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.6, meta_modificada:17.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO PUERTO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JIMENEZ ESTÁ SITUADO A 21.5 KILÓMETROS DE SANTI, lon:-105.20886013, lat:25.01114987}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 5478.35 | 5478.35 | 5478.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.CONV-TL- 059-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:339456.0, importe_modificado:339456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1841109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841320 | Proyecto de inversión | 27161.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:12220.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14940.96, modificado:14940.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 48 M2 DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE GARAME DE ABAJO (1 ACCION) - 211319 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 211319 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:50, direccion:PUEBLO GARAME DE ABAJO, 34616 GARAME DE ABAJO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 4.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO,, lon:-105.46266931, lat:25.02920029}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 14940.96 | 14940.96 | 14940.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.CONV-TL- 059-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:339456.0, importe_modificado:339456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1841320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841362 | Proyecto de inversión | 1268637.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268637.27, modificado:1268637.27}} | UNIDADES DEPORTIVA FUT BOL 5 EN LA ALAMEDA LOCALIDAD PEÑÓN BLANCO - 211459 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO | 211459 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A LA CONCHA COLONIA EL TULILLO, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETREA A LA CONCHA Y , CARRETERA A LA CONCHA A LA ALTURA DE LA ALAMEDA FRENTE A LA BIBLIOTECA., lon:-104.03554379, lat:24.78438077}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1268637.27 | 1268637.27 | 1268637.27 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-URB-FISM-020-017, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:1268637.27, importe_modificado:1268637.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1841362/proyecto_INICIO, 1841362/proyecto_PROCESO, 1841362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar monto ministrado del proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Agregar monto ministrado del proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Agregar monto ministrado del proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Agregar monto ministrado del proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401841505 | Proyecto de inversión | 184492.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184492.88, modificado:184492.88}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS HACIA LA PISTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOC. CHARCO VERDE) - 211886 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 211886 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:862, direccion:RANCHERIA EL CHARCO VERDE, 34977 EL CHARCO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS LOCALIDADE DE CHARCO VERDE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE TREMENTINAS, lon:-104.72761468, lat:23.29227608}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 184492.88 | 184492.88 | 184492.88 | 184492.88 | 165996.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELEALUM001-7, contratista:REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3454968.66, importe_modificado:184492.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1841505/proyecto_FIN, 1841505/proyecto_PROCESO, 1841505/proyecto_INICIO, 1841505/proyecto_PROCESO, 1841505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842278 | Proyecto de inversión | 296195 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296195.0, modificado:296195.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE4.50X3.70 CON LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDAD SANTA CLARA. - 214215 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 214215 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS BARRIO SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , DOMICILIOS DIVERSOS CON REFEERNCIA A HITOS LOCALES, lon:-103.35255058, lat:24.47922269}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 90135.2 | 90135.2 | 90135.2 | 90135.2 | 90135.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-011-2020-g, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:296195.0, importe_modificado:296195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1842278/proyecto_PROCESO, 1842278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401843019 | Proyecto de inversión | 429849.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429849.84, modificado:429849.84}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TREMENTINAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 216341 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 216341 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1600, direccion:RANCHERIA LAS TREMENTINAS, 34977 LAS TREMENTINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TREMENTINAS, lon:-104.75000917, lat:23.26027561}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 429849.84 | 429849.84 | 429849.84 | 429849.84 | 391197.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELEALUM001-3, contratista:REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3454968.66, importe_modificado:429849.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:393.0}} | {1843019/proyecto_INICIO, 1843019/proyecto_PROCESO, 1843019/proyecto_INICIO, 1843019/proyecto_FIN, 1843019/proyecto_INICIO, 1843019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844179 | Proyecto de inversión | 49570 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:24785.0, modificado:24785.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24785.0, modificado:24785.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO MÁRQUEZ DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 219881 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 219881 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.53, meta_modificada:52.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ, 35763 FRANCISCO MÁRQUEZ, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE MARIA DOMITILA MORALES OLGUIN ENEDINA MORALES RENTERIA Y JOAQUIN RENTERIA GONZALES, lon:-104.48732187, lat:25.13366092}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 49570 | 49570 | 49570 | 49570 | 49570 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1844179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846569 | Proyecto de inversión | 425436 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:212718.0, modificado:212718.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212718.0, modificado:212718.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS PISO FIRME 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE LOS LOBOS ASENTAMIENTO DIVISIÓN DEL NORTE LOS LOBOS - 226753 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226753 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.01, meta_modificada:520.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE (LOS LOBOS), 35460 DIVISIÓN DEL NORTE (LOS LOBOS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE DIVICION DEL NORTE CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.89470965, lat:26.24477246}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 425436 | 425436 | 297805.2 | 297805.2 | 297805.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--006/1, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:425436.0, importe_modificado:425436.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.01}} | {1846569/proyecto_INICIO, 1846569/proyecto_PROCESO, 1846569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401847113 | Proyecto de inversión | 999968.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999968.26, modificado:999968.26}} | CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRAULICA PARA PAVIMENTO EN CARRETERA TEPEHUANES-TARAHUMAR DEL KM 54+500 AL 56+100 DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 228027 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 228027 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:95, direccion:RANCHERIA EL TARAHUMAR, 35635 EL TARAHUMAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA PARA PAVIMENTO CARRETERA TEPEHUANESTARAHUMAR REFERENCIADO CON MARCADORES ROJOS EL INICIO Y TERMINO DE BASE HIDRAULICA, lon:-106.09072763, lat:25.38359104}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 999968.26 | 999968.26 | 299970.48 | 299970.48 | 299970.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2020/022, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:999968.26, importe_modificado:999968.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1847113/proyecto_INICIO, 1847113/proyecto_PROCESO, 1847113/proyecto_INICIO, 1847113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401849625 | Proyecto de inversión | 133332.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:66666.36, modificado:66666.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.36, modificado:66666.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD EL PAVO MINERAL EL DIEZ ASENTAMIENTO EL PAVO MINERAL EL DIEZ - 236162 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236162 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES DE BAÑOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PAVO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.665637, lat:24.85237337}} | 2020-11-02 | 2020-12-02 | 86666.26 | 86666.26 | 86666.26 | 86666.26 | 86666.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020/5, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:133332.72, importe_modificado:133332.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.59}} | {1849625/proyecto_PROCESO, 1849625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851434 | Proyecto de inversión | 332047.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332047.49, modificado:332047.49}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL ABUELO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 241266 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 241266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESCUADRON 201 BARRIO DIVISIÓN DEL NORTE, 34783 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN EL BARRIO EL ABUELO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.31230288, lat:24.40614443}} | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1851434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851626 | Proyecto de inversión | 358898.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358898.19, modificado:358898.19}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 241941 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 241941 | S | 571 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45000.0, meta_modificada:45000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA JESÚS AGUSTÍN CASTRO CIUDAD GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), 34724 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLEJON JOSÉ MARÍA NUÑEZ Y CALLE JUAN LIMÓN, CALLE ALLENDE COLONIA EJIDAL A UN COSTADO DE ESC, lon:-104.1234946, lat:24.43902258}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 358898.18 | 358898.18 | 358898.18 | 358898.18 | 358898.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-022/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNBTAMIENTO, monto:358898.18, importe_modificado:358898.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45000.0}} | {1851626/proyecto_INICIO, 1851626/proyecto_FIN, 1851626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851629 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA LAGUNETA - 241948 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 241948 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA LAGUNETA, 00000 LA LAGUNETA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNETA DOMICILIO CONOCIDO EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO, lon:-103.49405869, lat:25.51112591}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.4}} | {1851629/proyecto_PROCESO, 1851629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851863 | Proyecto de inversión | 170114 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170114.0, modificado:170114.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN DURANGO LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA MÁQUINA ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LA MÁQUINA - 242726 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 242726 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:268, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO DE LA MÁQUINA, 34386 SAN PEDRO DE LA MÁQUINA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA MAQUINA, lon:-105.04182859, lat:24.14082685}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 170114 | 170114 | 170114 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-036/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:170114.0, importe_modificado:170114.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851863/proyecto_INICIO, 1851863/proyecto_PROCESO, 1851863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852288 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES NAZARENO CUIS - 243811 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 243811 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VILLA NAZARENO EN VARIAS UBICACONES EN CALLES SIN NOMBRE O DOMI, lon:-103.42381965, lat:25.39169502}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.1}} | {1852288/proyecto_INICIO, 1852288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852392 | Proyecto de inversión | 170055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54958.0, modificado:54958.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:60139.24, modificado:60139.24}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:54958.0, modificado:54958.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES DOLORES - 244102 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244102 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:560, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO DOLORES, 00000 DOLORES (LA BORREGA), LERDO DURANGO ENTRE BRECHA VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES EN EL EJ DO, lon:-103.54605885, lat:25.58991584}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.8}} | {1852392/proyecto_PROCESO, 1852392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852411 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EL RAYITO 2 - 244142 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244142 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:405, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL RAYITO 2, 35182 EL RAYITO DOS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN EL RAYITO 2 EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.55768688, lat:25.51857805}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1852411/proyecto_PROCESO, 1852411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852446 | Proyecto de inversión | 170055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54958.0, modificado:54958.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:60139.24, modificado:60139.24}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:54958.0, modificado:54958.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA GOLETA - 244204 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244204 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:561, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA GOLETA, 00000 LA GOLETA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES EN EL EJ LA GOLETA MP, lon:-103.59892466, lat:25.61988825}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.8}} | {1852446/proyecto_PROCESO, 1852446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852453 | Proyecto de inversión | 170055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54958.0, modificado:54958.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:60139.24, modificado:60139.24}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:54958.0, modificado:54958.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA LOMA CUIS - 244221 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244221 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO VILLA ESTACIÓN LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES EN VILLA LA LOMA, lon:-103.67492393, lat:25.46150476}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | 170055.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.8}} | {1852453/proyecto_PROCESO, 1852453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852468 | Proyecto de inversión | 510165.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164874.0, modificado:164873.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:180417.72, modificado:180417.72}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:164874.0, modificado:164874.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LEON GUZMAN CUIS - 244260 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244260 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES C SIN NOMBRE SNC. PEDRO SIFUENTES SN C ALVINO MARTINEZ 98; C. SIN NOMBRE 18; C. SIN NOMBRE SN, lon:-103.66184773, lat:25.50174059}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.4}} | {1852468/proyecto_PROCESO, 1852468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853011 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SAN JACINTO - 245465 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DFE LERDO DGO | 245465 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27479.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JACINTO, 35173 SAN JACINTO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJ S, lon:-103.73567859, lat:25.47964238}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.4}} | {1853011/proyecto_PROCESO, 1853011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853097 | Proyecto de inversión | 212569.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68697.5, modificado:68697.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:75174.05, modificado:75174.05}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:68697.5, modificado:68697.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. CESAR G. MERAZ - 245679 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245679 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CESAR G. MERAZ, 35169 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN LA COL. CESAR G MERAZ C. CHICHONAL 390 C. APENINOS 225C. APENINOS 226 C PARICUTINY C. MONTE, lon:-103.50231146, lat:25.54170098}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 212569.04 | 212569.04 | 212569.04 | 212569.04 | 212569.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1853097/proyecto_PROCESO, 1853097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853206 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. LAS PALMAS - 245995 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245995 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PALMA FENIX 284 COLONIA LAS PALMAS, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE PALMA YUCA, CALLE PALMA CHINA EN LA COLONNIA LAS PALMAS EN LA CALLE PALMA FENIX 284 ENTRE C. LAURELES Y C. PALMA YUCA EN EL MPIO D, lon:-103.5118458, lat:25.53847529}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1853206/proyecto_INICIO, 1853206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853337 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. ROBERTO FIERRO - 246472 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 246472 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS FERNANDEZ 51 COLONIA ROBERTO FIERRO, 35165 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE BENJAMIN ARGUMEDO Y CALLE GERANIOS, CALLE SACRAMENTO EN LA CALLE NICOLAS FERNANDEZ 51 ENTRE ARGUMEDO Y GERANIOS EN LA COL. ROBERTO FIERRO , lon:-103.51766079, lat:25.53085643}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1853337/proyecto_INICIO, 1853337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853370 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SAN GERARDO - 246583 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 246583 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN GERARDO, 00000 SAN GERARDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJ SAN GERARDO EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.57356696, lat:25.59166961}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1853370/proyecto_PROCESO, 1853370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853429 | Proyecto de inversión | 3110667.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110667.6, modificado:3110667.6}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 246846 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 246846 | S | 2100 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.77, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL A UN COSTADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, A 400 METROS DE, lon:-104.39891128, lat:23.47072043}} | 2020-02-20 | 2020-08-30 | 3110667.6 | 3110667.6 | 3110667.6 | 3110667.6 | 2963400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-OP2020-001, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3110667.6, importe_modificado:3110667.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {1853429/proyecto_PROCESO, 1853429/proyecto_FIN, 1853429/proyecto_INICIO, 1853429/proyecto_PROCESO, 1853429/proyecto_FIN, 1853429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854280 | Proyecto de inversión | 79311.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:38735.94, modificado:38735.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40575.97, modificado:40575.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SYMON ESTACIÓN SYMON ASENTAMIENTO ESTACIÓN SYMON - 249451 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249451 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:PARAJE ESTACIÓN SYMON, 35920 SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS SEIS ACCIONES DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN EN EL PARAJE ESTACION SYMON, lon:-102.66684638, lat:24.73126844}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 66722.72 | 66722.72 | 66722.72 | 66722.72 | 66722.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/2, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:79311.91, importe_modificado:79311.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.18}} | {1854280/proyecto_PROCESO, 1854280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401863998 | Proyecto de inversión | 1424746.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424746.34, modificado:1424746.34}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA TRILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 252273 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 252273 | S | 94 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1247.9, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , A OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO COMO LA TRILLA EN UNA CALLE PARALELA AL BOULEVARD, A ESPALDAS DE LA FERRETERÍA JUVI, lon:-104.38836958, lat:23.48014988}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 1424746.34 | 1424746.34 | 1424746.34 | 1424746.34 | 649979.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS020-3, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3349580.68, importe_modificado:1424746.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1248.0}} | {1863998/proyecto_INICIO, 1863998/proyecto_FIN, 1863998/proyecto_INICIO, 1863998/proyecto_FIN, 1863998/proyecto_PROCESO, 1863998/proyecto_FIN, 1863998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401865977 | Proyecto de inversión | 26879.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:10079.99, modificado:10079.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16799.99, modificado:16799.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SANTO NIÑO ASENTAMIENTO SANTO NIÑO - 257290 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257290 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO NIÑO, 35904 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO SANTO NIÑO, lon:-102.80140075, lat:24.68355226}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 19823.98 | 19823.98 | 19823.98 | 19823.98 | 19823.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/7, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:26879.98, importe_modificado:26879.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.74}} | {1865977/proyecto_INICIO, 1865977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401869814 | Proyecto de inversión | 65856.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65856.48, modificado:65856.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (TECHO TERRADO) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD FRANCISCO MONTES DE OCA EL ZORRILLO ASENTAMIENTO FRANCISCO MONTES DE OCA EL ZORRILLO - 266435 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 266435 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.5, meta_modificada:43.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:EJIDO FRANCISCO MONTES DE OCA (EL ZORRILLO), 35235 FRANCISCO MONTES DE OCA (EL ZORRILLO), MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.59090704, lat:25.8638147}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 65856.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.5}} | {1869814/proyecto_INICIO, 1869814/proyecto_FIN, 1869814/proyecto_PROCESO, 1869814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401871884 | Proyecto de inversión | 1693180.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693180.78, modificado:1693180.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MEZQUITAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL - 270728 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 270728 | S | 362 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , A OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO COMO MESA DE LA JOYA UBICADA AL ESTE DE LA LOCALIDAD., lon:-104.38432974, lat:23.47047605}} | 2020-10-22 | 2020-12-28 | 1693180.78 | 1693180.78 | 1693180.78 | 1693180.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS037, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1693180.78, importe_modificado:1693180.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1871884/proyecto_INICIO, 1871884/proyecto_PROCESO, 1871884/proyecto_FIN, 1871884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401872819 | Proyecto de inversión | 499744.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499744.25, modificado:499744.25}} | 208117 T.V.SEC.#619 LOC.SAN BERNABE EL MEZQUITAL DGO Aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. en el edificio "A" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208117 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:115, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2020-10-07 | 2020-12-29 | 499744.25 | 499744.25 | 149923.28 | 149923.28 | 149923.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401872905 | Proyecto de inversión | 262059.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262059.49, modificado:262059.49}} | 208038 J.N.ABRAHAM CATELLANOS COL.LOS NOGALES STGO PAPAQ rehabilitación de patio cívico, pisos y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208038 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:796, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-10-10 | 2020-12-10 | 262059.49 | 262059.49 | 78617.85 | 78617.85 | 78617.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401872917 | Proyecto de inversión | 568382.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568382.75, modificado:568382.75}} | 208026 PRIM.VICENTE GUERRERO LOC.EL POTRERO DE LA VNTANA servicios sanitarios 1er modulo y obra exterior: cisterna de 5m¿, red eléctrica, red sanitaria, red hidráulica y fosa séptica de 5m¿ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208026 | S | 9 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:352, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2020-11-17 | 2021-02-21 | 568382.75 | 568382.75 | 170514.83 | 170514.83 | 170514.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401872924 | Proyecto de inversión | 496064.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496064.51, modificado:496064.51}} | 208137 PRIM.DOROTEO ARANGO LOC.LA FERRERIA DURANGO DGO aula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. con zapatas corridas y obra exterior: red eléctrica y andadores | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208137 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:La Ferrería, Dgo., México, lon:-104.6605555, lat:23.9599999}} | 2020-11-06 | 2021-01-28 | 496064.51 | 496064.51 | 148819.35 | 148819.35 | 148819.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401876478 | Acción | 70744.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70744.47, modificado:0.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109878 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DGO | 109878 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1876478/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversion., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs2: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs3: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs4: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | DUR200401877277 | Acción | 612807.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612807.75, modificado:612807.75}} | ADQUISICION DE SOFTWARE EQUIPO DE COMPUTO Y ADMINISTRATIVOS MULTIFUNCIONALES PARA FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS - 69961 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 69961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2020-07-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1877277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401877282 | Acción | 99051.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99051.57, modificado:99051.57}} | ACONDICIONAMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - 75545 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 75545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2020-07-21 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1877282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401877287 | Acción | 3789 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3789.0, modificado:0.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - 77677 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 77677 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2020-07-21 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1877287/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación ya que no es proyecto de inversión , trimestre:4.0, usuario:patriciamendozasa, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR200401882377 | Proyecto de inversión | 1289865.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289865.73, modificado:1289865.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL: SAN JORGE-EL PALMITO, EN EL MPIO. DE TAMAZULA, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 252000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2020-12-01 | 2021-01-15 | 1289865.73 | 1289865.73 | 1289865.73 | 1289865.73 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs5: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs6: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs7: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs8: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401882384 | Proyecto de inversión | 633962.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633962.95, modificado:633962.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN DIFERENTES CALLES CONSISTENTES EN BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO, RIEGO DE SELLO SOBRE BACHEO, EN LA ZONA CENTRO DE VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 252000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-12-01 | 2021-01-15 | 633962.95 | 633962.95 | 633962.95 | 633962.95 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs5: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs6: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs7: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs8: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401882401 | Proyecto de inversión | 209217.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209217.71, modificado:209217.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN DIFERENTES CALLES CONSISTENTES EN BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO, RIEGO DE SELLO SOBRE BACHEO, EN LA ZONA SUR DE VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 252000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-12-01 | 2021-01-15 | 209217.71 | 209217.71 | 209217.71 | 209217.71 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs5: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs6: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs7: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs8: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401882585 | Proyecto de inversión | 656052.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656052.16, modificado:656052.16}} | Pavimentación del estacionamiento de la Facultad de Ciencias Exactas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-01 | N | 0 | 0 | 22439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:González de La Vega SN-S, SARH, Durango, Dgo., México, lon:-104.68720794, lat:24.01232415}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 656052.16 | 656052.16 | 656052.16 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882614 | Proyecto de inversión | 1456903.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456903.62, modificado:1456903.62}} | 208056 SEC.ANEXA A LA BENEMERITA Y CENTENARIA ESC.NORMAL área administrativa adosada de 8.00x13.00 mts (4 E.E. de 3.24 mts c/u) estruct. U-3C y obra exterior: red eléctrica y red hidrosanitaria | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208056 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-09-29 | 2020-12-21 | 1456903.62 | 1456903.62 | 621605.95 | 621605.95 | 621605.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882734 | Proyecto de inversión | 507680.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507680.19, modificado:507680.19}} | INSTITUTOS DE INVESTIGACIONES HISTORICAS: PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN LA TORRES DE INSTITUTOS (IIH) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-10 | N | 0 | 0 | 16585 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:González de La Vega SN-S, SARH, Durango, Dgo., México, lon:-104.68895674, lat:24.01237315}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 507680.19 | 507680.19 | 507680.19 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200643955 | Proyecto de inversión | 630656 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630656.0, modificado:630656.0}} | Construcción De Pavimento Hidráulico En Av Baja California Entre Calles Fresnos Y Gardenias - 51535 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA BAJA CALIFORNIA COLONIA TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE GARDENIAS, CALLE ELISAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AV. BAJA CALIFORNIA ENTRE LAS CALLES FRESNOS Y GA, lon:-103.4464656, lat:26.10520511}} | 2016-03-16 | 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {722558/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200651188 | Proyecto de inversión | 876300 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219075.0, modificado:438150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438150.0, modificado:438150.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:219075.0, modificado:438150.0}} | Construccion De Drenaje Pluvial En Boulevard Allende (Dos Boca Tormenta) 3x1 - 46683 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 46683 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALLENDE COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE RIO SUCHIL Y CALLE ALAMEDA, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO EN EL ESTA, lon:-103.9876876, lat:23.72771668}} | 2016-06-13 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {729791/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200660805 | Proyecto de inversión | 984160 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:246040.0, modificado:492080.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246040.0, modificado:492080.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492080.0, modificado:492080.0}} | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Cesar Guillermo Meraz (Una Boca Tormenta) 3x1 - 46650 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 46650 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE RIO SUCHIL Y CALLE FCO. JAVIER MINA, NINGUNO NINGUNO la localidad de Vicente Guerrero está situado en el Municipio de Vicente , lon:-103.9837555, lat:23.72602062}} | 2016-06-06 | 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {739408/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200686173 | Proyecto de inversión | 359869 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359869.0, modificado:359869.0}} | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Interior En Ejido San Francisco De Horizonte - 51560 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51560 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:27, direccion:NINGUNOEJIDO SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZONTE), 35265 SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZONTE), TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE INTERIOR DEL EJIDO SAN FRANCISCO, lon:-103.4170999, lat:25.93553341}} | 2016-04-11 | 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {787740/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200686175 | Proyecto de inversión | 116872.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116872.78, modificado:116872.78}} | Construccion De Techumbre A Dos Aguas En Primaria Ignacio Zaragoza Ej Providencia - 51174 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:49, direccion:NINGUNOEJIDO PROVIDENCIA, 35280 PROVIDENCIA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN EL EJIDO PROVIDENCIA, lon:-103.3961133, lat:26.1420024}} | 2016-01-08 | 2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {787742/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200691641 | Proyecto de inversión | 249028.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249028.66, modificado:249028.66}} | Ampliación De Línea De Drenaje Y Alcantarillado En Calle Interior Ej San Francisco De Horizonte - 51626 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51626 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:27, direccion:NINGUNOEJIDO SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZONTE), 35265 SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZONTE), TLAHUALILO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE INTERIOR DEL EJIDO SAN FRANCISCO DE HO, lon:-103.4170798, lat:25.93551894}} | 2016-04-01 | 2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {793208/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200697106 | Proyecto de inversión | 190096.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190096.24, modificado:190096.24}} | Construccion De Red De Agua Potable Colonia Las Margaritas - 127922 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 127922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE RICARDO FLORES MAON, CALLE AQUILES SERDAS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA RUMBO AL NORTE A LAS ORILLAS DE LA COLONIA L, lon:-103.4437652, lat:26.11814485}} | 2016-07-15 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {798673/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200697109 | Proyecto de inversión | 165400 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165400.0, modificado:165400.0}} | Red De Alcantariilado En Fracc Daniel Soto - 130766 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 130766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESCORPION FRACCIONAMIENTO DANIEL SOTO, 00000 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA COLONIA SE ENCIUENTRA UBICADA ATRAS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, lon:-103.9765586, lat:23.74408739}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {798676/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DUR00160200697109, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200697111 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Cuarto Para Baño Pxp - 155363 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 155363 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SAGITARIO COLONIA CNOP, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE AURORA Y CALLE CELESTE, CALLE ARCOIRIS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AUN LADO DEL PUENTE ZARAGOZA, lon:-103.980201, lat:23.73946668}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {798678/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200713462 | Proyecto de inversión | 923000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923000.0, modificado:923000.0}} | Red De Alcantarillado En Col La Perla - 130514 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 130514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE COLONIA LA PERLA, 00000 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE PRETENDE ABASTECER CON LA RED DE ALCANTARILLADO A TODA LA COLONIA LA PERLA, lon:-103.9725406, lat:23.71955572}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {815029/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200718746 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:82500.0, modificado:82500.0}} | Construccion De Techos Terrados En Cabecera Municipal Y Varias Localidades El Lucero - 128442 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 128442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:NINGUNOEJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LAS ACCIONES SE APLICARON EN LAS VIVIENDAS MÁS NECESITADAS ENCONTRÁNDOSE ÉSTAS DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD., lon:-103.40417, lat:25.87811943}} | 2016-05-02 | 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {820313/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160300741522 | Proyecto de inversión | 1615200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615200.0, modificado:1615200.0}} | Construcción De La Segunda Etapa De Sistema De Drenaje Pluvial Colonia Lucio Cabañas De Cd. Lerdo Dgo. | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD | 3082701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:(25.579307; -103.534063) (25.570826; -103.524984) (25.571092; -103.525677) (25.56993; -103.526063) (25.56904; -103.524035) (25.574082; -103.528327), lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-10-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {844745/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758366 | Proyecto de inversión | 37934.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37934.48, modificado:37934.48}} | Reparacion Del Sistema De Agua Potable En San Luis Del Cordero Tres - 331699 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 331699 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZAP URBANA, lon:-104.277811, lat:25.41477911}} | 2016-05-10 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862494/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758369 | Proyecto de inversión | 138785 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138785.0, modificado:138785.0}} | Instalacion De Lampara Led En Las Calles De La Cabecera Municipal - 331627 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 331627 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS ZAP URBANAS, lon:-104.2771458, lat:25.41636835}} | 2016-05-10 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862497/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758469 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Instalacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo Cerro Blanco A San Jose Del Refugio - 331376 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 331376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUE, lon:-104.2182921, lat:25.36597601}} | 2016-05-10 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862597/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para reportar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758875 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable Numero Dos Rastro - 348119 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 348119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA LOS ANGELES, 00000 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , OBRA UBICADA POR LA CALLE QUE CON, lon:-103.9945332, lat:23.73884452}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863003/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758879 | Acción | 11250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11250.0, modificado:11250.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 270738 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 270738 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.987778, lat:23.731111}} | 2016-11-24 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863007/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300759776 | Acción | 5347.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5347.6, modificado:5347.6}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366474 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO | 366474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863904/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300759778 | Acción | 6559.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6559.8, modificado:6559.8}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366377 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO | 366377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863906/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300759787 | Acción | 2204 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204.0, modificado:2204.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 366214 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO | 366214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863915/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170100835353 | Proyecto de inversión | 817181 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817181.0, modificado:817181.0}} | Prim ""Fermin F. Nuñez"", Otinapa, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 815102.92 | 815102.92 | 815102.92 | 815102.92 | 815102.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170100835376 | Proyecto de inversión | 1441159 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441159.0, modificado:1342300.92}} | Prim. ""Misael Nuñez Acosta"", Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 1342300.92 | 1342300.92 | 1342300.92 | 1342300.92 | 1342300.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170100835558 | Proyecto de inversión | 817254 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817254.0, modificado:817254.0}} | Prim. ""Gral. Fco. Villa"", Gomez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 817253.76 | 817253.76 | 772473.78 | 772473.78 | 772473.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170100835764 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:810000.0}} | J.N. ""Marie Curie"", Loc. Poanas, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-31 |  | 810000 | 810000 | 792145.05 | 792145.05 | 792145.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200858046 | Proyecto de inversión | 59893.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59893.7, modificado:59893.7}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Sn En San Isidro De Murillos - 45168 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 45168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LA OBRA SE UBIC, lon:-104.0424066, lat:23.67055686}} | 2017-05-04 | 2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967062/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200897334 | Proyecto de inversión | 2050349.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050349.85, modificado:2050349.85}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Lerdo En El Estado De Durango // (Pavimentación Asfáltica En Camino Entre Pavimento Existente Del Ejido El Refugio Y Ejido Santa Anita Del Mpio. De Lerdo, Dgo.) - 5410931 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5410931 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:EL REFUGIO; 25.429051; -103.755205 SANTA ANITA; 25.412152; -103.758488, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1023137/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200897335 | Proyecto de inversión | 2204283.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204283.92, modificado:2204283.92}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Lerdo En El Estado De Durango // (Reposición De Banquetas En Av. Francisco Sarabia En Zona Centro De Cd. Lerdo, Dgo.) - 5575159 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5575159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:C. Hidalgo; 25.537137; -103.524642, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1023138/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200901436 | Proyecto de inversión | 876340.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876340.3, modificado:876340.3}} | Construccion De Domo En Plaza Principal De La Comunidad La Mina Del Mpio. De Lerdo, Dgo - 5412173 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5412173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:25.659042; -103.646039, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1027239/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200901437 | Proyecto de inversión | 749363.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749363.21, modificado:749363.21}} | Construcción De Domo En Cancha De La Localidad Vicente Nava Del Mpio. De Lerdo, Dgo. - 5411685 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5411685 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:25.488799; -103.691982, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1027240/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200902213 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Proyectos De Desarrollo Municipal, En El Municipio De Poanas, En El Estado De Durango // (Construcción De Cancha De Futbol, Gradas Metálicas Y Luminarias En La Comunidad De Los Angeles,Mpio. De Poanas,Durango.) - 5163100 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5163100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:23.942929; -104.13014, lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1028016/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914527 | Proyecto de inversión | 80763.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80763.6, modificado:80763.6}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Col San Antonio - 92992 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 92992 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANTONIO, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METRO, lon:-103.9888012, lat:23.74198743}} | 2017-04-28 | 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040780/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400980054 | Proyecto de inversión | 839161.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467991.36, modificado:467991.36}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371170.09, modificado:371170.09}} | Construcción De Sistema De Alcantarillado Tercera Etapa Aportación Municipal Aparural Dos Mil Dieciseis - 318715 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 318715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 34830 VERACRUZ, POANAS DURANGO, EN LA LOCALIDAD, lon:-103.9223961, lat:24.02010668}} | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115134/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981750 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Estrella De La Localidad De Lucero Programa Peso Por Peso Convenio Con Sedesoe - 222981 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 222981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:CALLE COLONIA ESTRELLA DE LA LOCALIDAD DE LUCERO COLONIA COLONIA ESTRELLA LOCALIDAD DE LUCERO, 35297 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO, COLONIA , lon:-103.4036083, lat:25.88369013}} | 2017-10-16 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116830/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981784 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Mejoramiento De Red Eléctrica En Col Loma Bonita Tercera Etapa - 239825 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 239825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LOMA BONITA, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE, CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCAS DEL TECNOL, lon:-103.9707606, lat:23.71716537}} | 2017-09-15 | 2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116864/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981787 | Proyecto de inversión | 147618 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147618.0, modificado:147618.0}} | Construccion De Piso Firme En Vicente Guerrero - 218220 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 218220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO, 22 PISOS FIRMES EN LA CIUDAD DE VICENTE GUERRERO DURANGO, lon:-103.9835333, lat:23.73359581}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116867/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981800 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En San Isidro De Murillos - 211326 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 211326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO, COMUNIDAD DE BAJOS RECURSOS OBRAS A 3 CUADRAS DEL PANTEON MUNICI, lon:-104.0475486, lat:23.67270028}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116880/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981802 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En San Jose De Las Corrientes - 240339 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 240339 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CA, lon:-103.8476192, lat:23.77604522}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116882/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170401045655 | Proyecto de inversión | 1442308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442308.0, modificado:1442308.0}} | J.N. ""Andres Bello"" En La Loc. Graceros, Vicente G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168885 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-11 |  | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170401046204 | Proyecto de inversión | 1136448 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1136448.0, modificado:1136448.0}} | Prim. ""Liberacion"" En La Loc. Las Piedras En Lerdo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168874 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-09 |  | 1136447.7 | 1136447.7 | 1086467.86 | 1086467.86 | 1086467.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170401047872 | Proyecto de inversión | 1922144 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1922144.0, modificado:1922144.0}} | Universidad Pedagogica De Durango En Victoria De D | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 |  | 1922143.76 | 1922143.76 | 1731130.78 | 1731130.78 | 1731130.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201088585 | Proyecto de inversión | 66367.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66367.08, modificado:66367.08}} | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Leocadio Coronado En La Joya - 139688 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 139688 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34826 LA JOYA, POANAS DURANGO, ALLE LEOCADIO CORONADO POR LAS ALBERCAS, lon:-104.0007197, lat:23.83671836}} | 2018-03-02 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/012/2018-B, contratista:MIRNA CARRASCO MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:658679.32, importe_modificado:66367.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1226966/proyecto_INICIO, 1226966/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089111 | Acción | 171822.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171822.85, modificado:171822.85}} | Adquisicion De Mobiliario - 115697 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 115697 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.987778, lat:23.731111}} | 2018-03-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1227492/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089127 | Proyecto de inversión | 244528 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244528.0, modificado:244528.0}} | Ampl De Red Electrica En Calle Sn Col Santa Barbara En La Estacion - 37008 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 37008 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CFE Y ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.9943186, lat:23.71362427}} | 2018-04-09 | 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227508/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301326063 | Proyecto de inversión | 959999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959999.92, modificado:959999.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NEPTUNO COL NUEVA ESPAÑA - 255571 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 255571 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.5, meta_modificada:1468.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NEPTUNO COLONIA NUEVA ESPAÑA, 34893VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRE CALLE GLACIAL DEL SUR Y CALLE VENUS, CALLE PACIFICO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NEPTUNO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CRISTO REY, lon:-103.9760599, lat:23.72899404}} | 2018-07-30 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1326063/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301345490 | Proyecto de inversión | 34412.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34412.56, modificado:34412.56}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA CALLE ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CARNICERÍA - 301770 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 301770 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:EJIDO ORIZABA, 34823ORIZABA, POANAS DURANGOENTREY,ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CARNICERÍA, lon:-104.07415125, lat:23.95767274}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/012/2018-H, contratista:MIRNA CARRASCO MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:658679.32, importe_modificado:34412.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1345490/proyecto_PROCESO, 1345490/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301345520 | Proyecto de inversión | 40082.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40082.64, modificado:40082.64}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE AGOSTO - 301831 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 301831 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:EJIDO 18 DE AGOSTO, 3480418 DE AGOSTO, POANAS DURANGOENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-104.19936543, lat:23.98086946}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/013/2018-D, contratista:MIRNA CARRASCO MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:674211.72, importe_modificado:40082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1345520/proyecto_INICIO, 1345520/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346376 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ORIZABA - 303452 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303452 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:EJIDO ORIZABA, 34823ORIZABA, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-104.07500956, lat:23.95790804}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/006/2018-B, contratista:ENRIQUE ORDAZ AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:420000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346376/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346658 | Proyecto de inversión | 164425.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164425.5, modificado:164425.5}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTO DORMITORIO ADOSADO EN LA CABECERA MUINCIPAL COESVI - 303900 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303900 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800VILLA UNIÓN, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-104.04675824, lat:23.97229606}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346658/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346672 | Proyecto de inversión | 36539 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36539.0, modificado:36539.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO ADOSADO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN POANAS COESVI - 303924 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303924 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:RANCHERIA ESTACIÓN POANAS, 34820ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-104.13599556, lat:23.9118871}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346672/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301384397 | Proyecto de inversión | 1441969 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441969.0, modificado:1441969.0}} | PRIM. "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" EN LA LOC. RI | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788065 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:131, direccion:Rincón de Santa Cruz, Dgo., México, lon:-103.3525, lat:25.7194444}} | 2018-08-07 | 2018-10-29 | 1441968.59 | 1441968.59 | 758593.35 | 758593.35 | 758593.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401421027 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508621.0, modificado:1508621.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991379.0, modificado:1965859.02}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DE UN TANQUE DE REGULARIZACION EN VILLA JUAN E GARCIA MPIO DE LERDO DGO - 238804 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 238804 | S | 370 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE VARIAS CALLES VILLA JUAN E GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VILLA JUAN E GARCIA MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.692467, lat:25.49920304}} | 2018-08-23 | 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:aPML-CIAP-IR-01-2018, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE LERDO DGO, monto:3474480.02, importe_modificado:3474480.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1421027/proyecto_INICIO, 1421027/proyecto_PROCESO, 1421027/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401436689 | Acción | 17755.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17755.19, modificado:17755.19}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 352056 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 352056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.987778, lat:23.731111}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1436689/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401447871 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD DE LOS INSURGENTES ZONA CENTRO - 379201 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 379201 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD INSURGENTES COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE A, lon:-103.98016793, lat:23.72573827}} | 2018-12-05 | 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1447871/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401448141 | Proyecto de inversión | 93447.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93447.33, modificado:93447.33}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA ALAMEDA - 379569 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 379569 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDAS COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE RAMIREZ, CALLE ALAMEDAS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO LOS CAPORALES, lon:-103.98643722, lat:23.72650314}} | 2018-12-05 | 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1448141/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401458442 | Acción | 55666.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55666.08, modificado:55666.08}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 402867 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | 402867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2018-01-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1458442/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401458672 | Acción | 98588.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98588.4, modificado:98588.4}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 403128 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | 403128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2018-02-22 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1458672/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401465390 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCION DE OCHO ACCIONES DE TECHOS FIRMES DE LAMINA GALVANIZADA PRIMERA ETAPA EN TLAHUALILO CABECERA MUNICIPAL - 410677 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 410677 | S | 7 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LAS OCHOC ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN REPARTIDAS EN LA LOCALIDAD DE TLAHUUALILO CON DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-103.44495828, lat:26.09896674}} | 2018-08-23 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1465390/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401470603 | Proyecto de inversión | 19234.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19234.3, modificado:19234.3}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE TLAHUALIILO DGO - 416410 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 416410 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.52, meta_modificada:25.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE GREGORIO GARCIA, CALLE 1RO DE MAYO POR FUNERARIA EN LA LOCALIDAD DE TLAHUALILO, lon:-103.44110188, lat:26.1143473}} | 2018-12-03 | 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1470603/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401471728 | Acción | 49009.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49009.95, modificado:49009.95}} | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNCIPAL - 417602 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 417602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.319264, lat:24.401024}} | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1471728/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401472294 | Acción | 120258.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120258.29, modificado:120258.29}} | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNCIPAL - 418317 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 418317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.319264, lat:24.401024}} | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1472294/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485427 | Proyecto de inversión | 15266.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15266.88, modificado:15266.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN LA LOCALIDAD DAMIAN CARMONA - 434091 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434091 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.8, meta_modificada:21.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:EJIDO DAMIÁN CARMONA, 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.13229688, lat:23.94152362}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1485427/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485476 | Proyecto de inversión | 49669.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16500.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33169.7, modificado:33169.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO VIVIENDA COESVI EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN POANAS - 434184 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434184 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:PUEBLO ESTACIÓN POANAS, 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.13603848, lat:23.91298559}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1485476/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485512 | Proyecto de inversión | 15266.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15266.88, modificado:15266.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN POANAS - 434253 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434253 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.8, meta_modificada:21.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:PUEBLO ESTACIÓN POANAS, 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.13578099, lat:23.91318175}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1485512/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485873 | Proyecto de inversión | 54800.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54800.72, modificado:54800.72}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE FELIPE ÁNGELES JUNTO A LA DESIDRATADORA EN LA LOCALIDAD ORIZABA - 434929 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434929 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:EJIDO ORIZABA, 34823 ORIZABA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.07496664, lat:23.9593591}} | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485873/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485997 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VERACRUZ - 435133 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435133 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 34830 VERACRUZ, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-103.92337466, lat:24.01904836}} | 2018-04-10 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1485997/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486030 | Proyecto de inversión | 52312.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52312.52, modificado:52312.52}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CALLE JUAREZ JUNTO AL RIO EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 435199 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435199 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.03535723, lat:23.97450815}} | 2018-08-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1486030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486054 | Proyecto de inversión | 108379.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108379.96, modificado:108379.96}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA FRENTE A HOSPITAL EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 435237 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435237 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, lon:-104.03955504, lat:23.97094395}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1486054/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486105 | Proyecto de inversión | 1041038.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041038.53, modificado:1041038.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE VICTORIA ENTRE CALLE GALENA Y CANAL EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 435329 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435329 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.5, meta_modificada:1372.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, lon:-104.03968379, lat:23.97051259}} | 2018-07-18 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1486105/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486147 | Proyecto de inversión | 97021.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97021.58, modificado:97021.58}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE DEL CANAL - 435402 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435402 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, lon:-104.04909093, lat:23.96636094}} | 2018-08-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1486147/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401497362 | Proyecto de inversión | 5769213 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5769213.0, modificado:5769213.0}} | ESC.NORMAL RURAL J.GPE.AGUILERA,CANATLAN,DGO 169801 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169801 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7737239, lat:24.5263845}} | 2017-04-26 | 2017-04-29 | 5759956.74 | 5759956.74 | 5759956.74 | 5759956.74 | 5759956.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190101511865 | Proyecto de inversión | 1776274 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1776274.0, modificado:1776274.0}} | PRIM.NARCISO MENDOZA LOC.EL CASTILLO GOMEZ PALACIO 1888071 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888071 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-27 | 2019-05-21 | 1776274 | 1776274 | 1329289.78 | 1329289.78 | 1329289.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1888071 aula didáctica (aislada) 6.00 x 8.00 mts. estructura R.D.C. con zapatas corridas, rehabilitación de tres aulas y media dirección de 6.00x8.00 mts. , construccion de servicios sanitarios 1ª y 2ª etapas, cisterna de 5 m³, fosa séptica y pozo de absorción , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201531780 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA - 44580 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 44580 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:RANCHERIA , 34926 EMILIANO ZAPATA (LOS COCONOS), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO COMUNIDAD LOS COCVONOS EMILIANO ZAPATA., lon:-104.13920934, lat:23.57858847}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1531780/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201531787 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON MANGUERA DE UNA Y MEDIA PULGADA DE ALTA DENSIDAD CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN - 44623 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 44623 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:RANCHERIA , 34933 LUIS ECHEVERRÍA (LA QUEMADA), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LUIS ECHEVERRÍA LA QUEMADA, lon:-104.20754051, lat:23.24747689}} | 2019-04-18 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1531787/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201531875 | Acción | 164140.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164140.83, modificado:164140.83}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 45018 | 10 | Durango | 33 | Súchil |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 45018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.92187, lat:23.622163}} | 2019-03-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1531875/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201544434 | Proyecto de inversión | 333750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166875.0, modificado:166875.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166875.0, modificado:166875.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE RED Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS - 90360 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN LUIS DE CORDERO | 90360 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.1642638, lat:25.37430226}} | 2019-06-03 | 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1544434/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201544606 | Proyecto de inversión | 504500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504500.0, modificado:504500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE CORDERO - 90611 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN LUIS DE CORDERO | 90611 | S | 67 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.33, meta_modificada:475.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO COCNOCIDO, lon:-104.28227086, lat:25.41669802}} | 2019-05-06 | 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1544606/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201544882 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CRUCES Y CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION - 90977 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 90977 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:EJIDO LAS CRUCES, 34493 LAS CRUCES, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , AL FONDO SALIDA A CONETO, lon:-104.60080406, lat:24.80539853}} | 2019-05-20 | 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-014/2019, contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1544882/proyecto_INICIO, 1544882/proyecto_PROCESO, 1544882/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201557900 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 118446 | 10 | Durango | 22 | Poanas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2019-01-02 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1557900/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201559506 | Proyecto de inversión | 1395492 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1395492.0, modificado:1395492.0}} | T.V.SEC.#187 LOC.SAN JOSE DEL VIÑEDO GOMEZ PALACIO 1888061 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888061 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-03-05 | 2019-06-23 | 1395491.68 | 1395491.68 | 753301.34 | 753301.34 | 753301.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1888061 rehabilitación de aulas, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior: red eléctrica, cisterna de 5 m³, patio cívico , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190301569068 | Proyecto de inversión | 378850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:378850.0, modificado:378850.0}} | Construcción de Barda Perimetral y Capilla para descanso de 36m2 en el Cementerio en Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio | 490-2018 | N | 0 | 0 | 1720 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:728, direccion:Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, lon:-106.32837444, lat:25.06757528}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:728, direccion:Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, lon:-106.32524583, lat:25.05111111}} | 2018-08-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-FM-009-2018, contratista:CORMED DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:377687.5, importe_modificado:377687.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1569068/proyecto_PROCESO, 1569068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401582656 | Proyecto de inversión | 21480 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9480.0, modificado:9480.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DGOI - 115030 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 115030 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:PUEBLO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INTALACION DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN VEINTE DE ABRIL CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.63455865, lat:26.3105611}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1582656/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401639549 | Acción | 17400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17400.0, modificado:17400.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 230801 | 10 | Durango | 33 | Súchil |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 230801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.92187, lat:23.622163}} | 2019-11-04 | 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1639549/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401681845 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 292082 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 292082 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO UBICADO EN LAS ORILLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO, lon:-105.52280298, lat:26.00596502}} | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1681845/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401686304 | Proyecto de inversión | 453915 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453915.0, modificado:447854.09}} | PRIM.IGNACIO ALLENDE FRACC.VILLAS DEL GDNA IV DGO 198175 aula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198175 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Villas del Guadiana IV, 34224 Durango, Dgo., México, lon:-104.5851934, lat:24.0693713}} | 2019-10-22 | 2020-01-13 | 447854.09 | 447854.09 | 447854.09 | 447854.09 | 447854.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401691106 | Proyecto de inversión | 397408 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:397408.0, modificado:397408.0}} | T.V.SEC.#361 LOC.EL JABONOSO GOMEZ PALACIO DGO 198235 construccion aula didactica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198235 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-11-12 | 2020-02-03 | 397407.95 | 397407.95 | 337628.83 | 337628.83 | 337628.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702328 | Proyecto de inversión | 15578629.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.557862949E7, modificado:1.557862949E7}} | Carretera: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 17320 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Súchil, Dgo., México, lon:-103.9230997, lat:23.6203311}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 15578629.49 | 15578629.49 | 14174755.63 | 14174755.63 | 11558865.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702335 | Proyecto de inversión | 9347177.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9347177.7, modificado:9347177.7}} | Carretera: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 29113 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Pilar de Zaragoza, Durango, México, lon:-104.6033408, lat:23.9228504}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:La Ferrería, Dgo., México, lon:-104.6605555, lat:23.9599999}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 9347177.7 | 9347177.7 | 8504853.38 | 8504853.38 | 6935319.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702391 | Proyecto de inversión | 1629232.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1629232.24, modificado:1629232.24}} | Construcción de edificio de 5 entre ejes (adosado), estructura U-2C, (Planta baja) en el Colegio de Ciencias y Humanidades | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-ESC AL 100-002 | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Coronel Enrique Carrola Antuna 604, Los Álamos, 34146 Durango, Dgo., México, lon:-104.63993669, lat:24.02025238}} | 2019-06-17 | 2020-06-30 | 1366975.72 | 1629232.24 | 1366975.72 | 1366975.72 | 1366975.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101703337 | Proyecto de inversión | 1277876.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277876.15, modificado:1277876.15}} | Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN 6TO PISO DE LA FGED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Palacio Federal Carr. A Torreon KM 6, SN, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.60967064, lat:24.06778211}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Palacio Federal Carr. A Torreon KM 6, SN, Cd Industrial, 34208 Durango, Dgo., México, lon:-104.60932732, lat:24.06778211}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1277876.15 | 1275365.69 | 1275365.69 | 365651.95 | 365651.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201710740 | Proyecto de inversión | 2581543 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581543.0, modificado:2570854.61}} | Construcción de tanque de vidrio fusionado al acero con capacidad de 1000 m³ continuación de línea de conducción a tanque VFA con tubería de 6" de diámetro y 520 ml de long. en la Col. Los Castillos en la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro. (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de Santiago Papasquiaro (SIASPA) | AP-005-2020 | N | 0 | 0 | 8707 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:José Ramírez Gamero 220, PRI, 34639 Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.42529821, lat:25.060799}} | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2570854.61 | 2570854.61 | 2570854.61 | 2570854.61 | 2570854.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301721470 | Proyecto de inversión | 278571.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:139285.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139285.68, modificado:139285.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MAPIMÍ DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 127771 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 127771 | S | 88 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.84287256, lat:25.8344249}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 139285.68 | 139285.68 | 139285.68 | 32336.56 | 32336.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1721470/proyecto_INICIO, 1721470/proyecto_FIN, 1721470/proyecto_INICIO, 1721470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722022 | Proyecto de inversión | 159634.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:79817.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79817.26, modificado:79817.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE TEJA DE BARRO EN LA LOCALIDAD ZAPOTES DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ - 135571 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ | 135571 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:PUEBLO ZAPOTES, 34654 ZAPOTES, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.15113577, lat:24.70420374}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 79817.26 | 79817.26 | 79817.26 | 23945.18 | 23945.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-015-R33-2020 SBS, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ, monto:478903.56, importe_modificado:79817.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1722022/proyecto_INICIO, 1722022/proyecto_PROCESO, 1722022/proyecto_INICIO, 1722022/proyecto_PROCESO, 1722022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722227 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD PORTALES DE MILPILLAS MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 138088 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 138088 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:67, direccion:RANCHERIA PORTALES DE MILPILLAS, 34960 PORTALES DE MILPILLAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.08796126, lat:23.60210675}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722227/proyecto_INICIO, 1722227/proyecto_PROCESO, 1722227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722231 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDINO DE MILPILLAS MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 138133 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 138133 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:RANCHERIA SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, 34963 SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.14964018, lat:23.38339806}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722231/proyecto_INICIO, 1722231/proyecto_PROCESO, 1722231/proyecto_FIN, 1722231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301748424 | Proyecto de inversión | 26583.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26583.94, modificado:23904.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO COLONIA TIERRA BLANCA - 53512 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53512 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.8, meta_modificada:17.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES 336 INTERIOR S/N COLONIA TIERRA BLANCA, 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO Y AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE BENITO JUAREZ CASA HABITACION, lon:-103.48358418, lat:25.56784621}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 23904.39 | 23904.39 | 23904.39 | 23904.39 | 23904.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.8}} | {1748424/proyecto_INICIO, 1748424/proyecto_PROCESO, 1748424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301749236 | Proyecto de inversión | 20251.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20251.58, modificado:18210.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LAS LECHUZAS LAS BRUJAS - 55783 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 55783 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.56, meta_modificada:13.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:659, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS LECHUZAS, 35000 LAS LECHUZAS (LAS BRUJAS), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.60794767, lat:25.68457748}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 18210.31 | 18210.31 | 18210.31 | 18210.31 | 18210.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.56}} | {1749236/proyecto_INICIO, 1749236/proyecto_FIN, 1749236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301749763 | Proyecto de inversión | 130554.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130554.78, modificado:113984.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 57587 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57587 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.49, meta_modificada:84.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 35102 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.57312526, lat:25.86031224}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 113984.14 | 113984.14 | 113984.14 | 113984.14 | 113984.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.49}} | {1749763/proyecto_INICIO, 1749763/proyecto_FIN, 1749763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301750119 | Proyecto de inversión | 147295 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147295.0, modificado:119591.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO (BOMBA DE VEINTE HP) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 58635 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA | 58635 | S | 313 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:14, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35887 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , POZO UBICADO 3 CUADRAS HACIA ATRAS DE LA CANCHA DE LA ENTRADA., lon:-103.43778413, lat:24.37866092}} | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 119591 | 119591 | 119591 | 119591 | 119591 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSC-FISM-005-2020, contratista:ARMANDO GOMEZ VARELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:119591.0, importe_modificado:119591.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750119/proyecto_INICIO, 1750119/proyecto_PROCESO, 1750119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301752183 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS AGUINALDO ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS AGUINALDO - 64621 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), 34794 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-104.48901148, lat:24.54540537}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 190000 | 190000 | 189900.68 | 189900.68 | 189900.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1752183/proyecto_INICIO, 1752183/proyecto_FIN, 1752183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS para cerrar el proyecto ($189,900.68), trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS para cerrar el proyecto ($189,900.68), trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS para cerrar el proyecto ($189,900.68), trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS para cerrar el proyecto ($189,900.68), trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301753789 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO BIENESTAR SOCIAL, monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD COFRADÍA ASENTAMIENTO COFRADÍA - 68962 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68962 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.03, meta_modificada:202.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:201, direccion:PUEBLO COFRADÍA, 34967 COFRADÍA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.40541805, lat:23.28875744}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-008/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.03}} | {1753789/proyecto_INICIO, 1753789/proyecto_FIN, 1753789/proyecto_PROCESO, 1753789/proyecto_FIN, 1753789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301754086 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL TERRERO 1 DEL MIL DIEZ - 69677 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 69677 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.5, meta_modificada:197.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:678, direccion:PUEBLO , 00000 EL TERRERO [1 DEL MIL DIEZ], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PUENTE PEATONAL DEL ARROYO, lon:-105.39382939, lat:23.81323511}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-002/2020, contratista:FLORES CHAVEZ ISRAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.5}} | {1754086/proyecto_INICIO, 1754086/proyecto_FIN, 1754086/proyecto_PROCESO, 1754086/proyecto_FIN, 1754086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754087 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA CAMPANA DE SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO LA CAMPANA DE SAN JERÓNIMO - 69678 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 69678 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.88, meta_modificada:383.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion:PUEBLO LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA Y FRENTE AL ASERRADERO, lon:-105.51942629, lat:23.77042035}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.88}} | {1754087/proyecto_INICIO, 1754087/proyecto_PROCESO, 1754087/proyecto_FIN, 1754087/proyecto_PROCESO, 1754087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754358 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL CAMPAMENTO - 70698 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70698 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.32, meta_modificada:183.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:15, direccion:PUEBLO EL CAMPAMENTO, 00000 EL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD AL MARGEN DERECHO DEL RIO, lon:-105.54235459, lat:23.4068549}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.32}} | {1754358/proyecto_INICIO, 1754358/proyecto_PROCESO, 1754358/proyecto_FIN, 1754358/proyecto_PROCESO, 1754358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754369 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO - 70728 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70728 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.34, meta_modificada:380.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:383, direccion:PUEBLO SAN BARTOLO, 34968 SAN BARTOLO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.42571785, lat:23.39966465}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-011/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.34}} | {1754369/proyecto_INICIO, 1754369/proyecto_PROCESO, 1754369/proyecto_FIN, 1754369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754383 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA PUERTA DEL GALLO ASENTAMIENTO LA PUERTA DEL GALLO - 70770 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70770 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.37, meta_modificada:280.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:69, direccion:PUEBLO LA PUERTA DEL GALLO, 34968 LA PUERTA DEL GALLO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA TIENDA, lon:-105.55684251, lat:23.38472142}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.37}} | {1754383/proyecto_INICIO, 1754383/proyecto_FIN, 1754383/proyecto_PROCESO, 1754383/proyecto_FIN, 1754383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301756459 | Proyecto de inversión | 1776829.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:888563.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888266.04, modificado:888117.4}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD EL PORVENIR ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 82526 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 82526 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:290, direccion:RANCHERIA EL PORVENIR, 34626 EL PORVENIR, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS, lon:-106.29736116, lat:24.841861}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 888117.4 | 888117.4 | 888117.4 | 888117.4 | 888117.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-RAMO33-SAP-015-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1776829.36, importe_modificado:1776829.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756459/proyecto_PROCESO, 1756459/proyecto_INICIO, 1756459/proyecto_PROCESO, 1756459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301756982 | Proyecto de inversión | 129461.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:64730.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64730.94, modificado:64730.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 83977 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83977 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.69, meta_modificada:115.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE IGANACIO ZARAGOZA, lon:-104.33097734, lat:24.4861813}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 64730.94 | 64730.94 | 64659.22 | 64659.22 | 64659.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.69}} | {1756982/proyecto_INICIO, 1756982/proyecto_FIN, 1756982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $64,659.22 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $64,659.22 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $64,659.22 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $64,659.22 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301757754 | Proyecto de inversión | 116612.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:58306.04, modificado:88888.68}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58306.04, modificado:88382.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO EN SAN MARCOS - 86409 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 86409 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), 35888 SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , DIVERSAS CALLES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.54355827, lat:24.294146}} | 2020-09-01 | 2020-12-23 | 88382.74 | 88382.74 | 88382.74 | 88382.74 | 88382.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020.1, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:177271.42, importe_modificado:177271.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {1757754/proyecto_INICIO, 1757754/proyecto_FIN, 1757754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301759406 | Proyecto de inversión | 399999.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.62, modificado:399999.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD ZONA ALTA - 90520 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 90520 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO, 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.53579774, lat:23.80966057}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 399999.52 | 399999.52 | 399999.52 | 399999.52 | 399999.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-DOP-R33-079/2020, contratista:TORRES MORALES EFRAIN, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1759406/proyecto_INICIO, 1759406/proyecto_FIN, 1759406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301759604 | Proyecto de inversión | 253149 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253149.0, modificado:253149.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PRESAS EN DURANGO LOCALIDAD LA QUINTA - 90982 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 90982 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1535, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 LA QUINTA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION PRESA LOCALIDAD LA QUINTA, lon:-104.61274889, lat:23.97948205}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 253149 | 253149 | 253149 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:445083.0, importe_modificado:445083.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759604/proyecto_INICIO, 1759604/proyecto_PROCESO, 1759604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301763247 | Proyecto de inversión | 41561.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41561.64, modificado:39999.12}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL. AMPLIACIÓN 12 DE DICIEMBRE - 100689 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 100689 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE ARROYO SECO, FRENTE A MISCELÁNEA EL HERMANO CRUZANDO ARROYO SECO, lon:-104.68833927, lat:23.99753341}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 39999.12 | 39999.12 | 39999.12 | 39999.12 | 39999.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2020, contratista:CARLOS ROJAS ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:804973.67, importe_modificado:804973.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1763247/proyecto_INICIO, 1763247/proyecto_FIN, 1763247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301768258 | Proyecto de inversión | 191073 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191073.0, modificado:184999.73}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL. VALLE VERDE SUR - 114154 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 114154 | S | 307 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CERCA A LA IGLESIA CRISTIANA MARANATHA, lon:-104.6504064, lat:23.98630229}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 184999.73 | 184999.73 | 184999.73 | 184999.73 | 184999.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-013/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:338028.61, importe_modificado:338028.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1768258/proyecto_INICIO, 1768258/proyecto_FIN, 1768258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301770096 | Proyecto de inversión | 1679134.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:839567.42, modificado:839567.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839567.41, modificado:839567.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD PASTOR ROUAIX - 119693 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 119693 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.51060328, lat:25.68238166}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 1679134.8 | 1679134.8 | 1679134.8 | 1679134.8 | 1679134.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1770096/proyecto_INICIO, 1770096/proyecto_FIN, 1770096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301771784 | Proyecto de inversión | 316541.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:158270.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158270.76, modificado:158270.76}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD EL MOLINO DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 124071 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 124071 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:PUEBLO EL MOLINO DEL PUEBLO, 34850 EL MOLINO DEL PUEBLO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LOS CORRALES QUE SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO PROPIEDAD DEL SEÑOR LEY, lon:-104.24684462, lat:23.89158853}} | 2020-07-07 | 2020-10-07 | 158270.76 | 158270.76 | 158270.76 | 158270.76 | 158270.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-AP-003-R33-2020-3, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:316541.53, importe_modificado:316541.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1771784/proyecto_INICIO, 1771784/proyecto_PROCESO, 1771784/proyecto_INICIO, 1771784/proyecto_FIN, 1771784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modifique el monto del modificado en ceros de las otras fuentes de financiamiento diferentes al FAIS para tener avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301772112 | Proyecto de inversión | 1524177.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:762088.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762088.66, modificado:762088.66}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FRANCISCO MURGUIA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 124987 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 124987 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE FCO. VILLA PUEBLO GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA REFERIDA SE UBICA ENTRANDO EN LA PRIMERA CUADRA DEL P, lon:-104.09544291, lat:23.80371734}} | 2020-07-07 | 2020-10-07 | 762088.66 | 762088.66 | 762088.66 | 762088.66 | 762088.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-AP-003-R33-2020-1, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1524177.32, importe_modificado:1524177.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}} | {1772112/proyecto_FIN, 1772112/proyecto_INICIO, 1772112/proyecto_PROCESO, 1772112/proyecto_INICIO, 1772112/proyecto_FIN, 1772112/proyecto_PROCESO, 1772112/proyecto_FIN, 1772112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modifique el monto del modificado en ceros de las otras fuentes de financiamiento diferentes al FAIS para tener avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301776597 | Proyecto de inversión | 566610.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536610.34, modificado:536610.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ARISTA, ZONA CENTRO EN VICENTE GUERRERO - 134850 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 134850 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.0, meta_modificada:562.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO CARRANZA Y BRECHA RIO SUCHIL, CALLE PEREIRA ESTA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL RIO SU, lon:-103.99121169, lat:23.73423899}} | 2020-06-02 | 2020-06-25 | 536610.34 | 536610.34 | 536610.34 | 536610.34 | 536610.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-001, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:566610.34, importe_modificado:566610.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.13}} | {1776597/proyecto_PROCESO, 1776597/proyecto_FIN, 1776597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301776889 | Proyecto de inversión | 671884.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621884.57, modificado:621884.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PROL. EMILIANO ZAPATA Z. CENTRO EN VICENTE GUERRERO - 135151 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 135151 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.54, meta_modificada:643.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PROLONGACION EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FLORENCIO SALAS CALLE UBICADA FRENTE AL CENTRO DE, lon:-103.98382783, lat:23.73900948}} | 2020-07-20 | 2020-08-22 | 621884.57 | 621884.57 | 621884.57 | 621884.57 | 621884.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-008, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:671884.57, importe_modificado:671884.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.54}} | {1776889/proyecto_FIN, 1776889/proyecto_PROCESO, 1776889/proyecto_INICIO, 1776889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301777315 | Proyecto de inversión | 369012.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:20000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349012.26, modificado:349012.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CLAVEL COL EMILIANO ZAPATA EN VICENTE GUERRERO - 135560 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 135560 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.09, meta_modificada:362.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE BOULEVARD DE LAS ROSAS Y CALLE GLACIAL DEL NORTE, CALLE ATLANTICO ESTA OBRA ESTA UBICADA FRENTE A SALÓN DE EVENTOS CENTAURO, lon:-103.97589141, lat:23.73137771}} | 2020-09-21 | 2020-10-24 | 349012.26 | 349012.26 | 349012.26 | 349012.26 | 349012.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-015, contratista:FACUNDO AVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:538746.66, importe_modificado:538746.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.09}} | {1777315/proyecto_INICIO, 1777315/proyecto_FIN, 1777315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301777702 | Proyecto de inversión | 236979.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN, monto:11819.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225160.52, modificado:225160.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PRIV. MATAMOROS Z. CENTRO EN VICENTE GUERRERO - 136130 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 136130 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.29, meta_modificada:244.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE EPIFANIO ESPARZA Y CALLE MATAMOROS, CALLE AJILADERO LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUETRA A UNA CUADRA DEL, lon:-103.97746363, lat:23.72698274}} | 2020-08-10 | 2020-09-12 | 225160.52 | 225160.52 | 225160.52 | 225160.52 | 225160.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-012, contratista:ARTURO IBARRA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:236979.52, importe_modificado:236979.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.29}} | {1777702/proyecto_PROCESO, 1777702/proyecto_FIN, 1777702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301777891 | Proyecto de inversión | 266604.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROPORCIONAR EL SERVICIO, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251604.48, modificado:251604.48}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL LOS ÁNGELES II, EN VICENTE GUERRERO - 136405 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 136405 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LOS ANGELES II, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE JACARANDA LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL RASTRO MUNICIPAL, lon:-103.99625602, lat:23.7391693}} | 2020-08-17 | 2020-09-05 | 251604.48 | 251604.48 | 251604.48 | 251604.48 | 251604.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-013, contratista:RENE ALEJANDRO RUEDA NÚÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:266604.48, importe_modificado:266604.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1777891/proyecto_INICIO, 1777891/proyecto_FIN, 1777891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791442 | Proyecto de inversión | 1285419.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285419.22, modificado:1285419.22}} | 208033 SEC.TEC# 3 LOC. EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO construcción de aula de usos múltiples aislada de 12.00x8.00 mts. estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208033 | S | 301 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2020-09-30 | 2021-01-18 | 1285419.22 | 1285419.22 | 789170.21 | 789170.21 | 789170.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791462 | Proyecto de inversión | 492858.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492858.46, modificado:492858.46}} | 208005 EC.TEC.#46 LOC.LOS ANGELES POANAS DURANGO reparación de laboratorio de usos múltiples y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria y caseta para tanque de gas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208005 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.0461142, lat:23.9735097}} | 2020-08-11 | 2020-11-03 | 492858.46 | 492858.46 | 458785.11 | 458785.11 | 458785.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791502 | Proyecto de inversión | 1584298.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584298.93, modificado:1584298.14}} | 208043 SEC.TEC.#1 BLVD. FELIPE PESCADOR DURANGO DGO reparación general de edificios "B" "C" D" y "L" y rehabilitación de aula de usos múltples en edificio "E" mobiliario de audiovisual | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208043 | S | 438 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928.0, meta_modificada:1928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Felipe Pescador, Durango, Dgo., México, lon:-104.6574194, lat:24.0350043}} | 2020-09-30 | 2020-12-30 | 1584298.14 | 1584298.14 | 1584298.14 | 1584298.14 | 1584298.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1928.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791609 | Proyecto de inversión | 443365.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443365.73, modificado:443365.7}} | 208068 J.N.FRIDA KHALO COL.ALIANZA POR DURANGO DURANGO aula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. con zapatas corridas y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208068 | S | 93 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-07-13 | 2020-09-22 | 443365.7 | 443365.7 | 443365.7 | 443365.7 | 443365.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301792996 | Proyecto de inversión | 557527 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557527.0, modificado:554703.27}} | Construccion de red de drenaje sanitario con tuberia de PVC de 8" y 13 descargas domiciliarias en Calle Atiliano López Zona Norte, en Nuevo Ideal, Dgo., Componente: Alcantarillado. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo de Agua y Alcantarillado de Nuevo Ideal (OAANI) | AP-017-2020 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.0761999, lat:24.8851705}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 554703.27 | 554703.27 | 554703.27 | 554703.27 | 554703.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al presente proyecto se modificó el monto autorizado mediante cédula de traspaso correspondiente al 5o. modificatorio de fecha 09 de octubre del 2020, trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301794142 | Proyecto de inversión | 624720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624720.64, modificado:624716.91}} | 208058 PRIM.FRANCISCO GOMEZ PALACIO LOC.SAN LUIS CORDERO Impermeabilización | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208058 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:San Luis de Cordero, Dgo., México, lon:-104.2768444, lat:25.4178912}} | 2020-09-09 | 2020-10-11 | 624716.91 | 624716.91 | 624716.91 | 624716.91 | 624716.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301794147 | Proyecto de inversión | 977800.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977800.45, modificado:977800.45}} | 208079 PRIM.RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA LOC.SAN JUAN DE GPE rehabilitación general de aulas y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208079 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2020-08-31 | 2020-11-07 | 977800.45 | 977800.45 | 973017.52 | 973017.52 | 973017.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796250 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CUENCAME - 109720 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUENCAME | 109720 | S | 86 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 35856 EMILIANO ZAPATA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.88890719, lat:24.44196427}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 261053.29 | 261053.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-31, contratista:ANGÉLICA MARÍA FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:600000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796250/proyecto_FIN, 1796250/proyecto_INICIO, 1796250/proyecto_FIN, 1796250/proyecto_PROCESO, 1796250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796456 | Proyecto de inversión | 317080.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:158540.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158540.04, modificado:158540.04}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LOS LIRIOS DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 124932 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 124932 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:67, direccion:PUEBLO LOS LIRIOS, 34403 LOS LIRIOS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALLES PERIFÉRICAS DEL PUEBLO, lon:-104.86928737, lat:24.66647089}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 158540.04 | 158540.04 | 158540.04 | 152617.07 | 152617.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:1999717.88, importe_modificado:975691.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796456/proyecto_PROCESO, 1796456/proyecto_INICIO, 1796456/proyecto_PROCESO, 1796456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796464 | Proyecto de inversión | 118194.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:59097.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59097.46, modificado:59097.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD BRUNO MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 125121 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 125121 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALLES PERIFÉRICAS DEL PUEBLO, lon:-104.64638846, lat:24.52246211}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 59097.46 | 59097.46 | 59097.46 | 56889.61 | 56889.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:1999717.88, importe_modificado:975691.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1796464/proyecto_FIN, 1796464/proyecto_INICIO, 1796464/proyecto_PROCESO, 1796464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796483 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:175000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL GALLO MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO - 125797 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 125797 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.29238416, lat:25.56404918}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDM1922/URB/FISM-003-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:350000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796483/proyecto_PROCESO, 1796483/proyecto_FIN, 1796483/proyecto_INICIO, 1796483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796533 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 131955 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 131955 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA LAS LADRILLERAS, 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CARRETERA NUEVO IDEAL LA CONCHA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, A 100 METROS DE DISTANCIA DEL ARROLLO DEL GATO, lon:-105.07959384, lat:24.89726566}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 118750 | 118750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-001/2020, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796533/proyecto_INICIO, 1796533/proyecto_FIN, 1796533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797470 | Proyecto de inversión | 57440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26720.0, modificado:26720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:26720.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS CORRALES MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 159965 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 159965 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:28, direccion:PUEBLO LOS CORRALES, 35615 LOS CORRALES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.57270442, lat:25.20570918}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MRV/FISM-FISE/2020/009, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1436000.0, importe_modificado:668000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1797470/proyecto_INICIO, 1797470/proyecto_PROCESO, 1797470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797472 | Proyecto de inversión | 57440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26720.0, modificado:26720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:26720.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PRESIDIO DE ABAJO LA CANDELA MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 159994 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 159994 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:67, direccion:PUEBLO PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), 35614 PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.6003259, lat:25.33534811}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MRV/FISM-FISE/2020/009, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1436000.0, importe_modificado:668000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1797472/proyecto_INICIO, 1797472/proyecto_FIN, 1797472/proyecto_PROCESO, 1797472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798126 | Proyecto de inversión | 186666.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:93333.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93333.34, modificado:93333.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD VELARDEÑA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 166293 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 166293 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:74, direccion:COLONIA VELARDEÑA CENTRO, 35810 VELARDEÑA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.73451719, lat:25.0655674}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 93333.34 | 93333.34 | 93333.34 | 45414.93 | 45414.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798126/proyecto_FIN, 1798126/proyecto_PROCESO, 1798126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798176 | Proyecto de inversión | 2057084.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1028542.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028542.24, modificado:1028542.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 166726 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 166726 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.38, meta_modificada:1643.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE TORTILLERIA, lon:-103.37002087, lat:24.47836919}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1028542.24 | 1028542.24 | 1028542.24 | 308562.67 | 308562.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-007-2020, contratista:RODE CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:1773332.0, importe_modificado:1028542.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.38}} | {1798176/proyecto_FIN, 1798176/proyecto_PROCESO, 1798176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798328 | Proyecto de inversión | 59667.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:29833.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29833.53, modificado:29833.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL POMPEYA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171236 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 171236 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:PUEBLO ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), 34897 ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A UNA IGLESIA, lon:-103.88040427, lat:23.73313169}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 29833.53 | 29833.53 | 29833.53 | 25512.81 | 25512.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798328/proyecto_INICIO, 1798328/proyecto_FIN, 1798328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798378 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:102172.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171854 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE VICENTE GUERRERO | 171854 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.84425472, lat:23.7762509}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 51086.12 | 51086.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1294181.58, importe_modificado:647090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798378/proyecto_PROCESO, 1798378/proyecto_FIN, 1798378/proyecto_PROCESO, 1798378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799093 | Proyecto de inversión | 32648 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16324.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16324.0, modificado:16324.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182161 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182161 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.62, meta_modificada:81.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74357171, lat:24.39108761}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 16324 | 16324 | 16324 | 8989.69 | 8989.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.62}} | {1799093/proyecto_INICIO, 1799093/proyecto_PROCESO, 1799093/proyecto_INICIO, 1799093/proyecto_FIN, 1799093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799153 | Proyecto de inversión | 67600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO DE ALCALÁ DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182548 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182548 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:PUEBLO SAN DIEGO DE ALCALÁ, 34440 SAN DIEGO DE ALCALÁ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.17120731, lat:24.46256178}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 33800 | 33800 | 33800 | 18613.79 | 18613.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} | {1799153/proyecto_FIN, 1799153/proyecto_INICIO, 1799153/proyecto_PROCESO, 1799153/proyecto_FIN, 1799153/proyecto_INICIO, 1799153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799157 | Proyecto de inversión | 27748 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13874.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13874.0, modificado:13874.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182584 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182584 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.37, meta_modificada:69.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62668251, lat:24.47186587}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 13874 | 13874 | 13874 | 7640.46 | 7640.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.37}} | {1799157/proyecto_INICIO, 1799157/proyecto_PROCESO, 1799157/proyecto_FIN, 1799157/proyecto_INICIO, 1799157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799525 | Proyecto de inversión | 110415.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:55207.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55207.95, modificado:55207.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ABASOLO MUNICIPIO DE RODEO - 184558 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 184558 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.65577947, lat:25.31208276}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 55207.95 | 55207.95 | 55207.95 | 44502.3 | 44502.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799525/proyecto_INICIO, 1799525/proyecto_FIN, 1799525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799682 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27604.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN SALVADOR DE HORTA MUNICIPIO DE RODEO - 186286 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 186286 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:EJIDO SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.62202082, lat:25.26547081}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 27604 | 27604 | 27604 | 22251.17 | 22251.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799682/proyecto_INICIO, 1799682/proyecto_FIN, 1799682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799701 | Proyecto de inversión | 55005.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27502.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27502.96, modificado:27502.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD EL CONSUELO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186440 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186440 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.1, meta_modificada:35.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:51, direccion:COLONIA EL CONSUELO, 35090 EL CONSUELO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , DOS CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.47276162, lat:25.72925024}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 27502.96 | 27502.96 | 27502.96 | 8250.89 | 8250.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.1}} | {1799701/proyecto_INICIO, 1799701/proyecto_FIN, 1799701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799708 | Proyecto de inversión | 276040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:138020.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138020.0, modificado:138020.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RODEO MUNICIPIO DE RODEO - 186489 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 186489 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.56145632, lat:25.17707792}} | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 138020 | 138020 | 138020 | 111255.84 | 111255.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1799708/proyecto_FIN, 1799708/proyecto_PROCESO, 1799708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799732 | Proyecto de inversión | 23240.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11620.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11620.2, modificado:11620.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186654 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186654 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.83, meta_modificada:14.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:456, direccion:EJIDO LA FORTUNA, 35111 LA FORTUNA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , DOS CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.32377686, lat:25.79582064}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 11620.2 | 11620.2 | 11620.2 | 3486.06 | 3486.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.83}} | {1799732/proyecto_INICIO, 1799732/proyecto_FIN, 1799732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799816 | Proyecto de inversión | 73466.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:36733.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36733.3, modificado:36733.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187132 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187132 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.88, meta_modificada:46.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.51240368, lat:25.64350009}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 36733.3 | 36733.3 | 36733.3 | 11019.99 | 11019.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.88}} | {1799816/proyecto_INICIO, 1799816/proyecto_FIN, 1799816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799846 | Proyecto de inversión | 58767 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:29383.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29383.5, modificado:29383.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187313 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187313 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA, lon:-103.50816561, lat:25.61383404}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 29383.5 | 29383.5 | 29383.5 | 8815.05 | 8815.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} | {1799846/proyecto_PROCESO, 1799846/proyecto_INICIO, 1799846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799997 | Proyecto de inversión | 18855.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9427.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9427.97, modificado:9427.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LEANDRO VALLE MUNICIPIO DE RODEO - 188855 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188855 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.98, meta_modificada:19.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:PUEBLO LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMIICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.48650324, lat:25.0461112}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 9427.97 | 9427.97 | 9427.97 | 7437.69 | 7437.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.98}} | {1799997/proyecto_PROCESO, 1799997/proyecto_FIN, 1799997/proyecto_INICIO, 1799997/proyecto_FIN, 1799997/proyecto_INICIO, 1799997/proyecto_PROCESO, 1799997/proyecto_FIN, 1799997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800016 | Proyecto de inversión | 32979.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16489.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16489.52, modificado:16489.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO Y ANEXOS EL SALTO MUNICIPIO DE RODEO - 189155 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189155 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.95, meta_modificada:34.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:EJIDO SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), 35767 SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.72366302, lat:25.21484456}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 16489.52 | 16489.52 | 16489.52 | 13008.53 | 13008.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.95}} | {1800016/proyecto_INICIO, 1800016/proyecto_PROCESO, 1800016/proyecto_INICIO, 1800016/proyecto_FIN, 1800016/proyecto_PROCESO, 1800016/proyecto_FIN, 1800016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800037 | Proyecto de inversión | 18874.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9437.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9437.41, modificado:9437.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE RODEO - 189470 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189470 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:EJIDO TIERRA BLANCA, 35764 TIERRA BLANCA, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.57372617, lat:25.22949031}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 9437.41 | 9437.41 | 9437.41 | 7445.14 | 7445.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1800037/proyecto_FIN, 1800037/proyecto_PROCESO, 1800037/proyecto_FIN, 1800037/proyecto_PROCESO, 1800037/proyecto_INICIO, 1800037/proyecto_PROCESO, 1800037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800045 | Proyecto de inversión | 40703.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20351.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20351.78, modificado:20351.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO TATANTÓN MUNICIPIO DE RODEO - 189529 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189529 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.13, meta_modificada:43.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:EJIDO FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), 35780 FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52346209, lat:25.02292719}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 20351.78 | 20351.78 | 20351.78 | 16055.45 | 16055.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.13}} | {1800045/proyecto_INICIO, 1800045/proyecto_FIN, 1800045/proyecto_PROCESO, 1800045/proyecto_FIN, 1800045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800048 | Proyecto de inversión | 168434.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:84217.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84217.03, modificado:84217.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 189569 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 189569 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.48, meta_modificada:107.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO, 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.40115328, lat:25.649017}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 84217.03 | 84217.03 | 84217.03 | 25265.11 | 25265.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.48}} | {1800048/proyecto_FIN, 1800048/proyecto_PROCESO, 1800048/proyecto_INICIO, 1800048/proyecto_FIN, 1800048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800180 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL COMPÁS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190867 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190867 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:PARAJE ESTACIÓN EL COMPÁS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PASANDO LA PLAZA DEL PUEBLO, lon:-103.38111574, lat:25.69205022}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 10503.08 | 10503.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800180/proyecto_INICIO, 1800180/proyecto_PROCESO, 1800180/proyecto_INICIO, 1800180/proyecto_FIN, 1800180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800212 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD NUEVO BARRO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191219 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191219 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:863, direccion:EJIDO EL BARRO, 35112 NUEVO BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.4030654, lat:25.87380277}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 10503.08 | 10503.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800212/proyecto_INICIO, 1800212/proyecto_FIN, 1800212/proyecto_INICIO, 1800212/proyecto_FIN, 1800212/proyecto_PROCESO, 1800212/proyecto_FIN, 1800212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800224 | Proyecto de inversión | 140041.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:70020.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70020.54, modificado:70020.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA CINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191301 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191301 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA, lon:-103.48373872, lat:25.57327518}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 21006.16 | 21006.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800224/proyecto_INICIO, 1800224/proyecto_PROCESO, 1800224/proyecto_FIN, 1800224/proyecto_INICIO, 1800224/proyecto_PROCESO, 1800224/proyecto_FIN, 1800224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800279 | Proyecto de inversión | 280082.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:140041.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140041.08, modificado:140041.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA SIETE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192067 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192067 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46598531, lat:25.61427261}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 140041.08 | 140041.08 | 140041.08 | 42012.32 | 42012.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1800279/proyecto_INICIO, 1800279/proyecto_PROCESO, 1800279/proyecto_FIN, 1800279/proyecto_INICIO, 1800279/proyecto_FIN, 1800279/proyecto_PROCESO, 1800279/proyecto_FIN, 1800279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800291 | Proyecto de inversión | 420123.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:210061.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210061.62, modificado:210061.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192237 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192237 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.52246511, lat:25.63962593}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 210061.62 | 210061.62 | 210061.62 | 63018.49 | 63018.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1800291/proyecto_INICIO, 1800291/proyecto_PROCESO, 1800291/proyecto_INICIO, 1800291/proyecto_FIN, 1800291/proyecto_INICIO, 1800291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800311 | Proyecto de inversión | 1680492.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:840246.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840246.48, modificado:840246.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD PASTOR ROUAIX DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192530 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192530 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.5105369, lat:25.68255957}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 840246.48 | 840246.48 | 840246.48 | 252073.94 | 252073.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1800311/proyecto_PROCESO, 1800311/proyecto_INICIO, 1800311/proyecto_FIN, 1800311/proyecto_INICIO, 1800311/proyecto_FIN, 1800311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800322 | Proyecto de inversión | 123480.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:61740.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61740.44, modificado:61740.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA EL CHARCO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192810 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192810 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA (EL CHARCO), 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.19967553, lat:25.38786813}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 61740.44 | 61740.44 | 61740.44 | 18522.13 | 18522.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-003-2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:802625.06, importe_modificado:401312.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {1800322/proyecto_PROCESO, 1800322/proyecto_FIN, 1800322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800323 | Proyecto de inversión | 61740.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30870.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30870.19, modificado:30870.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TEPALCATEÑO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192822 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192822 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:RANCHERIA TEPALCATEÑO, 35754 TEPALCATEÑO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.160493, lat:25.40406625}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 30870.19 | 30870.19 | 30870.19 | 9261.06 | 9261.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-003-2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:802625.06, importe_modificado:401312.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1800323/proyecto_INICIO, 1800323/proyecto_FIN, 1800323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800353 | Proyecto de inversión | 851069.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:425534.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425534.76, modificado:425534.76}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO - 193206 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 193206 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1584.0, meta_modificada:1584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.27801053, lat:25.41550873}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 425534.76 | 425534.76 | 425534.76 | 127660.43 | 127660.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-004/2020, contratista:RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:851069.51, importe_modificado:425534.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1584.0}} | {1800353/proyecto_INICIO, 1800353/proyecto_PROCESO, 1800353/proyecto_FIN, 1800353/proyecto_INICIO, 1800353/proyecto_PROCESO, 1800353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800360 | Proyecto de inversión | 413437.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:206718.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206718.75, modificado:206718.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DEL GALLO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 193297 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 193297 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29240946, lat:25.5645947}} | 2020-07-01 | 2020-10-29 | 206718.75 | 206718.75 | 206718.75 | 170542.97 | 170542.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:2205000.0, importe_modificado:1102500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1800360/proyecto_PROCESO, 1800360/proyecto_INICIO, 1800360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800493 | Proyecto de inversión | 180572.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:90286.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90286.07, modificado:90286.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD CINCO DE JULIO MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 194712 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 194712 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.50046145, lat:26.02423969}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 90286.07 | 90286.07 | 90286.07 | 27085.82 | 27085.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1234526.8, importe_modificado:618080.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}} | {1800493/proyecto_INICIO, 1800493/proyecto_PROCESO, 1800493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800616 | Proyecto de inversión | 54330.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27165.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27165.18, modificado:27165.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BUENA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196190 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196190 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.02, meta_modificada:88.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:PUEBLO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.0611301, lat:25.0586011}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 27165.18 | 27165.18 | 27165.18 | 12224.33 | 12224.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.02}} | {1800616/proyecto_PROCESO, 1800616/proyecto_FIN, 1800616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800629 | Proyecto de inversión | 55571.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27785.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27785.51, modificado:27785.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MORILLITOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196345 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196345 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.03, meta_modificada:90.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.88023848, lat:24.95301691}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 27785.51 | 27785.51 | 27785.51 | 14519 | 14519 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.03}} | {1800629/proyecto_FIN, 1800629/proyecto_PROCESO, 1800629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800735 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198818 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198818 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:46, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684 SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.36242616, lat:25.85182283}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 64800 | 64800 | 64800 | 37584 | 37584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800735/proyecto_PROCESO, 1800735/proyecto_INICIO, 1800735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800772 | Proyecto de inversión | 67600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL AGOSTADERO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 199386 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 199386 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL AGOSTADERO, 35686 EL AGOSTADERO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , POR CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMERA CUADRA, lon:-105.47701233, lat:25.91153568}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 33800 | 33800 | 33800 | 19604 | 19604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP014/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800772/proyecto_INICIO, 1800772/proyecto_PROCESO, 1800772/proyecto_FIN, 1800772/proyecto_INICIO, 1800772/proyecto_PROCESO, 1800772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800854 | Proyecto de inversión | 338000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:169000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, modificado:169000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 200439 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 200439 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:48, direccion:RANCHERIA SAN VICENTE, 35684 SAN VICENTE, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.35684905, lat:25.83766712}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 169000 | 169000 | 169000 | 98020 | 98020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP013/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1800854/proyecto_INICIO, 1800854/proyecto_PROCESO, 1800854/proyecto_FIN, 1800854/proyecto_PROCESO, 1800854/proyecto_FIN, 1800854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800897 | Proyecto de inversión | 7144.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3572.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.08, modificado:3572.08}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MODESTO QUEZADA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201089 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201089 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:PUEBLO MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA TIENDA, lon:-105.09342961, lat:25.06832349}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3572.08 | 3572.08 | 3572.08 | 1803.19 | 1803.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1800897/proyecto_INICIO, 1800897/proyecto_FIN, 1800897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800907 | Proyecto de inversión | 14288.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7144.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7144.15, modificado:7144.15}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CARTAGENA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201190 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201190 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:PUEBLO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.01480473, lat:24.84032262}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | 3606.37 | 3606.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1800907/proyecto_INICIO, 1800907/proyecto_FIN, 1800907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800940 | Proyecto de inversión | 78585.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:39292.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39292.84, modificado:39292.84}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201578 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201578 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:PUEBLO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.98361787, lat:25.01594737}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 39292.84 | 39292.84 | 39292.84 | 19835.04 | 19835.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1800940/proyecto_INICIO, 1800940/proyecto_FIN, 1800940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800944 | Proyecto de inversión | 128594.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64297.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64297.35, modificado:64297.35}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DOCTOR CASTILLO DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201618 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201618 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:PUEBLO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.94244713, lat:25.00564157}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 64297.35 | 64297.35 | 64297.35 | 32457.33 | 32457.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:18.0}} | {1800944/proyecto_FIN, 1800944/proyecto_PROCESO, 1800944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800945 | Proyecto de inversión | 135738.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:67869.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67869.43, modificado:67869.43}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD GUATIMAPE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201639 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201639 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:PUEBLO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.92404292, lat:24.80914519}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 67869.43 | 67869.43 | 67869.43 | 34260.52 | 34260.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} | {1800945/proyecto_PROCESO, 1800945/proyecto_INICIO, 1800945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800955 | Proyecto de inversión | 14288.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7144.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7144.15, modificado:7144.15}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201692 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201692 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.07423164, lat:24.88836965}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | 3606.37 | 3606.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1800955/proyecto_PROCESO, 1800955/proyecto_INICIO, 1800955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801017 | Proyecto de inversión | 311987.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:155993.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155993.86, modificado:155993.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EMILIO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 202592 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 202592 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.94517132, lat:25.26057502}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 155993.86 | 155993.86 | 155993.86 | 46798.16 | 46798.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1247951.0, importe_modificado:623975.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1801017/proyecto_INICIO, 1801017/proyecto_FIN, 1801017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801288 | Proyecto de inversión | 2911.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1455.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455.77, modificado:1455.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL NUEVO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206322 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206322 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.71, meta_modificada:7.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:PUEBLO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO, lon:-104.96963837, lat:24.85220515}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1455.77 | 1455.77 | 1455.77 | 713.33 | 713.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.71}} | {1801288/proyecto_INICIO, 1801288/proyecto_FIN, 1801288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801291 | Proyecto de inversión | 5486.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2743.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743.48, modificado:2743.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206334 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206334 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.53, meta_modificada:14.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:PUEBLO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CENTRAL DE LA LOCALIDAD, lon:-105.12201944, lat:24.84882734}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 2743.48 | 2743.48 | 2743.48 | 1344.31 | 1344.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.53}} | {1801291/proyecto_PROCESO, 1801291/proyecto_FIN, 1801291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801321 | Proyecto de inversión | 16438.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8219.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8219.12, modificado:8219.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BUENA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206797 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206797 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.53, meta_modificada:43.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:PUEBLO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.06087261, lat:25.05766807}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 8219.12 | 8219.12 | 8219.12 | 4027.37 | 4027.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.53}} | {1801321/proyecto_INICIO, 1801321/proyecto_FIN, 1801321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802349 | Proyecto de inversión | 377000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:188500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188500.0, modificado:188500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD LOS VERANOS DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 223884 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS | 223884 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:RANCHERIA LOS VERANOS, 34525 LOS VERANOS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.58698041, lat:25.01456817}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 188500 | 188500 | 188500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-001/2020 SBS, contratista:INGENIERIA Y MOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, monto:1734200.0, importe_modificado:867100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1802349/proyecto_FIN, 1802349/proyecto_INICIO, 1802349/proyecto_FIN, 1802349/proyecto_INICIO, 1802349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802547 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ZORRILLO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 227738 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 227738 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.58726558, lat:24.54997835}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 5000 | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1802547/proyecto_PROCESO, 1802547/proyecto_INICIO, 1802547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802669 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TERMINAL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229470 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229470 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:29, direccion:EJIDO LA TERMINAL, 00000 SAN ISIDRO (ESTACIÓN SAN ISIDRO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.49438266, lat:24.59771844}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 3000 | 3000 | 3000 | 900 | 900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1802669/proyecto_PROCESO, 1802669/proyecto_FIN, 1802669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803217 | Proyecto de inversión | 20939.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10469.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10469.82, modificado:10469.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ALFÉREZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 238472 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 238472 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.24, meta_modificada:39.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.48896248, lat:25.95570832}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 10469.82 | 10469.82 | 10469.82 | 3140.95 | 3140.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-006, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:664743.8, importe_modificado:342903.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.24}} | {1803217/proyecto_INICIO, 1803217/proyecto_FIN, 1803217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803415 | Proyecto de inversión | 366666.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:183333.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183333.41, modificado:183333.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 240694 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 240694 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.78113238, lat:24.63132118}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 183333.41 | 183333.41 | 183333.41 | 55000.02 | 55000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020, contratista:JESÚS ROJAS ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1803415/proyecto_FIN, 1803415/proyecto_PROCESO, 1803415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803550 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD RÍO ESCONDIDO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 241686 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 241686 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1037, direccion:RANCHERIA RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), 34330 RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61606047, lat:23.88778619}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 15572.57 | 15572.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803550/proyecto_INICIO, 1803550/proyecto_FIN, 1803550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803643 | Proyecto de inversión | 258841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:134252.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124589.71, modificado:124589.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242544 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242544 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:EJIDO PILAR DE ZARAGOZA, 34330 PILAR DE ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.60285795, lat:23.92530867}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | 62290.29 | 62290.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1803643/proyecto_PROCESO, 1803643/proyecto_INICIO, 1803643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803961 | Proyecto de inversión | 38081.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19480.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.88, modificado:18600.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD LOS ESQUIVELES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 245566 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 245566 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:EJIDO LOS ESQUIVELES, 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.81918346, lat:24.69738705}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 18600.88 | 18600.88 | 18600.88 | 5580.26 | 5580.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1803961/proyecto_FIN, 1803961/proyecto_INICIO, 1803961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804059 | Proyecto de inversión | 25387.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12987.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.58, modificado:12400.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD ACACIO ESTACIÓN ACACIO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 247002 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 247002 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:EJIDO ESTACIÓN ACACIO, 35910 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.78179228, lat:24.84136034}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 12400.58 | 12400.58 | 12400.58 | 3720.17 | 3720.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1804059/proyecto_INICIO, 1804059/proyecto_FIN, 1804059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804081 | Proyecto de inversión | 12693.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6493.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.28, modificado:6200.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD LA BARRANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 247270 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 247270 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:EJIDO LA BARRANCA, 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.78441962, lat:24.65950744}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | 1860.08 | 1860.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1804081/proyecto_INICIO, 1804081/proyecto_FIN, 1804081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804086 | Proyecto de inversión | 12693.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6493.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.28, modificado:6200.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD LA FLOR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 247319 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 247319 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:83, direccion:EJIDO LA FLOR, 00000 LA FLOR, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.64515531, lat:24.53962264}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | 1860.08 | 1860.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1804086/proyecto_INICIO, 1804086/proyecto_PROCESO, 1804086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804146 | Proyecto de inversión | 146450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:73225.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73225.0, modificado:73225.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BOQUILLA DE GERARDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 247969 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 247969 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.51047384, lat:25.47879195}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 73225 | 73225 | 73225 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-007-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:615000.0, importe_modificado:307500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1804146/proyecto_INICIO, 1804146/proyecto_PROCESO, 1804146/proyecto_FIN, 1804146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804173 | Proyecto de inversión | 43110.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21555.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21555.27, modificado:21555.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CUBA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 248330 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 248330 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.24, meta_modificada:104.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO EL CASCO, 35553 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49737605, lat:25.53963091}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 21555.27 | 21555.27 | 21555.27 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:330000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.24}} | {1804173/proyecto_INICIO, 1804173/proyecto_FIN, 1804173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804179 | Proyecto de inversión | 40135.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20067.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20067.89, modificado:20067.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 248442 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 248442 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.2, meta_modificada:94.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 35580 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.28970429, lat:25.77204707}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 20067.89 | 20067.89 | 20067.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:330000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.2}} | {1804179/proyecto_INICIO, 1804179/proyecto_PROCESO, 1804179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810680 | Proyecto de inversión | 271707.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135853.95, modificado:135853.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135853.96, modificado:135853.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD CUBA ASENTAMIENTO CUBA - 98254 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98254 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUBA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.49673038, lat:25.53984994}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 106311.57 | 106311.57 | 106311.57 | 106311.57 | 106311.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020/3, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:271707.91, importe_modificado:271707.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.6}} | {1810680/proyecto_PROCESO, 1810680/proyecto_INICIO, 1810680/proyecto_PROCESO, 1810680/proyecto_INICIO, 1810680/proyecto_PROCESO, 1810680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810769 | Proyecto de inversión | 60736.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30368.1, modificado:30368.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:30368.1, modificado:30368.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD EL CASCO ASENTAMIENTO EL CASCO - 98704 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98704 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS SIETE ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CASCO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.5844422, lat:25.54722275}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 45558.69 | 45558.69 | 45558.69 | 45558.69 | 45558.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020/1, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:60736.2, importe_modificado:60736.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1810769/proyecto_INICIO, 1810769/proyecto_PROCESO, 1810769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401814008 | Acción | 251894 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251894.0, modificado:0.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 134637 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 134637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1814008/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversion., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs2: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs3: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs4: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | DUR200401815702 | Proyecto de inversión | 136229.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:68114.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68114.82, modificado:68114.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN SAN JOSE DEL MOLINO EN VICENTE GUERRERO - 143153 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 143153 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTAS ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO, lon:-103.97746601, lat:23.6838467}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 68114.82 | 68114.82 | 68114.82 | 37057.41 | 37057.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1294181.58, importe_modificado:1294181.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1815702/proyecto_PROCESO, 1815702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820421 | Proyecto de inversión | 662730 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662730.0, modificado:613640.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 148905 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148905 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PILAR ORONA Y CALLE LAZARO CARDENAS, A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-104.69235563, lat:24.0507759}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 613640.11 | 613640.11 | 613640.11 | 340334.47 | 340334.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:702998.76, importe_modificado:702998.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820421/proyecto_PROCESO, 1820421/proyecto_FIN, 1820421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822055 | Proyecto de inversión | 395766 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395766.0, modificado:384526.22}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DURANGO SAN JORGE I Y II FRACC SAN JORGE - 152561 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 152561 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JADE FRACCIONAMIENTO SAN JORGE, 34237 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JADE Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN LUCAS SE UBICAN LAS DOS OBRAS EN LA AREA VERDE DE LA CALLE JADE ENTRE SAN JOSE Y SAN LUCAS, lon:-104.6092939, lat:24.04461169}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 384526.22 | 384526.22 | 384526.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-011/2020, contratista:OSCAR IVÁN OROZCO MORA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:516467.68, importe_modificado:516467.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1822055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401826689 | Proyecto de inversión | 400332 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:294564.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105767.71, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1,316.16M2 DE PISO FIRME EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES - 164540 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 164540 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.1, meta_modificada:1316.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRACISCO PIZARRO DISTINTAS UNICA, lon:-105.20875219, lat:25.01341765}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1826689/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO TIENE RAPORTACION FISM, trimestre:4.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830816 | Proyecto de inversión | 924526.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924526.51, modificado:924526.51}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE EL TRONCÓN, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 177945 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 177945 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.36, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE EL TRONCON SE ENCUENTRA 50 MTS ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA, INTERMEDIO DEL PUEBLO Y A 300 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.38767832, lat:23.49250948}} | 2020-07-10 | 2020-09-10 | 924526.51 | 924526.51 | 924526.51 | 924526.51 | 867743.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-OP2020-002-1, contratista:A & G CONSTRUCCION E INGENIERIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1492279.74, importe_modificado:924526.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.0}} | {1830816/proyecto_FIN, 1830816/proyecto_INICIO, 1830816/proyecto_PROCESO, 1830816/proyecto_INICIO, 1830816/proyecto_PROCESO, 1830816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401831251 | Proyecto de inversión | 1202955 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:92831.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110124.0, modificado:1110123.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DURANGO LOCALIDAD LABOR DE GUADALUPE - 179782 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 179782 | S | 181 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:111.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:325, direccion:CALLE ARBOLEDAS RANCHO LABOR DE GUADALUPE, 34303 LABOR DE GUADALUPE, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO ARBOLEDAS Y CAMINO FRESNOS, CAMINO NICOLAS BRAVO CAMINO DONDE SE ENCUENTRAN LAS ARBOLEDAS, lon:-104.5908932, lat:24.16164786}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 1110123.62 | 1110123.62 | 1110123.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-046/2020, contratista:JORGE ARTURO MENDEZ ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:994113.18, importe_modificado:994113.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.97}} | {1831251/proyecto_INICIO, 1831251/proyecto_FIN, 1831251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401832681 | Proyecto de inversión | 216464 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19679.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196785.0, modificado:191885.14}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DURANGO LOCALIDAD LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE - 184857 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 184857 | S | 57 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:CALLE AZUCENA PUEBLO LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE, 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE LILI, CALLE MARIPOSA SE ENCUENTRA UBICADO DEL LADO DE LOS CANALES DE AGUA, lon:-104.66007652, lat:23.96177689}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 191885.14 | 191885.14 | 191885.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-047/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:211071.54, importe_modificado:211071.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832681/proyecto_INICIO, 1832681/proyecto_FIN, 1832681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401832684 | Proyecto de inversión | 160467 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14588.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145879.0, modificado:175732.88}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN DURANGO LOCALIDAD LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE - 184870 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 184870 | S | 57 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:CALLE LILI PUEBLO LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LILI Y CALLE AZUCENA, CALLE MARGARITA SE ENCUENTRA UBICADO DEL LADO DE LOS CANALES DE AGUA, lon:-104.65964629, lat:23.96149551}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 175732.88 | 175732.88 | 175732.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-013-2020, contratista:ISMAEL EDUARDO RODRIGUEZ REGIS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:157500.02, importe_modificado:157500.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832684/proyecto_FIN, 1832684/proyecto_PROCESO, 1832684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833700 | Proyecto de inversión | 239111 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239111.0, modificado:239111.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MOLINO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL MOLINO - 188335 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188335 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:264, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34393 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD SAN JOSE DEL MOLINO, lon:-104.61438202, lat:24.20046711}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 200199.06 | 200199.06 | 200199.06 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-016/2020, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:210715.0, importe_modificado:210715.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833700/proyecto_INICIO, 1833700/proyecto_PROCESO, 1833700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833897 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 188947 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188947 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:645, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA LUCIA, 34304 SANTA LUCÍA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE BORDO LOCALIDAD SANTA LUCIA UBICADO EN LOS LUGARES DE CAPTACION DE AGUA TIERRA DE USO COMUN, lon:-105.44737802, lat:24.09303074}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-032/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1833897/proyecto_INICIO, 1833897/proyecto_PROCESO, 1833897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834662 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD EL ASTILLERO - 191198 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 191198 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:719, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL ASTILLERO, 00000 EL ASTILLERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION BORDO LOCALIDAD EL ASTILLERO UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.8511857, lat:24.01754419}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-028/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834662/proyecto_PROCESO, 1834662/proyecto_FIN, 1834662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835171 | Proyecto de inversión | 43110 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43110.0, modificado:43110.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS ASENTAMIENTO UNIDOS VENCEREMOS - 192471 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192471 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:286, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO UNIDOS VENCEREMOS, 34364 UNIDOS VENCEREMOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS UBICADO EN LAS TIERRAS DE USO COMÚN, lon:-105.41400606, lat:23.9856415}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 43110 | 43110 | 43110 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-021/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:130724.0, importe_modificado:130724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835171/proyecto_PROCESO, 1835171/proyecto_INICIO, 1835171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835190 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD MESAS DE URBINA ASENTAMIENTO MESAS DE URBINA - 192537 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192537 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:208, direccion:PUEBLO MESAS DE URBINA, 34375 MESAS DE URBINA, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y , CAMINO QUE PASA POR LA IGLESIA Y ESCUELA, lon:-105.18959314, lat:24.30505043}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-027/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1835190/proyecto_INICIO, 1835190/proyecto_FIN, 1835190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401837074 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS - 198858 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 198858 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.91, meta_modificada:373.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE NEVAREZ, AVENIDA SIN NOMBRE TRES CUADRAS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE LA COMUNUNIDAD, lon:-104.94594734, lat:25.0069623}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-009/2020, contratista:LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.91}} | {1837074/proyecto_INICIO, 1837074/proyecto_PROCESO, 1837074/proyecto_FIN, 1837074/proyecto_INICIO, 1837074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL USUARIO, trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezb, fecha:2021-01-07}}
2020 | 4 | DUR200401839590 | Proyecto de inversión | 192037.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:96018.76, modificado:96018.76}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96018.75, modificado:96018.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS ASENTAMIENTO VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS - 206081 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206081 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.07, meta_modificada:198.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS SIETE ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VEITE DE ABRIL CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.63392506, lat:26.31297998}} | 2020-10-02 | 2020-12-15 | 192037.51 | 192037.51 | 134426.26 | 134426.26 | 134426.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005/4, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:192037.51, importe_modificado:192037.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.65}} | {1839590/proyecto_INICIO, 1839590/proyecto_PROCESO, 1839590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840298 | Proyecto de inversión | 71102.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:31996.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39106.06, modificado:39106.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 84.09 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJITO (2 ACCIONES) - 208236 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208236 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.09, meta_modificada:84.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL AGUAJITO, 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 2.7 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO TRANSITANDO POR CARRETERA A DURANGO, DESPUES DE ITSSP, GIRAR A LA IZQUIERDA, ENTRONQUE A EL AGUAJITO, lon:-105.39173011, lat:25.04473555}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 39106.06 | 39106.06 | 39106.06 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.09}} | {1840298/proyecto_INICIO, 1840298/proyecto_FIN, 1840298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840449 | Proyecto de inversión | 125986.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:56694.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69292.45, modificado:69292.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 149 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERRERAS (2 ACCIONES) - 208670 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208670 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:55, direccion:RANCHERIA LOS HERRERA, 34600 LOS HERRERA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 15.6 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO SOBRE CARRETERA A TEPEHUANES, lon:-105.50272585, lat:25.16058774}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 69292.45 | 69292.45 | 69292.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1840449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841117 | Proyecto de inversión | 31620.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:14226.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17393.77, modificado:17393.77}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 55.88 M2 DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LA PALESTINA (1 ACCION) - 210764 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 210764 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.88, meta_modificada:55.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:RANCHERIA LA PALESTINA, 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO SE ENTRA POR LA LOCALIDAD DE CHINACATES, ZONA DE LO, lon:-105.17325666, lat:25.05366397}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 17393.77 | 17393.77 | 17393.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.CONV-TL- 059-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:339456.0, importe_modificado:339456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1841117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841133 | Proyecto de inversión | 79362.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:35706.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43655.62, modificado:43655.62}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 140.25 M2 DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LUNA GONZALEZ (3 ACCIONES) - 210788 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 210788 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.25, meta_modificada:140.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:64, direccion:EJIDO LUNA GONZÁLEZ, 34606 LUNA GONZÁLEZ, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 16.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, SOBRE CARRETERA A DURANGO, ENTRONQUE A SANTA TERESA, lon:-105.26293184, lat:25.09281418}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 43655.62 | 43655.62 | 43655.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.CONV-TL- 059-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:339456.0, importe_modificado:339456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1841133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844380 | Proyecto de inversión | 23673.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11836.86, modificado:11836.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11836.87, modificado:11836.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE NACIONAL EL BANCO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220446 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220446 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.09, meta_modificada:25.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:RANCHERIA VALLE NACIONAL (EL BANCO), 35780 VALLE NACIONAL (EL BANCO), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE MANUELA SAMANIEGO SANTILLANO Y MONICA DE JESUS RAMOS CAMPA, lon:-104.49402824, lat:25.05608364}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 23673.73 | 23673.73 | 23673.73 | 23673.73 | 23673.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1844380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401845916 | Proyecto de inversión | 613636.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:306818.19, modificado:306818.19}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306818.19, modificado:306818.19}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN HIDALGO LOCALIDAD IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS ASENTAMIENTO IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS - 224950 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 224950 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:EJIDO IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS NUEVE ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE NLA LOCALIDAD DE IGNACION VALENCIA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.73251092, lat:25.73526499}} | 2020-06-08 | 2020-08-30 | 613636.36 | 613636.36 | 613636.36 | 613636.36 | 613636.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020/03, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.A DEC.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:613636.38, importe_modificado:613636.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1845916/proyecto_PROCESO, 1845916/proyecto_INICIO, 1845916/proyecto_PROCESO, 1845916/proyecto_FIN, 1845916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846283 | Proyecto de inversión | 26589.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:13294.88, modificado:13294.88}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13294.88, modificado:13294.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD AMADOR ASENTAMIENTO AMADOR - 226029 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226029 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.9, meta_modificada:18.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EN LA SEGUNDA CUADRA EN MARGEN DERECHO EN LA ESQUINA DE LA MISMA LA PRIMER CASA, lon:-105.62395982, lat:26.25984448}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 26589.76 | 26589.76 | 18612.83 | 18612.83 | 18612.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--006/4, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:26589.76, importe_modificado:26589.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.23}} | {1846283/proyecto_INICIO, 1846283/proyecto_PROCESO, 1846283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401849012 | Proyecto de inversión | 33333.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:16666.59, modificado:16666.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16666.59, modificado:16666.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LA BARRANCA ASENTAMIENTO LA BARRANCA - 234131 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234131 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:EJIDO LA BARRANCA, 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA ULTIMA CUADRA DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-102.78465102, lat:24.65886162}} | 2020-11-02 | 2020-12-02 | 21666.56 | 21666.56 | 21666.56 | 21666.56 | 21666.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020/3, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:33333.18, importe_modificado:33333.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.69}} | {1849012/proyecto_INICIO, 1849012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401849237 | Proyecto de inversión | 25115.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25115.16, modificado:25115.16}} | EQUIPAMIENTO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN CANATLÁN LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA - 234952 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 234952 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LALOCALIDAD, lon:-104.70921678, lat:24.45451355}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1849237/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE EJECUTO , trimestre:4.0, usuario:jesusdhernandezg, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401849345 | Proyecto de inversión | 133332.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:66666.36, modificado:66666.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.36, modificado:66666.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPITO ASENTAMIENTO GUADALUPITO - 235314 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235314 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:RANCHERIA GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL GUADALUPITO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.62558315, lat:24.63682513}} | 2020-11-02 | 2020-12-02 | 86666.26 | 86666.26 | 86666.26 | 86666.26 | 86666.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020/2, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:133332.72, importe_modificado:133332.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.59}} | {1849345/proyecto_INICIO, 1849345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851811 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. PRUDENCIA JAUREGUI - 242612 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242612 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE C. RÍO NAZAS COLONIA PRUDENCIA JÁUREGUI, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO AGUANAVAL, CALLE RIO OCAMPO EN LA CALLE RIO NAZAS ENTRE RIO AGUANAVAL Y RIO OCAMPO EN LA COLONIA PRUDENCIA JAUREGUI EN E, lon:-103.5310826, lat:25.52880856}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1851811/proyecto_PROCESO, 1851811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851868 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL SAN ISIDRO ZAP - 242736 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242736 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL RAMIREZ COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALDAMA, CALLE TECNOLOGICA EN C. GABRIEL RAMIREZ 198 ENTRE C. CUAUHTEMOC Y ALDAMA EN LA COLONIA SAN ISIDRO LERDO DGO, lon:-103.54106053, lat:25.5384175}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1851868/proyecto_INICIO, 1851868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852383 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES CENTAURO DEL NORTE - 244068 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244068 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE DEL RIO DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICAC, lon:-103.52803686, lat:25.50813754}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.4}} | {1852383/proyecto_PROCESO, 1852383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852435 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA GOMA - 244188 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244188 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA GOMA, 35174 LA GOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO LA GOMA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.68645025, lat:25.48423272}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1852435/proyecto_INICIO, 1852435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852486 | Proyecto de inversión | 324115.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324115.97, modificado:324115.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD NUEVO IDEAL ASENTAMIENTO NUEVO IDEAL CENTRO - 244307 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 244307 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO 948 INTERIOR SN COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA ESCUADRON 201 Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A SIETE CUADRAS DE LA PLAZA DE CABECER, lon:-105.08015936, lat:24.88769669}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 324115.97 | 324115.97 | 324115.97 | 137500 | 137500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-036/2020, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:324115.97, importe_modificado:324115.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852486/proyecto_INICIO, 1852486/proyecto_FIN, 1852486/proyecto_INICIO, 1852486/proyecto_PROCESO, 1852486/proyecto_FIN, 1852486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853087 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. EMILIANO ZAPATA EL PEDREGAL - 245654 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245654 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VILLA DE LAS FLORES Y , CALLE SACRAMENTO EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE VILLAD E LAS FLORES Y CERRO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA EN E, lon:-103.49980804, lat:25.53874634}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1853087/proyecto_INICIO, 1853087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853118 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECUSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. GENARO VAZQUEZ - 245729 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245729 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JUAN LIRA 19 COLONIA GENARO VÁZQUEZ, 35169 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SACRAMENTO Y CALLE MARAVILLAS, CALLE CHICHONAL EN C JUAN LIRA ENTRE MARAVILLAS Y CHICONAL EN LA COL. GENARO VAZQUEZ EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.51086362, lat:25.53530558}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1853118/proyecto_INICIO, 1853118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853150 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. FCO SARABIA - 245817 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245817 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RIO COLORADO COLONIA FRANCISCO SARABIA, 35167 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE RIO NAZAS, CALLE RIO YAQUI EN CALLE RIO TUNAL 11 ENTRE C. RIO NAZAS Y C HUIDALGO EN LA COL. FCO SARABIA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.51627681, lat:25.53347135}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1853150/proyecto_PROCESO, 1853150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854170 | Proyecto de inversión | 26443.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:12914.91, modificado:12914.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13528.39, modificado:13528.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD EL CERRITO - 249162 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249162 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:RANCHO EL CERRITO, 35944 EL CERRITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN EN EL RANCHO EL CERRITO, lon:-102.59062492, lat:24.50353465}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 22245.95 | 22245.95 | 22245.95 | 22245.95 | 22245.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/12, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:26443.3, importe_modificado:26443.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.06}} | {1854170/proyecto_PROCESO, 1854170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854210 | Proyecto de inversión | 52874.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:25823.96, modificado:25823.96}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27050.65, modificado:27050.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD EL ZORRILLO - 249256 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249256 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA EL ZORRILLO, lon:-102.58670963, lat:24.55083713}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 44481.82 | 44481.82 | 44481.82 | 44481.82 | 44481.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/8, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:52874.61, importe_modificado:52874.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.12}} | {1854210/proyecto_PROCESO, 1854210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854254 | Proyecto de inversión | 39655.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:19367.97, modificado:19367.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20287.98, modificado:20287.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL ORÉGANO EL ORÉGANO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DEL ORÉGANO EL ORÉGANO - 249386 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249386 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), 35940 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ DEL OREGANO, lon:-102.71588796, lat:24.46775052}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 33361.35 | 33361.35 | 33361.35 | 33361.35 | 33361.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/9, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:39655.95, importe_modificado:39655.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.09}} | {1854254/proyecto_INICIO, 1854254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401863711 | Proyecto de inversión | 16127.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:6048.0, modificado:6048.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10079.99, modificado:10079.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD EL ZORRILLO ASENTAMIENTO EL ZORRILLO - 251465 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251465 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA EL ZORRILLO, lon:-102.58666633, lat:24.55062989}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 11894.39 | 11894.39 | 11894.39 | 11894.39 | 11894.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/12, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:16127.99, importe_modificado:16127.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.24}} | {1863711/proyecto_PROCESO, 1863711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866239 | Proyecto de inversión | 238909.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238909.81, modificado:238909.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO MIJARES - 257869 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 257869 | S | 90 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.0, meta_modificada:1537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA COLONIA MIJARES, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CARRILLO PUERTO, EN LA CALLE SEGUNDA EN LA COLONIA MIJARES, lon:-104.77250639, lat:24.52935718}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1866239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866935 | Proyecto de inversión | 5376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:2016.0, modificado:2016.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360.0, modificado:3360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 259425 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259425 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:86, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 35930 RANCHO NUEVO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN DE PISO FIRME SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-102.67244426, lat:24.56004886}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 3964.8 | 3964.8 | 3964.8 | 3964.8 | 3964.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/21, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:5376.0, importe_modificado:5376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.75}} | {1866935/proyecto_INICIO, 1866935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401867026 | Proyecto de inversión | 549874.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:JARDIN DE NINOS, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449874.62, modificado:449874.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO MADERERA JARDÍN DE NIÑOS HACIA EL SABER - 259638 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 259638 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:425.21, meta_modificada:425.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ROSA MARÍA CARDOZA COLONIA MADERERA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LEOPOLDO REYES Y CALLE DE LAS MÁQUINAS, CALLE FRANCISCO QUIÑONES EN LA CALLE DE LA E.S.T.3 Y DEL ESTADIO JESUS S. SILOS, lon:-105.36277234, lat:23.77658506}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 449874.62 | 449874.62 | 449874.62 | 449874.62 | 449874.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-066/2020, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:449873.22, importe_modificado:449873.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:425.21}} | {1867026/proyecto_INICIO, 1867026/proyecto_FIN, 1867026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401867620 | Proyecto de inversión | 1175913.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175913.29, modificado:1175913.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD NUEVO IDEAL ASENTAMIENTO LA MAGDALENA - 261061 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 261061 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA FELIPE ANGELES EJIDO LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 96 EJIDATARIOS A UN COSTADO DEL SALON EJIDAL LA MAGDALENA, lon:-105.06807235, lat:24.88213929}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1175913.29 | 1175913.29 | 1175913.29 | 834898.42 | 834898.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-041/2020, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1175913.29, importe_modificado:1175913.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867620/proyecto_PROCESO, 1867620/proyecto_INICIO, 1867620/proyecto_FIN, 1867620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICION DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezb, fecha:2021-01-07}}
2020 | 4 | DUR200401870973 | Proyecto de inversión | 647064.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647064.33, modificado:647064.33}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR CEI QUILAZTLI EN LA LOCALIDAD DE LA GUACAMAYITA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 268885 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 268885 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA GUACAMAYITA, 34980 LA GUACAMAYITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUACAMAYITAS SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.71285318, lat:23.3326154}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-EDU005, contratista:PROYECTOS PROFESIONALES WOLF, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:647064.33, importe_modificado:647064.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1870973/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR INCREMENTOS EN LOS COSTOS, QUEDANDO FUERA DEL MONTO PRESUPUESTADO, trimestre:4.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE CANCELA POR INCREMENTOS EN LOS COSTOS, QUEDANDO FUERA DEL MONTO PRESUPUESTADO, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-22}} | {obs1: {observación:PARA CANCELACIÓN DEBE PRESENTARSE EN CEROS. YA QUE NO CUENTA CON RECURSO MINISTRADO., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACIÓN., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACIÓN., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACIÓN., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACIÓN., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR200401872816 | Proyecto de inversión | 279835.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279835.21, modificado:279835.21}} | 208134 PRIM.PROF.RAFAEL RAMIREZ COL.STA.FE DURANGO DGO rehabilitación de anexos edificio "A" y rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208134 | S | 209 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-12-04 | 2021-03-10 | 279835.21 | 279835.21 | 83950.56 | 83950.56 | 83950.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401872823 | Proyecto de inversión | 733739.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733739.73, modificado:733739.73}} | 208135 J.N.COMUNITARIO LOC.MACHO BAYO OTAEX DURANGO DGO aula didáctica aislada de 6.00x5.30 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica y muro de acometida | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208135 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:135, direccion:Otáez, Dgo., México, lon:-105.99496, lat:24.7026618}} | 2020-12-04 | 2021-03-10 | 733739.73 | 733739.73 | 220121.92 | 220121.92 | 220121.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401876477 | Acción | 20427.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20427.56, modificado:0.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 109856 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DGO | 109856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1876477/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversion., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs2: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs3: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs4: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | DUR200401876480 | Acción | 136632 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136632.0, modificado:0.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 111014 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DGO | 111014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1876480/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversion., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs2: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs3: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs4: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | DUR200401880224 | Proyecto de inversión | 7920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7920000.0, modificado:7920000.0}} | Sustitución de equipos de bombeo en los pozos: Secundaria Benito Juárez, Jardines de Durango, Ciprés, Feria Nuevo, Tapias, San Luis, Pami, San Pedro, Sahuatoba, Cancún, La Virgen, Antonio Ramírez, Dgo., Mejoramiento de la Eficiencia | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (A.M.D.) | PDI-001-2020 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-09-23 | 2021-03-31 | 6565194.45 | 6565194.45 | 1640540.72 | 1640540.72 | 1640540.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882394 | Proyecto de inversión | 1324686.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324686.36, modificado:1324686.36}} | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE RUTA DEL MEZCAL SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. PARA EL RECORRIDO Y PROMOCION DE LA ELABORACIÓN DEL MEZCAL, FUENTE DE INGRESOS DE LA LOCALIDAD | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 252000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:La Constancia, Dgo., México, lon:-104.2672121, lat:23.9159204}} | 2020-12-01 | 2021-01-15 | 1324686.36 | 1324686.36 | 1324686.36 | 1324686.36 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Son acciones consistentes en construcción de Arco de Acceso, remodelación de plaza, terminación de fachada de la junta municipal, mobiliario urbano y sistema de iluminación; las cuales son puntos de recorrido del centro turisitico que conforman puntos elaboración del Mezcal que se elabora en esa localidad, que son su fuente de de ingresos. cuyo producto es reconocido a nivel nacional., trimestre:4.0, usuario:juanmretanai, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs5: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs6: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs7: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs8: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs9: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs10: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs11: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs12: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR200401882715 | Proyecto de inversión | 555770.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555770.22, modificado:555770.22}} | 208116 SEC.JOSE RAMON VALDEZ SANTIAGO PAPASQUIARO DGO rehabilitación de laboratorio de ciencias y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria y caseta para tanques de gas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208116 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-09-24 | 2020-12-30 | 555770.22 | 555770.22 | 351729.75 | 351729.75 | 351729.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882737 | Proyecto de inversión | 172911.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172911.39, modificado:172911.39}} | 208112 PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SN.ANTONIO DE LA LAG STA CL impermeabilización en el edificio "A" y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208112 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Santa Clara, Dgo., México, lon:-103.3568246, lat:24.4756229}} | 2020-09-09 | 2020-12-23 | 172911.39 | 172911.39 | 127788.32 | 127788.32 | 127788.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200643940 | Proyecto de inversión | 39159.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39159.52, modificado:39159.52}} | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Pedro Del Gallo Segunda Etapa - 57584 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57584 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO (EL GALLO), 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE CALLE ALLENDE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA UBICADA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA CONASUPO, lon:-104.2928137, lat:25.56578994}} | 2016-01-01 | 2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {722543/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para reportar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200646351 | Proyecto de inversión | 282410 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141205.0, modificado:141205.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:70602.5, modificado:141205.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:141205.0}} | Pavimentacion En Calle Marcelino Rueda Col. Revolucion 3x1 - 43843 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 43843 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MARCELINO RUEDA COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD PROLONGACIÓN ZARAGOZA, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERR, lon:-103.9783616, lat:23.74387312}} | 2016-06-06 | 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {724954/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200648773 | Proyecto de inversión | 195390.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195390.9, modificado:195390.9}} | Equipamiento Y Mantenimiento A Equipo De Bombeo En Pozo Profundo El Cariño - 51839 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51839 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO AL POZO PROFUNDO SE REALIZÓ DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4432394, lat:26.1047156}} | 2016-05-02 | 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {727376/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200653522 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:0.01}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:0.01}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:700000.0, modificado:0.01}} | Construccion De Tanque De 511 M3 En La Col . Escritores Y Conexiones Especiales - 55747 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA.- SISTEMA DESENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | 55747 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD AJILADERO COLONIA ESCRITORES, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALEJANDRO DUMAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO EN EL ESTADO D, lon:-103.9660905, lat:23.72828045}} | 2016-05-20 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {732125/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200686172 | Proyecto de inversión | 102022.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102022.26, modificado:102022.26}} | Construccion De Red De Agua Potable Cabecera Municipal En Calle Libertad - 77371 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 77371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE FELIX U. GÓMEZ Y CALLE HELECHOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES HELECHO, lon:-103.4482466, lat:26.10815078}} | 2016-06-20 | 2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {787739/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200691643 | Proyecto de inversión | 150200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150200.0, modificado:150200.0}} | Red De Alcantarillado Col Independencia Iii - 130697 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 130697 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA INDEPENDENCIA III, 00000 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE RED DE ALCANTARILLADO EN LA ULTIMA CALLE DE LA COL INDEPENDENCIA III, lon:-103.9699228, lat:23.71427824}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {793210/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200708167 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:62500.0, modificado:62500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construccion De Piso Firme En Cabecera Municipal - 128079 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 128079 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LAS ACCIONES FUERON APLICADAS EN LAS VIVIENDAS MÁS NECESITADAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-103.4465783, lat:26.10455961}} | 2016-05-02 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {809734/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200713463 | Proyecto de inversión | 534022 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534022.0, modificado:534022.0}} | Red De Alcantarillado En Col De La Unta - 154950 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 154950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LA UNTA COLONIA DE LA UNTA, 00000 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA COLONIA ES UN ASENTAMIENTO NUEVO DONDE ACTUALMENTE LOS HABITANTES NO CUENTAN CON SERICIO DE AGUA POT, lon:-103.9661033, lat:23.72565759}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {815030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200724348 | Proyecto de inversión | 112650 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112650.0, modificado:112650.0}} | Red De Alcantarillado En Col Loma Bonita - 130727 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 130727 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA LOMA BONITA, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA AMPLIACION DE RED DE AÑLCANTARILLADO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZAP, lon:-103.9712961, lat:23.71803545}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {825915/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200724349 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Cuarto Adicional Pxp - 155321 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 155321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DE GUADALUPE COLONIA SAN ANTONIO, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE SANTA MARIA, CALLE XOCONOXTLE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POSTERIOR AL ARROYO DE GUADALUPE, lon:-103.99434, lat:23.74050427}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {825916/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160300741556 | Proyecto de inversión | 7700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7700000.0, modificado:7700000.0}} | Reposición De Planta De Tratamiento | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD | 3082456 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:(25.406415; -103.385432), lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-10-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {844782/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758371 | Proyecto de inversión | 832000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:208000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:208000.0, modificado:208000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:208000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:208000.0}} | Instalacion De Macro Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable De Setentaysiete Mil Litros - 331527 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 331527 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA DENTRO D LA ZAP URBANA, lon:-104.2813218, lat:25.41891411}} | 2016-05-10 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSLC/SEDESOL/SEDESOE/3X1-2016-009, contratista:PROTECCION AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CORDERO, monto:832000.0, importe_modificado:208000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862499/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para reportar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758465 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construccion De Domo En La Localidad De La Purisima En El Municipio De San Luis Del Cordero - 331261 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 331261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA (EL CHARCO), 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EL DOMO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL, lon:-104.1999423, lat:25.38691027}} | 2016-07-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862593/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758874 | Proyecto de inversión | 174208.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174208.37, modificado:174208.37}} | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable Numero Dos Rastro Segunda Etapa - 348082 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 348082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE COLONIA LOS ANGELES, 00000 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTE POZO SE ENCUENTRA POR LA CAL, lon:-103.9945455, lat:23.73882831}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863002/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758878 | Proyecto de inversión | 715947.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715947.48, modificado:715947.48}} | Red De Alcantarillado En Col San Miguel - 275367 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 275367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL, 00000 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTA COLONIA ES NUEVA POR LO QUE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-103.9694841, lat:23.72678292}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863006/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170100835334 | Proyecto de inversión | 961530 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961530.0, modificado:961530.0}} | Prim.Jose Ma Pino Suarez,Loc.Jose Ma.Pino Sua,Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 924007.98 | 924007.98 | 924007.98 | 924007.98 | 924007.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170100835367 | Proyecto de inversión | 961311 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961311.0, modificado:961311.0}} | J.N. Armando Garcia Nuñez Ej. La Glorieta Gomez P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 674974.5 | 674974.5 | 674974.5 | 674974.5 | 674974.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170100835576 | Proyecto de inversión | 1153600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153600.0, modificado:1153600.0}} | Centro De Desarrollo Infantil No.3, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 1153599.9 | 1153599.9 | 1125825.95 | 1125825.95 | 1125825.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170100835723 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:817307.0}} | J.N.Alexander Graham Bell,Loc.Fco.Montes D Oca,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 817307 | 817307 | 721026.1 | 721026.1 | 721026.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170100842280 | Proyecto de inversión | 210786.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210786.6, modificado:0.0}} | Construcción De Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Sauces De Tres Vados - 16757 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDE | 16757 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAUCES DE TRES VADOS (LOS SAUCES), 35526 SAUCES DE TRES VADOS (LOS SAUCES), INDÉ DURANGO ENTRE Y , RODEA EN SI LA LOCALIDAD YA MENCIONADA, lon:-105.1960539, lat:25.74205684}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {950531/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200858039 | Proyecto de inversión | 160306 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160306.0, modificado:160306.0}} | Ampliacion De Red Para Agua Potable En Calle Luis Rodriguez En Col Nueva España - 35636 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 35636 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LUIS RODRIGUEZ COLONIA NUEVA ESPAÑA, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE BOULEVARD EL AJILADERO Y CALLE ATLANTIS, LA OBRA SE, lon:-103.973108, lat:23.72934276}} | 2017-04-19 | 2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967055/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200898981 | Proyecto de inversión | 400588.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400588.61, modificado:400588.61}} | Construcción De Domo En Plaza De La Localidad La Luz Del Municipio De Lerdo, Dgo. - 5411531 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5411531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:25.633951; -103.610201, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1024784/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914510 | Proyecto de inversión | 605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605000.0, modificado:605000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En Vicente Guerrero - 165172 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 165172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , CALLE VICTORIA ZONA CENTRO CALLE VICTORIA ZONA CENTRO FRAC, lon:-103.9899857, lat:23.73210071}} | 2017-08-31 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040763/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914511 | Proyecto de inversión | 452820 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113205.0, modificado:113205.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339615.0, modificado:339615.0}} | Ampliacion De Red Electrica En Calle Madre Perla Col La Perla - 156874 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 156874 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MADRE PERLA COLONIA LA PERLA, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE J. GUADALUPE RODRIGUEZ Y CALLE DIAMANTE, LA OBRA SE E, lon:-103.9729212, lat:23.71928186}} | 2017-06-20 | 2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040764/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914517 | Proyecto de inversión | 123558.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123558.45, modificado:123558.45}} | Adquisición De Equipos De Computo - 146334 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 146334 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.987778, lat:23.731111}} | 2017-05-12 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040770/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914529 | Proyecto de inversión | 94909.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94909.22, modificado:94909.22}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En El Ancon - 92904 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 92904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:COLONIA EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA IGLESIA Y DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.0067503, lat:23.74792562}} | 2017-06-02 | 2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040782/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914537 | Proyecto de inversión | 260862.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260862.01, modificado:260862.01}} | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Santa Barbara En La Estacion - 122530 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 122530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:COLONIA ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , OBRA DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DE LA CARR, lon:-103.9969166, lat:23.71742154}} | 2017-07-15 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040790/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400979959 | Acción | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 342720 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 342720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115039/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170400981030 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Mejoramiento De Macrotanque De Agua Potable En San Jose De La Parrilla - 277975 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE AGUAS DEL ESTADO DE DURANGO | 277975 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:CALLE DEL TANQUE PUEBLO SAN JOSÉ DE LA PARRILLA (LA PARRILLA), 34863 SAN JOSÉ DE LA PARRILLA (LA PARRILLA), NOMBRE DE DIOS DURANGO, LA OBRA SE LLEVO A, lon:-104.1173609, lat:23.74321292}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116110/proyecto_PROCESO, 1116110/proyecto_FIN, 1116110/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior y no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170400981529 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26250.0, modificado:105000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:78750.0, modificado:105000.0}} | Construcción De Recamara Adosada - 295717 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 295717 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA SUCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA YPREESCOLAR DE LA COLONIA, lon:-103.9294745, lat:23.62036299}} | 2017-12-15 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1116609/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981748 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Cabecera Municipal Y Localidades Programa Peso Por Peso En Convenio Con Sedesoe - 222976 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 222976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDAD DE SAN JULIO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO, AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA M, lon:-103.42905, lat:26.11022287}} | 2017-10-23 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116828/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981783 | Proyecto de inversión | 52900.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52900.27, modificado:52900.27}} | Ampliacion De Red Electrica En Col San Miguel Segunda Etapa - 243669 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 243669 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE PAREDON Y BOULEVARD EL AJILADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO D, lon:-103.9707114, lat:23.72722802}} | 2017-10-06 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116863/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981789 | Proyecto de inversión | 24336 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24336.0, modificado:24336.0}} | Construccion De Piso Firme En El Ancon - 231347 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 231347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:EJIDO EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO, EN ESTA COMUNIDAD LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-104.0078714, lat:23.748014}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116869/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981799 | Proyecto de inversión | 110718 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110718.0, modificado:110718.0}} | Construccion De Piso Firme En San Isidro De Murillos - 234999 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 234999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO, EN ESTA COMUNIDAD LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-104.0472576, lat:23.6696534}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116879/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981804 | Proyecto de inversión | 31920 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31920.0, modificado:31920.0}} | Construccion De Piso Firme En San Jose Del Molino - 234950 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 234950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO DURANGO, EN ESTA COMUNIDAD LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-103.9790409, lat:23.68494317}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116884/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981807 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En San Pedro Alcantar - 240077 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 240077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO , lon:-104.0260288, lat:23.67287101}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116887/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981809 | Proyecto de inversión | 144201.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144201.95, modificado:144201.95}} | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata De San Pedro Alcantar - 218531 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 218531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO, COMUNIDAD QUE NO CUENTA CON NOMBRE LAS CALLES, lon:-104.029391, lat:23.6713919}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116889/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981812 | Proyecto de inversión | 115182 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115182.0, modificado:115182.0}} | Construccion De Piso Firme En La Estacion - 233998 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 233998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:COLONIA ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO, EN ESTA COMUNIDAD LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-103.9939036, lat:23.71179464}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116892/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170401045984 | Proyecto de inversión | 709268 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709268.0, modificado:709268.0}} | Prim. ""Melchor Ocampo"" En Fracc. Rinconada, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 709267.95 | 709267.95 | 606833.87 | 606833.87 | 606833.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101057861 | Proyecto de inversión | 187340 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133529.0, modificado:133529.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53811.0, modificado:53811.0}} | Rehabilitacion De Pozo Num Uno En Calle Cinco De Febrero Centro En Proteccion Civil - 16403 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 16403 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE BOULEVARD 10 DE MAYO Y BOULEVARD DEL PUENTE, lon:-103.9811677, lat:23.72693674}} | 2018-03-08 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1194772/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101070221 | Proyecto de inversión | 1060022.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1060022.24, modificado:1060022.24}} | Pavimento Hidráulico / 2016-04-02-02 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-04-02-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1207450/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101070737 | Proyecto de inversión | 1119221 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1119221.0, modificado:1119221.0}} | Construcción De 803 M2 De Concreto Hidráulico En Calle Principal De Las Localidades San José De Bacis Y Cardos, En El Municipio De Otáez, Durango. / 2018-04-06-0166 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-06-0166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.848194, lat:25.833324}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1207966/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101071108 | Proyecto de inversión | 1525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525000.0, modificado:1525000.0}} | Construcción De 2380 M2 Varias Calles Con Concreto Hidraulico En Colonia Las Lomas De La Localidad De Cuencaé De Ceniceros, Municipio De Cuencamé, Durango. / 2017-04-02-0411 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-02-0411 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1208337/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101071116 | Proyecto de inversión | 928586.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:928586.19, modificado:928586.19}} | Pavimentacion Concreto Asfaltico Calle Sorjuana / 2016-04-06-03 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-04-06-03 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.848194, lat:25.833324}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1208345/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101071569 | Proyecto de inversión | 499462.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:499462.83, modificado:0.0}} | Reconstrucción De La Carretera Tepehuanes El Tarahumar Del Km 15+000 Al 15+280 1ra. Etapa / 2016-04-14-01 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-04-14-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1208798/proyecto_INICIO, 1208798/proyecto_FIN, 1208798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201088582 | Proyecto de inversión | 43686.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43686.76, modificado:43686.76}} | Ampliación De Red Eléctrica Por El Lienzo Charro - 139683 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 139683 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:EJIDO 18 DE AGOSTO, 34804 18 DE AGOSTO, POANAS DURANGO, ESQUINA CON EL LIENZO CHARRO A LADO IZQUIERDO, lon:-104.1998804, lat:23.98165367}} | 2018-03-02 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/013/2018-A, contratista:MIRNA CARRASCO MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:674211.72, importe_modificado:43686.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1226963/proyecto_PROCESO, 1226963/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089005 | Proyecto de inversión | 297000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148500.0, modificado:148500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148500.0, modificado:148500.0}} | Construcción De Cuartos Para Baño En San José Del Refugio - 138355 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 138355 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.2183072, lat:25.36593339}} | 2018-04-02 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1227386/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR18180201089058 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:100000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:200000.0}} | Ampliacion De Linea De Condución Para Agua Potable - 99532 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 99532 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:EJIDO LUIS ECHEVERRIA (LA QUEMADA), 34933 LUIS ECHEVERRÍA (LA QUEMADA), SÚCHIL DURANGO, EN TODA LA COMUNIDAD, lon:-104.2092139, lat:23.24457868}} | 2018-06-04 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227439/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089118 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Ampl De Red Electrica En Calle Glacial Del Sur Col Nueva España - 75846 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 75846 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GLACIAL DEL SUR COLONIA NUEVA ESPAÑA, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ATLANTICO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE UN CAMPO DE FUTBOL Y DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL., lon:-103.9767158, lat:23.72827011}} | 2018-05-21 | 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227499/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089125 | Proyecto de inversión | 144072 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144072.0, modificado:144072.0}} | Ampl De Red Electrica En Calle Republica Mexicana Col Americas Uno - 37048 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 37048 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA MEXICANA COLONIA LAS AMÉRICAS, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE FRESNO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REPUBLICA MEXICANA COLONIA LAS AMERICAS UNO, lon:-103.9723905, lat:23.73932924}} | 2018-04-09 | 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227506/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17180201133000 | Proyecto de inversión | 1099109 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099109.0, modificado:1099109.0}} | Prim. ""Miguel Hidalgo"" En La Loc. Las Macitas, G.P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 1099108.73 | 1099108.73 | 511665.96 | 511665.96 | 511665.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16180201134232 | Proyecto de inversión | 1996915 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1996915.0, modificado:1996915.0}} | Cobaed ""Profa. Juana Villalobos"" En Victoria De Du | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688700 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-02 |  | 1995602.16 | 1995602.16 | 1995602.16 | 1995602.16 | 1995602.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301298333 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EL ORREAGA OCHOCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS - 34837 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 34837 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE MICHIS, 34920SAN JUAN DE MICHIS, SÚCHIL DURANGOENTRE Y,EN TODA LA COMUNIDAD, lon:-104.13500833, lat:23.43615351}} | 2018-04-30 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1298333/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301298336 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL DE LA MICHILIA LA SOLEDAD - 34855 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 34855 | N | 0 | 0 | 980 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LA MICHILIA- LA SOLDEDAD MARGEN DERECHOKILÓMETRO 800 + undefined EJIDO LA SOLEDAD, 34917SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL DURANGOENTRE Y,CAMINO DE SAN MIGUEL DE LA MICHILIA A LA SOLEDAD, lon:-104.06416485, lat:23.59587439}} | 2018-03-15 | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1298336/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301298338 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN CLÍNICA - 34861 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 34861 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE MICHIS, 34920SAN JUAN DE MICHIS, SÚCHIL DURANGOENTRE Y,EN LA CLÍNICA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.13500833, lat:23.43544476}} | 2018-05-03 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1298338/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301298339 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN CLÍNICA - 34862 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 34862 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:EJIDO ALEJANDRO, 34913ALEJANDRO, SÚCHIL DURANGOENTRE Y,EN LA CLÍNICA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.94293801, lat:23.54864189}} | 2018-05-03 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1298339/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301298340 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | AMPLIACIÓN COMEDOR ESC PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA - 34873 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 34873 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA SUCHIL CENTRO, 34900SÚCHIL, SÚCHIL DURANGOENTRE Y,EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.92580227, lat:23.6226279}} | 2018-07-10 | 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1298340/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301298357 | Proyecto de inversión | 1002014.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:602014.81, modificado:602014.81}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO - 36483 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 36483 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE MICHIS, 34920SAN JUAN DE MICHIS, SÚCHIL DURANGOENTRE Y,EN TODA LA COMUNIDAD, lon:-104.13487958, lat:23.43623226}} | 2018-09-07 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1298357/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301306278 | Proyecto de inversión | 111503 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111503.0, modificado:111503.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINAS - 169158 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 169158 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:RANCHERIA , 00000MESA DE TABACOS, SÚCHIL DURANGOENTREY,CAMINO TERRACERIA SAN MIGUEL DE LA MICHILIA-MESA DE TABACOS, lon:-104.17712776, lat:23.23931043}} | 2018-08-02 | 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1306278/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301325708 | Proyecto de inversión | 1154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154000.0, modificado:1154000.0}} | CONSTRUCCION DE MACROTANQUE EN SAN JOSE DEL MOLINO - 253732 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 253732 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL MOLINO- SUCHIL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 100 + 0 PUEBLO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DE EL CAMINO RUMBO AL MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO., lon:-103.97724923, lat:23.68101312}} | 2018-05-21 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325708/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301328246 | Proyecto de inversión | 44528.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44528.22, modificado:44528.22}} | AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE TECNOLOGICO - 266337 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 266337 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLOGICO FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, 34894VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRE CALLEY CALLE , CALLELA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL TECNOLOGICO DE DURANGO CAMPUS VICENTE GUERRERO DURANGO., lon:-103.97013744, lat:23.7190767}} | 2018-08-22 | 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1328246/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301329017 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:85000.0, modificado:85000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:765000.0}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS ADICIONALES AISLADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO - 269970 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 269970 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLECOLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRE CALLEY CALLE , CALLELAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN VARIAS PARTES DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO., lon:-103.97507271, lat:23.72467544}} | 2018-07-25 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1329017/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346394 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD NORIA DE LOS PILARES - 303496 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303496 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:11, direccion:EJIDO NORIA DE LOS PILARES, 34825NORIA DE LOS PILARES, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-104.04324966, lat:23.89579587}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/006/2018-C, contratista:ENRIQUE ORDAZ AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:420000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346394/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346697 | Proyecto de inversión | 36539 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36539.0, modificado:36539.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO ADOSADO EN LA LOCALIDAD VERACRUZ COESVI - 304003 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 304003 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 34830VERACRUZ, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-103.92225886, lat:24.01963634}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346697/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346705 | Proyecto de inversión | 73078 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73078.0, modificado:73078.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTO DORMITORIO ADOSADO EN LA LOCALIDAD EL POTOSI COESVI - 304015 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 304015 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:PUEBLO EL POTOSÍ, 34820EL POTOSÍ, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-104.10180574, lat:23.9483238}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346705/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301384380 | Proyecto de inversión | 961537 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961537.0, modificado:961537.0}} | PRIM. "ESFUERZOS UNIDOS" EN LA LOC. MEZQUITALILLO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788076 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 961537 | 961537 | 929195.38 | 929195.38 | 929195.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301386159 | Proyecto de inversión | 27810979 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.7810979E7, modificado:3.114344094E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DURANGO, EN VICTORIA DE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169806 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-07-17 | 2019-07-01 | 30171117.55 | 30171117.55 | 30171117.55 | 30171117.55 | 30171117.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301388538 | Proyecto de inversión | 1453691 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453691.0, modificado:1453691.0}} | PRIM. NUM. 7 MIGUEL ALEMAN, DURANGO 1688104 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688104 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2016-08-16 | 2018-10-13 | 1450454.59 | 1450454.59 | 1450454.59 | 1450454.59 | 1450454.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1688104 rehabilitación de aulas y servicios sanitarios , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR180401421161 | Proyecto de inversión | 2747052.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:510000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083006.08, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699883.08, modificado:699883.08}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:454163.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE DIEZ PUNTO TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS EN NOMBRE DE DIOS - 242649 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 242649 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DISTINTOS LUGARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.23658037, lat:23.85132035}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 699883.08 | 699883.08 | 699883.08 | 699883.08 | 699883.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-VIV-016-R33-2018, contratista:MULTISERVICIOS VIZCAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:2747057.37, importe_modificado:2747052.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1421161/proyecto_INICIO, 1421161/proyecto_FIN, 1421161/proyecto_PROCESO, 1421161/proyecto_FIN, 1421161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modifique el monto modificado de las otras fuentes de financiamiento de ceros, para que registre avance en 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR180401445770 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN GRASEROS - 374526 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 374526 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LAS OBRAS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE GRASEROS DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, lon:-104.03886351, lat:23.738849}} | 2018-09-26 | 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1445770/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401450675 | Proyecto de inversión | 99926.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99926.32, modificado:99926.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HUIZACHE COL LOMA BONITA - 383148 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 383148 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA BONITA, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , CERCA DEL TECNOLOGICO, lon:-103.97088309, lat:23.72039783}} | 2018-12-10 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1450675/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401465175 | Acción | 13629.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13629.53, modificado:13629.53}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 410367 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | 410367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1465175/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401465269 | Proyecto de inversión | 984465.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:349835.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634629.93, modificado:634629.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN NOMBRE DE DIOS - 410505 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 410505 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE EN LA COLONIA Y EN EL PUEBLO COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PARTES DE LA COLONIA EL PUEBLO Y LA COLONIA EJIDAL EN NOMBRE DE DIOS., lon:-104.24704428, lat:23.84538584}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 634629.93 | 634629.93 | 634629.93 | 634629.93 | 634629.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES. MPAL.N/D-VIV-030-R33-2018, contratista:EDIFICACIÓN OBJETIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:984465.56, importe_modificado:984465.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1465269/proyecto_FIN, 1465269/proyecto_INICIO, 1465269/proyecto_FIN, 1465269/proyecto_PROCESO, 1465269/proyecto_FIN, 1465269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modifique el monto del modificado en ceros de las otras fuentes de financiamiento diferentes al FAIS para tener avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR180401480999 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DEL AGUA EN LA NORIA DEL COLORIN EN MAPIMI DURANGO - 426812 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 426812 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MAPIMI - VICENTE SUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 985 PUEBLO MAPIMI, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , POZO UBICADO EN EL POBLADO EL COLORIN QUE ABASTECE AGUA A LOS POBLADOS DE MAPIMI Y BERMEJILLO, lon:-103.97393369, lat:25.78585261}} | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1480999/proyecto_INICIO, 1480999/proyecto_FIN, 1480999/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | {obs1: {observación:SOLICITE CANCELACIÓN, trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR180401483549 | Proyecto de inversión | 79119.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79119.6, modificado:79119.6}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA NORIA RANCHO GRANDE EN MAPIMI DGO - 430278 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 430278 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MAPIMI- VICENTE SUAREZ PUEBLO , 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , NORA UBICADA EN ELCAMINO RURAL MAPIMI- VICENTE SUAREZ, lon:-103.88473046, lat:25.82273155}} | 2018-07-10 | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1483549/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485247 | Proyecto de inversión | 198678.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:66000.0, modificado:66000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132678.8, modificado:132678.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO VIVIENDA COESVI - 433752 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 433752 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:EJIDO 18 DE AGOSTO, 34804 18 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.20000916, lat:23.9810263}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1485247/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485320 | Proyecto de inversión | 320498.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:42200.0, modificado:42200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278298.51, modificado:278298.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE AGOSTO - 433884 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 433884 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:PUEBLO CIENEGUILLA, 34813 CIENEGUILLA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.05121538, lat:24.05252884}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1485320/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485383 | Proyecto de inversión | 49669.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16500.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33169.7, modificado:33169.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO VIVIENDA COESVI EN LA LOCALIDAD DAMIAN CARMONA - 434016 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434016 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:EJIDO DAMIÁN CARMONA, 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.13165315, lat:23.9430533}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1485383/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485530 | Proyecto de inversión | 99339.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:33000.0, modificado:33000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66339.4, modificado:66339.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO VIVIENDA COESVI EN LA LOCALIDAD LA JOYA - 434290 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434290 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34826 LA JOYA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.0014922, lat:23.83601177}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1485530/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485701 | Proyecto de inversión | 75642.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75642.72, modificado:75642.72}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS ENTRE CUAUHTEMOC Y PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD LA JOYA - 434599 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434599 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34826 LA JOYA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD LA JOYA, lon:-103.9961707, lat:23.8362473}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1485701/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485796 | Proyecto de inversión | 66487.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66487.72, modificado:66487.72}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CERCA DE LA ANTENA DE TELMEX EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 434772 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434772 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, lon:-104.13484382, lat:23.94228548}} | 2018-05-22 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485796/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485842 | Proyecto de inversión | 1025020.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675020.6, modificado:675020.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CINCUENTA METROS CUBICOS EN LA LOCALIDAD NORIA DE LOS PILARES - 434864 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434864 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:11, direccion:EJIDO NORIA DE LOS PILARES, 34825 NORIA DE LOS PILARES, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.04166179, lat:23.89516808}} | 2018-03-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485842/proyecto_INICIO, 1485842/proyecto_PROCESO, 1485842/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486064 | Proyecto de inversión | 116236.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116236.64, modificado:116236.64}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SECUNDARIA EN LA COLONIA EL PARAISO ATRÁS DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 435253 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435253 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, lon:-104.04737431, lat:23.96663545}} | 2018-07-17 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1486064/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486129 | Proyecto de inversión | 76334.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76334.4, modificado:76334.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LOSA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 435372 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435372 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, lon:-104.04114291, lat:23.96972831}} | 2018-08-08 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1486129/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401494883 | Proyecto de inversión | 230369 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:230369.0, modificado:230369.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.LAS PLAYAS GOMEZ P 1788144 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788144 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-09-12 | 2018-12-04 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190101511838 | Proyecto de inversión | 961470 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961470.0, modificado:961469.84}} | PRIM.NICOLAS BRAVO LOC.LOS YESQUEROS DURANGO DGO 1888004 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888004 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:669, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-27 | 2019-06-14 | 961469.84 | 961469.84 | 961469.84 | 961469.84 | 961469.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1888004 rehabilitación de aula en edificio "A", rehabilitación de servicios sanitarios, obra exterior: cisterna de 5m¿, fosa séptica y pozo de absorción, construcción de plaza cívica y cubierta ligera , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101512208 | Proyecto de inversión | 961385 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961385.0, modificado:961385.0}} | J.N.EVERARDO GAMIZ SAN JOSE DEL MOLINO DURANGO 1788101 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788101 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-01-19 | 2019-03-07 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788101 rehabilitación de aulas, construcción de servicios sanitarios 1¿ etapa, cisterna de 5m³, fosa séptica y pozo de absorción, andadores, plaza cívica y acceso principal , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101512412 | Proyecto de inversión | 916608 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:916608.0, modificado:916608.0}} | PRIM.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOC.25 DE DIC NAZAS 1788103 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788103 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2019-02-26 | 2019-05-06 | 902368.32 | 902368.32 | 902368.32 | 902368.32 | 902368.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788103 rehabilitación de aulas, rehabilitación de servicios sanitarios, construcción de andadores y obra exterior: red eléctrica y plaza cívica , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101512555 | Proyecto de inversión | 240175 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240175.0, modificado:240175.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.AMERICA UNO GOMEZ P 1788110 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788110 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:289, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-01-14 | 2019-04-07 | 240175 | 240175 | 72052.59 | 72052.59 | 72052.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788110 rehabilitación general de edificio "A" , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201518629 | Proyecto de inversión | 989351.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989351.68, modificado:998351.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA ESC PRIM LOS CHARCOS - 19761 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 19761 | S | 50 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS (LAS MINAS), 34488 LOS CHARCOS (LAS MINAS), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN ESCUELA PRIMARIA LOS CHARCOS, lon:-104.31376724, lat:24.82804557}} | 2019-03-20 | 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-008/2019, contratista:JORGE IVAN CISNEROS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DGO, monto:998351.68, importe_modificado:998351.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518629/proyecto_PROCESO, 1518629/proyecto_INICIO, 1518629/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201544999 | Proyecto de inversión | 20941.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20941.07, modificado:20941.07}} | APLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC CHAPULTEPEC - 91127 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 91127 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA CHAPULTEPEC, 34485 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA GASOLINERIA, lon:-104.46942485, lat:24.78320184}} | 2019-05-31 | 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-026/2019, contratista:LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:20941.07, importe_modificado:20941.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1544999/proyecto_PROCESO, 1544999/proyecto_FIN, 1544999/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201545131 | Proyecto de inversión | 17490.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17490.11, modificado:17490.11}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LEONA VICARIO - 91290 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 91290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:PUEBLO LEONA VICARIO, 34495 LEONA VICARIO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN LA PILA DE AGUA POTABLE, lon:-104.49026446, lat:24.70595966}} | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-017/2019, contratista:LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:17490.1, importe_modificado:17490.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1545131/proyecto_INICIO, 1545131/proyecto_FIN, 1545131/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201557919 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA DORMITORIO EN NARCISO MENDOZA POANAS DGO - 118472 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118472 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NARCISO MENDOZA, 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL PUEBLO, lon:-103.96662783, lat:24.0134227}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1557919/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201561774 | Proyecto de inversión | 1046595 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1046595.0, modificado:1046595.0}} | J.N.MARTIN LUTHER KING LOC.PARRAS DE LA FUENTE DGO 1788117 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788117 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:226, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-03-26 | 2019-07-17 | 1046594.8 | 1046594.8 | 858449.49 | 858449.49 | 858449.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788117 rehabilitación de edificio "A", construcción de andadores y reposición de pisos, cubierta ligera y construcción de barda perimetral tipo 1 , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201563849 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7969508.02}} | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CONETO- NOGALES TRAMO: DEL KM 4+440 AL KM 5+880, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (1.44 KM), CON PAVIMENTO ASFALTICO EN 10,080 M2 DE SUPERFICIE, EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, DEL ESTADO DE DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1975 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.44, meta_modificada:1.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Camino Real 4, Coneto de Comonfort, El Agostadero, Dgo., México, lon:-104.76425171, lat:24.97236484}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 7969508.02 | 7969508.02 | 7969508.02 | 7969508.02 | 7969508.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-007-19, contratista:VALENTÍN VALDEZ GUERRERO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:6795304.82, importe_modificado:6795304.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201563857 | Proyecto de inversión | 4336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336000.0, modificado:4321899.27}} | CONSTRUCCION DE 1,487 M2 DE LA CALLE NICARAGUA Y DE 756 M2 DE LA CALLE MODESTA PARGA DE LA COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2243.0, meta_modificada:2243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Urrea 123, Barrio de Tierra Blanca, De Tierra Blanca, Dgo., México, lon:-104.66812134, lat:24.01887061}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 4321899.27 | 4321899.27 | 4321899.27 | 4321899.27 | 4321899.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-017-19, contratista:INDUSTRIAL DE CAMINOS MARTE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4321899.27, importe_modificado:4321899.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2243.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201563860 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2998766.29}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PUENTE ARROYO SECO PARA PASO PEATONAL MEDIANTE LOSAS EN CANTILIVER Y ESTRUCTURAS PARA APOYO Y PROTECCION DE 25 ML, EN LA COLONIA CAMPO ALEGRE, DE LA LOC. DE VICTORIA DE DURANGO, DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza 530, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67224121, lat:24.02263369}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 2998766.29 | 2998766.29 | 2998766.29 | 2998766.29 | 2998765.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-018-19, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2950320.8, importe_modificado:2950320.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401582658 | Proyecto de inversión | 16110 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7110.0, modificado:7110.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DGO - 115067 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | 115067 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:36, direccion:PUEBLO PROVIDENCIA, 35474 PROVIDENCIA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TRES CALENTADORES SOLARES EN PROVIDENCIA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.62458709, lat:26.23320855}} | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1582658/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401596855 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS - 220224 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 220224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:RANCHERIA , 35740 LAS CUEVAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD LAS CUEVAS SIN NUMERO SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, lon:-104.14073556, lat:25.36779665}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1596855/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401597195 | Proyecto de inversión | 68151.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34075.75, modificado:34075.75}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34075.75, modificado:34075.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ELÍAS - 223064 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 223064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:10, direccion:AVENIDA LOCALIDAD SAN ELIAS RANCHERIA SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN ELÍAS (BUENAVISTA), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD SAN ELIAS SIN NUMERO SAN LUIS DEL CORDERO DGO, lon:-104.22996729, lat:25.40454223}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1597195/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401631488 | Proyecto de inversión | 1719748 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719748.0, modificado:1719748.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ALMIREZ EN LA LOCALIDAD DE TOPIA MUNICIPIO TOPIA DGO - 208603 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208603 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE BOULEVARD LA SIERRA Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LA TERMINACION DEL BOULEVAR LA SIERRA BARRIO ALMIREZ, lon:-106.57070819, lat:25.21741238}} | 2019-10-09 | 2019-12-27 | 1719748 | 1719748 | 1718748 | 1718748 | 1718748 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2019, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO TOPIA DGO, monto:1719748.0, importe_modificado:1719748.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}} | {1631488/proyecto_PROCESO, 1631488/proyecto_FIN, 1631488/proyecto_PROCESO, 1631488/proyecto_INICIO, 1631488/proyecto_PROCESO, 1631488/proyecto_INICIO, 1631488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401686311 | Proyecto de inversión | 170469 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170469.0, modificado:146062.44}} | J.N.SIMON BOLIVAR LOC.GRAL.LAZARO CARDENAS PANUCO 198045 rehabilitación de aula didáctica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198045 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:Pánuco de Coronado, Dgo., México, lon:-104.3280555, lat:24.5397222}} | 2019-11-12 | 2020-01-06 | 146062.44 | 146062.44 | 146062.44 | 146062.44 | 146062.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401691256 | Proyecto de inversión | 1310488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1310488.0, modificado:1310488.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.LA VEGA DEL OSO TOPIA DGO 198220 dos aulas didácticas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198220 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2019-10-29 | 2020-02-03 | 1310488 | 1310488 | 393146.5 | 393146.5 | 393146.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702336 | Proyecto de inversión | 65430243.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.543024388E7, modificado:6.543024388E7}} | Carretera: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 21469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Arroyo del Pueblo, Dgo., México, lon:-105.73654175, lat:25.62790707}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 65430243.88 | 65430243.88 | 59533973.64 | 59533973.64 | 48547233.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702919 | Proyecto de inversión | 886270 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886270.0, modificado:886075.0}} | Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto - COMPRA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99201624}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 884075 | 884064 | 884064 | 884064 | 884064 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101703313 | Proyecto de inversión | 2627699.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627699.84, modificado:2627699.84}} | Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE RESGUARDO FORENSE DE LA FGED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Genética Forense | secretariado ejecutivo del consejo estatal de seguridad publica | 16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66370106, lat:23.99199663}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66380835, lat:23.99197703}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2627699.84 | 2627699.73 | 2627699.73 | 779591.27 | 779591.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101703338 | Proyecto de inversión | 606250.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606250.8, modificado:4991553.02}} | Red Nacional de Radiocomunicación - COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 23 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99185941}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4991553.02 | 4991552.86 | 4991552.86 | 4991552.86 | 4991552.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101703342 | Proyecto de inversión | 1659576.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659576.55, modificado:1630624.77}} | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 01FCECC | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99201624}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1630624.77 | 1624184.85 | 1624184.85 | 1609784.84 | 1609784.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201707133 | Proyecto de inversión | 1389344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389344.0, modificado:926229.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NEVEROS DE SAN DIMAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1-APARURAL-2020 | S | 168 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:444, direccion:Neveros, Dgo., México, lon:-105.7395182, lat:23.758437}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 926229 | 926229 | 926229 | 926229 | 926229 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA TIENE UN MONTO MODIFICADO POR ERROR EN EL ANEXO DE OBRA, trimestre:4.0, usuario:amelialeyvaz, fecha:2021-01-06}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201709029 | Proyecto de inversión | 1180878 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180878.0, modificado:1180878.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE GUADALUPE DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 10-APARURAL-2020 | S | 379 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 1180878 | 1180878 | 1180878 | 1180878 | 1180878 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201709090 | Adquisición | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)(5) | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 005 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4788964, lat:25.5612552}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 475000 | 474999.99 | 474999.99 | 474999.99 | 474999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201710747 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:558876.34}} | Reposición de red de agua potable con tubería de PVC de 4", 6" y 8¿ en sector centro de Cd. Lerdo etapa 2/3 (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Lerdo Dgo | AP-006-2020 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 558876.34 | 558876.34 | 558876.34 | 558876.34 | 558876.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al presente proyecto se le modificó el monto autorizado mediante solicitud de traspaso con fecha 09 de octubre del 2020., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201711621 | Proyecto de inversión | 3328701 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3328701.0, modificado:3191768.46}} | Construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales (Sistema Lagunar) de Bermejillo, Mapimí, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Aguas del Municipio de Mapimí | APTAR-005-2020 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Bermejillo- Mapimí, Bermejillo, Dgo., México, lon:-103.6310309, lat:25.8923118}} | 2020-06-26 | 2020-12-15 | 3191768.46 | 3191768.46 | 3191768.46 | 3191768.46 | 3191768.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL PRESENTE PROYECTO SE LE MODIFICÓ EL MONTO AUTORIZADO MEDIANTE CÉDULA DE TRASPASO CORRESPONDIENTE AL 5o. MODIFICATORIO., trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301714625 | Proyecto de inversión | 1510590 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510590.0, modificado:1510590.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN JUAN DE GUADALUPE DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 19-APARURAL-2020 | S | 855 | 757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 1510590 | 1510590 | 1510590 | 1510590 | 1510590 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301714633 | Proyecto de inversión | 1057380 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057380.0, modificado:1057380.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA VEGA DEL OSOS-LA HUERTA DE TOPIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 20-APARURAL-2020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.62506104, lat:25.21239617}} | 2020-08-04 | 2020-12-01 | 1057380 | 1057380 | 528690 | 528690 | 528690 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301720786 | Proyecto de inversión | 274522.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:137261.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137261.24, modificado:137261.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD MESA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 122415 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANELAS | 122415 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.85, meta_modificada:438.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:RANCHERIA MESA DE GUADALUPE, 34523 MESA DE GUADALUPE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , OBRAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.46012372, lat:25.05612398}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 137261.24 | 137261.24 | 137261.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-002/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:452614.28, importe_modificado:452614.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.85}} | {1720786/proyecto_INICIO, 1720786/proyecto_PROCESO, 1720786/proyecto_FIN, 1720786/proyecto_PROCESO, 1720786/proyecto_INICIO, 1720786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301720792 | Proyecto de inversión | 452400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:226200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226200.0, modificado:226200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ZAPOTES DE RODRÍGUEZ MUNICIPIO DE CANELAS - 122532 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANELAS | 122532 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, direccion:PUEBLO , 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO VARIOS PUNTOS DE OLA LOCALIDAD ZAPOTES DE RODRIGUEZ, lon:-106.56063636, lat:25.13681249}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 226200 | 226200 | 226200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-001/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:1734200.0, importe_modificado:1734200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1720792/proyecto_INICIO, 1720792/proyecto_PROCESO, 1720792/proyecto_INICIO, 1720792/proyecto_FIN, 1720792/proyecto_PROCESO, 1720792/proyecto_INICIO, 1720792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722105 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL MIL DIEZ MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136293 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136293 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:55, direccion:EJIDO EL MIL DIEZ, 34956 EL MIL DIEZ, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.38512625, lat:23.79988124}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-002/2020, contratista:FLORES CHAVEZ ISRAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722105/proyecto_INICIO, 1722105/proyecto_FIN, 1722105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722116 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO Y ANEXOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136399 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136399 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:608, direccion:EJIDO SAN ANTONIO Y ANEXOS, 34950 SAN ANTONIO Y ANEXOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.31118068, lat:23.7775489}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-001/2020, contratista:CORIA VENEGAS ERICK JEHU, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722116/proyecto_INICIO, 1722116/proyecto_PROCESO, 1722116/proyecto_FIN, 1722116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301725050 | Proyecto de inversión | 1505964 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158434.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347530.0, modificado:347530.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COLONIAS DE VICENTE GUERRERO - 10380 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 10380 | S | 726 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1897.0, meta_modificada:1897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE PACIFICO Y CALLE DURANGO, CALLE NEPTUNO ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADA EN LA CALLE POSTERIOR A LA UNIDAD DE, lon:-103.97591905, lat:23.72810526}} | 2020-02-25 | 2020-03-31 | 347530 | 347530 | 347530 | 347530 | 347530 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROSANEAR 2019-FAIS-2020/001-2020, contratista:ARTURO IBARRA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:347530.0, importe_modificado:347530.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1897.0}} | {1725050/proyecto_INICIO, 1725050/proyecto_FIN, 1725050/proyecto_PROCESO, 1725050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301747614 | Proyecto de inversión | 547427.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:273713.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273713.92, modificado:273419.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 51549 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 51549 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NOGALES SE LOCALIZA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CONETO DE COMONFORT EN DIRECCIÓN OESTE 5 PROYECTOS SE ENCUENTRAN CERCAS DE LA ENT, lon:-104.72205132, lat:24.98146587}} | 2020-06-24 | 2020-10-30 | 273419.81 | 273419.81 | 273419.81 | 273419.81 | 273419.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:1505426.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1747614/proyecto_INICIO, 1747614/proyecto_PROCESO, 1747614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301748407 | Proyecto de inversión | 32109.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32109.81, modificado:28873.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO COLONIA NICOLÁS FERNÁNDEZ - 53459 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53459 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.5, meta_modificada:21.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON 279 INTERIOR S/N COLONIA NICOLÁS FERNÁNDEZ, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON CASA HABITACION, lon:-103.47641217, lat:25.58593013}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 28873.28 | 28873.28 | 28873.28 | 28873.28 | 28873.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.5}} | {1748407/proyecto_PROCESO, 1748407/proyecto_INICIO, 1748407/proyecto_PROCESO, 1748407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301748497 | Proyecto de inversión | 30825.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30825.42, modificado:27718.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD PASTOR ROUAIX - 53727 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53727 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.64, meta_modificada:20.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.51156888, lat:25.68371597}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 27718.35 | 27718.35 | 27718.35 | 27718.35 | 27718.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.64}} | {1748497/proyecto_INICIO, 1748497/proyecto_FIN, 1748497/proyecto_PROCESO, 1748497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301752224 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE AVINO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE AVINO - 64741 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIAPAL PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO, lon:-104.29785929, lat:24.52315085}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 190000 | 190000 | 189900.68 | 189900.68 | 189900.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1752224/proyecto_INICIO, 1752224/proyecto_FIN, 1752224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS para cerrar el proyecto ($189,900.68), trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS para cerrar el proyecto ($189,900.68), trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS para cerrar el proyecto ($189,900.68), trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS para cerrar el proyecto ($189,900.68), trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301753768 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO BIENESTAR SOCIAL, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA PUERTA ASENTAMIENTO LA PUERTA - 68897 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68897 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.49, meta_modificada:281.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:70, direccion:PUEBLO LA PUERTA, 34960 LA PUERTA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.38873585, lat:23.39155165}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-012/2020, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.49}} | {1753768/proyecto_INICIO, 1753768/proyecto_FIN, 1753768/proyecto_PROCESO, 1753768/proyecto_FIN, 1753768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301753791 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL MIL DIEZ - 68969 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68969 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.99, meta_modificada:394.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:55, direccion:PUEBLO , 00000 EL MIL DIEZ, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA TIENDA DE CONVENIENCIA, lon:-105.387444, lat:23.79930185}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-002/2020, contratista:FLORES CHAVEZ ISRAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.99}} | {1753791/proyecto_INICIO, 1753791/proyecto_PROCESO, 1753791/proyecto_FIN, 1753791/proyecto_PROCESO, 1753791/proyecto_FIN, 1753791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301753797 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO BIENESTAR SOCIAL, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA SIERRITA ASENTAMIENTO LA SIERRITA - 68990 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68990 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:730, direccion:PUEBLO LA SIERRITA, 34968 LA SIERRITA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.68651358, lat:23.44585305}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-009/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1753797/proyecto_INICIO, 1753797/proyecto_PROCESO, 1753797/proyecto_FIN, 1753797/proyecto_PROCESO, 1753797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301754385 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PORTALES DE MILPILLAS ASENTAMIENTO PORTALES DE MILPILLAS - 70778 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70778 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.37, meta_modificada:280.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:67, direccion:PUEBLO PORTALES DE MILPILLAS, 34960 PORTALES DE MILPILLAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CLINICA, lon:-105.08370379, lat:23.53985001}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.37}} | {1754385/proyecto_INICIO, 1754385/proyecto_FIN, 1754385/proyecto_PROCESO, 1754385/proyecto_FIN, 1754385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754396 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD GUAJOLOTES ASENTAMIENTO GUAJOLOTES - 70803 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70803 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.37, meta_modificada:280.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:164, direccion:RANCHERIA GUAJOLOTES, 34963 GUAJOLOTES, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA CANCHA, lon:-105.17530288, lat:23.1869104}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.37}} | {1754396/proyecto_INICIO, 1754396/proyecto_FIN, 1754396/proyecto_PROCESO, 1754396/proyecto_FIN, 1754396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754422 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LOS LIMONES DE LOS NARANJOS - 70868 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70868 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.98, meta_modificada:274.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:116, direccion:PUEBLO , 00000 LOS LIMONES [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.53404473, lat:23.32829198}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.98}} | {1754422/proyecto_INICIO, 1754422/proyecto_FIN, 1754422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754427 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN ANTONIO Y ANEXOS - 70879 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70879 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.95, meta_modificada:380.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:608, direccion:PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO Y ANEXOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-105.31118172, lat:23.77748966}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-001/2020, contratista:CORIA VENEGAS ERICK JEHU, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.95}} | {1754427/proyecto_INICIO, 1754427/proyecto_FIN, 1754427/proyecto_PROCESO, 1754427/proyecto_FIN, 1754427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754489 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD CURACHAS - 71046 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 71046 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.68, meta_modificada:188.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:31, direccion:PUEBLO , 00000 CURACHAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.27418163, lat:23.26693322}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.68}} | {1754489/proyecto_INICIO, 1754489/proyecto_PROCESO, 1754489/proyecto_FIN, 1754489/proyecto_PROCESO, 1754489/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301756579 | Proyecto de inversión | 83950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22057.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61893.0, modificado:56035.15}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO MASSIE CALLE RANCHO GRANDE - 82884 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 82884 | S | 60 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO GRANDE INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSÉ RAMÓN ESTRADA Y PROLONGACION DE LAS ROSAS, CALLE HOJAS SECAS FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-104.64985679, lat:24.05776366}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 56035.15 | 56035.15 | 56035.15 | 56035.15 | 56035.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-021/20, contratista:LOGMINE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1168351.25, importe_modificado:1168351.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1756579/proyecto_INICIO, 1756579/proyecto_FIN, 1756579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301756948 | Proyecto de inversión | 338538.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:169269.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169269.41, modificado:169269.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO CENTRO - 83889 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 83889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.58, meta_modificada:301.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I.MADERO, lon:-104.31897622, lat:24.40135699}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 169269.41 | 169269.41 | 169197.7 | 169197.7 | 169197.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.58}} | {1756948/proyecto_INICIO, 1756948/proyecto_FIN, 1756948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $169,197.70 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $169,197.70 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $169,197.70 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $169,197.70 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301757826 | Proyecto de inversión | 151460.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:75730.25, modificado:75946.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75730.25, modificado:75514.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO EN SAN VALENTIN - 86593 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 86593 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SAN VALENTÍN, 35895 SAN VALENTÍN, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , CALLES DIVERSAS CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.52855794, lat:24.5392921}} | 2020-09-01 | 2020-12-23 | 75514.44 | 75514.44 | 75514.44 | 75514.44 | 75514.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020.5, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:151460.84, importe_modificado:151460.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {1757826/proyecto_INICIO, 1757826/proyecto_FIN, 1757826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301758217 | Proyecto de inversión | 946047 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:108056.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837991.0, modificado:710013.18}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO ISABEL ALMANZA CALLE RICARDO FLORES MAGON - 87512 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 87512 | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.0, meta_modificada:908.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR SN COLONIA ISABEL ALMANZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE UNIDOS VENCEREMOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE LAS CANCHAS DE FUTBOL ISABEL AL, lon:-104.62490502, lat:24.00839737}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 710013.18 | 710013.18 | 710013.18 | 218697.06 | 218697.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-034/2020, contratista:ICIM INGENIERIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1777962.62, importe_modificado:1777962.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.03}} | {1758217/proyecto_INICIO, 1758217/proyecto_FIN, 1758217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301758248 | Proyecto de inversión | 661777 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:88071.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573706.0, modificado:573706.0}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE RED DE ALCANTARILLADO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO ISABEL ALMANZA CALLE RICARDO FLORES MAGON - 87577 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 87577 | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR SN COLONIA ISABEL ALMANZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE UNIDOS VENCEREMOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE LAS CANCHAS DE FUTBOL ISABEL AL, lon:-104.62489429, lat:24.00840227}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 478437.97 | 478437.97 | 478437.97 | 166443.67 | 166443.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-034/2020, contratista:ICIM INGENIERIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1777962.62, importe_modificado:1777962.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {1758248/proyecto_INICIO, 1758248/proyecto_FIN, 1758248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301759327 | Proyecto de inversión | 399999.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.62, modificado:399999.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLO NUEVO ZONA BAJA - 90338 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 90338 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:58, direccion:PUEBLO LOS NARANJOS, 34967 LOS NARANJOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.49281172, lat:23.36212642}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 399999.52 | 399999.52 | 399999.52 | 399999.52 | 399999.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-083/2020, contratista:TORRES MORALES EFRAIN, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1759327/proyecto_INICIO, 1759327/proyecto_FIN, 1759327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301762478 | Proyecto de inversión | 40490.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:20245.4, modificado:20245.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20245.4, modificado:20245.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD CINCO DE MAYO ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO - 98692 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98692 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 35580 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.28921682, lat:25.77240733}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 30372.46 | 30372.46 | 30372.46 | 30372.46 | 30372.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020/7, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:40490.8, importe_modificado:40490.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.01}} | {1762478/proyecto_PROCESO, 1762478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301765283 | Proyecto de inversión | 676665.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676665.25, modificado:676665.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN SAN JORGE - 106344 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 106344 | S | 62 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:412, direccion:RANCHERIA SAN JORGE, 00000 SAN JORGE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO., lon:-106.98531723, lat:25.20755293}} | 2020-02-17 | 2020-05-16 | 676665.23 | 676665.23 | 676665.23 | 676665.23 | 676665.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-026/2020, contratista:ARQ. XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:676665.25, importe_modificado:676665.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765283/proyecto_PROCESO, 1765283/proyecto_FIN, 1765283/proyecto_INICIO, 1765283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301770552 | Proyecto de inversión | 25241.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:12620.93, modificado:10945.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12620.92, modificado:10945.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO LETICIA HERRERA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 120886 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 120886 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.12, meta_modificada:16.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FINLANDIA 337 INTERIOR SN COLONIA LETICIA HERRERA, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA ESPAÑA Y CALLE REPUBLICA DE CHINA, PROLONGACION FINLANDIA CASA HABITACION, lon:-103.49969399, lat:25.62414612}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 21890.71 | 21890.71 | 21890.71 | 21890.71 | 21890.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.12}} | {1770552/proyecto_INICIO, 1770552/proyecto_PROCESO, 1770552/proyecto_FIN, 1770552/proyecto_PROCESO, 1770552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301779016 | Proyecto de inversión | 302178.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:151089.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151089.36, modificado:151089.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VICENTE GUERRERO - 137596 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 137596 | S | 81 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO EN LA S DIFERENTES COLONIAS DE LA C, lon:-103.98155732, lat:23.731984}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 151089.36 | 151089.36 | 151089.36 | 151089.36 | 151089.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS / FISE-FISM / 2020-003, contratista:VICTOR HUGO DE LA HOYA DUARTE, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:302178.72, importe_modificado:302178.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:762.0}} | {1779016/proyecto_PROCESO, 1779016/proyecto_FIN, 1779016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301781944 | Proyecto de inversión | 29850.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:14925.38, modificado:14925.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14925.38, modificado:14925.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD JUAN ALDAMA MAGUEYES - 140780 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 140780 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO JUAN ALDAMA (MAGUEYES), 34713 JUAN ALDAMA (MAGUEYES), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CARRILLO PUERTO, CALLE VICENTE GUERRERO ACCIONES DISTRIBUIDAS CONFORME SOLICITUD, lon:-104.14551815, lat:24.4683929}} | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 29850.76 | 29850.76 | 29850.76 | 29850.76 | 29850.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1781944/proyecto_PROCESO, 1781944/proyecto_INICIO, 1781944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301792990 | Proyecto de inversión | 564514 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564514.0, modificado:562394.48}} | Construccion de red de drenaje sanitario con tuberia de PVC de 8" y 15 descargas domiciliarias en Calle Benito Juarez Zona Sur, en Nuevo Ideal, Dgo., Componente: Alcantarillado. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo de Agua y Alcantarillado de Nuevo Ideal (OAANI) | AP-016-2020 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.0761999, lat:24.8851705}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 562394.48 | 562394.48 | 562394.48 | 562394.48 | 562394.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al presente proyecto se modificó el monto autorizado mediante solicitud de traspaso del 5o. Modificatorio con fecha 09 de octubre del 2020, trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793600 | Proyecto de inversión | 317700.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317700.44, modificado:317700.41}} | 208012 SEC.EMILIANO ZAPATA LOC.GPE AGUILERA CANATLAN DGO rehabilitación de taller de electrotécnica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208012 | S | 83 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7725134, lat:24.5218774}} | 2020-08-05 | 2020-09-15 | 317700.41 | 317700.41 | 317700.41 | 317700.41 | 317700.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301794144 | Proyecto de inversión | 1154803.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154803.11, modificado:1154803.11}} | 208086 PRIM.FCO.VILLA LOC.SAN JUAN DE GPE. SAN JUAN DE GP rehabilitación general de edificios "A" y "B" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208086 | S | 61 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2020-08-31 | 2020-11-17 | 1154803.11 | 1154803.11 | 1132206.73 | 1132206.73 | 1132206.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301794160 | Proyecto de inversión | 884832.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884832.49, modificado:884831.87}} | 208122 PRIM.GUILLERMO PRIETO LOC.PANUCO DE CORONADO DGO reparación de edificio "C" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208122 | S | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:Pánuco de Coronado, Dgo., México, lon:-104.3280555, lat:24.5397222}} | 2020-08-13 | 2020-10-27 | 884831.87 | 884831.87 | 884831.87 | 884831.87 | 884831.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796094 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 99274 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | 99274 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.31914386, lat:24.40120066}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020 SBS, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1796094/proyecto_PROCESO, 1796094/proyecto_FIN, 1796094/proyecto_INICIO, 1796094/proyecto_PROCESO, 1796094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796477 | Proyecto de inversión | 489811.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIO, monto:244905.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244905.93, modificado:244905.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LAS COLONIAS MIJARES Y VALENZUELA EN LA LOCALIDAD CANATLÁN DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 125688 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 125688 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CERCA DEL CBTA NO 18 Y DE CENTRAL DE AUTOBUSES, lon:-104.77627394, lat:24.5228213}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 244905.93 | 244905.93 | 244905.93 | 235756.38 | 235756.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:1999717.88, importe_modificado:975691.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1796477/proyecto_PROCESO, 1796477/proyecto_FIN, 1796477/proyecto_INICIO, 1796477/proyecto_PROCESO, 1796477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796492 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT II ETAPA EN LA LOCALIDAD CANATLÁN DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 126789 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 126789 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , A 5 CUADRAS DE DISTANCIA DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES, lon:-104.76682024, lat:24.52179656}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 974044.76 | 974044.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIAC.CAN/FISE/FISEMDF/SD/001/2020 SBS, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:1999226.96, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796492/proyecto_PROCESO, 1796492/proyecto_FIN, 1796492/proyecto_PROCESO, 1796492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796499 | Proyecto de inversión | 91285.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45642.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45642.86, modificado:45642.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JARALITO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 127958 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 127958 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:EJIDO JARALITO, 35233 JARALITO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.09499873, lat:26.13650876}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 45642.86 | 45642.86 | 45642.86 | 10596.45 | 10596.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1796499/proyecto_INICIO, 1796499/proyecto_FIN, 1796499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796500 | Proyecto de inversión | 35142.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:17571.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17571.43, modificado:17571.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 128009 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 128009 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:335, direccion:PUEBLO SANTA ELENA, 00000 SANTA ELENA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.01045937, lat:26.27965063}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 17571.43 | 17571.43 | 17571.43 | 4079.38 | 4079.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1796500/proyecto_FIN, 1796500/proyecto_INICIO, 1796500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796509 | Proyecto de inversión | 55285.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27642.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27642.86, modificado:27642.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL VEINTICUATRO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 128462 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 128462 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:168, direccion:RANCHERIA EL VEINTICUATRO, 35214 EL VEINTICUATRO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.09474701, lat:26.60956049}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 27642.86 | 27642.86 | 27642.86 | 6417.57 | 6417.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1796509/proyecto_PROCESO, 1796509/proyecto_FIN, 1796509/proyecto_PROCESO, 1796509/proyecto_INICIO, 1796509/proyecto_FIN, 1796509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796520 | Proyecto de inversión | 51428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25714.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25714.29, modificado:25714.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 129262 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 129262 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, 35236 SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.71401643, lat:25.86875677}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 25714.29 | 25714.29 | 25714.29 | 5969.83 | 5969.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1796520/proyecto_PROCESO, 1796520/proyecto_INICIO, 1796520/proyecto_PROCESO, 1796520/proyecto_INICIO, 1796520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796524 | Proyecto de inversión | 1000000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:500000.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.02, modificado:500000.02}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD NAZAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 129826 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 129826 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 35705 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , A 200 METROS DE DISTANCIA DEL HOSPITAL, lon:-104.11122011, lat:25.21811583}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 500000.02 | 500000.02 | 500000.02 | 150000.01 | 150000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/011/2020 SBS, contratista:ING. BENITO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796524/proyecto_INICIO, 1796524/proyecto_FIN, 1796524/proyecto_PROCESO, 1796524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797318 | Proyecto de inversión | 68181.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:34090.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34090.91, modificado:34090.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 158269 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 158269 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.77310723, lat:25.701074}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 34090.91 | 34090.91 | 34090.91 | 18525.64 | 18525.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1500000.0, importe_modificado:34090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1797318/proyecto_INICIO, 1797318/proyecto_PROCESO, 1797318/proyecto_INICIO, 1797318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797320 | Proyecto de inversión | 68181.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:34090.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34090.91, modificado:34090.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PORTENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 158326 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 158326 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:EJIDO EL PORTENTO (EL PINOLE), 35313 EL PORTENTO (EL PINOLE), HIDALGO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.61714323, lat:26.33560472}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 34090.91 | 34090.91 | 34090.91 | 18525.64 | 18525.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1500000.0, importe_modificado:34090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1797320/proyecto_INICIO, 1797320/proyecto_PROCESO, 1797320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797416 | Proyecto de inversión | 57440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26720.0, modificado:26720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:IMGRESOS PROPIOS, monto:26720.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL CORAZÓN MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 159499 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 159499 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL CORAZÓN, 35616 EL CORAZÓN, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.82248533, lat:25.33808919}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MRV/FISM-FISE/2020/009, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1436000.0, importe_modificado:668000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1797416/proyecto_INICIO, 1797416/proyecto_FIN, 1797416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798024 | Proyecto de inversión | 42320.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21159.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21161.2, modificado:21161.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TERRADO EN LA LOCALIDAD SAN VALENTÍN MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 165542 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 165542 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.06, meta_modificada:33.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN VALENTÍN, 35895 SAN VALENTÍN, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , FRENTE A UN TALLER MECANICO, lon:-103.52605509, lat:24.54176073}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 21161.2 | 21161.2 | 21161.2 | 6348.36 | 6348.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:827655.03, importe_modificado:480041.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.06}} | {1798024/proyecto_PROCESO, 1798024/proyecto_FIN, 1798024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798047 | Proyecto de inversión | 62222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31111.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31111.11, modificado:31111.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD PEDRICEÑA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165759 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165759 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:EJIDO PEDRICEÑA (ESTACIÓN PEDRICEÑA), 35817 PEDRICEÑA (ESTACIÓN PEDRICEÑA), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.79282701, lat:25.11855556}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | 15138.31 | 15138.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798047/proyecto_INICIO, 1798047/proyecto_PROCESO, 1798047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798172 | Proyecto de inversión | 248888.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:124444.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124444.45, modificado:124444.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD PUEBLO DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 166629 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 166629 | S | 25 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:PUEBLO PUEBLO DE SANTIAGO, 35805 PUEBLO DE SANTIAGO, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.68485282, lat:24.8656197}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 124444.45 | 124444.45 | 124444.45 | 60553.24 | 60553.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1798172/proyecto_FIN, 1798172/proyecto_PROCESO, 1798172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798216 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL JAZMÍNAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167393 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167393 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:RANCHERIA EL JAZMINAL, 35974 EL JAZMINAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.19888233, lat:24.87397444}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 33000 | 33000 | 33000 | 17928.04 | 17928.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798216/proyecto_FIN, 1798216/proyecto_INICIO, 1798216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798259 | Proyecto de inversión | 32121.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16060.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16060.68, modificado:16060.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ANCÓN MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 168484 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE VICENTE | 168484 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.00750376, lat:23.74742304}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 16060.68 | 16060.68 | 16060.68 | 8030.34 | 8030.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:530597.28, importe_modificado:262303.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {1798259/proyecto_INICIO, 1798259/proyecto_FIN, 1798259/proyecto_PROCESO, 1798259/proyecto_FIN, 1798259/proyecto_INICIO, 1798259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798274 | Proyecto de inversión | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14500.0, modificado:14500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE REYES DEL MUNICIPIO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 168857 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 168857 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.13073326, lat:24.44027807}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/022/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:217500.0, importe_modificado:108750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1798274/proyecto_INICIO, 1798274/proyecto_FIN, 1798274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798320 | Proyecto de inversión | 119334.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:59667.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59667.06, modificado:59667.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MOLINO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 170988 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 170988 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.9774004, lat:23.68401251}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | 51025.62 | 51025.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798320/proyecto_INICIO, 1798320/proyecto_FIN, 1798320/proyecto_PROCESO, 1798320/proyecto_FIN, 1798320/proyecto_PROCESO, 1798320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799037 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD ARNULFO R GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 181707 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 181707 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.87785975, lat:24.72187857}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 5000 | 5000 | 5000 | 2753.52 | 2753.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1799037/proyecto_INICIO, 1799037/proyecto_PROCESO, 1799037/proyecto_FIN, 1799037/proyecto_PROCESO, 1799037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799045 | Proyecto de inversión | 6940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3470.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3470.0, modificado:3470.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CERRO GORDO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 181767 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 181767 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.35, meta_modificada:17.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:PUEBLO CERRO GORDO, 34465 CERRO GORDO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.70580145, lat:24.32164612}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3470 | 3470 | 3470 | 1910.94 | 1910.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.35}} | {1799045/proyecto_INICIO, 1799045/proyecto_FIN, 1799045/proyecto_PROCESO, 1799045/proyecto_FIN, 1799045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799058 | Proyecto de inversión | 5428 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2714.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2714.0, modificado:2714.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 181869 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 181869 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.57, meta_modificada:13.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.74979515, lat:24.52371655}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 2714 | 2714 | 2714 | 1494.61 | 1494.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.57}} | {1799058/proyecto_INICIO, 1799058/proyecto_PROCESO, 1799058/proyecto_FIN, 1799058/proyecto_INICIO, 1799058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799076 | Proyecto de inversión | 14988 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7494.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7494.0, modificado:7494.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182006 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182006 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.47, meta_modificada:37.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:49, direccion:PUEBLO FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), 34400 FRANCISCO ZARCO (LAS DELICIAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.82941308, lat:24.63735145}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 7494 | 7494 | 7494 | 4126.97 | 4126.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.47}} | {1799076/proyecto_INICIO, 1799076/proyecto_FIN, 1799076/proyecto_PROCESO, 1799076/proyecto_FIN, 1799076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799130 | Proyecto de inversión | 49796 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:24898.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24898.0, modificado:24898.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CIENEGUITAS DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182440 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182440 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.49, meta_modificada:124.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:PUEBLO CIENEGUITAS, 34446 CIENEGUITAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.98760642, lat:24.57868149}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 24898 | 24898 | 24898 | 13711.42 | 13711.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.49}} | {1799130/proyecto_INICIO, 1799130/proyecto_PROCESO, 1799130/proyecto_FIN, 1799130/proyecto_INICIO, 1799130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799188 | Proyecto de inversión | 54776 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27388.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27388.0, modificado:27388.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JOSÉ CRUZ GÁLVEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182837 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182837 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.94, meta_modificada:136.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:PUEBLO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), 34404 JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76220325, lat:24.76294798}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 27388 | 27388 | 27388 | 15082.67 | 15082.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.94}} | {1799188/proyecto_INICIO, 1799188/proyecto_FIN, 1799188/proyecto_PROCESO, 1799188/proyecto_FIN, 1799188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799555 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27604.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD HIGUERAS MUNICIPIO DE RODEO - 184790 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 184790 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:EJIDO HIGUERAS, 35784 HIGUERAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.57964001, lat:25.09254197}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 27604 | 27604 | 27604 | 22251.17 | 22251.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799555/proyecto_PROCESO, 1799555/proyecto_FIN, 1799555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799559 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27604.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA CUESTA MUNICIPIO DE RODEO - 184800 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 184800 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:89, direccion:EJIDO LA CUESTA DE PALMITOS, 35787 LA CUESTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.47512142, lat:25.13083969}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 27604 | 27604 | 27604 | 22251.17 | 22251.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799559/proyecto_PROCESO, 1799559/proyecto_FIN, 1799559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799720 | Proyecto de inversión | 23506.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11753.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11753.4, modificado:11753.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA EL FOCEP DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186570 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186570 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA EL FOCEP, 35068 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.48043443, lat:25.5628489}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 11753.4 | 11753.4 | 11753.4 | 3526.02 | 3526.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1799720/proyecto_INICIO, 1799720/proyecto_PROCESO, 1799720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799778 | Proyecto de inversión | 40682.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20341.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20341.22, modificado:20341.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD REFORMA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186923 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186923 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.96, meta_modificada:25.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:126, direccion:EJIDO REFORMA, 35118 REFORMA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , DOS CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.37604019, lat:25.71942318}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 20341.22 | 20341.22 | 20341.22 | 6102.37 | 6102.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.96}} | {1799778/proyecto_PROCESO, 1799778/proyecto_INICIO, 1799778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799867 | Proyecto de inversión | 105702.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:52851.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52851.12, modificado:52851.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187434 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187434 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.45, meta_modificada:67.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46711245, lat:25.60883917}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 0 | 52851.12 | 52851.12 | 15855.34 | 15855.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.45}} | {1799867/proyecto_INICIO, 1799867/proyecto_FIN, 1799867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799992 | Proyecto de inversión | 20007.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10003.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10003.65, modificado:10003.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA CUESTA MUNICIPIO DE RODEO - 188792 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188792 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.2, meta_modificada:21.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:89, direccion:EJIDO LA CUESTA DE PALMITOS, 35787 LA CUESTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.47600877, lat:25.13069648}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 10003.65 | 10003.65 | 10003.65 | 7891.85 | 7891.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.2}} | {1799992/proyecto_INICIO, 1799992/proyecto_FIN, 1799992/proyecto_INICIO, 1799992/proyecto_FIN, 1799992/proyecto_PROCESO, 1799992/proyecto_FIN, 1799992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799993 | Proyecto de inversión | 37521.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:18760.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18760.63, modificado:18760.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA GOTERA MUNICIPIO DE RODEO - 188809 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188809 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.76, meta_modificada:39.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:EJIDO LA GOTERA, 35765 LA GOTERA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.65926468, lat:25.1917598}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 18760.63 | 18760.63 | 18760.63 | 14800.2 | 14800.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.76}} | {1799993/proyecto_PROCESO, 1799993/proyecto_INICIO, 1799993/proyecto_FIN, 1799993/proyecto_PROCESO, 1799993/proyecto_FIN, 1799993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800005 | Proyecto de inversión | 36239.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18119.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18119.83, modificado:18119.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE RODEO - 188956 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188956 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.4, meta_modificada:38.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 35764 OJO DE AGUA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61418176, lat:25.21455151}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 18119.83 | 18119.83 | 18119.83 | 14294.67 | 14294.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.4}} | {1800005/proyecto_INICIO, 1800005/proyecto_PROCESO, 1800005/proyecto_FIN, 1800005/proyecto_INICIO, 1800005/proyecto_PROCESO, 1800005/proyecto_FIN, 1800005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800030 | Proyecto de inversión | 131356 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:65678.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65678.0, modificado:65678.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 189436 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 189436 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.82, meta_modificada:83.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:131, direccion:EJIDO RINCÓN DE SANTA CRUZ, 35117 RINCÓN DE SANTA CRUZ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.35152086, lat:25.7193881}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 65678 | 65678 | 65678 | 19703.4 | 19703.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.82}} | {1800030/proyecto_FIN, 1800030/proyecto_INICIO, 1800030/proyecto_PROCESO, 1800030/proyecto_FIN, 1800030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800056 | Proyecto de inversión | 296546.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:148273.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148273.01, modificado:148273.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD PASTOR ROUAIX DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 189609 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 189609 | S | 44 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.23, meta_modificada:189.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.50708221, lat:25.68101253}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 148273.01 | 148273.01 | 148273.01 | 44481.9 | 44481.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.23}} | {1800056/proyecto_INICIO, 1800056/proyecto_PROCESO, 1800056/proyecto_FIN, 1800056/proyecto_PROCESO, 1800056/proyecto_FIN, 1800056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800217 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191242 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191242 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:223, direccion:EJIDO PALO BLANCO, 35123 PALO BLANCO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.52176335, lat:25.71797671}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 10503.08 | 10503.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800217/proyecto_PROCESO, 1800217/proyecto_INICIO, 1800217/proyecto_FIN, 1800217/proyecto_INICIO, 1800217/proyecto_PROCESO, 1800217/proyecto_INICIO, 1800217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800272 | Proyecto de inversión | 210061.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:105030.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105030.81, modificado:105030.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD BUCARELI DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191987 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191987 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:EJIDO BUCARELI, 35136 BUCARELI, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.53480359, lat:25.66339617}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 105030.81 | 105030.81 | 105030.81 | 31509.24 | 31509.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1800272/proyecto_INICIO, 1800272/proyecto_PROCESO, 1800272/proyecto_FIN, 1800272/proyecto_INICIO, 1800272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800303 | Proyecto de inversión | 560164.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:280082.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280082.16, modificado:280082.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192368 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192368 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA, lon:-103.53811469, lat:25.58622675}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 280082.16 | 280082.16 | 280082.16 | 84024.65 | 84024.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1800303/proyecto_PROCESO, 1800303/proyecto_INICIO, 1800303/proyecto_PROCESO, 1800303/proyecto_FIN, 1800303/proyecto_INICIO, 1800303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800373 | Proyecto de inversión | 11357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5678.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5678.7, modificado:5678.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 193417 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 193417 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:PUEBLO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DE DISTANCIA DEL RÍO, lon:-105.00824184, lat:24.8702808}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 5678.7 | 5678.7 | 5678.7 | 2555.41 | 2555.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020 SBS, contratista:OSCAR LOPEZ PINEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:266158.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {1800373/proyecto_FIN, 1800373/proyecto_INICIO, 1800373/proyecto_FIN, 1800373/proyecto_PROCESO, 1800373/proyecto_FIN, 1800373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800426 | Proyecto de inversión | 275625 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:137812.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137812.5, modificado:137812.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CUBA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 194115 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 194115 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49719071, lat:25.53984564}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 137812.5 | 137812.5 | 137812.5 | 113695.31 | 113695.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:2205000.0, importe_modificado:1102500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1800426/proyecto_INICIO, 1800426/proyecto_FIN, 1800426/proyecto_PROCESO, 1800426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800535 | Proyecto de inversión | 90286 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45143.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45143.0, modificado:45143.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TULE MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195005 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195005 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL TULE, 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.68080643, lat:26.14071852}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 45143 | 45143 | 45143 | 13542.9 | 13542.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1234526.8, importe_modificado:618080.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1800535/proyecto_INICIO, 1800535/proyecto_PROCESO, 1800535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800539 | Proyecto de inversión | 30095.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15047.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15047.67, modificado:15047.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE HEREDIA J GUADALUPE RODRÍGUEZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195021 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195021 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-105.6344375, lat:26.20644774}} | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 15047.67 | 15047.67 | 15047.67 | 4514.3 | 4514.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1234526.8, importe_modificado:618080.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {1800539/proyecto_PROCESO, 1800539/proyecto_FIN, 1800539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800560 | Proyecto de inversión | 79925.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:39962.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.55, modificado:39962.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD JESÚS MARÍA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195164 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195164 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:24, direccion:RANCHERIA JESÚS MARÍA, 35466 JESÚS MARÍA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-105.69998124, lat:26.14638253}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 39962.55 | 39962.55 | 39962.55 | 11988.77 | 11988.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-004, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1278201.22, importe_modificado:639400.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800560/proyecto_PROCESO, 1800560/proyecto_INICIO, 1800560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800607 | Proyecto de inversión | 159850.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:79925.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79925.1, modificado:79925.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195981 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195981 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.63611921, lat:26.31021138}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 79925.1 | 79925.1 | 79925.1 | 23977.53 | 23977.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-004, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1278201.22, importe_modificado:639400.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800607/proyecto_INICIO, 1800607/proyecto_FIN, 1800607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800635 | Proyecto de inversión | 85155.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:42577.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42577.91, modificado:42577.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DOCTOR CASTILLO DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196419 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196419 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.96, meta_modificada:137.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:PUEBLO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.94249005, lat:25.00575825}} | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 42577.91 | 42577.91 | 42577.91 | 22248.61 | 22248.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.96}} | {1800635/proyecto_INICIO, 1800635/proyecto_FIN, 1800635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800701 | Proyecto de inversión | 110209.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48256.03, modificado:48256.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13697.48, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:48256.03, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑÓN BLANCO - 198296 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 198296 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , COLONIA ALTA VISTACOLONIA DE LA CRUZCOLONIA ALTA VISTACOLONIA EL REFUGIOCOLONIA LOS LUNACOLONIA LUZ DEL DIACOLONIA SAN ISIDROCOLONIA SAN ISIDROC, lon:-104.03450108, lat:24.79239569}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 48256.03 | 48256.03 | 48256.03 | 14476.81 | 14476.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-003, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:271285.0, importe_modificado:271285.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.0}} | {1800701/proyecto_INICIO, 1800701/proyecto_FIN, 1800701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800729 | Proyecto de inversión | 8477.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382.74, modificado:3382.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1712.18, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3382.74, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 198771 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 198771 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.03593131, lat:24.84861438}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 3382.74 | 3382.74 | 3382.74 | 1014.82 | 1014.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-003, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:271285.0, importe_modificado:271285.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1800729/proyecto_INICIO, 1800729/proyecto_FIN, 1800729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800751 | Proyecto de inversión | 8477.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382.74, modificado:3382.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1712.18, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3382.74, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 199025 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 199025 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.03520175, lat:24.84814707}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 3382.74 | 3382.74 | 3382.74 | 1014.82 | 1014.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-003, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:271285.0, importe_modificado:271285.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1800751/proyecto_INICIO, 1800751/proyecto_PROCESO, 1800751/proyecto_FIN, 1800751/proyecto_PROCESO, 1800751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800756 | Proyecto de inversión | 25432.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11860.38, modificado:11860.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1712.2, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11860.38, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 199086 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 199086 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.03450108, lat:24.79240986}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 11860.38 | 11860.38 | 11860.38 | 3558.11 | 3558.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-003 SBS, contratista:ECOZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, monto:271285.0, importe_modificado:121945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1800756/proyecto_PROCESO, 1800756/proyecto_INICIO, 1800756/proyecto_PROCESO, 1800756/proyecto_FIN, 1800756/proyecto_INICIO, 1800756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800828 | Proyecto de inversión | 665420 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:332710.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332710.0, modificado:332710.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑÓN BLANCO - 200031 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 200031 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.03548569, lat:24.78647708}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 332710 | 332710 | 332710 | 99813 | 99813 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-004, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:1133586.8, importe_modificado:1133586.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {1800828/proyecto_PROCESO, 1800828/proyecto_FIN, 1800828/proyecto_INICIO, 1800828/proyecto_FIN, 1800828/proyecto_INICIO, 1800828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800833 | Proyecto de inversión | 104290.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:52145.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52145.24, modificado:52145.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 200064 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 200064 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:EJIDO GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.92624189, lat:24.60711665}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 52145.24 | 52145.24 | 52145.24 | 15643.57 | 15643.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-004, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:1133586.8, importe_modificado:1133586.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {1800833/proyecto_INICIO, 1800833/proyecto_PROCESO, 1800833/proyecto_INICIO, 1800833/proyecto_FIN, 1800833/proyecto_PROCESO, 1800833/proyecto_INICIO, 1800833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800858 | Proyecto de inversión | 540800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:270400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270400.0, modificado:270400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 200542 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 200542 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:46, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684 SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.3624316, lat:25.85182474}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 270400 | 270400 | 270400 | 156832 | 156832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP013/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1800858/proyecto_INICIO, 1800858/proyecto_PROCESO, 1800858/proyecto_FIN, 1800858/proyecto_INICIO, 1800858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800877 | Proyecto de inversión | 7144.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3572.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.08, modificado:3572.08}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CHAPALA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 200897 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 200897 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:PUEBLO CHAPALA, 34426 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO AL PUEBLO EN LA CALLE PRINCIPAL LA PRIMERA CUADRA, lon:-104.81821622, lat:24.84423099}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3572.08 | 3572.08 | 3572.08 | 1803.19 | 1803.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1800877/proyecto_INICIO, 1800877/proyecto_FIN, 1800877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800904 | Proyecto de inversión | 7144.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3572.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.08, modificado:3572.08}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD VALLE FLORIDO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201144 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201144 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:PUEBLO VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO, lon:-104.8327383, lat:24.87843167}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3572.08 | 3572.08 | 3572.08 | 1803.19 | 1803.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1800904/proyecto_INICIO, 1800904/proyecto_PROCESO, 1800904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800911 | Proyecto de inversión | 21432.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10716.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10716.23, modificado:10716.23}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201235 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201235 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:PUEBLO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77085087, lat:24.87358174}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 10716.23 | 10716.23 | 10716.23 | 5409.56 | 5409.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1800911/proyecto_FIN, 1800911/proyecto_PROCESO, 1800911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800912 | Proyecto de inversión | 21432.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10716.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10716.23, modificado:10716.23}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ONCE DE MARZO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201262 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201262 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:PUEBLO ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.81108256, lat:24.91039133}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 10716.23 | 10716.23 | 10716.23 | 5409.56 | 5409.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1800912/proyecto_INICIO, 1800912/proyecto_FIN, 1800912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800913 | Proyecto de inversión | 1052124.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:526062.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526062.3, modificado:526062.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOPIA - 201277 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA | 201277 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.36, meta_modificada:1839.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.57113168, lat:25.20995492}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 526062.3 | 526062.3 | 526062.3 | 400896.49 | 400896.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-001/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX SA. DE CV., convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA, monto:2344917.26, importe_modificado:1172680.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.36}} | {1800913/proyecto_INICIO, 1800913/proyecto_FIN, 1800913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800915 | Proyecto de inversión | 21432.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10716.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10716.23, modificado:10716.23}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201298 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201298 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:PUEBLO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.1220409, lat:24.84882734}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 10716.23 | 10716.23 | 10716.23 | 5409.56 | 5409.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1800915/proyecto_INICIO, 1800915/proyecto_PROCESO, 1800915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800918 | Proyecto de inversión | 35720.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17860.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17860.38, modificado:17860.38}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD RAUL MADERO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201357 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201357 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:PUEBLO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.06255297, lat:24.82172648}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 17860.38 | 17860.38 | 17860.38 | 9015.93 | 9015.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1800918/proyecto_FIN, 1800918/proyecto_PROCESO, 1800918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800921 | Proyecto de inversión | 42864.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21432.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21432.45, modificado:21432.45}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ESFUERZOS UNIDOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201378 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201378 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:PUEBLO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.99069133, lat:24.82093671}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 21432.45 | 21432.45 | 21432.45 | 10819.11 | 10819.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1800921/proyecto_INICIO, 1800921/proyecto_PROCESO, 1800921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800926 | Proyecto de inversión | 50009.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25004.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25004.56, modificado:25004.56}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201427 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201427 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.85578111, lat:24.93918099}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 25004.56 | 25004.56 | 25004.56 | 12622.31 | 12622.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1800926/proyecto_PROCESO, 1800926/proyecto_INICIO, 1800926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800935 | Proyecto de inversión | 50009.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25004.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25004.56, modificado:25004.56}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE MORILLITOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201529 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201529 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.88144011, lat:24.95305582}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 25004.56 | 25004.56 | 25004.56 | 12622.31 | 12622.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1800935/proyecto_INICIO, 1800935/proyecto_FIN, 1800935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800939 | Proyecto de inversión | 64297.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32148.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32148.68, modificado:32148.68}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LIBERTADORES DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201558 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201558 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:PUEBLO LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), 34427 LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.88792166, lat:24.81107037}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 32148.68 | 32148.68 | 32148.68 | 16228.67 | 16228.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1800939/proyecto_INICIO, 1800939/proyecto_FIN, 1800939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801015 | Proyecto de inversión | 124795.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:62397.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62397.55, modificado:62397.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PASO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 202574 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 202574 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.01881008, lat:25.26529341}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 62397.55 | 18719.27 | 18719.27 | 18719.27 | 18719.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1247951.0, importe_modificado:623975.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1801015/proyecto_INICIO, 1801015/proyecto_FIN, 1801015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801028 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA ZONA CANOAS EN LA LOCALIDAD CAMPAMENTO CANOAS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL - 202710 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL | 202710 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1269, direccion:RANCHERIA CANOAS, 34985 CAMPAMENTO CANOAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS TECHOS REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA ZONA, lon:-104.29522033, lat:22.62157623}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV005, contratista:OFITEC DE DURANGO SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {1801028/proyecto_FIN, 1801028/proyecto_PROCESO, 1801028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801041 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA ZONA TIERRAS COLORADAS EN LA LOCALIDAD TIERRAS COLORADAS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL - 202877 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL | 202877 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1621, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 34983 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS TECHOS REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA ZONA, lon:-104.50276191, lat:22.54535826}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV007, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {1801041/proyecto_FIN, 1801041/proyecto_INICIO, 1801041/proyecto_PROCESO, 1801041/proyecto_INICIO, 1801041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802196 | Proyecto de inversión | 18801.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9400.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.62, modificado:9400.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD LOS CERRITOS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220305 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220305 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.7, meta_modificada:42.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:45, direccion:RANCHERIA LOS CERRITOS (LAS COTORRAS), 35713 LOS CERRITOS (LAS COTORRAS), NAZAS DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-103.92966716, lat:25.24674988}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | 2820.19 | 2820.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.7}} | {1802196/proyecto_FIN, 1802196/proyecto_PROCESO, 1802196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802352 | Proyecto de inversión | 59666.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:29838.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29828.3, modificado:29828.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS VERANOS DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 223932 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS | 223932 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.79, meta_modificada:28.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:RANCHERIA LOS VERANOS, 34525 LOS VERANOS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , PASANDO LA ESCUELA, lon:-106.58811832, lat:25.01280232}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 29828.3 | 29828.3 | 29828.3 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-002/2020 SBS, contratista:INGENIERIA Y MOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, monto:452614.28, importe_modificado:247085.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.79}} | {1802352/proyecto_INICIO, 1802352/proyecto_FIN, 1802352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802504 | Proyecto de inversión | 37900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:24500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13400.0, modificado:13400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRMEEN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS EL ZACATE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 226988 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 226988 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:37, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), 35901 LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.84532236, lat:24.72074384}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 13400 | 13400 | 13400 | 4020 | 4020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1802504/proyecto_INICIO, 1802504/proyecto_PROCESO, 1802504/proyecto_FIN, 1802504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802617 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229106 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229106 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:25, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35925 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.63443135, lat:24.6661703}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 3000 | 3000 | 3000 | 900 | 900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1802617/proyecto_INICIO, 1802617/proyecto_FIN, 1802617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802620 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400.0, modificado:1400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOMA ALTA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229124 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229124 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:15, direccion:RANCHERIA LOMA ALTA, 35930 LOMA ALTA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.73280901, lat:24.6185263}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1400 | 1400 | 1400 | 420 | 420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1802620/proyecto_INICIO, 1802620/proyecto_FIN, 1802620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802675 | Proyecto de inversión | 583335.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283335.03, modificado:283335.03}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE PERIBANES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229582 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229582 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:95, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE PERIBANES, 00000 SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.49391719, lat:24.51432503}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 283335.03 | 283335.03 | 283335.03 | 85000.51 | 85000.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/ELE/0026/2020 SBS, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:583335.03, importe_modificado:283335.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1802675/proyecto_PROCESO, 1802675/proyecto_FIN, 1802675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803241 | Proyecto de inversión | 1292391.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:646195.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646195.92, modificado:646195.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 238919 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 238919 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.37, meta_modificada:956.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 34357 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-105.20310358, lat:23.86517595}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 646195.92 | 646195.92 | 646195.92 | 507647.22 | 507647.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-020, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1495124.22, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.37}} | {1803241/proyecto_INICIO, 1803241/proyecto_PROCESO, 1803241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803514 | Proyecto de inversión | 33333.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16666.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16666.65, modificado:16666.65}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS EL ZACATE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 241483 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 241483 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:37, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), 35901 LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.84512242, lat:24.72023175}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 16666.65 | 16666.65 | 16666.65 | 4999.99 | 4999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020, contratista:JESÚS ROJAS ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1803514/proyecto_INICIO, 1803514/proyecto_FIN, 1803514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803583 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 241971 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 241971 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:EJIDO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL, lon:-104.63814902, lat:23.95571101}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 15572.57 | 15572.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803583/proyecto_INICIO, 1803583/proyecto_FIN, 1803583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803597 | Proyecto de inversión | 129420.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:67126.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62294.85, modificado:62294.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242067 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242067 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:RANCHERIA QUINCE DE SEPTIEMBRE, 34320 QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.60990051, lat:23.95368186}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 31145.14 | 31145.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1803597/proyecto_INICIO, 1803597/proyecto_FIN, 1803597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803685 | Proyecto de inversión | 10936067.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5672152.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263915.2, modificado:5263915.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO EN ZAP - 242834 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242834 | S | 507 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61016495, lat:24.0152176}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 5263915.2 | 5263915.2 | 5263915.2 | 2631957.6 | 2631957.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:169.0}} | {1803685/proyecto_FIN, 1803685/proyecto_INICIO, 1803685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804069 | Proyecto de inversión | 76162.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:38961.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37201.72, modificado:37201.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD GUADALUPITO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 247109 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 247109 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:EJIDO GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.62662106, lat:24.63736961}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 37201.72 | 37201.72 | 37201.72 | 11160.52 | 11160.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1804069/proyecto_PROCESO, 1804069/proyecto_INICIO, 1804069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804073 | Proyecto de inversión | 12693.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6493.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.28, modificado:6200.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD MAGALLANES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 247163 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 247163 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:EJIDO MAGALLANES, 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.64990664, lat:24.50007396}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | 1860.08 | 1860.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1804073/proyecto_INICIO, 1804073/proyecto_FIN, 1804073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804099 | Proyecto de inversión | 12693.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6493.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.28, modificado:6200.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD EL FLOREÑO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 247436 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 247436 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:13, direccion:EJIDO EL FLOREÑO, 35947 EL FLOREÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.49361614, lat:24.4375329}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 6200.28 | 6200.28 | 6200.28 | 1860.08 | 1860.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1804099/proyecto_FIN, 1804099/proyecto_INICIO, 1804099/proyecto_PROCESO, 1804099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804127 | Proyecto de inversión | 146450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:73225.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73225.0, modificado:73225.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD PEÑOLES MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 247806 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 247806 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:EJIDO PEÑOLES, 35556 PEÑOLES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52907612, lat:25.65046611}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 73225 | 73225 | 73225 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-007-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:615000.0, importe_modificado:307500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1804127/proyecto_FIN, 1804127/proyecto_INICIO, 1804127/proyecto_FIN, 1804127/proyecto_PROCESO, 1804127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804492 | Proyecto de inversión | 1541691.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:770845.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770845.93, modificado:770845.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO EN ZAP - 253287 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 253287 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.01, meta_modificada:1050.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-104.64975143, lat:23.98890378}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 770845.93 | 770845.93 | 770845.93 | 609013.01 | 609013.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-016-20, contratista:EPICA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:1151163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.01}} | {1804492/proyecto_INICIO, 1804492/proyecto_PROCESO, 1804492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804576 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:140000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO EL TRÉBOL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 254666 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 254666 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA, lon:-104.85670379, lat:24.93830542}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 140000 | 140000 | 140000 | 50694 | 50694 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-014/2020 SBS, contratista:EZEQUIEL MONARREZ GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:280000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1804576/proyecto_INICIO, 1804576/proyecto_PROCESO, 1804576/proyecto_FIN, 1804576/proyecto_INICIO, 1804576/proyecto_PROCESO, 1804576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804664 | Proyecto de inversión | 70426.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35213.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35213.19, modificado:35213.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD GOMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 256099 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 256099 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.94, meta_modificada:44.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VAROAS OBRAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, lon:-103.49161542, lat:25.59300813}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35213.19 | 35213.19 | 35213.19 | 10563.96 | 10563.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.94}} | {1804664/proyecto_FIN, 1804664/proyecto_PROCESO, 1804664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804697 | Proyecto de inversión | 19432.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9716.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9716.15, modificado:9716.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD EL QUEMADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 256512 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 256512 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.4, meta_modificada:12.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:124, direccion:EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DEL TEMPLO, lon:-103.37853188, lat:25.71047948}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9716.15 | 9716.15 | 9716.15 | 2914.85 | 2914.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.4}} | {1804697/proyecto_PROCESO, 1804697/proyecto_INICIO, 1804697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804789 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107703.22, modificado:107703.22}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:400000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:292296.78, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE AVINO MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 257833 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO | 257833 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.82, meta_modificada:1308.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29835477, lat:24.52340996}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 107703.22 | 107703.22 | 107703.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/004-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:799363.91, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.82}} | {1804789/proyecto_INICIO, 1804789/proyecto_FIN, 1804789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401809197 | Acción | 285720 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285720.0, modificado:285720.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 66682 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 66682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.357222, lat:24.475444}} | 2020-08-10 | 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1809197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810174 | Proyecto de inversión | 531904 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531904.0, modificado:443108.58}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA JUSTO SIERRA EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO JARDINES DE CANCÚN - 88842 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 88842 | S | 160 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CANCÚN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PUEBLA, CALLE MAZATLAN CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA, lon:-104.62745037, lat:24.01784062}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 443108.58 | 443108.58 | 443108.58 | 424701.23 | 424701.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-015/2020, contratista:DAVID LANZARÍN QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:518108.58, importe_modificado:518108.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1810174/proyecto_INICIO, 1810174/proyecto_FIN, 1810174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810686 | Proyecto de inversión | 339634.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:169817.46, modificado:169817.46}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169817.45, modificado:169817.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD BOQUILLA DE GERARDO ASENTAMIENTO BOQUILLA DE GERARDO - 98310 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98310 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BOQUILLA DE GERARDO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.51129065, lat:25.47910678}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 132889.47 | 132889.47 | 132889.47 | 132889.47 | 132889.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020/6, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:339634.91, importe_modificado:339634.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1810686/proyecto_PROCESO, 1810686/proyecto_INICIO, 1810686/proyecto_PROCESO, 1810686/proyecto_INICIO, 1810686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810716 | Proyecto de inversión | 407561.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203780.93, modificado:203780.93}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:203780.94, modificado:203780.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL GALLO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DEL GALLO - 98480 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98480 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS SEIS ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL GALLO CON DOMICILIO CO, lon:-104.29158535, lat:25.56654866}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 159467.36 | 159467.36 | 159467.36 | 159467.36 | 159467.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020/4, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:407561.87, importe_modificado:407561.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.2}} | {1810716/proyecto_PROCESO, 1810716/proyecto_INICIO, 1810716/proyecto_PROCESO, 1810716/proyecto_INICIO, 1810716/proyecto_PROCESO, 1810716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810758 | Proyecto de inversión | 40490.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:20245.4, modificado:20245.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20245.4, modificado:20245.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD SANTO DOMINGO ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 98688 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98688 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.44127712, lat:25.82247608}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 30372.46 | 30372.46 | 30372.46 | 30372.46 | 30372.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020/4, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:40490.8, importe_modificado:40490.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.01}} | {1810758/proyecto_INICIO, 1810758/proyecto_PROCESO, 1810758/proyecto_INICIO, 1810758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811613 | Proyecto de inversión | 355389.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:177248.72, modificado:177248.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178140.74, modificado:178140.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HIDALGO LOCALIDAD IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS ASENTAMIENTO IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS - 109884 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109884 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:PUEBLO IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS DIEZ ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENCIA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.73173535, lat:25.73556615}} | 2020-06-15 | 2020-08-31 | 355389.46 | 355389.46 | 284311.57 | 284311.57 | 284311.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/PESOAPESO-002/2020/1, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO, monto:355389.46, importe_modificado:355389.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} | {1811613/proyecto_INICIO, 1811613/proyecto_PROCESO, 1811613/proyecto_FIN, 1811613/proyecto_PROCESO, 1811613/proyecto_INICIO, 1811613/proyecto_PROCESO, 1811613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811815 | Proyecto de inversión | 315580 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315580.0, modificado:402300.37}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO FRACC POTREROS DEL REFUGIO - 111418 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 111418 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAS GRANJAS FRACCIONAMIENTO POTREROS DEL REFUGIO, 34126 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GRANJAS Y CALLE ARCOIRIS, CALLE INDEPENDENCIA REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO FRACC , lon:-104.68567123, lat:24.0033348}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 402300.37 | 402300.37 | 402300.37 | 249313.67 | 249313.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-016/2020, contratista:VÍCTOR BUENO SAUCEDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:309500.38, importe_modificado:309500.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811815/proyecto_PROCESO, 1811815/proyecto_FIN, 1811815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401812148 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 114362 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 114362 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:CALLE NOMBRE DESCONOCIDO RANCHERIA LOS ÁNGELES, 35560 LOS ÁNGELES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE CALLE NOMBRE DESCONOCIDO Y CALLE NOMBRE DESCONOCIDO, CALLE NOMBRE DESCONOCIDO SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS AL NORTE DE LA LOCAL, lon:-104.33637837, lat:25.48466245}} | 2020-08-12 | 2020-12-31 | 125538.79 | 125538.79 | 125538.79 | 125538.79 | 125538.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/APO/FISM-006-2020/, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1812148/proyecto_INICIO, 1812148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401812752 | Proyecto de inversión | 106611 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106611.0, modificado:104864.67}} | CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES EN DURANGO CCT 10EES0027C FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO - 120816 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 120816 | S | 115 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE EJERCITO TRIGARANTE, CALLE SN CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES EN DURANGO CCT 10EES0027C FRACCI, lon:-104.60974813, lat:24.01683812}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 104864.67 | 104864.67 | 104864.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-018-2020, contratista:ICIM INGENIERIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:104864.67, importe_modificado:104864.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812752/proyecto_INICIO, 1812752/proyecto_FIN, 1812752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401813983 | Acción | 80432 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80432.0, modificado:0.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 134266 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 134266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1813983/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversion., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs2: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs3: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs4: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | DUR200401820392 | Proyecto de inversión | 106611.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106611.24, modificado:93745.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO LEGISLADORES DURANGUEÑOS - 148849 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148849 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CONTADOR PUBLICO SERGIO GONZALEZ SANTACRUZ INTERIOR SN COLONIA LEGISLADORES DURANGUEÑOS, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE RAMON HERNANDEZ MERAZ Y CALLE CARLOS GARCINAVA VEYAN, A UN COSTADO DE L, lon:-104.70215146, lat:24.04035786}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 93745.9 | 93745.9 | 93745.9 | 92157.67 | 92157.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-006-2020, contratista:FRANCISCO CISNEROS VALLES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:104980.9, importe_modificado:104980.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820392/proyecto_FIN, 1820392/proyecto_PROCESO, 1820392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822431 | Proyecto de inversión | 156806 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156806.0, modificado:149999.32}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO PROVIDENCIA I - 153452 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 153452 | S | 99 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA PROVIDENCIA FRACCIONAMIENTO PROVIDENCIA I, 34179 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LA PROVIDENCIA Y CALLE PRIMAVERA, SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL FRACC PROVIDENCIA EN EL AREA VERDE DE CALLE LA PROVID, lon:-104.66034498, lat:24.01635773}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 149999.32 | 149999.32 | 149999.32 | 44999.79 | 44999.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-011-2020, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS VAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:149999.32, importe_modificado:149999.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822431/proyecto_INICIO, 1822431/proyecto_PROCESO, 1822431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401824263 | Proyecto de inversión | 3076207.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1245744.61, modificado:1246983.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830463.25, modificado:1829223.97}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO DEPORTIVA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 158339 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 158339 | S | 4500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE REBOLLO ACOSTA INTERIOR S/N COLONIA DEPORTIVA, 35060 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ENRIQUE UNZUETA Y CALLE BENITO JUAREZ, BOULEVARD MIGUEL ALEMAN EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO COLONIA LA DEP, lon:-103.4823229, lat:25.55141939}} | 2020-07-21 | 2020-09-18 | 3076207.86 | 3076207.86 | 3076207.86 | 3076207.86 | 3076207.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-APO-020/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2491489.21, importe_modificado:2491489.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824263/proyecto_PROCESO, 1824263/proyecto_FIN, 1824263/proyecto_PROCESO, 1824263/proyecto_INICIO, 1824263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401825431 | Proyecto de inversión | 63084.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:46417.33, modificado:46417.33}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16666.84, modificado:16666.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 207.4M2 DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS EL PRI, HEBERTO CASTILLO Y SALTO DE CAMELLONES - 161542 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161542 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO FERNANDEZ COLONIA HEBERTO CASTILLO, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ROSARIO ROBLES Y CALLE J ORTEGA, CALLE EJIDO QUEBRADA DE CEBOLLAS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE LLEG, lon:-105.42563452, lat:25.06167245}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825431/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE REGISTRO SE CANCELA PORQUE LA OBRA NO TIENE APORTACION FISM, trimestre:4.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401829819 | Proyecto de inversión | 3932128.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932128.44, modificado:3932128.44}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE HUAZAMOTA, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 174328 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 174328 | S | 765 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1159.0, meta_modificada:1159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CENTRO EN HUAZAMOTA DURANGO, lon:-104.49509802, lat:22.52710925}} | 2020-01-21 | 2020-02-21 | 3932128.44 | 3932128.44 | 3932128.44 | 3932128.44 | 1179638.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AYS009, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCÍA CÁZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3932128.44, importe_modificado:3932128.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1159.0}} | {1829819/proyecto_FIN, 1829819/proyecto_INICIO, 1829819/proyecto_FIN, 1829819/proyecto_PROCESO, 1829819/proyecto_FIN, 1829819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830942 | Proyecto de inversión | 42320.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:21160.12, modificado:21160.22}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21160.13, modificado:21160.22}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO TERRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN VALENTIN - 178485 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 178485 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.06, meta_modificada:33.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PASANDO LA CANCHA RANCHERIA SAN VALENTÍN, 35895 SAN VALENTÍN, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PASNDO LA CANCHA PRINCIPAL, lon:-103.52855721, lat:24.53930056}} | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 21160.22 | 21160.22 | 21160.22 | 21160.22 | 21160.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020.D, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:42320.44, importe_modificado:42320.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.06}} | {1830942/proyecto_INICIO, 1830942/proyecto_FIN, 1830942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830958 | Proyecto de inversión | 72325.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:36162.88, modificado:36163.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36162.89, modificado:36163.11}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO TERRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE FLECHAS - 178539 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 178539 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.5, meta_modificada:56.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:CALLE POSTERIOR AL ACCESO RANCHERIA SAN JOSÉ DE FLECHAS, 35890 SAN JOSÉ DE FLECHAS, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL Y , DIRECCION CON DOMICILIOS CONOCIDOS PARA DOS ACCIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD A, lon:-103.22608023, lat:24.52918953}} | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 36163.11 | 36163.11 | 36163.11 | 36163.11 | 36163.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020.E, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:72326.22, importe_modificado:72326.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.5}} | {1830958/proyecto_INICIO, 1830958/proyecto_FIN, 1830958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833361 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD EL NAYAR ASENTAMIENTO EL NAYAR - 187189 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187189 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD EL NAYAR UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.69670452, lat:23.96334766}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-026/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833361/proyecto_INICIO, 1833361/proyecto_FIN, 1833361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833823 | Proyecto de inversión | 33880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33880.0, modificado:32762.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA - 188745 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 188745 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15400.0, meta_modificada:15400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LAS CALLES SON HEROES DE NACO, lon:-104.65500043, lat:24.07679439}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 32762.58 | 32762.58 | 32762.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-048/2020, contratista:LINEAS Y REDES HIDRAULICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:391448.96, importe_modificado:391448.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15400.0}} | {1833823/proyecto_FIN, 1833823/proyecto_INICIO, 1833823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833846 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD LA BOCA DEL MEZQUITAL ASENTAMIENTO LA BOCA DEL MEZQUITAL - 188819 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188819 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:140, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA BOCA DEL MEZQUITAL, 34326 LA BOCA DEL MEZQUITAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION BORDO LOCALIDAD LA BOCA DEL MEZQUITAL UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE , lon:-104.44488906, lat:23.77077944}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-024/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833846/proyecto_INICIO, 1833846/proyecto_FIN, 1833846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833980 | Proyecto de inversión | 44892 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44892.0, modificado:44892.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN DURANGO LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 189187 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 189187 | S | 227 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:138, direccion:PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 34310 BELISARIO DOMÍNGUEZ, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO SE ENCUENTRA EN LA PARTE OESTE DEL POBLADO ULTIMO CAMINO, lon:-104.50571463, lat:24.02572355}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 44892 | 44892 | 44892 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-034/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REMAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:269700.0, importe_modificado:269700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1833980/proyecto_INICIO, 1833980/proyecto_FIN, 1833980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834034 | Proyecto de inversión | 537681 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537681.0, modificado:537681.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PRESAS EN DURANGO LOCALIDAD UNIÓN DE RODRÍGUEZ ASENTAMIENTO UNIÓN DE RODRÍGUEZ - 189340 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 189340 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:287, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO UNIÓN DE RODRÍGUEZ, 34378 UNIÓN DE RODRÍGUEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION PRESA LOCALIDAD UNION DE RODRIGUEZ UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCALI, lon:-105.03695329, lat:24.22228024}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 537681 | 537681 | 537681 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-030/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:537681.0, importe_modificado:537681.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834034/proyecto_INICIO, 1834034/proyecto_FIN, 1834034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834604 | Proyecto de inversión | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:225999.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD CINCO DE MAYO ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO - 191014 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 191014 | S | 0 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105000.0, meta_modificada:105000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:CALLE FERROCARRIL PUEBLO CINCO DE MAYO, 34390 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES FERROCARRIL ROQUE GONZALEZ MANUEL REYES VALENTIN GONZALEZ JUAN ALVAREZ EULALIO GL, lon:-104.57249225, lat:24.09921289}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 225999.9 | 225999.9 | 225999.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-045/2020, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:225999.9, importe_modificado:225999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105000.0}} | {1834604/proyecto_INICIO, 1834604/proyecto_FIN, 1834604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835112 | Proyecto de inversión | 67725 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67725.0, modificado:67725.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS BASURAS - 192291 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192291 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:253, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS BASURAS, 00000 SAN ANTONIO DE LAS BASURAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS BASURAS UBICADO EN LAS TIERRAS, lon:-105.36997313, lat:24.09803461}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 67725 | 67725 | 67725 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:191116.0, importe_modificado:191116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1835112/proyecto_INICIO, 1835112/proyecto_FIN, 1835112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835158 | Proyecto de inversión | 49038 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49038.0, modificado:49068.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN DURANGO LOCALIDAD FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA ASENTAMIENTO FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA - 192441 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192441 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:173, direccion:PUEBLO FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, 34305 FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA ESCUELA C, lon:-104.55098066, lat:24.04587436}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 49068 | 49068 | 49068 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-034/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REMAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:269700.0, importe_modificado:269700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1835158/proyecto_INICIO, 1835158/proyecto_FIN, 1835158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835183 | Proyecto de inversión | 43110 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43110.0, modificado:44504.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD EMPALME PURÍSIMA ASENTAMIENTO ESTACIÓN EMPALME PURÍSIMA - 192516 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192516 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:167, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ESTACIÓN EMPALME PURÍSIMA, 34350 EMPALME PURÍSIMA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD EMPALME PURISIMA UBICADO EN LAS TIERRAS DE USO COMÚN, lon:-105.09891723, lat:23.93161749}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 44504 | 44504 | 44504 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-021/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:130724.0, importe_modificado:130724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1835183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839480 | Proyecto de inversión | 137169.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:68584.83, modificado:68584.83}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68584.83, modificado:68584.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD CINCO DE JULIO ASENTAMIENTO CINCO DE JULIO - 205723 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205723 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.48, meta_modificada:141.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS HACIA EL SUR POR EL CAMINO AL CEMENTERIO OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUETRA A UNA CUADRA AL SUR Y UNA C, lon:-105.50090079, lat:26.02434992}} | 2020-10-02 | 2020-12-15 | 137169.66 | 137169.66 | 96018.76 | 96018.76 | 96018.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005/1, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:137169.6, importe_modificado:137169.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.04}} | {1839480/proyecto_INICIO, 1839480/proyecto_PROCESO, 1839480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839569 | Proyecto de inversión | 27433.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:13716.97, modificado:13716.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13716.97, modificado:13716.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD AMADOR ASENTAMIENTO AMADOR - 206000 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206000 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.3, meta_modificada:28.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EN MARGEN DERECHO LA TERCER CASA DE LA SEGUNDA CUADRA AL ESTE DE LA MISMA, lon:-105.62302641, lat:26.25973168}} | 2020-10-02 | 2020-12-15 | 27433.94 | 27433.94 | 19203.76 | 19203.76 | 19203.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005/3, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:27433.94, importe_modificado:27433.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.81}} | {1839569/proyecto_INICIO, 1839569/proyecto_PROCESO, 1839569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839580 | Proyecto de inversión | 1081972.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081972.12, modificado:1081972.12}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 206049 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 206049 | S | 831 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA UNIDAD DEPORTIVA SE LOCALIZA FRENTE A LA GASOLINERA A UN COSTADO DEL BOULEVARD 4 CULTURAS, lon:-104.38920857, lat:23.48117438}} | 2020-02-20 | 2020-04-20 | 1081972.12 | 1081972.12 | 1081972.12 | 1081972.12 | 902701.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URBCEMD-001, contratista:EDIFICACIÒN OBJETIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1081972.12, importe_modificado:1081972.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839580/proyecto_FIN, 1839580/proyecto_INICIO, 1839580/proyecto_PROCESO, 1839580/proyecto_FIN, 1839580/proyecto_PROCESO, 1839580/proyecto_FIN, 1839580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839689 | Proyecto de inversión | 27433.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:13716.97, modificado:13716.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13716.97, modificado:13716.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD SAN JUAN DE HEREDIA J. GUADALUPE RODRÍGUEZ ASENTAMIENTO SAN JUAN DE HEREDIA J. GUADALUPE RODRÍGUEZ - 206384 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206384 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , A LA SEGUNDA CUADRADA POR LA CALLE DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD EN LA PURA ESQUINA, lon:-105.63493678, lat:26.20689068}} | 2020-10-02 | 2020-12-15 | 27433.94 | 27433.94 | 19203.76 | 19203.76 | 19203.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005/5, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:27433.94, importe_modificado:27433.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.6}} | {1839689/proyecto_INICIO, 1839689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840280 | Proyecto de inversión | 71871.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39529.25, modificado:39529.25}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:32342.29, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 85 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE CANATÁN (1 ACCIÓN) - 208191 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208191 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:RANCHERIA CANATÁN, 34610 CANATÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 24.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, SALIENDO POR CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, LOCALIDADES, lon:-105.33333755, lat:24.83986344}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 39529.25 | 39529.25 | 39529.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1840280/proyecto_FIN, 1840280/proyecto_INICIO, 1840280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841102 | Proyecto de inversión | 73579.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:33104.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40474.44, modificado:40474.44}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 130.03 M2 DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LAS COLONIAS ESPAÑA Y MARIO ALBERTO MORENO FUERA DE ZAP EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO (2 ACCIONES) - 210723 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 210723 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.03, meta_modificada:130.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERP COLONIA ALTAMIRA, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE REBOTE, CALLE HIDALGO COLONIAS ESPAÑA Y MARIO ALBERTO MORENO, lon:-105.42023704, lat:25.04518873}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 40474.44 | 40474.44 | 40474.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.CONV-TL- 059-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:339456.0, importe_modificado:339456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1841102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841312 | Proyecto de inversión | 13580.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:6110.21, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7470.48, modificado:7470.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 24 M2 DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR (1 ACCION) - 211304 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 211304 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:102, direccion:EJIDO EL SALVADOR, 34606 EL SALVADOR, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 28.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, SALIENDO POR CHINACATES, ZONA DE LOS LLANOS, lon:-105.14414739, lat:25.10148634}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 7470.48 | 7470.48 | 7470.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.CONV-TL- 059-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:339456.0, importe_modificado:339456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1841312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842969 | Proyecto de inversión | 1117900.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117900.63, modificado:1117900.63}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL CHARCO VERDE EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 216175 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 216175 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1672.0, meta_modificada:1672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:862, direccion:RANCHERIA EL CHARCO VERDE, 34977 EL CHARCO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO VERDE AMPLIACION DE RED ELECTRICA. SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A MANO DEREC, lon:-104.73261432, lat:23.29572509}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 1117900.63 | 1117900.63 | 1117900.63 | 1117900.63 | 1035785.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELEALUM001-2, contratista:REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3454968.66, importe_modificado:1117900.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1672.0}} | {1842969/proyecto_FIN, 1842969/proyecto_PROCESO, 1842969/proyecto_INICIO, 1842969/proyecto_PROCESO, 1842969/proyecto_INICIO, 1842969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401843561 | Proyecto de inversión | 24537.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:12268.64, modificado:12268.64}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12268.64, modificado:12268.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS AMOLES DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 217911 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 217911 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:EJIDO LOS AMOLES, 35786 LOS AMOLES, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE MARIA REMEDIOS CERVANTES GARCIA, lon:-104.44660691, lat:25.1325352}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 24537.28 | 24537.28 | 24537.28 | 24537.28 | 24537.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1843561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844151 | Proyecto de inversión | 250285.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250285.07, modificado:250285.07}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD EL MOLINO ASENTAMIENTO EL MOLINO - 219819 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 219819 | S | 70 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:36, direccion:EJIDO EL MOLINO, 34433 EL MOLINO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-104.98367637, lat:24.76112545}} | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 250285.07 | 250285.07 | 250285.07 | 173260.59 | 173260.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-038/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:250285.07, importe_modificado:250285.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1844151/proyecto_PROCESO, 1844151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844208 | Proyecto de inversión | 40703.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:20351.78, modificado:20351.78}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20351.78, modificado:20351.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN) DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 219986 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 219986 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.13, meta_modificada:43.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:EJIDO FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), 35780 FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE SILVIA MOLINA GALLEGOS Y SOFIA GALLEGOS RAMOS, lon:-104.5228681, lat:25.02327806}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 40703.56 | 40703.56 | 40703.56 | 40703.56 | 40703.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1844208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846917 | Proyecto de inversión | 175597.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:87798.99, modificado:87798.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87798.98, modificado:87798.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OTÁEZ LOCALIDAD ZAPOTES ASENTAMIENTO ZAPOTES - 227605 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227605 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:PUEBLO ZAPOTES, 34654 ZAPOTES, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS 11 ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAN DOSTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTES DOM CONOCIDO, lon:-106.15108737, lat:24.70409448}} | 2020-07-09 | 2020-09-11 | 87798.98 | 87798.98 | 87798.98 | 87798.98 | 87798.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-015-R33-2020/3, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:175597.97, importe_modificado:175597.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {1846917/proyecto_PROCESO, 1846917/proyecto_INICIO, 1846917/proyecto_PROCESO, 1846917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401849285 | Proyecto de inversión | 99999.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:49999.77, modificado:49999.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49999.78, modificado:49999.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD ACACIO ESTACIÓN ACACIO - 235134 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235134 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:EJIDO , 00000 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACACIO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.78293807, lat:24.84189782}} | 2020-11-02 | 2020-12-02 | 64999.71 | 64999.71 | 64999.71 | 64999.71 | 64999.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020/1, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:99999.55, importe_modificado:99999.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.95}} | {1849285/proyecto_INICIO, 1849285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401849773 | Proyecto de inversión | 3555392.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3555392.63, modificado:3555392.63}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE AGÜITA ZARCA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 236500 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 236500 | S | 149 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3873.0, meta_modificada:3873.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGÜITA ZARCA, 34984 AGÜITA ZARCA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AGÜITA ZARCA LA GALERÍA SE ENCUENTRA A 3 KM DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49292389, lat:23.15656458}} | 2020-06-17 | 2020-08-16 | 3555392.63 | 3555392.63 | 3555392.63 | 3555392.63 | 3402672.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS026, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3555392.63, importe_modificado:3555392.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3873.0}} | {1849773/proyecto_INICIO, 1849773/proyecto_PROCESO, 1849773/proyecto_FIN, 1849773/proyecto_PROCESO, 1849773/proyecto_FIN, 1849773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851517 | Proyecto de inversión | 340110.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109916.0, modificado:109915.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:120278.48, modificado:120278.48}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:109916.0, modificado:109916.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN SALAMANCA - 241558 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 241558 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EJIDO SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE Y , SON 7 ACCIONES EN VARIAS UBICACIONES EN EL DOMICILIO CONOCIDO DE EJ SALAMANCA EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO, lon:-103.70079001, lat:25.5152125}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | 340110.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.6}} | {1851517/proyecto_PROCESO, 1851517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852365 | Proyecto de inversión | 99999.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:49999.78, modificado:49999.78}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49999.77, modificado:49999.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LOS ESQUIVELES ASENTAMIENTO LOS ESQUIVELES - 244034 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244034 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:EJIDO LOS ESQUIVELES, 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL ESTE Y UNA AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y LA OTRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL ESTE Y UNA CUAD, lon:-102.8170959, lat:24.69627705}} | 2020-11-02 | 2020-12-02 | 64999.71 | 64999.71 | 64999.71 | 64999.71 | 64999.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020/6, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:99999.55, importe_modificado:99999.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.95}} | {1852365/proyecto_PROCESO, 1852365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852366 | Proyecto de inversión | 297596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96176.5, modificado:96176.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:105243.67, modificado:105243.67}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:96176.5, modificado:96176.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES ALVARO OBREGON - 244035 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244035 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO VARIAS UBICACIONES EN ALVARO OB, lon:-103.50664007, lat:25.51415559}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.9}} | {1852366/proyecto_PROCESO, 1852366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852432 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES RIO NAZAS - 244179 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244179 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:39, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN RÍO NAZAS, 35181 ESTACIÓN RÍO NAZAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA ESTACION RIO NAZAS A CONT, lon:-103.53569271, lat:25.50280564}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1852432/proyecto_PROCESO, 1852432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852480 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES MONTERREY - 244292 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244292 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MONTERREY, 35186 MONTERREY, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJ MONTERREY EN EL MPIO. DE LERDO DGO, lon:-103.62611541, lat:25.48843315}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1852480/proyecto_PROCESO, 1852480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853056 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN CENTRO - 245561 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245561 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN LA ZONA CENTRO AV. MATAMOROS 451 NTE. AV. COAHUILA 3; AV. ZARAGOZA 481 SUR EN EL MPIO DE LERD, lon:-103.52776739, lat:25.53244472}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.1}} | {1853056/proyecto_PROCESO, 1853056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854744 | Proyecto de inversión | 13218.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:6455.99, modificado:6455.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6762.66, modificado:6762.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD MAGALLANES ASENTAMIENTO MAGALLANES - 250615 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250615 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:RANCHERIA MAGALLANES, 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA ACCION DE TECHO FIRME SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA MAGALLANES, lon:-102.65030478, lat:24.49958866}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 11120.45 | 11120.45 | 11120.45 | 11120.45 | 11120.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/14, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:13218.65, importe_modificado:13218.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.03}} | {1854744/proyecto_INICIO, 1854744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401863571 | Proyecto de inversión | 10751.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4031.99, modificado:4031.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720.0, modificado:6720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD CIPRIANO ASENTAMIENTO CIPRIANO - 251084 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251084 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:9, direccion:RANCHERIA CIPRIANO, 35942 CIPRIANO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA CIPRIANO, lon:-102.65502806, lat:24.55299515}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 7929.59 | 7929.59 | 7929.59 | 7929.59 | 7929.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/9, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:10751.99, importe_modificado:10751.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.49}} | {1863571/proyecto_PROCESO, 1863571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401870527 | Proyecto de inversión | 4038770.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038770.1, modificado:4038770.1}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHARCOS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 267951 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267951 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34988 LOS CHARCOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHARCOS, lon:-104.30320883, lat:23.01618728}} | 2020-06-18 | 2020-09-17 | 4038770.1 | 4038770.1 | 4038770.1 | 4038770.1 | 2424545.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS030, contratista:OSCAR ALBERTO SALAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3388770.1, importe_modificado:4038770.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1870527/proyecto_PROCESO, 1870527/proyecto_FIN, 1870527/proyecto_PROCESO, 1870527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401871717 | Proyecto de inversión | 476275 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476275.0, modificado:476275.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 270380 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 270380 | S | 831 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.6, meta_modificada:854.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITAL POR EL BOULEVARD PRINCIPAL EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA , lon:-104.38959716, lat:23.48072929}} | 2020-12-23 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URBCEMD-006, contratista:DUPARK, SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:476275.0, importe_modificado:476275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871717/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR INCREMENTOS EN LOS COSTOS, QUEDANDO FUERA DEL MONTO PRESUPUESTADO, trimestre:4.0, usuario:juandcovarrubiash, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:PRESENTE EL AVANCE EN CEROS, PARA CANCELACIÓN YA QUE NO CUENTA CON RECURSO MINISTRADO, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401876475 | Acción | 21485.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21485.62, modificado:0.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 86197 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DGO | 86197 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1876475/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversion., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs2: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs3: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs4: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | DUR200401877290 | Acción | 2399 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399.0, modificado:0.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - 77860 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 77860 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2020-07-21 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1877290/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación ya que no es proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:patriciamendozasa, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR200401880249 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Estudio de Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Área Rural deL Municipio de Gómez Palacio "SIDEAPAAR".-(Estudio) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado Rural de Gómez Palacio, Dgo. | PDI-004-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2020-11-24 | 2021-02-02 | 115653.46 | 115653.46 | 40478.7 | 40478.7 | 40478.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401880252 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Estudio de Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el Sistema del Agua y Alcantarillado de Tlahualilo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua y Alcantarillado de Tlahualilo (SIAT) | PDI-005-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Tlahualilo de Zaragoza, Dgo., México, lon:-103.4417126, lat:26.1050969}} | 2020-11-24 | 2021-02-02 | 120179.12 | 120179.12 | 42062.7 | 42062.7 | 42062.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401881849 | Proyecto de inversión | 1911213.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911213.1, modificado:1911213.1}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD DE ACCESO A LA CABECERA DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 252000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zona Centro, Durango, Dgo., México, lon:-104.6675277, lat:24.027249}} | 2020-12-01 | 2021-01-15 | 1911213.1 | 1911213.1 | 1911213.1 | 1911213.1 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está financiado con otra fuente de financiamiento, por lo que solo se está pagando una acción particular., trimestre:4.0, usuario:juanmretanai, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:Este proyecto está financiado con otra fuente de financiamiento, por lo que solo se está pagando una acción particular. , trimestre:4.0, usuario:juanmretanai, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs5: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs6: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs7: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs8: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401881903 | Adquisición | 2196920.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196920.61, modificado:2196920.61}} | Construcción de la 3ra etapa del Gimnasio Auditorio. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGO |  | N | 0 | 0 | 993 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Predio Canoas SN-S CENTRO RECREATIVO DEL SEGURO SOCIAL, Predio Canoas, 34077 Durango, Dgo., México, lon:-104.68539476, lat:24.02917963}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2196920.61 | 2196920.61 | 2196920.61 | 2196920.61 | 2196920.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1881903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Construcción de la 3ra etapa del Gimnasio Auditorio., trimestre:4.0, usuario:alfredogutierrezg, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR200401882759 | Proyecto de inversión | 3242525.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3242525.46, modificado:3242525.46}} | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA: CONCLUSION DE EDIFICIO DE AULAS Y DE CONSULTORIO MEDICO Y PSICOLOGICO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-02 | N | 0 | 0 | 574 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango 174, SARH, Durango, Dgo., México, lon:-104.68874216, lat:24.01142251}} | 2020-10-05 | 2021-02-28 | 3242525.46 | 3242525.46 | 3242525.46 | 992489.67 | 992489.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882762 | Proyecto de inversión | 1007195.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007195.74, modificado:1007195.74}} | 208131 SEC.VALLE DEL GUADIANA COL.VALLE DEL PASEO DURANGO construcción de área administrativa aislada de 12.00x8.00 mts. estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208131 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-09-29 | 2020-12-29 | 1007195.58 | 1007195.58 | 1007195.58 | 1007195.58 | 1007195.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882786 | Proyecto de inversión | 1617486.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617486.81, modificado:1617486.81}} | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS, DGO. : REMODELACION DE LABORATORIOS DE ALIMENTOS, EXPRESION GENETICA, DIAGNOSTICO MOLECULAR Y PRACTICAS GENERALES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-06 | N | 0 | 0 | 722 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:González de La Vega SN-S, SARH, Durango, Dgo., México, lon:-104.68892455, lat:24.01246135}} | 2020-11-23 | 2021-02-28 | 1617486.81 | 1617486.81 | 1617486.81 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200643958 | Proyecto de inversión | 282410 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:141205.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141205.0, modificado:141205.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:70602.5, modificado:141205.0}} | Pavimentacion Calle Emeterio Talavera Col. Revolucion 3x1 - 43913 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 43913 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMETRERIO TALAVERA COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD PROLONGACIÓN ZARAGOZA, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GU, lon:-103.9817847, lat:23.74016432}} | 2016-06-06 | 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {722561/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200658368 | Proyecto de inversión | 282410 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:211807.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211807.5, modificado:211807.5}} | Pavimentacion En Calle Alfredo Salinas Col. Revolucion 3x1 - 43895 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 43895 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO SALINAS COLONIA SAN ANTONIO, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD PROLONGACIÓN ZARAGOZA, NINGUNO NINGUNO LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUER, lon:-103.9794854, lat:23.7426175}} | 2016-06-06 | 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {736971/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200674362 | Proyecto de inversión | 561960.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561960.46, modificado:561960.46}} | Pavimentación De Calle Los Pinos En Santiago Papasquiaro, Dgo.-1879 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | ENTIDAD | 2614529 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:(707 M2; 25.041943; -105.427669), lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {770116/proyecto_PROCESO, 770116/proyecto_FIN, 770116/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para reportar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200686174 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:62500.0, modificado:62500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Piso Firme En Cabecera Municipal Y Localidades Ejido Lucero - 128136 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 128136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:NINGUNOEJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LAS ACCIONES SE APLICARON EN LAS VIVIEDAS MÁS NECESITADAS ENCONTRÁNDOSE ÉSTAS DE MANERA DISPERSA EN TODA LA LOC, lon:-103.4031577, lat:25.87666287}} | 2016-05-02 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {787741/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200702568 | Proyecto de inversión | 55100 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55100.0, modificado:55100.0}} | Red De Alcantarillado En San Isidro De Murillos - 155414 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 155414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:CALLE DE LA ENTRADA EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE UNA LATERAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-104.0425363, lat:23.67114643}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804135/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758368 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | Suministro E Instalacion De Motor Noria Uno En San Luis Del Cordero - 331641 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 331641 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FUERA DE LA ZAP URBANAS, lon:-104.2808374, lat:25.41218216}} | 2016-05-10 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862496/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170100835568 | Proyecto de inversión | 961521 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961521.0, modificado:961521.0}} | Prim. Fco. Gonzalez Bocanegra, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 961520.6 | 961520.6 | 929515.73 | 929515.73 | 929515.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200858037 | Proyecto de inversión | 252142 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126071.0, modificado:126071.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126071.0, modificado:126071.0}} | Rehabilitacion De Pozo Numero Dos Rastro Tercera Etapa - 38702 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 38702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE DICIEMBRE COLONIA LOS ANGELES, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE G. JACARANDAS, CALLE B, lon:-103.9948443, lat:23.73860881}} | 2017-04-20 | 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967053/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170200885023 | Proyecto de inversión | 779819 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:779819.0, modificado:779819.0}} | J.N. Ricardo Flores Magon,Loc.Arturo Mtnz,Gomez P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 779818.69 | 779818.69 | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170200885090 | Proyecto de inversión | 1439859 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439859.0, modificado:1273577.54}} | Primaria Estatal ""17 De Mayo"", Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688192 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-06 |  | 1273577.54 | 1273577.54 | 1273577.54 | 1273577.54 | 1273577.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170200896376 | Proyecto de inversión | 879717 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:879717.0, modificado:879717.0}} | Construcción En La Calle Rumbo A La Peña De Pavimento Hidráulico De 1324 M2, Municipio De Pánuco De Coronado En La Localidad De Pánuco De Coronado./2017-04-09-0135 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-09-0135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.319264, lat:24.401024}} | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FONDOMINERO-URB-01/2017, contratista:DESARROLLOS VALPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:879717.0, importe_modificado:879717.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1022181/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior y no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200897900 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Infraestructura Social, En El Municipio De San Luis Del Cordero, En El Estado De Durango // (Pavimento De Concreto Hidráulico En Libramiento San Luís Del Cordero) - 5604741 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5604741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:-104.283642; 25.417927; -104.283643, lon:-104.277786, lat:25.417649}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1023703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para reportar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200902210 | Proyecto de inversión | 342215.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342215.71, modificado:342215.71}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Margarito Machado En La Localidad De Margarito Machado Del Mpio. De Lerdo, Dgo. - 5410841 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5410841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:25.200184; -103.69419, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1028013/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914512 | Proyecto de inversión | 974634.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974634.17, modificado:974634.17}} | Ampliacion De Colector Sanitario En Calle Nogal Col J Guadalupe Rodriguez Segunda Etapa - 164536 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 164536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA, lon:-103.9818405, lat:23.72386997}} | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040765/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914515 | Proyecto de inversión | 155857.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155857.1, modificado:155857.1}} | Acondicionamiento De Area De Reuniones Y Adquisicion De Mobiliario - 146500 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 146500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.987778, lat:23.731111}} | 2017-05-12 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040768/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914535 | Proyecto de inversión | 1027759.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027759.32, modificado:1027759.32}} | Construccion De Macrotanque En San Pedro Alcantara - 200228 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 200228 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO ALCANTARA - AREA DE PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO + PUEBLO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRE, lon:-104.0067314, lat:23.65299606}} | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040788/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170400981527 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26250.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8750.0, modificado:35000.0}} | Construcción De Recamara Adosada - 295766 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 295766 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA SUCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO, CERCA DE LAS VÍAS, lon:-103.925011, lat:23.62013105}} | 2017-10-15 | 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1116607/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981796 | Proyecto de inversión | 83495.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83495.4, modificado:83495.4}} | Construccion De Techo Firme En Alfredo V Bonfil - 208422 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 208422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:EJIDO ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), 34897 ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), VICENTE GUERRERO DURANGO, COMUNIDAD QUE AUN NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES, lon:-103.8816917, lat:23.73716821}} | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116876/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981797 | Proyecto de inversión | 180054 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180054.0, modificado:180054.0}} | Construccion De Piso Firme En San Francisco Javier - 219821 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 219821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO, EN ESTA COMUNIDAD LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-104.0327756, lat:23.72422831}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116877/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981808 | Proyecto de inversión | 82350 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82350.0, modificado:82350.0}} | Construccion De Piso Firme En San Pedro Alcantar - 235314 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 235314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO, EN ESTA COMUNIDAD LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-104.0293696, lat:23.67044859}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116888/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981810 | Proyecto de inversión | 53734 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53734.0, modificado:53734.0}} | Construccion De Techo Firme En San Pedro Alcantar - 209628 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 209628 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO, LAS CALLES DE ESTA COMUNIDAD NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-104.0299489, lat:23.6713526}} | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116890/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170401041352 | Proyecto de inversión | 973226.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973226.45, modificado:973226.45}} | Construcción De Domo En Esc. Primaria General De Div Francisco Villa, C.C.T.: 10dpr1209z, En La Localidad De Cuauhtémoc, En El Municipio De Cuencamé, Durango) - 5606955 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(24.290369; -103.811716), lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1176432/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170401046528 | Proyecto de inversión | 809546 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:809546.0, modificado:809546.0}} | Prim. ""Jose Revueltas"" En Santiago Papasquiaro, Dg | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-01 |  | 809546 | 809546 | 808402.4 | 808402.4 | 808402.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170401048112 | Proyecto de inversión | 1768109 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1768109.0, modificado:1768109.0}} | Col. De Estudios Cientificos Y Tecnologicos U. Can | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 1768109 | 1768109 | 1578297.49 | 1578297.49 | 1578297.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101070226 | Proyecto de inversión | 278203.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:278203.15, modificado:278203.15}} | Electrificación, Creación De Área La Parrilla La Entrada / 2016-04-07-04 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-04-07-04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.244767, lat:23.848172}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1207455/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101070742 | Proyecto de inversión | 1711443 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1711443.0, modificado:1711443.0}} | Construcción De Sistema De Electrificación Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable Para 37,400 Kw/Anual En Pánuco De Coronado En La Localidad De San José De Avino. / 2017-04-09-0137 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-09-0137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.319264, lat:24.401024}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1207971/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101070743 | Proyecto de inversión | 545219 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:545219.0, modificado:545219.0}} | Construcción En La Calle Principal Enfrente De La Capilla De Pavimento Hidráulico De 874 M2, Municipio De Pánuco De Coronado En La Localidad De Pánuco De Coronado. / 2017-04-09-0136 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-09-0136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.319264, lat:24.401024}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1207972/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR18180201089051 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Mejoramiento De Vivenda Losas - 34859 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 34859 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 34904 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO, EN VARIAS PARTES DE LA LOCALIDAD, lon:-103.9364327, lat:23.6187491}} | 2018-04-01 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227432/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089115 | Proyecto de inversión | 200513.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200513.69, modificado:200513.69}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Alan Poe Col San Miguel - 95535 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 95535 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALAN POE COLONIA ESCRITORES, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE PAREDON, CALLE DANTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA EN LA , lon:-103.9701406, lat:23.72629033}} | 2018-06-06 | 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227496/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17180201133020 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1442307.0}} | J.N. ""Arquimedes"" En La Loc. El Nayar, Durango, Dg | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INFEED | 1788006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-23 |  | 1442307 | 1442307 | 1405079.27 | 1405079.27 | 1405079.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17180201133057 | Proyecto de inversión | 1441953 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441953.0, modificado:1441953.0}} | J.N.Joaquin Fernandez De Lizardi Ej.San Alberto Go | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-03 |  | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301298342 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA - 34876 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 34876 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:EJIDO ALEJANDRO, 34913ALEJANDRO, SÚCHIL DURANGOENTRE Y,EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.94023434, lat:23.54997949}} | 2018-08-10 | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1298342/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301311629 | Proyecto de inversión | 275178.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275178.78, modificado:275178.78}} | AMPL DE RED ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO UNE - 192316 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 192316 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE FRACCIONAMIENTO U.N.E., 34893VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE ZACATECAS, CALLE MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS APROXIMADAMENTE A ESPALDAS DE LOS CAMPOS O AUDITORIO MUN, lon:-103.97444478, lat:23.73746217}} | 2018-07-16 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1311629/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301313832 | Proyecto de inversión | 61526.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61526.17, modificado:61526.17}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL - 206140 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 206140 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.5, meta_modificada:137.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLECOLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRE CALLEY CALLE , CALLELAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO YA UBICADOS EN EL MAPA DEL FAIS., lon:-103.96949371, lat:23.72750418}} | 2018-07-23 | 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1313832/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301317561 | Proyecto de inversión | 110778.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110778.5, modificado:110778.5}} | AMPL DE RED DE ALCANTARILLADO EN BOULEVARD DURANGO FRACCIONAMIENTO UNE - 220968 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 220968 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD DURANGO FRACCIONAMIENTO U.N.E., 34893VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRECALLE CHIHUAHUA Y CALLE ZACATECAS, CALLE MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS APROXIMADAMENTE A ESPALDAS DE LOS CAMPOS O AUDITORIO MUNICIPA, lon:-103.97402664, lat:23.73781679}} | 2018-08-20 | 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1317561/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301317656 | Proyecto de inversión | 408369.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204184.65, modificado:204184.65}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204184.65, modificado:204184.65}} | AMPL DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES COL INDEPENDENCIA III ETAPA DOS - 221417 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 221417 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLECOLONIA INDEPENDENCIA III, 34894VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRECALLEY CALLE , CALLELA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO EL MADROÑO., lon:-103.96932741, lat:23.71224002}} | 2018-08-27 | 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1317656/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301323205 | Proyecto de inversión | 249506 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249506.0, modificado:249506.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VICENTE GUERRERO ETAPA UNO - 243351 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 243351 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.93, meta_modificada:301.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLECOLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRE CALLEY CALLE , CALLELA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES LUGARES DE VICENTE GUERRERO DURANGO., lon:-103.96794876, lat:23.7206483}} | 2018-05-07 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1323205/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301345414 | Proyecto de inversión | 185076.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185076.84, modificado:185076.84}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA CERCA DEL POZO DE AGUA POTABLE - 301612 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 301612 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:PUEBLO CIENEGUILLA, 00000CIENEGUILLA, POANAS DURANGOENTREY,CERCA DEL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-104.0515587, lat:24.05260721}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/012/2018-F, contratista:MIRNA CARRASCO MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:658679.32, importe_modificado:185076.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1345414/proyecto_PROCESO, 1345414/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301345712 | Proyecto de inversión | 70604.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70604.56, modificado:70604.56}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA - 302176 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 302176 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:VILLA SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGOENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-104.01635437, lat:23.99008244}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/013/2018-I, contratista:MIRNA CARRASCO MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:674211.72, importe_modificado:70604.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1345712/proyecto_INICIO, 1345712/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301345774 | Proyecto de inversión | 165216.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165216.48, modificado:165216.48}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA CRUCE AL RÍO LOCALIDAD SAN ATENOGENES - 302282 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 302282 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:VILLA SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGOENTREY,POR EL CRUCE AL RÍO, lon:-104.02004509, lat:23.99204283}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/013/2018-J, contratista:MIRNA CARRASCO MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:674211.72, importe_modificado:165216.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1345774/proyecto_PROCESO, 1345774/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346358 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO - 303403 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303403 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:EJIDO 18 DE AGOSTO, 3480418 DE AGOSTO, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-104.19893628, lat:23.9813792}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/006/2018-A, contratista:ENRIQUE ORDAZ AYALA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:420000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346358/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346687 | Proyecto de inversión | 36539 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36539.0, modificado:36539.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO ADOSADO EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA COESVI - 303948 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303948 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:PUEBLO CIENEGUILLA, 34813CIENEGUILLA, POANAS DURANGOENTREY,EN LA LOCALIDAD, lon:-104.05095789, lat:24.05323424}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346687/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301384418 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:820000.0, modificado:819999.46}} | J.N. "FRANCISCO I. MADERO" EN LA LOC. SAN FELIPE, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788061 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:San Felipe, Dgo., México, lon:-103.3832788, lat:25.6930413}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 819999.46 | 819999.46 | 819999.46 | 819999.46 | 819999.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401444175 | Proyecto de inversión | 190657.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190657.28, modificado:190657.28}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS LUCIANO LOPEZ EN SAN PEDRO ALCANTARA - 372226 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 372226 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS LUCIANO LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN P, lon:-104.02726141, lat:23.67238439}} | 2018-10-05 | 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1444175/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401448330 | Proyecto de inversión | 41630.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41630.08, modificado:41630.08}} | REPARACION DE COLECTOR SANITARIO EN ARROLLO GUADALUPE - 379929 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 379929 | S | 4200 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCAS DEL RASTRO MUNICIPAL, lon:-103.99842402, lat:23.74111175}} | 2018-11-28 | 2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1448330/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401449531 | Proyecto de inversión | 349819.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349819.24, modificado:349819.24}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO JAVIER - 381445 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 381445 | S | 1001 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.03243237, lat:23.72499449}} | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1449531/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401484458 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO - 432278 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 432278 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:RANCHERIA , 34936 EMILIANO ZAPATA (LOS COCONOS), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA CAMINO VIAL SAN MIGUEL DE LAMICHILIA, lon:-104.13812534, lat:23.57833644}} | 2018-09-12 | 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1484458/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485781 | Proyecto de inversión | 15266.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15266.88, modificado:15266.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 434745 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434745 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.8, meta_modificada:21.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, lon:-104.13248347, lat:23.9458547}} | 2018-02-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1485781/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485823 | Proyecto de inversión | 50729.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50729.12, modificado:50729.12}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN EL CERRO EL COLORADO EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA - 434829 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434829 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:PUEBLO NARCISO MENDOZA, 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA, lon:-103.96693253, lat:24.01328158}} | 2018-04-17 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485823/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486138 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LOSA EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 435387 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435387 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN, lon:-104.05308653, lat:23.97278785}} | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1486138/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401496216 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | PRIM. FELIPE ANGELES, GOMEZ PALACIO, DGO. 168837 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168837 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-02-27 | 2019-01-31 | 961537.58 | 961537.58 | 900545.97 | 900545.97 | 900545.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190101511831 | Proyecto de inversión | 1017705 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1017705.0, modificado:1017705.0}} | PRIM.GRAL FCO.VILLA LOC.STA.LUCIA DURANGO DGO 1888014 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888014 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:645, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-03-04 | 2019-05-26 | 1017704.93 | 1017704.93 | 991566.78 | 991566.78 | 991566.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1888014 rehabilitación de aulas y construcción de servicios sanitarios 1¿ y 2¿ etapas, cisterna de 10 m¿, fosa séptica, pozo de absorción, red eléctrica, red hidráulica y red sanitaria , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101511860 | Proyecto de inversión | 1152174 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1152174.0, modificado:1152174.0}} | PRIM.MIGUEL HIDALGO LOC.UNIDOS VENCEREMOS DURANGO 1888010 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888010 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:286, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-27 | 2019-06-04 | 1130245.51 | 1130245.51 | 1130245.51 | 1130245.51 | 1130245.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1888010 rehabilitación de aula en edificio "A", construcción de aula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts, rehabilitación de comedor , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101511869 | Proyecto de inversión | 240372 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240372.0, modificado:240372.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO EJ.MARGARITO MACHADO LERDO 1888080 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888080 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:102, direccion:Margarito Machado, Dgo., México, lon:-103.6941666, lat:25.1994444}} | 2019-01-07 | 2019-04-28 | 240372 | 240372 | 165539.39 | 165539.39 | 165539.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1888080 rehabilitación de aulas, rehabilitación de servicios sanitarios, construcción de andadores y barda perimetral tipo I , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101512171 | Proyecto de inversión | 1152585 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1152585.0, modificado:1152585.0}} | PRIM.LAZARO CARDENAS LOC.LAZARO CARDENAS GOMEZ P 1788121 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788121 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:90, direccion:Lázaro Cárdenas, 35064 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4840553, lat:25.5613768}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 1152585 | 1152585 | 1087904.23 | 1087904.23 | 1087904.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788121 rehabilitación de edificios "A", "B" y "C" , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101512520 | Proyecto de inversión | 1442179 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442179.0, modificado:1442179.0}} | PRIM.1 DE MAYO LOC.ARCINAS GOMEZ PALACIO DURANGO 1788073 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788073 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:Arcinas, Dgo., México, lon:-103.4072222, lat:25.7761111}} | 2019-04-09 | 2019-07-25 | 1429403.69 | 1429403.69 | 1429403.69 | 1429403.69 | 1429403.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788073 rehabilitación general , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101512616 | Proyecto de inversión | 240325 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240325.0, modificado:240325.0}} | SEC.COMUNITARIA LOC.SAPIORIS CONETO COMONFORT DGO 1788131 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788131 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Coneto de Comonfort, Dgo., México, lon:-104.7695431, lat:24.9798982}} | 2019-01-07 | 2019-03-17 | 240325 | 240325 | 230638.52 | 230638.52 | 230638.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788131 construcción de servicios sanitarios tipo pareib y obra exterior: red hidráulica y muro de acometida , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101513030 | Proyecto de inversión | 959529 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:959529.0, modificado:959529.0}} | PRIM.TIERRA Y LIBERTAD LOC.FCO.I.MADERO SN JUAN DE 1688209 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688209 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:54, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2019-02-25 | 2019-05-21 | 946271.2 | 946271.2 | 946271.2 | 946271.2 | 946271.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1688209 rehabilitación de aula, construccion de aula adosada y red eléctrica, construcción de banquetas , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201530645 | Proyecto de inversión | 71400.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71400.6, modificado:71400.6}} | CAMBIO DE MOTOR Y BOMBA EN POZO EL RESBALÓN E INTERCONEXION A TANQUE - 41153 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 41153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:RANCHERIA EL RESBALÓN, 34494 EL RESBALÓN, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL DOMO, lon:-104.5197131, lat:24.77250056}} | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-019/2019, contratista:LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DGO, monto:71400.6, importe_modificado:71400.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530645/proyecto_PROCESO, 1530645/proyecto_FIN, 1530645/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201531854 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTALE - 44943 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 44943 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:RANCHERIA , 34933 LUIS ECHEVERRÍA (LA QUEMADA), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , COMUNIDAD LUIS ECHEVERRÍA, lon:-104.20923567, lat:23.24451953}} | 2019-04-25 | 2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1531854/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201537971 | Proyecto de inversión | 3097200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022076.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1022076.0, modificado:1022076.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SIN HAMBRE, monto:1053048.0, modificado:0.0}} | ELECTRIFICACION DE LA POBLACIÓN LAS FLORES - 54228 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CFE DISTRIBUCIÓN | 54228 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:128, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO RANCHERIA LAS FLORES, 34680 LAS FLORES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS FLORES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 18 HABITANTES. LAS FLORES ESTÁ , lon:-105.62641305, lat:24.47894751}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 1022076 | 1022076 | 1022076 | 1022076 | 1022076 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DIST-GOB ESTADO Y MdeSD No. 01/2019, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2.336356E7, importe_modificado:2.336356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1537971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201544387 | Proyecto de inversión | 107100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53550.0, modificado:53550.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53550.0, modificado:53550.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE RED Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA - 90295 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN LUIS DE CORDERO | 90295 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA (EL CHARCO), 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA RED DE DRENAJE SE LOCALIZA POR LA CANCHA DE BEISBOL, lon:-104.19768289, lat:25.38798621}} | 2019-05-27 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1544387/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201547583 | Proyecto de inversión | 235670.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235670.69, modificado:235670.69}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN AV ESCUADRON DOSCIENTOS UNO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO - 94754 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 94754 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ESCUADRON 201 COLONIA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , CALLE ESCUADRÓN 201, lon:-104.32350915, lat:24.39914396}} | 2019-02-01 | 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1547583/proyecto_INICIO, 1547583/proyecto_FIN, 1547583/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201557760 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ATENOGENES - 118223 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118223 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN EJIDO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FRANCISCO ZARCO Y LA COL. LOMA BONITA, lon:-104.01359921, lat:23.99253439}} | 2019-05-01 | 2019-08-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/009/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R .L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:1000000.0, importe_modificado:518869.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1557760/proyecto_PROCESO, 1557760/proyecto_INICIO, 1557760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201559509 | Proyecto de inversión | 1149158 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1149158.0, modificado:1149158.0}} | T.V.SEC.#185 LOC.ESTACION NOE GOMEZ PALACIO DGO 1888075 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888075 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 1149157.68 | 1149157.68 | 1063259.8 | 1063259.8 | 1063259.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1888075 construcción de aula didáctica de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C., rehabilitación de aulas estructura R.D.C. y cancha de usos múltiples , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201559518 | Proyecto de inversión | 1735388 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1735388.0, modificado:1735388.0}} | PRIM.GRAL.DOMINGO ARRIETA LOC.BERMEJILLO MAPIMI DG 1888051 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888051 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Bermejillo, Dgo., México, lon:-103.6213605, lat:25.8884663}} | 2019-02-27 | 2019-06-18 | 1735388 | 1735388 | 587029.69 | 587029.69 | 587029.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1888051 rehabilitación de edificio "A" (2 aulas de 6.00x8.00 mts), rehabilitación de edificio "A" (3 aulas de 6.00x8.00 mts), rehabilitación de edificio "C" (4 aulas de 6.00x8.00 mts), rehabilitación de edificio "D" (3 aulas de 6.00x8.00 mts) y rehabilitación de servicios sanitarios , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201563839 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | RECONSTRUCCION DE CAMINO VENUSTIANO CARRANZA-RICARDO FLORES MAGON TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+229, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (4.29 KM), EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 2726 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:Mina 201, Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77523804, lat:24.52588544}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 8000000 | 7088807.05 | 7088796.82 | 7088796.82 | 4733017.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-013-19, contratista:CONSTRUCTORA VECTOR TITÁN S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4962164.94, importe_modificado:4962164.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201563855 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JUAN DEL RIO II A BASE DE TRABES ASSHTO TIPO IV DE 20.0 M EN EL KM 2+125 DE LA CARRETERA E.C. (DURNAGO-PARRAL) SAN JUAN DEL RIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 2912 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo 54, Zona Centro, San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.46075439, lat:24.7780068}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 13000000 | 12818566.95 | 12818566.95 | 12818566.95 | 8716954.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-019-19, contratista:MULTISERVICIOS VIZCAYA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.041470398E7, importe_modificado:1.041470398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201563859 | Proyecto de inversión | 3663407 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3663407.0, modificado:3657003.62}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE CRISANTEMA DE LA COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1,763 M2, EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 310, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67086792, lat:24.02388803}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 3657003.62 | 3657003.62 | 3657003.62 | 3657003.62 | 3657003.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-031-19, contratista:TITANIUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3657003.62, importe_modificado:3657003.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401580980 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL - 44774 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 44774 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:RANCHERIA , 34917 SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , SAN MIGUEL DE LA MICHILIA, lon:-104.06238836, lat:23.59335163}} | 2019-04-10 | 2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1580980/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401582325 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31090.0, modificado:2380.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:28710.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CONSTANCIA - 104283 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 104283 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE LA CONSTANCIA PUEBLO LA CONSTANCIA, 34857 LA CONSTANCIA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO LA CONSTANCIA, lon:-104.26380861, lat:23.92129807}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CA-013-2019-1, contratista:GUILLERMO LEAL REYES, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, monto:439293.12, importe_modificado:439293.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1582325/proyecto_INICIO, 1582325/proyecto_FIN, 1582325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modifique el monto del modificado en ceros de las otras fuentes de financiamiento diferentes al FAIS., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR190401597139 | Proyecto de inversión | 68151.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34075.75, modificado:34075.75}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34075.75, modificado:34075.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPALCATEÑO - 222608 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 222608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:RANCHERIA , 35740 TEPALCATEÑO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO LOCALIDAD DE TEPALCATEÑO, lon:-104.15850138, lat:25.40239042}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1597139/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401633811 | Acción | 17400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17400.0, modificado:17400.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 219166 | 10 | Durango | 33 | Súchil |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 219166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.92187, lat:23.622163}} | 2019-11-01 | 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1633811/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401637144 | Proyecto de inversión | 1299190.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299190.96, modificado:1299190.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN (ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CCT10DPR0761K) EN VALLE DE TOPIA - 243081 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243081 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:239, direccion:PUEBLO VALLE DE TOPIA, 34546 VALLE DE TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , A 1 HORA CON 39 MINUTOS EN VEHÍCULO POR EL NORTE, lon:-106.42111345, lat:25.24394052}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 1299190.94 | 1299190.94 | 1299190.94 | 1299190.94 | 1299190.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-007/2019, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:1299190.94, importe_modificado:1299190.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1637144/proyecto_INICIO, 1637144/proyecto_PROCESO, 1637144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401638265 | Proyecto de inversión | 58717.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58717.09, modificado:58717.09}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA OJEDA ARROYO LA ESTANCIA MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 244479 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244479 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.92, meta_modificada:3.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO ARROLLO LA ESCALERA - LA OJEDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 990 PUEBLO LA OJEDA, 34543 LA OJEDA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 45 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL EN VEHICULO AL SUR DE L, lon:-106.56500861, lat:25.18240917}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-011/2019, contratista:LUCILA MORENO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:58717.1, importe_modificado:58717.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1638265/proyecto_PROCESO, 1638265/proyecto_INICIO, 1638265/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401692123 | Proyecto de inversión | 299948 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:299948.0, modificado:299946.04}} | EMSAD #29 LOC.EL PLATANAR DE SIANORI TOPIA DGO 187654 segunda etapa de la construcción de aula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. con zapatas corridas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 187654 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2019-07-02 | 2019-08-26 | 299946.04 | 299946.04 | 299946.04 | 299946.04 | 299946.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101701920 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:8959066.15}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN BLVD. FRANCISCO VILLA (TRAMO: ENTRE AVENIDA CIMA Y CALLE HAITÍ) Y BLVD. JUAN PABLO II (TRAMO: ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE LIMÓN), EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECOPE | 12223703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.633132, lat:24.038805}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.633105, lat:24.040681}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.635172, lat:24.036942}, geo4: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.623985, lat:24.046991}} | 2020-02-01 | 2020-09-30 | 8959066.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {1701920/proyecto_INICIO, 1701920/proyecto_PROCESO, 1701920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jáquez Arroyo, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jáquez Arroyo, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jáquez Arroyo, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jáquez Arroyo, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-19}, obs5: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs6: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs7: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs8: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200101702323 | Proyecto de inversión | 27262601.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.726260162E7, modificado:2.726260162E7}} | Carretera Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 34160 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.02679443, lat:23.97621463}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:Amado Nervo, Dgo., México, lon:-104.1858272, lat:23.8450156}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 27262601.62 | 27262601.62 | 24805822.35 | 24805822.35 | 20228013.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702341 | Proyecto de inversión | 30183594.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.018359465E7, modificado:3.018359465E7}} | Carretera: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 35477 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.0461142, lat:23.9735097}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 30183594.65 | 30183594.65 | 27463589.03 | 27463589.03 | 22395301.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702898 | Proyecto de inversión | 18856190 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.885619E7, modificado:1.871619584E7}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública - COMPRA DE VEHICULOS PARA PROCURACIÓN JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 07 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99193782}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6638298, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 18716195.84 | 18710249.97 | 18710249.97 | 18710249.97 | 18710249.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201711040 | Adquisición | 46297.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46297.59, modificado:36297.58}} | Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones Prog FORTAMUN | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO SANTIAGO PAPASQUIARO | 003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 36297.58 | 36297.58 | 36297.58 | 36297.58 | 36297.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201711064 | Adquisición | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:24464.0}} | Herramientas y Maquinaria Programa FORTAMUN | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 24464 | 24464 | 24464 | 24464 | 24464 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301719173 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CON TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN LOCALIDAD LA PUERTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 104605 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 104605 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:70, direccion:RANCHERIA LA PUERTA, 34960 LA PUERTA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.3889055, lat:23.39068511}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-012/2020, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {1719173/proyecto_INICIO, 1719173/proyecto_FIN, 1719173/proyecto_INICIO, 1719173/proyecto_FIN, 1719173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301719389 | Proyecto de inversión | 753770.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:376885.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376885.15, modificado:376885.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL MANCHÓN DEL MUNICIPIO DE TOPIA - 106201 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOPIA | 106201 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:433, direccion:RANCHERIA EL MANCHÓN, 34554 EL MANCHÓN, TOPIA DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-106.75880452, lat:25.16390018}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 376885.15 | 376885.15 | 376885.15 | 113065.54 | 113065.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-005/2020, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA, monto:733371.35, importe_modificado:376885.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1719389/proyecto_INICIO, 1719389/proyecto_PROCESO, 1719389/proyecto_FIN, 1719389/proyecto_PROCESO, 1719389/proyecto_FIN, 1719389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301719660 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CUAHUTEMOC DEL MUNICIPIO DE CUENCAME - 109304 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUENCAME | 109304 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO , 35850 CUAUHTÉMOC, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.80869416, lat:24.29059205}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 261053.29 | 261053.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-30, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPION S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1719660/proyecto_FIN, 1719660/proyecto_INICIO, 1719660/proyecto_FIN, 1719660/proyecto_INICIO, 1719660/proyecto_PROCESO, 1719660/proyecto_FIN, 1719660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301721718 | Proyecto de inversión | 637803.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:321461.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316342.0, modificado:316342.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD EL BARCO MUNICIPIO DE TAMAZULA - 129513 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 129513 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:538, direccion:RANCHERIA EL BARCO, 34575 EL BARCO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-107.09012441, lat:25.29361878}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 316342 | 316342 | 316342 | 275154.32 | 275154.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-004/2020 SBS, contratista:XAVIER ARTURO VARGAS ASTORGA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:2600875.6, importe_modificado:1290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1721718/proyecto_INICIO, 1721718/proyecto_PROCESO, 1721718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722024 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CON TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LAJAS LAJAS MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 135589 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 135589 | S | 30 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.78, meta_modificada:254.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:51, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), 34966 SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.10041459, lat:23.11928991}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-009/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.78}} | {1722024/proyecto_INICIO, 1722024/proyecto_FIN, 1722024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722062 | Proyecto de inversión | 114880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53440.0, modificado:53440.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:53440.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS BAGRES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 135974 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 135974 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:RANCHERIA LOS BAGRES, 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.83870202, lat:25.34994042}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 53440 | 53440 | 53440 | 53440 | 53440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/009 SBS, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1.4636E7, importe_modificado:668000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1722062/proyecto_PROCESO, 1722062/proyecto_INICIO, 1722062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722131 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO MUNICIPIO PUEBLO NUEVO - 136533 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136533 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:EJIDO SAN PABLO, 34956 SAN PABLO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.61258086, lat:23.8866868}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722131/proyecto_INICIO, 1722131/proyecto_PROCESO, 1722131/proyecto_FIN, 1722131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722170 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:40000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL OSO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136900 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136900 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:367, direccion:RANCHERIA EL OSO, 34953 EL OSO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.53414389, lat:23.62712412}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722170/proyecto_INICIO, 1722170/proyecto_FIN, 1722170/proyecto_INICIO, 1722170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722208 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN PATRICIO DE LOS NARANJOS MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 137854 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 137854 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:81, direccion:RANCHERIA SAN PATRICIO [DE LOS NARANJOS], 34967 SAN PATRICIO [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.55279329, lat:23.33291423}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722208/proyecto_INICIO, 1722208/proyecto_FIN, 1722208/proyecto_INICIO, 1722208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722219 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA PUERTA DEL GALLO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 137980 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 137980 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:69, direccion:RANCHERIA LA PUERTA DEL GALLO, 34968 LA PUERTA DEL GALLO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.55618637, lat:23.3844063}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722219/proyecto_INICIO, 1722219/proyecto_PROCESO, 1722219/proyecto_FIN, 1722219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722243 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 138263 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 138263 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:119, direccion:RANCHERIA LA CUMBRE [DE MILPILLAS], 34963 LA CUMBRE [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.20238647, lat:23.2502592}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722243/proyecto_INICIO, 1722243/proyecto_PROCESO, 1722243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301736763 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499001.87}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CANATLÁN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA OCOTÁN ASENTAMIENTO VEINTIDÓS DE MAYO - 28852 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLÁN | 28852 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62308164, lat:24.47834967}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 646851 | 646851 | 646851 | 646851 | 646851 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIAC.CAN/FISE/FISMDF/SD/003/2020, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS SA DE CV, convocante:CANATLAN, monto:999001.87, importe_modificado:999001.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1736763/proyecto_PROCESO, 1736763/proyecto_FIN, 1736763/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301748506 | Proyecto de inversión | 29869.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29869.59, modificado:26858.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SAN RAMÓN - 53749 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53749 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:832, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAMÓN, 35144 SAN RAMÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.51767174, lat:25.69083743}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 26858.87 | 26858.87 | 26858.87 | 26858.87 | 26858.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1748506/proyecto_INICIO, 1748506/proyecto_FIN, 1748506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301753712 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS BIENESTAR SOCIA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO - 68769 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68769 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.99, meta_modificada:724.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE EL BRILLANTE Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE SAN JOSÉ POR LA CALLE DEL CEDECO Y EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-105.35710215, lat:23.76826385}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-015/2020, contratista:OLVERA GARCIA CINDY NALLELY, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.99}} | {1753712/proyecto_PROCESO, 1753712/proyecto_FIN, 1753712/proyecto_INICIO, 1753712/proyecto_FIN, 1753712/proyecto_PROCESO, 1753712/proyecto_FIN, 1753712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301753798 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN PABLO - 68992 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68992 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.32, meta_modificada:183.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:EJIDO , 00000 SAN PABLO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE UN VIVERO EN LAS VIVIENDAS DE ARRIBA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.61843923, lat:23.8862567}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.32}} | {1753798/proyecto_INICIO, 1753798/proyecto_FIN, 1753798/proyecto_PROCESO, 1753798/proyecto_FIN, 1753798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301754091 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 69694 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 69694 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.17, meta_modificada:194.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:82, direccion:RANCHERIA SANTA LUCÍA, 34953 SANTA LUCÍA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE CAMINO A EL OSO Y FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.51060869, lat:23.61177775}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.17}} | {1754091/proyecto_FIN, 1754091/proyecto_PROCESO, 1754091/proyecto_FIN, 1754091/proyecto_INICIO, 1754091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754096 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD CHAVARRÍA NUEVO - 69704 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 69704 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.08, meta_modificada:174.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:PUEBLO , 00000 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD Y DE LA JUNTA MUNICIPAL, lon:-105.59289453, lat:23.64842468}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.08}} | {1754096/proyecto_PROCESO, 1754096/proyecto_INICIO, 1754096/proyecto_FIN, 1754096/proyecto_PROCESO, 1754096/proyecto_INICIO, 1754096/proyecto_PROCESO, 1754096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754374 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO BIENESTAR SOCIAL, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL AMOLE ASENTAMIENTO EL AMOLE - 70748 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70748 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.69, meta_modificada:281.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:PUEBLO EL AMOLE, 34956 EL AMOLE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.59584014, lat:23.86224415}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-008/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.69}} | {1754374/proyecto_INICIO, 1754374/proyecto_PROCESO, 1754374/proyecto_FIN, 1754374/proyecto_PROCESO, 1754374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754400 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO BIENESTAR SOCIAL, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD MAÍZ GORDO ASENTAMIENTO MAÍZ GORDO - 70813 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70813 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.58, meta_modificada:131.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:120, direccion:PUEBLO MAÍZ GORDO, 34965 MAÍZ GORDO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-104.91934258, lat:23.22729192}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-009/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.58}} | {1754400/proyecto_INICIO, 1754400/proyecto_FIN, 1754400/proyecto_PROCESO, 1754400/proyecto_FIN, 1754400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754444 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD TIERRA BLANCA DE LA MESA DE SAN PEDRO - 70915 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70915 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.37, meta_modificada:280.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:86, direccion:PUEBLO , 00000 TIERRA BLANCA [DE LA MESA DE SAN PEDRO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ATRÁS DE LA IGLESIA POR EL CAMINO A LA MESA DE SAN PEDRO, lon:-105.57184272, lat:23.37923236}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.37}} | {1754444/proyecto_INICIO, 1754444/proyecto_FIN, 1754444/proyecto_PROCESO, 1754444/proyecto_FIN, 1754444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301756512 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL ARTURO BERNAL ASENTAMIENTO GENERAL ARTURO BERNAL - 82676 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 82676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:PUEBLO GENERAL ARTURO BERNAL, 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ARTURO BERNAL, lon:-104.37666769, lat:24.37346029}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 60000 | 60000 | 59883.09 | 59883.09 | 59883.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:599415.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1756512/proyecto_INICIO, 1756512/proyecto_FIN, 1756512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $59,883.08 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $59,883.08 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $59,883.08 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $59,883.08 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301756618 | Proyecto de inversión | 469521 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:82192.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387329.0, modificado:280809.89}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE RED DE ALCANTARILLADO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO MASSIE CALLE RANCHO GRANDE - 82990 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 82990 | S | 60 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO GRANDE INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSÉ RAMÓN ESTRADA Y PROLONGACION DE LAS ROSAS, CALLE HOJAS SECAS FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA MASSIE, lon:-104.64716653, lat:24.05807226}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 280809.89 | 280809.89 | 280809.89 | 280809.89 | 280809.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-021/20, contratista:LOGMINE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1168351.25, importe_modificado:1168351.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1756618/proyecto_INICIO, 1756618/proyecto_FIN, 1756618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301756629 | Proyecto de inversión | 88730 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25938.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62792.0, modificado:61369.43}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO MASSIE CALLE RANCHO GRANDE - 83018 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTMIENTO | 83018 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:208.0, meta_modificada:207.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO GRANDE INTERIOR SN COLONIA MASSIE, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSÉ RAMÓN ESTRADA Y PROLONGACION DE LAS ROSAS, CALLE HOJAS SECAS FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA MASSIE, lon:-104.64942764, lat:24.05768528}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 61369.43 | 61369.43 | 61369.43 | 18410.83 | 18410.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-027/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:375977.1, importe_modificado:375977.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:207.5}} | {1756629/proyecto_INICIO, 1756629/proyecto_FIN, 1756629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301757020 | Proyecto de inversión | 129418.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:64709.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64709.02, modificado:64709.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS - 84101 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 84101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.65, meta_modificada:115.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 34793 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, lon:-104.35576908, lat:24.42405269}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 64709.02 | 64709.02 | 64637.31 | 64637.31 | 64637.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.65}} | {1757020/proyecto_INICIO, 1757020/proyecto_FIN, 1757020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $64.637.31 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $64.637.31 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $64.637.31 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $64.637.31 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301757841 | Proyecto de inversión | 74791.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:37395.72, modificado:37502.46}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37395.73, modificado:37289.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIONES DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO EN EL NOGALITO - 86630 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 86630 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA EL NOGALITO (NOGALES), 35896 EL NOGALITO (NOGALES), SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , DIVERSAS CALLES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.42484899, lat:24.55584485}} | 2020-09-01 | 2020-12-23 | 37289.01 | 37289.01 | 37289.01 | 37289.01 | 37289.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020.6, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:74791.47, importe_modificado:74791.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1757841/proyecto_INICIO, 1757841/proyecto_FIN, 1757841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301759597 | Proyecto de inversión | 191934 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191934.0, modificado:190420.24}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PRESAS EN DURANGO LOCALIDAD RÍO VERDE - 90972 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 90972 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:247, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 RÍO VERDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE PRESA LOCALIDAD RIO VERDE, lon:-104.99642025, lat:24.27188302}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 190420.24 | 190420.24 | 190420.24 | 190420.24 | 190420.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:445083.0, importe_modificado:445083.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759597/proyecto_INICIO, 1759597/proyecto_FIN, 1759597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301761341 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:125000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. VICENTE GUERRERO) DE NAZAS, DGO. - 95466 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 95466 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 35706 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA AL A 800.00 M. LA CARRETERA FEDERAL 34 AL NOROESTE A 900 MTS SE LOCALIZA EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE Y A 800 MTS AL NOROESTE, lon:-104.11948805, lat:25.21794525}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/007/2020, contratista:C. JOS GUADALUPE SARMIENTO MARTNEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1761341/proyecto_INICIO, 1761341/proyecto_FIN, 1761341/proyecto_PROCESO, 1761341/proyecto_FIN, 1761341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301763407 | Proyecto de inversión | 124684.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124684.92, modificado:124684.92}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN TLATELOLCO - 101054 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 101054 | S | 200 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TLATELOLCO, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, A UNA CUADRA DE MINI SUPER EL GIRASOL, lon:-104.69487443, lat:23.98986106}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 119997.36 | 119997.36 | 119997.36 | 119997.36 | 119997.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2020, contratista:CARLOS ROJAS ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:804973.67, importe_modificado:804973.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1763407/proyecto_INICIO, 1763407/proyecto_PROCESO, 1763407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301765314 | Proyecto de inversión | 106611.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106611.24, modificado:104980.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO LUZ Y ESPERANZA - 106423 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 106423 | S | 218 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DEL SOL INTERIOR SN COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ENVES Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA CRISTIANA NUEVA CREACIÓN, lon:-104.67795452, lat:24.06138255}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 104980.87 | 104980.87 | 104980.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-036/2020, contratista:DALIA ALEJANDRA FELIX MONTELONGO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:209961.24, importe_modificado:209961.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765314/proyecto_INICIO, 1765314/proyecto_PROCESO, 1765314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301765880 | Proyecto de inversión | 1805337.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805337.9, modificado:1799981.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL. GAVIOTAS III - 107891 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 107891 | S | 1057 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:972.0, meta_modificada:567.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA SAN ROMAN INTERIOR SN COLONIA GAVIOTAS III, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE HEROES DEL 68 Y CALLE HACIENDA SAN ROMAN, FRENTE A REFACCIONARIA SAN ROMAN, lon:-104.69869389, lat:23.98905729}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1799981.43 | 1799981.43 | 1799981.43 | 1799981.43 | 1799981.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-08/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LA NORIA, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1799981.43, importe_modificado:1799981.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:567.93}} | {1765880/proyecto_INICIO, 1765880/proyecto_FIN, 1765880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301769121 | Proyecto de inversión | 27400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27400.0, modificado:27400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA DE LA VACA MUNICIPIO DE GUANACEVI - 116586 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 116586 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE LA VACA, 35446 CIÉNEGA DE LA VACA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL ACERRADERO, lon:-106.18494583, lat:25.89879232}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 27399.99 | 27399.99 | 27399.99 | 27399.99 | 27399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-19, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:27400.0, importe_modificado:27400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1769121/proyecto_INICIO, 1769121/proyecto_FIN, 1769121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301776759 | Proyecto de inversión | 140500.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125500.78, modificado:125500.78}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CORREGIDORA COL. INDEPENDENCIA II EN VICENTE GUERRERO - 135014 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 135014 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA II, 00000 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NARCISO MENDOZA, SE ENCUENTRA UBICADA UNA CUADRA DESPUÉS DE CARRETERA A SUCHIL ESQUINA C, lon:-103.97199634, lat:23.7163292}} | 2020-07-06 | 2020-09-04 | 125500.78 | 125500.78 | 125500.78 | 125500.78 | 125500.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-004, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:320835.76, importe_modificado:320835.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1776759/proyecto_INICIO, 1776759/proyecto_FIN, 1776759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301776826 | Proyecto de inversión | 307223.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:12000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295223.22, modificado:295223.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE RAMON PINEDA Z CENTRO SEGUNDA ETAPA EN VICENTE GUERRERO - 135089 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 135089 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN PINEDA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALFREDO SALINAS, CALLE AJILADERO A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCAC, lon:-103.97933101, lat:23.72645805}} | 2020-06-19 | 2020-07-13 | 295223.22 | 295223.22 | 295223.22 | 295223.22 | 295223.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-006, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:307223.22, importe_modificado:307223.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.0}} | {1776826/proyecto_INICIO, 1776826/proyecto_FIN, 1776826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301778056 | Proyecto de inversión | 866385.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:20000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846385.54, modificado:846385.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MATAMOROS Z. CENTRO SEGUNDA ETAPA EN VICENTE GUERRERO - 136601 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 136601 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.18, meta_modificada:849.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE RAMON PINEDA, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO A, lon:-103.97832156, lat:23.72882981}} | 2020-07-06 | 2020-08-15 | 846385.54 | 846385.54 | 846385.54 | 846385.54 | 846385.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-005, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:866385.54, importe_modificado:866385.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.18}} | {1778056/proyecto_FIN, 1778056/proyecto_PROCESO, 1778056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301779857 | Proyecto de inversión | 146727.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACIN ESTATAL, monto:73363.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73363.6, modificado:73363.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN FRANCISCO JAVIER EN VICENTE GUERRERO - 138717 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 138717 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANACISCO JAVIER, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, lon:-104.03219343, lat:23.72546812}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 73363.6 | 73363.6 | 73363.6 | 73363.6 | 73363.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS / FISE-FISM / 2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:530597.28, importe_modificado:530597.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {1779857/proyecto_INICIO, 1779857/proyecto_PROCESO, 1779857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791494 | Proyecto de inversión | 734928.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734928.14, modificado:734928.14}} | 208121 SEC.TEC.#69 LOC.HUAZAMOTA MEZQUITAL DGO reparación de laboratorio múltiple y mesas de laboratorio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208121 | S | 90 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Huazamota, Dgo., México, lon:-104.4966666, lat:22.5249998}} | 2020-09-30 | 2020-12-30 | 734928.14 | 734928.14 | 734928.14 | 734928.14 | 734928.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791549 | Proyecto de inversión | 467132.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467132.88, modificado:467132.88}} | 208090 J.N.MARGARITA MAZA DE JUAREZ NUEVO IDEAL DURANGO rehabilitación de servicios sanitarios y media dirección, obra exterior: red eléctrica, red sanitaria, red hidráulica y cisterna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208090 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.0761999, lat:24.8851705}} | 2020-08-04 | 2020-09-14 | 467132.88 | 467132.88 | 409746.39 | 409746.39 | 409746.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793580 | Proyecto de inversión | 318513.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318513.07, modificado:318513.07}} | 208080 Sec. Nueva Reforma Educativa aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. en edificio "C" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208080 | S | 236 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-05 | 2020-10-27 | 318513.07 | 318513.07 | 317832.18 | 317832.18 | 317832.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793614 | Proyecto de inversión | 1930674.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930674.85, modificado:1930674.85}} | 208092 PRIM.BENITO JUAREZ LOC.TOPIA DURANGO DGO servicios sanitarios 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. adosados con zapatas corridas y aula didáctica anexada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. con zapatas corridas y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria y cisterna de 5m³ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208092 | S | 330 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2020-09-03 | 2020-12-03 | 1930674.85 | 1930674.85 | 1663600.03 | 1663600.03 | 1663600.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301794139 | Proyecto de inversión | 897107.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897107.54, modificado:897107.54}} | 208103 PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN JOSE DE REYES SIMON BOL rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior: red sanitaria, cisterna de 5m¿, fosa séptica de 5m¿ y pozo de absorción P-1 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208103 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Gral Simón Bolívar, Dgo., México, lon:-103.2238096, lat:24.6879934}} | 2020-08-27 | 2020-11-03 | 897107.54 | 897107.54 | 876443.97 | 876443.97 | 876443.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301794143 | Proyecto de inversión | 957693.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957693.58, modificado:957693.58}} | 208014 PRIM.HEROINAS MEXICANAS LOC.JOSE MA.PATONI SAN JUA rehabilitación de servicios sanitarios; adaptación de aula de medios y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208014 | S | 28 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.4575171, lat:24.7825839}} | 2020-08-11 | 2020-11-03 | 957693.58 | 957693.58 | 944600.42 | 944600.42 | 944600.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301794145 | Proyecto de inversión | 977800.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977800.45, modificado:977800.45}} | 208079 PRIM.RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA LOC.SAN JUAN DE GPE rehabilitación general de aulas y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208079 | S | 65 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2020-08-31 | 2020-11-07 | 977800.45 | 977800.45 | 973017.52 | 973017.52 | 973017.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796098 | Proyecto de inversión | 338538.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:169269.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169269.42, modificado:169269.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 99635 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | 99635 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.31930799, lat:24.40105239}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 169269.41 | 169269.41 | 169269.41 | 50780.83 | 50780.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1796098/proyecto_PROCESO, 1796098/proyecto_INICIO, 1796098/proyecto_PROCESO, 1796098/proyecto_FIN, 1796098/proyecto_INICIO, 1796098/proyecto_PROCESO, 1796098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796103 | Proyecto de inversión | 128705.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64352.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64352.9, modificado:64352.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD FRANCISCO RUEDA SERRANO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 99800 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO | 99800 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:PUEBLO FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO FRANCISCO RUEDA SERRANO PÁNUCO DE CORONADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.37939744, lat:24.46052698}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 64352.9 | 64352.9 | 64352.9 | 19305.87 | 19305.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1796103/proyecto_FIN, 1796103/proyecto_PROCESO, 1796103/proyecto_FIN, 1796103/proyecto_INICIO, 1796103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796105 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA CORRALEJO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 99833 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | 99833 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:PUEBLO FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48474896, lat:24.49289308}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020 SBS, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1796105/proyecto_PROCESO, 1796105/proyecto_INICIO, 1796105/proyecto_FIN, 1796105/proyecto_INICIO, 1796105/proyecto_PROCESO, 1796105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796113 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD GENERAL ARTURO BERNAL DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 100472 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | 100472 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:PUEBLO GENERAL ARTURO BERNAL, 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.37645223, lat:24.37469662}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/003-2020 SBS, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:599415.44, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1796113/proyecto_FIN, 1796113/proyecto_INICIO, 1796113/proyecto_PROCESO, 1796113/proyecto_INICIO, 1796113/proyecto_PROCESO, 1796113/proyecto_FIN, 1796113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796554 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 132820 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 132820 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:PUEBLO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.98318872, lat:25.01575293}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 30105.6 | 30105.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-005/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:279005.22, importe_modificado:279005.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796554/proyecto_PROCESO, 1796554/proyecto_INICIO, 1796554/proyecto_PROCESO, 1796554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797331 | Proyecto de inversión | 136363.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:68181.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68181.82, modificado:68181.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 158446 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 158446 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:PUEBLO LA ESPERANZA, 35337 LA ESPERANZA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.82481599, lat:25.86155135}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 68180.82 | 68180.82 | 68180.82 | 37050.74 | 37050.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1500000.0, importe_modificado:34090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1797331/proyecto_INICIO, 1797331/proyecto_FIN, 1797331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798057 | Proyecto de inversión | 62222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31111.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31111.11, modificado:31111.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165826 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165826 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 35856 EMILIANO ZAPATA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.88848043, lat:24.44196427}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | 15138.31 | 15138.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798057/proyecto_INICIO, 1798057/proyecto_FIN, 1798057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798229 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:99000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:99000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HUARICHIC DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167567 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167567 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.16047778, lat:24.84909752}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 99000 | 99000 | 99000 | 53784.13 | 53784.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798229/proyecto_INICIO, 1798229/proyecto_PROCESO, 1798229/proyecto_FIN, 1798229/proyecto_INICIO, 1798229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798249 | Proyecto de inversión | 16258.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8129.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8129.48, modificado:8129.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ALCÁNTARA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 168225 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE VICENTE | 168225 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.02847712, lat:23.67154918}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 8129.48 | 8129.48 | 8129.48 | 4064.74 | 4064.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:530597.28, importe_modificado:262303.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {1798249/proyecto_INICIO, 1798249/proyecto_PROCESO, 1798249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798252 | Proyecto de inversión | 5551.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2775.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775.92, modificado:2775.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ALFREDO V BONFIL POMPEYA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 168287 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE VICENTE | 168287 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:PUEBLO ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), 34897 ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.92640952, lat:23.7381602}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 2775.92 | 2775.92 | 2775.92 | 1387.96 | 1387.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:530597.28, importe_modificado:262303.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1798252/proyecto_INICIO, 1798252/proyecto_PROCESO, 1798252/proyecto_FIN, 1798252/proyecto_INICIO, 1798252/proyecto_PROCESO, 1798252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798266 | Proyecto de inversión | 24190.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15089.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100.31, modificado:9100.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GRACEROS MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 168725 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE VICENTE GUERRERO | 168725 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:RANCHERIA GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.04153986, lat:23.74029894}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 9100.31 | 9100.31 | 9100.31 | 4550.16 | 4550.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:530597.28, importe_modificado:262303.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} | {1798266/proyecto_INICIO, 1798266/proyecto_PROCESO, 1798266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798275 | Proyecto de inversión | 65250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32625.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32625.0, modificado:32625.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 168865 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 168865 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38565815, lat:25.13831258}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 32625 | 32625 | 32625 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/022/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:217500.0, importe_modificado:108750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1798275/proyecto_INICIO, 1798275/proyecto_PROCESO, 1798275/proyecto_FIN, 1798275/proyecto_INICIO, 1798275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798322 | Proyecto de inversión | 238668.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:119334.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119334.12, modificado:119334.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171117 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 171117 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.84519885, lat:23.77617235}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 119334.12 | 119334.12 | 119334.12 | 102051.24 | 102051.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1798322/proyecto_INICIO, 1798322/proyecto_PROCESO, 1798322/proyecto_FIN, 1798322/proyecto_PROCESO, 1798322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798339 | Proyecto de inversión | 238668.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:119334.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119334.12, modificado:119334.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL ANCÓN MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171346 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 171346 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.00770953, lat:23.74730699}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 119334.12 | 119334.12 | 119334.12 | 102051.24 | 102051.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1798339/proyecto_INICIO, 1798339/proyecto_PROCESO, 1798339/proyecto_FIN, 1798339/proyecto_PROCESO, 1798339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798343 | Proyecto de inversión | 238668.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:119334.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119334.12, modificado:119334.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD GRACEROS MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171449 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 171449 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:PUEBLO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LOCALIDAD, lon:-104.0419514, lat:23.7405775}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 119334.12 | 119334.12 | 119334.12 | 102051.24 | 102051.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1798343/proyecto_INICIO, 1798343/proyecto_PROCESO, 1798343/proyecto_INICIO, 1798343/proyecto_FIN, 1798343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798385 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:102172.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD GRACEROS MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171944 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE VICENTE GUERRERO | 171944 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:PUEBLO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.04171537, lat:23.74026323}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 51086.12 | 51086.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1294181.58, importe_modificado:647090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798385/proyecto_PROCESO, 1798385/proyecto_FIN, 1798385/proyecto_INICIO, 1798385/proyecto_PROCESO, 1798385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799039 | Proyecto de inversión | 400332 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:105767.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294564.29, modificado:294564.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 181745 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 181745 | S | 88 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.16, meta_modificada:1316.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.20997431, lat:25.01227209}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 294564.29 | 294564.29 | 294564.29 | 147282.15 | 147282.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91963, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:912510.0, importe_modificado:671483.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.16}} | {1799039/proyecto_INICIO, 1799039/proyecto_PROCESO, 1799039/proyecto_FIN, 1799039/proyecto_PROCESO, 1799039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799052 | Proyecto de inversión | 9600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:4800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, modificado:4800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 181794 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 181794 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:RANCHERIA EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.83907727, lat:24.63966517}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 4800 | 4800 | 4800 | 2643.38 | 2643.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1799052/proyecto_INICIO, 1799052/proyecto_PROCESO, 1799052/proyecto_FIN, 1799052/proyecto_INICIO, 1799052/proyecto_PROCESO, 1799052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799106 | Proyecto de inversión | 168703.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:44571.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124132.3, modificado:124132.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CANATÁN MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 182325 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 182325 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.61, meta_modificada:554.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:RANCHERIA CANATÁN, 34610 CANATÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.3336082, lat:24.84000815}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 124132.3 | 124132.3 | 124132.3 | 62066.15 | 62066.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91963, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:912510.0, importe_modificado:671483.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.61}} | {1799106/proyecto_PROCESO, 1799106/proyecto_FIN, 1799106/proyecto_PROCESO, 1799106/proyecto_INICIO, 1799106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799135 | Proyecto de inversión | 30860 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15430.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15430.0, modificado:15430.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD MARTIN LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182468 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182468 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.15, meta_modificada:77.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.75033867, lat:24.46030773}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 15430 | 15430 | 15430 | 8497.36 | 8497.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.15}} | {1799135/proyecto_INICIO, 1799135/proyecto_PROCESO, 1799135/proyecto_FIN, 1799135/proyecto_INICIO, 1799135/proyecto_PROCESO, 1799135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799656 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27604.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES TIERRA PRIETA MUNICIPIO DE RODEO - 186005 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 186005 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), 35764 LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.57106185, lat:25.20050265}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 27604 | 27604 | 27604 | 22251.17 | 22251.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799656/proyecto_INICIO, 1799656/proyecto_PROCESO, 1799656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799694 | Proyecto de inversión | 27644 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13822.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13822.0, modificado:13822.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA SIETE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186373 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186373 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.64, meta_modificada:17.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.46236996, lat:25.61414615}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 13822 | 13822 | 13822 | 4146.6 | 4146.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1799694/proyecto_PROCESO, 1799694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799697 | Proyecto de inversión | 165624 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:82812.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82812.0, modificado:82812.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE RODEO - 186419 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 186419 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:EJIDO TIERRA BLANCA, 35764 TIERRA BLANCA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57379636, lat:25.22903503}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 82812 | 82812 | 82812 | 66753.5 | 66753.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799697/proyecto_INICIO, 1799697/proyecto_FIN, 1799697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799753 | Proyecto de inversión | 33097.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16548.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16548.79, modificado:16548.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD NOE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186788 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186788 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.12, meta_modificada:21.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , DOS CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.58423063, lat:25.68456159}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 16548.79 | 16548.79 | 16548.79 | 4964.64 | 4964.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.12}} | {1799753/proyecto_PROCESO, 1799753/proyecto_FIN, 1799753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799769 | Proyecto de inversión | 28991.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14495.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14495.86, modificado:14495.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA PARQUE HUNDIDO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186889 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186889 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA PARQUE HUNDIDO, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.47183144, lat:25.59161475}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14495.86 | 14495.86 | 14495.86 | 4348.76 | 4348.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.5}} | {1799769/proyecto_INICIO, 1799769/proyecto_FIN, 1799769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799976 | Proyecto de inversión | 109907.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:54953.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54953.72, modificado:54953.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE MUNICIPIO DE RODEO - 188601 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188601 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.46, meta_modificada:116.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:EJIDO BARRIO DE GUADALUPE, 35764 BARRIO DE GUADALUPE, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.54772318, lat:25.16127921}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 54953.72 | 54953.72 | 54953.72 | 43352.8 | 43352.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.46}} | {1799976/proyecto_FIN, 1799976/proyecto_INICIO, 1799976/proyecto_FIN, 1799976/proyecto_PROCESO, 1799976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800033 | Proyecto de inversión | 21102.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10551.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10551.03, modificado:10551.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL DEL RESBALÓN MUNICIPIO DE RODEO - 189458 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189458 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.36, meta_modificada:22.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:EJIDO SANTA ISABEL DEL RESBALÓN, 35780 SANTA ISABEL DEL RESBALÓN, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.50187099, lat:25.07328601}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 10551.03 | 10551.03 | 10551.03 | 8323.67 | 8323.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.36}} | {1800033/proyecto_FIN, 1800033/proyecto_PROCESO, 1800033/proyecto_FIN, 1800033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800136 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD ARCINA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190280 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190280 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.40811201, lat:25.77564478}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 10503.08 | 10503.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800136/proyecto_PROCESO, 1800136/proyecto_INICIO, 1800136/proyecto_PROCESO, 1800136/proyecto_FIN, 1800136/proyecto_INICIO, 1800136/proyecto_PROCESO, 1800136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800193 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD GRANJAS NAZAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191003 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191003 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:107, direccion:GRANJA NAZAS (LAS LAGARTIJAS), 35139 NAZAS (LAS LAGARTIJAS), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.45961105, lat:25.62437777}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 10503.08 | 10503.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800193/proyecto_FIN, 1800193/proyecto_INICIO, 1800193/proyecto_PROCESO, 1800193/proyecto_INICIO, 1800193/proyecto_FIN, 1800193/proyecto_PROCESO, 1800193/proyecto_FIN, 1800193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800196 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA JABONOSO DE LA LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191031 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191031 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO JABONOSO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46091083, lat:25.61573275}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 10503.08 | 10503.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800196/proyecto_INICIO, 1800196/proyecto_FIN, 1800196/proyecto_PROCESO, 1800196/proyecto_INICIO, 1800196/proyecto_FIN, 1800196/proyecto_PROCESO, 1800196/proyecto_FIN, 1800196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800261 | Proyecto de inversión | 140041.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:70020.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70020.54, modificado:70020.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LA TEHUA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191887 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191887 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:152, direccion:EJIDO LA TEHUA, 35129 LA TEHUA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.42693311, lat:25.71330178}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 21006.16 | 21006.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800261/proyecto_PROCESO, 1800261/proyecto_FIN, 1800261/proyecto_PROCESO, 1800261/proyecto_INICIO, 1800261/proyecto_PROCESO, 1800261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800302 | Proyecto de inversión | 26251.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13125.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13125.68, modificado:13125.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192350 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192350 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.1, meta_modificada:47.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.16625207, lat:25.37468825}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 13125.68 | 13125.68 | 13125.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-002/2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:210010.92, importe_modificado:105005.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.1}} | {1800302/proyecto_FIN, 1800302/proyecto_INICIO, 1800302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800315 | Proyecto de inversión | 26251.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13125.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13125.68, modificado:13125.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD TEPALCATEÑO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192557 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192557 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.8, meta_modificada:40.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:RANCHERIA TEPALCATEÑO, 35754 TEPALCATEÑO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.16055987, lat:25.40407053}} | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 13125.68 | 13125.68 | 13125.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-002/2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:210010.92, importe_modificado:105005.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.8}} | {1800315/proyecto_INICIO, 1800315/proyecto_FIN, 1800315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800401 | Proyecto de inversión | 37788.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18894.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18894.03, modificado:18894.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MODESTO QUEZADA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 193693 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 193693 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.22, meta_modificada:61.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:PUEBLO MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.09335232, lat:25.06834292}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 0 | 18894.03 | 18894.03 | 8502.31 | 8502.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020 SBS, contratista:OSCAR LOPEZ PINEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:266158.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.22}} | {1800401/proyecto_PROCESO, 1800401/proyecto_INICIO, 1800401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800492 | Proyecto de inversión | 150476.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75238.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75238.11, modificado:75238.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ALFÉREZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 194707 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 194707 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.48947746, lat:25.95559256}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 75238.11 | 75238.11 | 75238.11 | 22571.43 | 22571.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1234526.8, importe_modificado:618080.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}} | {1800492/proyecto_INICIO, 1800492/proyecto_FIN, 1800492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800540 | Proyecto de inversión | 79925.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:39962.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.55, modificado:39962.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD AMADOR MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195040 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195040 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-105.62371501, lat:26.26083293}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 39962.55 | 39962.55 | 39962.55 | 11988.77 | 11988.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-004, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1278201.22, importe_modificado:639400.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800540/proyecto_INICIO, 1800540/proyecto_FIN, 1800540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800625 | Proyecto de inversión | 49404.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:24702.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24702.3, modificado:24702.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL NUEVO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196301 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196301 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.04, meta_modificada:80.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:PUEBLO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.96932724, lat:24.85495047}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 24702.3 | 24702.3 | 24702.3 | 11116.03 | 11116.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.04}} | {1800625/proyecto_PROCESO, 1800625/proyecto_INICIO, 1800625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800637 | Proyecto de inversión | 72070.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:36035.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36035.06, modificado:36035.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD GUATIMAPÉ DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196469 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196469 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.76, meta_modificada:116.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:PUEBLO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-104.92198298, lat:24.80692475}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 36035.06 | 36035.06 | 36035.06 | 16215.77 | 16215.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.76}} | {1800637/proyecto_PROCESO, 1800637/proyecto_INICIO, 1800637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800654 | Proyecto de inversión | 111286.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:55643.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55643.09, modificado:55643.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 197164 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 197164 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.3, meta_modificada:180.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:PUEBLO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.98267374, lat:25.01559737}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 55643.09 | 55643.09 | 55643.09 | 29075.67 | 29075.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.3}} | {1800654/proyecto_FIN, 1800654/proyecto_PROCESO, 1800654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800712 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198553 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198553 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 35670 EL VERGEL, EL ORO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.27889073, lat:25.50881238}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 32400 | 32400 | 32400 | 18792 | 18792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800712/proyecto_INICIO, 1800712/proyecto_FIN, 1800712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800720 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EMILIANO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198664 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198664 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:EJIDO EMILIANO MARTÍNEZ (TORRES), 35664 EMILIANO MARTÍNEZ (TORRES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.2187401, lat:25.44881094}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 64800 | 64800 | 64800 | 37584 | 37584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800720/proyecto_INICIO, 1800720/proyecto_FIN, 1800720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800781 | Proyecto de inversión | 135200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:67600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67600.0, modificado:67600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAUCES DE CARDONA CRUZ DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 199533 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 199533 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:EJIDO SAUCES DE CARDONA, 35680 SAUCES DE CARDONA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.40515131, lat:26.00719312}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 67600 | 67600 | 67600 | 39208 | 39208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP013/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800781/proyecto_PROCESO, 1800781/proyecto_FIN, 1800781/proyecto_INICIO, 1800781/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800789 | Proyecto de inversión | 270400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:135200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135200.0, modificado:135200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GENERAL HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 199603 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 199603 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.31402539, lat:25.50807735}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 135200 | 135200 | 135200 | 78416 | 78416 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP014/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1800789/proyecto_PROCESO, 1800789/proyecto_FIN, 1800789/proyecto_INICIO, 1800789/proyecto_FIN, 1800789/proyecto_INICIO, 1800789/proyecto_PROCESO, 1800789/proyecto_FIN, 1800789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800849 | Proyecto de inversión | 270400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:135200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135200.0, modificado:135200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUEBLO DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 200365 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 200365 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:45, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE ARRIBA, 35687 SANTA CRUZ DE ARRIBA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.40901888, lat:25.85622678}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 135200 | 135200 | 135200 | 135200 | 135200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801010 | Proyecto de inversión | 62397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31198.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31198.78, modificado:31198.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 202511 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 202511 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:RANCHERIA RANCHO GRANDE, 35737 RANCHO GRANDE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL A 300 METROS DE LA CARRETERA, lon:-104.01691604, lat:25.28887608}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31198.78 | 31198.78 | 31198.78 | 9359.63 | 9359.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1247951.0, importe_modificado:623975.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801010/proyecto_PROCESO, 1801010/proyecto_INICIO, 1801010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801014 | Proyecto de inversión | 187192.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:93596.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93596.33, modificado:93596.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DIEZ DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 202553 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 202553 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:RANCHERIA DIEZ DE ABRIL, 35727 DIEZ DE ABRIL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.17656846, lat:25.2259178}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 93596.33 | 93596.33 | 93596.33 | 28078.9 | 28078.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1247951.0, importe_modificado:623975.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1801014/proyecto_INICIO, 1801014/proyecto_FIN, 1801014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801330 | Proyecto de inversión | 22238.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11119.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11119.32, modificado:11119.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206957 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206957 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.89, meta_modificada:58.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.90000271, lat:24.98588832}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 11119.32 | 11119.32 | 11119.32 | 5448.47 | 5448.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.89}} | {1801330/proyecto_PROCESO, 1801330/proyecto_INICIO, 1801330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801350 | Proyecto de inversión | 27899.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13949.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13949.55, modificado:13949.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD RAÚL MADERO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 207135 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 207135 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.88, meta_modificada:73.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:PUEBLO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.06259588, lat:24.82176543}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 13949.55 | 13949.55 | 13949.55 | 6835.28 | 6835.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.88}} | {1801350/proyecto_FIN, 1801350/proyecto_INICIO, 1801350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802195 | Proyecto de inversión | 18801.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9400.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.62, modificado:9400.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD LA PERLA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220222 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220222 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.7, meta_modificada:42.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CLINICA, lon:-104.04806224, lat:25.28367724}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9400.62 | 9400.62 | 9400.62 | 2820.19 | 2820.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.7}} | {1802195/proyecto_INICIO, 1802195/proyecto_FIN, 1802195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802234 | Proyecto de inversión | 75204.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:37602.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37602.42, modificado:37602.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD NAZAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220839 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220839 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.8, meta_modificada:170.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.11381319, lat:25.22778558}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 37602.42 | 37602.42 | 37602.42 | 11280.73 | 11280.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.8}} | {1802234/proyecto_INICIO, 1802234/proyecto_FIN, 1802234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802546 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL CERRITO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 227728 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 227728 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:EJIDO EL CERRITO, 00000 CINCO CERRITOS, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDADDOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.58988465, lat:24.50167895}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 10000 | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1802546/proyecto_FIN, 1802546/proyecto_PROCESO, 1802546/proyecto_INICIO, 1802546/proyecto_FIN, 1802546/proyecto_PROCESO, 1802546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802551 | Proyecto de inversión | 14900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400.0, modificado:5400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA BARRANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 227764 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 227764 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:EJIDO LA BARRANCA, 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.7841036, lat:24.65896142}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 5400 | 5400 | 5400 | 1620 | 1620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1802551/proyecto_INICIO, 1802551/proyecto_FIN, 1802551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802554 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400.0, modificado:1400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA ROSITA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 227775 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 227775 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:87, direccion:EJIDO LA ROSITA, 00000 LA ROSITA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.58507376, lat:24.48949144}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1400 | 1400 | 1400 | 420 | 420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1802554/proyecto_INICIO, 1802554/proyecto_FIN, 1802554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802652 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400.0, modificado:1400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229349 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229349 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:100, direccion:EJIDO EL DURAZNO, 00000 EL DURAZNO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.58367835, lat:24.48247345}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1400 | 1400 | 1400 | 420 | 420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1802652/proyecto_PROCESO, 1802652/proyecto_INICIO, 1802652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802680 | Proyecto de inversión | 27932.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13966.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13966.2, modificado:13966.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD METATES DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 229622 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 229622 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.67, meta_modificada:20.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:815, direccion:COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.22317665, lat:24.22869527}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 13966.2 | 13966.2 | 13966.2 | 10971.75 | 10971.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-020, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1495124.22, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.67}} | {1802680/proyecto_PROCESO, 1802680/proyecto_FIN, 1802680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803197 | Proyecto de inversión | 104953.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:52476.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52476.67, modificado:52476.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO - 238220 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 238220 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.68, meta_modificada:196.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.52606253, lat:26.00147152}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 52476.67 | 52476.67 | 52476.67 | 15743 | 15743 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-006, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:664743.8, importe_modificado:342903.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.68}} | {1803197/proyecto_INICIO, 1803197/proyecto_PROCESO, 1803197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803224 | Proyecto de inversión | 98726.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:49363.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49363.44, modificado:49363.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA PARRITA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 238646 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 238646 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.01, meta_modificada:185.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:31, direccion:EJIDO LA PARRITA, 35474 LA PARRITA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.61938332, lat:26.23870191}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 49363.44 | 49363.44 | 49363.44 | 14809.03 | 14809.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-006, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:664743.8, importe_modificado:342903.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.01}} | {1803224/proyecto_FIN, 1803224/proyecto_PROCESO, 1803224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803269 | Proyecto de inversión | 20875.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10437.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10437.81, modificado:10437.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE HEREDIA J GUADALUPE RODRÍGUEZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 239222 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 239222 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.12, meta_modificada:39.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.63454093, lat:26.20677259}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 10437.81 | 10437.81 | 10437.81 | 3131.34 | 3131.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-006, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:664743.8, importe_modificado:342903.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.12}} | {1803269/proyecto_INICIO, 1803269/proyecto_FIN, 1803269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803504 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD EL REFUGIO EL CONEJO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 241421 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 241421 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:304, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO (EL CONEJO), 34340 EL REFUGIO (EL CONEJO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO, lon:-104.70048733, lat:23.97641908}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 15572.57 | 15572.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803504/proyecto_INICIO, 1803504/proyecto_FIN, 1803504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803540 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD JUAN B CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 241629 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 241629 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:EJIDO JUAN B. CEBALLOS, 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO DEL PUEBLO, lon:-104.66601284, lat:24.20706054}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 20343.4 | 20343.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-20, contratista:CINTHYA GUADALUPE ESTEVES TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617541.73, importe_modificado:280326.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803540/proyecto_INICIO, 1803540/proyecto_PROCESO, 1803540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803636 | Proyecto de inversión | 258841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:134252.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124589.71, modificado:124589.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242416 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242416 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:236, direccion:PUEBLO EL PUEBLITO, 34340 EL PUEBLITO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.72102072, lat:23.96850276}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | 62290.29 | 62290.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1803636/proyecto_INICIO, 1803636/proyecto_FIN, 1803636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804054 | Proyecto de inversión | 38081.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19480.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18600.86, modificado:18600.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD EL PAVO MINERAL EL DIEZ MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 246948 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 246948 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.66621563, lat:24.85234249}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 18600.86 | 18600.86 | 18600.86 | 5580.26 | 5580.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1804054/proyecto_INICIO, 1804054/proyecto_FIN, 1804054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804476 | Proyecto de inversión | 55015.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27507.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27507.93, modificado:27507.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA EN LA LOCALIDAD RIO ESCONDIDO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 253143 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 253143 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.47, meta_modificada:37.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1037, direccion:RANCHERIA RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), 34330 RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61600683, lat:23.88776657}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 27507.93 | 27507.93 | 27507.93 | 21732.86 | 21732.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-016-20, contratista:EPICA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:1151163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.47}} | {1804476/proyecto_INICIO, 1804476/proyecto_PROCESO, 1804476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810168 | Proyecto de inversión | 488740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488740.0, modificado:399463.92}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA 12 DE OCTUBRE EN DURANGO LOCALIDAD CRISTÓBAL COLÓN ASENTAMIENTO CRISTÓBAL COLÓN - 88785 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 88785 | S | 161 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:153, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN PUEBLO CRISTÓBAL COLÓN, 34306 CRISTÓBAL COLÓN, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LA NIÑA Y CALLE LA PINTA, CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN EL POBLADO CRISTOBAL COLON, lon:-104.58966633, lat:24.01849506}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 399463.92 | 399463.92 | 399463.92 | 191568.39 | 191568.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-002/2020, contratista:ICIM INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:476281.3, importe_modificado:476281.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1810168/proyecto_INICIO, 1810168/proyecto_FIN, 1810168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810635 | Proyecto de inversión | 71428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:35714.29, modificado:35714.29}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35714.29, modificado:35714.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD CUBA ASENTAMIENTO CUBA - 97648 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97648 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS DIEZ LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUBA CON UBICACION CONOCIDA, lon:-104.4969986, lat:25.53965848}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 53648.4 | 53648.4 | 53648.4 | 53648.4 | 53648.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-005-2020/1, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:71428.58, importe_modificado:71428.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.51}} | {1810635/proyecto_INICIO, 1810635/proyecto_PROCESO, 1810635/proyecto_INICIO, 1810635/proyecto_PROCESO, 1810635/proyecto_INICIO, 1810635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810747 | Proyecto de inversión | 32392.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:16196.32, modificado:16196.32}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16196.32, modificado:16196.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD CUBA ASENTAMIENTO CUBA - 98650 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98650 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN DETRO DE LA LOCALIDAD DE CUBA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.49751358, lat:25.54003279}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 24297.97 | 24297.97 | 24297.97 | 24297.97 | 24297.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020/2, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:32392.64, importe_modificado:32392.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {1810747/proyecto_PROCESO, 1810747/proyecto_INICIO, 1810747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401813354 | Proyecto de inversión | 401771.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401771.65, modificado:401771.65}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (RED Y DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE NOGALES MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 127964 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 127964 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN LA PRIMERA LÍNEA A 246.50 M. AL NORESTE DEL ÁREA DE ESCUELAS Y DOMOS PRIMARIA Y SECUNDARIA PARALELA A ESTA HACIA EL SUR A 50 M., lon:-104.71851781, lat:24.97991085}} | 2020-09-21 | 2020-10-24 | 401771.64 | 401771.64 | 401771.64 | 401771.64 | 401771.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AyS-018/2019, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:401771.65, importe_modificado:401771.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1813354/proyecto_FIN, 1813354/proyecto_INICIO, 1813354/proyecto_FIN, 1813354/proyecto_INICIO, 1813354/proyecto_PROCESO, 1813354/proyecto_INICIO, 1813354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401815828 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:102172.23, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN GRACEROS EN VICENTE GUERRERO - 143325 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 143325 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO GRACEROS, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTAS ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE GRACEROS, lon:-104.0415939, lat:23.74014666}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 51086.12 | 51086.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1294181.58, importe_modificado:1294181.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1815828/proyecto_PROCESO, 1815828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820195 | Proyecto de inversión | 1080868.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080868.37, modificado:1080868.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN PRIMARIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL. LEGISLADORES - 148423 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148423 | S | 110 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:304.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CONTADOR PÚBLICO SERGIO GONZALEZ SANTACRUZ INTERIOR SN COLONIA LEGISLADORES DURANGUEÑOS, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CARLOS GARCINAVA VEYAN Y CALLE JOSE RAMON HERNANDEZ MERAZ, SE ENCUENTRA UBI, lon:-104.70270936, lat:24.04073999}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1060025.66 | 1060025.66 | 1060025.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-038/2020, contratista:JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1060025.66, importe_modificado:1060025.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.45}} | {1820195/proyecto_FIN, 1820195/proyecto_PROCESO, 1820195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820399 | Proyecto de inversión | 56403.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:28201.84, modificado:4.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28201.84, modificado:28201.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA VARIAS LOCALIDADES) TRES EN PASO NACIONAL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 148860 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 148860 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PASO NACIONAL SE ENCUENTRA A 10.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PRIMER PROYECTO SE LOCALIZA POR LA CALLE MADERO ATRAS DEL PARQUE, lon:-104.01488466, lat:25.26248449}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 28201.84 | 28201.84 | 28201.84 | 28201.84 | 28201.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:752048.96, importe_modificado:752048.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {1820399/proyecto_FIN, 1820399/proyecto_INICIO, 1820399/proyecto_PROCESO, 1820399/proyecto_INICIO, 1820399/proyecto_PROCESO, 1820399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401825503 | Proyecto de inversión | 1336005.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:DEVOLUCION DE IVA OAPA, monto:436005.31, modificado:428813.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 161793 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | 161793 | S | 125 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:RANCHERIA EL RÍO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ARROYO SAN FRANCISCO DE LOS CANO, lon:-106.48201526, lat:25.83696274}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 1328813.97 | 1328813.97 | 1328813.97 | 1328813.97 | 1328813.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/AYS/15/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1328813.97, importe_modificado:1328813.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1825503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401826377 | Proyecto de inversión | 75737.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:55727.65, modificado:55727.65}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20009.85, modificado:20009.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 249M2 DE PISO FIRME EN LAS COLONIAS SAN JOSÉ Y HERMANOS REVUELTAS - 163938 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 163938 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA HERMANOS REVUELTAS, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE 11 DE FEBRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A I, lon:-105.41560216, lat:25.05557832}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1826377/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE REGISTRO SE CANCELA PORQUE LA OBRA NO TIENE APORTACION FISM, trimestre:4.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401826417 | Proyecto de inversión | 16303.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11996.0, modificado:11996.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4307.34, modificado:4307.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 53.6M2 DE PISO FIRME EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 164021 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 164021 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA INDEPENDENCIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE NOVIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA SE TRANSITA POR BOULEVAR F, lon:-105.42221879, lat:25.03130832}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1826417/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE REGISTRO SE CANCELA PORQUE LA OBRA NO TIENE APORTACION FISM, trimestre:4.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401827369 | Proyecto de inversión | 599985.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599985.42, modificado:599985.42}} | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE INDÍGENA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 166168 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 166168 | S | 196 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL ALBERGUE INDÍGENA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES FRENTE AL BOULEVARD.ASÍ MISMO, CERCA ESTÁ LA UNID, lon:-104.39148831, lat:23.480491}} | 2020-08-21 | 2020-10-19 | 599985.42 | 599985.42 | 599985.42 | 599985.42 | 299992.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AlbPub2020-001, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:599985.42, importe_modificado:599985.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827369/proyecto_INICIO, 1827369/proyecto_PROCESO, 1827369/proyecto_FIN, 1827369/proyecto_INICIO, 1827369/proyecto_PROCESO, 1827369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401827658 | Proyecto de inversión | 3443012 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3443012.0, modificado:3443012.0}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (INSTALACIONES) QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL COMO CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SAN FCO. DEL MEZQUITAL. - 167033 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 167033 | S | 11967 | 7978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO, lon:-104.39675212, lat:23.47354486}} | 2020-02-10 | 2020-06-08 | 3443012 | 3443012 | 3443012 | 3443012 | 3345000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-CID2020-001, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3443012.0, importe_modificado:3443012.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827658/proyecto_INICIO, 1827658/proyecto_PROCESO, 1827658/proyecto_INICIO, 1827658/proyecto_FIN, 1827658/proyecto_INICIO, 1827658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401831784 | Proyecto de inversión | 144458 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13133.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131325.0, modificado:160857.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DURANGO LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 181343 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 181343 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA VI, lon:-104.7145126, lat:24.12172823}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 160857.72 | 160857.72 | 160857.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-016-2020, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:173990.72, importe_modificado:173990.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831784/proyecto_INICIO, 1831784/proyecto_FIN, 1831784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833234 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD NUEVA PATRIA SANTO DOMINGO ASENTAMIENTO NUEVA PATRIA SANTO DOMINGO - 186841 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186841 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:222, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO), 34365 NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD NUEVA PATRIA UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA , lon:-105.44859136, lat:24.05516169}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:515000.0, importe_modificado:515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833234/proyecto_INICIO, 1833234/proyecto_PROCESO, 1833234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833265 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ÁNIMAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE ÁNIMAS - 186931 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186931 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:261, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, 34365 SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD SAN JOSE DE ANIMAS UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCALIDA, lon:-105.50120413, lat:24.01176292}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-024/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833265/proyecto_INICIO, 1833265/proyecto_FIN, 1833265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833316 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD SANTA LUCÍA - 187071 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187071 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:645, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA LUCIA, 34304 SANTA LUCÍA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD SANTA LUCIA UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.4470347, lat:24.09279567}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-031/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833316/proyecto_INICIO, 1833316/proyecto_PROCESO, 1833316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833790 | Proyecto de inversión | 21120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21120.0, modificado:117050.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD NICOLÁS ROMERO ASENTAMIENTO NICOLÁS ROMERO - 188642 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 188642 | S | 189 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:221, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO NICOLÁS ROMERO, 34326 NICOLÁS ROMERO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DEL POBLADO INICIANDO CON LA CALLE DE L, lon:-104.48805796, lat:23.79190427}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 117050.5 | 117050.5 | 117050.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-044/2020, contratista:DESARROLLO PUNTO CUATRO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:231417.91, importe_modificado:231417.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9600.0}} | {1833790/proyecto_INICIO, 1833790/proyecto_PROCESO, 1833790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834030 | Proyecto de inversión | 54120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54120.0, modificado:52420.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD NAVACOYÁN ASENTAMIENTO NAVACOYÁN - 189333 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 189333 | S | 62 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24600.0, meta_modificada:24600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:217, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO NAVACOYÁN, 34345 NAVACOYÁN, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SEGUNDA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DESDE DONDE INICIA HASTA TOPAR , lon:-104.55037418, lat:24.04649863}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 52420.63 | 52420.63 | 52420.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-044/2020, contratista:DESARROLLO PUNTO CUATRO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:231417.91, importe_modificado:231417.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24600.0}} | {1834030/proyecto_FIN, 1834030/proyecto_PROCESO, 1834030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834345 | Proyecto de inversión | 1999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.99, modificado:1999999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN EL ORO LOCALIDAD LA TINAJA DE BARTOLO ASENTAMIENTO LA TINAJA DE BARTOLO - 190194 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 190194 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA TINAJA DE BARTOLO, 35685 LA TINAJA DE BARTOLO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA TINAJA DE BARTOLO NO CUENTA CON ENERGIA ELECTRICA POR LO TANTO EN CADA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD ENERGIA NO CONVENCIONAL, lon:-105.50051033, lat:25.78087739}} | 2020-09-23 | 2020-12-31 | 1999999 | 1999999 | 1999999 | 1999999 | 1999999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP015/2020, contratista:ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1834345/proyecto_PROCESO, 1834345/proyecto_FIN, 1834345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dar avance del total del monto modificado ($1,999,999.99) en todos los momentos contables para que cierre el proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Dar avance del total del monto modificado ($1,999,999.99) en todos los momentos contables para que cierre el proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Dar avance del total del monto modificado ($1,999,999.99) en todos los momentos contables para que cierre el proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Dar avance del total del monto modificado ($1,999,999.99) en todos los momentos contables para que cierre el proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401834734 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:95734.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD ABRAHAM GONZÁLEZ ASENTAMIENTO ABRAHAM GONZÁLEZ - 191378 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 191378 | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45000.0, meta_modificada:45000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:PUEBLO ABRAHAM GONZÁLEZ, 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO RUMBO A TOBOSO Y , CAMINO QUE COMUNICA A TOBOSO, lon:-104.53456629, lat:24.21015671}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 95734.8 | 95734.8 | 95734.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-048/2020, contratista:LINEAS Y REDES HIDRAULICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:391448.96, importe_modificado:391448.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45000.0}} | {1834734/proyecto_FIN, 1834734/proyecto_PROCESO, 1834734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834773 | Proyecto de inversión | 125400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125400.0, modificado:122892.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ÁNIMAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE ÁNIMAS - 191467 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 191467 | S | 311 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57000.0, meta_modificada:57000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:261, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, 34365 SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO CAMINO SAN JOSE DE ANIMAS Y , CAMINO QUE CONECTA SAN JOSE DE ANIMAS A SAN MIGUEL DE ALLENDE, lon:-105.49789552, lat:24.0119029}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 122892 | 122892 | 122892 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-049/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE ZACATES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:272949.6, importe_modificado:272949.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57000.0}} | {1834773/proyecto_FIN, 1834773/proyecto_PROCESO, 1834773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835161 | Proyecto de inversión | 43110 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43110.0, modificado:43110.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES - 192448 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192448 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA ISABEL DE BATRES, 00000 SANTA ISABEL DE BATRES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES UBICADO EN LAS TIERRAS DE USO COMÚ, lon:-104.91208261, lat:24.19538795}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 43110 | 43110 | 43110 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-021/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:130724.0, importe_modificado:130724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835161/proyecto_FIN, 1835161/proyecto_PROCESO, 1835161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835270 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE - 192780 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192780 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:455, direccion:PUEBLO PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, 34377 PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y , UNICO CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD, lon:-104.94649871, lat:24.09257544}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-029/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1835270/proyecto_INICIO, 1835270/proyecto_FIN, 1835270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401836726 | Proyecto de inversión | 79925.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79925.09, modificado:79925.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS ASENTAMIENTO VEINTE DE ABRIL LAS DELICIAS - 197548 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 197548 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.63562885, lat:26.31734621}} | 2020-09-28 | 2020-12-18 | 79925.09 | 79925.09 | 71932.58 | 71932.58 | 71932.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--004/1, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:79925.09, importe_modificado:79925.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1836726/proyecto_INICIO, 1836726/proyecto_PROCESO, 1836726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401837641 | Proyecto de inversión | 142798 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142798.0, modificado:142798.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD LA JOYA ALCALDE ASENTAMIENTO LA JOYA - 200507 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 200507 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1109.0, meta_modificada:1109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:128, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA JOYA, 34395 LA JOYA (ALCALDE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA LINEA DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD LA JOYA ALCALDE, lon:-104.49314569, lat:24.06806373}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 142798 | 142798 | 142798 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-017/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:711628.0, importe_modificado:711628.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1109.0}} | {1837641/proyecto_INICIO, 1837641/proyecto_FIN, 1837641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839055 | Proyecto de inversión | 320218.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:160109.4, modificado:160109.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160109.4, modificado:160109.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD PINOS ALTOS ASENTAMIENTO PINOS ALTOS - 204567 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204567 | S | 200 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:EJIDO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UN KILOMETRO DE DISTANCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA., lon:-105.14896881, lat:24.95606575}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 320218.8 | 320218.8 | 320218.8 | 101388.01 | 101388.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-013/2020, contratista:EZEQUIEL MONARREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:320218.8, importe_modificado:320218.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839055/proyecto_FIN, 1839055/proyecto_PROCESO, 1839055/proyecto_INICIO, 1839055/proyecto_PROCESO, 1839055/proyecto_INICIO, 1839055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL USUARIO, trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezb, fecha:2021-01-07}}
2020 | 4 | DUR200401840198 | Proyecto de inversión | 36341.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:16353.78, modificado:16353.78}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19987.85, modificado:19987.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 42.98M2 DE TECHO DE LOSA EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE DENTRO DE LA ZAP 100320001538 (1 ACCIÓN) - 207946 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 207946 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.98, meta_modificada:42.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ACANTO COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE CAMPANILLA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE CDC FRANCISCO VILLA Y ESCUE, lon:-105.43987127, lat:25.04559254}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1840198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840314 | Proyecto de inversión | 17122.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:7705.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9417.26, modificado:9417.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 20.25 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE GARAME DE ARRIBA (1 ACCIÓN) - 208270 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208270 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:51, direccion:PUEBLO GARAME DE ARRIBA, 34616 GARAME DE ARRIBA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE TRANSITA POR CALLE CAZADERO DE LA COLONIA REAL DEL PINO PARA SALIDA A GARAME DE ARRIBA NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.5014815, lat:25.03912167}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 9417.26 | 9417.26 | 9417.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1840314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840462 | Proyecto de inversión | 35174.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:15828.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19346.08, modificado:19346.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 41.6 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE LOS PASCUALES (1 ACCION) - 208706 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208706 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.6, meta_modificada:41.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:84, direccion:RANCHERIA LOS PASCUALES, 34600 LOS PASCUALES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 20.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO CARRETERA RUMBO A TEPEHUANES, ENTRONQUE A LOS, lon:-105.5471439, lat:25.18413166}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 19346.08 | 19346.08 | 19346.08 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1840462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841274 | Proyecto de inversión | 32955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:14827.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18128.36, modificado:18128.36}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 58.24 M2 DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO (1 ACCION) - 211198 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 211198 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.24, meta_modificada:58.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:111, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO, 34606 SAN IGNACIO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ENCUENTRA A 29.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRANDO POR CHINACATES LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN, lon:-105.13515819, lat:25.09284347}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 18128.36 | 18128.36 | 18128.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.CONV-TL- 059-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:339456.0, importe_modificado:339456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1841274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841327 | Proyecto de inversión | 11317.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:5091.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6225.4, modificado:6225.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 M2 DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJITO (1 ACCION) - 211335 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 211335 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL AGUAJITO, 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 2.7 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO EN DIRECCION ESTE EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA POCO DESPUES DEL ITSSP, lon:-105.39169764, lat:25.04516057}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 6225.4 | 6225.4 | 6225.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.CONV-TL- 059-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:339456.0, importe_modificado:339456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1841327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842276 | Proyecto de inversión | 118478 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118478.0, modificado:118478.0}} | CCONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE4.50X3.70 CON LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDAD DE EL NARANJO. - 214213 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 214213 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NARANJO, 35896 EL NARANJO, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDA Y , DOMICILIOS DIVERSOS CON REFEERNCIA A LA CALLE PRINCIPAL., lon:-103.3436006, lat:24.59909321}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 36054.08 | 36054.08 | 36054.08 | 36054.08 | 36054.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-011-2020-f, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:118478.0, importe_modificado:118478.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1842276/proyecto_INICIO, 1842276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401843010 | Proyecto de inversión | 1068614.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068614.17, modificado:1068614.17}} | MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 216297 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 216297 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA DE TAXICARINGA, lon:-104.7655224, lat:23.22247183}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 1068614.17 | 1068614.17 | 1068614.17 | 1068614.17 | 1012912 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELEALUM001-1, contratista:REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3454968.66, importe_modificado:1068614.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1843010/proyecto_INICIO, 1843010/proyecto_PROCESO, 1843010/proyecto_FIN, 1843010/proyecto_PROCESO, 1843010/proyecto_INICIO, 1843010/proyecto_PROCESO, 1843010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844401 | Proyecto de inversión | 20007.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:10003.66, modificado:10003.66}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10003.66, modificado:10003.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA CUESTA DE PALMITOS DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220512 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220512 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.2, meta_modificada:21.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA CUESTA DE PALMITOS, 35787 LA CUESTA DE PALMITOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE MARCELINA MARIN GALLEGOS, lon:-104.47770984, lat:25.02851062}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 20007.32 | 20007.32 | 20007.32 | 20007.32 | 20007.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1844401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401845605 | Proyecto de inversión | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 224167 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 224167 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , VARIOS SECTORES, lon:-103.85062951, lat:25.82206985}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 263432.8 | 263432.8 | 263432.8 | 263432.8 | 263432.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 005-2020, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1317163.99, importe_modificado:1317163.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1845605/proyecto_PROCESO, 1845605/proyecto_INICIO, 1845605/proyecto_FIN, 1845605/proyecto_PROCESO, 1845605/proyecto_FIN, 1845605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851906 | Proyecto de inversión | 1499051.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499051.6, modificado:1496657.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES ASENTAMIENTO VILLA LAS NIEVES - 242837 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242837 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA BODEGA DE LA COCA COLA, lon:-105.3912998, lat:26.40037552}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1496657.47 | 1496657.47 | 947520.64 | 947520.64 | 947520.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-006/2020, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:1496657.47, importe_modificado:1496657.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {1851906/proyecto_INICIO, 1851906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852353 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SEIS DE ENERO - 243993 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 243993 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SEIS DE ENERO, 35182 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOC, lon:-103.59994992, lat:25.51978763}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.4}} | {1852353/proyecto_INICIO, 1852353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853016 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SAPIORIS - 245471 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTOD E LERDO DGO | 245471 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN SAPIORIS, 35190 SAPIORIS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN EL E, lon:-103.71648393, lat:25.45216801}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.1}} | {1853016/proyecto_PROCESO, 1853016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853031 | Proyecto de inversión | 297596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96176.5, modificado:96176.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:105243.67, modificado:105243.67}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:96176.5, modificado:96176.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN COL. SAN ISIDRO - 245498 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245498 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN LA COL. SAN ISIDRO C. TECNOLOGICA 30 DOM. CON.C. DEL CERRITO 575; C. HIDALGO SN; C. DEL CERRITO, lon:-103.5388806, lat:25.53420579}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.9}} | {1853031/proyecto_INICIO, 1853031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853226 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. LAZARO CARDENAS - 246066 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 246066 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 35167 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN VARIAS BICACIONES C. ÁLAMOS 2 C. ALCATRACES EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.51407642, lat:25.53365795}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.4}} | {1853226/proyecto_PROCESO, 1853226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853405 | Proyecto de inversión | 39655.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:19367.97, modificado:19367.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20287.98, modificado:20287.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SANTO NIÑO ASENTAMIENTO SANTO NIÑO - 246734 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246734 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO NIÑO, 35904 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO SANTO NIÑO, lon:-102.80218933, lat:24.68446131}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 33361.35 | 33361.35 | 33361.35 | 33361.35 | 33361.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/7, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:39655.95, importe_modificado:39655.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.09}} | {1853405/proyecto_INICIO, 1853405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853978 | Proyecto de inversión | 39655.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:19367.97, modificado:19367.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20287.98, modificado:20287.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS EL ZACATE ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS EL ZACATE - 248612 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248612 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:37, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS EL ZACATE, 35901 LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS EL ZACATE, lon:-102.84519459, lat:24.72045148}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 33361.35 | 33361.35 | 33361.35 | 33361.35 | 33361.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/16, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:39655.95, importe_modificado:39655.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.09}} | {1853978/proyecto_PROCESO, 1853978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854306 | Proyecto de inversión | 39655.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:19367.97, modificado:19367.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20287.98, modificado:20287.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD EL PAVO MINERAL EL DIEZ ASENTAMIENTO EL PAVO MINERAL EL DIEZ - 249550 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249550 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA EL PAVO, lon:-102.66625269, lat:24.8525726}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 33361.35 | 33361.35 | 33361.35 | 33361.35 | 33361.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/3, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:39655.95, importe_modificado:39655.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.09}} | {1854306/proyecto_PROCESO, 1854306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401863443 | Proyecto de inversión | 13218.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:6455.99, modificado:6455.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6762.66, modificado:6762.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LA BARRANCA ASENTAMIENTO LA BARRANCA - 250756 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250756 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:EJIDO LA BARRANCA, 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA ACCION DE TECHO FIRME SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA BARRANCA, lon:-102.78344349, lat:24.65905289}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 11120.45 | 11120.45 | 11120.45 | 11120.45 | 11120.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/1, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:13218.65, importe_modificado:13218.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.03}} | {1863443/proyecto_INICIO, 1863443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401863617 | Proyecto de inversión | 58603.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:21976.48, modificado:21976.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36627.46, modificado:36627.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD EL CERRITO - 251204 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 251204 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:RANCHERIA EL CERRITO, 35944 EL CERRITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA EL CERRITO, lon:-102.59119832, lat:24.50330462}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 21976.94 | 21976.94 | 21976.94 | 21976.94 | 21976.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/11, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:36627.46, importe_modificado:36627.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1863617/proyecto_PROCESO, 1863617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401863835 | Proyecto de inversión | 219309.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219309.77, modificado:219309.77}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO ASENTAMIENTO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO - 251821 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 251821 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:EJIDO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO, 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CUATRO CUADRAS DE DISTANCIA LA DE IGLESIA, lon:-104.98726971, lat:25.0143691}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 219309.77 | 219309.77 | 219309.77 | 98689.39 | 98689.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-044/2020, contratista:MAELSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:219309.77, importe_modificado:219309.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1863835/proyecto_INICIO, 1863835/proyecto_FIN, 1863835/proyecto_PROCESO, 1863835/proyecto_FIN, 1863835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL USUARIO, trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezb, fecha:2021-01-07}}
2020 | 4 | DUR200401863888 | Proyecto de inversión | 198156.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198156.05, modificado:198156.05}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MORILLITOS LA PERLA - 251989 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 251989 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE MORILLITOS LA PERLA, 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.87487936, lat:24.95349436}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 198156.05 | 198156.05 | 198156.05 | 118893.63 | 118893.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-043/2020, contratista:MAELSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:198156.05, importe_modificado:198156.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1863888/proyecto_FIN, 1863888/proyecto_PROCESO, 1863888/proyecto_INICIO, 1863888/proyecto_PROCESO, 1863888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezb, fecha:2021-01-07}}
2020 | 4 | DUR200401866777 | Proyecto de inversión | 43007.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:16127.99, modificado:16127.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26879.98, modificado:26879.98}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD BENITO JUÁREZ EL CAPADERO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ EL CAPADERO - 259035 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259035 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), 35907 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS OCHO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, lon:-102.95372209, lat:24.63418713}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 31718.37 | 31718.37 | 31718.37 | 31718.37 | 31718.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/17, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:43007.97, importe_modificado:43007.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.98}} | {1866777/proyecto_PROCESO, 1866777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866822 | Proyecto de inversión | 69887.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:26207.98, modificado:26207.98}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43679.98, modificado:43679.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE PERIBANES - 259147 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259147 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:95, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE PERIBANES, 35900 SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS TRECE ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE PERIBANES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.48871509, lat:24.51187844}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 3964.8 | 3964.8 | 3964.8 | 3964.8 | 3964.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/19, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:5376.0, importe_modificado:5376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.42}} | {1866822/proyecto_PROCESO, 1866822/proyecto_INICIO, 1866822/proyecto_PROCESO, 1866822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401872912 | Proyecto de inversión | 339626.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339626.82, modificado:339626.82}} | 208105 J.N.PROFA.LUZ DEL CARMEN OCON VELOZ COL.LUZ DEL CA aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208105 | S | 96 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.6187047, lat:24.0690248}} | 2020-11-30 | 2021-02-27 | 339626.82 | 339626.82 | 101888.04 | 101888.04 | 101888.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401873185 | Proyecto de inversión | 694815.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694815.09, modificado:694815.09}} | 208045 PRIM.FRANCISCO I.MADERO LOC.CANOAS EL MEZQUITAL DG aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208045 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:947, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2020-11-04 | 2021-02-02 | 694815.09 | 694815.09 | 208444.53 | 208444.53 | 208444.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401880256 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Estudio de Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el Sitema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Lerdo "SAPAL", Cd. Lerdo, Dgo. (Estudio) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Lerdo Dgo. (SAPAL) | PDI-006-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2020-11-24 | 2021-02-02 | 126104.06 | 126104.06 | 44136.42 | 44136.42 | 44136.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882556 | Proyecto de inversión | 41517.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41517.94, modificado:41517.94}} | Impermeabilización en la cubierta del gimnasio de la Escuela Preparatoria Diurna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-MS-01 | N | 0 | 0 | 1347 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Universidad s/n, Los Remedios, 34100 Durango, Dgo., México, lon:-104.68345284, lat:24.01521522}} | 2020-09-29 | 2020-11-30 | 41517.94 | 41517.94 | 41517.94 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882730 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | STEUJED: ADECUACION DE ESPACIOS EN EL STEUJED DE GOMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-09 | N | 0 | 0 | 16585 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:Lázaro Cárdenas 1720, Carrillo Puerto, 35010 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.50013733, lat:25.58270461}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882741 | Proyecto de inversión | 76357.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76357.22, modificado:76357.22}} | ESCUELA DE PINTURA, ESCULTURA Y ARTESANIAS: ADECUACION DE ESPACIO PARA OFICINA DEL COMITE ESTUDIANTIL DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-11 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 304 LB, Parque Guadiana, 34077 Durango, Dgo., México, lon:-104.69097376, lat:24.024378}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 76357.22 | 76357.22 | 76357.22 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882756 | Proyecto de inversión | 19919790.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.991979027E7, modificado:1.991979027E7}} | 209005 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO construcción dela primera etapa del taller pesado en estruct metálica y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, subestación de 225 kv, cisterna de 33 m¿ y muro de acometida alta tensión | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 209005 | N | 0 | 0 | 886 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-10-13 | 2021-02-21 | 19919790.27 | 19919790.27 | 10820709.08 | 10820709.08 | 10820709.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200646338 | Proyecto de inversión | 39159.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39159.52, modificado:39159.52}} | Mejoramiento Del Alumbrado Publico Localidad San Pedro Del Gallo - 50698 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO DGO | 50698 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO HIDALGO PINO SUAREZ E IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO (EL GALLO), 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO TRES LUMINARIAS EN LA CALLE HIDALGO SALI, lon:-104.2929049, lat:25.56583349}} | 2016-01-04 | 2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {724941/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para reportar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16160200653524 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construccion De Techados En Areas De Imparticion En Educacion Fisica En Escuela Primaria De San Frrancisco Javier - 45213 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 45213 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:CALLE J. GPE. RODRÍGUEZ PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE JOSÉ MA. MORELOS la localidad de San Francisco Javier está situado en el Municipio de , lon:-104.0343603, lat:23.7258249}} | 2016-06-16 | 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {732127/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200702566 | Proyecto de inversión | 239461.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239461.18, modificado:239461.18}} | Construccion De Red De Agua Potable Cabecera Municipal En Calle Alberto M Alvarado - 77311 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 77311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO M. ALVARADO COLONIA TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FELIX U. GÓMEZ, CALLE GARDENIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALBERTO M. ALVARADO E, lon:-103.4462189, lat:26.10974281}} | 2016-06-15 | 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804133/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200708171 | Proyecto de inversión | 191870 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191870.0, modificado:191870.0}} | Red De Alcantarillado En Fracc Une - 130838 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 130838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO FRACCIONAMIENTO U.N.E., 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ZACAGTECAS Y CALLE QUERETARO, CALLE CHIHUAHUA SE UBICA A UN COSTADO Y PARTE TRASERA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICENTE GUERRERO, lon:-103.9765103, lat:23.73596053}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {809738/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758362 | Proyecto de inversión | 19965.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19965.5, modificado:19965.5}} | Reparacion Del Sistema De Agua Potable En San Luis Del Cordero Dos - 349637 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 349637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA ZAP URBANA, lon:-104.2808689, lat:25.41813536}} | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862490/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758364 | Proyecto de inversión | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:76000.0}} | Barda Perimetral Jardin De Niños William Shakespiare - 331665 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 331665 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA DENTRO DE LAS ZAP URBANAS, lon:-104.2800816, lat:25.41953428}} | 2016-05-10 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862492/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758873 | Proyecto de inversión | 216500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216500.0, modificado:216500.0}} | Equipamiento De Pozo De Agua Potable Colonia Loma Bonita - 348139 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 348139 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD AURORA COLONIA LOMA BONITA, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A CUATRO CUADRA, lon:-103.969598, lat:23.72102641}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863001/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758880 | Acción | 10300 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10300.0, modificado:10300.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 270730 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 270730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.987778, lat:23.731111}} | 2016-11-24 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863008/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300759781 | Acción | 7526.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7526.54, modificado:7526.54}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366530 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO | 366530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863909/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300759783 | Acción | 1518.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518.44, modificado:1518.44}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366346 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO | 366346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863911/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300759785 | Acción | 8288.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8288.2, modificado:8288.2}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366283 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO | 366283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863913/proyecto_INICIO, 863913/proyecto_FIN, 863913/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Ya fue dado avance al 100%, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200858038 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Rehabilitacion De Pozo En San Francisco Javier - 36907 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 36907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA EJIDAL, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO , JUNTO AL RIO GRASEROS, lon:-104.029897, lat:23.72021606}} | 2017-04-19 | 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967054/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200858044 | Proyecto de inversión | 71624.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71624.43, modificado:71624.43}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Sn En Graseros - 45415 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 45415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA U, lon:-104.0383377, lat:23.73972302}} | 2017-05-09 | 2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967060/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170200885083 | Proyecto de inversión | 816361 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816361.0, modificado:816361.0}} | J.N.Danislao Lopez Negrete,Loc.La Tehua,Gmz.P. Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 816360.57 | 816360.57 | 691568.96 | 691568.96 | 691568.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170200885097 | Proyecto de inversión | 1385226 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1385226.0, modificado:1385226.0}} | Prim.Maximo Gamiz Fdz,Loc.Gral.Calixto Cont,Gpe.V. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-06 |  | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200900623 | Proyecto de inversión | 2050349.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050349.85, modificado:2050349.85}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Lerdo En El Estado De Durango // (Pavimentación Asfáltica En Camino Entre Pavimento Existente A Vicente Suarez Y Entronque A San Nicolas.) - 5411067 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5411067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS; 25.751005; -103.881247 PAVIMENTO EXISTENTE; 25.742075; -103.877192, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1026426/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400979963 | Acción | 178007.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178007.8, modificado:178007.8}} | Ampliación De Las Oficinas De La Dirección Municipal De Obras Públicas - 342617 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 342617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2017-07-14 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115043/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400979969 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Construcción De La Bodega De Oficialía Mayor - 342642 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 342642 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2017-07-14 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115049/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400980057 | Proyecto de inversión | 48369.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48369.99, modificado:48369.99}} | Aportacion Municipal Prossapys Dos Mil Doce - 341973 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 341973 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:22, direccion:PUEBLO SAN MARTÍN, 34804 SAN MARTÍN, POANAS DURANGO, EN LA LOCALIDAD, lon:-104.1408417, lat:23.96982937}} | 2017-10-10 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115137/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981745 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio Veinticinco Acciones Cabecera Municipal Y La Localidad De Lucero En Primera Etapa - 225896 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 225896 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO, CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA, lon:-103.4449345, lat:26.10142059}} | 2017-10-23 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116825/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981786 | Proyecto de inversión | 863151.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783151.73, modificado:783151.73}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Est Numero Cincuenta Y Seis - 241159 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 241159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VALLADO 112 INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ZAPATA, BO, lon:-103.9826355, lat:23.73501009}} | 2017-10-30 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116866/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981803 | Proyecto de inversión | 87315 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87315.0, modificado:87315.0}} | Construccion De Piso Firme En San Jose De Las Corrientes - 219514 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 219514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:COLONIA SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO, EN ESTA COMUNIDAD LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-103.8501595, lat:23.77230385}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116883/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170400984789 | Acción | 124689 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124689.0, modificado:124689.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 309919 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 309919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.244767, lat:23.848172}} | 2017-11-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1119869/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior y no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170400984801 | Acción | 10161.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10161.75, modificado:10161.75}} | Adquisicion De Software Y Hardware - 321219 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 321219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.244767, lat:23.848172}} | 2017-03-20 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-001-R33-2017, contratista:PROVEEDOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:10161.75, importe_modificado:10161.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1119881/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior y no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170401041162 | Proyecto de inversión | 1088212.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088212.6, modificado:1088212.6}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Durango // (Construcción De Cancha De Fut Bol V Y Gimnacio Al Aire Libre, En El Municipio De Cuencame, Durango) - 5824820 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:(24.877005; -103.696571), lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1176242/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170401046789 | Proyecto de inversión | 1439995 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439995.0, modificado:1439995.0}} | Esc. Secundaria ""Simon Bolivar"" En Gomez Palacio, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-01 |  | 1439995 | 1439995 | 1276714.39 | 1276714.39 | 1276714.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170401046861 | Proyecto de inversión | 1141828 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1141828.0, modificado:1141828.0}} | Prim. ""13 De Abril"" En La Loc. San Jose Del Viñedo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-19 |  | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101071509 | Proyecto de inversión | 2069441 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2069441.0, modificado:2069441.0}} | Construcción De Calle Principal Con Concreto Hidráulico De 2081 M2 En Mapimi Localidad De Ceballos Primera Etapa / 2017-04-06-0129 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-06-0129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.848194, lat:25.833324}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1208738/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101071612 | Proyecto de inversión | 2723685.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2723685.12, modificado:2723685.12}} | Construccion De Puente Peatonal / 2016-04-02-01 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-04-02-01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1208841/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089114 | Proyecto de inversión | 35419.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35419.09, modificado:35419.09}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Vallado Entre Priv Zapata Y Zaragoza - 95858 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 95858 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VALLADO COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE PRIVADA ZAPATA Y BOULEVARD ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ARROYO GUADALUPE Y BOULEVARD ZARAGOZA, lon:-103.9833983, lat:23.73673646}} | 2018-06-06 | 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227495/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089116 | Proyecto de inversión | 160967.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160967.05, modificado:160967.05}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Republica Mexicana Col Americas Uno - 92953 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 92953 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA MEXICANA COLONIA LAS AMÉRICAS, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE CEDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA COLONIA INFONAVIT., lon:-103.9733025, lat:23.73967493}} | 2018-06-06 | 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227497/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089117 | Proyecto de inversión | 300200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300200.0, modificado:300200.0}} | Ampl De Red Electrica En Varias Calles Col Independecia Iii Etapa Uno - 76024 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 76024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LAS AMÉRICAS, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS APROXIMADAMENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA INFONAVIT., lon:-103.9732274, lat:23.73961405}} | 2018-05-21 | 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227498/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089122 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Republica Nexicana Col Americas Uno - 67541 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 67541 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA MEXICANA COLONIA LAS AMÉRICAS, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE CEDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA COLONIA INFONAVIT, lon:-103.9732595, lat:23.73964351}} | 2018-05-21 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227503/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089124 | Proyecto de inversión | 34579.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34579.6, modificado:34579.6}} | Ampl De Red Electrica En Blvd Aurora Col Loma Bonita - 36570 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 36570 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD AURORA COLONIA LOMA BONITA, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE PAREDON Y CALLE CENTAURO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BOULEVARD AURORA, lon:-103.9703321, lat:23.72357976}} | 2018-04-09 | 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227505/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17180201133050 | Proyecto de inversión | 1434643 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1434643.0, modificado:1434643.0}} | J.N. ""16 De Septiembre"" En La Loc. Pastor Rouaix, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-23 |  | 1434643 | 1434643 | 1378524.13 | 1378524.13 | 1378524.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301311672 | Proyecto de inversión | 79496.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79496.12, modificado:79496.12}} | AMPL DE RED ELECTRICA EN CALLE ALELIA COL JUSTICIA SOCIAL - 192438 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 192438 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALELIA COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34893VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRE CALLE JUSTICIA SOCIAL Y CALLE LIBERTAD, CALLE TRIUNFO LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL CIIDIR Y A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL., lon:-103.97729576, lat:23.73388289}} | 2018-07-16 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1311672/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301311737 | Proyecto de inversión | 75485.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75485.2, modificado:75485.2}} | AMPL DE RED ELECTRICA EN CALLE FELIPE ANGELES COL REVOLUCION - 192666 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 192666 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA REVOLUCIÓN, 34892VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRE CALLE TOMAS URBINA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE LEONIDES GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA LEON ARREOLA Y TRES CUADRAS DE LA CARRE, lon:-103.98243269, lat:23.74281566}} | 2018-07-16 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1311737/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301314400 | Proyecto de inversión | 153676.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153676.8, modificado:153676.8}} | AMPL DE RED ELECTRICA FRANCISCO SOTO COL DANIEL SOTO - 209649 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 209649 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SOTO COLONIA F.O.V.I., 34893VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE FRANCISCO SALINAS, CALLE MIGUEL CANALES LA OBRA SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA COMANDANCIA DE POLICÍA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO., lon:-103.97690734, lat:23.74224605}} | 2018-05-21 | 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1314400/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301323889 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES ADOSADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO - 245887 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 245887 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLECOLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGOENTRECALLEY CALLE , CALLELAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN VARIAS PARTES DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO., lon:-103.97875434, lat:23.72191236}} | 2018-07-25 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1323889/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301345574 | Proyecto de inversión | 63743.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63743.16, modificado:63743.16}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA PRIMERA CUADRA A MANO IZQUIERDA HASTA EL FONDO LOCALIDAD CIENEGUILLA - 301919 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 301919 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:PUEBLO CIENEGUILLA, 34813CIENEGUILLA, POANAS DURANGOENTREY,PRIMERA CUADRA A MANO IZQUIERDA HASTA EL FONDO, lon:-104.0507004, lat:24.04962881}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/013/2018-E, contratista:MIRNA CARRASCO MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:674211.72, importe_modificado:63743.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1345574/proyecto_PROCESO, 1345574/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346323 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 303353 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303353 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800VILLA UNIÓN, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.04675824, lat:23.974492}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/005/2018, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346323/proyecto_PROCESO, 1346323/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346505 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE AGOSTO - 303707 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303707 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:EJIDO 18 DE AGOSTO, 3480418 DE AGOSTO, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-104.19906502, lat:23.98161446}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/008/2018-C, contratista:FACUNDO ÁVILA GALARZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:360000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346505/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346666 | Proyecto de inversión | 73078 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73078.0, modificado:73078.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTO DORMITORIO ADOSADO EN LA LOCALIDAD SAN ATENOGENES COESVI - 303917 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303917 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:VILLA SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-104.01927261, lat:23.99259173}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346666/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346678 | Proyecto de inversión | 36539 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36539.0, modificado:36539.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO ADOSADO EN LA LOCALIDAD DAMIAN CARMONA COESVI - 303933 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303933 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:EJIDO DAMIÁN CARMONA, 34820DAMIÁN CARMONA, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-104.13195355, lat:23.94156284}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346678/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301384413 | Proyecto de inversión | 1150999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150999.0, modificado:1150999.0}} | PRIM. "PLAN DE AYALA" EN LA LOC. LA PLATA, GOMEZ P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788098 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:La Plata, Dgo., México, lon:-103.5694444, lat:25.7019444}} | 2018-07-17 | 2018-10-29 | 1150998.96 | 1150998.96 | 925301.4 | 925301.4 | 925301.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301384517 | Proyecto de inversión | 1189012 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1189012.0, modificado:1189012.0}} | PRIM. "HERMENEGILDO GALEANA" EN LA LOC. SANTA TERE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788078 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2018-08-14 | 2018-11-05 | 1189011.52 | 1189011.52 | 801539.36 | 801539.36 | 801539.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301387169 | Proyecto de inversión | 1558817 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1558817.0, modificado:1558817.0}} | PRIM.17 DE MAYO FRACC.SAN LUIS DURANGO DGO 188217 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188217 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 1558817 | 1558817 | 1361847.4 | 1361847.4 | 1361847.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401435757 | Proyecto de inversión | 1400318.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707160.64, modificado:707160.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693157.45, modificado:693157.45}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑAS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 347765 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 347765 | S | 63 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS SUR DE LA LOCALIDAD TORREON DE CAÑAS A LA, lon:-105.27371756, lat:26.36789878}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 1400318 | 1400318 | 1400318 | 1400318 | 1400318 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2018, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:1400318.09, importe_modificado:1400318.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435757/proyecto_INICIO, 1435757/proyecto_PROCESO, 1435757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dar avance del total del monto modificado ($1,400,318.09) en todos los momentos contables para que cierre el proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Dar avance del total del monto modificado ($1,400,318.09) en todos los momentos contables para que cierre el proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Dar avance del total del monto modificado ($1,400,318.09) en todos los momentos contables para que cierre el proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Dar avance del total del monto modificado ($1,400,318.09) en todos los momentos contables para que cierre el proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR180401436774 | Proyecto de inversión | 1287960.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643980.08, modificado:643980.08}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:321990.03, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321990.03, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRIV REBOTE EN SAN JOSE DE LA PARRILLA - 352554 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 352554 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:CALLE PRIVADA REBOTE PUEBLO SAN JOSÉ DE LA PARRILLA (LA PARRILLA), 34863 SAN JOSÉ DE LA PARRILLA (LA PARRILLA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE REBOTE Y , CALLE CARREON EN LA SALIDA A LA MINA EN CALLE PRIVADA REBOTE COMENZANDO , lon:-104.10869919, lat:23.74702336}} | 2018-10-23 | 2018-12-31 | 643980.08 | 643980.08 | 643980.08 | 643980.08 | 643980.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES. MPAL.N/D-URB-001-3X1-R20-2018, contratista:GILDA PATRICIA ROSALES CÁCERES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1287960.12, importe_modificado:1287960.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1436774/proyecto_PROCESO, 1436774/proyecto_INICIO, 1436774/proyecto_PROCESO, 1436774/proyecto_FIN, 1436774/proyecto_INICIO, 1436774/proyecto_FIN, 1436774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modifique el monto del modificado en ceros de las otras fuentes de financiamiento diferentes al FAIS para tener avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR180401444369 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN ISIDRO DE MURILLOS - 372507 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 372507 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PUEBLO DE SAN ISIDRO DE MURILLOS DE VICE, lon:-104.04943405, lat:23.66920089}} | 2018-09-17 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1444369/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401447079 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO JAVIER - 376763 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 376763 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA POBLACION DE SAN FRANCISCO JAVIER DEL MUNICIPIO D, lon:-104.03243773, lat:23.72505834}} | 2018-09-24 | 2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1447079/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401449548 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN EL ANCÓN - 381471 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | 381471 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:EJIDO EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VIVIENDAS AISLADAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, lon:-104.0068415, lat:23.7476998}} | 2018-10-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1449548/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-18}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401463530 | Proyecto de inversión | 55555.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27777.78, modificado:27777.78}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27777.78, modificado:27777.78}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AMAPOLAS MUNICIPIO TLAHUALILO DGO - 408347 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 408347 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:PUEBLO AMAPOLAS, 35255 AMAPOLAS, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , POR PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.54467601, lat:25.95698705}} | 2018-10-30 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1463530/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401465642 | Proyecto de inversión | 363636.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172727.27, modificado:172727.27}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190909.09, modificado:190909.09}} | CONSTRUCCION DE DIEZ ACCIONES DE TECHOS FIRMES DE LAMINA GALVANIZADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL LUCERO MUNICIPIO TLAHUALIO DGO - 410993 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 410993 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.83, meta_modificada:258.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:PUEBLO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LAS 10 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN REPARTIDAS EN LA LOCALIDAD DE EL LUCERO CON DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-103.40600628, lat:25.88030208}} | 2018-10-25 | 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1465642/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401473064 | Proyecto de inversión | 545187 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545187.0, modificado:545187.0}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ESTACION DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE BERMEJILLO MUN DE MAPIMI - 419357 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 419357 | S | 2250 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE BORDO DE PROTECCION COLONIA BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CARRETERA BERMEJILLO- EL PALMITO, FRENTE AL CECYTE DE BERMEJILLO, lon:-103.63016312, lat:25.89111551}} | 2018-08-06 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1473064/proyecto_PROCESO, 1473064/proyecto_FIN, 1473064/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485356 | Proyecto de inversión | 49669.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16500.0, modificado:16500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33169.7, modificado:33169.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO VIVENDA COESVI EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA - 433960 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 433960 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:PUEBLO CIENEGUILLA, 34813 CIENEGUILLA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.05035707, lat:24.05276397}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1485356/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485888 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ORIZABA - 434950 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434950 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:EJIDO ORIZABA, 34823 ORIZABA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD ORIZABA, lon:-104.07475206, lat:23.95979049}} | 2018-02-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1485888/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485928 | Proyecto de inversión | 46174.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46174.96, modificado:46174.96}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD SAN ATENOGENES - 435017 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435017 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:EJIDO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.02081757, lat:23.99361112}} | 2018-03-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485928/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401494803 | Proyecto de inversión | 240383 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240383.0, modificado:240383.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.MAYMORITA CANATLAN DGO 1788039 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788039 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7737239, lat:24.5263845}} | 2018-07-30 | 2018-09-11 | 240383 | 240383 | 171645.02 | 171645.02 | 171645.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401495758 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA , EJ. SAN ALBERTO, GMZ PALAC 168853 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168853 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-06-17 | 2019-03-22 | 1140729.19 | 1140729.19 | 1140729.19 | 1140729.19 | 1140729.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401495770 | Proyecto de inversión | 960001 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960001.0, modificado:960001.0}} | PRIM.17 DE OCTUBRE,LOC.LOS ANGELES,GMZ PALACIO,DGO 168856 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168856 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-03-04 | 2017-12-07 | 942311.79 | 942311.79 | 942311.79 | 942311.79 | 942311.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190101511852 | Proyecto de inversión | 1115393 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1115393.0, modificado:1115393.0}} | J.N.SALVADOR DIAZ MIRON LOC.LOS ANGELES POANAS DGO 1888012 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888012 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-01-15 | 2019-05-06 | 1113618.69 | 1113618.69 | 1113618.69 | 1113618.69 | 1113618.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1888012 rehabilitación de edificio "A", red eléctrica, rehabilitación de servicios sanitarios, rehabilitación de cisterna, rehabilitación de domo y patio cívico, red hidráulica, construcción de asta bandera, chapoteadero y construcción de barda perimetral tipo 1 (72.00 ML) , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101511864 | Proyecto de inversión | 1771421 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1771421.0, modificado:1771421.0}} | INSTITUTO 18 DE MARZO EN GOMEZ PALACIO DGO 1888116 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888116 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-27 | 2019-05-21 | 1759239.92 | 1759239.92 | 1759239.92 | 1759239.92 | 1759239.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1888116 sustitución de techos en edificio "K , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101512405 | Proyecto de inversión | 1442252 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442252.0, modificado:1442252.0}} | PRIM.PAULO FREIRE EN DURANGO DGO 1788102 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788102 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-27 | 2019-06-04 | 1442251.64 | 1442251.64 | 1361031.22 | 1361031.22 | 1361031.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788102 construccion de dos aulas didacticas estruct. U-2C y plaza cívica , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101513025 | Proyecto de inversión | 1442244 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442244.0, modificado:1442244.0}} | SEC.10 DE OCTUBRE TAMAZULA DURANGO 1688238 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688238 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2018-11-24 | 2019-01-16 | 1442243.88 | 1442243.88 | 1442243.88 | 1442243.88 | 1442243.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1688238 rehabilitación de edificio "B" estruct. A-70 , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201518450 | Proyecto de inversión | 30774.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30774.15, modificado:30774.15}} | REHABILITACION DE TRANSFORMADOR EN OTILIO MONTAÑO - 17081 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 17081 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:26, direccion:RANCHERIA OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), 34488 OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-104.47285662, lat:24.82469118}} | 2019-01-14 | 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-004/2019, contratista:LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DGO, monto:30774.15, importe_modificado:30774.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1518450/proyecto_INICIO, 1518450/proyecto_FIN, 1518450/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201530635 | Proyecto de inversión | 44775.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44775.83, modificado:44775.83}} | CAMBIO DE MOTOR Y BOMBA EN POZO ESTANCIA BLANCA - 41122 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 41122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:16, direccion:EJIDO ESTANCIA BLANCA, 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-104.48720261, lat:24.79792884}} | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-013/2019, contratista:LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:44775.83, importe_modificado:44775.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530635/proyecto_INICIO, 1530635/proyecto_PROCESO, 1530635/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201540696 | Proyecto de inversión | 115795.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115795.45, modificado:115795.45}} | CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑAS MUNICIPIO OCAMPO DGO - 59023 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59023 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 7 ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑA, lon:-105.27161659, lat:26.37396289}} | 2019-03-01 | 2019-05-15 | 115749.45 | 115749.45 | 115749.45 | 115749.45 | 115749.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2019-1, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:115794.44, importe_modificado:115794.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1540696/proyecto_PROCESO, 1540696/proyecto_INICIO, 1540696/proyecto_PROCESO, 1540696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Dar avance del total del monto modificado ($115,795.45) en todos los momentos contables para que cierre el proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Dar avance del total del monto modificado ($115,795.45) en todos los momentos contables para que cierre el proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Dar avance del total del monto modificado ($115,795.45) en todos los momentos contables para que cierre el proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Dar avance del total del monto modificado ($115,795.45) en todos los momentos contables para que cierre el proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR190201545016 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:0.0}} | INSTALACION DE MOTOR EN POZO DE AGUA POTABLE EL CHARCOHONDO - 91142 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 91142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHARCO HONDO, 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-104.44747049, lat:24.7019688}} | 2019-04-22 | 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1545016/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201545087 | Proyecto de inversión | 47607.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47607.56, modificado:47607.56}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CHARCOHONDO - 91230 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 91230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHARCO HONDO, 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN HACIA ATRÁS, lon:-104.44858629, lat:24.70464922}} | 2019-06-03 | 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-025/2019, contratista:LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:47607.56, importe_modificado:47607.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1545087/proyecto_PROCESO, 1545087/proyecto_FIN, 1545087/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201547034 | Proyecto de inversión | 36305.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36305.42, modificado:36305.42}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN SAN AGUSTIN DE OCAMPO - 68193 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 68193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion:RANCHERIA SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, 34490 SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , AL FINAL AL LADO DE LA ESCUELA, lon:-104.61332343, lat:24.75932827}} | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-015/2019, contratista:LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DGO, monto:36305.42, importe_modificado:36305.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1547034/proyecto_INICIO, 1547034/proyecto_PROCESO, 1547034/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201557924 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN NARCISO MENDOZA POANAS DGO - 118479 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118479 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NARCISO MENDOZA, 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL PUEBLO, lon:-103.96589827, lat:24.0134815}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1557924/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201561821 | Proyecto de inversión | 1189989 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1189989.0, modificado:1189989.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN JUAN CAÑITAS MAPIMI DGO 1788122 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788122 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:284, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-03-04 | 2019-06-09 | 1189988.9 | 1189988.9 | 356996.67 | 356996.67 | 356996.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788122 rehabilitación de aulas en edificio "A" y edificio "B" , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201563850 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO HEROES DE CHAPULTEPEC - EMILIANO ZAPATA TRAMO: KM 0+000 AL 2+500, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (2.5 KM), CARPETA ASFALTICA CON 17,500 M2, OBRA DE DRENAJE 49 M2, EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE DURANGO 1ERA ETAPA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | secope |  | N | 0 | 0 | 2539 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:Severino Ceniceros SN-C SUPER MONCAYO, Alamedas, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.69857788, lat:24.86401056}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 10000000 | 9989999.39 | 9481052.04 | 9481052.04 | 9481052.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-009-19, contratista:KONSTRUTODO DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:9128874.97, importe_modificado:9128874.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201563851 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE ACCESOS A DON SABIS CON TERRACERIAS Y LOSAS DE CONCRETOS DE 10.0 ML EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FABRICA), MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:Calle Victoria 100D, Zona Centro, 34840 Nombre de Dios, Dgo., México, lon:-104.24514771, lat:23.84816199}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 1000000 | 997731.89 | 997731.89 | 997731.89 | 708789.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-004-19, contratista:CONSTRUCTORA MIRACHO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:997731.89, importe_modificado:997731.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201563854 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PUEBLO DE SANTIAGO - SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA TRAMO: KM 2+226 AL KM 4+530, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (2.27 KM), EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME, LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA, DURANGO. 2DA ETAPA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 10226 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.27, meta_modificada:2.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:Morelos 101, Plazuela de Guadalupe, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6958313, lat:24.86899445}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 9000000 | 8990888.11 | 7523816.92 | 7523816.92 | 7523816.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-012-19, contratista:CIELO VISTA ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:7749790.99, importe_modificado:7749790.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190301570468 | Proyecto de inversión | 420054 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420054.0, modificado:413202.71}} | SEC.CONSTANTINO CARCAÑO LOC.NOMBRE DE DIOS DGO 198159 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198159 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Nombre de Dios, Dgo., México, lon:-104.2441169, lat:23.8482422}} | 2019-09-13 | 2019-11-13 | 413202.71 | 413202.71 | 413202.71 | 413202.71 | 413202.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:198159 remodelación de área administrativa , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190301570643 | Proyecto de inversión | 512308 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512308.0, modificado:512308.0}} | J.N.BENITO JUAREZ COL.SOLIDARIDAD GOMEZ PALACIO DG 198041 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198041 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-07-09 | 2019-09-30 | 439678.65 | 439678.65 | 439678.65 | 439678.65 | 439678.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:198041 servicios sanitarios 1¿ y 2¿ etapas, obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria y cisterna de 5m¿ , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190301572746 | Proyecto de inversión | 2399158 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2399158.0, modificado:2399158.0}} | ALBERGUE ESC.NORMAL PROF.CARLOS CARILLO LOC.STA MA 179801 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 179801 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2019-06-24 | 2019-11-10 | 2399158 | 2399158 | 1570447.92 | 1570447.92 | 1570447.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:179801 construcción de albergue , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190401580979 | Proyecto de inversión | 251000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251000.0, modificado:251000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO FOTOVOLTAICO - 44588 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 44588 | S | 95 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:RANCHERIA , 34913 ALEJANDRO, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO COMUNIDAD SÚCHIL., lon:-103.9433457, lat:23.54862222}} | 2019-05-23 | 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1580979/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401580986 | Proyecto de inversión | 69981.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69981.66, modificado:69981.66}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE AGUA POTABLE - 44988 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 44988 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA , 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , COL. EMILIANO ZAPATA CALLE ELORRIAGA SUCHIL DGO., lon:-103.9212849, lat:23.62250925}} | 2019-04-26 | 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1580986/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401580987 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 45021 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 45021 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA , 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , COLONIA EMILIANO ZAPATA SUCHIL DGO., lon:-103.91821116, lat:23.62051521}} | 2019-04-18 | 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1580987/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401597197 | Proyecto de inversión | 340757.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170378.75, modificado:170378.75}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170378.75, modificado:170378.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA DE SAN LUIS DEL CORDERO - 223084 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 223084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ZONA CENTRO CIUDAD SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , ZONA CENTRO CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, lon:-104.27875181, lat:25.41656235}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1597197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401648037 | Proyecto de inversión | 252490.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252490.6, modificado:252490.6}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SAN ANTONIO EL LLANO - 256567 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 256567 | S | 352 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:RANCHERIA MESA DE SAN ANTONIO (EL LLANO), 34935 MESA DE SAN ANTONIO (EL LLANO), SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL EQUIPAMIENTO SERÁ DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MESA , lon:-104.23069885, lat:23.21589104}} | 2019-12-18 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1648037/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401686013 | Proyecto de inversión | 2067138 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067138.0, modificado:2067135.91}} | SEC.10 DE OCTUBRE TAMAZULA DURANGO 198140 muro de contención, rehabilitación de acceso principal, rehabilitación general de espacios educativos (pintura, pisos, impermeabilización) y colocación de aires acondicionados en cuatro aulas didácticas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198041 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2019-10-01 | 2020-01-20 | 2067135.91 | 2067135.91 | 2067135.91 | 2067135.91 | 2067135.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401686346 | Proyecto de inversión | 182787 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182787.0, modificado:182787.0}} | PRIM.JOSE RAMON VALDEZ LOC.JOSE REFUGIO SALCIDO DG 198169 rehabilitación | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198169 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:José Refugio Salcido, Dgo., México, lon:-104.5184613, lat:23.9647426}} | 2019-10-10 | 2019-11-21 | 182787 | 182787 | 54836.17 | 54836.17 | 54836.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401697204 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:375000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR ALTAVISTA EN SANTIAGO PAPASQUIARO - 203923 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 203923 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA ALTAVISTA, 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO A LA ALTURA DEL 71 BATALLON DE INFANTERÍA, lon:-105.41017957, lat:25.04618889}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO CAED APAUR 0052019, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1697204/proyecto_INICIO, 1697204/proyecto_FIN, 1697204/proyecto_PROCESO, 1697204/proyecto_FIN, 1697204/proyecto_PROCESO, 1697204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR ALTAVISTA EN SANTIAGO PAPASQUIARO, trimestre:4.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2021-01-19}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200101701922 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | EST | 12225582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:3604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: , lon:-103.503255, lat:25.563546}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 11000000 | 10141544.35 | 2993444.33 | 2993444.33 | 2993444.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIFOME-ED-027-20, contratista:CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:9969653.77, importe_modificado:9969653.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1701922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jáquez Arroyo , trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jáquez Arroyo , trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jáquez Arroyo , trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jáquez Arroyo , trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-19}, obs5: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs6: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs7: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs8: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200101702905 | Proyecto de inversión | 5700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5700000.0, modificado:5700000.0}} | Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS PARA DEFENSORES PÚBLICOS EN GOMEZ PALACIO, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Implementación de Centros de Operación Estrategia (COE) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 08 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Independencia 159, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67477322, lat:24.02776856}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Independencia, Zona Centro, Durango, Dgo., México, lon:-104.674621, lat:24.0278556}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 2342451.92 | 2342451.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702912 | Proyecto de inversión | 591541.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591541.83, modificado:570560.94}} | Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 09 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99193782}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 570560.94 | 562487.51 | 562487.51 | 562487.51 | 562487.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702985 | Proyecto de inversión | 6524092.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6524092.45, modificado:6524092.45}} | Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas - CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE EDIFICIO EN UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN GOMEZ PALACIO, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Abelardo Rodríguez, 5 de Mayo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4888351, lat:25.5743742}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Abelardo Rodríguez 634, 5 de Mayo, 35040 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.48893642, lat:25.57469177}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 6524092.45 | 6524092.45 | 6524092.45 | 1854786.88 | 1854786.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101703334 | Proyecto de inversión | 49777.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49777.97, modificado:49777.97}} | Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MINISPLIT Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 21 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6638298, lat:23.99203584}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 49777.97 | 49699.97 | 49699.97 | 49699.97 | 49699.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201709021 | Proyecto de inversión | 860655 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860655.0, modificado:860655.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POTRERO-LA VENTANA DE TAMAZULA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9-APARURAL-2020 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:352, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.97250366, lat:24.9972604}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 860655 | 860655 | 860655 | 860655 | 860655 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201711605 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398542.27}} | Diseño y proyecto ejecutivo para la construcción y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas residuales en Guanaceví, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo de Agua Potable y Alcantarillado de Guanaceví | APTAR-002-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Guanaceví, Dgo., México, lon:-105.9546744, lat:25.9316354}} | 2020-07-06 | 2020-11-06 | 398542.27 | 398542.27 | 398542.27 | 398542.27 | 398542.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301720832 | Proyecto de inversión | 295800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:147900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147900.0, modificado:147900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VASCOGIL DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 122942 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANELAS | 122942 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, direccion:RANCHERIA VASCOGIL, 34533 VASCOGIL, CANELAS DURANGO ENTRE Y , OBRAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.36235436, lat:25.12773516}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 147900 | 147900 | 147900 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-003/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:690200.0, importe_modificado:690200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1720832/proyecto_INICIO, 1720832/proyecto_PROCESO, 1720832/proyecto_FIN, 1720832/proyecto_PROCESO, 1720832/proyecto_INICIO, 1720832/proyecto_PROCESO, 1720832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301721720 | Proyecto de inversión | 111428.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:55714.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55714.29, modificado:55714.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 129554 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 129554 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:PUEBLO CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.12545256, lat:26.52392577}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 55714.29 | 55714.29 | 55714.29 | 12934.63 | 12934.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1721720/proyecto_INICIO, 1721720/proyecto_FIN, 1721720/proyecto_PROCESO, 1721720/proyecto_INICIO, 1721720/proyecto_FIN, 1721720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722118 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136423 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136423 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:511, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO Y ANEXOS, 34950 SAN ANTONIO [DE LA ROSILLA], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.43452844, lat:23.6911625}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-011/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722118/proyecto_INICIO, 1722118/proyecto_FIN, 1722118/proyecto_INICIO, 1722118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722148 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO MUNICIPIO PUEBLO NUEVO - 136729 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136729 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:36, direccion:EJIDO EL DURAZNO [DE LOS ÁNGELES], 34967 EL DURAZNO [DE LOS ÁNGELES], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.46548937, lat:23.15349656}} | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722148/proyecto_INICIO, 1722148/proyecto_PROCESO, 1722148/proyecto_FIN, 1722148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722150 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL TERRERO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136766 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136766 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:740, direccion:EJIDO EL TERRERO [DE LAJAS], 34966 EL TERRERO [DE LA MESA DE SAN PEDRO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.59404638, lat:23.38827608}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-002/2020, contratista:FLORES CHAVEZ ISRAEL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722150/proyecto_INICIO, 1722150/proyecto_PROCESO, 1722150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722248 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:40000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL ENCINO GACHO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 138327 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 138327 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:644, direccion:RANCHERIA EL ENCINO GACHO, 34963 EL ENCINO GACHO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.14941964, lat:23.37522885}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722248/proyecto_INICIO, 1722248/proyecto_FIN, 1722248/proyecto_PROCESO, 1722248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722253 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD CURACHAS MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 138409 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 138409 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:31, direccion:RANCHERIA CURACHAS, 34963 CURACHAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.27853155, lat:23.26463943}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722253/proyecto_INICIO, 1722253/proyecto_FIN, 1722253/proyecto_PROCESO, 1722253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301747598 | Proyecto de inversión | 68428.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34214.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34214.24, modificado:34177.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 51503 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 51503 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS LAJAS ESTÁ SITUADO A 10.4 KILÓMETROS DE NOGALES Y , lon:-104.70450621, lat:24.9106597}} | 2020-06-24 | 2020-10-30 | 34177.48 | 34177.48 | 34177.48 | 34177.48 | 34177.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:1505426.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1747598/proyecto_INICIO, 1747598/proyecto_PROCESO, 1747598/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301747714 | Proyecto de inversión | 86218.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86218.58, modificado:77528.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO HIJOS DE CAMPESINOS - 51817 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 51817 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.73, meta_modificada:57.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA 2 BIS INTERIOR SN COLONIA HIJOS DE CAMPESINOS, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA FLOR DE AZALEAS Y CALLE LIRIOS, CALLE 2 CASA HABITACIÓN, lon:-103.48253586, lat:25.57186958}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 77528.12 | 77528.12 | 77528.12 | 77528.12 | 77528.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.73}} | {1747714/proyecto_INICIO, 1747714/proyecto_FIN, 1747714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301753741 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIOS BIENESTAR SOCIA, monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL JOCUIXTLE ASENTAMIENTO EL JOCUIXTLE - 68842 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68842 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:45, direccion:PUEBLO EL JOCUIXTLE, 34967 EL JOCUIXTLE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.34758684, lat:23.25218708}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-012/2020, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1753741/proyecto_INICIO, 1753741/proyecto_FIN, 1753741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301753765 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA PEÑA - 68893 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68893 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.71, meta_modificada:380.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:EJIDO , 00000 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , 50 METROS ANTES DEL CECYTED DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA CARRETERA A PUEBLO NUEVO., lon:-105.37749193, lat:23.57306268}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-011/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.71}} | {1753765/proyecto_INICIO, 1753765/proyecto_FIN, 1753765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301753844 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL TAPEXTLE - 69101 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 69101 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.61, meta_modificada:186.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:84, direccion:PUEBLO , 00000 EL TAPEXTLE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , AUN COSTADO DE LA TIENDA COMUNITARIA, lon:-105.55141845, lat:23.87055408}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-003/2020, contratista:LESLIE DENISSE CUSSIN ARMAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.61}} | {1753844/proyecto_INICIO, 1753844/proyecto_FIN, 1753844/proyecto_PROCESO, 1753844/proyecto_FIN, 1753844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301754434 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL CARRIZO ANEXO A PUEBLO NUEVO - 70897 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70897 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.74, meta_modificada:186.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:589, direccion:PUEBLO , 00000 EL CARRIZO [ANEXO A PUEBLO NUEVO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA TIENDA DE LA COMUNIDAD ATRÁS DE LA ESCUELA., lon:-105.49417428, lat:23.32525609}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.74}} | {1754434/proyecto_INICIO, 1754434/proyecto_PROCESO, 1754434/proyecto_FIN, 1754434/proyecto_PROCESO, 1754434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754450 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA VENTANA DE SARCILLOS - 70929 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70929 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.49, meta_modificada:265.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:123, direccion:PUEBLO , 00000 LA VENTANA [DE SARCILLOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ATRÁS DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUYE LA CLÍNICA, lon:-105.00652295, lat:23.18837295}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.49}} | {1754450/proyecto_INICIO, 1754450/proyecto_PROCESO, 1754450/proyecto_FIN, 1754450/proyecto_PROCESO, 1754450/proyecto_FIN, 1754450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754471 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA CUMBRE DE MILPILLAS - 70994 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70994 | S | 18 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.83, meta_modificada:373.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:119, direccion:PUEBLO , 00000 LA CUMBRE [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA PRIMARIA POR EL CAMINO A SAN FRANCISCO DE LAJAS, lon:-105.20275225, lat:23.25075208}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.83}} | {1754471/proyecto_INICIO, 1754471/proyecto_FIN, 1754471/proyecto_PROCESO, 1754471/proyecto_FIN, 1754471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301757003 | Proyecto de inversión | 128705.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:64352.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64352.9, modificado:64352.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO RUEDA SERRANO ASENTAMIENTO FRANCISCO RUEDA SERRANO - 84060 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 84060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:PUEBLO FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO R. SERRANO, lon:-104.37948528, lat:24.46021447}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 64352.9 | 64352.9 | 64281.18 | 64281.18 | 64281.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:1119569.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {1757003/proyecto_INICIO, 1757003/proyecto_PROCESO, 1757003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $64,281.18 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $64,281.18 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $64,281.18 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAISM con el monto $64,281.18 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301758203 | Proyecto de inversión | 295973 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:29597.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266376.0, modificado:260334.33}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO PROMOTORES SOCIALES AVENIDA GUADALUPE VICTORIA - 87479 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 87479 | S | 208 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:692.0, meta_modificada:692.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA COLONIA PROMOTORES SOCIALES, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO BALLEZA, CALLE PATRICIA HERRERA CALLE UBICADA A LA BAJADA DE LA CARRETERA SOBRE EL C, lon:-104.64269763, lat:23.98571181}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 260334.33 | 260334.33 | 260334.33 | 260334.33 | 260334.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-027/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:375977.1, importe_modificado:375977.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:692.16}} | {1758203/proyecto_INICIO, 1758203/proyecto_FIN, 1758203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301761111 | Proyecto de inversión | 240820.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24082.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216738.8, modificado:79859.64}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE RED DE ALCANTARILLADO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO PROMOTORES SOCIALES AVENIDA GUADALUPE VICTORIA - 94871 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 94871 | S | 296 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA PROMOTORES SOCIALES, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO BALLEZA, CALLE PATRICIA HERRERA LA VIALIDAD SE ENCUENTRA A LA BAJADA DEL C, lon:-104.64287383, lat:23.98587278}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 79859.64 | 79859.64 | 79859.64 | 79859.64 | 79859.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-020/2020, contratista:RACCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3524970.04, importe_modificado:3524970.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1761111/proyecto_INICIO, 1761111/proyecto_FIN, 1761111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301761240 | Proyecto de inversión | 392985.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392985.72, modificado:390790.95}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO LAS HUERTAS - 95187 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 95187 | S | 82 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1078.0, meta_modificada:1078.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE MANGO, CALLE EMILIO FERNANDEZ A ESPALDAS DEL SUPERMERCADO LOS ARBOLITOS, lon:-104.68655343, lat:23.99105579}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 390790.95 | 390790.95 | 390790.95 | 390790.95 | 390790.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-04/2020, contratista:CARLOS MIGUEL HOLGUIN RAMOS, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:390790.95, importe_modificado:390790.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.09}} | {1761240/proyecto_INICIO, 1761240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301772017 | Proyecto de inversión | 759281.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:379640.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379640.57, modificado:379640.57}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 124732 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 124732 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMINO, lon:-104.26667765, lat:23.9082423}} | 2020-07-07 | 2020-10-07 | 379640.57 | 379640.57 | 379640.57 | 379640.57 | 379640.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-AP-003-R33-2020-2, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:759281.15, importe_modificado:759281.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1772017/proyecto_INICIO, 1772017/proyecto_PROCESO, 1772017/proyecto_FIN, 1772017/proyecto_INICIO, 1772017/proyecto_PROCESO, 1772017/proyecto_FIN, 1772017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modifique el monto del modificado en ceros de las otras fuentes de financiamiento diferentes al FAIS para tener avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301779252 | Proyecto de inversión | 43897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39507.72, modificado:39507.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4389.74, modificado:4389.74}} | CONSTRUCCION DE 717.12 M2 DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO - 137902 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 137902 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.03, meta_modificada:44.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:16, direccion:PUEBLO CARRERAS, 35616 CARRERAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 44.03 M2 DE TECHO FIRME EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CARRERAS, lon:-105.69470406, lat:25.31185405}} | 2020-08-10 | 2020-10-26 | 31897.46 | 31897.46 | 31897.46 | 31897.46 | 31897.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/016, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:714961.46, importe_modificado:714961.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.03}} | {1779252/proyecto_PROCESO, 1779252/proyecto_INICIO, 1779252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791433 | Proyecto de inversión | 1717884.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717884.23, modificado:1717869.44}} | 208037 SEC.TEC.#32 COL.LOMAS DE SAN JUAN STGO PAPASQUIARO aula audiovisual aislada de 12.00x8.00 mts estruct. R.D.C., aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. con cimentación de zapatas corridas y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208037 | S | 400 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:744, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-07-28 | 2020-11-03 | 1717869.44 | 1717869.44 | 1717869.44 | 1717869.44 | 1717869.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791472 | Proyecto de inversión | 601581.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601581.99, modificado:601581.99}} | 208099 SEC.TEC.#2 FCO.I.MADERO PANUCO DE CORONADO DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208099 | S | 85 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Pánuco de Coronado, Dgo., México, lon:-104.3280555, lat:24.5397222}} | 2020-08-31 | 2020-11-17 | 601581.99 | 601581.99 | 600657.35 | 600657.35 | 600657.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:208099 servicios sanitarios 1°, 2° y 3° módulos, obra exterior: red hidráulica, red sanitaria, cisterna de 5m³, fosa séptica de 5m³ y pozo de absorción P-1 , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200301791522 | Proyecto de inversión | 628766.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628766.05, modificado:628766.05}} | 208110 SEC.BRUNO MARTINEZ COL.JOSE MA.RIVERA STGO PAPASQ aula de medios aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208110 | S | 45 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:840, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2020-09-04 | 2020-11-18 | 628766.05 | 628766.05 | 439440.8 | 439440.8 | 439440.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791566 | Proyecto de inversión | 599985.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599985.38, modificado:599985.38}} | 208057 J.N.LEVIGOTSKY FRACC.HUIZACHE LERDO DURANGO aula de usos múltiples adosada de 3 E.E. de 3.24x8.00 mts c/u en planta alta, estruct. U-2C | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208057 | S | 71 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2020-08-11 | 2020-11-03 | 599985.38 | 599985.38 | 550429.66 | 550429.66 | 550429.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793361 | Proyecto de inversión | 341443.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341443.85, modificado:341443.85}} | 208027 J.N.ROSAURA ZAPATA COL.SAN DIEGO CANATLAN DGO rehabilitación de barda perimetral | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208027 | S | 63 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7725134, lat:24.5218774}} | 2020-08-28 | 2020-10-21 | 341443.85 | 341443.85 | 337281.46 | 337281.46 | 337281.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793611 | Proyecto de inversión | 579215.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579215.77, modificado:579215.77}} | 208021 PRIM.RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA .LAS FLORES VICENTE aula de medios adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208021 | S | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}} | 2020-07-14 | 2020-10-05 | 579215.77 | 579215.77 | 561418.12 | 561418.12 | 561418.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301794188 | Proyecto de inversión | 618629.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618629.06, modificado:618617.71}} | 208036 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208036 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Otáez, Dgo., México, lon:-105.99496, lat:24.7026618}} | 2020-08-13 | 2020-10-27 | 618617.71 | 618617.71 | 618617.71 | 618617.71 | 618617.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796441 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:220000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN TELE BACHILLERATO COVADONGA LOCALIDAD NUEVO COVADONGA MUNICIPIO PEÑON BLANCO - 123940 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 123940 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVO COVADONGA, 34754 NUEVO COVADONGA, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.07899298, lat:24.90988465}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-ED-FISM-020-002 SBS, contratista:ECOZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, monto:440000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796441/proyecto_PROCESO, 1796441/proyecto_INICIO, 1796441/proyecto_FIN, 1796441/proyecto_PROCESO, 1796441/proyecto_FIN, 1796441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796460 | Proyecto de inversión | 317080.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:158540.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158540.04, modificado:158540.04}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD J GUADALUPE AGUILERA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 125007 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 125007 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALLES PERIFÉRICAS DEL PUEBLO, lon:-104.7154804, lat:24.45498233}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 158540.04 | 158540.04 | 158540.04 | 152617.07 | 152617.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA LARO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:1999717.88, importe_modificado:975691.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796460/proyecto_FIN, 1796460/proyecto_PROCESO, 1796460/proyecto_FIN, 1796460/proyecto_INICIO, 1796460/proyecto_PROCESO, 1796460/proyecto_INICIO, 1796460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796534 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:150000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 132011 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 132011 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.90030312, lat:24.98577163}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 72000 | 72000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-002/2020, contratista:LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796534/proyecto_INICIO, 1796534/proyecto_FIN, 1796534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797325 | Proyecto de inversión | 68181.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:34090.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34090.91, modificado:34090.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL ENTRONQUE DEL CARRIZO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 158363 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 158363 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:PUEBLO EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, 35327 EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.81339183, lat:23.94273911}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 34090.91 | 34090.91 | 34090.91 | 18525.64 | 18525.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1500000.0, importe_modificado:34090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1797325/proyecto_INICIO, 1797325/proyecto_PROCESO, 1797325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797337 | Proyecto de inversión | 613636.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:306818.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306818.17, modificado:306818.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD IGNACIO VALENCIA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 158503 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO | 158503 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:PUEBLO IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.73192105, lat:25.73514144}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 306818.17 | 306818.17 | 306818.17 | 166730.75 | 166730.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, monto:1500000.0, importe_modificado:34090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1797337/proyecto_PROCESO, 1797337/proyecto_FIN, 1797337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798025 | Proyecto de inversión | 72326.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:36162.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36164.22, modificado:36164.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TERRADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE FLECHAS MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 165557 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 165557 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.5, meta_modificada:56.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE FLECHAS, 35890 SAN JOSÉ DE FLECHAS, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.23092219, lat:24.51949574}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 36164.22 | 36164.22 | 36164.22 | 10849.27 | 10849.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:827655.03, importe_modificado:480041.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.5}} | {1798025/proyecto_FIN, 1798025/proyecto_PROCESO, 1798025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798034 | Proyecto de inversión | 141298.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:70648.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70650.26, modificado:70650.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME TERRADO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 165671 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 165671 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.38, meta_modificada:110.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:EJIDO SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), 35888 SAN MARCOS ( DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.54487693, lat:24.29656888}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 70650.26 | 70650.26 | 70650.26 | 21195.08 | 21195.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:827655.03, importe_modificado:480041.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.38}} | {1798034/proyecto_INICIO, 1798034/proyecto_FIN, 1798034/proyecto_PROCESO, 1798034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798198 | Proyecto de inversión | 174486.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:87243.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87243.2, modificado:87243.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MURILLOS MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 167118 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 167118 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.04751163, lat:23.66952158}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 87243.2 | 87243.2 | 87243.2 | 43621.6 | 43621.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:530597.28, importe_modificado:262303.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {1798198/proyecto_FIN, 1798198/proyecto_PROCESO, 1798198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798226 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:66000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167528 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167528 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 35973 EL REFUGIO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.18522767, lat:24.77940587}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 66000 | 66000 | 66000 | 35856.09 | 35856.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798226/proyecto_INICIO, 1798226/proyecto_FIN, 1798226/proyecto_PROCESO, 1798226/proyecto_INICIO, 1798226/proyecto_FIN, 1798226/proyecto_PROCESO, 1798226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798239 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:66000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167716 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167716 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38728893, lat:25.13955579}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 66000 | 66000 | 66000 | 35856.09 | 35856.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798239/proyecto_PROCESO, 1798239/proyecto_INICIO, 1798239/proyecto_FIN, 1798239/proyecto_INICIO, 1798239/proyecto_FIN, 1798239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798270 | Proyecto de inversión | 7250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3625.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3625.0, modificado:3625.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DEL MUNICIPIO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 168760 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 168760 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 35973 EL REFUGIO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.18671904, lat:24.77910407}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 3625 | 3625 | 3625 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/022/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:217500.0, importe_modificado:108750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1798270/proyecto_INICIO, 1798270/proyecto_PROCESO, 1798270/proyecto_INICIO, 1798270/proyecto_FIN, 1798270/proyecto_INICIO, 1798270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798355 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:102172.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171602 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE VICENTE GUERRERO | 171602 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.03324374, lat:23.72607492}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 51086.12 | 51086.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1294181.58, importe_modificado:647090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798355/proyecto_INICIO, 1798355/proyecto_FIN, 1798355/proyecto_PROCESO, 1798355/proyecto_INICIO, 1798355/proyecto_FIN, 1798355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798434 | Proyecto de inversión | 746666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:373333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373333.33, modificado:373333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD CUENCAMÉ DE CENICEROS DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 173178 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 173178 | S | 48 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CUENCAMÉ DE CENICEROS CENTRO, 35800 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.69839769, lat:24.87117266}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 373333.33 | 373333.33 | 373333.33 | 181659.71 | 181659.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1798434/proyecto_INICIO, 1798434/proyecto_FIN, 1798434/proyecto_PROCESO, 1798434/proyecto_FIN, 1798434/proyecto_PROCESO, 1798434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799143 | Proyecto de inversión | 34240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17120.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17120.0, modificado:17120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182501 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182501 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.6, meta_modificada:85.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52958974, lat:24.46317729}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 17120 | 17120 | 17120 | 9428.05 | 9428.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.6}} | {1799143/proyecto_PROCESO, 1799143/proyecto_FIN, 1799143/proyecto_PROCESO, 1799143/proyecto_INICIO, 1799143/proyecto_PROCESO, 1799143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799194 | Proyecto de inversión | 52368 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:26184.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26184.0, modificado:26184.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD J GUADALUPE AGUILERA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182872 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182872 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.92, meta_modificada:130.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70835755, lat:24.45486393}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 26184 | 26184 | 26184 | 14419.63 | 14419.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.92}} | {1799194/proyecto_INICIO, 1799194/proyecto_FIN, 1799194/proyecto_PROCESO, 1799194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799198 | Proyecto de inversión | 97216 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:48608.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48608.0, modificado:48608.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CANATLÁN DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182943 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182943 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.04, meta_modificada:243.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77320308, lat:24.52578007}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 48608 | 48608 | 48608 | 26768.61 | 26768.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.04}} | {1799198/proyecto_PROCESO, 1799198/proyecto_FIN, 1799198/proyecto_INICIO, 1799198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799202 | Proyecto de inversión | 19800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900.0, modificado:9900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CANATLÁN COLONIA EL PRESIDIO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 182957 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 182957 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.5, meta_modificada:49.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, lon:-104.78612369, lat:24.51981993}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9900 | 9900 | 9900 | 5451.97 | 5451.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.5}} | {1799202/proyecto_INICIO, 1799202/proyecto_PROCESO, 1799202/proyecto_FIN, 1799202/proyecto_INICIO, 1799202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799705 | Proyecto de inversión | 43722.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21861.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21861.33, modificado:21861.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD EL RECUERDO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186466 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186466 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.9, meta_modificada:27.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:546, direccion:EJIDO EL RECUERDO, 35113 EL RECUERDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , DOS CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.33073523, lat:25.77139782}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 21861.33 | 21861.33 | 21861.33 | 6558.4 | 6558.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.9}} | {1799705/proyecto_INICIO, 1799705/proyecto_FIN, 1799705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799747 | Proyecto de inversión | 26327.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13163.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13163.81, modificado:13163.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD LAS MACITAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186749 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186749 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:EJIDO LAS MACITAS, 35115 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , DOS CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.40854668, lat:25.69989158}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 13163.81 | 13163.81 | 13163.81 | 3949.14 | 3949.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}} | {1799747/proyecto_INICIO, 1799747/proyecto_PROCESO, 1799747/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799789 | Proyecto de inversión | 25575.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12787.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12787.7, modificado:12787.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187016 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187016 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.32, meta_modificada:16.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:145, direccion:EJIDO SANTA CLARA, 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , DOS CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.59509473, lat:25.8081269}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 12787.7 | 12787.7 | 12787.7 | 3836.31 | 3836.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.32}} | {1799789/proyecto_INICIO, 1799789/proyecto_FIN, 1799789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799876 | Proyecto de inversión | 91754.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45877.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45877.44, modificado:45877.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA OTILIO MONTAÑO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 187476 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 187476 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.55, meta_modificada:58.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA OTILIO MONTAÑO, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA, lon:-103.47007191, lat:25.58360891}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 45877.44 | 45877.44 | 45877.44 | 13763.23 | 13763.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.55}} | {1799876/proyecto_INICIO, 1799876/proyecto_FIN, 1799876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799949 | Proyecto de inversión | 117959.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:58979.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58979.95, modificado:58979.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD ABASOLO MUNICIPIO DE RODEO - 188262 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188262 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.99, meta_modificada:124.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.65594522, lat:25.31204749}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 58979.95 | 58979.95 | 58979.95 | 46529.08 | 46529.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.99}} | {1799949/proyecto_INICIO, 1799949/proyecto_FIN, 1799949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799982 | Proyecto de inversión | 49570.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:24785.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24785.01, modificado:24785.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO MÁRQUEZ MUNICIPIO DE RODEO - 188695 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188695 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.53, meta_modificada:52.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ, 35763 FRANCISCO MÁRQUEZ, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48772152, lat:25.13359779}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 24785.01 | 24785.01 | 24785.01 | 19552.81 | 19552.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.53}} | {1799982/proyecto_INICIO, 1799982/proyecto_PROCESO, 1799982/proyecto_FIN, 1799982/proyecto_INICIO, 1799982/proyecto_FIN, 1799982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799986 | Proyecto de inversión | 55114.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27557.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27557.24, modificado:27557.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD HIGUERAS MUNICIPIO DE RODEO - 188733 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188733 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.4, meta_modificada:58.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:EJIDO HIGUERAS, 35784 HIGUERAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57921086, lat:25.09223105}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 27557.24 | 27557.24 | 27557.24 | 21739.81 | 21739.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.4}} | {1799986/proyecto_PROCESO, 1799986/proyecto_FIN, 1799986/proyecto_PROCESO, 1799986/proyecto_INICIO, 1799986/proyecto_FIN, 1799986/proyecto_INICIO, 1799986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799988 | Proyecto de inversión | 31360.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15680.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15680.26, modificado:15680.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA MUNICIPIO DE RODEO - 188762 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 188762 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.23, meta_modificada:33.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:EJIDO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 35775 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.59953769, lat:25.28861216}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 15680.26 | 15680.26 | 15680.26 | 12370.1 | 12370.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.23}} | {1799988/proyecto_FIN, 1799988/proyecto_PROCESO, 1799988/proyecto_FIN, 1799988/proyecto_PROCESO, 1799988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800013 | Proyecto de inversión | 17898.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8949.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8949.27, modificado:8949.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD HIDALGO DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE RODEO - 189103 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 189103 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.97, meta_modificada:18.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:EJIDO HIDALGO DE SAN ANTONIO, 35784 HIDALGO DE SAN ANTONIO, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.53812175, lat:25.1275853}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 8949.27 | 8949.27 | 8949.27 | 7060.05 | 7060.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1610354.69, importe_modificado:805177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.97}} | {1800013/proyecto_FIN, 1800013/proyecto_INICIO, 1800013/proyecto_FIN, 1800013/proyecto_PROCESO, 1800013/proyecto_INICIO, 1800013/proyecto_FIN, 1800013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800020 | Proyecto de inversión | 77697.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:38848.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38848.91, modificado:38848.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD VENECIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 189262 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 189262 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.58, meta_modificada:49.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:EJIDO VENECIA, 35111 VENECIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.35339373, lat:25.77913009}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 38848.91 | 38848.91 | 38848.91 | 11654.67 | 11654.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.58}} | {1800020/proyecto_PROCESO, 1800020/proyecto_FIN, 1800020/proyecto_INICIO, 1800020/proyecto_FIN, 1800020/proyecto_INICIO, 1800020/proyecto_PROCESO, 1800020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800176 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LA COMPETENCIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190834 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190834 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:EJIDO LA COMPETENCIA, 35135 LA COMPETENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA, lon:-103.52765135, lat:25.67202833}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 10503.08 | 10503.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800176/proyecto_INICIO, 1800176/proyecto_PROCESO, 1800176/proyecto_FIN, 1800176/proyecto_INICIO, 1800176/proyecto_PROCESO, 1800176/proyecto_FIN, 1800176/proyecto_PROCESO, 1800176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800204 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LA LUZ DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191144 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191144 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:183, direccion:EJIDO LA LUZ, 35120 LA LUZ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE DISTANCIA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.53137584, lat:25.75785625}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 10503.08 | 10503.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800204/proyecto_INICIO, 1800204/proyecto_FIN, 1800204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800296 | Proyecto de inversión | 39377.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19688.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19688.52, modificado:19688.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192303 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192303 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.5, meta_modificada:83.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.27835385, lat:25.41519864}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 19688.52 | 19688.52 | 19688.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-002/2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:210010.92, importe_modificado:105005.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.5}} | {1800296/proyecto_INICIO, 1800296/proyecto_PROCESO, 1800296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800383 | Proyecto de inversión | 37590.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18795.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18795.27, modificado:18795.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD TEJAMEN DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 193542 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 193542 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.9, meta_modificada:60.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:PUEBLO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.13998913, lat:24.80372224}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 18795.27 | 18795.27 | 18795.27 | 8457.87 | 8457.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020 SBS, contratista:OSCAR LOPEZ PINEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:266158.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.9}} | {1800383/proyecto_FIN, 1800383/proyecto_INICIO, 1800383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800388 | Proyecto de inversión | 11906.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5953.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5953.38, modificado:5953.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD VILLAHERMOSA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 193591 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 193591 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.29, meta_modificada:19.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:PUEBLO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE LA PLAZA, lon:-105.12201944, lat:24.84892469}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 5953.38 | 5953.38 | 5953.38 | 2679.02 | 2679.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020 SBS, contratista:OSCAR LOPEZ PINEDA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:266158.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.29}} | {1800388/proyecto_FIN, 1800388/proyecto_INICIO, 1800388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800394 | Proyecto de inversión | 38843.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19421.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19421.77, modificado:19421.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 193652 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 193652 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.93, meta_modificada:62.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:PUEBLO VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.86313551, lat:24.85102154}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 19421.77 | 19421.77 | 19421.77 | 10148.63 | 10148.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:334205.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.93}} | {1800394/proyecto_INICIO, 1800394/proyecto_FIN, 1800394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800432 | Proyecto de inversión | 275625 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:137812.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137812.5, modificado:137812.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO - 194226 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 194226 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:PUEBLO CINCO DE MAYO, 35580 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.28972543, lat:25.77187346}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 137812.5 | 137812.5 | 137812.5 | 113695.31 | 113695.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:2205000.0, importe_modificado:1102500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1800432/proyecto_PROCESO, 1800432/proyecto_FIN, 1800432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800443 | Proyecto de inversión | 344531.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:172265.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172265.63, modificado:172265.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 194325 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 194325 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44217633, lat:25.8202001}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 172265.63 | 172265.63 | 172265.63 | 142119.14 | 142119.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:2205000.0, importe_modificado:1102500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1800443/proyecto_INICIO, 1800443/proyecto_FIN, 1800443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800482 | Proyecto de inversión | 137812.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:68906.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68906.24, modificado:68906.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PEÑOLES MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 194642 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 194642 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:EJIDO PEÑOLES, 35556 PEÑOLES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52921173, lat:25.65020776}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 68906.24 | 68906.24 | 68906.24 | 56847.65 | 56847.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-002-2020 SBS, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:2205000.0, importe_modificado:1102500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800482/proyecto_INICIO, 1800482/proyecto_PROCESO, 1800482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800533 | Proyecto de inversión | 120381.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:60190.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60190.71, modificado:60190.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SARDINAS MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195002 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195002 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.56858961, lat:26.0884439}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 60190.71 | 60190.71 | 60190.71 | 18057.21 | 18057.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1234526.8, importe_modificado:618080.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {1800533/proyecto_INICIO, 1800533/proyecto_PROCESO, 1800533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800610 | Proyecto de inversión | 239775.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:119887.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119887.65, modificado:119887.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD MATALOTES MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195989 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195989 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.72813332, lat:26.39132697}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 119887.65 | 119887.65 | 119887.65 | 35966.3 | 35966.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-004, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1278201.22, importe_modificado:639400.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1800610/proyecto_FIN, 1800610/proyecto_PROCESO, 1800610/proyecto_INICIO, 1800610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800628 | Proyecto de inversión | 42793.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21396.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21396.97, modificado:21396.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ONCE DE MARZO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196327 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196327 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.33, meta_modificada:69.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:PUEBLO ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.81103965, lat:24.91043026}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 21396.97 | 21396.97 | 21396.97 | 9628.64 | 9628.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.33}} | {1800628/proyecto_INICIO, 1800628/proyecto_PROCESO, 1800628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800631 | Proyecto de inversión | 40096.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20048.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20048.28, modificado:20048.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196358 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196358 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.96, meta_modificada:64.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.90004563, lat:24.98584943}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 20048.28 | 20048.28 | 20048.28 | 10476 | 10476 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.96}} | {1800631/proyecto_INICIO, 1800631/proyecto_FIN, 1800631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800716 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198629 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198629 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.31402539, lat:25.50813545}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 64800 | 64800 | 64800 | 37584 | 37584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800716/proyecto_INICIO, 1800716/proyecto_FIN, 1800716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800726 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LAS TAHÚNAS DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198753 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198753 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:EJIDO LAS TAHÚNAS, 35677 LAS TAHÚNAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.32380789, lat:25.69662705}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 64800 | 64800 | 64800 | 37584 | 37584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800726/proyecto_INICIO, 1800726/proyecto_FIN, 1800726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800753 | Proyecto de inversión | 8477.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382.74, modificado:3382.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1712.18, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3382.74, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LUNAS MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 199049 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 199049 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA LOS LUNAS, 34768 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , BARRIO, lon:-104.03586167, lat:24.79087033}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 3382.74 | 3382.74 | 3382.74 | 1014.82 | 1014.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-003 SBS, contratista:ECOZAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO, monto:271285.0, importe_modificado:121945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1800753/proyecto_PROCESO, 1800753/proyecto_FIN, 1800753/proyecto_INICIO, 1800753/proyecto_PROCESO, 1800753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800764 | Proyecto de inversión | 67600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JAVIER DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 199298 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 199298 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN JAVIER, 35684 SAN JAVIER, EL ORO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL A 200 METROS DE LA ENTRADA, lon:-105.35693725, lat:25.79751105}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 33800 | 33800 | 33800 | 19604 | 19604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP013/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800764/proyecto_INICIO, 1800764/proyecto_PROCESO, 1800764/proyecto_FIN, 1800764/proyecto_PROCESO, 1800764/proyecto_FIN, 1800764/proyecto_INICIO, 1800764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800786 | Proyecto de inversión | 270400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:135200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135200.0, modificado:135200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAGISTRAL DEL ORO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 199581 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 199581 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:EJIDO MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), 35680 MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.38640274, lat:25.9817133}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 135200 | 135200 | 135200 | 78416 | 78416 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP013/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1800786/proyecto_PROCESO, 1800786/proyecto_FIN, 1800786/proyecto_INICIO, 1800786/proyecto_FIN, 1800786/proyecto_PROCESO, 1800786/proyecto_INICIO, 1800786/proyecto_PROCESO, 1800786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800834 | Proyecto de inversión | 114493.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:57246.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57246.5, modificado:57246.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA SAN PABLO MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 200073 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 200073 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.21754923, lat:24.91262608}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 57246.5 | 57246.5 | 57246.5 | 17173.95 | 17173.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-004, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:1133586.8, importe_modificado:1133586.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {1800834/proyecto_FIN, 1800834/proyecto_PROCESO, 1800834/proyecto_INICIO, 1800834/proyecto_PROCESO, 1800834/proyecto_FIN, 1800834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800898 | Proyecto de inversión | 7144.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3572.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.08, modificado:3572.08}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD VALLE HERMOSO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201107 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201107 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:COLONIA VALLE HERMOSO (CAMPO GREY), 34427 VALLE HERMOSO (CAMPO GREY), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA ULTIMA CUADRA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.94654559, lat:24.85815146}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3572.08 | 3572.08 | 3572.08 | 1803.19 | 1803.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1800898/proyecto_INICIO, 1800898/proyecto_FIN, 1800898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800922 | Proyecto de inversión | 42864.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:21432.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21432.45, modificado:21432.45}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD FUENTE DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201394 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201394 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:PUEBLO FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.86317843, lat:24.85109942}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 21432.45 | 21432.45 | 21432.45 | 10819.11 | 10819.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1800922/proyecto_INICIO, 1800922/proyecto_FIN, 1800922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800982 | Proyecto de inversión | 460304.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:230152.25, modificado:230152.25}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230152.26, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SIANORI MUNICIPIO DE TOPIA - 201929 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA | 201929 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.72, meta_modificada:804.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:365, direccion:RANCHERIA SIANORI, 34563 SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.76101578, lat:25.26966831}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 230152.25 | 230152.25 | 230152.25 | 175392.22 | 175392.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-001/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIEDO MEX SA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:484538.49, importe_modificado:484538.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.72}} | {1800982/proyecto_PROCESO, 1800982/proyecto_INICIO, 1800982/proyecto_FIN, 1800982/proyecto_INICIO, 1800982/proyecto_FIN, 1800982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801037 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA ZONA SAN FRANCISCO DE OCOTÁN EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL - 202802 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL | 202802 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, 34985 SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS TECHOS REALIZADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA ZONA, lon:-104.73199251, lat:22.88002308}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV004, contratista:ING. ALONSO AYALA DERAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {1801037/proyecto_PROCESO, 1801037/proyecto_INICIO, 1801037/proyecto_FIN, 1801037/proyecto_INICIO, 1801037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801338 | Proyecto de inversión | 22740.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11370.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11370.44, modificado:11370.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ESFUERZOS UNIDOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 207006 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 207006 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.22, meta_modificada:60.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:PUEBLO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.99026218, lat:24.82249474}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 11370.44 | 11370.44 | 11370.44 | 5571.52 | 5571.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.22}} | {1801338/proyecto_PROCESO, 1801338/proyecto_FIN, 1801338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802225 | Proyecto de inversión | 56403.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:28201.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28201.81, modificado:28201.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220696 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220696 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.1, meta_modificada:128.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 35726 BENITO JUÁREZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.20537408, lat:25.19185962}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 28201.81 | 28201.81 | 28201.81 | 8460.54 | 8460.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.1}} | {1802225/proyecto_INICIO, 1802225/proyecto_PROCESO, 1802225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802613 | Proyecto de inversión | 6900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400.0, modificado:1400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD AGUA NUEVA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229076 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229076 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA NUEVA, 35938 AGUA NUEVA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.78175301, lat:24.4667604}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 1400 | 1400 | 1400 | 420 | 420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1802613/proyecto_PROCESO, 1802613/proyecto_INICIO, 1802613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802686 | Proyecto de inversión | 65567.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32783.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32783.79, modificado:32783.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD NAVAJAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 229696 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 229696 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.52, meta_modificada:48.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.14769216, lat:23.88240628}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 32783.79 | 32783.79 | 32783.79 | 25754.73 | 25754.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-020, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1495124.22, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.52}} | {1802686/proyecto_INICIO, 1802686/proyecto_PROCESO, 1802686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803182 | Proyecto de inversión | 276508.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:138254.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138254.46, modificado:138254.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE LOS LOBOS MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 238024 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 238024 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.04, meta_modificada:520.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE (LOS LOBOS), 35460 DIVISIÓN DEL NORTE (LOS LOBOS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.8942929, lat:26.24477238}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 138254.46 | 138254.46 | 138254.46 | 41476.34 | 41476.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-006, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:664743.8, importe_modificado:342903.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.04}} | {1803182/proyecto_PROCESO, 1803182/proyecto_INICIO, 1803182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803206 | Proyecto de inversión | 10672.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5336.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336.3, modificado:5336.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA GRANJA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 238318 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 238318 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:EJIDO LA GRANJA, 35493 LA GRANJA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-105.4917376, lat:25.96110444}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 5336.3 | 5336.3 | 5336.3 | 1600.89 | 1600.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-006, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:664743.8, importe_modificado:342903.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1803206/proyecto_INICIO, 1803206/proyecto_FIN, 1803206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803260 | Proyecto de inversión | 27959.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13979.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13979.75, modificado:13979.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 239147 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 239147 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.69, meta_modificada:20.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:993, direccion:EJIDO , 00000 EL CENTENARIO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL ARROYO, lon:-104.60162943, lat:24.15813121}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 13979.75 | 13979.75 | 13979.75 | 10982.4 | 10982.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-020, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1495124.22, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.69}} | {1803260/proyecto_INICIO, 1803260/proyecto_FIN, 1803260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803627 | Proyecto de inversión | 50775.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25974.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24801.15, modificado:24801.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD SANTO NIÑO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 242328 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 242328 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO NIÑO, 35904 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.80003657, lat:24.68292765}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 24801.15 | 24801.15 | 24801.15 | 7440.35 | 7440.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1803627/proyecto_INICIO, 1803627/proyecto_FIN, 1803627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803678 | Proyecto de inversión | 4400311.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2282286.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118025.02, modificado:2118025.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242790 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242790 | S | 204 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.66999898, lat:24.02382425}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 2118025.02 | 2118025.02 | 2118025.02 | 1476769.86 | 1476769.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI 014-20, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1499998.64, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}} | {1803678/proyecto_PROCESO, 1803678/proyecto_FIN, 1803678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803999 | Proyecto de inversión | 63468.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32467.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31001.44, modificado:31001.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS EL ZACATE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 246365 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 246365 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:37, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), 35901 LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.84520922, lat:24.72049577}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 31001.44 | 31001.44 | 31001.44 | 9300.43 | 9300.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1803999/proyecto_FIN, 1803999/proyecto_PROCESO, 1803999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804014 | Proyecto de inversión | 88856.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45454.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43402.01, modificado:43402.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 246511 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 246511 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.62882442, lat:24.53956484}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 43402.01 | 43402.01 | 43402.01 | 13020.6 | 13020.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1804014/proyecto_INICIO, 1804014/proyecto_FIN, 1804014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804040 | Proyecto de inversión | 88856.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45454.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43402.01, modificado:43402.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN SYMON MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 246759 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 246759 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:EJIDO ESTACIÓN SYMON, 35920 SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.66679759, lat:24.73127418}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 43402.01 | 43402.01 | 43402.01 | 13020.6 | 13020.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1804040/proyecto_INICIO, 1804040/proyecto_FIN, 1804040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804347 | Proyecto de inversión | 24370.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12185.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12185.39, modificado:12185.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PEÑOLES MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 251256 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 251256 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.26, meta_modificada:57.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:24, direccion:EJIDO PEÑOLES, 35556 PEÑOLES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52913662, lat:25.6502566}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 12185.39 | 12185.39 | 12185.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:330000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.26}} | {1804347/proyecto_INICIO, 1804347/proyecto_FIN, 1804347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804456 | Proyecto de inversión | 28689.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14344.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14344.94, modificado:14344.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA EN LA LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 252958 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 252958 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.54, meta_modificada:19.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:189, direccion:EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 34324 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO, lon:-104.49743749, lat:23.92678499}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14344.94 | 14344.94 | 14344.94 | 11333.33 | 11333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-016-20, contratista:EPICA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:1151163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.54}} | {1804456/proyecto_FIN, 1804456/proyecto_INICIO, 1804456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804470 | Proyecto de inversión | 27515.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13757.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13757.63, modificado:13757.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 253110 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 253110 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.74, meta_modificada:18.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:231, direccion:PUEBLO PLAN DE AYALA, 34324 PLAN DE AYALA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA, lon:-104.53800796, lat:23.90273076}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 13757.63 | 13757.63 | 13757.63 | 10869.33 | 10869.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-016-20, contratista:EPICA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:1151163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.74}} | {1804470/proyecto_INICIO, 1804470/proyecto_FIN, 1804470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804590 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE LOS ALLENDES DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 255118 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE | 255118 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:RANCHERIA IGNACIO ALLENDE (LOS ALLENDES), 35525 IGNACIO ALLENDE (LOS ALLENDES), INDÉ DURANGO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA PLAZA DEL PUEBLO, lon:-105.0989531, lat:25.73713494}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810767 | Proyecto de inversión | 80981.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40490.8, modificado:40490.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:40490.8, modificado:40490.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL GALLO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DEL GALLO - 98700 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98700 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS 10 ACCIONES DE PÍSO FIRME SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL GALLO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.29200378, lat:25.56564642}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 30372.46 | 30372.46 | 30372.46 | 30372.46 | 30372.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/MEV/FISM-004-2020/5, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:40490.8, importe_modificado:40490.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.01}} | {1810767/proyecto_INICIO, 1810767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401814007 | Acción | 107427.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107427.3, modificado:0.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 134636 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 134636 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1814007/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversion., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs2: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs3: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs4: {observación:Proyecto a cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | DUR200401815584 | Proyecto de inversión | 2179674.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:1089837.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089837.12, modificado:1089837.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN CABCERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO - 142975 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 142975 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO SALINAS 308 INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE RAMÍREZ, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA ESTA UBICADA A DOS CUADRAS DEL SANTUA, lon:-103.98256468, lat:23.73030902}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 1089837.12 | 1089837.12 | 1089837.12 | 544918.56 | 544918.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-006, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:2179674.24, importe_modificado:2179674.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1815584/proyecto_INICIO, 1815584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401815592 | Proyecto de inversión | 204344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:102172.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102172.23, modificado:102172.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER EN VICENTE GUERRERO - 142992 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 142992 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCONES DE CUARTO SE LLEVARAN A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, lon:-104.03223835, lat:23.72561081}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 102172.23 | 102172.23 | 102172.23 | 51086.12 | 51086.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-005, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1294181.58, importe_modificado:1294181.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1815592/proyecto_INICIO, 1815592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820823 | Proyecto de inversión | 790000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.01, modificado:790000.01}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ASENTAMIENTO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 149828 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149828 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO J. ISABEL ROBLES - GRAL. SIMON BOLIVAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 5, lon:-103.24959884, lat:24.66097381}} | 2020-04-10 | 2020-07-20 | 790000 | 790000 | 790000 | 790000 | 790000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/VIV/009/2020, contratista:SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL SA DE CV (SECSA), convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:790000.01, importe_modificado:790000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1820823/proyecto_INICIO, 1820823/proyecto_PROCESO, 1820823/proyecto_FIN, 1820823/proyecto_PROCESO, 1820823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401827599 | Proyecto de inversión | 193952 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193952.0, modificado:193952.0}} | MANTENIMIENTO (RASTREO) DE CAMINOS RURALES EN LOCALIDAD DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 166792 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 166792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11600.0, meta_modificada:11600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO DR. FRANCISCO CASTILLO NAJERA - CARLOS REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 PUEBLO DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA, 34777 DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , CAMINO , lon:-104.51690098, lat:24.36969697}} | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1827599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830659 | Proyecto de inversión | 85218.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:42730.84, modificado:42730.84}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42487.62, modificado:42487.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE FLECHAS - 177025 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 177025 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ DE FLECHAS, 35890 SAN JOSÉ DE FLECHAS, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.22646974, lat:24.52916169}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 42487.62 | 42487.62 | 42487.62 | 42487.62 | 42487.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020.7, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:85218.46, importe_modificado:85218.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {1830659/proyecto_FIN, 1830659/proyecto_INICIO, 1830659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401831949 | Proyecto de inversión | 1197000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION BENEFICIARIOS, monto:342000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855000.0, modificado:855000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES SENCILLOS (CALENTADOR E INSTALACIÓN) - 182246 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 182246 | S | 456 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO SALINAS 102 INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ABASOLO, CALLE EPIFANIO ESPARZA A UNA CUADRA DE LA CAJA POPULAR, lon:-103.985909, lat:23.73332016}} | 2020-09-21 | 2020-12-26 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-021, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1197000.0, importe_modificado:1197000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:114.0}} | {1831949/proyecto_INICIO, 1831949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401832840 | Proyecto de inversión | 124857 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11351.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113506.0, modificado:111357.53}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DURANGO LOCALIDAD NICOLÁS ROMERO - 185449 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 185449 | S | 167 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:221, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO NICOLÁS ROMERO, 34326 NICOLÁS ROMERO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, BRECHA VARIAS CALLES SE ENCUENTRAN UBICADAS PRINCIPALMENTE EN EL CENTRO DEL POBLADO VARIAS CALLES, lon:-104.48885786, lat:23.7908053}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 111357.53 | 111357.53 | 111357.53 | 33407.26 | 33407.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-014-2020, contratista:NORTE CONSTRUCCIONES INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:122492.06, importe_modificado:122492.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1832840/proyecto_INICIO, 1832840/proyecto_FIN, 1832840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833725 | Proyecto de inversión | 221485 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221485.0, modificado:221485.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS ASENTAMIENTO UNIDOS VENCEREMOS - 188419 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188419 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:286, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO UNIDOS VENCEREMOS, 34364 UNIDOS VENCEREMOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD UNIDOS VENCEREMOS, lon:-105.40894205, lat:23.98234786}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 221485 | 221485 | 221485 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-018/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:421701.0, importe_modificado:421701.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833725/proyecto_INICIO, 1833725/proyecto_FIN, 1833725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833910 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE ASENTAMIENTO LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE - 188975 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 188975 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE BORDO LOCALIDAD LA FERRERIA UBICADO EN LOS LUGARES DE CAPTACION DE AGUA TIE, lon:-104.66793075, lat:23.94858109}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-025/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833910/proyecto_FIN, 1833910/proyecto_PROCESO, 1833910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834642 | Proyecto de inversión | 422400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422400.0, modificado:531147.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS ASENTAMIENTO VILLA MONTEMORELOS - 191136 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 191136 | S | 278 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192000.0, meta_modificada:192000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO VILLA MONTEMORELOS, 34371 VILLA MONTEMORELOS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48002835, lat:23.99189762}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 531147.39 | 531147.39 | 531147.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-043/2020, contratista:DANIEL ALEJANDRO MERAZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:414927.36, importe_modificado:414927.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192000.0}} | {1834642/proyecto_INICIO, 1834642/proyecto_FIN, 1834642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834646 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD GENERAL DOMINGO ARRIETA PASTORES - 191154 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 191154 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:395, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GENERAL DOMINGO ARRIETA PASTORES, 00000 GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES), DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD GENERAL DOMINGO ARRIETA PASTORES UBICADA EN LAS TIERRAS DE U, lon:-105.17718465, lat:23.97717894}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-024/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834646/proyecto_INICIO, 1834646/proyecto_PROCESO, 1834646/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835110 | Proyecto de inversión | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:148920.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXOS ASENTAMIENTO EL CARMEN Y ANEXOS - 192284 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 192284 | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70000.0, meta_modificada:70000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:143, direccion:PUEBLO EL CARMEN Y ANEXOS, 34395 EL CARMEN Y ANEXOS, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y , CAMINO QUE COMUNICA CARMEN Y ANEXOSLA JOYA, lon:-104.72604615, lat:24.27624714}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 148920.8 | 148920.8 | 148920.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-048/2020, contratista:LINEAS Y REDES HIDRAULICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:391448.96, importe_modificado:391448.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70000.0}} | {1835110/proyecto_INICIO, 1835110/proyecto_FIN, 1835110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401838920 | Proyecto de inversión | 310524.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160524.36, modificado:160524.36}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD VALLE FLORIDO EL REFUGIO ASENTAMIENTO VALLE FLORIDO EL REFUGIO - 204334 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204334 | S | 48 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.09, meta_modificada:426.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:EJIDO VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE DISTANCIA DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.83121581, lat:24.88069268}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 310524.36 | 310524.36 | 310524.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-011/2020, contratista:LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:310524.36, importe_modificado:310524.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.09}} | {1838920/proyecto_INICIO, 1838920/proyecto_PROCESO, 1838920/proyecto_FIN, 1838920/proyecto_INICIO, 1838920/proyecto_FIN, 1838920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL USUARIO, trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezb, fecha:2021-01-07}}
2020 | 4 | DUR200401840265 | Proyecto de inversión | 100197.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:45088.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55108.43, modificado:55108.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 118.5 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE ARANAS (3 ACCIONES) - 208115 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208115 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.5, meta_modificada:118.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:RANCHERIA ARANAS, 34610 ARANAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 21.1 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO SALIENDO POR CARRETERA A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN RIO ARRIBA, lon:-105.35337349, lat:24.86371224}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 55108.43 | 55108.43 | 55108.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1840265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842942 | Proyecto de inversión | 4037213.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4037213.83, modificado:4037213.83}} | MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL INTEGRAL (INCLUYE OBRA CIVILY MEJORAMIENTO CON ECOSOSITEMAS DE ENERGIA SOLAR PARA USO EFICIENTE DE CLIMA), EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 216088 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 216088 | S | 1288 | 859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA GUAJOLOTA EN EL HOSPITAL REGIONAL, lon:-104.62890486, lat:22.96177781}} | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 4037213.83 | 4037213.83 | 4037213.83 | 4037213.83 | 2702447.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-IBS002, contratista:UMBRELLA PROJECTS CONSTRUCTION SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3860639.69, importe_modificado:4037213.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842942/proyecto_INICIO, 1842942/proyecto_PROCESO, 1842942/proyecto_FIN, 1842942/proyecto_INICIO, 1842942/proyecto_PROCESO, 1842942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401843547 | Proyecto de inversión | 18855.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:9427.97, modificado:9427.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9427.97, modificado:9427.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LEANDRO VALLE DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 217862 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 217862 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.98, meta_modificada:19.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:RANCHERIA LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE LUZ MARIA ROSAS VALENZUELA, lon:-104.48518652, lat:25.04683225}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 18855.94 | 18855.94 | 18855.94 | 18855.94 | 18855.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1843547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401843635 | Proyecto de inversión | 15099.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7549.93, modificado:7549.93}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7549.93, modificado:7549.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BALTAZAR DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 218141 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 218141 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:RANCHERIA BALTAZAR, 35783 BALTAZAR, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE FRANCISCO RENTERIA ROMERO, lon:-104.56067092, lat:25.00677351}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 15099.86 | 15099.86 | 15099.86 | 15099.86 | 15099.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1843635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844134 | Proyecto de inversión | 15420.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7710.37, modificado:7710.37}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7710.37, modificado:7710.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALMITOS DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 219764 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 219764 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.34, meta_modificada:16.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:RANCHERIA PALMITOS, 35787 PALMITOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE ROSALIO MOLINA GALLEGOS, lon:-104.48051806, lat:25.03704647}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 15420.74 | 15420.74 | 15420.74 | 15420.74 | 15420.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1844134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844293 | Proyecto de inversión | 17898.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:8949.26, modificado:8949.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8949.26, modificado:8949.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD HIDALGO DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220215 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220215 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.97, meta_modificada:18.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:EJIDO HIDALGO DE SAN ANTONIO, 35784 HIDALGO DE SAN ANTONIO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE MA. SANTOS CONTRERAS ESTUPIÑAN, lon:-104.53755068, lat:25.12794161}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 17898.52 | 17898.52 | 17898.52 | 17898.52 | 17898.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1844293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846349 | Proyecto de inversión | 106359 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:53179.5, modificado:53179.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53179.5, modificado:53179.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES PISO FIRME 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD MATALOTES ASENTAMIENTO MATALOTES - 226196 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226196 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.71, meta_modificada:170.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MATALOTES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.72440863, lat:26.39244321}} | 2020-10-31 | 2020-12-15 | 106359 | 106359 | 74451.3 | 74451.3 | 74451.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--006/6, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:106359.0, importe_modificado:106359.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.5}} | {1846349/proyecto_PROCESO, 1846349/proyecto_INICIO, 1846349/proyecto_PROCESO, 1846349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851383 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES MARGARITO MACHADO - 241118 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 241118 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:102, direccion:EJIDO MARGARITO MACHADO (PALOMAS), 35199 MARGARITO MACHADO (PALOMAS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN EL EJ. MARGARITO MACHADO PALOMAS MUNICIPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69531676, lat:25.1990527}} | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1851383/proyecto_INICIO, 1851383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851838 | Proyecto de inversión | 76364.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76364.42, modificado:76364.42}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD MESAS DE URBINA ASENTAMIENTO MESAS DE URBINA - 242676 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 242676 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:208, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MESAS DE URBINA, 34375 MESAS DE URBINA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 750 METROS LINEALES DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD MESAS DE URBINA, lon:-105.1903227, lat:24.3051091}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 76364.42 | 76364.42 | 76364.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-020/2020, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:76364.42, importe_modificado:76364.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1851838/proyecto_PROCESO, 1851838/proyecto_INICIO, 1851838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852372 | Proyecto de inversión | 297596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96176.5, modificado:96176.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:105243.67, modificado:105243.67}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:96176.5, modificado:96176.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES CD. JUAREZ - 244045 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244045 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE VARIAS VILLA CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS HIDALGO 647 C. PRINCIPAL SN C. AVILÉS 290AV. JESÚS RIVERA 520 PTE; CALLE HIDALGO NO 505 ; C. AQUILES SERDÁN 26;, lon:-103.60661245, lat:25.49582785}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | 297596.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.9}} | {1852372/proyecto_INICIO, 1852372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852403 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EL RAYO - 244125 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244125 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RAYO, 35182 EL RAYO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO EL RAYO EN EL MPIO , lon:-103.61031191, lat:25.52045656}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.4}} | {1852403/proyecto_PROCESO, 1852403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853024 | Proyecto de inversión | 127541.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41218.5, modificado:41218.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:45104.43, modificado:45104.43}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:41218.5, modificado:41218.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PICARDIAS - 245488 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245488 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIO EJIDO ESTACIÓN PICARDÍAS, 35189 PICARDÍAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIO EN UBICACIONES VARIAS VARIAS DOMICILIO, lon:-103.48711588, lat:25.32554838}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | 127541.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.1}} | {1853024/proyecto_INICIO, 1853024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853046 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. ARMANDO DEL CASTILLO - 245542 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245542 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, 35166 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE VIOLETA, CALLE NARDOS EN C. AZUCENAS ENTRE C LIRIOS Y C. VIOLETAS EN LA COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO EN EL MPIO DE LERDO D, lon:-103.51388674, lat:25.5356247}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1853046/proyecto_PROCESO, 1853046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854096 | Proyecto de inversión | 66093.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:32279.95, modificado:32279.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33813.31, modificado:33813.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES - 248932 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248932 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES, 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN EN EL PUEBLO VICENTE GUERRERO 7 ZACATES, lon:-102.62912776, lat:24.54034207}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 55602.27 | 55602.27 | 55602.27 | 55602.27 | 55602.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/11, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:66093.26, importe_modificado:66093.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.15}} | {1854096/proyecto_INICIO, 1854096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854323 | Proyecto de inversión | 26443.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:12914.91, modificado:12914.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13528.39, modificado:13528.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD ACACIO ESTACIÓN ACACIO ASENTAMIENTO ESTACIÓN ACACIO - 249595 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249595 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:PARAJE ESTACIÓN ACACIO, 35910 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES DE TECHO FIRME SE ENCUENTRAN EN EL PARAJE ESTACION ACACIO, lon:-102.7817006, lat:24.84135149}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 22245.95 | 22245.95 | 22245.95 | 22245.95 | 22245.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/4, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:26443.3, importe_modificado:26443.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.06}} | {1854323/proyecto_PROCESO, 1854323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401864720 | Proyecto de inversión | 235609.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONAGUA, monto:163563.96, modificado:163563.96}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72045.93, modificado:72045.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO LOS NEGROS - 254002 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 254002 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA LOS NEGROS, 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA CUADRA DE LA CASA DE DOÑA MERCE, lon:-105.34598723, lat:23.79587163}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 72045.93 | 72045.93 | 72045.93 | 72045.93 | 72045.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-002/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6412283.53, importe_modificado:6412283.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1864720/proyecto_INICIO, 1864720/proyecto_PROCESO, 1864720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401865819 | Proyecto de inversión | 43007.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:16127.99, modificado:16127.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26879.98, modificado:26879.98}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD ACACIO ESTACIÓN ACACIO - 256884 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256884 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:EJIDO ACACIO, 35900 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS OCHO ACCIONES DE PISO FIRME SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACACIO CON DOMICIO CONOCIDO, lon:-102.78133322, lat:24.8415114}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 43007.97 | 43007.97 | 31718.37 | 31718.37 | 31718.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/1, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:43007.97, importe_modificado:43007.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.99}} | {1865819/proyecto_PROCESO, 1865819/proyecto_INICIO, 1865819/proyecto_PROCESO, 1865819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401865878 | Proyecto de inversión | 107519.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:40319.98, modificado:40319.98}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67199.96, modificado:67199.96}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPITO ASENTAMIENTO GUADALUPITO - 257028 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257028 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:RANCHERIA GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS VEINTE ACCIONES DE PISO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL GUADALUPITO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.62455314, lat:24.63627831}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 79295.95 | 79295.95 | 79295.95 | 79295.95 | 79295.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/3, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:107519.94, importe_modificado:107519.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.48}} | {1865878/proyecto_INICIO, 1865878/proyecto_PROCESO, 1865878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401865954 | Proyecto de inversión | 16127.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:6048.0, modificado:6048.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10079.99, modificado:10079.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LA BARRANCA ASENTAMIENTO LA BARRANCA - 257241 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257241 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:EJIDO LA BARRANCA, 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO LA BARRANCA, lon:-102.78400266, lat:24.65901992}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 11894.39 | 11894.39 | 11894.39 | 11894.39 | 11894.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/6, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:16127.99, importe_modificado:16127.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.24}} | {1865954/proyecto_PROCESO, 1865954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866234 | Proyecto de inversión | 32255.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:12095.99, modificado:12095.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20159.99, modificado:20159.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD MAGALLANES ASENTAMIENTO MAGALLANES - 257860 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257860 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:RANCHERIA MAGALLANES, 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS SEIS ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA MAGALLANES, lon:-102.65024898, lat:24.4997722}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 23788.78 | 23788.78 | 23788.78 | 23788.78 | 23788.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/2, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:32255.98, importe_modificado:32255.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.48}} | {1866234/proyecto_INICIO, 1866234/proyecto_PROCESO, 1866234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866247 | Proyecto de inversión | 53759.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:20159.99, modificado:20159.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33599.98, modificado:33599.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD EL PAVO MINERAL EL DIEZ ASENTAMIENTO EL PAVO MINERAL EL DIEZ - 257882 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257882 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS DIEZ ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA EL PAVO, lon:-102.66626537, lat:24.8525549}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 39647.97 | 39647.97 | 39647.97 | 39647.97 | 39647.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/4, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:53759.97, importe_modificado:53759.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.48}} | {1866247/proyecto_INICIO, 1866247/proyecto_PROCESO, 1866247/proyecto_INICIO, 1866247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866269 | Proyecto de inversión | 10751.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:4032.0, modificado:4032.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6719.99, modificado:6719.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA LAGUNA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA - 257919 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257919 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:25, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35925 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, lon:-102.63460016, lat:24.66572005}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 7929.59 | 7929.59 | 7929.59 | 7929.59 | 7929.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/5, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:10751.99, importe_modificado:10751.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.49}} | {1866269/proyecto_PROCESO, 1866269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866724 | Proyecto de inversión | 26879.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:10079.99, modificado:10079.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16799.99, modificado:16799.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LOS ESQUIVELES ASENTAMIENTO LOS ESQUIVELES - 258907 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258907 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:EJIDO LOS ESQUIVELES, 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO LOS ESQUIVELES, lon:-102.81913827, lat:24.69702055}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 19823.98 | 19823.98 | 19823.98 | 19823.98 | 19823.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/16, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:26879.98, importe_modificado:26879.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.74}} | {1866724/proyecto_INICIO, 1866724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866892 | Proyecto de inversión | 26879.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:10079.99, modificado:10079.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16799.99, modificado:16799.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO EL PERDIDO - 259313 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259313 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:54, direccion:RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO, 35923 FRANCISCO I. MADERO (EL PERDIDO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERÍA FRANCISCO I. MADERO, lon:-102.57498427, lat:24.58383857}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 19823.98 | 19823.98 | 19823.98 | 19823.98 | 19823.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/20, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:26879.98, importe_modificado:26879.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.74}} | {1866892/proyecto_INICIO, 1866892/proyecto_PROCESO, 1866892/proyecto_INICIO, 1866892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401867096 | Proyecto de inversión | 583335.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:283335.03, modificado:283335.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE PERIBANES - 259792 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259792 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:95, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE PERIBANES, 35900 SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AMPLIACIÓN SURGE DERIVADO DEL CRECIMIENTO DEL POBLADO HACIA LA PARTE NORTE DEL M, lon:-102.48954986, lat:24.51021056}} | 2020-09-28 | 2020-10-28 | 385000.51 | 385000.51 | 385000.51 | 385000.51 | 385000.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/ELE/0026/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:583335.03, importe_modificado:583335.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:330.0}} | {1867096/proyecto_INICIO, 1867096/proyecto_PROCESO, 1867096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401867430 | Proyecto de inversión | 1119423.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:559711.61, modificado:561126.33}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559711.61, modificado:558296.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SAN FELIPE CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 260530 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 260530 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS.EN EL EJIDO SAN FELIPE DEL MPI, lon:-103.38244885, lat:25.69557052}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 1119423.2 | 1119423.2 | 1119423.2 | 1119423.2 | 1119423.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3498197.56, importe_modificado:3498197.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1867430/proyecto_PROCESO, 1867430/proyecto_FIN, 1867430/proyecto_INICIO, 1867430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401872827 | Proyecto de inversión | 884634.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884634.41, modificado:884634.41}} | 208115 PRIM.JORGE HERRERA DELGADO FRACC.RIO DORADO DURANGaula didáctica en planta alta de 6.00x8.00 mts estruct. U-2C y construccipon de módulo de escaleras U-2C de 4.00x8.00 mts | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208115 | S | 88 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1843, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-10-30 | 2021-01-21 | 884634.41 | 884634.41 | 265390.32 | 265390.32 | 265390.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401873041 | Proyecto de inversión | 695357.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695357.66, modificado:695357.66}} | 208146 SEC.SIMON BOLIVAR COL.FELIPE ANGELES GOMEZ PALACIO suministro y colocación de aire acondicionado e instalaciones eléctricas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208146 | S | 194 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2020-10-26 | 2020-12-21 | 695357.66 | 695357.66 | 347678.83 | 347678.83 | 347678.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401873193 | Proyecto de inversión | 491509.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491509.37, modificado:491509.37}} | 208126 J.N.ANEXA A LA NORMAL ZONA CENTRO DURANGO aula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208126 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-11-12 | 2021-02-02 | 491509.37 | 491509.37 | 147452.81 | 147452.81 | 147452.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401875725 | Proyecto de inversión | 407207.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407207.06, modificado:407207.06}} | 208047 T.V.SEC.# 203 LOC.STA.BARBARA RODEO DURANGO aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. con cimentación de zapatas corridas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208047 | S | 40 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:Rodeo, Dgo., México, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2020-08-11 | 2020-10-16 | 407206.89 | 407206.89 | 407206.89 | 407206.89 | 407206.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401877285 | Acción | 60830.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60830.86, modificado:0.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - 77594 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 77594 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2020-07-21 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1877285/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicita cancelación ya que no es proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:patriciamendozasa, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR200401880232 | Proyecto de inversión | 2841000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841000.0, modificado:2841000.0}} | ´´omez Palacio, Dgo."Actualización del Sistema Comercial y Padrón de Usuarios. (Levantamiento y Actualización del Padrón de Usuarios, Implementación de un Sistema de Información Geográfica, Sistema Integral Comercial).", en Gómez Palacio, Dgo..- Mejoramiento de la Eficiencia. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio, Dgo. (SIDEAPA) | PDI-002-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2020-11-30 | 2021-02-28 | 2782000 | 2782000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401880242 | Proyecto de inversión | 2882864 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882864.0, modificado:2882864.0}} | Suministro y colocación de 9,610 medidores domiciliarios tipo velocidad chorro múltiple, clase metrológica ¿B¿, de 15 mm (1/2") de acuerdo a la norma mexicana NOM-012-SCFI-1994, en Gómez Palacio, Dgo. (Mejoramiento de la Eficiencia) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio, Dgo. (SIDEAPA) | PDI-003-2020 | N | 0 | 0 | 9610 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2020-10-17 | 2021-03-31 | 2791359.04 | 2791359.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882602 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | FACULTAD DE ODONTOLOGIA: CONSTUCCION DE VESTIDORES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-02 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Canoas SN-S, Predio Canoas, 34077 Durango, Dgo., México, lon:-104.68212783, lat:24.0272492}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882718 | Proyecto de inversión | 689542 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689542.0, modificado:689542.0}} | FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS Y ARQUITECTURA: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA EN GOMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-07 | N | 0 | 0 | 963 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:Universidad, Filadelfia, 35010 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4996005, lat:25.5851438}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 689542 | 689542 | 689542 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882724 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | FACULTAD DE AGRICULTURA Y ZOOTECNIA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-08 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:Ej. El Compás, Lázaro Cárdenas, 35064 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4840773, lat:25.5611346}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:En el municipio responsable debe seleccionarse Gobierno de la Entidad., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2021-01-25}, obs6: {observación:En el municipio responsable debe seleccionarse Gobierno de la Entidad., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2021-01-25}, obs7: {observación:En el municipio responsable debe seleccionarse Gobierno de la Entidad., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2021-01-25}, obs8: {observación:En el municipio responsable debe seleccionarse Gobierno de la Entidad., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | DUR200401882788 | Proyecto de inversión | 963164.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963164.02, modificado:963164.02}} | 208073 PRIM.PETRA ANDRADE SALMERON FRACC.SAN JUAN DGO servicios sanitarios aislados de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria y cisterna de 5m¿ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208073 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-11 | 2020-11-12 | 963164.02 | 963164.02 | 534503.38 | 534503.38 | 534503.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200658365 | Proyecto de inversión | 150116.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150116.47, modificado:150116.47}} | Mantenimiento Y Reparación En Equipo De Bombeo Pozo Profundo El Quemado - 51826 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-103.4399795, lat:26.10771153}} | 2016-04-01 | 2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {736968/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200686176 | Proyecto de inversión | 147098.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147098.16, modificado:147098.16}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Localidad De San Julio - 127086 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 127086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:63, direccion:NINGUNOEJIDO SAN JULIO, 35265 SAN JULIO, TLAHUALILO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE INTERIOR SIN NOMBRE RUMBO AL PONIENTE DEL EJIDO SAN JULIO., lon:-103.4212766, lat:25.93829597}} | 2016-07-26 | 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {787743/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160200718745 | Proyecto de inversión | 505474.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505474.2, modificado:505474.2}} | Construcción De Techumbre Tipo Arcotecho En Área De Impartición De Educación Física En J De N Gabriela Mistral - 51663 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:NINGUNOEJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN EL EJIDO EL LU, lon:-103.4025126, lat:25.88010415}} | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {820312/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300757301 | Acción | 436312.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436312.08, modificado:0.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 331918 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 331918 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2016-01-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {861429/proyecto_PROCESO, 861429/proyecto_INICIO, 861429/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que es un proyecto de gasto corriente, trimestre:4.0, usuario:patriciamendozasa, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:solicitar cancelación de proyecto ya que corresponde a gasto corriente, trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:solicitar la cancelación, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:solicitar la cancelación, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:solicitar la cancelación, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-20}, obs5: {observación:solicitar la cancelación, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-20}, obs6: {observación:No se han atendido las observaciones, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-21}, obs7: {observación:No se han atendido las observaciones, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-21}, obs8: {observación:No se han atendido las observaciones, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-21}, obs9: {observación:No se han atendido las observaciones, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-21}}
2020 | 4 | DUR00160300758370 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 331560 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 331560 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FUERA DE LAS ZAP URBANAS, lon:-104.2789749, lat:25.41117432}} | 2016-05-10 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862498/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para reportar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758871 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Colonia El Refugio - 348237 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 348237 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE COLEGIO MILITAR COLONIA EL REFUGIO, 00000 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE BOULEVARD AURORA Y CALLE CAOBA, OBRA UBICADA EN U, lon:-103.9711244, lat:23.7259719}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862999/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300758872 | Proyecto de inversión | 181061.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181061.11, modificado:181061.11}} | Ampliacion De Red Electrica En Fraccionamiento Loma Bonita Pies De Casa - 348180 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 348180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , UBICADA A UN COSTADO DEL TECNOLOGICO, lon:-103.9697082, lat:23.71712194}} | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863000/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300759777 | Acción | 3008.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3008.97, modificado:3008.97}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 366427 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO | 366427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-08-20 | 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863905/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300759780 | Acción | 1055.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055.6, modificado:1055.6}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366544 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO | 366544 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863908/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00160300759784 | Acción | 1475.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475.52, modificado:1475.52}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366320 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO | 366320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863912/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170100835449 | Proyecto de inversión | 961362 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961362.0, modificado:961362.0}} | Prim.Ignacio Allende, Loc.Ignacio Allende, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 961361.69 | 961361.69 | 948628.37 | 948628.37 | 948628.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170100835547 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | J.N.Gregorio Torres Quintero,Loc.Transporte,Gmz P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16170100835769 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | Prim.Lazaro Cardenas,Ej.San Isidro,Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 961538 | 961538 | 553068.68 | 553068.68 | 553068.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200858028 | Proyecto de inversión | 250397.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250397.32, modificado:250397.32}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Madre Perla Col La Perla - 92761 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 92761 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MADRE PERLA COLONIA LA PERLA, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE J. GUADALUPE RODRIGUEZ Y CALLE DIAMANTE, LA OBRA SE , lon:-103.9734217, lat:23.71941722}} | 2017-06-02 | 2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967044/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200858030 | Acción | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 80950 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 80950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.987778, lat:23.731111}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967046/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200858042 | Proyecto de inversión | 59784.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59784.05, modificado:59784.05}} | Ampliacion De Red Para Agua Potable En El Ancon - 48041 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 48041 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:COLONIA EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA CUADRA AL NORTE DE LA IGLESIA Y DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.0067449, lat:23.74794526}} | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {967058/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170200896378 | Proyecto de inversión | 1711443 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1711443.0, modificado:1710327.9}} | Construcción De Sistema De Electrificación Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable Para 37,400 Kw/Anual En Pánuco De Coronado En La Localidad De San José De Avino./2017-04-09-0137 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-09-0137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.319264, lat:24.401024}} | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FONDOMINERO-URB-02/2017, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:1710327.9, importe_modificado:1710327.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1022183/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200896531 | Proyecto de inversión | 719694.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719694.86, modificado:719694.86}} | Construcción De Domo Cancha Deportiva Col. Las Monedas Del Municipio De Lerdo, Dgo. - 5411841 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5411841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:25.49628; -103.605228 25.496328; -103.60525, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1022334/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170200902209 | Proyecto de inversión | 876340.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876340.3, modificado:876340.3}} | Construcción De Domo En Cancha Principal De La Localidad De Nazareno De Abalo En El Mpio. De Lerdo, Dgo. - 5411221 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5411221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:25.393163; -103.337723, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1028012/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914509 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | Ampliacion De Red Electrica En Col San Miguel - 184285 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 184285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUEL, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE PAREDON Y BOULEVARD EL AJILADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO D, lon:-103.9709305, lat:23.72718454}} | 2017-05-10 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040762/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914520 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | Ampliacion De Red Para Agua Potable En Col San Miguel Segunda Etapa - 123070 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 123070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA SAN MIGUELVICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN NUEVO ASENTAMIENTO, lon:-103.9707213, lat:23.72659095}} | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040773/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914522 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | Ampliacion De Red Electrica En Calle Narcizo Mendoza Col Independencia I - 122632 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 122632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA COLONIA INDEPENDENCIA IVICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA COLINDANDO CON UN AGEB, lon:-103.9710051, lat:23.72497669}} | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040775/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914523 | Proyecto de inversión | 124825.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124825.54, modificado:124825.54}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Prol Cinco De Mayo - 122726 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 122726 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO COLONIA SAN ANTONIO, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE MATAMOROS ES, lon:-103.9961532, lat:23.74075961}} | 2017-07-18 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040776/proyecto_INICIO, 1040776/proyecto_FIN, 1040776/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Ya fue dado avance al 100%, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914524 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Ampliacion De Red Electrica En Calle Expropiacion Petrolera Col Lazaro Cardenas - 122672 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 122672 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EXPROPIACION PERTROLERA COLONIA LAZARO CARDENASVICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTA COLONIA ES NUEVA POR LO QUE NO, lon:-103.9723261, lat:23.72379139}} | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040777/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914525 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107500.0, modificado:107500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107500.0, modificado:107500.0}} | Ampliacion De Red Electrica En Calle Colegio Militar Col El Refugio - 122567 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 122567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE COLEGIO MILITAR COLONIA EL REFUGIOVICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL REFUGIO P, lon:-103.9713296, lat:23.71808214}} | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040778/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914526 | Proyecto de inversión | 345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:345000.0}} | Pavimento De Concreto Hidraulico Prol Fresno Fracc Infonavit - 104461 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 104461 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRESNO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PALMA, CALLE EL ROBLE OBRA, lon:-103.9772123, lat:23.73874483}} | 2017-07-03 | 2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040779/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170300914531 | Proyecto de inversión | 67978.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67978.73, modificado:67978.73}} | Rehabilitacion De Colector Sanitario En Graseros - 93129 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 93129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:COLONIA GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL ESTADIO DE BASEBALL, lon:-104.0452793, lat:23.74292954}} | 2017-05-10 | 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040784/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170300970825 | Proyecto de inversión | 1525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525000.0, modificado:1525000.0}} | Construcción De 2380 M2 Varias Calles Con Concreto Hidraulico En Colonia Las Lomas De La Localidad De Cuencaé De Ceniceros, Municipio De Cuencamé, Durango. | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-02-0411 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2017/OP/2016-2019-28, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME DGO, monto:1525000.0, importe_modificado:1525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400979960 | Proyecto de inversión | 122780 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61390.0, modificado:61390.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61390.0, modificado:61390.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Frente A La Clinica Carretera Villa Union La Villita Prodder Dos Mil Dieciseis - 342052 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 342052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO, EN LA LOCALIDAD, lon:-104.0496936, lat:23.97237443}} | 2017-08-22 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115040/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400979966 | Acción | 68315.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68315.78, modificado:68315.78}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 342739 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 342739 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2017-05-15 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115046/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981791 | Proyecto de inversión | 56795.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56795.9, modificado:56795.9}} | Construccion De Techo Firme En El Ancon - 209709 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 209709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:EJIDO EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO, LAS CALLES DE ESTA COMUNIDAD NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-104.00579, lat:23.74516606}} | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116871/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981798 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | Construccion De Cuarto Adicional En San Francisco Javier - 212881 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 212881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO, EN ESTA COMUNIDAD LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON NOMBRE., lon:-104.0358387, lat:23.72516633}} | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116878/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981801 | Proyecto de inversión | 74048.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74048.4, modificado:74048.4}} | Construcción De Techo Firme En San Isidro De Murillos - 209687 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 209687 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CORONADO Y CALLE GOMEZ PALACIO, CALLE CORONADO COMUNI, lon:-104.0465265, lat:23.66924997}} | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116881/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400981806 | Proyecto de inversión | 53526.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53526.3, modificado:53526.3}} | Construccion De Techo Firme En San Jose Del Molino - 209600 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 209600 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:EJIDO SAN JOSE DEL MOLINO, 34897 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO DURANGO, EN ESTA COMUNIDAD LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON NOMBRE, lon:-103.9767664, lat:23.68252617}} | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116886/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17170400984071 | Proyecto de inversión | 260400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130200.0, modificado:751000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130200.0, modificado:751000.0}} | Construcción De Techo Firme - 330604 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 330604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PIRULES, 35805 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LOS PIRULES Y BARRIALES, lon:-103.6930331, lat:24.86303778}} | 2017-10-02 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1119151/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101071464 | Proyecto de inversión | 879717 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:879717.0, modificado:879717.0}} | Construcción En La Calle Rumbo A La Peña De Pavimento Hidráulico De 1324 M2, Municipio De Pánuco De Coronado En La Localidad De Pánuco De Coronado. / 2017-04-09-0135 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-09-0135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.319264, lat:24.401024}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1208693/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio.(2), trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR16180101073625 | Proyecto de inversión | 240047 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240047.0, modificado:240047.0}} | Preesc. Comunitario,Loc.Las Playas,Gmz Palac.Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-02-23 |  | 240047 | 240047 | 72014.12 | 72014.12 | 72014.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR18180201089057 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción Y Rehabilitación Barda Perimetral De Cien Ml En Escuela Primaria - 34851 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 34851 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA (LOS COCONOS), 34926 EMILIANO ZAPATA (LOS COCONOS), SÚCHIL DURANGO, EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.8911337, lat:23.64037613}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227438/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089097 | Proyecto de inversión | 55122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26061.4, modificado:26061.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26061.4, modificado:0.0}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Veinte De Abril - 93075 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANBERNARDO | 93075 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRE, lon:-105.6372301, lat:26.32171192}} | 2018-07-09 | 2018-11-15 | 26061 | 26061 | 26061 | 26061 | 26061 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/TSM/FISM-FISE-2018.g, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:55122.0, importe_modificado:55122.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1227478/proyecto_INICIO, 1227478/proyecto_FIN, 1227478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089104 | Proyecto de inversión | 553702.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553702.23, modificado:553702.23}} | Rehabilitación Linea De Agua Potable En La Localidad El Lucero - 139902 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 139902 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 TRAMO POMPEYA - EL LUCERO KILÓMETRO 43 + 450 PUEBLO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO, LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA CARRETERA POMPEYA E LUCERO CERCA DE CORRALES DE MANEJO, lon:-103.3999058, lat:25.87571489}} | 2018-03-26 | 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227485/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089113 | Proyecto de inversión | 53655.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53655.68, modificado:53655.68}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Fresno Col Ejidal - 95110 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 95110 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA EJIDAL, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CESAREO CALLEROS, CALLE ROBLE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EJIDAL, lon:-103.9767828, lat:23.72144883}} | 2018-06-06 | 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227494/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089128 | Proyecto de inversión | 45970.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45970.34, modificado:45970.34}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Allende Zona Centro - 18806 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 18806 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE CON RUMBO A SALIDA A LA ESTACION, lon:-103.9868733, lat:23.72881725}} | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227509/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089129 | Proyecto de inversión | 72769.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72769.91, modificado:72769.91}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Aquiles Serdan Zona Centro - 19096 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 19096 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALAMEDAS, CALLE SANTA ANA CALLE CON RUMBO ALA SALIDA ALA ESTACION, lon:-103.9871973, lat:23.7288471}} | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1227510/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180201089133 | Proyecto de inversión | 597665.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597665.35, modificado:597665.35}} | Ampliacion De Red Electrica En Barrio El Potrero En San Jose De Las Corrientes - 75520 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 75520 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS APROXIMADAMENTE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, lon:-103.8511359, lat:23.7743756}} | 2018-05-21 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227514/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR17180201133006 | Proyecto de inversión | 1153307 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153307.0, modificado:1153307.0}} | Prim. ""Lic. Adolfo Lopez Mateos"" En La Loc. El Lla | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-23 |  | 1153306.99 | 1153306.99 | 1128407.39 | 1128407.39 | 1128407.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR18180201134966 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2400000.0, modificado:2392598.76}} | Rehabilitación De 1,116 M2 Del Instituto Del Mueble Del Centro De Bachillerato Tecnológico Forestal Número 2 Del Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo. / 2018-04-16-0330 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 2392598.76 | 2392598.76 | 2392598.76 | 2392598.76 | 2392598.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-229-18, contratista:SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:2392598.76, importe_modificado:2392598.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}} | {1273742/proyecto_PROCESO, 1273742/proyecto_INICIO, 1273742/proyecto_PROCESO, 1273742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301298210 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | EQUIPAMIENTO DE COCINA Y COMEDOR ESC SEC GRAL EVERARDO GAMIZ - 29819 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 29819 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA SUCHIL CENTRO, 34900SÚCHIL, SÚCHIL DURANGOENTRE Y,EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.91994701, lat:23.63074707}} | 2018-04-15 | 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1298210/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301298334 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE - 34844 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 34844 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 34917LA SOLEDAD, SÚCHIL DURANGOENTREY,EN EL PUENTE DE LA LOCADIDAD, lon:-104.04636764, lat:23.64664729}} | 2018-04-30 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1298334/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301298335 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL CIENTO SESENTA ML EN ESCUELA PRIMARIA - 34853 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SÚCHIL | 34853 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, 34917SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL DURANGOENTRE Y,EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.06223816, lat:23.59354827}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1298335/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301306193 | Proyecto de inversión | 178000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178000.0, modificado:178000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINCUENTA BOILERS SOLAR DE DIEZ TUBOS - 168796 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SUCHIL | 168796 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIOPUEBLO SUCHIL CENTRO, 34900SÚCHIL, SÚCHIL DURANGOENTRE Y,MUNICIPIO SUCHIL DURANGO, lon:-103.92422277, lat:23.62111962}} | 2018-07-15 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1306193/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346457 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ORIZABA - 303632 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303632 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:EJIDO ORIZABA, 34823ORIZABA, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-104.07462332, lat:23.95775117}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/008/2018-A, contratista:FACUNDO ÁVILA GALARZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:360000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346457/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346482 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA - 303661 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303661 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:PUEBLO NARCISO MENDOZA, 34816NARCISO MENDOZA, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-103.96585965, lat:24.01355599}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/008/2018-B, contratista:FACUNDO ÁVILA GALARZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:360000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346482/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301346695 | Proyecto de inversión | 36539 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36539.0, modificado:36539.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO ADOSADO EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA COESVI - 303984 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 303984 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:PUEBLO NARCISO MENDOZA, 34816NARCISO MENDOZA, POANAS DURANGOENTREY,EN VARIAS CALLES, lon:-103.96598839, lat:24.01383039}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346695/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180301384334 | Proyecto de inversión | 1440914 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440914.0, modificado:1440914.0}} | PRIM. ESTATAL "SENTIMIENTOS DE LA NACION" EN VICTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788075 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-01 | 2018-11-25 | 1420377.58 | 1420377.58 | 1420377.58 | 1420377.58 | 1420377.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401465159 | Acción | 150000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.04, modificado:150000.04}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 410346 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | 410346 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1465159/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401472363 | Acción | 65499.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65499.74, modificado:0.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 418454 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 418454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1472363/proyecto_INICIO, 1472363/proyecto_FIN, 1472363/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que es un proyecto de gasto corriente, trimestre:4.0, usuario:patriciamendozasa, fecha:2021-01-21}, obs2: {observación:solicito cancelación debido a que es un proyecto de gasto corriente, trimestre:4.0, usuario:patriciamendozasa, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:solicitar cancelación de proyecto ya que corresponde a gasto corriente , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN, YA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN, YA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN, YA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-20}, obs5: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN, YA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-20}, obs6: {observación:No se han atendido las observaciones, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-21}, obs7: {observación:No se han atendido las observaciones, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-21}, obs8: {observación:No se han atendido las observaciones, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-21}, obs9: {observación:No se han atendido las observaciones, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-21}}
2020 | 4 | DUR180401485566 | Proyecto de inversión | 470100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117525.0, modificado:117525.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:117525.0, modificado:117525.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:117525.0, modificado:117525.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117525.0, modificado:117525.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE MORELOS ENTRE CUAUHTEMOC Y PINO SUAREZ - 434357 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434357 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34826 LA JOYA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.0006339, lat:23.83648283}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1485566/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485646 | Proyecto de inversión | 30533.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30533.76, modificado:30533.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHO FIRME DE LOSA EN LA LOCALIDAD LA JOYA - 434501 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434501 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.6, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34826 LA JOYA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.00011891, lat:23.83781749}} | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1485646/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-21}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485859 | Proyecto de inversión | 59400.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59400.12, modificado:59400.12}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA POR SALIDA NORTE EN LA LOCALIDAD ORIZABA - 434902 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434902 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:EJIDO ORIZABA, 34823 ORIZABA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.07556746, lat:23.95614323}} | 2018-04-17 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485859/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485962 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ATENOGENES - 435071 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435071 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:VILLA SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD SAN ATENOGENES, lon:-104.02081757, lat:23.99172917}} | 2018-03-13 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1485962/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485985 | Proyecto de inversión | 34412.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34412.56, modificado:34412.56}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN - 435111 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 435111 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:22, direccion:PUEBLO SAN MARTÍN, 34804 SAN MARTÍN, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.14090131, lat:23.96991881}} | 2018-02-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485985/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-22}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401486217 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON CELDAS SOLARES SEGUNDA ETAPA - 435567 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 435567 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD, lon:-104.26934148, lat:25.41162081}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1486217/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401495837 | Proyecto de inversión | 1442308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442308.0, modificado:1442308.0}} | PRIM. # 1 "PROFESORA ELENA CENTENO", DURANGO 1688143 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 1688143 | 1688143 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2017-10-30 | 2017-11-17 | 1440736.85 | 1440736.85 | 1440736.85 | 1440736.85 | 1440736.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190101511829 | Proyecto de inversión | 1150665 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150665.0, modificado:1150665.0}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS Y PAVON LOC.CHIHUAHUITA GOMEZ 1888070 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888070 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-03-04 | 2019-06-29 | 1150664.7 | 1150664.7 | 872803.47 | 872803.47 | 872803.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190101511861 | Proyecto de inversión | 1773776 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1773776.0, modificado:1773776.0}} | PRIM.VICENTE SUAREZ LOC.LA FLOR GOMEZ PALACIO DGO 1888065 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888065 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:69, direccion:La Flor, Dgo., México, lon:-103.3686111, lat:25.6811111}} | 2019-02-27 | 2019-06-04 | 1773776 | 1773776 | 1407484.79 | 1407484.79 | 1407484.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1888065 rehabilitación de aulas de 6.00x8.00 mts., rehabilitación de servicios sanitarios, red eléctrica; construcción de cisterna de 5 m³ , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190101512638 | Proyecto de inversión | 1151936 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151936.0, modificado:1151936.0}} | T.V.SEC.#79 LOC.PARRAS DE LA FUENTE DURANGO DGO 1788130 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788130 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:226, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-27 | 2019-06-04 | 1151313.89 | 1151313.89 | 1151313.89 | 1151313.89 | 1151313.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788130rehabilitación de aulas, construcción de servicios sanitarios 1ª, 2ª, 3ª y 4ª etapas, obra exterior: cisterna de 5m³, fosa séptica de 5m³ y pozo de absorción, rehabilitación de andadores y rehabilitación de plaza cívica , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190201518073 | Proyecto de inversión | 72729.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72729.22, modificado:72729.22}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN JESUS GONZALEZ ORTEGA - 3997 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 3997 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:RANCHERIA GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DEL POZO HACIA DENTRO DEL PUEBLO, lon:-104.43569319, lat:24.89540024}} | 2019-02-18 | 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-001/2019, contratista:LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:72729.22, importe_modificado:72729.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1518073/proyecto_INICIO, 1518073/proyecto_PROCESO, 1518073/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201530625 | Proyecto de inversión | 19445.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19445.96, modificado:19445.96}} | AMLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO PRIMO DE VERDAD - 41094 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 41094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:RANCHERIA FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DEL TINACO AL COSTADO DE LA PILA A LA COLONIA, lon:-104.46375417, lat:24.9040496}} | 2019-04-22 | 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-006/2019, contratista:LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DGO, monto:19445.96, importe_modificado:19445.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1530625/proyecto_PROCESO, 1530625/proyecto_INICIO, 1530625/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201531857 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 44948 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 44948 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:RANCHERIA , 34936 MESA DE TABACOS, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , COMUNIDAD MESA DE TABACOS, lon:-104.17827918, lat:23.2385957}} | 2019-04-25 | 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1531857/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-16}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201544344 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE RED Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE CORDERO - 90228 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN LUIS DE CORDERO | 90228 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , SE UBICA POR LA PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.27901953, lat:25.41035691}} | 2019-05-27 | 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1544344/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201547020 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 68166 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 68166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:RANCHERIA , 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , AUN NO SE UBICA EL PUNTO DE PERFORACIÓN, lon:-104.45620643, lat:24.90388417}} | 2019-06-03 | 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SJR-R33-023/2019, contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547020/proyecto_FIN, 1547020/proyecto_PROCESO, 1547020/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201557918 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN VERACRUZ POANAS DGO - 118471 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118471 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VERACRUZ, 34830 VERACRUZ, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL PUEBLO, lon:-103.92324163, lat:24.02024785}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1557918/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190301572739 | Proyecto de inversión | 240283 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240283.0, modificado:240283.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.LOS LADRILLOS RODEO DGO 1788114 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788114 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:Los Ladrillos, Dgo., México, lon:-104.6227777, lat:25.2772222}} | 2019-08-20 | 2019-11-11 | 240282.63 | 240282.63 | 216589.86 | 216589.86 | 216589.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1788114 rehabilitación de aula didáctica, rehabilitación de servicios sanitarios, construcción de cisterna de 5m¿, red eléctrica, red sanitaria, construcción de andadores y muro de acometida , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190401580983 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA - 44892 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 44892 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:RANCHERIA , 34917 SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SAN MIGUEL DE LA MICHILIA, lon:-104.06168026, lat:23.59293869}} | 2019-05-06 | 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1580983/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401582672 | Proyecto de inversión | 962965.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962965.38, modificado:962965.38}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD SAN FERMIN MUN DE HIDALGO - 116202 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO | 116202 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN FERMÍN, 35300 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR AL ENTROQUE EN LA CALLE DE LA IGLESIA, lon:-104.80663206, lat:26.3228708}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1582672/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no puede registrarse avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401596825 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL REFUGIO - 219993 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 219993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 35740 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , CALLE SIN NUMERO. LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL REFUGIO, lon:-104.21944692, lat:25.36530033}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1596825/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401605706 | Proyecto de inversión | 1638384 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540666.72, modificado:540666.72}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:540666.72, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:557050.56, modificado:0.0}} | ELECTRIFICACION DE LA POBLACIÓN LOS ALAMILLOS - 54237 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CFE DISTRIBUCIÓN | 54237 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:553, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO RANCHERIA LOS ALAMILLOS, 34680 LOS ALAMILLOS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , A LOCALIDAD DE LOS ALAMILLOS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 47 HABITANTES. LOS A, lon:-105.75661202, lat:24.38908459}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 540666.72 | 540666.72 | 540666.72 | 540666.72 | 540666.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DIST-GOB ESTADO Y MdeSD No. 01/2019, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2.336356E7, importe_modificado:2.336356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1605706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401633957 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LOCALIDAD DE LA PURISIMA - 219881 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 219881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SIN NUMER RANCHERIA , 35740 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO, lon:-104.19803694, lat:25.38907179}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1633957/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401634004 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS - 220106 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 220106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 35740 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO LOCALIDAD SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, lon:-104.16523576, lat:25.37591142}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1634004/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401635725 | Proyecto de inversión | 48024 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48024.0, modificado:48024.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE SAN ANTONIO DE SIANORI EL JARDIN MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 241517 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 241517 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE SIANORI, 34556 SAN ANTONIO DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1 HORA EN VEHICULO, lon:-106.69628201, lat:25.27039939}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-026/2019, contratista:LUCILA MORENO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA DURANGO, monto:50112.0, importe_modificado:50112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1635725/proyecto_PROCESO, 1635725/proyecto_INICIO, 1635725/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la administración anterior, por lo que no se cuenta con información para registrar avance., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401664636 | Proyecto de inversión | 48605.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48605.62, modificado:48605.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NARCISO MENDOZA - 276838 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 276838 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.32, meta_modificada:35.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:0 INTERIOR 0 BARRIO , 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA, lon:-103.96507898, lat:24.01385035}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1664636/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información del proyecto por parte del municipio., trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2020-12-17}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702327 | Proyecto de inversión | 55401501.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.540150114E7, modificado:5.540150114E7}} | Carretera: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 17819 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Dgo., México, lon:-104.3191379, lat:24.4008799}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.4575171, lat:24.7825839}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 55401501.14 | 55401501.14 | 50408974.7 | 50408974.7 | 41106213.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702389 | Proyecto de inversión | 2704369.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2704369.24, modificado:2704369.24}} | Construcción de tres aulas didácticas en planta alta y módulo de escalera en la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-ESC AL 100-001 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:Artículo 123 2075, Benito Juárez, 35099 Benito Juárez, Dgo., México, lon:-103.50125313, lat:25.58533673}} | 2019-06-17 | 2020-06-30 | 1960648.61 | 2704369.24 | 1960648.61 | 1960648.61 | 1960648.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702882 | Proyecto de inversión | 2274702.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274702.78, modificado:2347130.2}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA PROCURACIÓN DE JUSTICIA (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 06 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66380835, lat:23.99195743}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2347130.2 | 2346876.64 | 2346876.64 | 2346876.64 | 2346876.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702990 | Proyecto de inversión | 145928.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145928.1, modificado:145928.1}} | Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, TRITURADOR DE PAPEL) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66387272, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99199663}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 145928.1 | 145328.14 | 145328.14 | 145328.14 | 145328.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101703329 | Proyecto de inversión | 3369249.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369249.73, modificado:3229954.34}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66385126, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66380835, lat:23.99207505}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3229954.34 | 3221598.26 | 3221598.26 | 3221598.26 | 3221598.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101703340 | Proyecto de inversión | 359278.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359278.25, modificado:364278.25}} | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 24 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99199663}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99197703}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 364278.25 | 357745.69 | 357745.69 | 357745.69 | 357745.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201706485 | Proyecto de inversión | 6653376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6653376.0, modificado:6653376.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE LERDO EN EL ESTADO DE DURANGO 1A ETAPA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECOPE | 12582167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38700.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: , lon:-103.530605, lat:25.522622}} | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 6580188.86 | 6223833.56 | 2389450.32 | 2389450.32 | 2366305.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FOTRADIS-ED-051-20, contratista:PAVIMENTOS LAGUNA S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:6118344.86, importe_modificado:6118344.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1706485/proyecto_INICIO, 1706485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-13}, obs5: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-13}, obs6: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-13}, obs7: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-13}, obs8: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | DUR200201711222 | Proyecto de inversión | 809083 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809083.0, modificado:687458.58}} | Construcción de red de drenaje sanitario con tubería de 8" y 382 descargas domiciliarias y 5 pozos de visita en la Col. Las Huertas. (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Palacio Dgo. | AP-011-2020 | N | 0 | 0 | 1528 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cto Mision de Ntra. Sra. de la Luz 352, Las Huertas 2, Las Huertas, 35079 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.44846725, lat:25.58959444}} | 2020-07-15 | 2020-11-15 | 687458.58 | 687458.58 | 687458.58 | 687458.58 | 687458.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al presente proyecto se le modificó el monto autorizado mediante cédula de traspaso correspondiente al 5o. modificatorio con fecha 09 de octubre del 2020, trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201711617 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4997500.0}} | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Sistema de Aireación Extendida Simplificada) de Tamazula de Victoria, Dgo. Etapa 1/2., Tamazula, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua de Tamazula | APTAR-004-2020 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula de Victoria, Dgo., México, lon:-106.9677971, lat:24.9683887}} | 2020-06-26 | 2020-12-15 | 4997500 | 4997500 | 4991498.65 | 4991498.65 | 4991498.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301714613 | Proyecto de inversión | 821129 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821129.0, modificado:821129.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÈ DE BASOCO DE CONETO DE COMONFORT | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 17-APARURAL-2020 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:Coneto de Comonfort, Dgo., México, lon:-104.81231689, lat:24.96738512}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 821129 | 821129 | 599850 | 599850 | 599850 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301718997 | Proyecto de inversión | 1704816.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:854816.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 102436 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPIMI | 102436 | S | 765 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:PUEBLO , 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.12953262, lat:26.52847526}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 255000 | 255000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-003-2020, contratista:JESUS GERARDO GONZÁLEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1701022.5, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1718997/proyecto_INICIO, 1718997/proyecto_PROCESO, 1718997/proyecto_FIN, 1718997/proyecto_INICIO, 1718997/proyecto_PROCESO, 1718997/proyecto_FIN, 1718997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301720785 | Proyecto de inversión | 159991.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79995.81, modificado:79995.81}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:79995.81, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LOCALIDAD ZAPOTES DE RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE CANELAS CANELAS - 122410 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANELAS | 122410 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.48, meta_modificada:254.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, direccion:PUEBLO , 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.56068732, lat:25.13692176}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 79995.81 | 79995.81 | 79995.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-002/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:452614.28, importe_modificado:452614.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.48}} | {1720785/proyecto_INICIO, 1720785/proyecto_FIN, 1720785/proyecto_PROCESO, 1720785/proyecto_FIN, 1720785/proyecto_PROCESO, 1720785/proyecto_INICIO, 1720785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722031 | Proyecto de inversión | 159634.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:79817.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79817.26, modificado:79817.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE TEJA DE BARRO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE AZAFRANES DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ - 135633 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ | 135633 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DE AZAFRANES, 34650 SAN PEDRO DE AZAFRANES, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.10148813, lat:24.73593822}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 79817.26 | 79817.26 | 79817.26 | 23945.18 | 23945.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-015-R33-2020 SBS, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ, monto:478903.56, importe_modificado:79817.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1722031/proyecto_INICIO, 1722031/proyecto_PROCESO, 1722031/proyecto_INICIO, 1722031/proyecto_PROCESO, 1722031/proyecto_INICIO, 1722031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722093 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:600000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL SALTO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136202 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136202 | S | 47 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:RANCHERIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.35990527, lat:23.7772027}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722093/proyecto_INICIO, 1722093/proyecto_PROCESO, 1722093/proyecto_FIN, 1722093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722115 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA PEÑA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 136368 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136368 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:RANCHERIA LA PEÑA, 34953 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.36927943, lat:23.56357181}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-011/2020, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722115/proyecto_INICIO, 1722115/proyecto_FIN, 1722115/proyecto_INICIO, 1722115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722163 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD CHAVARRÍA NUEVO MUNICIPIO PUEBLO NUEVO - 136874 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 136874 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:EJIDO CHAVARRÍA NUEVO, 34955 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.59136683, lat:23.64888439}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722163/proyecto_INICIO, 1722163/proyecto_PROCESO, 1722163/proyecto_FIN, 1722163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722216 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 137938 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 137938 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:871, direccion:RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 34963 TIERRA BLANCA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.41633052, lat:23.3952203}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-005/2020, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722216/proyecto_INICIO, 1722216/proyecto_PROCESO, 1722216/proyecto_FIN, 1722216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722241 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD CEBOLLAS MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 138245 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 138245 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:20, direccion:RANCHERIA CEBOLLAS, 34964 CEBOLLAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.84446397, lat:23.36688217}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-006/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722241/proyecto_INICIO, 1722241/proyecto_FIN, 1722241/proyecto_INICIO, 1722241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301722244 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD GUAJOLOTES MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 138305 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 138305 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:164, direccion:RANCHERIA GUAJOLOTES, 34963 GUAJOLOTES, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.18201914, lat:23.19184142}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722244/proyecto_INICIO, 1722244/proyecto_PROCESO, 1722244/proyecto_FIN, 1722244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301737566 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999226.96}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO AYUNTAMIENTO - 29838 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 29838 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA AYUNTAMIENTO, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA COLONIA, lon:-104.76949324, lat:24.52907284}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1198600.44 | 1198600.44 | 1198600.44 | 1198600.44 | 1198600.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIAC.CAN/FISE/FISMDF/SD/002/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1999226.96, importe_modificado:1999226.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1737566/proyecto_INICIO, 1737566/proyecto_PROCESO, 1737566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301747670 | Proyecto de inversión | 65504.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65504.01, modificado:51901.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 51725 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 51725 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.86, meta_modificada:43.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AZALEAZ 139 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD GIRASOLES Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE JUAN ESCUTIA CASA HABITACIÓN, lon:-103.5067502, lat:25.61193944}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 51901.5 | 51901.5 | 51901.5 | 51901.5 | 51901.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.86}} | {1747670/proyecto_INICIO, 1747670/proyecto_FIN, 1747670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301749639 | Proyecto de inversión | 26268.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26268.57, modificado:22934.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SAN RAMÓN - 57097 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57097 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:832, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAMÓN, 35144 SAN RAMÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.51767174, lat:25.70816168}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 22934.43 | 22934.43 | 22934.43 | 22934.43 | 22934.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1749639/proyecto_INICIO, 1749639/proyecto_FIN, 1749639/proyecto_PROCESO, 1749639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301752243 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL ARTURO BERNAL ASENTAMIENTO GENERAL ARTURO BERNAL - 64792 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO GENERAL ARTURO BERNAL, 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ARTURO BERNAL, lon:-104.37670303, lat:24.37456141}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 190000 | 190000 | 189900.68 | 189900.68 | 189900.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1752243/proyecto_INICIO, 1752243/proyecto_PROCESO, 1752243/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS para cerrar el proyecto ($189,900.68), trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS para cerrar el proyecto ($189,900.68), trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS para cerrar el proyecto ($189,900.68), trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS para cerrar el proyecto ($189,900.68), trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301752258 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO CENTRO - 64831 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 64831 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCACLIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.3186329, lat:24.4012202}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 190000 | 190000 | 189900.68 | 189900.68 | 189900.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:2279404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1752258/proyecto_INICIO, 1752258/proyecto_FIN, 1752258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS con el monto $189,900.68 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS con el monto $189,900.68 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS con el monto $189,900.68 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento FISE a 0, y dar avance a todos los momentos contables de su fuente FAIS con el monto $189,900.68 para cerrar el proyecto. , trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301753351 | Proyecto de inversión | 1387178.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387178.23, modificado:1387178.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN PEÑÓN BLANCO LOCALIDAD PEÑÓN BLANCO - 67749 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIPO PEÑON BLANCO | 67749 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE S/N INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , COLONIA ALTA VISTA AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL CAMINO ALA MESA DE LOS DIAZ, lon:-104.03384516, lat:24.77680708}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 1387178.23 | 1387178.23 | 1387178.23 | 1387178.23 | 1387178.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-AYS-FISM-020-014, contratista:SERGIO JONATHAN ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:876526.51, importe_modificado:876526.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1753351/proyecto_PROCESO, 1753351/proyecto_INICIO, 1753351/proyecto_PROCESO, 1753351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301754384 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO BIENESTAR SOCIAL, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO ASENTAMIENTO LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO - 70776 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70776 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.72, meta_modificada:130.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:56, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, 34964 LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.04559368, lat:23.41564513}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-008/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.72}} | {1754384/proyecto_INICIO, 1754384/proyecto_FIN, 1754384/proyecto_PROCESO, 1754384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301754401 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BIENESTAR, monto:35000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN PATRICIO DE MILPILLAS ASENTAMIENTO SAN PATRICIO DE MILPILLAS - 70814 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70814 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.08, meta_modificada:132.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:119, direccion:RANCHERIA LA CUMBRE [DE MILPILLAS], 34963 LA CUMBRE [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA TIENDA, lon:-105.202709, lat:23.2500029}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-007/2020, contratista:ANAYA GAMA JOSE HUMBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.08}} | {1754401/proyecto_INICIO, 1754401/proyecto_FIN, 1754401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200301755416 | Proyecto de inversión | 1974894.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:987507.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987386.99, modificado:987323.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD LA VILLITA ASENTAMIENTO LA VILLITA - 79620 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 79620 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:RANCHERIA LA VILLITA, 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EN ZONA DE LAS QUEBRADAS, lon:-106.29383439, lat:24.84209822}} | 2020-05-25 | 2020-08-25 | 987323.72 | 987323.72 | 987323.72 | 987323.72 | 987323.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-RAM033-SAP-014-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1974894.49, importe_modificado:1974894.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1755416/proyecto_PROCESO, 1755416/proyecto_INICIO, 1755416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301756989 | Proyecto de inversión | 479608 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:80755.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398853.0, modificado:298697.62}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE RED DE ALCANTARILLADO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ CALLE MANZANERA DEL CAMPO - 84000 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 84000 | S | 78 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE A. MANZANERA DEL CAMPO INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOAQUIN GARCIA MARTINEZ Y CALLE EDUARDO HERNANDEZ, CALLE LUIS BENITEZ VIALIDAD UBICADA FRENTE , lon:-104.68857119, lat:24.04751814}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 298697.62 | 298697.62 | 298697.62 | 298697.62 | 298697.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-017/2020, contratista:GCL URBANIZACIONES Y CONCRETOS, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1524226.75, importe_modificado:1524226.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.4}} | {1756989/proyecto_INICIO, 1756989/proyecto_PROCESO, 1756989/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301757771 | Proyecto de inversión | 219279.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:109639.88, modificado:122505.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109639.89, modificado:121808.67}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO ACCIONES DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO EN SAN ANTONIO DE LA LAGUNA - 86458 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 86458 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:14, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35887 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , CALLES DIVERSAS CON DOMICILIO CONOCIDO EN SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, lon:-103.43899917, lat:24.37999237}} | 2020-09-01 | 2020-12-23 | 121808.67 | 121808.67 | 121808.67 | 121808.67 | 121808.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020.2, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:244314.61, importe_modificado:244314.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {1757771/proyecto_INICIO, 1757771/proyecto_FIN, 1757771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301757810 | Proyecto de inversión | 398241 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:199120.5, modificado:270833.66}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199120.5, modificado:269292.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE ACCIONES DE TECHO FIRME LOSA DE CONCRETO EN EL DIEZ DE ABRIL - 86559 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 86559 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA DIEZ DE ABRIL, 35896 DIEZ DE ABRIL, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y , CALLES DIVERSAS CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.47990929, lat:24.5559147}} | 2020-09-01 | 2020-12-23 | 269292.15 | 269292.15 | 269292.15 | 269292.15 | 269292.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020.4, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:540125.81, importe_modificado:540125.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.0}} | {1757810/proyecto_INICIO, 1757810/proyecto_FIN, 1757810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301761095 | Proyecto de inversión | 190033 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19003.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171030.0, modificado:121664.26}} | CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO PROMOTORES SOCIALES AVENIDA GUADALUPE VICTORIA - 94822 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 94822 | S | 296 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA PROMOTORES SOCIALES, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO BALLEZA, CALLE PATRICIA HERRERA LA BAJADA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CA, lon:-104.64265925, lat:23.9855101}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 121664.26 | 121664.26 | 121664.26 | 105665.22 | 105665.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-020/2020, contratista:RACCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3524970.04, importe_modificado:3524970.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1761095/proyecto_INICIO, 1761095/proyecto_PROCESO, 1761095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301763346 | Proyecto de inversión | 152616.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152616.15, modificado:148994.47}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL. AMPLIACIÓN VALLE VERDE - 100920 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 100920 | S | 227 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN VALLE VERDE, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, POR CALLE EL PASEO DE LA FERRERIA, lon:-104.64779186, lat:23.97982508}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 148994.47 | 148994.47 | 148994.47 | 148994.47 | 148994.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2020, contratista:CARLOS ROJAS ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:804973.67, importe_modificado:804973.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1763346/proyecto_INICIO, 1763346/proyecto_PROCESO, 1763346/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301765924 | Proyecto de inversión | 2661102.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661102.34, modificado:2660454.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO MIRELES - 107993 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 107993 | S | 9248 | 6166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:117.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PINO INTERIOR SN COLONIA MIRELES, 34186 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LAS PUERTAS Y , A ESPALDAS DEL SALON PUNTO DIAMANTE, lon:-104.66959435, lat:23.98328163}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2660454.98 | 2660454.98 | 2660454.98 | 2660454.98 | 2660454.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-01/2020, contratista:ROBERTO CORTEZ OLGUIN, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2660454.98, importe_modificado:2660454.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.3}} | {1765924/proyecto_INICIO, 1765924/proyecto_FIN, 1765924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301768274 | Proyecto de inversión | 157852.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157852.05, modificado:153028.87}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL. VALLE VERDE SUR - 114192 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 114192 | S | 253 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, POR LA MISCELÁNEA JESSI, lon:-104.65190893, lat:23.98773732}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 153028.87 | 153028.87 | 153028.87 | 153028.87 | 153028.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-013/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:338028.61, importe_modificado:338028.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1768274/proyecto_INICIO, 1768274/proyecto_FIN, 1768274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301768485 | Proyecto de inversión | 89522 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89522.0, modificado:89521.61}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO MESA DEL CUERVO - 114900 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 114900 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:212, direccion:CALLE MI PATRIA ES PRIMERO PUEBLO MI PATRIA ES PRIMERO, 00000 MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVO), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO BENEFICIANDO A 10 VIVI, lon:-105.1405353, lat:24.09595459}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 89521.61 | 89521.61 | 89521.61 | 89521.61 | 89521.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2020, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:89521.61, importe_modificado:89521.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768485/proyecto_INICIO, 1768485/proyecto_PROCESO, 1768485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301769816 | Proyecto de inversión | 1260038.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:630019.23, modificado:630479.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630019.23, modificado:629559.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LA POPULAR - 118825 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 118825 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.46664874, lat:25.6821531}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 1260038.52 | 1260038.52 | 1260038.52 | 1260038.52 | 1260038.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1769816/proyecto_INICIO, 1769816/proyecto_PROCESO, 1769816/proyecto_FIN, 1769816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301777814 | Proyecto de inversión | 691378.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631378.57, modificado:631378.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MIGUEL CANALES FRACC DANIEL SOTO, EN VICENTE GUERRERO - 136322 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 136322 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CANALES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DANIEL SOTO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SAGITARIO, CALLE FRANCISCO SALINAS LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTA A UNA CUADRA DE LA COMA, lon:-103.97809703, lat:23.7426124}} | 2020-08-03 | 2020-08-21 | 631378.57 | 631378.57 | 631378.57 | 631378.57 | 631378.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-011, contratista:ARTEMIO VARELA PIEDRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:691378.57, importe_modificado:691378.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1777814/proyecto_PROCESO, 1777814/proyecto_FIN, 1777814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301778149 | Proyecto de inversión | 269710.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239710.36, modificado:239710.36}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE OLIMPIA COL CNOP EN VICENTE GUERRERO - 136711 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 136711 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OLIMPIA INTERIOR SN COLONIA CNOP, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE BOULEVARD DE LAS ROSAS Y CALLE AURORA, CALLE CEDRO ESTA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICENTE GUERRERO., lon:-103.97913584, lat:23.73632217}} | 2020-08-27 | 2020-10-24 | 239710.36 | 239710.36 | 239710.36 | 239710.36 | 239710.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-014, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:269710.36, importe_modificado:269710.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1778149/proyecto_INICIO, 1778149/proyecto_PROCESO, 1778149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301790675 | Proyecto de inversión | 505766.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505766.76, modificado:505766.76}} | 208032 T.V.SEC.#343 LOC.ESTACION COYOTES PUEBLO NUEVO DGO rehabilitación de primer módulo de servicios sanitarios y construcción de segundo módulo, obra exterior: cisterna de 10 m¿, red hidráulica, red sanitaria y red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208032 | S | 13 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:689, direccion:Pueblo Nuevo, 34947 El Salto, Dgo., México, lon:-105.3680084, lat:23.7697772}} | 2020-08-05 | 2020-11-10 | 505766.76 | 505766.76 | 465274.7 | 465274.7 | 465274.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301790763 | Proyecto de inversión | 612569.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612569.03, modificado:612569.03}} | 208046 T.V.SEC.#487 LOC.SAN FCO.DE OCOTAN MEZQUITAL DGO REHABILITACCION aula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208046 | S | 54 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2020-08-31 | 2020-12-06 | 612569.03 | 612569.03 | 576634.99 | 576634.99 | 576634.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791558 | Proyecto de inversión | 996312.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996312.68, modificado:996312.68}} | 208104 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208104 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2020-08-12 | 2020-10-19 | 996312.68 | 996312.68 | 995240.62 | 995240.62 | 995240.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791588 | Proyecto de inversión | 371230.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371230.53, modificado:371230.53}} | 208085 J.N.CELESTIN FREINET FRACC.VALLE DEL MANANTIAL DGO aula didáctica adosada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208085 | S | 63 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-03 | 2020-10-25 | 371230.53 | 371230.53 | 369757.61 | 369757.61 | 369757.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791595 | Proyecto de inversión | 637963.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637963.04, modificado:637963.02}} | 208070 J.N.NABOR CARRILLO FRACC.VILLAS DEL GDNA I DGO rehabilitación de servicios sanitarios y ampliación a 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: cisterna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208070 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-07-21 | 2020-10-12 | 637963.02 | 637963.02 | 637963.02 | 637963.02 | 637963.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301791602 | Proyecto de inversión | 383636.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383636.1, modificado:383636.1}} | 208069 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208069 | S | 42 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-03 | 2020-10-25 | 383636.1 | 383636.1 | 331395.55 | 331395.55 | 331395.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301792731 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248327.99}} | Rehabilitacion de equipo electrico y de bombeo en tanque Numero 1 de la cabecera municipal de Nuevo Ideal.-Componente: Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Organismo de Agua y Alcantarillado de Nuevo Ideal (OAANI) | AP-015-2020 | N | 0 | 0 | 4800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.0761999, lat:24.8851705}} | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 248327.99 | 248327.99 | 248327.99 | 248327.99 | 248327.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al presente proyecto se modificó el monto autorizado mediante cédula de traspaso correspondiente al 5o. Modificatorio, con fecha 09 de octubre del 2020 , trimestre:4.0, usuario:mariadvaldezz, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793372 | Proyecto de inversión | 440807.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440807.23, modificado:440807.23}} | 208067 SEC.NELLIE CAMPOBELLO LOC.VILLA OCAMPO OCAMPO DGO rehabilitación laboratorio de ciencias y construcción de caseta para tanque estacionario de 120 lts equipo de cómputo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208067 | S | 65 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Villa Ocampo, Dgo., México, lon:-105.5037734, lat:26.4384859}} | 2020-09-11 | 2020-11-18 | 440807.23 | 440807.23 | 372269.78 | 372269.78 | 372269.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793570 | Proyecto de inversión | 734753.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734753.3, modificado:734753.3}} | 208100 SEC.DR.CARLOS GRAEF FERNANDEZ COL.ARCOIRIS DURANGO reparación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208100 | S | 167 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-08-27 | 2021-03-24 | 734753.3 | 734753.3 | 404834.87 | 404834.87 | 404834.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301793702 | Proyecto de inversión | 715142.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715142.6, modificado:715142.6}} | 208059 PRIM.MARGARITA MAZA DE JUAREZ TEPEHUANES DURANGO aula-cocina aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria y caseta para tanque de gas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208059 | S | 89 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Tepehuanes, Dgo., México, lon:-105.7183001, lat:25.3448299}} | 2020-09-02 | 2020-11-18 | 715142.6 | 715142.6 | 495525.48 | 495525.48 | 495525.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301794141 | Proyecto de inversión | 1087993.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087993.67, modificado:1087993.67}} | 208089 PRIM.MIGUEL HIDALGO LOC.ISABEL ROBLES SIMON BOLIVA rehabilitación de techos y pisos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208089 | S | 24 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Gral Simón Bolívar, Dgo., México, lon:-103.2238096, lat:24.6879934}} | 2020-08-27 | 2020-11-03 | 1087993.67 | 1087993.67 | 1038570.79 | 1038570.79 | 1038570.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301794148 | Proyecto de inversión | 1306321.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306321.47, modificado:1306321.47}} | 208013 PRIM.FRANCISCO ZARCO EN RODEO DURANGO DGO aula didáctica aislada de 6.00x8.00 mts estruct. R.D.C., rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208013 | S | 100 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Rodeo, Dgo., México, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2020-06-22 | 2020-07-17 | 1306321.47 | 1306321.47 | 1276998.14 | 1276998.14 | 1276998.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301794150 | Proyecto de inversión | 1153158.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153158.91, modificado:1153158.91}} | 208041 PRIM.HERMENEGILDO GALEANA EL SALTO PN DURANGO dos aulas didácticas adosadas estruct. U-2C planta alta y planta baja y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 208041 | S | 184 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2020-08-27 | 2020-10-27 | 1153158.91 | 1153158.91 | 782837.08 | 782837.08 | 782837.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796114 | Proyecto de inversión | 129418.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESAS PROPIOS, monto:64709.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64709.02, modificado:64709.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 100530 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO | 100530 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 34793 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PÁNUCO DE CORONADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.35588509, lat:24.42463882}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 64709.02 | 64709.02 | 64709.02 | 19412.71 | 19412.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1796114/proyecto_INICIO, 1796114/proyecto_PROCESO, 1796114/proyecto_FIN, 1796114/proyecto_INICIO, 1796114/proyecto_FIN, 1796114/proyecto_PROCESO, 1796114/proyecto_FIN, 1796114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796119 | Proyecto de inversión | 330837.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:165418.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165418.76, modificado:165418.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PÁNUCO DE CORONADO DEL MUNICIPIO PÁNUCO DE CORONADO - 100702 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONJADO | 100702 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PÁNUCO DE CORONADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.32644845, lat:24.54060269}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 165418.75 | 165418.75 | 165418.75 | 49625.63 | 49625.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/002-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:1119569.73, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1796119/proyecto_INICIO, 1796119/proyecto_FIN, 1796119/proyecto_PROCESO, 1796119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796491 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA H AYUNTAMIENTO EN LA LOCALIDAD CANATLÁN DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 126661 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 126661 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA AYUNTAMIENTO, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , A 5 CUADRAS DE DISTANCIA DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES, lon:-104.77027191, lat:24.52807117}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 903008.73 | 903008.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIAC.CAN/FISE/FISMDF/SD/002/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1999226.96, importe_modificado:1999226.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796491/proyecto_INICIO, 1796491/proyecto_FIN, 1796491/proyecto_INICIO, 1796491/proyecto_PROCESO, 1796491/proyecto_FIN, 1796491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796508 | Proyecto de inversión | 68142.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:34071.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34071.43, modificado:34071.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS MARÍAS DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 128409 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 128409 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:74, direccion:EJIDO LAS MARÍAS, 35213 LAS MARÍAS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.07552207, lat:26.54803464}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 34071.43 | 34071.43 | 34071.43 | 7910.02 | 7910.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1796508/proyecto_INICIO, 1796508/proyecto_PROCESO, 1796508/proyecto_FIN, 1796508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796510 | Proyecto de inversión | 94285.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:47142.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47142.86, modificado:47142.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE CAÑITAS DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 128512 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 128512 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:EJIDO SAN JUAN DE CAÑITAS, 35213 SAN JUAN DE CAÑITAS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.15020401, lat:26.64147087}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 47142.86 | 47142.86 | 47142.86 | 10944.69 | 10944.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1796510/proyecto_INICIO, 1796510/proyecto_FIN, 1796510/proyecto_PROCESO, 1796510/proyecto_INICIO, 1796510/proyecto_PROCESO, 1796510/proyecto_FIN, 1796510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796521 | Proyecto de inversión | 24857.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12428.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12428.57, modificado:12428.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PALOMAS DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 129320 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ | 129320 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:284, direccion:EJIDO LA ESPERANZA (PALOMAS), 35246 LA ESPERANZA (PALOMAS), MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PINTO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.60454753, lat:25.84701289}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 12428.57 | 12428.57 | 12428.57 | 2885.42 | 2885.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-004-2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO GONZALEZ SECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MAPIMI, monto:1199034.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1796521/proyecto_PROCESO, 1796521/proyecto_INICIO, 1796521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796728 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:40000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD VALLE DE LA BUFA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 145263 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 145263 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.34, meta_modificada:155.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:491, direccion:RANCHERIA VALLE DE LA BUFA (EL RANCHITO), 34954 VALLE DE LA BUFA (EL RANCHITO), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.59837052, lat:23.64668905}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-PISOS-004/2020, contratista:SOTO VALLES YAZMIRA RAFAELA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.34}} | {1796728/proyecto_INICIO, 1796728/proyecto_FIN, 1796728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797373 | Proyecto de inversión | 57440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26720.0, modificado:26720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:26720.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ARROYO CHICO MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 159062 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 159062 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:5, direccion:RANCHERIA ARROYO CHICO, 35616 ARROYO CHICO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.77545632, lat:25.32637047}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MRV/FISM-FISE/2020/009, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1436000.0, importe_modificado:668000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1797373/proyecto_FIN, 1797373/proyecto_PROCESO, 1797373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798035 | Proyecto de inversión | 62222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31111.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31111.11, modificado:31111.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165680 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165680 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:EJIDO VISTA HERMOSA, 35827 VISTA HERMOSA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.71933329, lat:25.03576741}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 31111.11 | 31111.11 | 31111.11 | 15138.31 | 15138.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798035/proyecto_FIN, 1798035/proyecto_PROCESO, 1798035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798060 | Proyecto de inversión | 124444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:62222.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62222.22, modificado:62222.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD RAMÓN CORONA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165843 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165843 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:PUEBLO RAMÓN CORONA, 35877 RAMÓN CORONA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.62820209, lat:24.18582393}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 62222.22 | 62222.22 | 62222.22 | 30276.62 | 30276.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798060/proyecto_PROCESO, 1798060/proyecto_FIN, 1798060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798070 | Proyecto de inversión | 124444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:62222.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62222.22, modificado:62222.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD PEDRO VÉLEZ DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165934 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165934 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:EJIDO PEDRO VÉLEZ, 35853 PEDRO VÉLEZ, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.80703308, lat:24.2403476}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 62222.22 | 62222.22 | 62222.22 | 30276.62 | 30276.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798070/proyecto_INICIO, 1798070/proyecto_FIN, 1798070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798072 | Proyecto de inversión | 151460.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75730.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75730.27, modificado:75730.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN VALENTÍN MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 165940 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 165940 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN VALENTÍN, 35895 SAN VALENTÍN, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.52811503, lat:24.53988688}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 75730.27 | 75730.27 | 75730.27 | 22719.08 | 22719.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-008-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE SANTA CLARA, monto:1278305.45, importe_modificado:741416.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {1798072/proyecto_FIN, 1798072/proyecto_INICIO, 1798072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798079 | Proyecto de inversión | 124444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:62222.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62222.22, modificado:62222.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165985 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165985 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:75, direccion:RANCHERIA LA VIRGEN, 35847 LA VIRGEN, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.76943593, lat:24.54574732}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 62222.22 | 62222.22 | 62222.22 | 30276.62 | 30276.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798079/proyecto_PROCESO, 1798079/proyecto_INICIO, 1798079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798114 | Proyecto de inversión | 124444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:62222.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62222.22, modificado:62222.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYÓN DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 166257 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 166257 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:RANCHERIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 35875 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.7195885, lat:24.21633359}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 62222.22 | 62222.22 | 62222.22 | 30276.62 | 30276.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798114/proyecto_FIN, 1798114/proyecto_PROCESO, 1798114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798118 | Proyecto de inversión | 124444.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:62222.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62222.22, modificado:62222.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 166267 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 166267 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CUAUHTÉMOC, 35850 CUAUHTÉMOC, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.80768129, lat:24.28980709}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 62222.22 | 62222.22 | 62222.22 | 30276.62 | 30276.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798118/proyecto_INICIO, 1798118/proyecto_FIN, 1798118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798187 | Proyecto de inversión | 146727.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:73363.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73363.6, modificado:73363.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 166948 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 166948 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.03262744, lat:23.7258249}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 73363.6 | 73363.6 | 73363.6 | 36681.85 | 36681.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:530597.28, importe_modificado:262303.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {1798187/proyecto_PROCESO, 1798187/proyecto_FIN, 1798187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798213 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167337 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167337 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:EJIDO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.17975854, lat:24.77922217}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 33000 | 33000 | 33000 | 17928.04 | 17928.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798213/proyecto_FIN, 1798213/proyecto_INICIO, 1798213/proyecto_PROCESO, 1798213/proyecto_INICIO, 1798213/proyecto_PROCESO, 1798213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798218 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167414 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167414 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:RANCHERIA DIECIOCHO DE MARZO, 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.28426495, lat:24.72759629}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 33000 | 33000 | 33000 | 17928.04 | 17928.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798218/proyecto_PROCESO, 1798218/proyecto_FIN, 1798218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798222 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167476 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167476 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:RANCHERIA RICARDO FLORES MAGÓN, 35953 RICARDO FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.18852612, lat:24.75374606}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 33000 | 33000 | 33000 | 17928.04 | 17928.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798222/proyecto_PROCESO, 1798222/proyecto_INICIO, 1798222/proyecto_PROCESO, 1798222/proyecto_FIN, 1798222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798232 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:99000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:99000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167604 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167604 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.22488832, lat:24.68628298}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 99000 | 99000 | 99000 | 53784.13 | 53784.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:1980000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798232/proyecto_INICIO, 1798232/proyecto_PROCESO, 1798232/proyecto_FIN, 1798232/proyecto_INICIO, 1798232/proyecto_PROCESO, 1798232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798313 | Proyecto de inversión | 179001.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:89500.59, modificado:89500.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89500.59, modificado:89500.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 170886 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 170886 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.03304878, lat:23.72600349}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 89500.59 | 89500.59 | 89500.59 | 76538.43 | 76538.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798313/proyecto_FIN, 1798313/proyecto_INICIO, 1798313/proyecto_FIN, 1798313/proyecto_PROCESO, 1798313/proyecto_INICIO, 1798313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798346 | Proyecto de inversión | 2179674.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1089837.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089837.12, modificado:1089837.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 171479 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE VICENTE GUERRERO | 171479 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.98820761, lat:23.7394173}} | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 1089837.12 | 1089837.12 | 1089837.12 | 544918.56 | 544918.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/2020-006, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2179674.24, importe_modificado:1089837.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1798346/proyecto_INICIO, 1798346/proyecto_FIN, 1798346/proyecto_PROCESO, 1798346/proyecto_FIN, 1798346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798430 | Proyecto de inversión | 622222.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:311111.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311111.12, modificado:311111.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD CUENCAMÉ DE CENICEROS DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 173131 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 173131 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CUENCAMÉ DE CENICEROS CENTRO, 35800 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.69366249, lat:24.8651771}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 311111.12 | 311111.12 | 311111.12 | 151383.09 | 151383.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-23, contratista:EDIFICACIONES URBANAS ESCORPIÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:2798988.86, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1798430/proyecto_INICIO, 1798430/proyecto_PROCESO, 1798430/proyecto_FIN, 1798430/proyecto_PROCESO, 1798430/proyecto_FIN, 1798430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799056 | Proyecto de inversión | 16303.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4307.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11996.0, modificado:11996.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DESANTIAGO PAPASQUIARO - 181850 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 181850 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.6, meta_modificada:53.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-105.42188131, lat:25.0420209}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 11996 | 11996 | 11996 | 5998 | 5998 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91963, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:912510.0, importe_modificado:671483.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.6}} | {1799056/proyecto_INICIO, 1799056/proyecto_PROCESO, 1799056/proyecto_FIN, 1799056/proyecto_INICIO, 1799056/proyecto_PROCESO, 1799056/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799064 | Proyecto de inversión | 22672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11336.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11336.0, modificado:11336.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BRUNO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 181925 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN | 181925 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.68, meta_modificada:56.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN PUNTOS DISTINTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.65059416, lat:24.51968993}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 11336 | 11336 | 11336 | 6242.78 | 6242.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MÓNICA RODRÍGUEZ CURIEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN, monto:990050.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.68}} | {1799064/proyecto_PROCESO, 1799064/proyecto_FIN, 1799064/proyecto_INICIO, 1799064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799534 | Proyecto de inversión | 110416 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:55208.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55208.0, modificado:55208.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD HÉROES DE MÉXICO MUNICIPIO DE RODEO - 184621 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 184621 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:EJIDO HÉROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA), 35763 HÉROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.53630308, lat:25.1704724}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 55208 | 55208 | 55208 | 44502.34 | 44502.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799534/proyecto_PROCESO, 1799534/proyecto_FIN, 1799534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799688 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27604.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO EL TEJABAN MUNICIPIO DE RODEO - 186333 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 186333 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:EJIDO UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), 35764 UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.57446809, lat:25.22163865}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 27604 | 27604 | 27604 | 22251.17 | 22251.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:1380199.9, importe_modificado:690099.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799688/proyecto_INICIO, 1799688/proyecto_FIN, 1799688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799736 | Proyecto de inversión | 25261.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12630.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12630.99, modificado:12630.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA LETICIA HERRERA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 186694 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 186694 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.12, meta_modificada:16.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA LETICIA HERRERA, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , DOS CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-103.49937112, lat:25.62680055}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 12630.99 | 12630.99 | 12630.99 | 3789.3 | 3789.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.12}} | {1799736/proyecto_INICIO, 1799736/proyecto_FIN, 1799736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800042 | Proyecto de inversión | 229974.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:114987.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114987.43, modificado:114987.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 189508 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 189508 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.75, meta_modificada:146.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.52006185, lat:25.63958724}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 114987.43 | 114987.43 | 114987.43 | 34496.23 | 34496.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALESDETORREÓN S.A.DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3131742.61, importe_modificado:1567120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.75}} | {1800042/proyecto_FIN, 1800042/proyecto_PROCESO, 1800042/proyecto_FIN, 1800042/proyecto_PROCESO, 1800042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800134 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID HURTADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 190237 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 190237 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PASANDO UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.47259643, lat:25.60472445}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 10503.08 | 10503.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-017/2020 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREÓN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3498197.56, importe_modificado:1750513.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800134/proyecto_PROCESO, 1800134/proyecto_FIN, 1800134/proyecto_INICIO, 1800134/proyecto_FIN, 1800134/proyecto_PROCESO, 1800134/proyecto_FIN, 1800134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800210 | Proyecto de inversión | 70020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35010.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35010.27, modificado:35010.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA LETICIA HERRERA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191195 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191195 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA LETICIA HERRERA, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.49948914, lat:25.62619112}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35010.27 | 35010.27 | 35010.27 | 10503.08 | 10503.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800210/proyecto_FIN, 1800210/proyecto_INICIO, 1800210/proyecto_FIN, 1800210/proyecto_INICIO, 1800210/proyecto_PROCESO, 1800210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800257 | Proyecto de inversión | 1171432.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:585716.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585716.49, modificado:585716.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO - 191782 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 191782 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.27766721, lat:25.41566378}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 585716.49 | 585716.49 | 585716.49 | 175714.95 | 175714.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-001/2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:1441763.7, importe_modificado:720881.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1800257/proyecto_FIN, 1800257/proyecto_PROCESO, 1800257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800267 | Proyecto de inversión | 140041.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:70020.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70020.54, modificado:70020.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191949 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191949 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO, 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.4007885, lat:25.64905569}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 21006.16 | 21006.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800267/proyecto_INICIO, 1800267/proyecto_PROCESO, 1800267/proyecto_FIN, 1800267/proyecto_PROCESO, 1800267/proyecto_FIN, 1800267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800282 | Proyecto de inversión | 350102.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:175051.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175051.35, modificado:175051.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD NUEVO GOMEZ DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192120 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192120 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:820, direccion:COLONIA NUEVO GÓMEZ, 35025 NUEVO GÓMEZ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.52789095, lat:25.60005765}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 175051.35 | 175051.35 | 175051.35 | 52515.41 | 52515.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1800282/proyecto_PROCESO, 1800282/proyecto_FIN, 1800282/proyecto_INICIO, 1800282/proyecto_FIN, 1800282/proyecto_PROCESO, 1800282/proyecto_FIN, 1800282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800320 | Proyecto de inversión | 61740.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30870.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30870.18, modificado:30870.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 192765 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 192765 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.16650956, lat:25.37480458}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 30870.18 | 30870.18 | 30870.18 | 9261.05 | 9261.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/CPD-003-2020, contratista:SALVADOR CAÑEDO ANGEL, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:802625.06, importe_modificado:401312.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1800320/proyecto_INICIO, 1800320/proyecto_FIN, 1800320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800356 | Proyecto de inversión | 649723.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:324861.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324861.95, modificado:324861.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SÚCHIL - 193276 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 193276 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.92406661, lat:23.62135052}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 324861.95 | 324861.95 | 324861.95 | 97458.58 | 97458.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/008/2020 SBS, contratista:JOSE LUIS LUNA LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL, monto:649723.9, importe_modificado:324861.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1800356/proyecto_PROCESO, 1800356/proyecto_INICIO, 1800356/proyecto_FIN, 1800356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800357 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:350000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SÚCHIL - 193278 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 193278 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.92428045, lat:23.620615}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 158764.51 | 158764.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/007/2020 SBS, contratista:JOSE LUIS LUNA LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL, monto:700000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1800357/proyecto_INICIO, 1800357/proyecto_FIN, 1800357/proyecto_PROCESO, 1800357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800376 | Proyecto de inversión | 34368.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17184.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17184.24, modificado:17184.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD PINOS ALTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 193454 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 193454 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.68, meta_modificada:55.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:PUEBLO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-105.16218271, lat:24.94941385}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 17184.24 | 17184.24 | 17184.24 | 8979.43 | 8979.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:334205.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.68}} | {1800376/proyecto_PROCESO, 1800376/proyecto_FIN, 1800376/proyecto_PROCESO, 1800376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800423 | Proyecto de inversión | 34701.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17350.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17350.9, modificado:17350.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD VALLE FLORIDO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 194100 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 194100 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.22, meta_modificada:56.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:PUEBLO VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.83282413, lat:24.87849006}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 17350.9 | 17350.9 | 17350.9 | 9066.52 | 9066.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:334205.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.22}} | {1800423/proyecto_PROCESO, 1800423/proyecto_INICIO, 1800423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800537 | Proyecto de inversión | 120381.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:60190.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60190.63, modificado:60190.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MATALOTES MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195007 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195007 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.72816423, lat:26.39128341}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 60190.63 | 60190.63 | 60190.63 | 18057.19 | 18057.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-005, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1234526.8, importe_modificado:618080.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {1800537/proyecto_INICIO, 1800537/proyecto_FIN, 1800537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800609 | Proyecto de inversión | 159850.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:79925.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79925.1, modificado:79925.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN LA QUESERA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195987 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195987 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:40, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), 35473 RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.61156435, lat:26.1929717}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 79925.1 | 79925.1 | 79925.1 | 23977.53 | 23977.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-004, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1278201.22, importe_modificado:639400.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800609/proyecto_INICIO, 1800609/proyecto_FIN, 1800609/proyecto_PROCESO, 1800609/proyecto_FIN, 1800609/proyecto_PROCESO, 1800609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800611 | Proyecto de inversión | 239775.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:119887.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119887.65, modificado:119887.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD CINCO DE JULIO MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 195995 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 195995 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.49961484, lat:26.02360863}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 119887.65 | 119887.65 | 119887.65 | 35966.3 | 35966.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-004, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1278201.22, importe_modificado:639400.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1800611/proyecto_PROCESO, 1800611/proyecto_FIN, 1800611/proyecto_INICIO, 1800611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800623 | Proyecto de inversión | 71205.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35602.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35602.98, modificado:35602.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 196269 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 196269 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.36, meta_modificada:115.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.85590986, lat:24.93929773}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 35602.98 | 35602.98 | 35602.98 | 18603.93 | 18603.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.36}} | {1800623/proyecto_INICIO, 1800623/proyecto_FIN, 1800623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800651 | Proyecto de inversión | 47873.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:23936.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23936.95, modificado:23936.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 197096 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 197096 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.56, meta_modificada:77.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.07421692, lat:24.88837178}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 23936.95 | 23936.95 | 23936.95 | 10771.63 | 10771.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.56}} | {1800651/proyecto_PROCESO, 1800651/proyecto_INICIO, 1800651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800723 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD GENERAL ESCOBEDO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198694 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198694 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:PUEBLO GENERAL ESCOBEDO, 35666 GENERAL ESCOBEDO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.24193451, lat:25.51388534}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 64800 | 64800 | 64800 | 37584 | 37584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800723/proyecto_INICIO, 1800723/proyecto_FIN, 1800723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800724 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198713 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198713 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), 35677 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.23327351, lat:25.72241171}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 64800 | 64800 | 64800 | 37584 | 37584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800724/proyecto_PROCESO, 1800724/proyecto_INICIO, 1800724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800733 | Proyecto de inversión | 25432.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11860.36, modificado:11860.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1712.24, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11860.36, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO COVADONGA MUNIICPIO DE PEÑON BLANCO - 198811 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 198811 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:37, direccion:PUEBLO NUEVO COVADONGA, 34754 NUEVO COVADONGA, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.077647, lat:24.9085272}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 11860.36 | 11860.36 | 11860.36 | 3558.11 | 3558.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-003, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:271285.0, importe_modificado:271285.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {1800733/proyecto_INICIO, 1800733/proyecto_FIN, 1800733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800738 | Proyecto de inversión | 42388.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20338.04, modificado:20338.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1712.18, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20338.04, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA SAN PABLO MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 198831 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 198831 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.21737372, lat:24.91246685}} | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 20338.04 | 20338.04 | 20338.04 | 6101.41 | 6101.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-003, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:271285.0, importe_modificado:271285.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {1800738/proyecto_FIN, 1800738/proyecto_PROCESO, 1800738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800740 | Proyecto de inversión | 33910.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16099.23, modificado:16099.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1712.18, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16099.23, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ JACALES MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 198859 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 198859 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:RANCHERIA VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), 34753 VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.14069924, lat:24.95407275}} | 2020-06-03 | 2020-07-31 | 16099.23 | 16099.23 | 16099.23 | 4829.77 | 4829.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-003, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:271285.0, importe_modificado:271285.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1800740/proyecto_INICIO, 1800740/proyecto_FIN, 1800740/proyecto_PROCESO, 1800740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800768 | Proyecto de inversión | 67600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA TINAJA DE BARTOLO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 199344 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 199344 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA TINAJA DE BARTOLO, 35685 LA TINAJA DE BARTOLO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CARRETERA, lon:-105.50054583, lat:25.78087326}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 33800 | 33800 | 33800 | 19604 | 19604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP014/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800768/proyecto_INICIO, 1800768/proyecto_PROCESO, 1800768/proyecto_FIN, 1800768/proyecto_INICIO, 1800768/proyecto_PROCESO, 1800768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800770 | Proyecto de inversión | 67600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 199361 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 199361 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 35670 EL VERGEL, EL ORO DURANGO ENTRE Y , PASANDO A 300 METROS DE LA ESCUELA, lon:-105.27920187, lat:25.50762137}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 33800 | 33800 | 33800 | 19604 | 19604 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP014/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800770/proyecto_INICIO, 1800770/proyecto_PROCESO, 1800770/proyecto_FIN, 1800770/proyecto_INICIO, 1800770/proyecto_PROCESO, 1800770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800778 | Proyecto de inversión | 135200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:67600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67600.0, modificado:67600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MINERAL DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 199487 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 199487 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:44, direccion:ZONA FEDERAL MINERAL DE SANTA CRUZ, 35676 MINERAL DE SANTA CRUZ, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.34342663, lat:25.68620121}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 67600 | 67600 | 67600 | 39208 | 39208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP014/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:2028000.0, importe_modificado:1014000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800778/proyecto_FIN, 1800778/proyecto_PROCESO, 1800778/proyecto_INICIO, 1800778/proyecto_FIN, 1800778/proyecto_INICIO, 1800778/proyecto_PROCESO, 1800778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800891 | Proyecto de inversión | 7144.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3572.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.08, modificado:3572.08}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL MOLINO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201028 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201028 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:36, direccion:PUEBLO EL MOLINO, 34433 EL MOLINO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA MISCELÁNEA, lon:-104.9849189, lat:24.75965433}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3572.08 | 3572.08 | 3572.08 | 1803.19 | 1803.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1800891/proyecto_INICIO, 1800891/proyecto_FIN, 1800891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800896 | Proyecto de inversión | 7144.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3572.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.08, modificado:3572.08}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201070 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201070 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:PUEBLO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO DEL PUEBLO, lon:-104.98258791, lat:25.01583071}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3572.08 | 3572.08 | 3572.08 | 1803.19 | 1803.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1800896/proyecto_INICIO, 1800896/proyecto_PROCESO, 1800896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800905 | Proyecto de inversión | 14288.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7144.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7144.15, modificado:7144.15}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ASTILLEROS DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201170 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201170 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:PUEBLO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.10225858, lat:24.78723879}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | 3606.37 | 3606.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1800905/proyecto_INICIO, 1800905/proyecto_FIN, 1800905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800927 | Proyecto de inversión | 50009.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:25004.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25004.56, modificado:25004.56}} | INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD PINOS ALTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 201444 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 201444 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:PUEBLO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS CALENTADORES INSTALADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.16226854, lat:24.94945276}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 25004.56 | 25004.56 | 25004.56 | 12622.31 | 12622.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1800927/proyecto_INICIO, 1800927/proyecto_FIN, 1800927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800983 | Proyecto de inversión | 197273.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:98636.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98636.68, modificado:98636.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PLATANAR DE SIANORI MUNICIPIO DE TOPIA - 201932 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA | 201932 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.88, meta_modificada:344.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:RANCHERIA EL PLATANAR DE SIANORI, 34555 EL PLATANAR DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.78511082, lat:25.20549944}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 98636.68 | 98636.68 | 98636.68 | 75168.09 | 75168.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-001/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIEDO MEX SA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:484538.49, importe_modificado:484538.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.88}} | {1800983/proyecto_INICIO, 1800983/proyecto_PROCESO, 1800983/proyecto_FIN, 1800983/proyecto_INICIO, 1800983/proyecto_FIN, 1800983/proyecto_INICIO, 1800983/proyecto_PROCESO, 1800983/proyecto_FIN, 1800983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800986 | Proyecto de inversión | 263031.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:131515.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131515.57, modificado:131515.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL DESTIERRO MUNICIPIO DE TOPIA - 201940 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA | 201940 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.64, meta_modificada:459.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:70, direccion:PUEBLO EL DESTIERRO, 34554 EL DESTIERRO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.73618641, lat:25.22745142}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 131515.57 | 131515.57 | 131515.57 | 100224.12 | 100224.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-001/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIEDO MEX SA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:484538.49, importe_modificado:484538.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.64}} | {1800986/proyecto_INICIO, 1800986/proyecto_FIN, 1800986/proyecto_INICIO, 1800986/proyecto_PROCESO, 1800986/proyecto_FIN, 1800986/proyecto_INICIO, 1800986/proyecto_PROCESO, 1800986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801012 | Proyecto de inversión | 62397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:31198.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31198.78, modificado:31198.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA DE LA UÑA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 202527 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 202527 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA DE LA UÑA, 35713 SANTA TERESA DE LA UÑA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.98670041, lat:25.26182421}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31198.78 | 31198.78 | 31198.78 | 9359.63 | 9359.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1247951.0, importe_modificado:623975.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801012/proyecto_FIN, 1801012/proyecto_PROCESO, 1801012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801022 | Proyecto de inversión | 311987.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:155993.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155993.86, modificado:155993.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NAZAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 202628 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 202628 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.11379588, lat:25.22812763}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 155993.86 | 155993.86 | 155993.86 | 46798.16 | 46798.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1247951.0, importe_modificado:623975.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1801022/proyecto_INICIO, 1801022/proyecto_FIN, 1801022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801278 | Proyecto de inversión | 16857.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8428.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8428.7, modificado:8428.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ASTILLEROS DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206214 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206214 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.64, meta_modificada:44.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:PUEBLO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA, lon:-105.10377135, lat:24.7874336}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 8428.7 | 8428.7 | 8428.7 | 4130.06 | 4130.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.64}} | {1801278/proyecto_PROCESO, 1801278/proyecto_FIN, 1801278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801287 | Proyecto de inversión | 9905.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:4952.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4952.62, modificado:4952.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MODESTO QUEZADA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 206312 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 206312 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.23, meta_modificada:26.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:PUEBLO MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 300 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-105.09332877, lat:25.0683193}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 4952.62 | 4952.62 | 4952.62 | 2426.78 | 2426.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.23}} | {1801287/proyecto_PROCESO, 1801287/proyecto_FIN, 1801287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801351 | Proyecto de inversión | 43725.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21862.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21862.59, modificado:21862.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 207149 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 207149 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.79, meta_modificada:115.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.07427448, lat:24.88832579}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 21862.59 | 21862.59 | 21862.59 | 10712.67 | 10712.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO.NI/FISM-FISE-004/2020 SBS, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.79}} | {1801351/proyecto_INICIO, 1801351/proyecto_FIN, 1801351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802205 | Proyecto de inversión | 37602.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18801.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18801.24, modificado:18801.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD COLONIA LAS ADJUNTAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 220418 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 220418 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.4, meta_modificada:85.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:EJIDO COLONIA LAS ADJUNTAS, 35720 COLONIA LAS ADJUNTAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.18841742, lat:25.18402606}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 18801.24 | 18801.24 | 18801.24 | 5640.37 | 5640.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020 SBS, contratista:RUDME SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:752048.96, importe_modificado:376024.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.4}} | {1802205/proyecto_PROCESO, 1802205/proyecto_INICIO, 1802205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802548 | Proyecto de inversión | 54900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22400.0, modificado:22400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN ACACIO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 227741 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 227741 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:PARAJE ESTACIÓN ACACIO, 35910 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.78244186, lat:24.84094434}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 22400 | 22400 | 22400 | 6720 | 6720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020 SBS, contratista:JOSÉ SERGIO MONTELONGO ZÚÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:800000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1802548/proyecto_FIN, 1802548/proyecto_PROCESO, 1802548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802637 | Proyecto de inversión | 16900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7400.0, modificado:7400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA FLOR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 229245 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 229245 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:83, direccion:EJIDO LA FLOR, 00000 LA FLOR, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.64535035, lat:24.539787}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 7400 | 7400 | 7400 | 2220 | 2220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1802637/proyecto_INICIO, 1802637/proyecto_FIN, 1802637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803243 | Proyecto de inversión | 91095.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45547.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45547.99, modificado:45547.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MATALOTES MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 238952 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 238952 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.71, meta_modificada:170.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.72845192, lat:26.39122372}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 45547.99 | 45547.99 | 45547.99 | 13664.4 | 13664.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-006, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:664743.8, importe_modificado:342903.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.71}} | {1803243/proyecto_INICIO, 1803243/proyecto_FIN, 1803243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803266 | Proyecto de inversión | 29027.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14513.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14513.56, modificado:14513.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD EL ENCINAL DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 239192 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 239192 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.48, meta_modificada:21.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:168, direccion:EJIDO , 00000 EL ENCINAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CLINICA, lon:-105.03339488, lat:23.71778997}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14513.56 | 14513.56 | 14513.56 | 11401.76 | 11401.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-020, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1495124.22, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.48}} | {1803266/proyecto_INICIO, 1803266/proyecto_FIN, 1803266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803439 | Proyecto de inversión | 33333.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16666.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16666.65, modificado:16666.65}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD LA BARRANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 240868 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 240868 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:EJIDO LA BARRANCA, 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-102.78411921, lat:24.65906424}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 16666.65 | 16666.65 | 16666.65 | 4999.99 | 4999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020, contratista:JESÚS ROJAS ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1803439/proyecto_PROCESO, 1803439/proyecto_FIN, 1803439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803466 | Proyecto de inversión | 133333.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:66666.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.66, modificado:66666.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD LOS ESQUIVELES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 241097 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 241097 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:EJIDO LOS ESQUIVELES, 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.81941565, lat:24.6974225}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020, contratista:JESÚS ROJAS ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1803466/proyecto_INICIO, 1803466/proyecto_FIN, 1803466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803475 | Proyecto de inversión | 133333.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:66666.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.66, modificado:66666.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD GUADALUPITO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 241160 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 241160 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:EJIDO GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.62705022, lat:24.63768167}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020, contratista:JESÚS ROJAS ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1803475/proyecto_PROCESO, 1803475/proyecto_FIN, 1803475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803495 | Proyecto de inversión | 133333.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:66666.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.66, modificado:66666.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD EL PAVO MINERAL EL DIEZ MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 241323 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 241323 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:EJIDO EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.66639607, lat:24.85308414}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020, contratista:JESÚS ROJAS ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1803495/proyecto_FIN, 1803495/proyecto_PROCESO, 1803495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803516 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 241489 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 241489 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:173, direccion:RANCHERIA FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, 34305 FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-104.54852771, lat:24.05050537}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 15572.57 | 15572.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803516/proyecto_FIN, 1803516/proyecto_INICIO, 1803516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803569 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD SAN JOSE DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 241885 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 241885 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:264, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34393 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.61490214, lat:24.2017719}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 20343.4 | 20343.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-20, contratista:CINTHYA GUADALUPE ESTEVES TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617541.73, importe_modificado:280326.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803569/proyecto_PROCESO, 1803569/proyecto_FIN, 1803569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803609 | Proyecto de inversión | 129420.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:67126.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62294.85, modificado:62294.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD MORCILLO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242194 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242194 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70089396, lat:24.16977905}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 40686.79 | 40686.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-20, contratista:CINTHYA GUADALUPE ESTEVES TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617541.73, importe_modificado:280326.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1803609/proyecto_INICIO, 1803609/proyecto_FIN, 1803609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803617 | Proyecto de inversión | 129420.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:67126.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62294.85, modificado:62294.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD NICOLAS ROMERO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242240 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242240 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:221, direccion:EJIDO NICOLÁS ROMERO, 34326 NICOLÁS ROMERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48789025, lat:23.79178701}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 31145.14 | 31145.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1803617/proyecto_FIN, 1803617/proyecto_PROCESO, 1803617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803633 | Proyecto de inversión | 258841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:134252.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124589.71, modificado:124589.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD EL NAYAR DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242375 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242375 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70333768, lat:23.95338983}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | 62290.29 | 62290.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-20, contratista:Grupo Acqua, S. de R.L. de C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.235969786E7, importe_modificado:5949158.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1803633/proyecto_INICIO, 1803633/proyecto_FIN, 1803633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804007 | Proyecto de inversión | 25387.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12987.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12400.58, modificado:12400.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BARRONES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 246456 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 246456 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:30, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE BARRONES, 35901 SAN JOSÉ DE BARRONES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.83073284, lat:24.71480224}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 12400.58 | 12400.58 | 12400.58 | 3720.17 | 3720.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/VIV/0022/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:977422.11, importe_modificado:4774225.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1804007/proyecto_INICIO, 1804007/proyecto_PROCESO, 1804007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804102 | Proyecto de inversión | 87806.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:43903.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43903.09, modificado:43903.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BELLA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 247463 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 247463 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:EJIDO BELLA UNIÓN, 35143 BELLA UNIÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.41476984, lat:25.62676804}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 43903.08 | 43903.08 | 43903.08 | 43903.08 | 43903.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.0}} | {1804102/proyecto_INICIO, 1804102/proyecto_FIN, 1804102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804395 | Proyecto de inversión | 740036.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370018.06, modificado:370018.06}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:370018.06, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 252020 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 252020 | S | 183 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2042.4, meta_modificada:2042.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-104.67012968, lat:24.02398805}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 370018.06 | 370018.06 | 370018.06 | 292387.91 | 292387.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-20 SBS, contratista:VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:928115.43, importe_modificado:464062.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2042.4}} | {1804395/proyecto_INICIO, 1804395/proyecto_FIN, 1804395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804704 | Proyecto de inversión | 17572.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8786.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8786.05, modificado:8786.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 256616 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 256616 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.25, meta_modificada:11.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:82, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 35112 INDEPENDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA, lon:-103.41975374, lat:25.85063809}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 8786.05 | 8786.05 | 8786.05 | 2635.82 | 2635.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.25}} | {1804704/proyecto_INICIO, 1804704/proyecto_PROCESO, 1804704/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401809325 | Proyecto de inversión | 2352249.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1215427.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136821.52, modificado:1136821.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BULEVAR BRUNO MARTINEZ EN GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO - 68921 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑON BLANCO | 68921 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE BRUNO MARTINEZ COLONIA GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ALBERTO M. ALVATRADO, CALLE BRUNO MARTINEZ P, lon:-103.92661069, lat:24.60427806}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 1136821.52 | 1136821.52 | 1136821.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-URB-FISM-020-015, contratista:SERGIO JONATHAN ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:1136821.52, importe_modificado:1136821.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1809325/proyecto_PROCESO, 1809325/proyecto_INICIO, 1809325/proyecto_PROCESO, 1809325/proyecto_INICIO, 1809325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar monto ministrado del proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Agregar monto ministrado del proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Agregar monto ministrado del proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Agregar monto ministrado del proyecto., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401809880 | Acción | 170716.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170716.99, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 82500 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 82500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1809880/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversion, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Proyecto por cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs2: {observación:Proyecto por cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs3: {observación:Proyecto por cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}, obs4: {observación:Proyecto por cancelar., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | DUR200401810569 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:175000.0, modificado:175000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL GALLO ASENTAMIENTO SAN PEDRO DEL GALLO - 96401 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 96401 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PROVIDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ LA UIBICACION DE LA CANCHA SE ENCUENTRA EN FRENTE AL MONUMENTO A LA , lon:-104.29314088, lat:25.5665968}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 175754.31 | 175754.31 | 175754.31 | 175754.31 | 175754.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-003-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.25}} | {1810569/proyecto_INICIO, 1810569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810629 | Proyecto de inversión | 71428.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71428.57, modificado:71428.57}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO DEL GALLO LOCALIDAD BOQUILLA DE GERARDO - 97619 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97619 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LAS 10 LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BOQUILLA DE GERARDO CON UBICACION CONOCIDA, lon:-104.51071725, lat:25.47845193}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 53648.4 | 53648.4 | 53648.4 | 53648.4 | 53648.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM1922/URB/FISM-005-2020/2, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:71428.58, importe_modificado:71428.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.51}} | {1810629/proyecto_PROCESO, 1810629/proyecto_INICIO, 1810629/proyecto_PROCESO, 1810629/proyecto_INICIO, 1810629/proyecto_PROCESO, 1810629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811801 | Proyecto de inversión | 726747 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726747.0, modificado:741146.18}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO FRACC BENITO JUAREZ - 111350 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 111350 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE MELGAR, CALLE FCO MARQUEZ REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO FRACCIONAMIEN, lon:-104.62855544, lat:24.0106062}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 741146.18 | 741146.18 | 741146.18 | 347673.94 | 347673.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-009/2020, contratista:INGENIERÍA E INMOBILIARIA JADE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:711890.87, importe_modificado:711890.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811801/proyecto_FIN, 1811801/proyecto_PROCESO, 1811801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811834 | Proyecto de inversión | 2634213 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634213.0, modificado:2558487.85}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO COLONIA BENJAMIN MENDEZ - 111500 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 111500 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO Y MEDIO COLONIA BENJAMÍN MÉNDEZ, 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUATRO Y MEDIO Y CALLE ARAMBULA, CALLE SN REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN DURANGO COLONIA BENJAMIN MEN, lon:-104.67111917, lat:24.04196309}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2558487.85 | 2558487.85 | 2558487.85 | 2258255.44 | 2258255.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-022/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2558487.82, importe_modificado:2558487.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811834/proyecto_INICIO, 1811834/proyecto_PROCESO, 1811834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820289 | Proyecto de inversión | 106611.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106611.24, modificado:94670.34}} | CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 148625 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148625 | S | 251 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JESUS GONZALEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BATALLA DE PUEBLA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-104.60353743, lat:24.00607958}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 94670.34 | 94670.34 | 94670.34 | 90272.18 | 90272.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DMOP-R33-007-2020, contratista:AR + PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:104999.2, importe_modificado:104999.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820289/proyecto_FIN, 1820289/proyecto_PROCESO, 1820289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820319 | Proyecto de inversión | 106611.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106611.24, modificado:104980.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS ESCOLARES EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL. RAQUEL VELAZQUEZ - 148695 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148695 | S | 119 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA CRISTIANA LUZ Y ESPERANZA, lon:-104.71013897, lat:24.03777703}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 104980.87 | 104980.87 | 104980.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-036/2020, contratista:DALIA ALEJANDRA FELIX MONTELONGO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:209961.24, importe_modificado:209961.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820319/proyecto_INICIO, 1820319/proyecto_FIN, 1820319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401825501 | Proyecto de inversión | 2049709.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049709.71, modificado:2049709.71}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS JOYAS DE GUAMÚCHI, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 161787 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 161787 | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10250.0, meta_modificada:10250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1440, direccion:EJIDO JOYAS DE GUAMÚCHIL, 34977 JOYAS DE GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE JOYAS DE GUAMÚCHIL, lon:-104.47651577, lat:23.21377661}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 2049709.71 | 2049709.71 | 2049709.71 | 2049709.71 | 1985119.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS032-1, contratista:FERMIN GONZALEZ RUVIO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3800662.99, importe_modificado:2049709.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10250.0}} | {1825501/proyecto_INICIO, 1825501/proyecto_PROCESO, 1825501/proyecto_FIN, 1825501/proyecto_PROCESO, 1825501/proyecto_FIN, 1825501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401828997 | Proyecto de inversión | 4010757.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4010757.67, modificado:4010757.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. CARRETERA DURANGO-TEPIC (JOYAS DE GUAMUCHIL) HACIA AGÜITA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 171299 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 171299 | S | 1490 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.5, meta_modificada:14.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGÜITA ZARCA, 34984 AGÜITA ZARCA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE CARRETERA MEZQUITAL.HUAZAMOTA HACIA LA LOCALIDAD DE AGÜITA ZARCA, lon:-104.51622809, lat:23.19103713}} | 2020-04-20 | 2020-09-20 | 4010757.67 | 4010757.67 | 4010757.67 | 4010757.67 | 2654693.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB003, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4010757.67, importe_modificado:4010757.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.5}} | {1828997/proyecto_INICIO, 1828997/proyecto_PROCESO, 1828997/proyecto_FIN, 1828997/proyecto_INICIO, 1828997/proyecto_PROCESO, 1828997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830841 | Proyecto de inversión | 235166.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235166.57, modificado:235166.57}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE PAURA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 178121 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 178121 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA PAURA, 34973 PAURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO DE PAURA POR LA CALLE PRINCIPAL A 20 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA PRIMARIA, lon:-104.36434294, lat:23.61052569}} | 2020-07-10 | 2020-09-10 | 235166.57 | 235166.57 | 235166.57 | 235166.57 | 179465.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-OP2020-002-3, contratista:A & G CONSTRUCCION E INGENIERIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1492279.74, importe_modificado:235166.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1830841/proyecto_INICIO, 1830841/proyecto_PROCESO, 1830841/proyecto_INICIO, 1830841/proyecto_FIN, 1830841/proyecto_PROCESO, 1830841/proyecto_FIN, 1830841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830898 | Proyecto de inversión | 146942.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:73471.33, modificado:73471.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73471.34, modificado:73471.92}} | CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE TECHO TERRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA - 178349 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 178349 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.79, meta_modificada:114.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35887 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DIRECCIONES Y , SE REALIZARAN EN DIVERSAS DIRECCIONES CON DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DE LA L, lon:-103.43930897, lat:24.37964058}} | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 0 | 73471.92 | 73471.92 | 73471.92 | 73471.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020.B, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:146943.84, importe_modificado:146943.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.79}} | {1830898/proyecto_PROCESO, 1830898/proyecto_FIN, 1830898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830992 | Proyecto de inversión | 141297.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:70648.84, modificado:70649.27}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70648.84, modificado:70649.27}} | CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE TECHO TERRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 178712 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 178712 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.38, meta_modificada:110.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE CALLES EN ZONA ESTE Y OESTE DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), 35888 SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES SIN NOMBRE Y , SE REALIZARAN CINCO ACCIONES ESPARCIDAS , lon:-103.5426785, lat:24.29452737}} | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 70649.27 | 70649.27 | 70649.27 | 70649.27 | 70649.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-SEBISED-VIV-009-2020.A, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:141298.54, importe_modificado:141298.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.38}} | {1830992/proyecto_INICIO, 1830992/proyecto_FIN, 1830992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833251 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD BANDERAS DEL ÁGUILA ASENTAMIENTO BANDERAS DEL ÁGUILA - 186894 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 186894 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:136, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BANDERAS DEL ÁGUILA, 34363 BANDERAS DEL ÁGUILA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN BORDO LOCALIDAD BANDERAS DEL AGUILA UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCAL, lon:-105.33985382, lat:23.9258866}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:515000.0, importe_modificado:515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833251/proyecto_INICIO, 1833251/proyecto_FIN, 1833251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833321 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD GENERAL CARLOS REAL ASENTAMIENTO GENERAL CARLOS REAL - 187094 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 187094 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:177, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GENERAL CARLOS REAL, 34397 GENERAL CARLOS REAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION BORDO LOCALIDAD CARLOS REAL UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44870712, lat:24.28448451}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:515000.0, importe_modificado:515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833321/proyecto_INICIO, 1833321/proyecto_FIN, 1833321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833961 | Proyecto de inversión | 68640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68640.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 189143 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 189143 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31200.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:138, direccion:PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 34310 BELISARIO DOMÍNGUEZ, DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO, CAMINO DOMICILIO CONOCIDO ES EL CAMINO QUE CONDUCE DE BELISARIO DOMINGUEZ A FRANCISCO VILLA, lon:-104.50702848, lat:24.02769546}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1833961/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE DE ESTE, DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO, trimestre:4.0, usuario:josercampost, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR200401834680 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD LOS LOBOS AGUA BLANCA UNO - 191233 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 191233 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:396, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOS LOBOS AGUA BLANCA UNO, 00000 LOS LOBOS (AGUA BLANCA UNO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION BORDO LOCALIDAD EL LOS LOBOS AGUA BLANCA UNO UBICADA EN LAS TIERRAS DE USO COMUN DE CAPT, lon:-104.96908018, lat:24.14747378}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-028/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834680/proyecto_PROCESO, 1834680/proyecto_INICIO, 1834680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834724 | Proyecto de inversión | 112907 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112907.0, modificado:114030.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD GENERAL CARLOS REAL ASENTAMIENTO GENERAL CARLOS REAL - 191337 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 191337 | S | 152 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53600.0, meta_modificada:53600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:177, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO GENERAL CARLOS REAL, 34397 GENERAL CARLOS REAL, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA UBICACION DE LAS CALLES SON GENERALMENTE EL CENTRO DEL POBLADO, lon:-104.45267202, lat:24.28407595}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 114030.78 | 114030.78 | 114030.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-048/2020, contratista:LINEAS Y REDES HIDRAULICAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:391448.96, importe_modificado:391448.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1834724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835143 | Proyecto de inversión | 42965 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42965.0, modificado:42965.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA VINATA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LA VINATA - 192390 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 192390 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:263, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DE LA VINATA, 34330 SAN JOSÉ DE LA VINATA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LA VINATA UBICADO EN LAS TIERRAS DE USO COMÚN, lon:-104.67589124, lat:23.94958942}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 42965 | 42965 | 42965 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:191116.0, importe_modificado:191116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835143/proyecto_INICIO, 1835143/proyecto_FIN, 1835143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835344 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DURANGO LOCALIDAD EL REFUGIO EL CONEJO ASENTAMIENTO EL REFUGIO EL CONEJO - 193004 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 193004 | S | 167 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:304, direccion:PUEBLO EL REFUGIO (EL CONEJO), 34340 EL REFUGIO (EL CONEJO), DURANGO DURANGO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONOCIDO Y , CAMINO RURAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO ENTRANDO AL POBLADO HACIA LA DERECHA UNICO CAMINO., lon:-104.69912082, lat:23.97611845}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-037/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1835344/proyecto_INICIO, 1835344/proyecto_FIN, 1835344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835870 | Proyecto de inversión | 79925.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79925.09, modificado:79925.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD SARDINAS ASENTAMIENTO SARDINAS - 194827 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194827 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE LA CUADRA AL SUR DE LA PARROQUIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.56694322, lat:26.08729111}} | 2020-09-28 | 2020-12-18 | 79925.09 | 79925.09 | 71932.58 | 71932.58 | 71932.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--004/5, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:79925.09, importe_modificado:79925.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1835870/proyecto_PROCESO, 1835870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835887 | Proyecto de inversión | 239775.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239775.28, modificado:239775.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD MATALOTES ASENTAMIENTO MATALOTES - 194856 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194856 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MATALOTES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.72720738, lat:26.39401078}} | 2020-09-28 | 2020-12-18 | 239775.28 | 239775.28 | 215797.75 | 215797.75 | 215797.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--004/3, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:239775.28, importe_modificado:239775.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.7}} | {1835887/proyecto_INICIO, 1835887/proyecto_PROCESO, 1835887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401837650 | Proyecto de inversión | 344120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344120.0, modificado:344120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 200543 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 200543 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:159, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DIECIOCHO DE MARZO, 34325 DIECIOCHO DE MARZO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UNA OBRA LINEA DE CONDUCCION LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO, lon:-104.43881098, lat:23.82229635}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 344120 | 344120 | 344120 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-017/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:711628.0, importe_modificado:711628.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1760.0}} | {1837650/proyecto_INICIO, 1837650/proyecto_FIN, 1837650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401837657 | Proyecto de inversión | 130949 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130949.0, modificado:130949.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD JUAN B. CEBALLOS ASENTAMIENTO JUAN B. CEBALLOS - 200560 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 200560 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JUAN B. CEBALLOS, 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 1002 METROS LINEALES DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD JUAN B. CEBALLOS, lon:-104.66739291, lat:24.20660388}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 130949 | 130949 | 130949 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-017/2020, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:711628.0, importe_modificado:711628.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1002.0}} | {1837657/proyecto_INICIO, 1837657/proyecto_PROCESO, 1837657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839922 | Proyecto de inversión | 1417358.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417358.12, modificado:1417358.12}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 207143 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 207143 | S | 259 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1467.2, meta_modificada:1467.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:RANCHERIA SAN BUENAVENTURA, 34996 SAN BUENAVENTURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA CERCA DE LA LOCALIDAD DE CURACHITOS, lon:-104.90770488, lat:22.60612587}} | 2020-06-05 | 2020-07-20 | 1417358.12 | 1417358.12 | 1417358.12 | 1292505.74 | 1292505.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS024, contratista:EDIFICACIÒN OBJETIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1417358.12, importe_modificado:1417358.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1467.2}} | {1839922/proyecto_INICIO, 1839922/proyecto_PROCESO, 1839922/proyecto_FIN, 1839922/proyecto_INICIO, 1839922/proyecto_FIN, 1839922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840270 | Proyecto de inversión | 42277.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:19024.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23252.5, modificado:23252.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DE ATOTONILCO (1 ACCIÓN) - 208143 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208143 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:PUEBLO ATOTONILCO, 34603 ATOTONILCO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 13.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, TRANSITANDO POR CARRETERA A TEPEHUANES, ENTRONQUE A ATOTONILCO, lon:-105.44575142, lat:25.16563465}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 23252.5 | 23252.5 | 23252.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1840270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840446 | Proyecto de inversión | 21882.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:9847.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12035.49, modificado:12035.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 25.88 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DELAS PALMAS (1 ACCION) - 208656 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208656 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.88, meta_modificada:25.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:83, direccion:RANCHERIA LAS PALMAS, 34607 LAS PALMAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 23.5 KILÓMETROS (EN DIRECCIÓN ESTE) DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.19425798, lat:24.98582277}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 12035.49 | 12035.49 | 12035.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1840446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840475 | Proyecto de inversión | 125563.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:56503.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69059.93, modificado:69059.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 148.5 M2 DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO (2 ACCIONES) - 208730 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208730 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.5, meta_modificada:148.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, SALIENDO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN NIC, lon:-105.3356277, lat:24.8301835}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 69059.93 | 69059.93 | 69059.93 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CLZUR-060-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1691100.0, importe_modificado:1691100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1840475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842266 | Proyecto de inversión | 59239 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59239.0, modificado:59239.0}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE4.50X3.70 CON LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDAD DE SAN VALENTIN. - 214173 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 214173 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:CALLE PRINICIPAL RANCHERIA SAN VALENTÍN, 35895 SAN VALENTÍN, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y , DOMICILIOS DIVERSOS CON REFEERNCIA A LA CALLE PRINCIPAL, lon:-103.52856748, lat:24.53932981}} | 2020-10-29 | 2020-12-29 | 18027.04 | 18027.04 | 18027.04 | 18027.04 | 18027.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-011-2020-b, contratista:DESERMA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:59239.0, importe_modificado:59239.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1842266/proyecto_PROCESO, 1842266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846585 | Proyecto de inversión | 132948.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:66474.38, modificado:66474.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66474.37, modificado:66474.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE PISO FIRME 2 EN SAN BERNARDO LOCALIDAD SAN BERNARDO ASENTAMIENTO SAN BERNARDO - 226793 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226793 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.98, meta_modificada:108.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, lon:-105.52282443, lat:26.00124652}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 132948.75 | 132948.75 | 93064.13 | 93064.13 | 93064.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C--006/2, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:132948.75, importe_modificado:132948.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.29}} | {1846585/proyecto_INICIO, 1846585/proyecto_PROCESO, 1846585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846619 | Proyecto de inversión | 159518.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159518.11, modificado:159518.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 226912 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 226912 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.85207167, lat:25.83625908}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 159518.11 | 159518.11 | 159518.11 | 159518.11 | 159518.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 018-2020, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:797590.56, importe_modificado:797590.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1846619/proyecto_PROCESO, 1846619/proyecto_FIN, 1846619/proyecto_INICIO, 1846619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846888 | Proyecto de inversión | 143671.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:71835.53, modificado:71835.53}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71835.54, modificado:71835.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OTÁEZ LOCALIDAD OTÁEZ ASENTAMIENTO OTÁEZ - 227532 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227532 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS 9 ACCIONES DE TECHOS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OTÁEZ CON DOM CONOCIDO EN OTÁEZ DGO., lon:-105.99493918, lat:24.69910205}} | 2020-07-09 | 2020-09-11 | 71835.54 | 71835.54 | 71835.54 | 71835.54 | 71835.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-015-R33-2020/1, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:143671.07, importe_modificado:143671.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {1846888/proyecto_INICIO, 1846888/proyecto_PROCESO, 1846888/proyecto_INICIO, 1846888/proyecto_PROCESO, 1846888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401847407 | Proyecto de inversión | 197200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:98600.0, modificado:98600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANELAS DEL ESTADO DE DURANGO - 228985 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CANELAS DGO | 228985 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:RANCHERIA LOS VERANOS, 34525 LOS VERANOS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS 1.GILBERTO OLIVAS CHAIDEZ 245935.76N106302.41O2.JOSE ABEL OLIVAS CHAIDEZ 25 020.99N106301, lon:-106.58686305, lat:25.01459755}} | 2020-06-03 | 2020-09-01 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/PP-003/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:690200.0, importe_modificado:690200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1847407/proyecto_INICIO, 1847407/proyecto_PROCESO, 1847407/proyecto_FIN, 1847407/proyecto_INICIO, 1847407/proyecto_FIN, 1847407/proyecto_PROCESO, 1847407/proyecto_FIN, 1847407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401848502 | Proyecto de inversión | 149999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.99, modificado:149999.99}} | EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JUAN DE GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN JUAN DE GUADALUPE - 232431 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232431 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MARFIL PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE PRIMAVERA, CALLE OLVERA SE ENCUENTRA A UNA CALLE AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.78135113, lat:24.63163333}} | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/SAL/027/2020, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:14999.99, importe_modificado:149999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1848502/proyecto_PROCESO, 1848502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851854 | Proyecto de inversión | 62660 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62660.0, modificado:62660.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN DURANGO LOCALIDAD GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO ASENTAMIENTO GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO - 242707 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 242707 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), 34380 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD GENERAL MAXIMO GARCIA EL PINO, lon:-104.81695715, lat:23.97224209}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 62660 | 62660 | 62660 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-035/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:62660.0, importe_modificado:62660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851854/proyecto_INICIO, 1851854/proyecto_FIN, 1851854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851887 | Proyecto de inversión | 85027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27479.0, modificado:27479.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:30069.62, modificado:30069.62}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:27479.0, modificado:27479.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. 18 DE JULIO ZAP - 242795 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 242795 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA 18 DE JULIO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN LA COLONIA 18 DE JULIO PROL. RAYÓN 1125 PTE.PRIV. ZARCO 1274 EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.55165684, lat:25.54659437}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | 85027.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.4}} | {1851887/proyecto_INICIO, 1851887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851962 | Proyecto de inversión | 924308.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924308.7, modificado:1405946.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA OCAMPO ASENTAMIENTO VILLA OCAMPO CENTRO - 243001 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243001 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VILLA OCAMPO - VILLA ORESTES PEREYRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 33 MINUTOS LLENDO EN VEHICULO POR TERRASERIA AL , lon:-105.66313914, lat:26.52111364}} | 2020-11-13 | 2020-12-31 | 1405946.96 | 1405946.96 | 980443.91 | 980443.91 | 980443.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-007/2020, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:1405946.97, importe_modificado:1405946.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1851962/proyecto_PROCESO, 1851962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852387 | Proyecto de inversión | 467651.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151134.5, modificado:151134.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:165382.91, modificado:165382.91}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:151134.5, modificado:151134.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SAN CARLOS - 244089 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244089 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CARLOS REAL (SAN CARLOS), 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN CARLOS REA, lon:-103.51702494, lat:25.49782473}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 467651.9 | 467651.9 | 467651.9 | 467651.9 | 467651.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.7}} | {1852387/proyecto_INICIO, 1852387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852425 | Proyecto de inversión | 510165.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164874.0, modificado:164873.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:180417.72, modificado:180417.72}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:164874.0, modificado:164874.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES VILLA JUAN E GARCIA - 244165 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244165 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS VILLA JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS, CALLE DOMICILIO CONOCIDO VARIAS EN VARIAS UBICACIONES EN VILLA JU, lon:-103.69211146, lat:25.49409872}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | 510165.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.4}} | {1852425/proyecto_PROCESO, 1852425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852457 | Proyecto de inversión | 255082.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82437.0, modificado:82437.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:90208.86, modificado:90208.86}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:82437.0, modificado:82437.0}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES LA LUZ - 244227 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 244227 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO, CALLE VARIAS DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS UBICACIONES DE CALLE SIN NOMBRE SIN NUM, lon:-103.61348546, lat:25.63708493}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 255082.86 | 255082.86 | 255082.86 | 255082.86 | 255082.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1852457/proyecto_PROCESO, 1852457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853038 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. 20 DE NOVIEMBRE - 245527 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245527 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES CAMPOS COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 35155 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FCO. I . MADERO, CALLE ZACATECAS EN LA CALLE MELQUIADES CAMPOS 120 ENTRE C MATAMOROS Y C. MADERO EN LA COL. 20 DE NOVIEMBR, lon:-103.52561138, lat:25.52848495}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1853038/proyecto_INICIO, 1853038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853172 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL FCO VILLA - 245869 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 245869 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 111 COLONIA FRANCISCO VILLA SUR, 35153 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE PRIMO DE VERDAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PERIFERICO EN ZARAGOZA 111 ENTRE PRIMO DE VERDAD Y EMILIANO ZAPATA EN LA COL FCO VILLA SUR EN, lon:-103.52938253, lat:25.5274732}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1853172/proyecto_PROCESO, 1853172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853347 | Proyecto de inversión | 42513.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13739.5, modificado:13739.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:15034.81, modificado:15034.81}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COESVI, monto:13739.5, modificado:13739.5}} | ACCIONES DE VIVIENDA ASISTIDA EN SU MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION DE CUARTOS ADICIONALES COL. SIMON ZAMORA - 246524 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTOD E LERDO DGO | 246524 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE UNIDOS VENCEREMOS COLONIA SIMÓN ZAMORA, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE UNIDAD PROLETARIA Y , CALLE REVUELTAS EN LA CALLE UNIDOS VENCEREMOS A UN COSTADO DEL DOMO DE LA COLONIA SIMON ZAMORA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.52837893, lat:25.57028147}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | 42513.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PML-R33-ADQ-IR-25/2020, contratista:MERCADO DE ACEROS MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:2091008.87, importe_modificado:2091008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1853347/proyecto_PROCESO, 1853347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854702 | Proyecto de inversión | 26879.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:10079.99, modificado:10079.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16799.99, modificado:16799.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE PISO FIRME EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS EL ZACATE ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS EL ZACATE - 250496 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250496 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:37, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS EL ZACATE, 35901 LÁZARO CÁRDENAS (EL ZACATE), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO EL ZACATE, lon:-102.8451193, lat:24.71997766}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 19823.98 | 19823.98 | 19823.98 | 19823.98 | 19823.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/13, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:26879.98, importe_modificado:26879.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.74}} | {1854702/proyecto_PROCESO, 1854702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401863537 | Proyecto de inversión | 13218.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:6455.99, modificado:6455.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6762.66, modificado:6762.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LA FLOR - 250997 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 250997 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:83, direccion:RANCHERIA LA FLOR, 35942 LA FLOR, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA ACCION DE TECHO FIRME SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA LA FLOR, lon:-102.64542881, lat:24.53916145}} | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 11120.45 | 11120.45 | 11120.45 | 11120.45 | 11120.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21/5, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:13218.65, importe_modificado:13218.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.03}} | {1863537/proyecto_PROCESO, 1863537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401865990 | Proyecto de inversión | 5376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:2016.0, modificado:2016.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360.0, modificado:3360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD EL SULFATO ASENTAMIENTO EL SULFATO - 257315 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257315 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE GUADALUPE - EL SULFATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 RANCHERIA EL SULFATO, 35903 EL SULFATO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOCE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO, lon:-102.81108385, lat:24.69364361}} | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 3964.8 | 3964.8 | 3964.8 | 3964.8 | 3964.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/025/2020/8, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:5376.0, importe_modificado:5376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.75}} | {1865990/proyecto_PROCESO, 1865990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401869423 | Proyecto de inversión | 66666.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:33333.18, modificado:33333.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.18, modificado:33333.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LOS ESQUIVELES ASENTAMIENTO LOS ESQUIVELES - 265657 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265657 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:EJIDO LOS ESQUIVELES, 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES DE CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL EJIDO LOS ESQUIVELES CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.81867049, lat:24.69703614}} | 2020-11-02 | 2020-12-02 | 43333.13 | 43333.13 | 43333.13 | 43333.13 | 43333.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/VIV/023/2020/7, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:66666.36, importe_modificado:66666.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.29}} | {1869423/proyecto_PROCESO, 1869423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401871362 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. MAÍZ GORDO HACIA TIERRAS COLORADAS, LAS LATAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 269702 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 269702 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:830, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 34985 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MAÍZ GORDO HACIA TIERRAS COLORADAS LAS LATAS, lon:-104.78938626, lat:23.07058542}} | 2020-08-20 | 2020-11-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1440000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB013, contratista:MADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1871362/proyecto_INICIO, 1871362/proyecto_FIN, 1871362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401877271 | Acción | 143215.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143215.8, modificado:143215.8}} | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN MAL ESTADO - 66525 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 66525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.357222, lat:24.475444}} | 2020-08-25 | 2020-11-30 | 143215.8 | 143215.8 | 143215.8 | 143215.8 | 143215.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93786, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:143215.8, importe_modificado:143215.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1877271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401877284 | Acción | 41520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41520.0, modificado:0.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - 77548 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 77548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2020-07-21 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1877284/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación ya que no es proyecto de inversion, trimestre:4.0, usuario:patriciamendozasa, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR200401877286 | Acción | 44429.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44429.74, modificado:0.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - 77638 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 77638 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2020-07-21 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1877286/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación ya que no es proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:patriciamendozasa, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR200401881815 | Proyecto de inversión | 100800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100800.0, modificado:100800.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN DIFERENTES CALLES CONSISTENTES EN BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO, RIEGO DE SELLO SOBRE BACHEO, EN LA ZONA NORTE DE VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 252000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zona Centro, Durango, Dgo., México, lon:-104.6675277, lat:24.027249}} | 2020-12-01 | 2021-01-15 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs5: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs6: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs7: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs8: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401881826 | Proyecto de inversión | 525781.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525781.68, modificado:525781.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN DIFERENTES CALLES CONSISTENTES EN BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO, RIEGO DE SELLO SOBRE BACHEO, EN LA ZONA PONIENTE DE VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 252000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zona Centro, Durango, Dgo., México, lon:-104.6675277, lat:24.027249}} | 2020-12-01 | 2021-01-15 | 525781.68 | 525781.68 | 525781.68 | 525781.68 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está financiado con otra fuente de financiamiento, por lo que solo se está pagando una acción particular., trimestre:4.0, usuario:juanmretanai, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:Este proyecto está financiado con otra fuente de financiamiento, por lo que solo se está pagando una acción particular. , trimestre:4.0, usuario:juanmretanai, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs5: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs6: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs7: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs8: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401882409 | Proyecto de inversión | 1064472.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064472.83, modificado:1064472.83}} | REHABILITACION EN ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO VILLA DE PINTURA EN GRADAS, PALCOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPETES DE HULE EN VESTIDORES Y DUGOUT EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 252000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2020-12-01 | 2021-01-15 | 1064472.83 | 1064472.83 | 1064472.83 | 1064472.83 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Pamela Jaquez., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-19}, obs5: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs6: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs7: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}, obs8: {observación:Verificar el monto pagado, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401882612 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | FACULTAD DE ECONOMIA, CONTADURIA Y ADMINISTRACION: CONSTRUCCION DE DESPACHO CONTABLE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-03 | N | 0 | 0 | 2160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fanny Anitua 1448, Los Ángeles, 34074 Durango, Dgo., México, lon:-104.67924178, lat:24.02312857}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882712 | Proyecto de inversión | 698749 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698749.0, modificado:698749.0}} | FACULTAD DE INGENIERIA,CIENCIAS Y ARQUITECTURA: CONSTRUCCION DE LA CAFETERIA EN EL NUCLEO UNIVERSITARIO (FICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-REM-07 | N | 0 | 0 | 963 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:Universidad, Filadelfia, 35010 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4996005, lat:25.5851438}} | 2021-01-11 | 2021-03-13 | 698749 | 698749 | 698749 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401882796 | Adquisición | 7225927.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7225927.25, modificado:7225927.25}} | PROYECTO INSTITUCIONAL DE EQUIPAMIENTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | UJED-FAM-SUP-06 | N | 0 | 0 | 16585 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 404, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.6709028, lat:24.0316478}} | 2020-09-01 | 2021-02-28 | 7225927.25 | 7225927.25 | 7225927.25 | 5554232.6 | 5554232.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR00170400979931 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332077 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 332077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DUR001170400979931, contratista:ROCIO FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115011/proyecto_PROCESO, 1115011/proyecto_INICIO, 1115011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00180101071462 | Proyecto de inversión | 396251.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:396251.66, modificado:396251.66}} | Electrificación, Creación De Área La Parrilla Por La Laguna / 2016-04-07-08 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-04-07-08 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.244767, lat:23.848172}} | 2018-01-01 |  | 396251.66 | 396251.66 | 396251.66 | 396251.66 | 396251.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-FM-003-R23-2016, contratista:NYDIA ISLET DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:396251.66, importe_modificado:396251.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1208691/proyecto_INICIO, 1208691/proyecto_PROCESO, 1208691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR18180201089085 | Proyecto de inversión | 205175.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205175.04, modificado:205175.04}} | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño En La Localidad De Cinco De Julio - 34628 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANBERNARDO | 34628 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL CINCO DE JULIO, lon:-105.4996656, lat:26.02242079}} | 2018-04-16 | 2018-08-27 | 205175.04 | 205175.04 | 205175.04 | 205175.04 | 205175.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/VIVIENDA/FISM-COESVI/C-001/2018, contratista:ANAMARIA LERMA CABRALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO , monto:205175.0, importe_modificado:205175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1227466/proyecto_INICIO, 1227466/proyecto_FIN, 1227466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201557906 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL DIECIOCHO DE AGOSTO POANAS DGO - 118455 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118455 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 18 DE AGOSTO, 34804 18 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL PUEBLO DEL 18 DE AGOSTO, lon:-104.19910365, lat:23.98069693}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/005/2019, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1557906/proyecto_FIN, 1557906/proyecto_INICIO, 1557906/proyecto_FIN, 1557906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190301571125 | Proyecto de inversión | 1397626 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1397626.0, modificado:1397626.6}} | PRIM.FUTURO LOC.4 DE DICIEMBRE EN GOMEZ PALACIO DG 1888062 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888062 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-05-07 | 2019-11-10 | 1397626.6 | 1397626.6 | 1397626.6 | 1397626.6 | 1397626.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:1888062 rehabilitación de aulas, construcción de aula y red eléctrica, rehabilitación de servicios sanitarios, construcción de cisterna de 5m¿, fosa séptica y pozo de absorción, construcción de andadores y rampas , trimestre:4.0, usuario:jesusrodriguezch, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Especificar el nombre del proyecto., trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR190401596826 | Proyecto de inversión | 342737.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342737.53, modificado:342737.53}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.A. CALLE ZARAGOZA GRAL. GABRIEL HERNANDEZ (MANCINAS) - 220005 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NOMBRE DE DIOS | 220005 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:EJIDO NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UNA CASA AZUL GRANDE EN LA ESQUINA DE LA CALLE Y A TRES CUADRAS DEL JARDÍN DE NIÑOS Y A DOS CUADRAS DE , lon:-104.02416742, lat:23.80856659}} | 2019-07-13 | 2019-11-30 | 342737.53 | 342737.53 | 342737.53 | 342737.53 | 342737.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES. MPAL.N/D-VIV-012-R33-2019, contratista:CYNTHIA YANEL DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:597844.03, importe_modificado:597844.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1596826/proyecto_PROCESO, 1596826/proyecto_INICIO, 1596826/proyecto_PROCESO, 1596826/proyecto_FIN, 1596826/proyecto_INICIO, 1596826/proyecto_PROCESO, 1596826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401638684 | Proyecto de inversión | 62670.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62670.14, modificado:62670.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL ROBLAR A LA PISTA A LA SIERRITA EN EL MUNICIPIO DE TOPIA - 244965 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244965 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO EL ROBLAR - LA SIERRITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 0 RANCHERIA LA SIERRITA DE SANTA BÁRBARA, 34564 LA SIERRITA DE SANTA BÁRBARA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , ESTA A 4 HORAS CON 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUN, lon:-106.91497701, lat:25.25368193}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 62670.14 | 62670.14 | 62670.14 | 62670.14 | 62670.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-018/2019, contratista:ENRIQUE ORDAZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:62670.16, importe_modificado:62670.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4100.0}} | {1638684/proyecto_FIN, 1638684/proyecto_PROCESO, 1638684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201709063 | Proyecto de inversión | 1028476 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028476.0, modificado:1028476.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN GENERAL MARIANO MATAMOROS DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 11-APARURAL-2020 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:181, direccion:Unnamed Road, Mariano Matamoros, Dgo., México, lon:-104.42007065, lat:23.84172463}} | 2020-07-15 | 2020-11-11 | 1028476 | 1028476 | 1028476 | 1028476 | 1028476 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301719402 | Proyecto de inversión | 1698171.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:849085.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849085.51, modificado:849085.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TOPIA EN LA LOCALIDAD EL VENTOSO - 106257 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA | 106257 | S | 64 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:627, direccion:RANCHERIA EL VENTOSO, 34557 EL VENTOSO, TOPIA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.64294108, lat:25.22740868}} | 2020-05-03 | 2020-07-31 | 849085.51 | 849085.51 | 849085.51 | 849085.51 | 849085.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-PESOXPESO-003/2020 SBS, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1695259.36, importe_modificado:849085.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1719402/proyecto_PROCESO, 1719402/proyecto_INICIO, 1719402/proyecto_FIN, 1719402/proyecto_PROCESO, 1719402/proyecto_FIN, 1719402/proyecto_PROCESO, 1719402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301720893 | Proyecto de inversión | 1349709.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:674854.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674854.65, modificado:674854.65}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VASCOGIL DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 123418 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANELAS | 123418 | S | 133 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, direccion:RANCHERIA VASCOGIL, 34533 VASCOGIL, CANELAS DURANGO ENTRE Y , CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, lon:-106.36248311, lat:25.12791}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 674854.65 | 674854.65 | 674854.65 | 674854.65 | 674854.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/AYS-009/CONV-SBS-01/2020 SBS, contratista:SIEDOMEX S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, monto:1221718.97, importe_modificado:674854.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1720893/proyecto_INICIO, 1720893/proyecto_PROCESO, 1720893/proyecto_INICIO, 1720893/proyecto_PROCESO, 1720893/proyecto_FIN, 1720893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301721346 | Proyecto de inversión | 154924.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76523.0, modificado:76523.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:78401.52, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRICITOS MUNICIPIO DE TAMAZULA - 126759 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 126759 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:725, direccion:RANCHERIA CARRICITOS, 34598 CARRICITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.5159747, lat:24.63238396}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 76523 | 76523 | 76523 | 76523 | 76523 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-003/2020 SBS, contratista:CECILIA SELENE GASTELUM SERRANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:981908.08, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1721346/proyecto_INICIO, 1721346/proyecto_PROCESO, 1721346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301725928 | Proyecto de inversión | 498158.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498158.52, modificado:498158.52}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA ASENTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA - 13034 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 13034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , AL LADO DERECHO DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO DE HERMENEGILDO GALEANA, lon:-104.40407166, lat:24.55567536}} | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 498158.52 | 498158.52 | 498158.52 | 498158.52 | 498158.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-RAMO33-AYS-002-2020, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:498158.52, importe_modificado:498158.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1725928/proyecto_INICIO, 1725928/proyecto_PROCESO, 1725928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301742123 | Proyecto de inversión | 300333 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300333.0, modificado:300333.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHENTA ML DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE GUERRERO. - 35350 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 35350 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO CENTRO, 35890 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE MOERLOS Y PASAJE ARROYO, CALLE PRINCIPAL, lon:-103.35960139, lat:24.47347436}} | 2020-02-24 | 2020-03-13 | 300333 | 300333 | 300333 | 300333 | 300333 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-002-2020, contratista:HEFESTO OBRAS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:300333.0, importe_modificado:300333.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1742123/proyecto_PROCESO, 1742123/proyecto_FIN, 1742123/proyecto_PROCESO, 1742123/proyecto_INICIO, 1742123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301747656 | Proyecto de inversión | 205285.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:102642.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102642.72, modificado:102532.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL (ZAP URBANA) EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 51687 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 51687 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT EN EL ESTADO DE DURANGO. UN PROYECTO SE L, lon:-104.77214037, lat:24.97768136}} | 2020-06-24 | 2020-10-30 | 102532.43 | 102532.43 | 102532.43 | 102532.43 | 102532.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:1505426.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1747656/proyecto_PROCESO, 1747656/proyecto_INICIO, 1747656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301749630 | Proyecto de inversión | 334536 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334536.0, modificado:334536.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GENERAL CALIXTO CONTRERAS COLORADA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 57078 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 57078 | S | 82 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:BARRIO GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-104.04513855, lat:24.43500456}} | 2020-06-05 | 2020-07-05 | 334536 | 334536 | 334536 | 334536 | 334536 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-019/2020, contratista:HETSA, HIDROELÉCTRICA TERRAZAS, .S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:334536.0, importe_modificado:334536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1749630/proyecto_INICIO, 1749630/proyecto_FIN, 1749630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301750919 | Proyecto de inversión | 58413.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58413.86, modificado:58413.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE AVINO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE AVINO - 60705 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 60705 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO, lon:-104.29805241, lat:24.52318989}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 58413.86 | 58413.86 | 58413.86 | 58413.86 | 58413.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/MEV/001/2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:729106.44, importe_modificado:729106.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}} | {1750919/proyecto_INICIO, 1750919/proyecto_PROCESO, 1750919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301755426 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE LA SIERRA EN TEPEHUANES DURANGO - 79638 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 79638 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:79, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO DE LA SIERRA, 35640 SAN IGNACIO DE LA SIERRA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO QUE ESTA UBICADO CERCA DE LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE LA SI, lon:-106.11221571, lat:25.44809838}} | 2020-06-17 | 2020-08-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2020/006, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755426/proyecto_PROCESO, 1755426/proyecto_FIN, 1755426/proyecto_INICIO, 1755426/proyecto_FIN, 1755426/proyecto_INICIO, 1755426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301755610 | Proyecto de inversión | 201839.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201839.17, modificado:201839.17}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA PEÑA - 80128 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80128 | S | 18 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.6, meta_modificada:204.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:PUEBLO , 00000 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.37404986, lat:23.56766636}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 201839.17 | 201839.17 | 201839.17 | 201839.17 | 201839.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-01/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6289783.53, importe_modificado:6289783.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.6}} | {1755610/proyecto_INICIO, 1755610/proyecto_PROCESO, 1755610/proyecto_FIN, 1755610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301755708 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA ESCONDIDA DE LA MESA DE SAN PEDRO - 80357 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 80357 | S | 18 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:127, direccion:PUEBLO , 00000 LA ESCONDIDA [DE LA MESA DE SAN PEDRO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA EN LAS VIVIENDAS DE ARRIBA SOBRE EL EMPEDRADO, lon:-105.65295317, lat:23.38820206}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-038/2020, contratista:GUADALUPE NUÑEZ DE LARA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1755708/proyecto_INICIO, 1755708/proyecto_PROCESO, 1755708/proyecto_FIN, 1755708/proyecto_PROCESO, 1755708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301756668 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL HABAL ASENTAMIENTO EL HABAL - 83160 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 83160 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.03, meta_modificada:75.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:PUEBLO EL HABAL, 34968 EL HABAL, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.48484978, lat:23.37879879}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-TECHOS-008/2020, contratista:FRANCO SIMENTAL AAGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.03}} | {1756668/proyecto_INICIO, 1756668/proyecto_PROCESO, 1756668/proyecto_FIN, 1756668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301758631 | Proyecto de inversión | 190050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190050.0, modificado:190050.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD TOMÁS URBINA - 88450 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 88450 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:283, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 TOMÁS URBINA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD LA CASITA, lon:-104.47841301, lat:23.84623075}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 190050 | 190050 | 190050 | 190050 | 190050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:563942.0, importe_modificado:563942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758631/proyecto_INICIO, 1758631/proyecto_FIN, 1758631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301759515 | Proyecto de inversión | 107633 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107633.0, modificado:107633.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD LAS GÜERAS - 90782 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 90782 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:390, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 LAS GÜERAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD LAS GUERAS, lon:-105.30766388, lat:23.97096399}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 107633 | 107633 | 107633 | 107633 | 107633 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2020, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:270406.0, importe_modificado:270406.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759515/proyecto_INICIO, 1759515/proyecto_FIN, 1759515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301761160 | Proyecto de inversión | 135744.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135744.09, modificado:135744.09}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COLONIA BAJÍO DORADO - 94994 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 94994 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA BAJIO DORADO, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA A LA TIENDA DE CONVENIENCIA OXXO, lon:-104.706822, lat:24.0431616}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 135744.09 | 135744.09 | 135744.09 | 135744.09 | 135744.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-14/2020, contratista:BLANCA ESTELA MEJORADO GONZALEZ, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:135744.09, importe_modificado:135744.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1761160/proyecto_INICIO, 1761160/proyecto_PROCESO, 1761160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301761483 | Proyecto de inversión | 523360.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523360.61, modificado:523360.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO LEGISLADORES DURANGUEÑOS - 95897 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 95897 | S | 542 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CONTADOR PÚBLICO SERGIO GONZÁLEZ SANTACRUZ INTERIOR SN COLONIA LEGISLADORES DURANGUEÑOS, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BRAULIO MERÁZ NEVAREZ Y CALLE MARIA ZATARRAIN DEL VALLE, EN LA ESQUINA DE G, lon:-104.70294913, lat:24.04117399}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 523360.61 | 523360.61 | 523360.61 | 523360.61 | 523360.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-10/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:523360.62, importe_modificado:523360.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {1761483/proyecto_INICIO, 1761483/proyecto_PROCESO, 1761483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301764452 | Proyecto de inversión | 14108.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6348.83, modificado:6348.83}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1410.87, modificado:1410.87}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6348.83, modificado:6348.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 103927 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 103927 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.55, meta_modificada:38.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:104, direccion:RANCHERIA ZAPIGURI (RANCHO ZAPIGURI), 35646 ZAPIGURI (RANCHO ZAPIGURI), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 38.55 M2 DE PISO FIRME LOCALIZADO EN LA RANCHERÍA ZAPIGURI, lon:-105.88570749, lat:25.37450294}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 14108.53 | 14108.53 | 14108.53 | 14108.53 | 14108.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.55}} | {1764452/proyecto_INICIO, 1764452/proyecto_PROCESO, 1764452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301764456 | Proyecto de inversión | 23945.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10775.73, modificado:10775.73}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2393.95, modificado:2393.95}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:10775.73, modificado:10775.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 103938 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 103938 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.43, meta_modificada:65.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:206, direccion:RANCHERIA JOYA DE CANALES, 35630 JOYA DE CANALES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 65.43 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE CANALES, lon:-106.42621111, lat:25.45851594}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 23945.41 | 23945.41 | 23945.41 | 23945.41 | 23945.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.43}} | {1764456/proyecto_INICIO, 1764456/proyecto_FIN, 1764456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301764746 | Proyecto de inversión | 43652.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:21826.45, modificado:21826.45}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21826.45, modificado:21826.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 99.97 M2 DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHIQUEROS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 104656 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 104656 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.97, meta_modificada:99.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:RANCHERIA CHIQUEROS, 35435 CHIQUEROS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A CARRETERA PRINCIPAL., lon:-106.35184155, lat:26.18281545}} | 2020-06-22 | 2020-10-20 | 43652.9 | 43652.9 | 43652.9 | 43652.9 | 43652.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/03/2020-02, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:43652.9, importe_modificado:43652.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} | {1764746/proyecto_PROCESO, 1764746/proyecto_INICIO, 1764746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301765324 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 106448 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 106448 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:RANCHERIA PIEDRA BOLA, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A ORILLAS DEL PAVIMENTO DE LA LOCALIDAD, lon:-106.42460883, lat:25.92869099}} | 2020-06-18 | 2020-12-25 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/01/2020-04, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1765324/proyecto_INICIO, 1765324/proyecto_PROCESO, 1765324/proyecto_INICIO, 1765324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301765695 | Proyecto de inversión | 55071.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24782.7, modificado:24782.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5505.75, modificado:5505.75}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:24782.7, modificado:24782.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 107356 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 107356 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.48, meta_modificada:150.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:86, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO DE PESCADEROS, 35617 SAN PEDRO DE PESCADEROS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 150.48 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE PESCADEROS, lon:-105.89733619, lat:25.16644433}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 55071.15 | 55071.15 | 55071.15 | 55071.15 | 55071.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.48}} | {1765695/proyecto_INICIO, 1765695/proyecto_PROCESO, 1765695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301769513 | Proyecto de inversión | 54799.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54799.98, modificado:54799.98}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIAD LA LAGUNITA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 117805 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 117805 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:RANCHERIA LA LAGUNITA, 35443 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD PRIMERA CASA, lon:-106.44969822, lat:26.06332335}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 54799.98 | 54799.98 | 54799.98 | 54799.98 | 54799.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-27, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:54799.98, importe_modificado:54799.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1769513/proyecto_PROCESO, 1769513/proyecto_INICIO, 1769513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301773270 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD LAS ADJUNTAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 128151 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 128151 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 35434 LAS ADJUNTAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ULTIMA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.01314114, lat:25.77999355}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-11, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773270/proyecto_INICIO, 1773270/proyecto_FIN, 1773270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301773583 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD ANTONIO AMARO SAUCILLO ASENTAMIENTO ANTONIO AMARO SAUCILLO - 129027 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 129027 | S | 97 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:AVENIDA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ PUEBLO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE IGNACIO ALLENDE AL ORIENTE DE LA POBL, lon:-104.01492086, lat:24.27838723}} | 2020-05-05 | 2020-06-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-008/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1773583/proyecto_INICIO, 1773583/proyecto_PROCESO, 1773583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796144 | Proyecto de inversión | 1975015 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:987444.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987570.77, modificado:987570.77}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA VILLITA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 101868 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 101868 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:PUEBLO LA VILLITA, 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE DESPLAZA A UN COSTADO DEL RÍO SAN LORENZO, lon:-106.295322, lat:24.84171299}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 987570.77 | 987570.77 | 987570.77 | 987570.77 | 987570.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-RAMO33-SAP-014-2020, contratista:ING. FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1974894.49, importe_modificado:987570.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1796144/proyecto_INICIO, 1796144/proyecto_PROCESO, 1796144/proyecto_FIN, 1796144/proyecto_PROCESO, 1796144/proyecto_INICIO, 1796144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796212 | Proyecto de inversión | 55230 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27615.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27615.0, modificado:27615.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 107484 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 107484 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.98572983, lat:25.13714191}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 27615 | 27615 | 27615 | 27615 | 27615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1796212/proyecto_INICIO, 1796212/proyecto_PROCESO, 1796212/proyecto_INICIO, 1796212/proyecto_FIN, 1796212/proyecto_PROCESO, 1796212/proyecto_FIN, 1796212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796253 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO GUADALUPE VICTORIA - 110347 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 110347 | S | 80 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO , 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.1234283, lat:24.43397759}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-009/2020 SBS, contratista:ING. GUILLERMO CUETO MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796253/proyecto_INICIO, 1796253/proyecto_PROCESO, 1796253/proyecto_INICIO, 1796253/proyecto_FIN, 1796253/proyecto_PROCESO, 1796253/proyecto_FIN, 1796253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796260 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD IGNACIO RAMÍREZ DEL MUNICIPIO GUADALUPE VICTORIA - 110588 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 110588 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:PUEBLO , 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.08458972, lat:24.51093129}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-013/2020 SBS, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:500000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796260/proyecto_INICIO, 1796260/proyecto_PROCESO, 1796260/proyecto_INICIO, 1796260/proyecto_PROCESO, 1796260/proyecto_FIN, 1796260/proyecto_INICIO, 1796260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796440 | Proyecto de inversión | 316541.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:158270.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158270.77, modificado:158270.77}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD EL MOLINO DEL PUEBLO DE MUNICIPIO NOMBRE DE DIOS - 123915 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 123915 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:PUEBLO , 34850 EL MOLINO DEL PUEBLO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.24956806, lat:23.88412283}} | 2020-07-20 | 2020-09-20 | 158270.77 | 158270.77 | 158270.77 | 158270.77 | 158270.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-AP-003-R33-2020, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE S.A. DE C.V.", convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:2600000.0, importe_modificado:1300000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1796440/proyecto_INICIO, 1796440/proyecto_PROCESO, 1796440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796525 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:125000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA VALLE VERDE EN LA LOCALIDAD NAZAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 129944 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | 129944 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE VERDE, 35705 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , A 150 METROS DE DISTANCIA DEL HOSPITAL, lon:-104.11059957, lat:25.21749797}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/010/2020 SBS, contratista:ING. GERARDO GALVEZ CHAVEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS, monto:250000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1796525/proyecto_PROCESO, 1796525/proyecto_INICIO, 1796525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796904 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN POANAS MUNICIPIO DE POANAS - 150024 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 150024 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:PUEBLO ESTACIÓN POANAS, 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.13553865, lat:23.91245989}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1796904/proyecto_INICIO, 1796904/proyecto_FIN, 1796904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797040 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA OCHOA MUNICIPIO DE POANAS - 152552 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152552 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:PUEBLO LA OCHOA, 34830 LA OCHOA, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.91617182, lat:24.02171852}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1797040/proyecto_PROCESO, 1797040/proyecto_FIN, 1797040/proyecto_PROCESO, 1797040/proyecto_INICIO, 1797040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797065 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN MUNICIPIO DE POANAS - 152776 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152776 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05299836, lat:23.97393074}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1797065/proyecto_FIN, 1797065/proyecto_PROCESO, 1797065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797082 | Proyecto de inversión | 85976.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:42988.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42988.23, modificado:42988.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DAMIÁN CARMONA MUNICIPIO DE POANAS - 152905 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152905 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.44, meta_modificada:309.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:EJIDO DAMIÁN CARMONA, 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.13256952, lat:23.94084114}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 42988.23 | 42988.23 | 42988.23 | 42988.23 | 42988.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.44}} | {1797082/proyecto_INICIO, 1797082/proyecto_FIN, 1797082/proyecto_PROCESO, 1797082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797121 | Proyecto de inversión | 36219.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18109.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18109.62, modificado:18109.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VERACRUZ MUNICIPIO DE POANAS - 153489 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 153489 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.51, meta_modificada:129.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 34830 VERACRUZ, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.92230896, lat:24.02029576}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 18109.62 | 18109.62 | 18109.62 | 18109.62 | 18109.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.51}} | {1797121/proyecto_INICIO, 1797121/proyecto_PROCESO, 1797121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797987 | Proyecto de inversión | 66666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.33, modificado:33333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE OCUILA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165099 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165099 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DE OCUILA, 35830 SAN PEDRO DE OCUILA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.68956578, lat:24.83171061}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-28, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1797987/proyecto_FIN, 1797987/proyecto_INICIO, 1797987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798281 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16250.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16250.0, modificado:16250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 169587 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 169587 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.1, meta_modificada:23.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 35955 SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.06128687, lat:24.81124822}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/026/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:325000.0, importe_modificado:162500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.1}} | {1798281/proyecto_INICIO, 1798281/proyecto_PROCESO, 1798281/proyecto_FIN, 1798281/proyecto_PROCESO, 1798281/proyecto_INICIO, 1798281/proyecto_PROCESO, 1798281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798291 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:180000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 169865 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 169865 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.56, meta_modificada:302.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38561523, lat:25.13800178}} | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/021/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:517500.0, importe_modificado:258750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.56}} | {1798291/proyecto_PROCESO, 1798291/proyecto_INICIO, 1798291/proyecto_FIN, 1798291/proyecto_INICIO, 1798291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798447 | Proyecto de inversión | 20545.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPI, monto:10272.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10272.55, modificado:10272.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA EL CRUCERO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 173331 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 173331 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.32, meta_modificada:19.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:RANCHERIA PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONICIDO SN, lon:-104.50265236, lat:24.79335312}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 10272.55 | 10272.55 | 10272.55 | 10272.55 | 10272.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-022/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.32}} | {1798447/proyecto_INICIO, 1798447/proyecto_FIN, 1798447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798453 | Proyecto de inversión | 31818.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:15909.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15909.13, modificado:15909.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 173407 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 173407 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.39, meta_modificada:29.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:EJIDO RÍO GRANDE, 34497 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45855456, lat:24.73013027}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 15909.13 | 15909.13 | 15909.13 | 15909.13 | 15909.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-022/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.39}} | {1798453/proyecto_INICIO, 1798453/proyecto_PROCESO, 1798453/proyecto_FIN, 1798453/proyecto_PROCESO, 1798453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798482 | Proyecto de inversión | 38442.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19221.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19221.41, modificado:19221.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SAUZ DE ABAJO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 174119 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 174119 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.37, meta_modificada:36.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:38, direccion:RANCHERIA SAUZ DE ABAJO, 34496 SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN LA ESQUINA DE TALLER MECANICO, lon:-104.46942717, lat:24.70464142}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 19221.41 | 19221.41 | 19221.41 | 19221.41 | 19221.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-022/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.37}} | {1798482/proyecto_INICIO, 1798482/proyecto_PROCESO, 1798482/proyecto_INICIO, 1798482/proyecto_FIN, 1798482/proyecto_PROCESO, 1798482/proyecto_FIN, 1798482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798500 | Proyecto de inversión | 23845.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11922.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11922.99, modificado:11922.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RESBALÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 174477 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 174477 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.54, meta_modificada:22.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:RANCHERIA EL RESBALÓN, 34494 EL RESBALÓN, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , A LADO DE LA IGLESIA, lon:-104.51948202, lat:24.77263725}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 11922.99 | 11922.99 | 11922.99 | 11922.99 | 11922.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-022/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.54}} | {1798500/proyecto_PROCESO, 1798500/proyecto_INICIO, 1798500/proyecto_FIN, 1798500/proyecto_PROCESO, 1798500/proyecto_FIN, 1798500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798503 | Proyecto de inversión | 43319.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21659.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21659.61, modificado:21659.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ATOTONILCO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 174531 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 174531 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.82, meta_modificada:40.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:EJIDO ATOTONILCO, 34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.4860714, lat:24.84207657}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 21659.61 | 21659.61 | 21659.61 | 21659.61 | 21659.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-022/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.82}} | {1798503/proyecto_INICIO, 1798503/proyecto_PROCESO, 1798503/proyecto_INICIO, 1798503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798511 | Proyecto de inversión | 18607.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9303.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9303.82, modificado:9303.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD OTILIO MONTAÑO LA BOQUILLA MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 174639 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 174639 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.43, meta_modificada:17.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:26, direccion:RANCHERIA OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), 34488 OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.47163118, lat:24.82669289}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 9303.82 | 9303.82 | 9303.82 | 9303.82 | 9303.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-022/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.43}} | {1798511/proyecto_INICIO, 1798511/proyecto_FIN, 1798511/proyecto_PROCESO, 1798511/proyecto_FIN, 1798511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798573 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD MUNICIPIO DE SUCHIL - 175675 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 175675 | S | 100 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 34917 LA SOLEDAD, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.04462458, lat:23.64626837}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/004/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SOTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SÚCHIL, DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}} | {1798573/proyecto_INICIO, 1798573/proyecto_PROCESO, 1798573/proyecto_FIN, 1798573/proyecto_PROCESO, 1798573/proyecto_FIN, 1798573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798742 | Proyecto de inversión | 368437.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:184218.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184218.84, modificado:184218.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 178953 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 178953 | S | 144 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.56, meta_modificada:854.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:PUEBLO ARROYO DE LAJAS (LAJAS), 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.2968142, lat:25.94307835}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 184218.84 | 184218.84 | 184218.84 | 184218.84 | 184218.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/003/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:655000.0, importe_modificado:327500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.56}} | {1798742/proyecto_PROCESO, 1798742/proyecto_INICIO, 1798742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799565 | Proyecto de inversión | 6901.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3450.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450.78, modificado:3450.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 184862 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 184862 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:EJIDO TRANSPORTE, 35140 TRANSPORTE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA, lon:-103.53945641, lat:25.6330478}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3450.78 | 3450.78 | 3450.78 | 3450.78 | 3450.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1799565/proyecto_PROCESO, 1799565/proyecto_FIN, 1799565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799582 | Proyecto de inversión | 25662.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12831.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12831.15, modificado:12831.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL RECUERDO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185410 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185410 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.93, meta_modificada:66.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:546, direccion:EJIDO EL RECUERDO, 35113 EL RECUERDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.33041337, lat:25.77122391}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 12831.15 | 12831.15 | 12831.15 | 12831.15 | 12831.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.93}} | {1799582/proyecto_INICIO, 1799582/proyecto_FIN, 1799582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799584 | Proyecto de inversión | 76986.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:38493.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38493.45, modificado:38493.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185418 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185418 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.79, meta_modificada:200.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35132 LAS PLAYAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.57706543, lat:25.73067869}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 38493.45 | 38493.45 | 38493.45 | 38493.45 | 38493.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.79}} | {1799584/proyecto_PROCESO, 1799584/proyecto_INICIO, 1799584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799585 | Proyecto de inversión | 33786.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:16893.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16893.49, modificado:16893.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COLONIA MADRID DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185425 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185425 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.12, meta_modificada:88.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA, lon:-103.48195946, lat:25.61576433}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 16893.49 | 16893.49 | 16893.49 | 16893.49 | 16893.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.12}} | {1799585/proyecto_INICIO, 1799585/proyecto_FIN, 1799585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799586 | Proyecto de inversión | 34753.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17376.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17376.6, modificado:17376.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CHIHUAHUITA VIEJO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185433 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185433 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.64, meta_modificada:90.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:EJIDO CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA NUEVO), 35114 CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA VIEJO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.3753433, lat:25.73739468}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 17376.6 | 17376.6 | 17376.6 | 17376.6 | 17376.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.64}} | {1799586/proyecto_INICIO, 1799586/proyecto_FIN, 1799586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799587 | Proyecto de inversión | 43320.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:21660.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21660.41, modificado:21660.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185445 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185445 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.75, meta_modificada:112.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.4674299, lat:25.60950232}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 21660.41 | 21660.41 | 21660.41 | 21660.41 | 21660.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.75}} | {1799587/proyecto_INICIO, 1799587/proyecto_FIN, 1799587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799592 | Proyecto de inversión | 305617.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:152808.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152808.72, modificado:152808.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EUREKA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185473 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185473 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.22, meta_modificada:797.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.37457139, lat:25.79912264}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 152808.72 | 152808.72 | 152808.72 | 152808.72 | 152808.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.22}} | {1799592/proyecto_INICIO, 1799592/proyecto_FIN, 1799592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800067 | Proyecto de inversión | 21668.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:10834.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10834.01, modificado:10834.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS AMOLES MUNICIPIOD DE RODEO - 189687 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189687 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.57, meta_modificada:46.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:EJIDO LOS AMOLES, 35786 LOS AMOLES, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44712006, lat:25.13183111}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 10834.01 | 10834.01 | 10834.01 | 10834.01 | 10834.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.57}} | {1800067/proyecto_FIN, 1800067/proyecto_INICIO, 1800067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800069 | Proyecto de inversión | 7746.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3873.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3873.43, modificado:3873.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BALTAZAR MUNICIPIO DE RODEO - 189695 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189695 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:EJIDO BALTAZAR, 35783 BALTAZAR, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.56097418, lat:25.00729058}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 3873.43 | 3873.43 | 3873.43 | 3873.43 | 3873.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {1800069/proyecto_INICIO, 1800069/proyecto_PROCESO, 1800069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800070 | Proyecto de inversión | 6471.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3235.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235.98, modificado:3235.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE MUNICIPIO DE RODEO - 189699 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189699 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.91, meta_modificada:13.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:EJIDO BARRIO DE GUADALUPE, 35764 BARRIO DE GUADALUPE, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.54754234, lat:25.16134566}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 3235.98 | 3235.98 | 3235.98 | 3235.98 | 3235.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.91}} | {1800070/proyecto_PROCESO, 1800070/proyecto_FIN, 1800070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800082 | Proyecto de inversión | 11564.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5782.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5782.45, modificado:5782.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA GOTERA MUNICIPIO DE RODEO - 189746 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189746 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.86, meta_modificada:24.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:EJIDO LA GOTERA, 35765 LA GOTERA, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.6592396, lat:25.19184607}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 5782.45 | 5782.45 | 5782.45 | 5782.45 | 5782.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.86}} | {1800082/proyecto_INICIO, 1800082/proyecto_FIN, 1800082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800083 | Proyecto de inversión | 11189.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5594.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5594.94, modificado:5594.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LABOR DE GUADALUPE MUNICIPIO DE RODEO - 189754 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189754 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.05, meta_modificada:24.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:EJIDO LABOR DE GUADALUPE, 35775 LABOR DE GUADALUPE, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62024648, lat:25.30554238}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 5594.94 | 5594.94 | 5594.94 | 5594.94 | 5594.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.05}} | {1800083/proyecto_PROCESO, 1800083/proyecto_INICIO, 1800083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800093 | Proyecto de inversión | 96000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:48000.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.2, modificado:48000.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES MUNICIPIO DE RODEO - 189850 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189850 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.33, meta_modificada:206.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), 35764 LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57115359, lat:25.20100392}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 48000.2 | 48000.2 | 48000.2 | 48000.2 | 48000.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.33}} | {1800093/proyecto_PROCESO, 1800093/proyecto_INICIO, 1800093/proyecto_FIN, 1800093/proyecto_INICIO, 1800093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800099 | Proyecto de inversión | 5322.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2661.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661.4, modificado:2661.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PALMITOS MUNICIPIO DE RODEO - 189864 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189864 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.34, meta_modificada:11.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:EJIDO PALMITOS, 35787 PALMITOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.48040572, lat:25.03722308}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2661.4 | 2661.4 | 2661.4 | 2661.4 | 2661.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.34}} | {1800099/proyecto_INICIO, 1800099/proyecto_PROCESO, 1800099/proyecto_FIN, 1800099/proyecto_INICIO, 1800099/proyecto_FIN, 1800099/proyecto_PROCESO, 1800099/proyecto_FIN, 1800099/proyecto_PROCESO, 1800099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800203 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:96000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL TERRERO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 191143 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191143 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:RANCHERIA EL TERRERO, 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.4729524, lat:24.76593288}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1800203/proyecto_INICIO, 1800203/proyecto_PROCESO, 1800203/proyecto_INICIO, 1800203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800220 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS BORJAS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191274 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191274 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:132, direccion:RANCHERIA LOS BORJAS [RANCHO], 34494 LOS BORJAS [RANCHO], SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.53135244, lat:24.76515191}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800220/proyecto_INICIO, 1800220/proyecto_PROCESO, 1800220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800260 | Proyecto de inversión | 140041.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:70020.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70020.54, modificado:70020.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD AHEDO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191864 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191864 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:EJIDO POANAS, 35105 POANAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.5946102, lat:25.74648794}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800260/proyecto_FIN, 1800260/proyecto_INICIO, 1800260/proyecto_FIN, 1800260/proyecto_PROCESO, 1800260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800262 | Proyecto de inversión | 140041.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:70020.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70020.54, modificado:70020.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES ENL FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191902 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191902 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS SAN IGNACIO, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL FRACCIONAMIENTO, lon:-103.529934, lat:25.59343862}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | 70020.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800262/proyecto_FIN, 1800262/proyecto_INICIO, 1800262/proyecto_PROCESO, 1800262/proyecto_FIN, 1800262/proyecto_INICIO, 1800262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800293 | Proyecto de inversión | 420123.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:210061.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210061.62, modificado:210061.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD NUMANCIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192267 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192267 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:113, direccion:COLONIA NUMANCIA, 35107 NUMANCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.59142548, lat:25.72989171}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 210061.62 | 210061.62 | 210061.62 | 210061.62 | 210061.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1800293/proyecto_INICIO, 1800293/proyecto_PROCESO, 1800293/proyecto_FIN, 1800293/proyecto_INICIO, 1800293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800300 | Proyecto de inversión | 490143.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:245071.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245071.89, modificado:245071.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192330 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192330 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35132 LAS PLAYAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.57823488, lat:25.73040807}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 245071.89 | 245071.89 | 245071.89 | 245071.89 | 245071.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1800300/proyecto_INICIO, 1800300/proyecto_PROCESO, 1800300/proyecto_FIN, 1800300/proyecto_PROCESO, 1800300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800358 | Proyecto de inversión | 203283 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:101641.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101641.5, modificado:101641.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SÚCHIL - 193283 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 193283 | S | 71 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.92280632, lat:23.62222023}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 101641.5 | 101641.5 | 101641.5 | 101641.5 | 101641.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/009/2020 SBS, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL, monto:203282.99, importe_modificado:101641.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {1800358/proyecto_PROCESO, 1800358/proyecto_FIN, 1800358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802329 | Proyecto de inversión | 10016 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5008.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5008.0, modificado:5008.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD BANCO NACIONAL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 223337 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 223337 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.04, meta_modificada:25.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:EJIDO BANCO NACIONAL, 35265 BANCO NACIONAL, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-103.35704224, lat:25.87167253}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 5008 | 5008 | 5008 | 5008 | 5008 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.04}} | {1802329/proyecto_INICIO, 1802329/proyecto_FIN, 1802329/proyecto_PROCESO, 1802329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802963 | Proyecto de inversión | 71998 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:35999.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35999.0, modificado:35999.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD BOQUILLA DE GERARDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 234427 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 234427 | S | 68 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:EJIDO BOQUILLA DE GERARDO, 35573 BOQUILLA DE GERARDO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.51102101, lat:25.47863698}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 35999 | 35999 | 35999 | 35999 | 35999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADM19222/URB/FISM-005-2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO, monto:250000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1802963/proyecto_INICIO, 1802963/proyecto_FIN, 1802963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803536 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD JOSÉ REFUGIO SALCIDO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 241599 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 241599 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:PUEBLO JOSÉ REFUGIO SALCIDO, 34323 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE DISTANCIA DEL TEMPLO, lon:-104.51769442, lat:23.96487641}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:2834415.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803536/proyecto_PROCESO, 1803536/proyecto_INICIO, 1803536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803588 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD VALLE FLORIDO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242025 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242025 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:289, direccion:COLONIA VALLE FLORIDO, 34234 VALLE FLORIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-104.49566326, lat:23.84320253}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:2834415.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803588/proyecto_INICIO, 1803588/proyecto_FIN, 1803588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803605 | Proyecto de inversión | 129420.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:I NGRESOS PROPIOS, monto:67126.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62294.85, modificado:62294.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242148 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242148 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:993, direccion:EJIDO , 00000 EL CENTENARIO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.60158494, lat:24.15808996}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-20, contratista:MARIA GUADALUPE SARAVIA SOSA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1616617.8, importe_modificado:778685.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1803605/proyecto_INICIO, 1803605/proyecto_FIN, 1803605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803622 | Proyecto de inversión | 129420.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:67126.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62294.85, modificado:62294.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242270 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242270 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:231, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 34324 PLAN DE AYALA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.53813671, lat:23.90261305}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | 62294.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:2834415.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1803622/proyecto_INICIO, 1803622/proyecto_FIN, 1803622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803637 | Proyecto de inversión | 258841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:134252.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124589.71, modificado:124589.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD GABINO SANTILLAN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 242478 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 242478 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:PUEBLO GABINO SANTILLÁN, 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.59476068, lat:23.98036051}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | 124589.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:2834415.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1803637/proyecto_INICIO, 1803637/proyecto_FIN, 1803637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803987 | Proyecto de inversión | 5532.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2766.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766.38, modificado:2766.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 246192 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 246192 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.43, meta_modificada:14.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:223, direccion:EJIDO PALO BLANCO, 35123 PALO BLANCO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-103.52177408, lat:25.71753207}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 2766.38 | 2766.38 | 2766.38 | 2766.38 | 2766.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.43}} | {1803987/proyecto_PROCESO, 1803987/proyecto_INICIO, 1803987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804058 | Proyecto de inversión | 32709.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESO PROPIOS, monto:16354.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16354.8, modificado:16354.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 246997 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 246997 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.31, meta_modificada:85.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:558, direccion:COLONIA SAN ISIDRO, 35044 SAN ISIDRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.36300484, lat:25.71585237}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 16354.8 | 16354.8 | 16354.8 | 16354.8 | 16354.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.31}} | {1804058/proyecto_PROCESO, 1804058/proyecto_FIN, 1804058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804609 | Proyecto de inversión | 759281.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:379640.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379640.59, modificado:379640.59}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE LA FÁBRICA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 255319 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 255319 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-104.26628658, lat:23.90821553}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 379640.59 | 379640.59 | 379640.59 | 379640.59 | 379640.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-AP-003-R33-2020, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE S.A. DE C.V.", convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:2600000.0, importe_modificado:1300000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1804609/proyecto_INICIO, 1804609/proyecto_PROCESO, 1804609/proyecto_FIN, 1804609/proyecto_INICIO, 1804609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804785 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 257710 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA | 257710 | S | 800 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CLÍNICA DEL IMSS, lon:-104.12344355, lat:24.43385429}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-ADQ-011/2020 SBS, contratista:IVOONE MENDOZA SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1804785/proyecto_PROCESO, 1804785/proyecto_FIN, 1804785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806781 | Proyecto de inversión | 49701.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49701.59, modificado:49701.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD SAN ANTONIO PRIMERA ETAPA - 24311 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24311 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:EJIDO SAN ANTONIO, 35350 SAN ANTONIO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 4 ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.32776628, lat:26.40870358}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 49701.59 | 49701.59 | 49701.59 | 49701.59 | 49701.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/12, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:49701.59, importe_modificado:49701.59}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1806781/proyecto_INICIO, 1806781/proyecto_PROCESO, 1806781/proyecto_FIN, 1806781/proyecto_PROCESO, 1806781/proyecto_FIN, 1806781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806787 | Proyecto de inversión | 24850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24850.8, modificado:24850.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD SAUCES DE CANUTILLO PRIMERA ETAPA - 24580 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24580 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:PUEBLO SAUCES DE CANUTILLO, 35393 SAUCES DE CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , EL PAR DE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-105.35420351, lat:26.23365955}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/13, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:24850.8, importe_modificado:24850.8}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1806787/proyecto_INICIO, 1806787/proyecto_FIN, 1806787/proyecto_PROCESO, 1806787/proyecto_FIN, 1806787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806808 | Proyecto de inversión | 136679.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136679.4, modificado:136679.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD SAN GABRIEL PRIMERA ETAPA - 24785 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24785 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 11 ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL DOMICILIO CONOCID0, lon:-105.52541296, lat:26.43147298}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 136679.4 | 136679.4 | 136679.4 | 136679.4 | 136679.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/19, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:136679.4, importe_modificado:136679.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1806808/proyecto_INICIO, 1806808/proyecto_PROCESO, 1806808/proyecto_FIN, 1806808/proyecto_PROCESO, 1806808/proyecto_FIN, 1806808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806849 | Acción | 1693.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693.6, modificado:1693.6}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 25473 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-02-15 | 2020-02-22 | 1693.6 | 1693.6 | 1693.6 | 1693.6 | 1693.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-001/2020, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1693.6, importe_modificado:1693.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806849/proyecto_INICIO, 1806849/proyecto_FIN, 1806849/proyecto_PROCESO, 1806849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806987 | Proyecto de inversión | 769808.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769808.8, modificado:769808.8}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCAMPO LOCALIDAD EL ENCINO DE LA PAZ - 27964 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 27964 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS ABARROTES Y TORTILLERIA MARTINEZ A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, lon:-105.33053607, lat:26.16164861}} | 2020-06-08 | 2020-08-14 | 769808.8 | 769808.8 | 769808.8 | 769808.8 | 769808.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-002/2020, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO., monto:769808.8, importe_modificado:769808.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806987/proyecto_INICIO, 1806987/proyecto_PROCESO, 1806987/proyecto_FIN, 1806987/proyecto_PROCESO, 1806987/proyecto_FIN, 1806987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401807022 | Proyecto de inversión | 433120.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433120.63, modificado:433120.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES - 28849 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28849 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE NOMBRE DESCONOCIDO PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA PANAMERICANA A 4 CUADRAS DEL HOSPITAL, lon:-105.38543309, lat:26.40569595}} | 2020-05-13 | 2020-07-31 | 433120.63 | 433120.63 | 433120.63 | 433120.63 | 433120.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-001/2020, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO., monto:433120.63, importe_modificado:433120.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1807022/proyecto_INICIO, 1807022/proyecto_PROCESO, 1807022/proyecto_INICIO, 1807022/proyecto_FIN, 1807022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401807434 | Proyecto de inversión | 172400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172400.0, modificado:172400.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 36759 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36759 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO RICARDO FLORES MAGON - STA ROSALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined PUEBLO ENRIQUE FLORES MAGÓN, 35965 RICARDO FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DE LA , lon:-103.15444974, lat:24.74240034}} | 2020-01-01 | 2020-01-24 | 172400 | 172400 | 172400 | 172400 | 172400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA OBRAS Y PROYECTOS SMZ, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:172400.0, importe_modificado:172400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1807434/proyecto_INICIO, 1807434/proyecto_FIN, 1807434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401807513 | Proyecto de inversión | 12202.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12202.6, modificado:12202.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE ZARAGOZA - 37783 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37783 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, 35963 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARON 18 LAMPARAS LED DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA CON COORDENADAS CONOCIDAS, lon:-103.41521802, lat:25.18330829}} | 2020-01-24 | 2020-02-13 | 12202.6 | 12202.6 | 12202.6 | 12202.6 | 12202.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/005/2020/2, contratista:SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL SA DE CV (SECSA), convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:12202.6, importe_modificado:12202.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1807513/proyecto_PROCESO, 1807513/proyecto_INICIO, 1807513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401807600 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ZARAGOZA - 39142 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39142 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA AL OESTE, lon:-103.46934822, lat:25.22906088}} | 2020-02-11 | 2020-03-11 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/002/2020, contratista:CONSTRUCTORA OBRAS Y PROYECTOS SMZ, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1807600/proyecto_INICIO, 1807600/proyecto_FIN, 1807600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401807751 | Proyecto de inversión | 16948.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16948.05, modificado:16948.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 40531 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40531 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARON 25 LAMPARAS LED DENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA CON COORDENADAS CONOCIDAS, lon:-103.3850489, lat:25.13734989}} | 2020-01-24 | 2020-02-13 | 16948.05 | 16948.05 | 16948.05 | 16948.05 | 16948.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/005/2020/4, contratista:SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL SA DE CV (SECSA), convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:16948.05, importe_modificado:16948.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1807751/proyecto_PROCESO, 1807751/proyecto_FIN, 1807751/proyecto_INICIO, 1807751/proyecto_PROCESO, 1807751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401807779 | Proyecto de inversión | 8135.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8135.07, modificado:8135.07}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD ENRIQUE FLORES MAGÓN ASENTAMIENTO ENRIQUE FLORES MAGÓN - 40754 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40754 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:EJIDO ENRIQUE FLORES MAGÓN, 35965 ENRIQUE FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARON 12 LAMPARAS LED DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ENRIQUE FLORES CON COORDENADAS CONOCIDAS, lon:-103.3814859, lat:25.13050188}} | 2020-01-24 | 2020-02-13 | 8135.07 | 8135.07 | 8135.07 | 8135.07 | 8135.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/005/2020/6, contratista:SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL SA DE CV (SECSA), convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:8135.07, importe_modificado:8135.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1807779/proyecto_INICIO, 1807779/proyecto_PROCESO, 1807779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401807791 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD ORIENTE AGUANAVAL ASENTAMIENTO ORIENTE AGUANAVAL - 40957 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40957 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE DEL PUENTE PUEBLO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE NOMBRE DESCONOCIDO Y CALLE NOMBRE DESCONOCIDO, CALLE NOMBRE DESCONOCIDO SE REALIZARA EN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-103.23599351, lat:24.901162}} | 2020-04-28 | 2020-06-25 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/012/2020, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1807791/proyecto_FIN, 1807791/proyecto_INICIO, 1807791/proyecto_PROCESO, 1807791/proyecto_FIN, 1807791/proyecto_PROCESO, 1807791/proyecto_INICIO, 1807791/proyecto_FIN, 1807791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401808005 | Proyecto de inversión | 105353.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105353.69, modificado:105353.69}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD CARTAGENA ASENTAMIENTO CARTAGENA - 46721 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 46721 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.9, meta_modificada:42.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:EJIDO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA ORILLA DE LA COMUNIDAD. A TRES CUADRAS DE LA PLAZA DEL PUEBLO, lon:-105.01596233, lat:24.83829422}} | 2020-04-25 | 2020-05-25 | 105353.69 | 105353.69 | 105353.69 | 105353.69 | 105353.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-005/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:105353.69, importe_modificado:105353.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.9}} | {1808005/proyecto_INICIO, 1808005/proyecto_PROCESO, 1808005/proyecto_INICIO, 1808005/proyecto_FIN, 1808005/proyecto_PROCESO, 1808005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401808339 | Proyecto de inversión | 33278.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33278.14, modificado:33278.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD - 51651 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 51651 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES 222 0 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA DALIAS, CALLE JAZMINES CASA HABITACION, lon:-103.45359644, lat:25.61551667}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 33278.14 | 33278.14 | 33278.14 | 33278.14 | 33278.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1808339/proyecto_FIN, 1808339/proyecto_INICIO, 1808339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401808353 | Proyecto de inversión | 31263.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31263.72, modificado:31263.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO ROBERTO FIERRO - 51777 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 51777 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRABCISCO SARABIA 207 0 INTERIOR SN COLONIA ROBERTO FIERRO, 35046 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENES Y AVENIDA ERNESTO CHE GUEVARA, CALLE ELIN SANTIAGO MUÑOZ CASA HABITACIÓN A MEDIA CUADRA , lon:-103.48635361, lat:25.58337897}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 31263.72 | 31263.72 | 31263.72 | 31263.72 | 31263.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1808353/proyecto_PROCESO, 1808353/proyecto_FIN, 1808353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401808459 | Proyecto de inversión | 23958.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23958.11, modificado:23958.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 53594 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53594 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA URBANA 142 INTERIOR S/N COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 35026 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA MARÍA LUISA PRADO Y AVENIDA HÉCTOR MAYAGOITIA, CALLE 15 DE MARZO CASA HABITACION, lon:-103.44999156, lat:25.61946374}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 23958.11 | 23958.11 | 23958.11 | 23958.11 | 23958.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1808459/proyecto_PROCESO, 1808459/proyecto_FIN, 1808459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401808470 | Proyecto de inversión | 25985.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25985.96, modificado:25985.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD DOLORES - 53712 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53712 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:333, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOLORES, 35147 DOLORES, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.56578771, lat:25.72154376}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 25985.96 | 25985.96 | 25985.96 | 25985.96 | 25985.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1808470/proyecto_PROCESO, 1808470/proyecto_INICIO, 1808470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401808618 | Proyecto de inversión | 99632.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99632.97, modificado:99632.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD ESTACIÓN VIÑEDO - 55979 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 55979 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.4118106, lat:25.66380106}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 99632.97 | 99632.97 | 99632.97 | 99632.97 | 99632.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {1808618/proyecto_INICIO, 1808618/proyecto_PROCESO, 1808618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401808685 | Proyecto de inversión | 43912.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43912.7, modificado:43912.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD RINCONADA - 57015 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 57015 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RINCONADA, 35114 RINCONADA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.34454971, lat:25.74845664}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 43912.7 | 43912.7 | 43912.7 | 43912.7 | 43912.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-011/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1632869.65, importe_modificado:1441955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1808685/proyecto_INICIO, 1808685/proyecto_FIN, 1808685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810297 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SANTA ROSALÍA - 90762 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90762 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE NOMBRE DESCONOCIDO EJIDO SANTA ROSALÍA, 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE EL TANQUE DE AGUA Y LA OTRA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN C, lon:-102.94062144, lat:24.77617884}} | 2020-02-18 | 2020-03-18 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/VIV/023/2020/1, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1810297/proyecto_INICIO, 1810297/proyecto_FIN, 1810297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810547 | Proyecto de inversión | 154447.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154447.3, modificado:154447.3}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 95675 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 95675 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE UBICADA FRENTE A FERREMATERIALES EL FERRETERITO, lon:-104.70704761, lat:24.03511975}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 154447.3 | 154447.3 | 154447.3 | 154447.3 | 154447.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-03/2020, contratista:JOSE SALOME RUEDA GAXIOLA, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:154447.3, importe_modificado:154447.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1810547/proyecto_PROCESO, 1810547/proyecto_FIN, 1810547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810553 | Proyecto de inversión | 1397907.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397907.9, modificado:1397907.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COLONIA CERRO DE LAS ROSAS Y MIRADOR - 95755 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 95755 | S | 52 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1706.0, meta_modificada:1706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LAS ROSAS Y MIRADOR, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , A UN COSTADO DE LA COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, lon:-104.71131241, lat:24.03521514}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1397907.9 | 1397907.9 | 1397907.9 | 1397907.9 | 1397907.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-11/2020, contratista:LUIS ORTEGA PIÑERA, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1397907.9, importe_modificado:1397907.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1706.0}} | {1810553/proyecto_PROCESO, 1810553/proyecto_INICIO, 1810553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810652 | Acción | 12988.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12988.52, modificado:12988.52}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 97954 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 97954 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 12988.52 | 12988.52 | 12988.52 | 12988.52 | 12988.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-007/2020, contratista:LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA de CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:12988.52, importe_modificado:12988.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1810652/proyecto_INICIO, 1810652/proyecto_PROCESO, 1810652/proyecto_FIN, 1810652/proyecto_INICIO, 1810652/proyecto_PROCESO, 1810652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810705 | Proyecto de inversión | 16461.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:8230.55, modificado:8230.55}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8230.55, modificado:8230.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN PISO FIRME 2 EN OCAMPO LOCALIDAD MOSCÚ - 98448 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98448 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:204, direccion:RANCHO MOSCU, 35383 MOSCÚ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MOSCU EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD., lon:-105.37164658, lat:26.37023752}} | 2020-06-18 | 2020-09-16 | 16461.1 | 16461.1 | 16461.1 | 16461.1 | 16461.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020/5, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO., monto:8230.55, importe_modificado:8230.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1810705/proyecto_INICIO, 1810705/proyecto_FIN, 1810705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810745 | Proyecto de inversión | 30308.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:15154.25, modificado:15154.25}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15154.25, modificado:15154.25}} | CONSTRUCCIÓNDE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCAMPO LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 98645 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98645 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:RANCHO LA PROVIDENCIA, 35364 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA DETRAS DE LA TIENDA DE DICONSA., lon:-105.95477123, lat:26.69897372}} | 2020-06-19 | 2020-08-21 | 30308.5 | 30308.5 | 30308.5 | 30308.5 | 30308.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020/5, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:15154.25, importe_modificado:15154.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1810745/proyecto_INICIO, 1810745/proyecto_FIN, 1810745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810765 | Proyecto de inversión | 139611.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:69805.77, modificado:69805.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69805.77, modificado:69805.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA OCAMPO - 98699 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98699 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NELLIE CAMPOBELLO PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ARNOLDO CABADA DE LA O, BRECHA HEROES DE NACOZARI LA ACCION DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA, lon:-105.50681923, lat:26.44122272}} | 2020-06-19 | 2020-08-21 | 139611.54 | 139611.54 | 139611.54 | 139611.54 | 139611.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020/9, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:69805.77, importe_modificado:69805.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {1810765/proyecto_FIN, 1810765/proyecto_PROCESO, 1810765/proyecto_INICIO, 1810765/proyecto_FIN, 1810765/proyecto_INICIO, 1810765/proyecto_FIN, 1810765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810772 | Proyecto de inversión | 268061.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:134030.93, modificado:134030.93}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134030.93, modificado:134030.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES - 98705 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98705 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO MORENO LA ACCION DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-105.39514128, lat:26.39622018}} | 2020-06-19 | 2020-08-21 | 268061.86 | 268061.86 | 268061.86 | 268061.86 | 268061.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020/10, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:134030.93, importe_modificado:134030.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {1810772/proyecto_PROCESO, 1810772/proyecto_INICIO, 1810772/proyecto_FIN, 1810772/proyecto_INICIO, 1810772/proyecto_FIN, 1810772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811425 | Proyecto de inversión | 476026 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:142808.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333218.0, modificado:333217.91}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COLONIA REVOLUCION MEXICANA - 107887 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 107887 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA REVOLUCION MEXICANA COLONIA 15 DE MAYO (TAPIAS), 34106 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION COLONIA REVOLUCION MEXICANA BENEFICIANDO A 92 HABIT, lon:-104.70585671, lat:23.98484309}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 333217.91 | 333217.91 | 333217.91 | 333217.91 | 333217.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COORDINACION ESPECIFICO CFE-MUNICIPIO DE DURANGO No. 01/2020, contratista:CFE DISTRIBUCCION, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:5215626.86, importe_modificado:5215626.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1811425/proyecto_INICIO, 1811425/proyecto_FIN, 1811425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811515 | Proyecto de inversión | 49130.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49130.74, modificado:49130.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 SEGUNDA ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD CANUTILLO - 108863 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108863 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE JOSE RENTERIA PUEBLO CANUTILLO, 35383 CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE LAZARO CARDENAS LA ACCION DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANUTILLO, lon:-105.37256414, lat:26.3791244}} | 2020-08-04 | 2020-11-13 | 49130.74 | 49130.74 | 49130.74 | 49130.74 | 49130.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2020/1, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:49130.74, importe_modificado:49130.74}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1811515/proyecto_PROCESO, 1811515/proyecto_FIN, 1811515/proyecto_PROCESO, 1811515/proyecto_INICIO, 1811515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811519 | Proyecto de inversión | 98261.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98261.47, modificado:98261.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 SEGUNDA ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD TORREÓN DE CAÑAS - 108928 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108928 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CALLE FRANCISCO VILLA LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑAS, lon:-105.27286786, lat:26.37297165}} | 2020-08-04 | 2020-11-13 | 98261.47 | 98261.47 | 98261.47 | 98261.47 | 98261.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2020/3, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:98261.46, importe_modificado:98261.46}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1811519/proyecto_INICIO, 1811519/proyecto_PROCESO, 1811519/proyecto_FIN, 1811519/proyecto_PROCESO, 1811519/proyecto_FIN, 1811519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811531 | Proyecto de inversión | 114638.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114638.4, modificado:114638.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 SEGUNDA ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD SAN GABRIEL - 109068 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109068 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:PUEBLO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DESAN GABRIEL., lon:-105.52684128, lat:26.43019293}} | 2020-08-04 | 2020-11-13 | 114638.4 | 114638.4 | 114638.4 | 114638.4 | 114638.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2020/5, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:114638.4, importe_modificado:114638.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1811531/proyecto_PROCESO, 1811531/proyecto_FIN, 1811531/proyecto_INICIO, 1811531/proyecto_FIN, 1811531/proyecto_PROCESO, 1811531/proyecto_FIN, 1811531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811597 | Proyecto de inversión | 16376.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16376.91, modificado:16376.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES 2 SEGUNDA ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD RANCHO DE ENMEDIO - 109740 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109740 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:RANCHO , 35374 RANCHO DE ENMEDIO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION DE CALENTADOR SOLAR SE ENCUENTRA AL ENTRAR EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE ENMEDIO AHACIA EL LADO DERECHA EN A PRIMER VIVIENDA ., lon:-105.86427013, lat:26.64336496}} | 2020-08-04 | 2020-11-13 | 16376.91 | 16376.91 | 16376.91 | 16376.91 | 16376.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2020/14, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:16376.91, importe_modificado:16376.91}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1811597/proyecto_INICIO, 1811597/proyecto_FIN, 1811597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811742 | Proyecto de inversión | 32753.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32753.99, modificado:32753.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 SEGUNDA ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO - 110965 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110965 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:RANCHO LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, 35385 LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DELA HACIENDITA DEL ESPIRITU SANTO, lon:-105.43946196, lat:26.39760947}} | 2020-08-04 | 2020-11-13 | 32753.99 | 32753.99 | 32753.99 | 32753.99 | 32753.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2020/18., contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:32753.99, importe_modificado:32753.99}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1811742/proyecto_INICIO, 1811742/proyecto_FIN, 1811742/proyecto_PROCESO, 1811742/proyecto_FIN, 1811742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401812440 | Proyecto de inversión | 299372.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299372.07, modificado:298853.49}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SUR ORIENTE EN EL EJIDO PICARDIAS SIETE LIBRES, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 117356 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 117356 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:276.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:133, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTACIÓN PICARDÍAS, 35189 PICARDÍAS SIETE LIBRES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL SECTOR SUR ORIENTE A TRES CUADRAS DE LA CA, lon:-103.49114156, lat:25.32365216}} | 2020-06-11 | 2020-07-15 | 298853.49 | 298853.49 | 298853.49 | 298853.49 | 298853.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-01/2020, contratista:ING. JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:298853.49, importe_modificado:298853.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.9}} | {1812440/proyecto_INICIO, 1812440/proyecto_FIN, 1812440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401812633 | Proyecto de inversión | 69991.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:34995.79, modificado:34995.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34995.79, modificado:34995.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL JUNCO - 119237 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 119237 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:89, direccion:EJIDO EL JUNCO, 35134 EL JUNCO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.53592795, lat:25.69321635}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1812633/proyecto_INICIO, 1812633/proyecto_FIN, 1812633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401812735 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD VICENTE SUÁREZ - 120619 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 120619 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:295, direccion:PUEBLO VICENTE SUÁREZ, 34397 VICENTE SUÁREZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN DURANGO LOCALIDAD VICENTE SUÁREZ SE REHABILITARA EN TIERRAS DE USO COMUN DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44493976, lat:24.34041681}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812735/proyecto_INICIO, 1812735/proyecto_FIN, 1812735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401812944 | Proyecto de inversión | 269539.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269539.47, modificado:268595.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA EN EL PUEBLO SAN CARLOS, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 123039 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 123039 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:178.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FCO VILLA PUEBLO CARLOS REAL (SAN CARLOS), 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO, lon:-103.5253271, lat:25.50228668}} | 2020-06-11 | 2020-06-26 | 268595.03 | 268595.03 | 268595.03 | 268595.03 | 268595.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-05/2020, contratista:ALLES ARBEIT INDUSTRIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:268595.03, importe_modificado:268595.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.5}} | {1812944/proyecto_PROCESO, 1812944/proyecto_INICIO, 1812944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401813292 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 127317 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 127317 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN 6 AL NORTE A LA SALIDA AL PORVENIR 7 LUMINARIAS SE ENCUENTRAN A 188.00 MTS AL NORESTE DISTRIBUIDAS A 60 A 80 MTS UNA DE OTRA UN, lon:-104.72164363, lat:24.98132972}} | 2020-09-14 | 2020-09-19 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-020/2020, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1813292/proyecto_PROCESO, 1813292/proyecto_FIN, 1813292/proyecto_INICIO, 1813292/proyecto_PROCESO, 1813292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401814088 | Proyecto de inversión | 6935.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3467.71, modificado:3467.71}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3467.7, modificado:3467.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD CERRO GORDO ASENTAMIENTO CERRO GORDO - 135541 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 135541 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:PUEBLO CERRO GORDO, 34465 CERRO GORDO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.70567472, lat:24.32111166}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 6935.41 | 6935.41 | 6935.41 | 6935.41 | 6935.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814088/proyecto_INICIO, 1814088/proyecto_FIN, 1814088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401814919 | Proyecto de inversión | 174486.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87243.2, modificado:87243.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:87243.2, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN ISIDRO DE MURILLOS EN VICENTE GUERRERO - 141975 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 141975 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MURILLOS, lon:-104.04737822, lat:23.66933311}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 87243.2 | 87243.2 | 87243.2 | 87243.2 | 87243.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS / FISE-FISM / 2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:530597.28, importe_modificado:530597.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {1814919/proyecto_INICIO, 1814919/proyecto_FIN, 1814919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401814943 | Proyecto de inversión | 23000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:11500.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11500.24, modificado:11500.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN JOSE DEL MOLINO EN VICENTE GUERRERO - 142036 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 142036 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO, lon:-103.97750772, lat:23.68389517}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 11500.24 | 11500.24 | 11500.24 | 11500.24 | 11500.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS / FISE-FISM / 2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:530597.28, importe_modificado:530597.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {1814943/proyecto_PROCESO, 1814943/proyecto_FIN, 1814943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401815059 | Proyecto de inversión | 32121.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:16060.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16060.68, modificado:16060.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL ANCON EN VICENTE GUERRERO - 142254 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 142254 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO EL ANCÓN, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON, lon:-104.00756074, lat:23.74739362}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 16060.68 | 16060.68 | 16060.68 | 16060.68 | 16060.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS / FISE-FISM / 2020-004, contratista:SAHUATOBA MOLINA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:530597.28, importe_modificado:530597.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {1815059/proyecto_PROCESO, 1815059/proyecto_INICIO, 1815059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401816028 | Proyecto de inversión | 338000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, modificado:169000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, modificado:169000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL ORO LOCALIDAD SAN VICENTE ASENTAMIENTO SAN VICENTE - 143550 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 143550 | S | 16 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:48, direccion:RANCHERIA SAN VICENTE, 35684 SAN VICENTE, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE CON LAS COORDENADAS SIGUIENTES1.25.838106105.357182.25.837369105.3571923.25.838159105.35820, lon:-105.35691451, lat:25.83760205}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP017/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2028000.0, importe_modificado:2028000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1816028/proyecto_INICIO, 1816028/proyecto_PROCESO, 1816028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401816145 | Proyecto de inversión | 270400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135200.0, modificado:135200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135200.0, modificado:135200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL ORO LOCALIDAD MAGISTRAL DEL ORO MAGISTRAL ASENTAMIENTO MAGISTRAL DEL ORO MAGISTRAL - 143711 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 143711 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:COLONIA MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), 35680 MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA DE MAGISTRAL DEL ORO EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS1.25.585443105.2310582, lon:-105.38839348, lat:25.98101889}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 270400 | 270400 | 270400 | 270400 | 270400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP017/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2028000.0, importe_modificado:2028000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1816145/proyecto_FIN, 1816145/proyecto_INICIO, 1816145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401816373 | Proyecto de inversión | 358002.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:179001.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179001.18, modificado:179001.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN ISIDRO DE MURILLOS EN VICENTE GUERRERO - 143972 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 143972 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MURILLOS, lon:-104.04701072, lat:23.66951534}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 179001.18 | 179001.18 | 179001.18 | 179001.18 | 179001.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1816373/proyecto_FIN, 1816373/proyecto_PROCESO, 1816373/proyecto_FIN, 1816373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401816389 | Proyecto de inversión | 119334.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION ESTATAL, monto:59667.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59667.06, modificado:59667.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN JOSE DEL MOLINO EN VICENTE GUERRERO - 144008 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 144008 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO, lon:-103.97745149, lat:23.68392982}} | 2020-07-13 | 2020-12-28 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | 59667.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CEDS/FISE-FISM/20-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HETZMEK S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:1730344.74, importe_modificado:1730344.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1816389/proyecto_INICIO, 1816389/proyecto_FIN, 1816389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401816421 | Proyecto de inversión | 135200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67600.0, modificado:67600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67600.0, modificado:67600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL ORO LOCALIDAD SAUCES DE CARDONA ASENTAMIENTO SAUCES DE CARDONA - 144042 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 144042 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:49, direccion:EJIDO SAUCES DE CARDONA, 35680 SAUCES DE CARDONA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIR 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAUCES DE CARDONA CON LAS COORDENADAS1.25.0242150.242582.25.02681105.241962, lon:-105.40620475, lat:26.00777167}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 135200 | 135200 | 135200 | 135200 | 135200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP017/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2028000.0, importe_modificado:2028000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1816421/proyecto_INICIO, 1816421/proyecto_PROCESO, 1816421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401816639 | Proyecto de inversión | 67600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL ORO LOCALIDAD EL VERGEL ASENTAMIENTO EL VERGEL - 144290 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 144290 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 35670 EL VERGEL, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL EN LAS COORDENADAS1.25.508725105.278767, lon:-105.27918142, lat:25.50901572}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP016/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2028000.0, importe_modificado:2028000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1816639/proyecto_PROCESO, 1816639/proyecto_INICIO, 1816639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401817026 | Proyecto de inversión | 2647607.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2647607.9, modificado:2647607.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 950 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL ACCESO CERRO PELÓN, EN LA LOCALIDAD DE HUACHICHILES, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 144682 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 144682 | S | 48 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:PUEBLO HUACHICHILES, 34674 HUACHICHILES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CONTRUCCION DE VIA DE COMUNICACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, lon:-105.76491042, lat:24.08882637}} | 2020-05-22 | 2020-08-20 | 2647607.9 | 2647607.9 | 2647607.9 | 2647607.9 | 2647607.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/004/2020, contratista:C. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2647607.9, importe_modificado:2647607.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1817026/proyecto_INICIO, 1817026/proyecto_PROCESO, 1817026/proyecto_FIN, 1817026/proyecto_PROCESO, 1817026/proyecto_FIN, 1817026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401817784 | Proyecto de inversión | 55208.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27604.0, modificado:27604.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.01, modificado:27604.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD HIGUERAS DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 145541 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 145541 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:EJIDO HIGUERAS, 35784 HIGUERAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE MARIA MACRINA ARREOLA REYES, lon:-104.57635006, lat:25.0894203}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 55208.01 | 55208.01 | 55208.01 | 55208.01 | 55208.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1817784/proyecto_PROCESO, 1817784/proyecto_INICIO, 1817784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401817810 | Proyecto de inversión | 55208 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27604.0, modificado:27604.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 145555 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 145555 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:EJIDO SAN PEDRO, 35765 SAN PEDRO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE RUBY YENY QUIÑONES CORDERO, lon:-104.66190896, lat:25.21546472}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 55208 | 55208 | 55208 | 55208 | 55208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1817810/proyecto_INICIO, 1817810/proyecto_PROCESO, 1817810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401817945 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:66000.0, modificado:66000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD EL REFUGIO ASENTAMIENTO EL REFUGIO - 145695 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145695 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 35973 EL REFUGIO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , MEDIA CUADRA HACIA EL ESTE DE LA INGLESIA DOS CUADRAS HACIA EL NORTE DE LA IGLESIA, lon:-103.18531551, lat:24.78030204}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020/3, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:66000.0, importe_modificado:66000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1817945/proyecto_INICIO, 1817945/proyecto_FIN, 1817945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401818052 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:33000.0, modificado:33000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO ASENTAMIENTO DIECIOCHO DE MARZO - 145776 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 145776 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD ENFRENTE DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.28280784, lat:24.73001305}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/020/2020/2, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:33000.0, importe_modificado:33000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1818052/proyecto_FIN, 1818052/proyecto_PROCESO, 1818052/proyecto_INICIO, 1818052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401819074 | Proyecto de inversión | 55208.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:27604.01, modificado:27604.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27604.0, modificado:27604.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA) DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 146888 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 146888 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHERIA LOS ÁNGELES TIERRA PRIETA, 35764 LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE ROSA PAULINA CHAVEZ LEYVA, lon:-104.5689765, lat:25.20159045}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 55208.01 | 55208.01 | 55208.01 | 55208.01 | 55208.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1819074/proyecto_FIN, 1819074/proyecto_INICIO, 1819074/proyecto_PROCESO, 1819074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401819122 | Proyecto de inversión | 165624.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:82812.01, modificado:82812.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82812.01, modificado:82812.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 146927 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 146927 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 35764 TIERRA BLANCA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE GLORIA ISABEL LOPEZ MEDRANO ANA MARIA RABELO MEDINA Y ANA REYES SANTILLANO SORIA, lon:-104.57379737, lat:25.22925502}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 165624.02 | 165624.02 | 165624.02 | 165624.02 | 165624.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1819122/proyecto_PROCESO, 1819122/proyecto_FIN, 1819122/proyecto_PROCESO, 1819122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401819489 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN EL ORO LOCALIDAD EMILIANO MARTÍNEZ TORRES - 147526 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 147526 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:EJIDO EMILIANO MARTÍNEZ (TORRES), 35664 EMILIANO MARTÍNEZ (TORRES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO MARTINEZ CON LAS COORDENADAS SIGUIENTES1.25.515173105.247642.25.515, lon:-105.21839879, lat:25.44648584}} | 2020-08-12 | 2020-12-31 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP018/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1944000.0, importe_modificado:1944000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1819489/proyecto_INICIO, 1819489/proyecto_FIN, 1819489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820145 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN EL ORO LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS TULES ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS TULES - 148309 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 148309 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:46, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS (TULES), 35684 SANTA GERTRUDIS (TULES), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS1.2585089691053628442.258504622105362832, lon:-105.36249597, lat:25.85174749}} | 2020-08-12 | 2020-12-31 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP018/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1944000.0, importe_modificado:1944000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820145/proyecto_INICIO, 1820145/proyecto_FIN, 1820145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820230 | Proyecto de inversión | 297397 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27036.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270361.0, modificado:270361.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD LABOR DE GUADALUPE - 148509 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148509 | S | 182 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:325, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO LABOR DE GUADALUPE, 34303 LABOR DE GUADALUPE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO SOBRE CALLE FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DE, lon:-104.59452905, lat:24.16414802}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 270361 | 270361 | 270361 | 270361 | 270361 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-20/2020, contratista:BLANCA ESTELA MEJORADO GONZALEZ, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:294928.0, importe_modificado:294928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820230/proyecto_INICIO, 1820230/proyecto_FIN, 1820230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | DUR200401820321 | Proyecto de inversión | 269551.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269551.33, modificado:269551.33}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TOPIA LOCALIDAD RINCÓN DE SIANORI RINCÓN VIEJO ASENTAMIENTO RINCÓN DE SIANORI RINCÓN VIEJO - 148697 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148697 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:549, direccion:PUEBLO RINCÓN DE SIANORI (RINCÓN VIEJO), 34554 RINCÓN DE SIANORI (RINCÓN VIEJO), TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3 HORAS CONDUCIENDO POR TERRACERIA EN VEHICULO AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.77131796, lat:25.23160072}} | 2020-06-08 | 2020-07-07 | 269551.33 | 269551.33 | 269551.33 | 269551.33 | 269551.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-012/2020, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:269551.33, importe_modificado:269551.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1820321/proyecto_INICIO, 1820321/proyecto_PROCESO, 1820321/proyecto_FIN, 1820321/proyecto_PROCESO, 1820321/proyecto_FIN, 1820321/proyecto_INICIO, 1820321/proyecto_PROCESO, 1820321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820374 | Proyecto de inversión | 18801.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:9400.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.61, modificado:9400.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA VARIAS LOCALIDADES) UNA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 148813 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 148813 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ, 35726 BENITO JUÁREZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A 10.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PROYECTO SE LOCALÑIZA A CUADRA Y MEDIA DEL LA CLINICA Y ESCUELA, lon:-104.20340198, lat:25.19420903}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 9400.61 | 9400.61 | 9400.61 | 9400.61 | 9400.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:752048.96, importe_modificado:752048.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1820374/proyecto_INICIO, 1820374/proyecto_PROCESO, 1820374/proyecto_FIN, 1820374/proyecto_INICIO, 1820374/proyecto_FIN, 1820374/proyecto_PROCESO, 1820374/proyecto_FIN, 1820374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820383 | Proyecto de inversión | 370292.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370292.62, modificado:370292.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN TOPIA LOCALIDAD EL PALMAREJITO ASENTAMIENTO EL PALMAREJITO - 148831 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148831 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:581, direccion:RANCHERIA EL PALMAREJITO, 34555 EL PALMAREJITO, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA CANCHA DEPORTIVA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAMON F.ITURBE EN LA LOCALIDAD DE PALMAREJITOMUNICIPIO DE TOPIA DGO., lon:-106.79573574, lat:25.19111122}} | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 370292.62 | 370292.62 | 370292.62 | 370292.62 | 370292.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-014/2020, contratista:CONVEXA ARCOTECHOS Y ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:370292.62, importe_modificado:370292.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {1820383/proyecto_INICIO, 1820383/proyecto_PROCESO, 1820383/proyecto_FIN, 1820383/proyecto_PROCESO, 1820383/proyecto_INICIO, 1820383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820490 | Proyecto de inversión | 561194.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561194.5, modificado:561194.5}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL VENEGAS, EN LA LOCALIDAD DE LA OBSCURIDAD, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 149081 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 149081 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:446, direccion:PUEBLO LA OBSCURIDAD, 34680 LA OBSCURIDAD, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO ESCUELA PRIMARIA RAFAEL VENEGAS, lon:-105.83216041, lat:24.53524851}} | 2020-07-15 | 2020-08-29 | 561194.5 | 561194.5 | 561194.5 | 561194.5 | 561194.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/011/2020, contratista:C. ARGELIA MENDEZ ARREDONDO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:521749.76, importe_modificado:561194.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1820490/proyecto_FIN, 1820490/proyecto_INICIO, 1820490/proyecto_PROCESO, 1820490/proyecto_INICIO, 1820490/proyecto_PROCESO, 1820490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820568 | Proyecto de inversión | 75204.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:37602.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37602.45, modificado:37602.45}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA VARIAS LOCALIDADES) CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 149227 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 149227 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO CERRO DE LA CRUZ, 35705 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NAZAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE NAZAS EN EL ESTADO DE DURANGO UN PROYECTO SE LOCALIZA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PRIETO Y FR, lon:-104.11255518, lat:25.22323478}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 37602.45 | 37602.45 | 37602.45 | 37602.45 | 37602.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:752048.96, importe_modificado:752048.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1820568/proyecto_INICIO, 1820568/proyecto_PROCESO, 1820568/proyecto_FIN, 1820568/proyecto_INICIO, 1820568/proyecto_PROCESO, 1820568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820583 | Proyecto de inversión | 37602.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:18801.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18801.22, modificado:18801.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA VARIAS LOCALIDADES) DOS EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 149248 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 149248 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:PUEBLO LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA PERLA SE ENCUENTRA A 9.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS LOS DOS PROYECTOS SE LOCALIZAN A DOS CUADRAS DE LA CLINICA DEL LUGAR UNO AL NORT, lon:-104.04600633, lat:25.28414289}} | 2020-08-07 | 2020-11-30 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | 18801.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/012/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:752048.96, importe_modificado:752048.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1820583/proyecto_INICIO, 1820583/proyecto_PROCESO, 1820583/proyecto_FIN, 1820583/proyecto_PROCESO, 1820583/proyecto_FIN, 1820583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820781 | Proyecto de inversión | 412614.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412614.4, modificado:412614.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD JOSÉ ISABEL ROBLES ASENTAMIENTO JOSÉ ISABEL ROBLES - 149710 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149710 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL SURESTE A DEL LIENZO DE LA LOCALIDAD., lon:-103.29138022, lat:24.6453329}} | 2020-04-10 | 2020-06-29 | 412614.4 | 412614.4 | 412614.4 | 412614.4 | 412614.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/VIV/015/2020, contratista:SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL SA DE CV (SECSA), convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:412614.4, importe_modificado:412614.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1820781/proyecto_INICIO, 1820781/proyecto_FIN, 1820781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820841 | Proyecto de inversión | 178278.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:89139.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89139.36, modificado:89139.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES, TRES EN LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. - 149865 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 149865 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , PASO NACIONAL SE ENCUENTRA A 10.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PRIMER PROYECTO SE LOCALIZA A 6 CUADRAS AL SUR DE LA CARRETERA P, lon:-104.01430799, lat:25.25939412}} | 2020-07-07 | 2020-11-30 | 89139.36 | 89139.36 | 89139.36 | 89139.36 | 89139.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:1247951.0, importe_modificado:1247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1820841/proyecto_INICIO, 1820841/proyecto_PROCESO, 1820841/proyecto_FIN, 1820841/proyecto_INICIO, 1820841/proyecto_PROCESO, 1820841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820873 | Proyecto de inversión | 59426.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:29713.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29713.12, modificado:29713.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES UNO EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 149925 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 149925 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:44, direccion:RANCHERIA ALTAMIRA, 35737 ALTAMIRA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ALTAMIRA SE ENCUENTRA A 16.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PROYECTO SE LOCALIZA A 150 MTS AL NORTE DE LA CARRETERA PEDRICEÑA A NAZAS, lon:-103.96108147, lat:25.26799684}} | 2020-07-07 | 2020-11-30 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:1247951.0, importe_modificado:1247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1820873/proyecto_PROCESO, 1820873/proyecto_INICIO, 1820873/proyecto_FIN, 1820873/proyecto_PROCESO, 1820873/proyecto_FIN, 1820873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820990 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SAN VICENTE DE MELONES ASENTAMIENTO SAN VICENTE DE MELONES - 150206 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPALL | 150206 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE DE MELONES - GRAL. SIMON BOLIVAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO SAN VICENTE DE MELONES, 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA A 22 MINUT, lon:-103.1941329, lat:24.59131277}} | 2020-02-27 | 2020-03-17 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/AYS/024/2020, contratista:RODOLFO SERGIO PALAFOX NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820990/proyecto_INICIO, 1820990/proyecto_FIN, 1820990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820991 | Proyecto de inversión | 59426.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:29713.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29713.12, modificado:29713.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES, UNO EN LA LOCALIDAD RANCHO GRANDE MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 150207 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 150207 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:RANCHERIA RANCHO GRANDE, 35737 RANCHO GRANDE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , RANCHO GRANDE SE ENCUENTRA A 11.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A 20 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL Y A , lon:-104.0176327, lat:25.28922918}} | 2020-07-07 | 2020-11-30 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | 29713.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:1247951.0, importe_modificado:1247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1820991/proyecto_INICIO, 1820991/proyecto_PROCESO, 1820991/proyecto_INICIO, 1820991/proyecto_FIN, 1820991/proyecto_INICIO, 1820991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820992 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD LA PRONTITUD ASENTAMIENTO LA PRONTITUD - 150208 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150208 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:COLONIA LA PRONTITUD, 35975 LA PRONTITUD, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA CUADRA AL NORTE DEL TANQE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DOS CUADRAS AL ESTE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, lon:-103.22763696, lat:24.88648768}} | 2020-05-25 | 2020-07-24 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/VIV/019/2020/5, contratista:CONSTRUCTORA VVY, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820992/proyecto_INICIO, 1820992/proyecto_PROCESO, 1820992/proyecto_FIN, 1820992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401821000 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA SAN RAFAEL ASENTAMIENTO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA SAN RAFAEL - 150222 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150222 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:EJIDO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , UNA CALLE A ESPALDAS DE LA IGLESIA DOS CALLES AL SUROESTE DE LA PLAZA, SOD , lon:-103.18053202, lat:24.78003554}} | 2020-05-25 | 2020-07-24 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/VIV/019/2020/4, contratista:CONSTRUCTORA VVY, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1821000/proyecto_INICIO, 1821000/proyecto_FIN, 1821000/proyecto_INICIO, 1821000/proyecto_FIN, 1821000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401821125 | Proyecto de inversión | 22239.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11119.51, modificado:11119.51}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11119.5, modificado:11119.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DE ALLENDE - 150508 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 150508 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOS DOMICILIOS A TRES CUADRAS Y CUATRO CUADRAS REPECTIVAMENTE DE LA IGLESIA, lon:-104.89968286, lat:24.98840701}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 22239.01 | 22239.01 | 22239.01 | 22239.01 | 22239.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} | {1821125/proyecto_FIN, 1821125/proyecto_INICIO, 1821125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401821161 | Proyecto de inversión | 161182.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161182.74, modificado:161182.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE GENERAL MIGUEL AGUIRRE ESQ. CARRETERA A GUANACEVI COL. HERRERA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 150590 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 150590 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE GENERAL MIGUEL AGUIRRE Y CARRETERA ESQ. CARRETERA A GUANACEVI, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE GENERAL MIGUEL AGUIR, lon:-105.72299671, lat:25.33799541}} | 2020-07-06 | 2020-07-24 | 161182.74 | 161182.74 | 161182.74 | 161182.74 | 161182.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/AYS/2020/002, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:161182.74, importe_modificado:161182.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1821161/proyecto_PROCESO, 1821161/proyecto_FIN, 1821161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401821231 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:29000.0, modificado:29000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 150727 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150727 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS NUEVE ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-103.38855813, lat:25.14052283}} | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/022/2020/5, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1821231/proyecto_INICIO, 1821231/proyecto_PROCESO, 1821231/proyecto_FIN, 1821231/proyecto_INICIO, 1821231/proyecto_FIN, 1821231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401821348 | Proyecto de inversión | 10977.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:5488.95, modificado:5488.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5488.94, modificado:5488.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD BENITO JUÁREZ JUÁREZ DE ABAJO - 150946 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 150946 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ JUÁREZ DE ABAJO, 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A CINCO CUADRAS DEL LA IGLESIA, lon:-105.11240749, lat:25.06311492}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 10977.89 | 10977.89 | 10977.89 | 10977.89 | 10977.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {1821348/proyecto_FIN, 1821348/proyecto_INICIO, 1821348/proyecto_PROCESO, 1821348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401821940 | Proyecto de inversión | 1622932.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622932.5, modificado:1622932.5}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES EN PATIO DE ROSAS EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD SANTA RITA - 152248 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 152248 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:181, direccion:RANCHERIA SANTA RITA, 34606 SANTA RITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EN CARRETERA JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATESLAS PALMAS HAY UN ENTRONQUE, SE GIRA HACIA EL ESTE CON DIRECCIÓN A COMUNIDAD MENONITA PATIO DE ROSAS, lon:-105.15402821, lat:25.03411766}} | 2020-09-03 | 2020-11-21 | 1622932.5 | 1622932.5 | 1622932.5 | 1622932.5 | 1622932.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SAP-PR-031-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1622932.5, importe_modificado:1622932.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821940/proyecto_PROCESO, 1821940/proyecto_FIN, 1821940/proyecto_INICIO, 1821940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401821962 | Proyecto de inversión | 118494 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118494.0, modificado:118494.0}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON TREITA BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS MUNICIPIO DE GUANACEVI - 152305 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 152305 | S | 97 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS VIVIENDAS BENEFICIADAS, lon:-106.20001326, lat:26.36747098}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 118494 | 118494 | 118494 | 118494 | 118494 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-11, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:118494.0, importe_modificado:118494.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1821962/proyecto_INICIO, 1821962/proyecto_PROCESO, 1821962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822156 | Proyecto de inversión | 3949.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949.8, modificado:3949.8}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON UNA BATERIA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DEL SERRUCHO - 152768 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENO DE GUANACEVI | 152768 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:32, direccion:RANCHERIA GUANACEVÍ, 35400 CIÉNEGA DEL SERRUCHO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , PRIMERA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.02345917, lat:26.02834492}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-20, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3949.8, importe_modificado:3949.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822156/proyecto_INICIO, 1822156/proyecto_FIN, 1822156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822395 | Proyecto de inversión | 864085 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864085.0, modificado:864085.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD BARRAZAS ASENTAMIENTO BARRAZAS - 153345 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 153345 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:EJIDO BARRAZAS, 34600 BARRAZAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA SALIDA A DURANGO ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, lon:-105.4421698, lat:25.13223397}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 864085 | 864085 | 864085 | 864085 | 864085 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-SAP-CB-030-2020, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:864085.0, importe_modificado:864085.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822395/proyecto_INICIO, 1822395/proyecto_FIN, 1822395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822445 | Proyecto de inversión | 17250.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:8625.22, modificado:8625.22}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8625.21, modificado:8625.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD PINOS ALTOS ASENTAMIENTO PINOS ALTOS - 153480 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 153480 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:EJIDO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN A TRES CUADRAS DE DISTANCIA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.16484749, lat:24.95044498}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 17250.43 | 17250.43 | 17250.43 | 17250.43 | 17250.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1822445/proyecto_PROCESO, 1822445/proyecto_INICIO, 1822445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822539 | Proyecto de inversión | 3949.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949.8, modificado:3949.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON UNA BATERIA EN LA LOCALIDAD JOYA DE CASAS MUNICIPIO DE GUANACEVI - 153674 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 153674 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:340, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE CASAS, 35417 LA JOYA DE CASAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A CORRALES, lon:-105.93498396, lat:26.12977179}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-18, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3949.8, importe_modificado:3949.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822539/proyecto_INICIO, 1822539/proyecto_FIN, 1822539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822601 | Proyecto de inversión | 161473.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161473.02, modificado:161473.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD DE SAN JAVIER A SOYUPA ASENTAMIENTO SOYUPA - 153797 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 153797 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:RANCHERIA SOYUPA, 34626 SOYUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE A MONTOROS, CAMINO HACIA VASCOGIL, lon:-106.35243309, lat:24.7964079}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 161473.02 | 161473.02 | 161473.02 | 161473.02 | 161473.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.022-2020, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:161473.02, importe_modificado:161473.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1822601/proyecto_FIN, 1822601/proyecto_PROCESO, 1822601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822828 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN POANAS LOCALIDAD EL POTOSÍ - 154276 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 154276 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:CALLE XX EJIDO EL POTOSÍ, 34820 EL POTOSÍ, POANAS DURANGO ENTRE CALLE XX Y CALLE XX, CALLE XX CERCA DEL RIO Y EL TINACO DE AGUA, lon:-104.10003827, lat:23.94923827}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1822828/proyecto_FIN, 1822828/proyecto_INICIO, 1822828/proyecto_FIN, 1822828/proyecto_PROCESO, 1822828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401822931 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN POANAS LOCALIDAD ORIZABA ASENTAMIENTO ORIZABA - 154542 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 154542 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:CALLE XXXX EJIDO ORIZABA, 34823 ORIZABA, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 3 CUDRAS DE LA ESCUELA., lon:-104.07371147, lat:23.95853856}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1822931/proyecto_INICIO, 1822931/proyecto_PROCESO, 1822931/proyecto_FIN, 1822931/proyecto_PROCESO, 1822931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401823023 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN - 154751 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 154751 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CUESTA ARRIBA EJIDO EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE VALLE VERDE Y CALLE DEL CAMPO, SE UBICA PASANDO EL PUENTE A MANO DERACHA LA ULTIMA CALLE, lon:-104.0340966, lat:23.97056107}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823023/proyecto_PROCESO, 1823023/proyecto_INICIO, 1823023/proyecto_FIN, 1823023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401825109 | Proyecto de inversión | 77998.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:38999.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38999.33, modificado:38999.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN POANAS LOCALIDAD CIENEGUILLA ASENTAMIENTO CIENEGUILLA - 160510 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIIPIO DE POANAS DURANGO | 160510 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE XX EJIDO CIENEGUILLA, 34813 CIENEGUILLA, POANAS DURANGO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 SE ENCUENTRA CERCA DE EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-104.0468899, lat:24.05229798}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 38999.33 | 38999.33 | 38999.33 | 38999.33 | 38999.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {1825109/proyecto_INICIO, 1825109/proyecto_FIN, 1825109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401825324 | Proyecto de inversión | 40976.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:20488.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20488.45, modificado:20488.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO EL REFUGIO - 161151 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 161151 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE DEL CANAL BARRIO EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE PROL.MORELOS Y CALLE AGRICOLA, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA DE TRAS DEL PANTEON., lon:-104.03595234, lat:23.97408316}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 20488.45 | 20488.45 | 20488.45 | 20488.45 | 20488.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} | {1825324/proyecto_INICIO, 1825324/proyecto_FIN, 1825324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401825461 | Proyecto de inversión | 297398.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297398.11, modificado:297398.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA TRONERA EN GUANACEVI - 161655 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 161655 | S | 1200 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PLAZA MIRADOR LA TRONERA, lon:-105.96032219, lat:25.9370555}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 297398.11 | 297398.11 | 297398.11 | 297398.11 | 297398.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/13/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:297398.11, importe_modificado:297398.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1825461/proyecto_INICIO, 1825461/proyecto_FIN, 1825461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401825646 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO 4 CON INTERCONEXION A MACROTANQUE EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 162205 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 162205 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE POZO 4 UBICADO EN CAMINO A LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-105.72480986, lat:25.34516768}} | 2020-04-17 | 2020-05-30 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/AYS/2020/004, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825646/proyecto_INICIO, 1825646/proyecto_FIN, 1825646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401825706 | Proyecto de inversión | 279054.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279054.52, modificado:279054.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO CAPUZAYA EN GUANACEVI - 162336 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 162336 | S | 115 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESPLANADA CAPUZAYA, lon:-105.95801012, lat:25.93339279}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 279054.52 | 279054.52 | 279054.52 | 279054.52 | 279054.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/14/2020, contratista:ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO., monto:279054.52, importe_modificado:279054.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {1825706/proyecto_INICIO, 1825706/proyecto_PROCESO, 1825706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401825835 | Proyecto de inversión | 17200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17200.0, modificado:17200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE LA INSTALACION DE UN PANEL SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE GUANACEVI - 162617 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 162617 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , DETRAS DE LA IGLECIA, lon:-106.01989762, lat:25.95581004}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/ELE/02/2020-24, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:17200.0, importe_modificado:17200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825835/proyecto_FIN, 1825835/proyecto_PROCESO, 1825835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401826382 | Proyecto de inversión | 41609.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41609.2, modificado:54525.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO CANATLÁN CENTRO - 163947 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 163947 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE PRESIDIO Y CALLE PRIVADA MARIANO BALLEZA, EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE PRESIDIO Y CALLE PRIVADA MARIANO BALLEZA, lon:-104.78170011, lat:24.5227265}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 54525.81 | 54525.81 | 54525.81 | 54525.81 | 54525.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/034/2020, contratista:JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ, convocante:CANATLAN, monto:76908.01, importe_modificado:76908.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0}} | {1826382/proyecto_INICIO, 1826382/proyecto_FIN, 1826382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401826392 | Proyecto de inversión | 116443.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116443.6, modificado:116446.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CANATLÁN LOCALIDAD GENERAL MARTÍN LÓPEZ ASENTAMIENTO GENERAL MARTÍN LÓPEZ - 163971 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 163971 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1181.0, meta_modificada:1181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO, lon:-104.74995444, lat:24.46140151}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 116446.61 | 116446.61 | 116446.61 | 116446.61 | 116446.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/037/2020, contratista:JAVIER ELIAISB MARIN LOPEZ, convocante:CANATLAN, monto:116446.61, importe_modificado:116446.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1181.0}} | {1826392/proyecto_PROCESO, 1826392/proyecto_FIN, 1826392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401826830 | Acción | 4627 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4627.0, modificado:4627.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 164835 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 164835 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | 4627 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-008/2020, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:4627.0, importe_modificado:4627.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1826830/proyecto_PROCESO, 1826830/proyecto_INICIO, 1826830/proyecto_PROCESO, 1826830/proyecto_FIN, 1826830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401827959 | Proyecto de inversión | 407273.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407273.87, modificado:407273.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN JALA - 167965 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 167965 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:139.2, meta_modificada:139.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:211, direccion:CALLEJON JALA RANCHERIA JALA, 34588 JALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.95437583, lat:24.92300108}} | 2020-06-22 | 2020-07-21 | 407273.87 | 407273.87 | 407273.87 | 407273.87 | 407273.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-008/2020, contratista:C. AMADO ANGULO NIEBLA,, convocante:SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA, monto:407273.87, importe_modificado:407273.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.2}} | {1827959/proyecto_INICIO, 1827959/proyecto_PROCESO, 1827959/proyecto_FIN, 1827959/proyecto_PROCESO, 1827959/proyecto_FIN, 1827959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401828212 | Proyecto de inversión | 7144.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3572.07, modificado:3572.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.08, modificado:3572.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD MODESTO QUEZADA JUÁREZ DE ARRIBA ASENTAMIENTO MODESTO QUEZADA JUÁREZ DE ARRIBA - 168837 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 168837 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:EJIDO MODESTO QUEZADA JUÁREZ DE ARRIBA, 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.09260779, lat:25.07026157}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | 7144.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1828212/proyecto_FIN, 1828212/proyecto_INICIO, 1828212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401828915 | Proyecto de inversión | 2600043.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600043.15, modificado:2600043.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CAPULINES-LOS CUERVOS HACIA OCOTE ENTERRADO EN LA LOCALIDAD DE OCOTE ENTERRADO, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 170824 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 170824 | S | 1277 | 755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:832, direccion:RANCHERIA LOS CAPULINES, 34977 LOS CAPULINES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DEL ENTRONQUE CAPULINES LOS CUERVOS MISMA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE OCOTE ENTERRADO., lon:-104.69488661, lat:23.08344651}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2600043.15 | 2600043.15 | 2600043.15 | 2600043.15 | 2600043.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB001, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2600043.15, importe_modificado:2600043.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.4}} | {1828915/proyecto_INICIO, 1828915/proyecto_PROCESO, 1828915/proyecto_FIN, 1828915/proyecto_INICIO, 1828915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401829064 | Proyecto de inversión | 841404.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420702.33, modificado:420702.33}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420702.33, modificado:420702.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SÚCHIL LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA LOS COCONOS - 171591 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 171591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA , 34904 EMILIANO ZAPATA (LOS COCONOS), SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA, lon:-104.13884354, lat:23.57888229}} | 2020-07-13 | 2020-09-02 | 841404.66 | 841404.66 | 841404.66 | 841404.66 | 841404.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/003/2020, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SÚCHIL, DGO, monto:841404.67, importe_modificado:841404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:812.0}} | {1829064/proyecto_INICIO, 1829064/proyecto_FIN, 1829064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401829083 | Proyecto de inversión | 36267.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:21050.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15216.6, modificado:15216.6}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. CUATRO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO. - 171682 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 171682 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 35730 DOLORES HIDALGO, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 4.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS EL PROYECTO SE LOCALIZA MEDIANTE LAS SIGUIENTES CORDENADAS 252650911, lon:-104.09323131, lat:25.26538746}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 15216.6 | 15216.6 | 15216.6 | 15216.6 | 15216.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.0}} | {1829083/proyecto_INICIO, 1829083/proyecto_PROCESO, 1829083/proyecto_FIN, 1829083/proyecto_PROCESO, 1829083/proyecto_FIN, 1829083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401829090 | Proyecto de inversión | 63612.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63612.17, modificado:63612.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD LA PLAZUELA EL RAYO ASENTAMIENTO LA PLAZUELA EL RAYO - 171697 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 171697 | S | 16 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:100, direccion:PUEBLO LA PLAZUELA (EL RAYO), 34443 LA PLAZUELA (EL RAYO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.39980378, lat:24.37447218}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 63612.17 | 63612.17 | 63612.17 | 63612.17 | 63612.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1829090/proyecto_INICIO, 1829090/proyecto_FIN, 1829090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401829128 | Proyecto de inversión | 29804.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17299.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12505.08, modificado:12505.08}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. TRES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE J. GPE. RODRÍGUEZ - 171847 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 171847 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 35720 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 8.1 KILÓMETROS DE NAZAS QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN NOROESTE. Y LOS PROYECTOS SE LOCALI, lon:-104.18138157, lat:25.1875766}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 12505.08 | 12505.08 | 12505.08 | 12505.08 | 12505.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1829128/proyecto_INICIO, 1829128/proyecto_PROCESO, 1829128/proyecto_FIN, 1829128/proyecto_PROCESO, 1829128/proyecto_FIN, 1829128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401829154 | Proyecto de inversión | 29904.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17357.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12546.9, modificado:12546.9}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. TRES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS - 171953 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 171953 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO NUEVO, 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 13.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN M, lon:-103.99399785, lat:25.29410265}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 12546.9 | 12546.9 | 12546.9 | 12546.9 | 12546.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1829154/proyecto_INICIO, 1829154/proyecto_PROCESO, 1829154/proyecto_FIN, 1829154/proyecto_PROCESO, 1829154/proyecto_FIN, 1829154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401829879 | Proyecto de inversión | 27608.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:13804.04, modificado:13425.66}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13804.04, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD METATES TENCHONTLE - 174675 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 174675 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:209, direccion:RANCHERIA METATES, 34000 METATES (TENCHONTLE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA DURANGO MAZATLAN A INICIO DE PUEBLO, lon:-104.84052193, lat:23.95494459}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 13425.66 | 13425.66 | 13425.66 | 13425.66 | 13425.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-017-20, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:Instituto Municipal de Vivienda de Durango, monto:1495124.22, importe_modificado:1495124.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1829879/proyecto_PROCESO, 1829879/proyecto_FIN, 1829879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401829938 | Proyecto de inversión | 50009.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:25004.54, modificado:25004.54}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25004.54, modificado:25004.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO EL TRÉBOL ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO EL TRÉBOL - 174837 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 174837 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:EJIDO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.8559226, lat:24.9384546}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 50009.08 | 50009.08 | 50009.08 | 50009.08 | 50009.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1829938/proyecto_INICIO, 1829938/proyecto_FIN, 1829938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830402 | Proyecto de inversión | 9506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9506.73, modificado:9506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ - 176268 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 176268 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:138, direccion:PUEBLO BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO, 34308 BELISARIO DOMÍNGUEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-104.51039001, lat:24.02783365}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1830402/proyecto_PROCESO, 1830402/proyecto_FIN, 1830402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830750 | Proyecto de inversión | 19013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19013.46, modificado:19013.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD GABINO SANTILLÁN ASENTAMIENTO GABINO SANTILLÁN - 177586 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 177586 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:PUEBLO GABINO SANTILLÁN, 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO GABINO SANTILLAN, lon:-104.59426816, lat:23.98006642}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1830750/proyecto_FIN, 1830750/proyecto_PROCESO, 1830750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830762 | Proyecto de inversión | 47533.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47533.65, modificado:47533.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIBERTAD ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA Y LIBERTAD - 177708 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 177708 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:191, direccion:PUEBLO INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, 34317 INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, lon:-104.34050534, lat:24.04450218}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 47533.65 | 47533.65 | 47533.65 | 47533.65 | 47533.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1830762/proyecto_INICIO, 1830762/proyecto_PROCESO, 1830762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830798 | Proyecto de inversión | 9506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9506.73, modificado:9506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE ASENTAMIENTO LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE - 177890 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 177890 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:PUEBLO LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE, 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LA FERRERÍA A UN LADO DE LA GUARDERÍA, lon:-104.65871825, lat:23.96029449}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1830798/proyecto_INICIO, 1830798/proyecto_FIN, 1830798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830809 | Proyecto de inversión | 19013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19013.46, modificado:19013.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD MÁLAGA ASENTAMIENTO MÁLAGA - 177919 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 177919 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:205, direccion:PUEBLO MÁLAGA, 34304 MÁLAGA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO MÁLAGA DURANGO, lon:-104.49811178, lat:24.15864723}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1830809/proyecto_INICIO, 1830809/proyecto_FIN, 1830809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830814 | Proyecto de inversión | 133094.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133094.22, modificado:133094.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD MORCILLO ASENTAMIENTO MORCILLO - 177937 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 177937 | S | 41 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO MORCILLO DURANGO, lon:-104.70299882, lat:24.16919175}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 133094.22 | 133094.22 | 133094.22 | 133094.22 | 133094.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} | {1830814/proyecto_INICIO, 1830814/proyecto_FIN, 1830814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830932 | Proyecto de inversión | 114080.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114080.76, modificado:114080.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA ASENTAMIENTO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA - 178444 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 178444 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, lon:-104.63798138, lat:23.95335787}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 114080.76 | 114080.76 | 114080.76 | 114080.76 | 114080.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1830932/proyecto_FIN, 1830932/proyecto_INICIO, 1830932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401831127 | Proyecto de inversión | 85560.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85560.57, modificado:85560.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO VALLE DEL GUADIANA - 179317 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 179317 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CORNELIO REINA 419 419 INTERIOR 419 CIUDAD VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CORNELIO REINA Y CALLE FERNANDO ALMADA, CALLE TERESA DE CALCUTA CALLE CORNELIO REINA CALLE CERO Y CALLE, lon:-104.63964906, lat:24.01458023}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 85560.57 | 85560.57 | 85560.57 | 85560.57 | 85560.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1831127/proyecto_INICIO, 1831127/proyecto_FIN, 1831127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401831180 | Proyecto de inversión | 446393.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446393.6, modificado:446393.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE LA CHAPARRA RANAS - 179502 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL SANTIAGO PAPASQUIARO | 179502 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:156, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS), 34617 LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 26.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CEBECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, SALIENDO POR CARRE, lon:-105.68974018, lat:25.03986211}} | 2020-04-12 | 2020-05-30 | 446393.6 | 446393.6 | 446393.6 | 446393.6 | 446393.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96103, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:446393.6, importe_modificado:446393.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831180/proyecto_PROCESO, 1831180/proyecto_FIN, 1831180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401831210 | Proyecto de inversión | 323552.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FICE, monto:155737.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167815.15, modificado:167777.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO ASENTAMIENTO DOLORES HIDALGO - 179613 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 179613 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:164, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 34307 DOLORES HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO DOLORES HIDALGO, lon:-104.57165862, lat:24.00229944}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 167777.6 | 167777.6 | 167777.6 | 167777.6 | 167777.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:1617573.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1831210/proyecto_INICIO, 1831210/proyecto_FIN, 1831210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401831283 | Proyecto de inversión | 129420.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:62294.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67126.06, modificado:67111.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD GABINO SANTILLÁN ASENTAMIENTO GABINO SANTILLÁN - 179906 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 179906 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:PUEBLO GABINO SANTILLÁN, 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO GABINO SANTILLAN, lon:-104.59441836, lat:23.98083104}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 67111.04 | 67111.04 | 67111.04 | 67111.04 | 67111.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:1617573.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1831283/proyecto_PROCESO, 1831283/proyecto_FIN, 1831283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401832399 | Proyecto de inversión | 19013.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19013.46, modificado:19013.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO COL REAL DEL PRADO - 183813 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 183813 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA REAL DEL PRADO, 34080 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , COLONIA REAL DEL PRADO DE LA CD DE DURANGO, lon:-104.68598812, lat:24.06060724}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | 19013.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1832399/proyecto_FIN, 1832399/proyecto_PROCESO, 1832399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401832518 | Proyecto de inversión | 129420.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:62294.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67126.06, modificado:67108.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO VALLE VERDE ORIENTE - 184239 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 184239 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR 0 CIUDAD VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE BEGONIA, CALLE MIMOSAS CALLE JACARANDA Y CALLE PASEO DEL VALLE DEL GUADIANA COLONIA VALLEVERDE DU, lon:-104.6486576, lat:23.98283222}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 67108.48 | 67108.48 | 67108.48 | 67108.48 | 67108.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-004-20, contratista:CINTHYA GUADALUPE ESTEVEZ TORRES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617541.73, importe_modificado:1617541.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1832518/proyecto_INICIO, 1832518/proyecto_FIN, 1832518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833815 | Proyecto de inversión | 111339.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:55669.86, modificado:55669.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55669.85, modificado:55669.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO ASENTAMIENTO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO - 188729 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 188729 | S | 30 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.3, meta_modificada:180.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:EJIDO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SEIS DOMICILIOS CERCA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.98222954, lat:25.02202046}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 111339.71 | 111339.71 | 111339.71 | 111339.71 | 111339.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.3}} | {1833815/proyecto_FIN, 1833815/proyecto_INICIO, 1833815/proyecto_PROCESO, 1833815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834499 | Proyecto de inversión | 429200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429200.0, modificado:429200.0}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES EN LA LOCALIDAD DE CURACHITOS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 190681 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 190681 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:640, direccion:RANCHERIA CURACHITOS BUENA VISTA, 34996 CURACHITOS (BUENA VISTA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CURACHITOS, lon:-104.9637938, lat:22.61317784}} | 2020-08-24 | 2020-09-22 | 429200 | 429200 | 429200 | 429200 | 429200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELE003, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:429200.0, importe_modificado:429200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1834499/proyecto_FIN, 1834499/proyecto_INICIO, 1834499/proyecto_FIN, 1834499/proyecto_INICIO, 1834499/proyecto_FIN, 1834499/proyecto_PROCESO, 1834499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835610 | Proyecto de inversión | 203024.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203024.42, modificado:203024.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DEL CORREO A EL CORREO - 193931 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 193931 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:33, direccion:RANCHERIA EL CORREO, 34605 EL CORREO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.43097749, lat:25.11919496}} | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 203024.42 | 203024.42 | 203024.42 | 203024.42 | 203024.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.034-2020, contratista:JUAN ARTURO HERRERA SANTILLANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:203024.42, importe_modificado:203024.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1835610/proyecto_FIN, 1835610/proyecto_PROCESO, 1835610/proyecto_FIN, 1835610/proyecto_INICIO, 1835610/proyecto_PROCESO, 1835610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835718 | Proyecto de inversión | 2166747.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166747.16, modificado:2166747.16}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAURA, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 194362 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 194362 | S | 127 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA PAURA, 34973 PAURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PAURA AL FINAL DE LA CALLE A DOSCIENTOS METROS DEL KÍNDER Y A CINCUENTA METROS DEL VADO PARA CRUZAR A LA LOCALIDAD DE ATOTONIL, lon:-104.36055191, lat:23.61435568}} | 2020-01-29 | 2020-02-29 | 2166747.16 | 2166747.16 | 2166747.16 | 2166747.16 | 2166747.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AYS013, contratista:ING. ERIKA GRUCHENKA GARCÍA CÁZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2166747.16, importe_modificado:2166747.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1835718/proyecto_INICIO, 1835718/proyecto_PROCESO, 1835718/proyecto_FIN, 1835718/proyecto_INICIO, 1835718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835794 | Proyecto de inversión | 72104.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:36052.1, modificado:36052.1}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36052.09, modificado:36052.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD GUATIMAPÉ ASENTAMIENTO GUATIMAPÉ - 194604 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 194604 | S | 25 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.76, meta_modificada:116.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS A DOS CUATRO, CINCO Y SEIS CUDARAS DE DISTANCIA DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.92311354, lat:24.80549962}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 72104.19 | 72104.19 | 72104.19 | 72104.19 | 72104.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.76}} | {1835794/proyecto_INICIO, 1835794/proyecto_FIN, 1835794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401836469 | Proyecto de inversión | 372829.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372829.52, modificado:372829.52}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CARRETERA SANTIAGO-TEPEHUANES (BOULEVARD ANTONIO RAMIREZ) EN LA COLONIA PROFORMEX - 196523 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 196523 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANTONIO RAMIREZ COLONIA PROFORMEX, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD ACACIAS Y , SOBRE CARRETERA SALIDA A TEPEHUANES A LA ALTURA DE GASOLINERA NUÑEZ, lon:-105.42610603, lat:25.05959418}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 372829.52 | 372829.52 | 372829.52 | 372829.52 | 372829.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.040-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:372829.52, importe_modificado:372829.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:202.0}} | {1836469/proyecto_INICIO, 1836469/proyecto_PROCESO, 1836469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401836564 | Proyecto de inversión | 40307.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20170.08, modificado:20170.08}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20137.6, modificado:20137.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD ESTACIÓN YERMO - 196931 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 196931 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:EJIDO ESTACION YERMO, 35219 ESTACIÓN YERMO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.01163341, lat:26.39403689}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 40307.68 | 40307.68 | 40307.68 | 40307.68 | 40307.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} | {1836564/proyecto_FIN, 1836564/proyecto_INICIO, 1836564/proyecto_PROCESO, 1836564/proyecto_INICIO, 1836564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401836973 | Proyecto de inversión | 37608.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:18804.14, modificado:18804.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18804.16, modificado:18804.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD TEJAMEN ASENTAMIENTO TEJAMEN - 198527 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 198527 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.9, meta_modificada:60.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:EJIDO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-105.13536581, lat:24.80351285}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 37608.3 | 37608.3 | 37608.3 | 37608.3 | 37608.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.9}} | {1836973/proyecto_INICIO, 1836973/proyecto_PROCESO, 1836973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401837157 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:140000.0, modificado:140000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO EL TRÉBOL - 199090 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 199090 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:EJIDO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DEL JARIDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD., lon:-104.85954402, lat:24.93745069}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-014/2020, contratista:JOSE ANGEL MERAZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837157/proyecto_INICIO, 1837157/proyecto_FIN, 1837157/proyecto_PROCESO, 1837157/proyecto_FIN, 1837157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401837173 | Proyecto de inversión | 452719.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452719.8, modificado:452719.8}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SÚCHIL LOCALIDAD SÚCHIL - 199126 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 199126 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:EJE VIAL CAMINOS RURALES INTERIOR 0 RANCHERIA , 34900 SAN JUAN DE MICHIS, SÚCHIL DURANGO ENTRE TERRACERIA COMUNIDAD DE SÚCHIL-ALEJANDRO Y TERRACERIA COMUNIDAD DE SÚCHIL-ALEMAN VIEJO, TERRACERIA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE MICHIS-LA, lon:-103.92122913, lat:23.6220218}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 452719.8 | 452719.8 | 452719.8 | 452719.8 | 452719.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SOTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SÚCHIL, DGO, monto:452719.8, importe_modificado:452719.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.0}} | {1837173/proyecto_INICIO, 1837173/proyecto_FIN, 1837173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401837522 | Acción | 131776 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131776.0, modificado:131776.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 200215 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 200215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 131776 | 131776 | 131776 | 131776 | 131776 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-CVM-ETJ-004-2020, contratista:SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:131776.0, importe_modificado:131776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1837522/proyecto_FIN, 1837522/proyecto_INICIO, 1837522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401837742 | Acción | 123018 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123018.0, modificado:123018.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 200782 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 200782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 123018 | 123018 | 123018 | 123018 | 123018 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-ETJ-ER-002-2020, contratista:SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:123018.0, importe_modificado:123018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1837742/proyecto_INICIO, 1837742/proyecto_PROCESO, 1837742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401838217 | Proyecto de inversión | 121814.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121814.65, modificado:121814.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS-JOSÉ RAMÓN VALDEZ- FRANCISCO JAVIER LEYVA - 202232 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 202232 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:PUEBLO FRANCISCO JAVIER LEYVA, 34607 FRANCISCO JAVIER LEYVA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO ZONA DE LOS LLANOS, lon:-105.30630404, lat:24.99093097}} | 2020-11-05 | 2020-11-14 | 121814.65 | 121814.65 | 121814.65 | 121814.65 | 121814.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.046-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:121814.65, importe_modificado:121814.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1838217/proyecto_INICIO, 1838217/proyecto_PROCESO, 1838217/proyecto_FIN, 1838217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401838309 | Proyecto de inversión | 349636.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349636.3, modificado:349636.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y VADO COMO OBRA COMPLEMENTARIA TRAMO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA A SAN JULIAN - 202528 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 202528 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:119, direccion:RANCHERIA SAN JULIÁN, 34605 SAN JULIÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 18.3 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRONQUE A SANTA TERESA, CARRETERA DE CABECERA MUNICIPAL A CHINACATES, lon:-105.25771277, lat:25.11862362}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 349636.3 | 349636.3 | 349636.3 | 349636.3 | 349636.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95389, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:349636.3, importe_modificado:349636.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1838309/proyecto_INICIO, 1838309/proyecto_PROCESO, 1838309/proyecto_FIN, 1838309/proyecto_PROCESO, 1838309/proyecto_FIN, 1838309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401838407 | Proyecto de inversión | 304536.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304536.63, modificado:304536.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LUNA GONZALEZ-ENCINAL-LA CAMPANA-LA PALESTINA - 202783 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 202783 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:RANCHERIA LA PALESTINA, 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO. ZONA DE LOS LLANOS ENTRONQUE EN LOCALIDAD DE CHINA, lon:-105.17367508, lat:25.0541899}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 304536.63 | 304536.63 | 304536.63 | 304536.63 | 304536.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.042-2020, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:304536.63, importe_modificado:304536.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.5}} | {1838407/proyecto_INICIO, 1838407/proyecto_PROCESO, 1838407/proyecto_FIN, 1838407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401838937 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DE ALLENDE - 204369 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204369 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:529.0, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-104.89805208, lat:24.9883519}} | 2020-06-01 | 2020-07-16 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-002/2020, contratista:LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:529.0}} | {1838937/proyecto_FIN, 1838937/proyecto_PROCESO, 1838937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401838982 | Proyecto de inversión | 234493.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:117246.89, modificado:117246.89}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117246.89, modificado:117246.89}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MORILLITOS LA PERLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE MORILLITOS LA PERLA - 204442 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204442 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.01, meta_modificada:316.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A CINCO CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-104.87572366, lat:24.95231006}} | 2020-06-10 | 2020-07-25 | 234493.78 | 234493.78 | 234493.78 | 234493.78 | 234493.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-003/2020, contratista:LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:234493.78, importe_modificado:234493.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.01}} | {1838982/proyecto_INICIO, 1838982/proyecto_PROCESO, 1838982/proyecto_INICIO, 1838982/proyecto_PROCESO, 1838982/proyecto_FIN, 1838982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839049 | Proyecto de inversión | 1441521.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441521.73, modificado:1441521.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL UNIÓN EN COLONIA ARROYO DEL TAGARETE-EL PUEBLO - 204559 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 204559 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA EL PUEBLO, 34649 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , POR CALLE QUE SE ENCUENTRA ATRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL SE BAJA HACIA EL ARROYO DEL TAGARETE, lon:-105.42581326, lat:25.03615413}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1441521.73 | 1441521.73 | 1441521.73 | 1441521.73 | 1441521.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1441521.73, importe_modificado:1441521.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1839049/proyecto_INICIO, 1839049/proyecto_FIN, 1839049/proyecto_PROCESO, 1839049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839264 | Proyecto de inversión | 897613.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897613.06, modificado:897613.06}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MEZQUITAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL - 205122 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 205122 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DEL MEZQUITAL IDENTIFICADOS POR LOS POBLADORES COMO MESA DE LA JOY, lon:-104.39079652, lat:23.47176113}} | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 897613.06 | 897613.06 | 897613.06 | 897613.06 | 897613.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELE001-2, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3429097.35, importe_modificado:897613.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1839264/proyecto_FIN, 1839264/proyecto_PROCESO, 1839264/proyecto_INICIO, 1839264/proyecto_PROCESO, 1839264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839381 | Proyecto de inversión | 194131.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:93442.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100689.09, modificado:100689.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO MÉXICO SECTOR-7 - 205478 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 205478 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MEXICO 102 INTERIOR 102 102 COLONIA MÉXICO, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIVADA MÉXICO Y CALLE DURANGO, CALLE GUERRERO CALLE PRIVADA MÉXICO NO 102 COL MÉXICO DGO., lon:-104.65628948, lat:23.9916458}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 100689.09 | 100689.09 | 100689.09 | 100689.09 | 100689.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1839381/proyecto_FIN, 1839381/proyecto_PROCESO, 1839381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839548 | Proyecto de inversión | 711815.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:342621.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369193.33, modificado:369193.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO JOSÉ ÁNGEL LEAL SECTOR-8 - 205929 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 205929 | S | 42 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO 509 509 INTERIOR 509 PUEBLO JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE OBRADORES CALE DOROTEO ARANGO COLONIA JOSE ÁNGEL LEAL DURANGO D, lon:-104.6397365, lat:24.05280769}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 369193.33 | 369193.33 | 369193.33 | 369193.33 | 369193.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1839548/proyecto_INICIO, 1839548/proyecto_FIN, 1839548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839564 | Proyecto de inversión | 582394.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:280326.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302067.27, modificado:302037.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO LUZ Y ESPERANZA SECTOR-8 - 205973 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 205973 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO AMANECER 429 429 INTERIOR 429 COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NUEVO AMANECER Y CALLE ANTONIO LUNA, CALLE NARANJO EN DIFERENTES COLONIAS DEL LA CIUDAD DE DURANGO EN ZON, lon:-104.68515344, lat:24.05961222}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 302037.75 | 302037.75 | 302037.75 | 302037.75 | 302037.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-005-20, contratista:ISMAEL EDUARDO RODRÍGUEZ REGIS, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617679.51, importe_modificado:1617679.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1839564/proyecto_INICIO, 1839564/proyecto_FIN, 1839564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839799 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31147.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33563.03, modificado:33563.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD EL NAYAR ASENTAMIENTO EL NAYAR SECTOR-7 - 206704 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 206704 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE EL LLANITO 95 95 INTERIOR 95 95 PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CALLE EL LLANITO NO 95 POBLADO EL NAYAR DURANGO, lon:-104.70322126, lat:23.95637525}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1839799/proyecto_INICIO, 1839799/proyecto_FIN, 1839799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839871 | Proyecto de inversión | 607737.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607737.48, modificado:607737.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CANATLÁN LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN ASENTAMIENTO RICARDO FLORES MAGÓN - 206984 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 206984 | S | 110 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD POR LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-104.53133223, lat:24.46288837}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 607737.47 | 607737.47 | 607737.47 | 607737.47 | 607737.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO. CAN/FISMDF/IBE/027/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:607737.47, importe_modificado:607737.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {1839871/proyecto_INICIO, 1839871/proyecto_FIN, 1839871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839908 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD SANTA CRUZ ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 207115 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 207115 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, direccion:EJIDO LA CAÑADA, 34407 SANTA CRUZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN SANTA CRUZ DE LAS HUERTA, lon:-104.76443709, lat:24.55452966}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839908/proyecto_INICIO, 1839908/proyecto_FIN, 1839908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839933 | Proyecto de inversión | 151552.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151552.54, modificado:151552.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO EN ZONA VALLE, PAURA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 207164 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 207164 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA PAURA, 34973 PAURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE PAURA, lon:-104.3644573, lat:23.61770527}} | 2020-03-16 | 2020-05-30 | 151552.54 | 151552.54 | 151552.54 | 151552.54 | 151552.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV001-5, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2980533.59, importe_modificado:151552.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1839933/proyecto_INICIO, 1839933/proyecto_FIN, 1839933/proyecto_INICIO, 1839933/proyecto_FIN, 1839933/proyecto_PROCESO, 1839933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840387 | Proyecto de inversión | 48902.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:24451.42, modificado:24451.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24451.42, modificado:24451.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 208452 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 208452 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:EJIDO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE JUAN GABINO ORTIZ SANTILLANO ELENO VALENZUELA OLGUIN ERIKA FIGUEROA TAFOYA MARIA GUADALUPE MELENDEZ RODRIGUEZ JUAN MORENO RODRIGUEZ Y AUDELIA RODRIGUEZ., lon:-104.65470268, lat:25.31182442}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 48902.84 | 48902.84 | 48902.84 | 48902.84 | 48902.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1840387/proyecto_INICIO, 1840387/proyecto_FIN, 1840387/proyecto_PROCESO, 1840387/proyecto_INICIO, 1840387/proyecto_FIN, 1840387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840526 | Proyecto de inversión | 683739.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683739.74, modificado:683739.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO (OFICINA DE ATENCIÓN COMUNITARIA) EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 208864 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 208864 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.9, meta_modificada:99.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:832, direccion:RANCHERIA LOS CAPULINES, 34986 LOS CAPULINES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES, lon:-104.69117901, lat:23.10071479}} | 2020-02-18 | 2020-05-05 | 683739.74 | 683739.74 | 683739.74 | 683739.74 | 683739.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-CID2020-003-1, contratista:EDIFICACIÒN OBJETIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1274739.32, importe_modificado:683739.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.9}} | {1840526/proyecto_INICIO, 1840526/proyecto_PROCESO, 1840526/proyecto_FIN, 1840526/proyecto_INICIO, 1840526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840541 | Proyecto de inversión | 14007.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7003.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7003.89, modificado:7002.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ASENTAMIENTO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN LOSA - 208928 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 208928 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.54, meta_modificada:9.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:189, direccion:PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 34324 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN DURANGO, lon:-104.49831926, lat:23.92670654}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 7002.75 | 7002.75 | 7002.75 | 7002.75 | 7002.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-016-20, contratista:EDUARDO ESTRADA CURIEL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:2302138.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.54}} | {1840541/proyecto_INICIO, 1840541/proyecto_FIN, 1840541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840557 | Proyecto de inversión | 322786.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322786.23, modificado:322786.23}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MAPIMÍ, COLONIA LAS PLANILLAS LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 208982 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 208982 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MARISCAL CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , EMPIEZA POR LA CALLE IGNACIO MARISCAL Y DOBLA EN DONDE EMPIEZA LA CANCHA DE FUTBOL Y EL OTRO TRAMO ES POR EL COSTADO DE LA CANCHA, lon:-103.84501967, lat:25.83040891}} | 2020-11-09 | 2020-12-21 | 322786.23 | 322786.23 | 322786.23 | 322786.23 | 322786.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-009-2020, contratista:JUAN ALFREDO VALADEZ CORDER, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:322786.23, importe_modificado:322786.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1840557/proyecto_INICIO, 1840557/proyecto_FIN, 1840557/proyecto_PROCESO, 1840557/proyecto_FIN, 1840557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840904 | Proyecto de inversión | 721893.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721893.64, modificado:721893.64}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE TENERAPA - 210235 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 210235 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19478.0, meta_modificada:19478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:142, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO DE TENERAPA, 34613 SAN PEDRO DE TENERAPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 31.8 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, EN DIRECCIÓN NORTE., lon:-105.3239157, lat:24.7726699}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 721893.64 | 721893.64 | 721893.64 | 721893.64 | 721893.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.049-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:721893.64, importe_modificado:721893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19478.0}} | {1840904/proyecto_INICIO, 1840904/proyecto_PROCESO, 1840904/proyecto_INICIO, 1840904/proyecto_FIN, 1840904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841201 | Proyecto de inversión | 11564.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:5782.45, modificado:5782.45}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5782.45, modificado:5782.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA GOTERA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 210988 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 210988 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.86, meta_modificada:24.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GOTERA, 35765 LA GOTERA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASA DE JOSE GUADALUPE OROZCO CHAVEZ, lon:-104.65913683, lat:25.1918229}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 11564.9 | 11564.9 | 11564.9 | 11564.9 | 11564.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.86}} | {1841201/proyecto_FIN, 1841201/proyecto_PROCESO, 1841201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841939 | Proyecto de inversión | 178915.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:89457.62, modificado:89457.62}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89457.62, modificado:89457.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RODEO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 213251 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 213251 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.54, meta_modificada:384.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:EJIDO RODEO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE MARGARITA MORALES MA DOLORES LOPEZ SILERIO, ERACLIO OROZCO MOLINA, ALMA IVONNE MARTINEZ CARRILLO, JUANA INES MORALES CASTAÑEDA, MARIA DOLORES FIERRO MORALES, LILIA , lon:-104.55906111, lat:25.17746631}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 178915.24 | 178915.24 | 178915.24 | 178915.24 | 178915.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.54}} | {1841939/proyecto_PROCESO, 1841939/proyecto_INICIO, 1841939/proyecto_FIN, 1841939/proyecto_INICIO, 1841939/proyecto_FIN, 1841939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842111 | Proyecto de inversión | 176567.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:88283.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88283.53, modificado:88283.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUACATES, DE LA ZONA SIERRA SAN FRANCISCO DE OCOTAN, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 213844 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 213844 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:417.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:662, direccion:RANCHERIA LOS AGUACATES, 34985 LOS AGUACATES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SON POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE LOS AGUACATES, lon:-104.77360692, lat:22.92599634}} | 2020-10-08 | 2020-12-06 | 88283.53 | 88283.53 | 88283.53 | 88283.53 | 88283.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV004-3, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.01, importe_modificado:88283.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.85}} | {1842111/proyecto_INICIO, 1842111/proyecto_PROCESO, 1842111/proyecto_INICIO, 1842111/proyecto_FIN, 1842111/proyecto_PROCESO, 1842111/proyecto_FIN, 1842111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842564 | Proyecto de inversión | 715220.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715220.88, modificado:715220.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO ASENTAMIENTO GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO SECTOR 1-C - 215126 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 215126 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:PUEBLO GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), 34380 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO MÁXIMO GARCÍA EL PINO DURANGO, lon:-104.81555763, lat:23.9730721}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 715220.88 | 715220.88 | 715220.88 | 715220.88 | 715220.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1842564/proyecto_INICIO, 1842564/proyecto_FIN, 1842564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842573 | Acción | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 215166 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 215166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-EyP-006/2020, contratista:C. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:34000.0, importe_modificado:34000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842573/proyecto_PROCESO, 1842573/proyecto_INICIO, 1842573/proyecto_PROCESO, 1842573/proyecto_FIN, 1842573/proyecto_INICIO, 1842573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842679 | Proyecto de inversión | 1139253.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139253.21, modificado:1130058.02}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO LA GOMA EN EL PUEBLO LA GOMA, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 215436 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 215436 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:PUEBLO LA GOMA, 35174 LA GOMA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN EL PUEBLO LA GOMA A 50 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL LIBRE A DURANGO DURANGO A 500 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA GOMA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69117094, lat:25.48570482}} | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 1130058.02 | 1130058.02 | 1130058.02 | 1130058.02 | 1130058.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-28/2020, contratista:C. SOFIA MARGARITA RAMIREZ ANDUAGA, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:1130058.02, importe_modificado:1130058.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842679/proyecto_INICIO, 1842679/proyecto_FIN, 1842679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842889 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 660 WATTS PARA VIVIENDAS RURALES) EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES, ZONA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 215950 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 215950 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:832, direccion:RANCHERIA LOS CAPULINES, 34986 LOS CAPULINES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES, lon:-104.68855014, lat:23.12086866}} | 2020-08-22 | 2020-09-20 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELESOL003-4, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:377000.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842889/proyecto_INICIO, 1842889/proyecto_FIN, 1842889/proyecto_PROCESO, 1842889/proyecto_FIN, 1842889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842980 | Proyecto de inversión | 758080.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683080.7, modificado:683080.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA DE 47.55 M2 - 216205 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 216205 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA UBICADAS EN LA COLONIA LA ESTACION REFERNCIADAS CON MARCADORES ROJOS, lon:-105.71693243, lat:25.34638309}} | 2020-09-03 | 2020-12-15 | 758080.7 | 758080.7 | 758080.7 | 758080.7 | 758080.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/018, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2526935.68, importe_modificado:2526935.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1842980/proyecto_INICIO, 1842980/proyecto_FIN, 1842980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401843388 | Proyecto de inversión | 47345.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47345.58, modificado:47345.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA HERMANOS REVUELTAS DENTRO DE LA ZAP 100320001128A - 217406 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 217406 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA HERMANOS REVUELTAS, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SAN MIGUEL AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE CDC HERMANOS R, lon:-105.41518374, lat:25.05588826}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 47345.58 | 47345.58 | 47345.58 | 47345.58 | 47345.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:47346.18, importe_modificado:47346.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1843388/proyecto_FIN, 1843388/proyecto_INICIO, 1843388/proyecto_FIN, 1843388/proyecto_PROCESO, 1843388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401843801 | Proyecto de inversión | 51274.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51274.65, modificado:51274.65}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS LA NORIA Y EL PARAISO DENTRO DE LA ZAP 1003200011650 - 218842 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 218842 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BAHAMAS COLONIA LA NORIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE AVE FENIX Y CALLE SELVA, CALLE DE LA LLUVIA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARÍA LUIS MORA, lon:-105.4251204, lat:25.02803557}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 51274.65 | 51274.65 | 51274.65 | 51274.65 | 51274.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1843801/proyecto_PROCESO, 1843801/proyecto_INICIO, 1843801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844156 | Proyecto de inversión | 22344.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11172.29, modificado:11172.29}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11172.29, modificado:11172.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PARÍAN DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 219826 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 219826 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.68, meta_modificada:23.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:EJIDO EL PARÍAN, 35764 EL PARÍAN, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE ROSA MARIA ALVARADO RENTERIA Y J. FELIX AMAYA MEDINA, lon:-104.54515448, lat:25.15928328}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 22344.58 | 22344.58 | 22344.58 | 22344.58 | 22344.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.68}} | {1844156/proyecto_INICIO, 1844156/proyecto_FIN, 1844156/proyecto_PROCESO, 1844156/proyecto_FIN, 1844156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844372 | Proyecto de inversión | 723361.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723361.63, modificado:723361.63}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE VIVIENDA CON DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE DE 2500 LITROS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VILLA CORONA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 220433 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 220433 | S | 91 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:234, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DE VILLA CORONA, 34694 SAN PEDRO DE VILLA CORONA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE VILLA CORONA, lon:-105.7397593, lat:23.9664022}} | 2020-08-15 | 2020-09-29 | 723361.63 | 723361.63 | 723361.63 | 723361.63 | 723361.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/017/2020, contratista:C. ARGELIA MENDEZ ARREDONDO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:723361.63, importe_modificado:723361.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1844372/proyecto_INICIO, 1844372/proyecto_FIN, 1844372/proyecto_PROCESO, 1844372/proyecto_FIN, 1844372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844598 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO LOS NEGROS - 221154 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 221154 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA LOS NEGROS, 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DEL BATALLÓN, lon:-105.34107879, lat:23.79956408}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-002/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6412283.53, importe_modificado:6412283.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1844598/proyecto_FIN, 1844598/proyecto_INICIO, 1844598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844858 | Proyecto de inversión | 1682471.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:809833.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872638.78, modificado:872638.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR 1 DMDSYH - 221985 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 221985 | S | 60 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL RENTERÍA LUNA 100 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE PACTO FEDERAL, CALLE 29 DE ENERO SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE MIGUEL REN, lon:-104.60927482, lat:24.00747317}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 872638.78 | 872638.78 | 872638.78 | 872638.78 | 872638.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1844858/proyecto_INICIO, 1844858/proyecto_FIN, 1844858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401845168 | Proyecto de inversión | 582394.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:280326.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302067.27, modificado:302067.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SECTOR 4 DMDSYH - 223106 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 223106 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO CANEK 203 INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MISAEL NUÑEZ Y CALLE SALVADOR ALLENDE, CALLE ADOLFO LOZANO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA DELEGACIÓN ZO, lon:-104.67912081, lat:23.99469642}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 302067.27 | 302067.27 | 302067.27 | 302067.27 | 302067.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1845168/proyecto_FIN, 1845168/proyecto_INICIO, 1845168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401845955 | Proyecto de inversión | 65020.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65020.08, modificado:65020.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD EL REFUGIO (EL CONEJO) ASENTAMIENTO EL REFUGIO (EL CONEJO) SECTOR 2-C - 225071 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 225071 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:304, direccion:PUEBLO PLAN DE AYALA, 34324 EL REFUGIO (EL CONEJO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL REFUGIO EL CONEJO DURANGO, lon:-104.53785977, lat:23.90206377}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | 65020.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-023-20, contratista:CARLOS ALBERTO LUNA DOMÍNGUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1845955/proyecto_PROCESO, 1845955/proyecto_INICIO, 1845955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846013 | Proyecto de inversión | 136363.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:68181.82, modificado:68181.82}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68181.82, modificado:68181.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN HIDALGO LOCALIDAD LA ESPERANZA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA - 225250 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 225250 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 35337 LA ESPERANZA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA CON DOMINICILIO CONOCIDO, lon:-104.82545756, lat:25.86098897}} | 2020-06-08 | 2020-08-30 | 136363.64 | 136363.64 | 136363.64 | 136363.64 | 136363.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020/05, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.A DEC.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:136363.64, importe_modificado:136363.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1846013/proyecto_INICIO, 1846013/proyecto_PROCESO, 1846013/proyecto_FIN, 1846013/proyecto_PROCESO, 1846013/proyecto_INICIO, 1846013/proyecto_PROCESO, 1846013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846090 | Proyecto de inversión | 455140.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455140.56, modificado:455140.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SECTOR 2-C - 225468 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 225468 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PABLO NARUDA 107 107 INTERIOR 107 107 CIUDAD EMILIANO ZAPATA, 34230 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PABLO NARUDA Y CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, CALLE JESUS GARCIA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD EMILIANO, lon:-104.62217179, lat:24.03915671}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 455140.56 | 455140.56 | 455140.56 | 455140.56 | 455140.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1846090/proyecto_INICIO, 1846090/proyecto_PROCESO, 1846090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846225 | Proyecto de inversión | 780240.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780240.96, modificado:780240.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO LUZ DEL CARMEN SECTOR 2-C - 225917 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 225917 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE WENCESLAO VICTORINO INTERIOR 0 COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE WENCESLAO VICTORINO Y CALLE MIGUEL CRUZ, CALLE 6 DE JULIO EN DIFERENTES COLONIAS LUZ DEL CARMEN LEGISLADORES, J, lon:-104.60658554, lat:24.01721681}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 780240.96 | 780240.96 | 780240.96 | 780240.96 | 780240.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1846225/proyecto_FIN, 1846225/proyecto_PROCESO, 1846225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846274 | Proyecto de inversión | 299115.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299115.31, modificado:299115.31}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SÚCHIL LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA LOS COCONOS ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA LOS COCONOS - 226009 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 226009 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA (LOS COCONOS), 34926 EMILIANO ZAPATA (LOS COCONOS), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , POR EL CAMINO A TERRACERÍA SÚCHILEMILIANO ZAPATA AL KILOMETRO 23, lon:-104.13769918, lat:23.5795104}} | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 299115.31 | 299115.31 | 299115.31 | 299115.31 | 299115.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/013/2020, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SÚCHIL, DGO, monto:299115.31, importe_modificado:299115.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {1846274/proyecto_FIN, 1846274/proyecto_INICIO, 1846274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846371 | Proyecto de inversión | 68181.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:34090.91, modificado:34090.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34090.91, modificado:34090.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN HIDALGO LOCALIDAD EL ENTRONQUE DEL CARRIZO ASENTAMIENTO EL ENTRONQUE DEL CARRIZO - 226239 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226239 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:EJIDO EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, 35327 EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, lon:-105.03147533, lat:26.14452119}} | 2020-06-08 | 2020-08-30 | 68181.82 | 68181.82 | 68181.82 | 68181.82 | 68181.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020/07, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.A DEC.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:68181.82, importe_modificado:68181.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1846371/proyecto_INICIO, 1846371/proyecto_PROCESO, 1846371/proyecto_FIN, 1846371/proyecto_INICIO, 1846371/proyecto_PROCESO, 1846371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846818 | Proyecto de inversión | 319036.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319036.22, modificado:319036.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD CEBALLOS ASENTAMIENTO CEBALLOS - 227393 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 227393 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CIUDAD CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.13030601, lat:26.52495205}} | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 319036.22 | 319036.22 | 319036.22 | 319036.22 | 319036.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 018-2020, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:797590.56, importe_modificado:797590.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1846818/proyecto_INICIO, 1846818/proyecto_PROCESO, 1846818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846913 | Proyecto de inversión | 396860.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS ENTIDADES, monto:200158.43, modificado:200158.43}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196702.16, modificado:196702.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA RURAL EN OTÁEZ LOCALIDAD EL PEÑOL - 227593 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227593 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO OTAEZ - EL PEÑOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 700 PUEBLO EL PEÑOL, 34650 EL PEÑOL, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL PEÑOL SE ENCUENTRA A 37 MINUTOS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO EN VEHICU, lon:-106.02318492, lat:24.66403946}} | 2020-07-13 | 2020-10-16 | 396860.59 | 396860.59 | 396860.59 | 396860.59 | 396860.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-ELE-017-R33-2020/4, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:396860.59, importe_modificado:396860.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1846913/proyecto_PROCESO, 1846913/proyecto_INICIO, 1846913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846973 | Proyecto de inversión | 49705.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24873.02, modificado:24873.02}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24832.96, modificado:24832.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BELLAVISTA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE BELLAVISTA - 227727 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 227727 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.69, meta_modificada:117.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, 35236 SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.71732292, lat:25.86909764}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 49705.98 | 49705.98 | 49705.98 | 49705.98 | 49705.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.69}} | {1846973/proyecto_INICIO, 1846973/proyecto_FIN, 1846973/proyecto_PROCESO, 1846973/proyecto_FIN, 1846973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401847204 | Proyecto de inversión | 1243989.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243989.65, modificado:1243989.65}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE BOMBEO, CONDUCCION Y REGULARIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GAVILANES, SAN DIMAS, DURANGO. - 228305 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 228305 | S | 69 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1415.0, meta_modificada:1415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:41, direccion:RANCHERIA GAVILANES, 34674 GAVILANES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN GAVILANES SAN DIMAS, DURANGO., lon:-105.74805571, lat:24.25997815}} | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 1243989.65 | 1243989.65 | 1243989.65 | 1243989.65 | 1243989.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/019/2020, contratista:C. ARGELIA MENDEZ ARREDONDO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:1072299.28, importe_modificado:1072299.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1415.0}} | {1847204/proyecto_PROCESO, 1847204/proyecto_FIN, 1847204/proyecto_PROCESO, 1847204/proyecto_INICIO, 1847204/proyecto_FIN, 1847204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401847229 | Proyecto de inversión | 58976.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58976.42, modificado:58976.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO INSURGENTES - 228388 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 228388 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA COLONIA INSURGENTES, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE NARCISO MENDOZA EN LA CALLE DE LA FAMILIA FLORES GONZÁLEZ CALLE QUE BAJA AL RASTRO MUNICIPAL, lon:-105.36068765, lat:23.78522782}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 58976.42 | 58976.42 | 58976.42 | 58976.42 | 58976.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-087/2020, contratista:AVILA CERVANTES JOSE RAUL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1847229/proyecto_PROCESO, 1847229/proyecto_FIN, 1847229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401847658 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN HIDALGO LOCALIDAD BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS ASENTAMIENTO BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS - 229754 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229754 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJIDO BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS, 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS 2 ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BENJAMIN Y URIAS SAN ANDRES, lon:-105.07362957, lat:26.20714929}} | 2020-04-02 | 2020-05-07 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/01-2020/015, contratista:GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:18000.0, importe_modificado:18000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1847658/proyecto_FIN, 1847658/proyecto_PROCESO, 1847658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401847997 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN SAN PEDRO ALCANTARA EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 230868 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 230868 | S | 296 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LAS CANCHAS DE BASKET Y BEIS BALL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.03200268, lat:23.67166497}} | 2020-08-17 | 2020-10-17 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-017, contratista:RICARDO EDWIN SALAZAR COMPEAN, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847997/proyecto_PROCESO, 1847997/proyecto_FIN, 1847997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401848025 | Proyecto de inversión | 37552.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:18776.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18776.33, modificado:18776.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOCALIDAD EL NAYAR DMDSYH - 230947 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 230947 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.64, meta_modificada:103.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:PRIVADA LA PALMA 115 INTERIOR SN PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE INDIO SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL NORTE DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, lon:-104.69444425, lat:23.96801338}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 18776.33 | 18776.33 | 18776.33 | 18776.33 | 18776.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-021-20, contratista:NICOLÁS IGNACIO PARRA AZCONA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:927423.07, importe_modificado:927423.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.64}} | {1848025/proyecto_INICIO, 1848025/proyecto_FIN, 1848025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401848537 | Proyecto de inversión | 203496.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203496.55, modificado:203496.55}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JUAN DE GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN JUAN DE GUADALUPE - 232541 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232541 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL PUENTE PRINCIPAL HACIA BENITO JUAREZ, lon:-102.78567316, lat:24.62877025}} | 2020-06-02 | 2020-06-17 | 203496.55 | 203496.55 | 203496.55 | 203496.55 | 203496.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7, contratista:ARMANDO ORTEGA ZUÑIGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:203496.55, importe_modificado:203496.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848537/proyecto_FIN, 1848537/proyecto_PROCESO, 1848537/proyecto_INICIO, 1848537/proyecto_FIN, 1848537/proyecto_PROCESO, 1848537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401848693 | Proyecto de inversión | 1903000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903000.0, modificado:1903000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OTÁEZ LOCALIDAD EL RINCÓN ASENTAMIENTO EL RINCÓN - 233066 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 233066 | S | 183 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:51, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 34659 EL RINCÓN, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TEPOCATITAL AL RINCON SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UN TIEMPO APROXIMADO DE UNA HORA Y TREINTA MINUTOS, lon:-105.99111297, lat:24.7706855}} | 2020-07-03 | 2020-12-15 | 1903000 | 1903000 | 1903000 | 1903000 | 1903000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93603, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1903000.0, importe_modificado:1903000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.5}} | {1848693/proyecto_PROCESO, 1848693/proyecto_INICIO, 1848693/proyecto_FIN, 1848693/proyecto_INICIO, 1848693/proyecto_PROCESO, 1848693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401848831 | Proyecto de inversión | 223155.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:111577.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111577.64, modificado:111559.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA (CONCRETO) - 233532 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 233532 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ESCUADRÓN ACUÁTICO INTERIOR 103 COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESCUADRÓN MATPEL Y CALLE ESCUADRÓN ACUARIO, CALLE CAMINO A LA LOMA CALLE ESCUADRÓN MATPEL NO 103 COLONIA LÁZAR, lon:-104.60673574, lat:24.0178636}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 111559.46 | 111559.46 | 111559.46 | 111559.46 | 111559.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-016-20, contratista:EDUARDO ESTRADA CURIEL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:2302138.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {1848831/proyecto_FIN, 1848831/proyecto_PROCESO, 1848831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401848851 | Proyecto de inversión | 1315684.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315684.36, modificado:1315684.36}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO (DURAZNITOS), DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 233586 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 233586 | S | 231 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2406.0, meta_modificada:2406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO (DURAZNITOS), 34993 EL DURAZNO (DURAZNITOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO DURAZNITOS, lon:-104.50070389, lat:22.71249714}} | 2020-09-29 | 2020-11-27 | 1315684.36 | 1315684.36 | 1315684.36 | 1315684.36 | 1315684.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AYS036, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1315684.36, importe_modificado:1315684.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2406.0}} | {1848851/proyecto_INICIO, 1848851/proyecto_PROCESO, 1848851/proyecto_FIN, 1848851/proyecto_PROCESO, 1848851/proyecto_FIN, 1848851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401848864 | Proyecto de inversión | 322310.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:161155.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161155.46, modificado:161129.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA LOSA - 233631 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 233631 | S | 39 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.51, meta_modificada:219.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 29 DE ENERO 121 121 INTERIOR 121 121 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 29 DE ENERO Y CALLE PACTO FEDERAL, CALLE MIGUEL RENTERIA LUNA CALLE 29 DE ENERO DE LA COLONIA IGNACIO ZA, lon:-104.60970674, lat:24.00729136}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 161129.21 | 161129.21 | 161129.21 | 161129.21 | 161129.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-016-20, contratista:EDUARDO ESTRADA CURIEL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:2302138.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.51}} | {1848864/proyecto_PROCESO, 1848864/proyecto_INICIO, 1848864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401848941 | Proyecto de inversión | 918853.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:459426.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459426.87, modificado:459438.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SECTOR 1 DMDSYH - 233861 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 233861 | S | 237 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2536.0, meta_modificada:2536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARTÍ 206 INTERIOR SN COLONIA ISABEL ALMANZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO, lon:-104.62409499, lat:24.0094395}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 459438.61 | 459438.61 | 459438.61 | 459438.61 | 459438.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-018-20, contratista:VECASSE DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:928115.43, importe_modificado:928115.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2536.0}} | {1848941/proyecto_INICIO, 1848941/proyecto_FIN, 1848941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401849209 | Proyecto de inversión | 202526.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202526.36, modificado:202526.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SYMON ESTACIÓN SYMON ASENTAMIENTO ESTACIÓN SYMON - 234869 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234869 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:RANCHO ESTACIÓN SYMON, 35920 SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VIA DE CAMINO DE TERRACERIA SAN JUAN A ESTACION SYMON, lon:-102.69120648, lat:24.66623545}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 202526.36 | 202526.36 | 202526.36 | 202526.36 | 202526.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/SGPE-DGO/URB/018/2020/2, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:202526.36, importe_modificado:202526.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1849209/proyecto_INICIO, 1849209/proyecto_FIN, 1849209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401849292 | Proyecto de inversión | 179099.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179099.45, modificado:179099.45}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LA BARRANCA ASENTAMIENTO LA BARRANCA - 235148 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235148 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:CALLE CENTENARIO EJIDO LA BARRANCA, 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE SANIZIDRO Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LOS MARGENES IZQUIERDOS DEL RIO AGUANAVAL, lon:-102.78215071, lat:24.62493802}} | 2020-05-10 | 2020-07-25 | 179099.45 | 179099.45 | 179099.45 | 179099.45 | 179099.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGD-URB/012/2020, contratista:ARMANDO ORTEGA ZUÑIGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:179099.45, importe_modificado:179099.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849292/proyecto_INICIO, 1849292/proyecto_FIN, 1849292/proyecto_PROCESO, 1849292/proyecto_FIN, 1849292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401849365 | Proyecto de inversión | 72577.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7257.79, modificado:7257.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65320.02, modificado:65320.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL DE 4.50 MTS X 3.70 MTS EN COLONIA HERRERA EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 235363 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 235363 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL 4.50 MTS X 3.70 MTS EN COLONIA HERRERA CALLE VICTORIA EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.721179, lat:25.3373517}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | 72577.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/021, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:725778.14, importe_modificado:725778.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1849365/proyecto_INICIO, 1849365/proyecto_FIN, 1849365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401849437 | Proyecto de inversión | 169200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169200.0, modificado:169200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL BOULEVARD MIGUEL HIDALGO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 235602 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 235602 | S | 800 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOULEVARD MIGUEL HIDALGO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES REFERENCIADO CON MARCADORES ROJO, lon:-105.72090725, lat:25.33427843}} | 2020-11-12 | 2020-12-12 | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/AYS/2020/009, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:169200.0, importe_modificado:169200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849437/proyecto_INICIO, 1849437/proyecto_PROCESO, 1849437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401849746 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA CIUDAD ASENTAMIENTO LA CIUDAD - 236436 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 236436 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE OAXACA EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.68954028, lat:23.7354083}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-078/2020, contratista:STAMM ENERGY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1849746/proyecto_INICIO, 1849746/proyecto_PROCESO, 1849746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401850221 | Proyecto de inversión | 614234.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:307117.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307117.01, modificado:307117.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SECTOR 2 DMDSYH - 237878 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 237878 | S | 148 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROCAS 142 INTERIOR SN COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CACTUS Y CALLE DE LOS MINERALES, CALLE BOSQUES A UNA CUADRA DE LA ESCUELA ESTATAL DIEGO RIVERA, lon:-104.67914262, lat:24.06264887}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 307117.01 | 307117.01 | 307117.01 | 307117.01 | 307117.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-021-20, contratista:NICOLÁS IGNACIO PARRA AZCONA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:927423.07, importe_modificado:927423.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1695.0}} | {1850221/proyecto_FIN, 1850221/proyecto_PROCESO, 1850221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851414 | Proyecto de inversión | 1145986.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145986.97, modificado:1145986.97}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN POANAS LOCALIDAD DAMIÁN CARMONA ASENTAMIENTO DAMIÁN CARMONA - 241199 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 241199 | S | 700 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO DAMIAN CARMONA - 18 DE AGOSTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 01 EJIDO DAMIÁN CARMONA, 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS DURANGO ENTRE Y , CAMINO DAMIAN CARMONA 18 DE AGOSTO, lon:-104.13207372, lat:23.95061515}} | 2020-08-03 | 2020-09-05 | 1145986.97 | 1145986.97 | 1145986.97 | 1145986.97 | 1145986.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/008/2020, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:1145986.97, importe_modificado:1145986.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.0}} | {1851414/proyecto_FIN, 1851414/proyecto_PROCESO, 1851414/proyecto_FIN, 1851414/proyecto_PROCESO, 1851414/proyecto_FIN, 1851414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851951 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD LA ESCONDIDA ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA - 242961 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 242961 | S | 350 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:EJIDO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA ESUELA PRIMARIA, lon:-104.77315749, lat:24.87220524}} | 2020-07-01 | 2020-09-15 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-024/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851951/proyecto_INICIO, 1851951/proyecto_FIN, 1851951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853225 | Proyecto de inversión | 820427.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820427.58, modificado:820427.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA LOCALIDAD DE LOS CARDOS, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DRUANGO. - 246064 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 246064 | S | 32 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:483, direccion:RANCHERIA LOS CARDOS, 34674 LOS CARDOS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO ESCULEA PRIMARIA MARIA MORELOS Y PAVON LOS CARDOS, SAN DIMAS, DURANGO., lon:-105.77498696, lat:24.21664201}} | 2020-09-24 | 2020-10-29 | 820427.58 | 820427.58 | 820427.58 | 820427.58 | 820427.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/023/2020, contratista:L.A.E. JOSE LUIS DE LOS RIOS GARCIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:751900.19, importe_modificado:820427.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1853225/proyecto_INICIO, 1853225/proyecto_PROCESO, 1853225/proyecto_INICIO, 1853225/proyecto_FIN, 1853225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853814 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA SIERRA - 248118 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 248118 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:76, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA SIERRA, 35620 SAN ANTONIO DE LA SIERRA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DE LA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, lon:-105.97975763, lat:25.18785553}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/AYS/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}} | {1853814/proyecto_PROCESO, 1853814/proyecto_FIN, 1853814/proyecto_PROCESO, 1853814/proyecto_INICIO, 1853814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854066 | Proyecto de inversión | 66136.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:33068.04, modificado:25860.51}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33068.05, modificado:25860.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRM EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL VERGEL CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 248848 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 248848 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.58, meta_modificada:135.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ELVERGEL EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ, lon:-103.52109383, lat:25.64058543}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 51721.01 | 51721.01 | 51721.01 | 51721.01 | 51721.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.2}} | {1854066/proyecto_INICIO, 1854066/proyecto_PROCESO, 1854066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854193 | Proyecto de inversión | 350144.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:175072.09, modificado:156792.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175072.1, modificado:156792.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD JIMÉNEZ UNO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 249209 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 249209 | S | 153 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.0, meta_modificada:819.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ UNO, 35111 JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JIMENEZ EN, lon:-103.35814528, lat:25.83119618}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 313585.4 | 313585.4 | 313585.4 | 313585.4 | 313585.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.72}} | {1854193/proyecto_INICIO, 1854193/proyecto_FIN, 1854193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854327 | Proyecto de inversión | 60020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60020.0, modificado:60020.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONA VALLE EN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249602 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249602 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, lon:-104.38536059, lat:23.47017349}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 60020 | 60020 | 60020 | 60020 | 60020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR002-3, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1200400.0, importe_modificado:60020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854327/proyecto_PROCESO, 1854327/proyecto_INICIO, 1854327/proyecto_FIN, 1854327/proyecto_INICIO, 1854327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854352 | Proyecto de inversión | 60020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60020.0, modificado:60020.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONA VALLE EN EN LA LOCALIDAD DE LA LEONERA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249648 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249648 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA LEONERA, 34974 LA LEONERA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 1 PUNTO EN LA LOCALIDAD DE LA LEONERA, lon:-104.39976267, lat:23.48277117}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 60020 | 60020 | 60020 | 60020 | 60020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR002-7, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1200400.0, importe_modificado:60020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854352/proyecto_INICIO, 1854352/proyecto_PROCESO, 1854352/proyecto_FIN, 1854352/proyecto_PROCESO, 1854352/proyecto_INICIO, 1854352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854362 | Proyecto de inversión | 54814.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54814.76, modificado:54814.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA VALLE, LOCALIDAD DE ACATITA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249666 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249666 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:435, direccion:RANCHERIA ACATITA, 34973 ACATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILICO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE ACATITA, lon:-104.32564696, lat:23.66684192}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR003-9, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1151109.96, importe_modificado:54814.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854362/proyecto_INICIO, 1854362/proyecto_FIN, 1854362/proyecto_PROCESO, 1854362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401864255 | Proyecto de inversión | 2156782.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156782.83, modificado:2156782.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 (ZINTRO-ALUMINIO), EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL DE VILLA CORONA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 252998 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 252998 | S | 119 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5438.02, meta_modificada:5438.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:88, direccion:RANCHERIA SAN MANUEL DE VILLA CORONA, 34695 SAN MANUEL DE VILLA CORONA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS CONOCIDOS SAN MANUEL DE VILLA CORONA SAN DIMAS, DURANGO., lon:-105.61717338, lat:24.00241543}} | 2020-11-02 | 2020-12-17 | 2156782.83 | 2156782.83 | 2156782.83 | 2156782.83 | 2156782.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/021/2020, contratista:L.A.E. JOSE LUIS DE LOS RIOS GARCIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2202904.44, importe_modificado:2156782.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5438.02}} | {1864255/proyecto_PROCESO, 1864255/proyecto_FIN, 1864255/proyecto_INICIO, 1864255/proyecto_FIN, 1864255/proyecto_INICIO, 1864255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401864341 | Proyecto de inversión | 5529.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2764.93, modificado:21065.22}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764.93, modificado:21065.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD PALO BLANCO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253223 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253223 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.43, meta_modificada:110.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:223, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO PALO BLANCO, 35123 PALO BLANCO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDOPALO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE, lon:-103.52283483, lat:25.71731555}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 42130.44 | 42130.44 | 42130.44 | 42130.44 | 42130.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.13}} | {1864341/proyecto_INICIO, 1864341/proyecto_FIN, 1864341/proyecto_PROCESO, 1864341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401864671 | Proyecto de inversión | 5499.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2749.6, modificado:34925.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749.61, modificado:34925.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SANTA CLARA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253919 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253919 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.35, meta_modificada:182.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:145, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SANTA CLARA, 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO D, lon:-103.59451739, lat:25.8088571}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 69850.14 | 69850.14 | 69850.14 | 69850.14 | 69850.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.59}} | {1864671/proyecto_INICIO, 1864671/proyecto_FIN, 1864671/proyecto_PROCESO, 1864671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401864684 | Proyecto de inversión | 73252.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:36626.24, modificado:14074.08}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36626.24, modificado:14074.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SANTA CRUZ LUJÁN CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253942 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253942 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.15, meta_modificada:73.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA CRUZ LUJAN EN, lon:-103.35858272, lat:25.72659843}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 28148.17 | 28148.17 | 28148.17 | 28148.17 | 28148.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.58}} | {1864684/proyecto_INICIO, 1864684/proyecto_PROCESO, 1864684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401864696 | Proyecto de inversión | 32692.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:16346.24, modificado:19234.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16346.25, modificado:19234.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SAN ISIDRO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253957 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253957 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:100.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:558, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SAN ISIDRO, 35044 SAN ISIDRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE G, lon:-103.3630558, lat:25.71584899}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 38469.41 | 38469.41 | 38469.41 | 38469.41 | 38469.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.56}} | {1864696/proyecto_INICIO, 1864696/proyecto_FIN, 1864696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401864794 | Proyecto de inversión | 39177.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39177.54, modificado:39177.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL BARRO - 254164 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 254164 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CALLE MISMO DOMICILIIO INTERIOR S/N EJIDO EL BARRO, 35112 EL BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BAÑO HÚMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN LE EJIDO EL BARRO DEL MPIO. DE GOMEZ P, lon:-103.39480794, lat:25.83490128}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 39177.54 | 39177.54 | 39177.54 | 39177.54 | 39177.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-046/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2350652.58, importe_modificado:2350652.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1864794/proyecto_PROCESO, 1864794/proyecto_FIN, 1864794/proyecto_PROCESO, 1864794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401865822 | Proyecto de inversión | 20863.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20863.78, modificado:18627.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NIXTALPAN, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS , DURANGO - 256891 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 256891 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.68, meta_modificada:30.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO NIXTALPAN, 34850 NIXTALPAN, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CERRADA SIN NOMBRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA RUMBO A LA CONSTANCIA A 30 MTS APROXIMADAMENTE DEL TINACO , lon:-104.25898207, lat:23.887098}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 18627.24 | 18627.24 | 18627.24 | 18627.24 | 18627.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2020-7, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:20863.78, importe_modificado:18627.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.91}} | {1865822/proyecto_FIN, 1865822/proyecto_INICIO, 1865822/proyecto_PROCESO, 1865822/proyecto_FIN, 1865822/proyecto_INICIO, 1865822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866124 | Proyecto de inversión | 195887.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195887.7, modificado:195887.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LA FORTUNA - 257648 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 257648 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:456, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LA FORTUNA, 35111 LA FORTUNA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BAÑO HÚMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN EJIDO LA FORTUNA DEL MPIO. DE GOMEZ, lon:-103.32428213, lat:25.79587474}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 195887.7 | 195887.7 | 195887.7 | 195887.7 | 195887.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-046/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2350652.58, importe_modificado:2350652.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1866124/proyecto_INICIO, 1866124/proyecto_PROCESO, 1866124/proyecto_FIN, 1866124/proyecto_INICIO, 1866124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866260 | Proyecto de inversión | 6035.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3017.85, modificado:30189.08}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017.86, modificado:30189.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD DOLORES CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 257903 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 257903 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.75, meta_modificada:157.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:428, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO DOLORES, 35147 DOLORES, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO DOLORES EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALA, lon:-103.45587364, lat:25.69331248}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 60378.16 | 60378.16 | 60378.16 | 60378.16 | 60378.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.83}} | {1866260/proyecto_INICIO, 1866260/proyecto_PROCESO, 1866260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866281 | Proyecto de inversión | 8814.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:4407.03, modificado:3500.35}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4407.03, modificado:3500.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO COLONIA EMILIANO ZAPATA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 257953 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 257953 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:18.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA, 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE GOM, lon:-103.50520525, lat:25.61271341}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 7000.7 | 7000.7 | 7000.7 | 7000.7 | 7000.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.3}} | {1866281/proyecto_INICIO, 1866281/proyecto_PROCESO, 1866281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866287 | Proyecto de inversión | 50581.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:25290.59, modificado:17792.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25290.6, modificado:17792.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 257971 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 257971 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.99, meta_modificada:93.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y CALLE INVIERNO, CALLE PRIMAVERA CASA HABITACION EN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, lon:-103.47152892, lat:25.6046768}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 35584.97 | 35584.97 | 35584.97 | 35584.97 | 35584.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.02}} | {1866287/proyecto_INICIO, 1866287/proyecto_FIN, 1866287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401867023 | Proyecto de inversión | 3199699.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199699.43, modificado:3199699.43}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE DOCE DE MAYO, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 259632 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 259632 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8370.2, meta_modificada:8370.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:156, direccion:RANCHERIA DOCE DE MAYO, 34684 DOCE DE MAYO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DOCE DE MAYO SAN DIMAS DURANGO., lon:-105.49006636, lat:24.38653}} | 2020-10-05 | 2020-12-14 | 3199699.43 | 3199699.43 | 3199699.43 | 3199699.43 | 3199699.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/005/2020, contratista:L.A.E. JOSÉ LUIS DE LOS RÍOS GARCÍA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3081224.17, importe_modificado:3199699.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8370.2}} | {1867023/proyecto_INICIO, 1867023/proyecto_FIN, 1867023/proyecto_PROCESO, 1867023/proyecto_FIN, 1867023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401867061 | Proyecto de inversión | 134819.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134819.96, modificado:134819.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MAPIMÍ LOCALIDAD BERMEJILLO ASENTAMIENTO BERMEJILLO - 259708 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 259708 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO CIUDAD BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE RAMON CORONA, AVENIDA FERROCARRIL DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.62295201, lat:25.89232825}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 134819.96 | 134819.96 | 134819.96 | 134819.96 | 134819.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 001-2020, contratista:BRENDA GUADALUPE GUAJARDO SÁNCHEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:134819.96, importe_modificado:134819.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1867061/proyecto_INICIO, 1867061/proyecto_FIN, 1867061/proyecto_PROCESO, 1867061/proyecto_FIN, 1867061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401868013 | Proyecto de inversión | 99928.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99928.9, modificado:91670.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ROJAS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 261906 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 261906 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:152.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:49, direccion:PUEBLO ROJAS, 34866 ROJAS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN CINCO VIVIENDAS. LA PRIMERA SE LOCALIZA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA ESCUELA PRIMARIA LA SEGUNDA VIVIENDA SE LOCALIZA PO, lon:-104.05588002, lat:23.85619374}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 91670.86 | 91670.86 | 91670.86 | 91670.86 | 91670.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2020-14, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:99928.9, importe_modificado:91670.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.08}} | {1868013/proyecto_INICIO, 1868013/proyecto_PROCESO, 1868013/proyecto_FIN, 1868013/proyecto_INICIO, 1868013/proyecto_PROCESO, 1868013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401868057 | Proyecto de inversión | 490014.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:245007.48, modificado:245007.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245007.48, modificado:245007.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO JOSÉ REBOLLO ACOSTA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 262018 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 262018 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N COLONIA JOSÉ REBOLLO ACOSTA, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA LOPEZ MATEOS CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS.EN JOSE REBOLLO AC, lon:-103.48113346, lat:25.57371811}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 490014.96 | 490014.96 | 490014.96 | 490014.96 | 490014.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020., contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1868057/proyecto_PROCESO, 1868057/proyecto_FIN, 1868057/proyecto_PROCESO, 1868057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401868182 | Proyecto de inversión | 30823.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15424.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15399.23, modificado:15399.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD BERMEJILLO ASENTAMIENTO BERMEJILLO - 262901 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 262901 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.99, meta_modificada:71.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CIUDAD BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.62910251, lat:25.88559463}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 15399.23 | 15399.23 | 15399.23 | 15399.23 | 15399.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.99}} | {1868182/proyecto_FIN, 1868182/proyecto_PROCESO, 1868182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO LA PARTE QUE CORREPONDE AL ESTADO EN PROGRAMA PRESUPUESTARIO DICE I 002 FASSA DEBE DECIR I 003 FAIS ENTIDADES, trimestre:4.0, usuario:josergallegosf, fecha:2021-01-21}} | {obs1: {observación:Verificar la fuente de financiamiento, el proyecto no corresponde al FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, trimestre:4.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401868450 | Proyecto de inversión | 3156996.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156996.14, modificado:3156996.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO VILLA UNIÓN - 263424 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 263424 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE BARRIO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PINO SUZREZ CERCA DEL CAMPO DE BÉISBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05308629, lat:23.97300284}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 3156996.14 | 3156996.14 | 3156996.14 | 3156996.14 | 3156996.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/001/2020, contratista:JESSE AMAYA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:3156996.14, importe_modificado:3156996.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}} | {1868450/proyecto_INICIO, 1868450/proyecto_FIN, 1868450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401868541 | Proyecto de inversión | 413310.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413310.98, modificado:413310.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER LEYVA (HUIZACHES) Y JOSE RAMON VALDEZ (EL JAGUEY) - 263635 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 263635 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18700.0, meta_modificada:18700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:PUEBLO FRANCISCO JAVIER LEYVA, 34607 FRANCISCO JAVIER LEYVA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.30993575, lat:24.9904253}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 413310.98 | 413310.98 | 413310.98 | 413310.98 | 413310.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.068-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:413310.98, importe_modificado:413310.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18700.0}} | {1868541/proyecto_FIN, 1868541/proyecto_PROCESO, 1868541/proyecto_INICIO, 1868541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401868613 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DE HORTA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 263788 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 263788 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:RANCHERIA SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , EL TANQUE ELEVADO SE ENCUENTRA EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.62220522, lat:25.26548051}} | 2020-02-17 | 2020-04-16 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-AYS/FAISM/PMR-2020, contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:930000.0, importe_modificado:930000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:407.0}} | {1868613/proyecto_PROCESO, 1868613/proyecto_FIN, 1868613/proyecto_INICIO, 1868613/proyecto_FIN, 1868613/proyecto_INICIO, 1868613/proyecto_PROCESO, 1868613/proyecto_FIN, 1868613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401868896 | Proyecto de inversión | 38920.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38920.15, modificado:38920.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE NIXTALPAN, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 264419 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 264419 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.96, meta_modificada:39.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:PUEBLO NIXTALPAN, 34850 NIXTALPAN, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA RUMBO A LA CONSTANCIA APROXIMADAMENTE A 30 MTS DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NIXTAL, lon:-104.25898207, lat:23.88707838}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 38920.15 | 38920.15 | 38920.15 | 38920.15 | 38920.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-006-R33-2020-2, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:38920.15, importe_modificado:38920.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.96}} | {1868896/proyecto_INICIO, 1868896/proyecto_FIN, 1868896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401869126 | Proyecto de inversión | 131095.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131095.78, modificado:131095.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (TECHO TERRADO) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 264962 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 264962 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.58, meta_modificada:85.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DESPUES DE DONDE ACABA EL PANTEON, lon:-103.84968878, lat:25.8266158}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 131095.78 | 131095.78 | 131095.78 | 131095.78 | 131095.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 020-2020, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1233090.52, importe_modificado:1233090.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.58}} | {1869126/proyecto_FIN, 1869126/proyecto_INICIO, 1869126/proyecto_PROCESO, 1869126/proyecto_INICIO, 1869126/proyecto_PROCESO, 1869126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401869546 | Proyecto de inversión | 30686.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30686.18, modificado:30686.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (TECHO TERRADO) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD EL DIAMANTE ASENTAMIENTO EL DIAMANTE - 265891 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 265891 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:CIUDAD EL DIAMANTE, 35220 EL DIAMANTE, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.35211978, lat:26.38837901}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 30686.18 | 30686.18 | 30686.18 | 30686.18 | 30686.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 020-2020, contratista:OMAR MIJARES SALAZAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1233090.52, importe_modificado:1233090.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1869546/proyecto_PROCESO, 1869546/proyecto_INICIO, 1869546/proyecto_FIN, 1869546/proyecto_PROCESO, 1869546/proyecto_FIN, 1869546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401869610 | Proyecto de inversión | 24808.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:12404.28, modificado:12404.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12404.29, modificado:12404.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO COLONIA EL FOCEP CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 266010 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 266010 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA ALEJANDRO MORONES INTERIOR S/N COLONIA EL FOCEP, 35068 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL AQUZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DOR, lon:-103.4869524, lat:25.56060063}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 24808.57 | 24808.57 | 24808.57 | 24808.57 | 24808.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1869610/proyecto_INICIO, 1869610/proyecto_PROCESO, 1869610/proyecto_FIN, 1869610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401869795 | Proyecto de inversión | 111977.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:55988.92, modificado:55988.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55988.93, modificado:55988.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO COLONIA JOSÉ REBOLLO ACOSTA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 266385 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 266385 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR 761 COLONIA JOSÉ REBOLLO ACOSTA, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE MARTIN CARRERA, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO, lon:-103.48059394, lat:25.57250251}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 111977.85 | 111977.85 | 111977.85 | 111977.85 | 111977.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {1869795/proyecto_INICIO, 1869795/proyecto_PROCESO, 1869795/proyecto_FIN, 1869795/proyecto_PROCESO, 1869795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401869946 | Proyecto de inversión | 20140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:10070.0, modificado:10070.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10070.0, modificado:10070.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LA FORTUNA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 266801 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 266801 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.84, meta_modificada:14.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:456, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LA FORTUNA, 35111 LA FORTUNA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MISMO DOMICILIO Y CALLE MISMO DOMICILIO, CALLE MISMO DOMICILIO CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO D, lon:-103.32309122, lat:25.79539562}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 20140 | 20140 | 20140 | 20140 | 20140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.84}} | {1869946/proyecto_INICIO, 1869946/proyecto_PROCESO, 1869946/proyecto_FIN, 1869946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401870217 | Proyecto de inversión | 106793.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:53396.78, modificado:53396.78}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53396.78, modificado:53396.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD PUENTE DE LA TORREÑA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 267378 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267378 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.69, meta_modificada:78.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO PUENTE DE LA TORREÑA, 35100 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUA, lon:-103.58388215, lat:25.63438395}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 106793.56 | 106793.56 | 106793.56 | 106793.56 | 106793.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.69}} | {1870217/proyecto_PROCESO, 1870217/proyecto_INICIO, 1870217/proyecto_FIN, 1870217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401870338 | Proyecto de inversión | 24428.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:12214.28, modificado:12214.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12214.29, modificado:12214.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD ( LUIS DONALDO COLOSIO ) AMPL. NUEVO GOMEZ - 267610 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267610 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA , lon:-103.53281817, lat:25.58856668}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 24428.57 | 24428.57 | 24428.57 | 24428.57 | 24428.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1870338/proyecto_PROCESO, 1870338/proyecto_INICIO, 1870338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401870356 | Proyecto de inversión | 40622.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:20311.3, modificado:22582.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20311.3, modificado:22582.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO COLONIA MEZQUITAL - 267635 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267635 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.28, meta_modificada:33.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N COLONIA MEZQUITAL, 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO E, lon:-103.50560984, lat:25.61108186}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 45165.71 | 45165.71 | 45165.71 | 45165.71 | 45165.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.28}} | {1870356/proyecto_PROCESO, 1870356/proyecto_INICIO, 1870356/proyecto_PROCESO, 1870356/proyecto_FIN, 1870356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401870374 | Proyecto de inversión | 69210.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34605.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34605.43, modificado:34605.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA CON MEZCLA DE RECURSOS VARIAS LOCALIDADES ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS) - 267657 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267657 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.5, meta_modificada:160.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:631, direccion:RANCHERIA LAS GUÁSIMAS, 34986 LAS GUÁSIMAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , A OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS, lon:-104.73518971, lat:23.07844688}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 34605.43 | 34605.43 | 34605.43 | 34605.43 | 34605.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV007-10, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:34605.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.5}} | {1870374/proyecto_INICIO, 1870374/proyecto_PROCESO, 1870374/proyecto_FIN, 1870374/proyecto_PROCESO, 1870374/proyecto_FIN, 1870374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401870450 | Proyecto de inversión | 28109.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:14054.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14054.55, modificado:14054.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA REGIÓN CANOAS, LA PISTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 267826 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267826 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:65.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1256, direccion:RANCHERIA LA PISTA, 34977 LA PISTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA PISTA, lon:-104.27030426, lat:22.72309146}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 14054.55 | 14054.55 | 14054.55 | 14054.55 | 14054.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV005-1, contratista:EMPRESA CONTRATISTA OFITEC DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:14054.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.52}} | {1870450/proyecto_INICIO, 1870450/proyecto_PROCESO, 1870450/proyecto_INICIO, 1870450/proyecto_FIN, 1870450/proyecto_PROCESO, 1870450/proyecto_FIN, 1870450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401870540 | Proyecto de inversión | 700542.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700542.09, modificado:700542.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OTÁEZ LOCALIDAD LOS CARDOS ASENTAMIENTO LOS CARDOS - 267978 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267978 | S | 135 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:12, direccion:RANCHERIA LOS CARDOS, 34669 LOS CARDOS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SON DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDA DE LOS CARDOS DOMICILIO CONOCIDO A 3 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SURESTE, lon:-105.88713632, lat:24.57087668}} | 2020-11-23 | 2020-12-29 | 700542.09 | 700542.09 | 700542.09 | 700542.09 | 700542.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-023-R33-2020/1, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:700542.09, importe_modificado:700542.09}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:46.0}} | {1870540/proyecto_INICIO, 1870540/proyecto_PROCESO, 1870540/proyecto_FIN, 1870540/proyecto_PROCESO, 1870540/proyecto_FIN, 1870540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401871014 | Proyecto de inversión | 66469.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66469.53, modificado:66469.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE TUITÁN, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 268998 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 268998 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:67.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:64, direccion:PUEBLO TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), 34855 TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN DOS DOMICILIOS LOS CUALES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA EL PRIMERO SE ENCUENTRA SOBR, lon:-104.25244873, lat:24.03012343}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 66469.53 | 66469.53 | 66469.53 | 66469.53 | 66469.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-006-R33-2020-5, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:66469.53, importe_modificado:66469.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.8}} | {1871014/proyecto_INICIO, 1871014/proyecto_PROCESO, 1871014/proyecto_INICIO, 1871014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401871168 | Proyecto de inversión | 1499999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.9, modificado:1499999.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. CHARCOS-LA VENTANA HACIA AGUA PRIETA EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 269318 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 269318 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:RANCHERIA AGUA PRIETA, 34983 AGUA PRIETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DEL ENTRONQUE CHARCOSLA VENTANA MISMA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA., lon:-104.41104908, lat:22.85858708}} | 2020-07-19 | 2020-09-19 | 1499999.9 | 1499999.9 | 1499999.9 | 1499999.9 | 1499999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB008-A1, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1499999.9, importe_modificado:1499999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1871168/proyecto_INICIO, 1871168/proyecto_FIN, 1871168/proyecto_PROCESO, 1871168/proyecto_FIN, 1871168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401871237 | Proyecto de inversión | 1499998.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499998.99, modificado:1499998.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL HACIA EL SALITRE, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 269456 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 269456 | S | 755 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 34974 EL SALITRE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL HACIA EL SALITRE, lon:-104.41405758, lat:23.45761447}} | 2020-07-21 | 2020-09-18 | 1499998.99 | 1499998.99 | 1499998.99 | 1499998.99 | 1499998.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB008-A3, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1499998.99, importe_modificado:1499998.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.45}} | {1871237/proyecto_PROCESO, 1871237/proyecto_FIN, 1871237/proyecto_PROCESO, 1871237/proyecto_INICIO, 1871237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401871341 | Proyecto de inversión | 113586.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113586.89, modificado:113586.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LAURO DEL VILLAR, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 269666 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 269666 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.51, meta_modificada:113.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:PUEBLO LAURO DEL VILLAR, 34865 LAURO DEL VILLAR, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN CUATRO DOMICILIOS QUE SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA EL PRIMERO SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA DEL TINACO , lon:-104.14089802, lat:23.88359204}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 113586.89 | 113586.89 | 113586.89 | 113586.89 | 113586.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-006-R33-2020-15, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:113586.89, importe_modificado:113586.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.86}} | {1871341/proyecto_PROCESO, 1871341/proyecto_INICIO, 1871341/proyecto_FIN, 1871341/proyecto_INICIO, 1871341/proyecto_PROCESO, 1871341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401879837 | Adquisición | 2624403.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624403.65, modificado:2624401.31}} | Compra de mobiliario y equipo para equipamiento de los Centros de Conciliacion Laboral | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria del Trabajo y Prevision Social | STPS/CCL/PCL/001/2020 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 443, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.6714679, lat:24.0323786}} | 2020-10-19 | 2020-12-04 | 2624401.31 | 2624401.31 | 2624401.31 | 2624401.31 | 2624401.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401879903 | Proyecto de inversión | 3361713.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361713.8, modificado:3361713.8}} | ADECUACION Y ADAPTACION DEL INMUEBLE DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL UBICADO EN DURANGO DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | SECOPE-STPS-ED-103-20 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 443, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.6714679, lat:24.0323786}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 3361713.8 | 3361713.8 | 3361713.8 | 3361713.8 | 3361713.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se considero elegir "otros" al no encuandrar este proyecto en ninguno de los enlistados por tratarse de un subsidio por unica ocasion para la implementacion de la Reforma Laboral, especificamente para adecuacion y adaptacion del inmueble a ocupar. , trimestre:4.0, usuario:anaggandaras, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | DUR00170400979930 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332104 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 332104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DUR001170400979930, contratista:ROCIO FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115010/proyecto_INICIO, 1115010/proyecto_FIN, 1115010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR18180201134955 | Proyecto de inversión | 3872708 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3872708.0, modificado:3865743.35}} | Construcción A Base De Concreto Hidráulico De 3,854 M2, Del Acceso Al Panteón Municipal, En La Localidad De Canatlán, En El Municipio De Canatlán, Dgo. / 2018-04-16-0322 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0322 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 3865743.35 | 3865743.35 | 3865743.35 | 3865743.35 | 3865743.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-032-18, contratista:TITANIUM CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:3865743.35, importe_modificado:3865743.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3854.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401447975 | Proyecto de inversión | 37800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37800.0, modificado:37800.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE EN SAN JOSE DE LA PARRILLA - 379331 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 379331 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:CALLE RUMBO A LA MINA PUEBLO SAN JOSÉ DE LA PARRILLA (LA PARRILLA), 34863 SAN JOSÉ DE LA PARRILLA (LA PARRILLA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE EN SAN JOSE DE LA PARRILLA, lon:-104.10917394, lat:23.74239294}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES. MPAL.N/D-ED-034-R33-2018-1, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:37800.0, importe_modificado:37800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1447975/proyecto_INICIO, 1447975/proyecto_PROCESO, 1447975/proyecto_FIN, 1447975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR180401485807 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA - 434803 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS | 434803 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:PUEBLO NARCISO MENDOZA, 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA, lon:-103.96633171, lat:24.01332078}} | 2018-04-17 | 2018-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/014/2018, contratista:JORGE ADALBERTO DIAZ CHÁVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1485807/proyecto_FIN, 1485807/proyecto_PROCESO, 1485807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201546266 | Proyecto de inversión | 1350130 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:675065.0, modificado:675065.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675065.0, modificado:675065.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CLARA DGO - 92892 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92892 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 35885 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA TOLTECAS, AVENIDA PINO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA LAS CUALES SON PORFIRIO DIAZ FLORIDA , lon:-103.36536404, lat:24.48119523}} | 2019-05-23 | 2019-06-22 | 1350130 | 1350130 | 1350130 | 1350130 | 1350130 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-08, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1350129.56, importe_modificado:1350129.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1546266/proyecto_INICIO, 1546266/proyecto_PROCESO, 1546266/proyecto_FIN, 1546266/proyecto_INICIO, 1546266/proyecto_FIN, 1546266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201557910 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN ELPOTOSÍ POANAS DGO - 118461 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118461 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL POTOSÍ, 34820 EL POTOSÍ, POANAS DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN DE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO DEL POBLADO, lon:-104.10197312, lat:23.9482689}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/005/2019-2, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1557910/proyecto_INICIO, 1557910/proyecto_PROCESO, 1557910/proyecto_FIN, 1557910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201557915 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA DORMITORIO EN SAN ATENOGENES POANAS DGO - 118468 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118468 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL PUEBLO, lon:-104.01937308, lat:23.99156277}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/007/2019, contratista:FACUNDO ÁVILA GALARZA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1557915/proyecto_PROCESO, 1557915/proyecto_INICIO, 1557915/proyecto_FIN, 1557915/proyecto_INICIO, 1557915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200101702870 | Proyecto de inversión | 32023865.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.202386562E7, modificado:3.430490268E7}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública - COMPRA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66380835, lat:23.99199663}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99201624}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 34304902.68 | 34304902.68 | 34304902.68 | 34304902.68 | 34304902.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201707142 | Proyecto de inversión | 1693077 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693077.0, modificado:1693077.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN IGNACIO ZARAGOZA DE GENERAL SIMÓN BOLIVAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 5-APARURAL-2020 | S | 498 | 521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Ignacio Zaragoza, Gral Simón Bolívar, Dgo., México, lon:-103.226525, lat:24.6912091}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 1693077 | 1693077 | 1693077 | 1693077 | 1693077 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301721426 | Proyecto de inversión | 90552.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45825.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44727.0, modificado:44727.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO ADOSADOS EN LA LOCALIDAD DE CARRICITOS MUNICIPIO DE TAMAZULA - 127484 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 127484 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:725, direccion:RANCHERIA CARRICITOS, 34598 CARRICITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.51272873, lat:24.64361837}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 44727 | 44727 | 44727 | 44727 | 44727 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-003/2020 SBS, contratista:CECILIA SELENE GASTELUM SERRANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:981908.08, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1721426/proyecto_INICIO, 1721426/proyecto_PROCESO, 1721426/proyecto_INICIO, 1721426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301721940 | Proyecto de inversión | 3090457.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1545228.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545228.91, modificado:1545228.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA RANCHITO DE LOS OROZCO EL PEÑOL EL MANZANILLO GUAGUAPILLA EN EL MUNICIPIO DE OTÁEZ - 133942 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ | 133942 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:146, direccion:RANCHERIA , 34669 RANCHITO DE LOS OROZCO, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.02532429, lat:24.65915791}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1545228.91 | 1545228.91 | 1545228.91 | 1545228.91 | 1545228.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-ELE-017-R33-2020 SBS, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ, monto:3063775.5, importe_modificado:1545228.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1721940/proyecto_INICIO, 1721940/proyecto_PROCESO, 1721940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301749563 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 56888 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 56888 | S | 97 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE 5 DE ENERO PROYECTO AL NORTE DE LA COMUNIDAD., lon:-104.01611216, lat:24.28036982}} | 2020-04-27 | 2020-05-27 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-006/2020, contratista:HETSA, HIDROELÉCTRICA TERRAZAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1749563/proyecto_INICIO, 1749563/proyecto_PROCESO, 1749563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301750875 | Proyecto de inversión | 13837.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13837.51, modificado:13837.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO - 60579 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 60579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 34793 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE GRAL. LAZARO CARDENAS, lon:-104.35575835, lat:24.42462416}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 13837.51 | 13837.51 | 13837.51 | 13837.51 | 13837.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/MEV/001/2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:729106.44, importe_modificado:729106.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1750875/proyecto_INICIO, 1750875/proyecto_PROCESO, 1750875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301750939 | Proyecto de inversión | 64133.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64133.3, modificado:64133.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS AGUINALDO ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS AGUINALDO - 60773 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 60773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), 34794 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-104.48853941, lat:24.54512235}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 64133.3 | 64133.3 | 64133.3 | 64133.3 | 64133.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/MEV/001/2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:729106.44, importe_modificado:729106.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1750939/proyecto_INICIO, 1750939/proyecto_FIN, 1750939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301750952 | Proyecto de inversión | 21014.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21014.85, modificado:21014.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ PORFÍAS ASENTAMIENTO JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ PORFÍAS - 60828 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 60828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ (PORFÍAS), 34773 JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ (PORFÍAS), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE JOSE JERÓNIMO HERNANDEZ, lon:-104.26583343, lat:24.40426406}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 21014.85 | 21014.85 | 21014.85 | 21014.85 | 21014.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/MEV/001/2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:729106.44, importe_modificado:729106.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1750952/proyecto_INICIO, 1750952/proyecto_FIN, 1750952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301759119 | Proyecto de inversión | 57440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26720.0, modificado:26720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26720.0, modificado:26720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 89775 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 89775 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:5, direccion:PUEBLO ARROYO CHICO, 35616 ARROYO CHICO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CUARTO PARA BAÑO LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE ARROYO CHICO, lon:-105.78029428, lat:25.32583332}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 57440 | 57440 | 57440 | 57440 | 57440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/009, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1436000.0, importe_modificado:1436000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1759119/proyecto_PROCESO, 1759119/proyecto_INICIO, 1759119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301764443 | Proyecto de inversión | 106858.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48086.48, modificado:48086.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10685.88, modificado:10685.88}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:48086.48, modificado:48086.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 103899 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 103899 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.98, meta_modificada:291.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:130, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO DE LA PURÍSIMA, 35637 EL RANCHITO DE LA PURÍSIMA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 291.98 METROS CUADRADOS EN LA LOCALIDAD DEL RANCHITO DE LA PURISIMA, lon:-106.37224532, lat:25.37550292}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 106858.84 | 106858.84 | 106858.84 | 106858.84 | 106858.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.98}} | {1764443/proyecto_INICIO, 1764443/proyecto_PROCESO, 1764443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301764481 | Proyecto de inversión | 4977.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239.79, modificado:2239.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:497.78, modificado:497.78}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2239.75, modificado:2239.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 104025 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 104025 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.6, meta_modificada:13.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:77, direccion:PUEBLO SANDÍAS (EL VADO DE SANDÍAS), 35615 SANDÍAS (EL VADO DE SANDÍAS), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 13.6 M2 DE PISO FIRME EN EL PUEBLO DE SANDIAS, lon:-105.59277618, lat:25.24732891}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 4977.32 | 4977.32 | 4977.32 | 4977.32 | 4977.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.6}} | {1764481/proyecto_PROCESO, 1764481/proyecto_INICIO, 1764481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301764919 | Proyecto de inversión | 107671.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48452.09, modificado:48452.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10767.13, modificado:10767.13}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:48452.09, modificado:48452.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 105154 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 105154 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.2, meta_modificada:294.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:189, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES DE BARAJAS, 35637 LAS CRUCES DE BARAJAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 294.2 M2 DE PISO FIRME DENTRO DE LA RANCHERÍA LAS CRUCES DE BARAJAS, lon:-106.32024654, lat:25.33953935}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 107671.31 | 107671.31 | 107671.31 | 107671.31 | 107671.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.2}} | {1764919/proyecto_INICIO, 1764919/proyecto_PROCESO, 1764919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301765874 | Proyecto de inversión | 133197.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:66598.65, modificado:66598.65}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66598.71, modificado:66598.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LUIS MOYA - 107882 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO | 107882 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:RANCHO LUIS MOYA (SAN ISIDRO), 34747 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIOS PARTICULARES SE ANEXAN GEOREFERENCIA Y NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS.N243254.33729 W 103582.75567 OCTAVIO VEGA JIMENEZN24, lon:-103.96655299, lat:24.54647219}} | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 133197.36 | 133197.36 | 133197.36 | 133197.36 | 133197.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-004, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:1133586.8, importe_modificado:1133586.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {1765874/proyecto_PROCESO, 1765874/proyecto_INICIO, 1765874/proyecto_FIN, 1765874/proyecto_PROCESO, 1765874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301766991 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO CAPUSAYA GUANACEVÍ DGO. - 110932 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 110932 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BARRIO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , UBICADO A UN COSTADO DE LA IGLECIA INMACULADA CONCEPCION, lon:-105.95926801, lat:25.93382695}} | 2020-06-18 | 2020-12-25 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/01/2020-01, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1766991/proyecto_PROCESO, 1766991/proyecto_INICIO, 1766991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301769947 | Proyecto de inversión | 205499.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205499.91, modificado:205499.91}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN BARRIO LA TRONERA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 119232 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 119232 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A PLAZA LA TRONERA, lon:-105.95981657, lat:25.93671821}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 205499.91 | 205499.91 | 205499.91 | 205499.91 | 205499.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-02, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:205499.91, importe_modificado:205499.91}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1769947/proyecto_INICIO, 1769947/proyecto_FIN, 1769947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301769969 | Proyecto de inversión | 136999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136999.94, modificado:136999.94}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CALENTADORES SOLARES EN BARRIO LA CALERA MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 119303 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 119303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , BARRIO LA CALERA, lon:-105.95341918, lat:25.93583012}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 136999.94 | 136999.94 | 136999.94 | 136999.94 | 136999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-03, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:136999.94, importe_modificado:136999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1769969/proyecto_INICIO, 1769969/proyecto_FIN, 1769969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301775287 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA CENTRO - 133138 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 133138 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA J. AGUSTÍN CASTRO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE VICENTE GUEVARA Y CALLE PROFER ISIDRO CASTILLO, AVENIDA H. DE CHAPULTEPEC AL SUR DE ESTA CABECERA MUNIC, lon:-104.1236816, lat:24.43541716}} | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-016/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1775287/proyecto_INICIO, 1775287/proyecto_PROCESO, 1775287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301782236 | Proyecto de inversión | 97014.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:48507.49, modificado:48507.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48507.48, modificado:48507.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO TARABILLAS - 141020 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 141020 | S | 60 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE VICENTE GUEVARA Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE BUEN ROSTRO ACCIONES DIST, lon:-104.00839677, lat:24.33701776}} | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 97014.97 | 97014.97 | 97014.97 | 97014.97 | 97014.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1782236/proyecto_PROCESO, 1782236/proyecto_INICIO, 1782236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796081 | Proyecto de inversión | 436113.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:218056.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218056.63, modificado:218056.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 97983 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 97983 | S | 185 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 70 METROS DEL HOTEL EL VENTARRÓN, lon:-105.38471047, lat:26.40680943}} | 2020-06-04 | 2020-08-31 | 218056.63 | 218056.63 | 218056.63 | 218056.63 | 218056.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-001/2020 SBS, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE OCAMPO, monto:433120.63, importe_modificado:218056.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {1796081/proyecto_INICIO, 1796081/proyecto_PROCESO, 1796081/proyecto_FIN, 1796081/proyecto_INICIO, 1796081/proyecto_PROCESO, 1796081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796107 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD GENERAL ARTURO BERNAL DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 99955 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | 99955 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:PUEBLO GENERAL ARTURO BERNAL, 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.37661519, lat:24.37479595}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/SBS-FAIS/MEV/001-2020, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, monto:2279404.05, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1796107/proyecto_INICIO, 1796107/proyecto_PROCESO, 1796107/proyecto_FIN, 1796107/proyecto_INICIO, 1796107/proyecto_PROCESO, 1796107/proyecto_FIN, 1796107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796123 | Proyecto de inversión | 1777126.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:888414.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888711.96, modificado:888711.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 100743 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 100743 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:290, direccion:PUEBLO , 34626 EL PORVENIR, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VENEFICIAR A DEFERENTES PUNTOS, lon:-106.29767102, lat:24.84200093}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 888711.96 | 888711.96 | 888711.96 | 888711.96 | 888711.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-RAMO33-SAP-015-2020 SBS, contratista:ING. FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1776829.36, importe_modificado:888711.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796123/proyecto_FIN, 1796123/proyecto_PROCESO, 1796123/proyecto_FIN, 1796123/proyecto_INICIO, 1796123/proyecto_FIN, 1796123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796258 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GENERAL CALIXTO CONTRERAS COLORADA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 110563 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 110563 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:PUEBLO GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-104.04456264, lat:24.43248284}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-015/2020 SBS, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN BRYCAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:500000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796258/proyecto_INICIO, 1796258/proyecto_PROCESO, 1796258/proyecto_FIN, 1796258/proyecto_INICIO, 1796258/proyecto_PROCESO, 1796258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796922 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VERACRUZ MUNICIPIO DE POANAS - 150712 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 150712 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 34830 VERACRUZ, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.92235985, lat:24.01981666}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1796922/proyecto_INICIO, 1796922/proyecto_FIN, 1796922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797018 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES MUNICIPIO DE POANAS - 152231 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152231 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PUEBLO ESTACIÓN POANAS, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.13052452, lat:23.94493691}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1797018/proyecto_PROCESO, 1797018/proyecto_FIN, 1797018/proyecto_INICIO, 1797018/proyecto_FIN, 1797018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797025 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN ATENÓGENES LA VILLITA MUNICIPIO DE POANAS - 152338 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152338 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:PUEBLO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.01801546, lat:23.99248195}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1797025/proyecto_INICIO, 1797025/proyecto_FIN, 1797025/proyecto_PROCESO, 1797025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797086 | Proyecto de inversión | 193027.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:96513.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96513.89, modificado:96513.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE AGOSTO MUNICIPIO DE POANAS - 153139 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 153139 | S | 54 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.75, meta_modificada:694.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:EJIDO 18 DE AGOSTO, 34804 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.19915804, lat:23.98152907}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 96513.89 | 96513.89 | 96513.89 | 96513.89 | 96513.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.75}} | {1797086/proyecto_INICIO, 1797086/proyecto_FIN, 1797086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797087 | Proyecto de inversión | 36483.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18241.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18241.75, modificado:18241.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL POTOSÍ MUNICIPIO DE POANAS - 153149 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 153149 | S | 11 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.46, meta_modificada:130.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:PUEBLO EL POTOSÍ, 34820 EL POTOSÍ, POANAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.09704933, lat:23.95125836}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 18241.75 | 18241.75 | 18241.75 | 18241.75 | 18241.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.46}} | {1797087/proyecto_INICIO, 1797087/proyecto_FIN, 1797087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797116 | Proyecto de inversión | 17443.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8721.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8721.67, modificado:8721.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA JOYA MUNICIPIO DE POANAS - 153444 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 153444 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.37, meta_modificada:62.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34826 LA JOYA, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.00056243, lat:23.83701844}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 8721.67 | 8721.67 | 8721.67 | 8721.67 | 8721.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.37}} | {1797116/proyecto_PROCESO, 1797116/proyecto_INICIO, 1797116/proyecto_FIN, 1797116/proyecto_PROCESO, 1797116/proyecto_FIN, 1797116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797983 | Proyecto de inversión | 53333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:26666.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26666.67, modificado:26666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD COLONIA CHAPALA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165055 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165055 | S | 54 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:COLONIA COLONIA CHAPALA, 35847 COLONIA CHAPALA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.71262069, lat:24.50362976}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 26666.67 | 26666.67 | 26666.67 | 26666.67 | 26666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-28, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1797983/proyecto_PROCESO, 1797983/proyecto_FIN, 1797983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798189 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD HUARICHIC HUARICHE DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 166976 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 166976 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y ,, lon:-103.16133609, lat:24.84979847}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/027/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:960000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798189/proyecto_INICIO, 1798189/proyecto_PROCESO, 1798189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798197 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:60000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 167114 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 167114 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:RANCHERIA DIECIOCHO DE MARZO, 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.28417912, lat:24.72775221}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM-FISE/U2A/VIV/027/2020, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR, monto:960000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798197/proyecto_INICIO, 1798197/proyecto_FIN, 1798197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798307 | Proyecto de inversión | 19972.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9986.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986.3, modificado:9986.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 170469 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 170469 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:EJIDO , 00000 RANCHO NUEVO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.79749024, lat:26.55767291}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:98186.9, importe_modificado:98186.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} | {1798307/proyecto_PROCESO, 1798307/proyecto_INICIO, 1798307/proyecto_PROCESO, 1798307/proyecto_INICIO, 1798307/proyecto_FIN, 1798307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798311 | Proyecto de inversión | 19972.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9986.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986.3, modificado:9986.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 170835 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 170835 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 35364 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.9547424, lat:26.69763422}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:98186.9, importe_modificado:98186.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} | {1798311/proyecto_PROCESO, 1798311/proyecto_FIN, 1798311/proyecto_PROCESO, 1798311/proyecto_FIN, 1798311/proyecto_INICIO, 1798311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798332 | Proyecto de inversión | 41205.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20602.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20602.69, modificado:20602.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD TLA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 171254 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 171254 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.45, meta_modificada:42.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 35367 LA ESTANCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.87268289, lat:26.61743725}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 20602.69 | 20602.69 | 20602.69 | 20602.69 | 20602.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:63792.18, importe_modificado:63792.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.45}} | {1798332/proyecto_INICIO, 1798332/proyecto_FIN, 1798332/proyecto_PROCESO, 1798332/proyecto_FIN, 1798332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798340 | Proyecto de inversión | 82410.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:41205.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41205.37, modificado:41205.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 171361 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 171361 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.9, meta_modificada:84.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:EJIDO CANUTILLO, 35383 CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.37305168, lat:26.37944454}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 41205.37 | 41205.37 | 41205.37 | 41205.37 | 41205.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:63792.18, importe_modificado:63792.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.9}} | {1798340/proyecto_FIN, 1798340/proyecto_PROCESO, 1798340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798344 | Proyecto de inversión | 123616.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:61808.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61808.1, modificado:61808.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VILLA OCAMPO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 171453 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 171453 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.35, meta_modificada:127.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.50523807, lat:26.4417958}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 61808.1 | 61808.1 | 61808.1 | 61808.1 | 61808.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:63792.18, importe_modificado:63792.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.35}} | {1798344/proyecto_INICIO, 1798344/proyecto_PROCESO, 1798344/proyecto_FIN, 1798344/proyecto_INICIO, 1798344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798352 | Proyecto de inversión | 86940.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:43470.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43470.22, modificado:43470.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 171552 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 171552 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.52899438, lat:26.4290327}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 43470.22 | 43470.22 | 43470.22 | 43470.22 | 43470.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCMAPO, monto:1563216.99, importe_modificado:782463.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798352/proyecto_INICIO, 1798352/proyecto_PROCESO, 1798352/proyecto_FIN, 1798352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798375 | Proyecto de inversión | 782463.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:391231.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391231.98, modificado:391231.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 171828 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 171828 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.38924124, lat:26.40056284}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 391231.98 | 391231.98 | 391231.98 | 391231.98 | 391231.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCMAPO, monto:1563216.99, importe_modificado:782463.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1798375/proyecto_PROCESO, 1798375/proyecto_FIN, 1798375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798418 | Proyecto de inversión | 8879.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:4439.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4439.71, modificado:4439.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RN LA LOCALIDAD TESVINO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 173028 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 173028 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.8, meta_modificada:19.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:RANCHERIA TESVINO, 34496 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.50184062, lat:24.5728811}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 4439.71 | 4439.71 | 4439.71 | 4439.71 | 4439.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-023/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:174000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.8}} | {1798418/proyecto_INICIO, 1798418/proyecto_PROCESO, 1798418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798496 | Proyecto de inversión | 25665.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:12832.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12832.58, modificado:12832.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ESTANCIA BLANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 174433 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 174433 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.11, meta_modificada:24.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:16, direccion:EJIDO ESTANCIA BLANCA, 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN LA ESQUINA DE TIENDA, lon:-104.48460581, lat:24.80004261}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 12832.58 | 12832.58 | 12832.58 | 12832.58 | 12832.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-022/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.11}} | {1798496/proyecto_PROCESO, 1798496/proyecto_INICIO, 1798496/proyecto_FIN, 1798496/proyecto_INICIO, 1798496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798510 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESCOBAR Y ANEXOS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 174567 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 174567 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:RANCHERIA ESCOBAR Y ANEXOS, 35426 ESCOBAR Y ANEXOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.69286252, lat:25.65311843}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/01/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:540000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798510/proyecto_INICIO, 1798510/proyecto_PROCESO, 1798510/proyecto_FIN, 1798510/proyecto_INICIO, 1798510/proyecto_PROCESO, 1798510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798671 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:69000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69000.0, modificado:69000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD GUANACEVÍ DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 177907 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 177907 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.9512194, lat:25.93522906}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/02/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:1035000.0, importe_modificado:517500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798671/proyecto_INICIO, 1798671/proyecto_PROCESO, 1798671/proyecto_INICIO, 1798671/proyecto_FIN, 1798671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798676 | Proyecto de inversión | 414000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:207000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:207000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 178006 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 178006 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:PUEBLO ARROYO DE LAJAS (LAJAS), 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.29728627, lat:25.94280822}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/02/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:1035000.0, importe_modificado:517500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1798676/proyecto_FIN, 1798676/proyecto_INICIO, 1798676/proyecto_PROCESO, 1798676/proyecto_FIN, 1798676/proyecto_INICIO, 1798676/proyecto_PROCESO, 1798676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798685 | Proyecto de inversión | 1205588.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:602794.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602794.22, modificado:602794.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE LUZ ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SÚCHIL CENTRO MUNICIPIO DE SUCHIL - 178095 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 178095 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CIUDAD SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDADCOL. FCO I. MADEROCALLE OCAMPOCALLE 16 DE SEPTIEMBRECOL. FCO VILLACOL. LINDA VISTA, lon:-103.92567849, lat:23.6198434}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 602794.22 | 602794.22 | 602794.22 | 602794.22 | 602794.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/006/2020, contratista:MAELSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SÚCHIL, DGO, monto:1205588.44, importe_modificado:1205588.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1798685/proyecto_INICIO, 1798685/proyecto_PROCESO, 1798685/proyecto_FIN, 1798685/proyecto_INICIO, 1798685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799522 | Proyecto de inversión | 49461.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:24730.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24730.59, modificado:24730.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD BUCARELI DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 184527 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 184527 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:EJIDO BUCARELI, 35136 BUCARELI, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A PLAZA DEL LA LOCALIDAD, lon:-103.53544732, lat:25.6641698}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 24730.59 | 24730.59 | 24730.59 | 24730.59 | 24730.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.0}} | {1799522/proyecto_INICIO, 1799522/proyecto_FIN, 1799522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799548 | Proyecto de inversión | 7821.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3910.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910.89, modificado:3910.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 184725 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 184725 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.4, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.51315469, lat:25.64393534}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3910.89 | 3910.89 | 3910.89 | 3910.89 | 3910.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.4}} | {1799548/proyecto_FIN, 1799548/proyecto_PROCESO, 1799548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799561 | Proyecto de inversión | 64337.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32168.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32168.94, modificado:32168.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 184812 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 184812 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.8, meta_modificada:167.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:90, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 35064 LÁZARO CÁRDENAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE LA COLONIA, lon:-103.59081582, lat:25.80413675}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 32168.94 | 32168.94 | 32168.94 | 32168.94 | 32168.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.8}} | {1799561/proyecto_INICIO, 1799561/proyecto_PROCESO, 1799561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799597 | Proyecto de inversión | 332176.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:166088.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166088.35, modificado:166088.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD PASTOR ROUAIX DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185482 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185482 | S | 187 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.4, meta_modificada:866.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX (JABONCILLO), 35120 PASTOR ROUAIX (PÉNJAMO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.51031772, lat:25.68244718}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 166088.35 | 166088.35 | 166088.35 | 166088.35 | 166088.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.4}} | {1799597/proyecto_INICIO, 1799597/proyecto_PROCESO, 1799597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800096 | Proyecto de inversión | 6858.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3429.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3429.08, modificado:3429.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS LADRILLOS MUNICIPIO DE RODEO - 189859 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189859 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.74, meta_modificada:14.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:EJIDO LOS LADRILLOS, 35770 LOS LADRILLOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.62255997, lat:25.27758253}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 3429.08 | 3429.08 | 3429.08 | 3429.08 | 3429.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.74}} | {1800096/proyecto_PROCESO, 1800096/proyecto_INICIO, 1800096/proyecto_FIN, 1800096/proyecto_INICIO, 1800096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800103 | Proyecto de inversión | 28107.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14053.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14053.68, modificado:14053.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO Y ANEXOS MUNICIPIO DE RODEO - 189881 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189881 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.41, meta_modificada:60.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:EJIDO SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), 35767 SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.72409478, lat:25.21490279}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 14053.68 | 14053.68 | 14053.68 | 14053.68 | 14053.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.41}} | {1800103/proyecto_PROCESO, 1800103/proyecto_FIN, 1800103/proyecto_INICIO, 1800103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800104 | Proyecto de inversión | 8091.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:4045.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4045.57, modificado:4045.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN SALVADOR DE HORTA MUNICIPIO DE RODEO - 189884 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189884 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.39, meta_modificada:17.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:EJIDO SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.62186677, lat:25.26527323}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 4045.57 | 4045.57 | 4045.57 | 4045.57 | 4045.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.39}} | {1800104/proyecto_INICIO, 1800104/proyecto_FIN, 1800104/proyecto_PROCESO, 1800104/proyecto_INICIO, 1800104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800215 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:96000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ATOTONILCO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191239 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191239 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:EJIDO ATOTONILCO, 34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48574316, lat:24.84210393}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1800215/proyecto_INICIO, 1800215/proyecto_FIN, 1800215/proyecto_INICIO, 1800215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800232 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TOLEDO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191380 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191380 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:RANCHERIA TOLEDO, 34488 TOLEDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.46588702, lat:24.80266166}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800232/proyecto_PROCESO, 1800232/proyecto_INICIO, 1800232/proyecto_PROCESO, 1800232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800233 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OTILIO MONTAÑO LA BOQUILLA MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO - 191401 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191401 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:26, direccion:RANCHERIA OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), 34488 OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.47182726, lat:24.8263211}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800233/proyecto_INICIO, 1800233/proyecto_FIN, 1800233/proyecto_PROCESO, 1800233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800248 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:64000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHARCO HONDO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191701 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191701 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHARCO HONDO, 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44738915, lat:24.70281621}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800248/proyecto_INICIO, 1800248/proyecto_FIN, 1800248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800252 | Proyecto de inversión | 704000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:352000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352000.0, modificado:352000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 191721 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191721 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45935201, lat:24.77809155}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1800252/proyecto_INICIO, 1800252/proyecto_PROCESO, 1800252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800269 | Proyecto de inversión | 210061.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:105030.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105030.81, modificado:105030.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD BRITTINGHAM DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 191966 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 191966 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:COLONIA BRITTINGHAM I, 35030 BRITTINGHAM, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.5690468, lat:25.75783193}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 105030.81 | 105030.81 | 105030.81 | 105030.81 | 105030.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1800269/proyecto_INICIO, 1800269/proyecto_PROCESO, 1800269/proyecto_FIN, 1800269/proyecto_PROCESO, 1800269/proyecto_FIN, 1800269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800308 | Proyecto de inversión | 1260369.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:630184.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630184.86, modificado:630184.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LA POPULAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192490 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192490 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46400459, lat:25.67777721}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 630184.86 | 630184.86 | 630184.86 | 630184.86 | 630184.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1800308/proyecto_FIN, 1800308/proyecto_INICIO, 1800308/proyecto_FIN, 1800308/proyecto_PROCESO, 1800308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800711 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA VARA DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 198479 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO DE EL ORO | 198479 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:56, direccion:EJIDO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685 LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-105.46072005, lat:25.72835455}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP012/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ORO, monto:1943999.99, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800711/proyecto_INICIO, 1800711/proyecto_PROCESO, 1800711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801198 | Proyecto de inversión | 29851.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14925.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14925.6, modificado:14925.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD GENERAL CALIXTO CONTRERAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 205406 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 205406 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:PUEBLO GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.0469659, lat:24.43103716}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020 SBS, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1801198/proyecto_PROCESO, 1801198/proyecto_FIN, 1801198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801221 | Proyecto de inversión | 141788.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:70894.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70894.05, modificado:70894.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD IGNACIO RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 205627 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 205627 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:PUEBLO IGNACIO RAMÍREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.08695552, lat:24.50683615}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 70894.05 | 70894.05 | 70894.05 | 70894.05 | 70894.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020 SBS, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1801221/proyecto_FIN, 1801221/proyecto_PROCESO, 1801221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804108 | Proyecto de inversión | 90105.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45052.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45052.85, modificado:45052.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 247503 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 247503 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:122, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 35103 PROVIDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.57890946, lat:25.81570112}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 45052.85 | 45052.85 | 45052.85 | 45052.85 | 45052.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {1804108/proyecto_INICIO, 1804108/proyecto_FIN, 1804108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804110 | Proyecto de inversión | 91801.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:45900.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45900.71, modificado:45900.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD GAUCIN LUJAN DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 247553 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 247553 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.42, meta_modificada:239.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:COLONIA , 00000 GAUCÍN LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.44222656, lat:25.70521906}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 45900.71 | 45900.71 | 45900.71 | 45900.71 | 45900.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.42}} | {1804110/proyecto_PROCESO, 1804110/proyecto_FIN, 1804110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804353 | Proyecto de inversión | 60622.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30311.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30311.45, modificado:30311.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 251323 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 251323 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.36, meta_modificada:159.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38266141, lat:25.69488217}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 30311.45 | 30311.45 | 30311.45 | 30311.45 | 30311.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.36}} | {1804353/proyecto_INICIO, 1804353/proyecto_FIN, 1804353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804362 | Proyecto de inversión | 188260.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:94130.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94130.18, modificado:94130.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA POPULAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 251440 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 251440 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.63, meta_modificada:491.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46576696, lat:25.68262495}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 94130.18 | 94130.18 | 94130.18 | 94130.18 | 94130.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.63}} | {1804362/proyecto_INICIO, 1804362/proyecto_PROCESO, 1804362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804507 | Proyecto de inversión | 350409 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:175164.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175245.0, modificado:175245.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN LA QUESERA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 253459 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 253459 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:40, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), 35473 RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-105.61046589, lat:26.19282973}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 175245 | 175245 | 175245 | 175245 | 175245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/AP/FISE-2020/C-002, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:350409.0, importe_modificado:175245.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1804507/proyecto_PROCESO, 1804507/proyecto_FIN, 1804507/proyecto_PROCESO, 1804507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806148 | Proyecto de inversión | 262269.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262269.97, modificado:262269.97}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA MPIO. DE CONETO DE COMONFORT - 11981 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 11981 | S | 154 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA A 28.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES, lon:-104.98572111, lat:25.13792864}} | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 262269.97 | 262269.97 | 262269.97 | 262269.97 | 262269.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-004/2020, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:262269.97, importe_modificado:262269.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1806148/proyecto_INICIO, 1806148/proyecto_PROCESO, 1806148/proyecto_FIN, 1806148/proyecto_PROCESO, 1806148/proyecto_FIN, 1806148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806728 | Proyecto de inversión | 173955.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173955.6, modificado:173955.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD CANUTILLO PRIMERA ETAPA - 23616 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23616 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:PUEBLO CANUTILLO, 35383 CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS CATORCE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.37157311, lat:26.38315458}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 173955.6 | 173955.6 | 173955.6 | 173955.6 | 173955.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/2., contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO., monto:173955.4, importe_modificado:173955.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} | {1806728/proyecto_INICIO, 1806728/proyecto_PROCESO, 1806728/proyecto_FIN, 1806728/proyecto_PROCESO, 1806728/proyecto_FIN, 1806728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806737 | Proyecto de inversión | 49701.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49701.6, modificado:49701.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA ASENTAMIENTO TORREÓN DE CAÑAS - 23693 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23693 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA OCAMPO - PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA TORREÓN DE CAÑAS, 35380 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES DE CALENTADORES SE ENCUEN, lon:-105.92563471, lat:26.7385901}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 49701.6 | 49701.6 | 49701.6 | 49701.6 | 49701.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/4., contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO., monto:49701.6, importe_modificado:49701.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1806737/proyecto_INICIO, 1806737/proyecto_FIN, 1806737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806802 | Proyecto de inversión | 24850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24850.8, modificado:24850.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD RÍO SALINAS PRIMERA ETAPA - 24764 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24764 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:259, direccion:CAMINO TRAMO VILLA OCAMPO - RIO SALINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RIO SALINAS, 00000 RÍO SALINAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 2 ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN , lon:-105.21346606, lat:26.33490197}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | 24850.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/29, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:24850.8, importe_modificado:24850.8}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1806802/proyecto_INICIO, 1806802/proyecto_FIN, 1806802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806812 | Proyecto de inversión | 49701.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49701.6, modificado:49701.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD LA NAVECILLA ASENTAMIENTO LA NAVECILLA - 24823 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24823 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA NAVECILLA, 35371 LA NAVECILLA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 4 ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE LA NAVECLLA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.81609589, lat:26.60743906}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 49701.6 | 49701.6 | 49701.6 | 49701.6 | 49701.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/21, contratista:49701.60, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:49701.6, importe_modificado:49701.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1806812/proyecto_FIN, 1806812/proyecto_INICIO, 1806812/proyecto_PROCESO, 1806812/proyecto_FIN, 1806812/proyecto_INICIO, 1806812/proyecto_FIN, 1806812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806864 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 25569 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-EyP-003/2020, contratista:C. FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806864/proyecto_INICIO, 1806864/proyecto_FIN, 1806864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806908 | Proyecto de inversión | 62127 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62127.0, modificado:62127.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD RANCHO NUEVO PRIMERA ETAPA - 26101 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUCIPAL | 26101 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:EJIDO RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES DE CALENTADORES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.79913311, lat:26.55909293}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 62127 | 62127 | 62127 | 62127 | 62127 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/25, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:62127.0, importe_modificado:62127.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1806908/proyecto_INICIO, 1806908/proyecto_PROCESO, 1806908/proyecto_FIN, 1806908/proyecto_PROCESO, 1806908/proyecto_FIN, 1806908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806910 | Proyecto de inversión | 12425.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12425.4, modificado:12425.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD SAN MARTÍN PRIMERA ETAPA - 26159 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 26159 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO VILLA OCAMPO - SAN MARTIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN MARTIN, 00000 SAN MARTÍN, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A MANO IZQUIERDA, lon:-106.06429155, lat:26.72432436}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/26, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:12425.4, importe_modificado:12425.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1806910/proyecto_INICIO, 1806910/proyecto_FIN, 1806910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401807604 | Proyecto de inversión | 27116.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27116.88, modificado:27116.88}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SAN JOSÉ DE REYES ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE REYES - 39155 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39155 | S | 27 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARON 40 LAMPARAS LED DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE REYES CON COORDENADAS CONOCIDAS, lon:-103.13011509, lat:24.43994405}} | 2020-01-24 | 2020-02-13 | 27116.88 | 27116.88 | 27116.88 | 27116.88 | 27116.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/005/2020/8, contratista:SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:135584.42, importe_modificado:135584.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1807604/proyecto_PROCESO, 1807604/proyecto_FIN, 1807604/proyecto_PROCESO, 1807604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401807689 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ORO LOCALIDAD SAN VICENTE ASENTAMIENTO SAN VICENTE - 39805 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 39805 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:48, direccion:RANCHERIA SAN VICENTE, 35684 SAN VICENTE, EL ORO DURANGO ENTRE Y , UBICADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL ORO DURANGO, lon:-105.35839509, lat:25.83632016}} | 2020-05-03 | 2020-08-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2020, contratista:RAMON GERARDO SOLIS RONQUILLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1807689/proyecto_INICIO, 1807689/proyecto_FIN, 1807689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401807705 | Proyecto de inversión | 160000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.01, modificado:160000.0}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD HUARICHIC HUARICHE ASENTAMIENTO HUARICHIC HUARICHE - 39946 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39946 | S | 65 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:PUEBLO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.15837694, lat:24.85077202}} | 2020-02-06 | 2020-03-05 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/AYS/013/2020, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:160000.01, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807705/proyecto_PROCESO, 1807705/proyecto_FIN, 1807705/proyecto_INICIO, 1807705/proyecto_PROCESO, 1807705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401808556 | Proyecto de inversión | 26563.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26563.42, modificado:26563.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD BUCARELI - 55471 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 55471 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BUCARELI, 35136 BUCARELI, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.53507282, lat:25.6633923}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 26563.42 | 26563.42 | 26563.42 | 26563.42 | 26563.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1808556/proyecto_PROCESO, 1808556/proyecto_FIN, 1808556/proyecto_PROCESO, 1808556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401808601 | Proyecto de inversión | 34137.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34137.62, modificado:34137.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD BRITTINGHAM - 55823 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 55823 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BRITTINGHAM, 35105 BRITTINGHAM, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.56898444, lat:25.75747634}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 34137.62 | 34137.62 | 34137.62 | 34137.62 | 34137.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1808601/proyecto_INICIO, 1808601/proyecto_FIN, 1808601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401809361 | Proyecto de inversión | 298305.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298305.08, modificado:298305.08}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VALLE DEL TAGARETE - 69620 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 69620 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD GOMEZ MORIN COLONIA VILLAS DEL MIRADOR, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SOBRE BOULEVARD GOMEZ MORÍN LLENDO DE ESTE A OESTE SE DIRIGE HACIA LA DERECHA A LA ALTURA DE LA CALLE QUE, lon:-105.4290893, lat:25.04888503}} | 2020-05-25 | 2020-05-30 | 298305.08 | 298305.08 | 298305.08 | 298305.08 | 298305.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.017-2020, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:298305.08, importe_modificado:298305.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1809361/proyecto_PROCESO, 1809361/proyecto_INICIO, 1809361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810642 | Proyecto de inversión | 86845.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:43422.69, modificado:43422.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43422.69, modificado:43422.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCAMPO LOCALIDAD TORREÓN DE CAÑAS ASENTAMIENTO TORREÓN DE CAÑAS - 97683 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97683 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE MIGUEL HIDALGO A DOS CUADRAS DETRA DE LA PLAZA HACIA EL NORTE., lon:-105.27311116, lat:26.37620296}} | 2020-06-17 | 2020-10-10 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2020/8, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:43422.69, importe_modificado:43422.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1810642/proyecto_PROCESO, 1810642/proyecto_INICIO, 1810642/proyecto_FIN, 1810642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810644 | Proyecto de inversión | 14475.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7237.96, modificado:7237.96}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:7237.96, modificado:7237.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCAMPO LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 97713 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97713 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.79742723, lat:26.5582868}} | 2020-06-18 | 2020-09-18 | 14475.92 | 14475.92 | 14475.92 | 14475.92 | 14475.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020/2, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO., monto:7237.96, importe_modificado:7237.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1810644/proyecto_INICIO, 1810644/proyecto_FIN, 1810644/proyecto_INICIO, 1810644/proyecto_FIN, 1810644/proyecto_PROCESO, 1810644/proyecto_INICIO, 1810644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810701 | Proyecto de inversión | 86845.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43422.69, modificado:43422.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:43422.69, modificado:43422.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO 2 EN OCAMPO LOCALIDAD LA NAVECILLA - 98418 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98418 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:RANCHO LA NAVECILLA, 35371 LA NAVECILLA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBALL A UN LADO DE LA ESCUELA, lon:-105.81639094, lat:26.60609129}} | 2020-06-17 | 2020-10-10 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | 86845.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2020/5, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:43422.69, importe_modificado:43422.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1810701/proyecto_PROCESO, 1810701/proyecto_FIN, 1810701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810727 | Proyecto de inversión | 56037.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:28018.53, modificado:28018.53}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28018.52, modificado:28018.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCAMPO LOCALIDAD TORREÓN DE CAÑAS - 98549 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98549 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CALLE CALLE MORELOS LA ACCIÓN DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TORREÓN DE C, lon:-105.27541272, lat:26.37053261}} | 2020-06-19 | 2020-08-21 | 56037.05 | 56037.05 | 56037.05 | 56037.05 | 56037.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020/1, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:28018.52, importe_modificado:28018.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {1810727/proyecto_FIN, 1810727/proyecto_PROCESO, 1810727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810733 | Proyecto de inversión | 8907.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:4453.75, modificado:4453.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4453.77, modificado:4453.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE PISO FIRME 2 EN OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE SAUCES DE CANUTILLO - 98602 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98602 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:RANCHERIA SAUCES DE CANUTILLO, 35393 SAUCES DE CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE UBICA A ESPALDAS DE LA IGLESIA, lon:-105.35452269, lat:26.2354688}} | 2020-06-18 | 2020-09-16 | 8907.52 | 8907.52 | 8907.52 | 8907.52 | 8907.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020/7, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO., monto:4453.77, importe_modificado:4453.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1810733/proyecto_FIN, 1810733/proyecto_INICIO, 1810733/proyecto_FIN, 1810733/proyecto_PROCESO, 1810733/proyecto_FIN, 1810733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810736 | Proyecto de inversión | 173690.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:86845.38, modificado:86845.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86845.38, modificado:86845.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OCAMPO LOCALIDAD DE ORESTES PEREYRA - 98612 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98612 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:70, direccion:PUEBLO VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), 35370 VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE VILLA ORESTES PEREYRA CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.64241236, lat:26.49837571}} | 2020-06-17 | 2020-10-10 | 173690.76 | 173690.76 | 173690.76 | 173690.76 | 173690.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2020/3, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:86845.38, importe_modificado:86845.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1810736/proyecto_INICIO, 1810736/proyecto_PROCESO, 1810736/proyecto_FIN, 1810736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401810740 | Proyecto de inversión | 60617 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:30308.5, modificado:30308.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30308.5, modificado:30308.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OCAMPO LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 98629 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98629 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:RANCHO LA ESTANCIA, 35367 LA ESTANCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO., lon:-105.87125797, lat:26.61724062}} | 2020-06-19 | 2020-08-21 | 60617 | 60617 | 60617 | 60617 | 60617 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020/3, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:30308.5, importe_modificado:30308.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1810740/proyecto_PROCESO, 1810740/proyecto_FIN, 1810740/proyecto_INICIO, 1810740/proyecto_FIN, 1810740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811525 | Proyecto de inversión | 16376.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16376.91, modificado:16376.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES 2 SEGUNDA ETAPA EN OCAMPO LOCALIDAD GRACIANO SÁNCHEZ TANQUE GRANDE - 108985 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108985 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:RANCHO GRACIANO SÁNCHEZ (TANQUE GRANDE), 35375 GRACIANO SÁNCHEZ (TANQUE GRANDE), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE GRACIANO SANCHEZ FRENTE A EL PRESON DE AGUA., lon:-105.73797864, lat:26.52977566}} | 2020-08-04 | 2020-11-13 | 16376.91 | 16376.91 | 16376.91 | 16376.91 | 16376.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-004/2020/2, contratista:JESUS GERARDO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:16376.91, importe_modificado:16376.91}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1811525/proyecto_INICIO, 1811525/proyecto_FIN, 1811525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401811674 | Proyecto de inversión | 115279.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10400.0, modificado:10400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104879.5, modificado:104879.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE GRACIA - 110540 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 110540 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34440 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74207751, lat:24.47448548}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 115279.5 | 115279.5 | 115279.5 | 115279.5 | 115279.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISM/SH/012/2020, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1504078.28, importe_modificado:1504078.28}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} | {1811674/proyecto_PROCESO, 1811674/proyecto_FIN, 1811674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401812784 | Proyecto de inversión | 65468.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:32734.28, modificado:32734.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32734.29, modificado:32734.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD VENECIA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 121101 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 121101 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:EJIDO VENECIA, 35111 VENECIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.35262504, lat:25.77820693}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 65468.57 | 65468.57 | 65468.57 | 65468.57 | 65468.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1812784/proyecto_INICIO, 1812784/proyecto_FIN, 1812784/proyecto_PROCESO, 1812784/proyecto_FIN, 1812784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401813286 | Proyecto de inversión | 70250.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70250.88, modificado:70250.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 127299 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 127299 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIZACIÓN DE LAS 10 ACCIONES SE LOCALIZAN COMO SIGUE 3 LUMINARIAS AL REDOR DE LA PLAZA PRINCIPAL DOS POR LA ACERA DE LA PRE, lon:-104.76998994, lat:24.97959186}} | 2020-09-21 | 2020-09-26 | 70250.88 | 70250.88 | 70250.88 | 70250.88 | 70250.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-019/2020, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:98351.25, importe_modificado:98351.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1813286/proyecto_INICIO, 1813286/proyecto_PROCESO, 1813286/proyecto_FIN, 1813286/proyecto_PROCESO, 1813286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401813288 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 127306 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 127306 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZAN POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO 9 LUMINARIAS UNA SE ENCUENTRA A 57.00 M. AL S, lon:-104.70259715, lat:24.9104955}} | 2020-09-14 | 2020-09-19 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-021/2020, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1813288/proyecto_PROCESO, 1813288/proyecto_FIN, 1813288/proyecto_INICIO, 1813288/proyecto_FIN, 1813288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401813294 | Proyecto de inversión | 119999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119999.95, modificado:119999.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VIZCAÍNO MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 127325 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 127325 | S | 86 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LAS LUMINARIAS SE LOCALIZAN 3 AL NOROESTE A 267.50 M DEL DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTA LA PRIMERA LA SEGUNDA A 160 M. AL NORTE DE ESTA LA TERCERA A , lon:-104.77552519, lat:25.08716566}} | 2020-09-14 | 2020-09-19 | 119999.95 | 119999.95 | 119999.95 | 119999.95 | 119999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-022/2020, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1813294/proyecto_INICIO, 1813294/proyecto_FIN, 1813294/proyecto_PROCESO, 1813294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401814165 | Proyecto de inversión | 54729.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:27364.98, modificado:27364.98}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27364.98, modificado:27364.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD JOSÉ CRUZ GÁLVEZ CAÑAS ASENTAMIENTO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ CAÑAS - 136089 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 136089 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:PUEBLO JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), 34404 JOSÉ CRUZ GÁLVEZ (CAÑAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76205406, lat:24.76236994}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 54729.96 | 54729.96 | 54729.96 | 54729.96 | 54729.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1814165/proyecto_PROCESO, 1814165/proyecto_INICIO, 1814165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401814170 | Proyecto de inversión | 45169.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22584.93, modificado:22584.93}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22584.93, modificado:22584.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA - 136117 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 136117 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.71054715, lat:24.4546047}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 45169.86 | 45169.86 | 45169.86 | 45169.86 | 45169.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO./FISE/FISMDF/SH/026/2020, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:CANATLAN, monto:999050.0, importe_modificado:999050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1814170/proyecto_PROCESO, 1814170/proyecto_INICIO, 1814170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401814193 | Proyecto de inversión | 497572.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497572.33, modificado:477519.64}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL SECTOR ESTABLO EN LA RANCHERÍA EL CENTAURO, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 136187 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 136187 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:312.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE SECTOR ESTABLO RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE TOMA DE ZACATEMAS, CALLE CARRETERA A VILLA JUAREZ EN EL SECTOR ESTABLO ENTRE LA CARRETERA A, lon:-103.52948162, lat:25.50510455}} | 2020-06-11 | 2020-08-28 | 477519.64 | 477519.64 | 477519.64 | 477519.64 | 477519.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-09/2020, contratista:ALLES ARBEIT INDUSTRIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:495810.85, importe_modificado:495810.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.4}} | {1814193/proyecto_PROCESO, 1814193/proyecto_INICIO, 1814193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401814468 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD EL POZOLE ASENTAMIENTO EL POZOLE - 138500 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 138500 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:PUEBLO EL POZOLE, 34407 EL POZOLE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN UN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.78606462, lat:24.57305788}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1814468/proyecto_INICIO, 1814468/proyecto_FIN, 1814468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401816118 | Proyecto de inversión | 270800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135400.0, modificado:135400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135400.0, modificado:135400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL ORO LOCALIDAD GENERAL HERMENEGILDO GALEANA GALEANA ASENTAMIENTO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA GALEANA - 143669 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 143669 | S | 12 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL HERMENENGILDO GALEANA EN LAS COORDENADAS1, lon:-105.31608935, lat:25.50776749}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 270800 | 270800 | 270800 | 270800 | 270800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP016/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2028000.0, importe_modificado:2028000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1816118/proyecto_INICIO, 1816118/proyecto_PROCESO, 1816118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401816517 | Proyecto de inversión | 67600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33800.0, modificado:33800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL ORO LOCALIDAD una localidad. - 144157 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 144157 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN JAVIER, 35684 SAN JAVIER, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER CON LAS COORDENADAS1.25.796937105.35647, lon:-105.35696533, lat:25.79754968}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP017/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:2028000.0, importe_modificado:2028000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1816517/proyecto_INICIO, 1816517/proyecto_FIN, 1816517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401816818 | Proyecto de inversión | 128027.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128027.15, modificado:128027.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN EL PREESCOLAR NARCIZO MENDOZAEN NUEVO IDEAL LOCALIDAD NUEVO IDEAL ASENTAMIENTO LIBERTAD - 144478 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 144478 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE RAMON VALDEZ INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA ISABEL LA CATOLICA Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLE ARAMANDO DEL CASTILLO FRANCO EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALU, lon:-105.07072891, lat:24.89170476}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 128027.15 | 128027.15 | 128027.15 | 128027.15 | 128027.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-029/2020, contratista:IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:128027.15, importe_modificado:128027.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1816818/proyecto_INICIO, 1816818/proyecto_PROCESO, 1816818/proyecto_FIN, 1816818/proyecto_INICIO, 1816818/proyecto_FIN, 1816818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401816877 | Proyecto de inversión | 3278456.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3278456.54, modificado:3278456.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LAS MELADAS, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO. - 144535 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 144535 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:PUEBLO LAS MELADAS, 34687 LAS MELADAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LINEA DE ELECTRICIDAD ATRAVIESA TODA LA LOCALIDAD NO EXISTE UNA UBICACION EXACTA., lon:-105.59784451, lat:24.40498122}} | 2020-05-22 | 2020-08-05 | 3278456.54 | 3278456.54 | 3278456.54 | 3278456.54 | 3278456.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/003/2020, contratista:C. CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3278456.54, importe_modificado:3278456.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1816877/proyecto_INICIO, 1816877/proyecto_PROCESO, 1816877/proyecto_FIN, 1816877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401816931 | Proyecto de inversión | 64800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32400.0, modificado:32400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN EL ORO LOCALIDAD LA TINAJA DE BARTOLO ASENTAMIENTO LA TINAJA DE BARTOLO - 144584 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 144584 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA TINAJA DE BARTOLO, 35685 LA TINAJA DE BARTOLO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRA UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA DE BARTOLO CON LAS COORDENADAS1.25.781944105.500278, lon:-105.5004996, lat:25.78085806}} | 2020-08-12 | 2020-12-31 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP018/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1944000.0, importe_modificado:1944000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1816931/proyecto_FIN, 1816931/proyecto_INICIO, 1816931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401817711 | Proyecto de inversión | 110416.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55208.01, modificado:55208.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:55208.01, modificado:55208.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD HÉROES DE MÉXICO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 145467 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 145467 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:EJIDO HÉROES DE MÉXICO LA ANGOSTURA, 35763 HÉROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE JOSEFA SARIÑANA MOLINA Y RAQUEL MOLINA MARTINEZ, lon:-104.53662983, lat:25.17049329}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 110416.02 | 110416.02 | 110416.02 | 110416.02 | 110416.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1817711/proyecto_INICIO, 1817711/proyecto_FIN, 1817711/proyecto_PROCESO, 1817711/proyecto_FIN, 1817711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401819108 | Proyecto de inversión | 276040.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:138020.02, modificado:138020.02}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138020.02, modificado:138020.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LOCALIDAD RODEO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 146915 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 146915 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO , 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE JOSE ADOLFO CARDOZA ARREOLA FIDENCIO ROMERO SILERIO MARIA DEL ROSARIO DURAN OLVERA TOVIAS SENDEJAS Y FERMIN MORALES PEDROZA, lon:-104.56077772, lat:25.17977068}} | 2020-06-04 | 2020-08-02 | 276040.04 | 276040.04 | 276040.04 | 276040.04 | 276040.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1380199.9, importe_modificado:1380199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1819108/proyecto_FIN, 1819108/proyecto_PROCESO, 1819108/proyecto_INICIO, 1819108/proyecto_FIN, 1819108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401819503 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64800.0, modificado:64800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN EL ORO LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA BAJADA ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA BAJADA - 147550 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS EL ORO | 147550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), 35677 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LAS SIGUIENTES COORDEN, lon:-105.23329497, lat:25.72244071}} | 2020-08-12 | 2020-12-31 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP018/2020, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DGO, monto:1944000.0, importe_modificado:1944000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1819503/proyecto_FIN, 1819503/proyecto_PROCESO, 1819503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401819721 | Proyecto de inversión | 95033.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95033.4, modificado:95033.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TOPIA LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN - 147791 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147791 | S | 42 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:44, direccion:SN RANCHERIA EL CARMEN, 34545 EL CARMEN, TOPIA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.47380545, lat:25.31795082}} | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 95033.4 | 95033.4 | 95033.4 | 95033.4 | 95033.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-011/2020, contratista:LUCILA MORENO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:95033.4, importe_modificado:95033.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1819721/proyecto_INICIO, 1819721/proyecto_PROCESO, 1819721/proyecto_FIN, 1819721/proyecto_PROCESO, 1819721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820701 | Proyecto de inversión | 27635.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:13817.72, modificado:13817.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13817.71, modificado:13817.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS ASENTAMIENTO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS - 149524 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 149524 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:AVENIDA BELIZARIO DOMINGUEZ EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS, 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE ALAMEDA, AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE VARIOS DOMICILIOS , lon:-104.94099807, lat:25.0072702}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 27635.43 | 27635.43 | 27635.43 | 27635.43 | 27635.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {1820701/proyecto_INICIO, 1820701/proyecto_FIN, 1820701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820798 | Proyecto de inversión | 237704.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:118852.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118852.48, modificado:118852.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO - 149748 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 149748 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE VERDE, 35705 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NAZAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE NAZAS EN EL ESTADO DE DURANGO EL PRIMER PROYECTO SE LOCALIZA A 50 MTS AL SUR DE LA CARRETERA DE NAZAS A RODEO , lon:-104.12045494, lat:25.21721698}} | 2020-07-07 | 2020-11-30 | 118852.48 | 118852.48 | 118852.48 | 118852.48 | 118852.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/VIV/013/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:1247951.0, importe_modificado:1247951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1820798/proyecto_INICIO, 1820798/proyecto_PROCESO, 1820798/proyecto_FIN, 1820798/proyecto_PROCESO, 1820798/proyecto_FIN, 1820798/proyecto_INICIO, 1820798/proyecto_PROCESO, 1820798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820809 | Proyecto de inversión | 707575.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707575.41, modificado:707575.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN TOPIA LOCALIDAD EL RINCÓN DE GALANCITA EL RINCÓN DE LOS ALISOS ASENTAMIENTO EL RINCÓN DE GALANCITA EL RINCÓN DE LOS ALISOS - 149787 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149787 | S | 42 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:543, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE GALANCITA (EL RINCÓN DE LOS ALISOS), 34554 EL RINCÓN DE GALANCITA (EL RINCÓN DE LOS ALISOS), TOPIA DURANGO ENTRE Y , EL PUENTE PEATONAL SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE GAL, lon:-106.77135303, lat:25.15704146}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 707575.41 | 707575.41 | 707575.41 | 707575.41 | 707575.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-017/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DGO, monto:707575.41, importe_modificado:707575.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820809/proyecto_INICIO, 1820809/proyecto_PROCESO, 1820809/proyecto_FIN, 1820809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401820843 | Proyecto de inversión | 1540841.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540841.5, modificado:1540841.5}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPOTÁN - 149868 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 149868 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:RANCHERIA CHAPOTÁN, 34588 CHAPOTÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-106.86831502, lat:24.94735201}} | 2020-07-01 | 2020-09-08 | 1540841.5 | 1540841.5 | 1540841.5 | 1540841.5 | 1540841.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-002/2020, contratista:C. EMILIO ANGULO QUINTERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1503475.39, importe_modificado:1540841.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1820843/proyecto_INICIO, 1820843/proyecto_PROCESO, 1820843/proyecto_FIN, 1820843/proyecto_PROCESO, 1820843/proyecto_FIN, 1820843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401821052 | Proyecto de inversión | 712103.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712103.21, modificado:712103.21}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL HUNDIDO, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 150321 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIMAS | 150321 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4750.0, meta_modificada:4750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:215, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL HUNDIDO, 34694 EL HUNDIDO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , COSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL HUNDIDO EN DOMICILIO CONOCIDO., lon:-105.78560698, lat:23.98286076}} | 2020-07-24 | 2020-09-22 | 712103.21 | 712103.21 | 712103.21 | 712103.21 | 712103.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/012/2020, contratista:L.A.E. JOSE LUIS DE LOS RIOS GARCIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:712103.21, importe_modificado:712103.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4750.0}} | {1821052/proyecto_INICIO, 1821052/proyecto_PROCESO, 1821052/proyecto_INICIO, 1821052/proyecto_FIN, 1821052/proyecto_INICIO, 1821052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401821296 | Proyecto de inversión | 579555.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579555.86, modificado:579555.86}} | CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO LAS HUERTAS A EL CHICURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 150846 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 150846 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7120.0, meta_modificada:7120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LAS HUERTAS - AL CHICURAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LAS HUERTAS, 34675 LAS HUERTAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA DE 7120 MTS DE EL CHICURAL A, lon:-105.85178496, lat:24.17456024}} | 2020-06-20 | 2020-07-20 | 579555.86 | 579555.86 | 579555.86 | 579555.86 | 579555.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/014/2020, contratista:C. CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:579555.86, importe_modificado:579555.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7120.0}} | {1821296/proyecto_INICIO, 1821296/proyecto_PROCESO, 1821296/proyecto_FIN, 1821296/proyecto_PROCESO, 1821296/proyecto_FIN, 1821296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401821661 | Proyecto de inversión | 23028.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11514.14, modificado:11514.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11514.13, modificado:11514.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD GUATIMAPÉ ASENTAMIENTO GUATIMAPÉ - 151701 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 151701 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOS DOMICILIOS A DOS Y SIETE CUADRAS RESPECTIVAMENTE DE DISTANCIA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-104.91949791, lat:24.80964186}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 23028.27 | 23028.27 | 23028.27 | 23028.27 | 23028.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} | {1821661/proyecto_INICIO, 1821661/proyecto_FIN, 1821661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401821982 | Proyecto de inversión | 55297.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55297.2, modificado:55297.2}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON CATORCE BATERIAS EN LA LOCALIDAD EL ZORRILLO MUNICIPIO DE GUANACEVI - 152375 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 152375 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:88, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35437 EL ZORRILLO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , SON VARIAS CASAS BENEFICIADAS, lon:-106.07796567, lat:26.19218636}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 55297.2 | 55297.2 | 55297.2 | 55297.2 | 55297.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-13, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:55297.2, importe_modificado:55297.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1821982/proyecto_PROCESO, 1821982/proyecto_FIN, 1821982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822058 | Proyecto de inversión | 7899.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7899.6, modificado:7899.6}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON DOS BATERIAS EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN MUNICIPIO DE GUANACEVI - 152568 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 152568 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:70, direccion:RANCHERIA SAN ESTEBAN, 35417 SAN ESTEBAN, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ULYIMA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.91389566, lat:26.08930289}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 7899.6 | 7899.6 | 7899.6 | 7899.6 | 7899.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-16, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:7899.6, importe_modificado:7899.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1822058/proyecto_INICIO, 1822058/proyecto_PROCESO, 1822058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822076 | Proyecto de inversión | 15799.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15799.2, modificado:15799.2}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON CUATRO BATERIAS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA - 152602 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 152602 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:RANCHERIA PIEDRA BOLA, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CLINICA, lon:-106.42202318, lat:25.92752347}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 15799.2 | 15799.2 | 15799.2 | 15799.2 | 15799.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-17, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:15799.2, importe_modificado:15799.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1822076/proyecto_PROCESO, 1822076/proyecto_FIN, 1822076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822535 | Proyecto de inversión | 3949.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949.8, modificado:3949.8}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON UNA BETERIA EN LA LOCALIDAD DE BIOGAME MUNICIPIO DE GUANACEVI - 153667 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 153667 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:RANCHERIA BIOGAME, 35433 BIOGAME, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-105.84768959, lat:25.76559096}} | 2020-06-01 | 2020-07-20 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | 3949.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-21, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3949.8, importe_modificado:3949.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822535/proyecto_INICIO, 1822535/proyecto_PROCESO, 1822535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822580 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN POANAS LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 153754 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 153754 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , CERCA DEL CANAL DE RIEGO, lon:-104.13195152, lat:23.9452489}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1822580/proyecto_INICIO, 1822580/proyecto_PROCESO, 1822580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401822605 | Proyecto de inversión | 12292.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:6146.03, modificado:6146.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6146.03, modificado:6146.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO ASENTAMIENTO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO - 153810 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 153810 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:AVENIDA CONOCIDA EJIDO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO, 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE ACOSTA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO UBICADO A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-104.98630947, lat:25.01332231}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 12292.06 | 12292.06 | 12292.06 | 12292.06 | 12292.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1822605/proyecto_FIN, 1822605/proyecto_INICIO, 1822605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822630 | Proyecto de inversión | 2911.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1455.79, modificado:1455.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455.79, modificado:1455.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD EL NUEVO PORVENIR ASENTAMIENTO EL NUEVO PORVENIR - 153865 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 153865 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:EJIDO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA SEGUNDO DE NOVIEMBRE Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, AVENIDA SIN NOMBRE DOMICILIO A 6 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-104.96970912, lat:24.85834309}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 2911.58 | 2911.58 | 2911.58 | 2911.58 | 2911.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1822630/proyecto_INICIO, 1822630/proyecto_FIN, 1822630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401822846 | Proyecto de inversión | 17503.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:8751.73, modificado:8751.73}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8751.72, modificado:8751.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD CARTAGENA ASENTAMIENTO CARTAGENA - 154328 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 154328 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:EJIDO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TRES DOMICLIOS DOS A CUATRO CUADRAS Y UNO A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.01790637, lat:24.83799564}} | 2020-06-10 | 2020-08-20 | 17503.45 | 17503.45 | 17503.45 | 17503.45 | 17503.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-004/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1822846/proyecto_INICIO, 1822846/proyecto_FIN, 1822846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401824135 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN POANAS LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 158006 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 158006 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE XXXX EJIDO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VA AL 18 DE AGOSTO., lon:-104.12862558, lat:23.94369963}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1824135/proyecto_PROCESO, 1824135/proyecto_INICIO, 1824135/proyecto_PROCESO, 1824135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAIS, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401824302 | Proyecto de inversión | 2091956.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091956.44, modificado:2091956.44}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ - 158426 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 158426 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR S/N COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 35060 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD MIGUEL ALEMAN Y CALZADA LAZARO CARDENAS, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA EN LE MUNICIPIO DE GOMEZ PAL, lon:-103.47743592, lat:25.55676922}} | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 2091956.44 | 2091956.44 | 2091956.44 | 2091956.44 | 2091956.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-034/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON S.A DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2091956.44, importe_modificado:2091956.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1824302/proyecto_INICIO, 1824302/proyecto_FIN, 1824302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401824414 | Proyecto de inversión | 182988.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182988.08, modificado:182988.08}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO EL DORADO - 158689 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 158689 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS FERNANDEZ INTERIOR S/N COLONIA EL DORADO, 35028 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD GRAL. BENJAMIN ARGUMEDO Y BOULEVARD SANCHEZ MADARIAGA, AVENIDA ARNULFO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO CO, lon:-103.51528189, lat:25.58060165}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 182988.08 | 182988.08 | 182988.08 | 182988.08 | 182988.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-030/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:182988.08, importe_modificado:182988.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}} | {1824414/proyecto_INICIO, 1824414/proyecto_PROCESO, 1824414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401824690 | Proyecto de inversión | 2800585.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800585.12, modificado:2800585.12}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GÓMEZ PALACIO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 159343 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 159343 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2731.0, meta_modificada:2731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALZADA PASEO DEL PARQUE INTERIOR S/N COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA EL ROBLE Y BOULEVARD LAS PALMAS, CALLE SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DE LA COLONI, lon:-103.47545004, lat:25.59167378}} | 2020-10-01 | 2020-11-06 | 2800585.12 | 2800585.12 | 2800585.12 | 2800585.12 | 2800585.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-037/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON S.A DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2800585.12, importe_modificado:2800585.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2731.0}} | {1824690/proyecto_PROCESO, 1824690/proyecto_INICIO, 1824690/proyecto_FIN, 1824690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401824779 | Proyecto de inversión | 21834.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21834.9, modificado:21834.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO EL DORADO - 159591 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 159591 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. BENJAMIN ARGUMEDO INTERIOR S/N COLONIA EL DORADO, 35028 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE FCO URQUIZO Y CALLE NICOLAS FERNANDEZ, BOULEVARD SANCHEZ MADARIAGA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DE LA COLO, lon:-103.51557157, lat:25.58129357}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 21834.9 | 21834.9 | 21834.9 | 21834.9 | 21834.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-AYS-029/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:542414.33, importe_modificado:542414.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1824779/proyecto_PROCESO, 1824779/proyecto_INICIO, 1824779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401824951 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO VILLA UNIÓN - 160099 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 160099 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULOS BARRIO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE PASO NACIONAL, CALLE RUIZ CORTINEZ SE ENCUENTRA CERCAS DEL CENTRO DE BACHILLERATO 109., lon:-104.05283952, lat:23.97598006}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1824951/proyecto_INICIO, 1824951/proyecto_FIN, 1824951/proyecto_PROCESO, 1824951/proyecto_FIN, 1824951/proyecto_PROCESO, 1824951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401825025 | Proyecto de inversión | 38346 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:19173.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19173.0, modificado:19173.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN POANAS LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 160337 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 160337 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.12, meta_modificada:137.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE XXXXX EJIDO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA PARCELA., lon:-104.13355207, lat:23.94805501}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 19173 | 19173 | 19173 | 19173 | 19173 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.12}} | {1825025/proyecto_INICIO, 1825025/proyecto_PROCESO, 1825025/proyecto_INICIO, 1825025/proyecto_FIN, 1825025/proyecto_PROCESO, 1825025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401825046 | Proyecto de inversión | 193027.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:96513.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96513.89, modificado:96513.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN POANAS LOCALIDAD 18 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 18 DE AGOSTO - 160376 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 160376 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:CALLE XXXX EJIDO 18 DE AGOSTO, 34804 18 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA., lon:-104.19861012, lat:23.97814819}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 96513.89 | 96513.89 | 96513.89 | 96513.89 | 96513.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1825046/proyecto_FIN, 1825046/proyecto_INICIO, 1825046/proyecto_PROCESO, 1825046/proyecto_FIN, 1825046/proyecto_PROCESO, 1825046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs2: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs3: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:Cambiar el monto modificado a ceros para otra fuente diferente al FAISM, para poder registrar avance al 100., trimestre:4.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401825110 | Proyecto de inversión | 732167.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732167.12, modificado:732167.12}} | REVESTIMIIENTO DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO PAPASQUIARO DE PUERTO DE TEMASCALES A LOCALIDAD VASCOGIL ASENTAMIENTO VASCOGIL - 160511 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 160511 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:RANCHERIA VASCOGIL, 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LOCALIDAD DE OJITO DE CAMELLONES POR ENTRONQUE A MONTOROS, CAMINO DE PUERTO DE TEMASC, lon:-106.38031056, lat:24.89631056}} | 2020-09-01 | 2020-10-03 | 732167.12 | 732167.12 | 732167.12 | 732167.12 | 732167.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.033-2020, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:732167.12, importe_modificado:732167.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.5}} | {1825110/proyecto_INICIO, 1825110/proyecto_PROCESO, 1825110/proyecto_FIN, 1825110/proyecto_PROCESO, 1825110/proyecto_FIN, 1825110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401825532 | Proyecto de inversión | 267308.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267308.72, modificado:267308.72}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS DE PROTECCIÓN EN EL MANANTIAL, EN LA CASETA, CÁRCAMO DE BOMBEO, PANELES SOLARES Y EN EL TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAS MARIPOSAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 161878 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 161878 | S | 75 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1139, direccion:RANCHERIA LAS MARIPOSAS LAS FLORES, 34985 LAS MARIPOSAS (LAS FLORES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARIPOSAS., lon:-104.74745204, lat:22.88548886}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 267308.72 | 267308.72 | 267308.72 | 267308.72 | 267308.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS033, contratista:JORGE LUIS ARAGON ORTIZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:267308.72, importe_modificado:267308.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1825532/proyecto_PROCESO, 1825532/proyecto_FIN, 1825532/proyecto_INICIO, 1825532/proyecto_FIN, 1825532/proyecto_INICIO, 1825532/proyecto_PROCESO, 1825532/proyecto_FIN, 1825532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401826118 | Proyecto de inversión | 75469.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75469.6, modificado:65238.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO CANATLÁN CENTRO - 163321 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 163321 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO BALLEZA CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN CALLE MARIANO ESCOBEDO POR LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD ALVAREZ, lon:-104.77663111, lat:24.52376087}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 65238.4 | 65238.4 | 65238.4 | 65238.4 | 65238.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/IBE/028/2020, contratista:JUAN MANUEL RAMIREZ BARRAZA, convocante:CANATLAN, monto:65238.4, importe_modificado:65238.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1826118/proyecto_INICIO, 1826118/proyecto_FIN, 1826118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401826277 | Proyecto de inversión | 74619.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74619.9, modificado:72096.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CANATLÁN LOCALIDAD CANATLÁN ASENTAMIENTO CANATLÁN CENTRO - 163724 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 163724 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CALLE RAMON CORONA POR LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD ALVAREZ, lon:-104.77602443, lat:24.52352952}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 72096.89 | 72096.89 | 72096.89 | 72096.89 | 72096.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/IBE/029/2020, contratista:JUAN MANUEL RAMIREZ BARRAZA, convocante:CANATLAN, monto:72096.89, importe_modificado:72096.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.0}} | {1826277/proyecto_FIN, 1826277/proyecto_PROCESO, 1826277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401826333 | Proyecto de inversión | 50009.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:25004.54, modificado:25004.54}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25004.54, modificado:25004.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD PINOS ALTOS ASENTAMIENTO PINOS ALTOS - 163849 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 163849 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:EJIDO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS CERCA LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.16162883, lat:24.9507368}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 50009.08 | 50009.08 | 50009.08 | 50009.08 | 50009.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1826333/proyecto_FIN, 1826333/proyecto_INICIO, 1826333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401828119 | Proyecto de inversión | 212285.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212285.8, modificado:212285.8}} | REHABILITACION DE DOS PUENTES COLGANTES EN LA LOC. DE ZAPE CHICO - 168586 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 168586 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:RANCHERIA ZAPE CHICO, 35424 ZAPE CHICO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL CRUZAR EL RIO QUE SE NCUENTRA ALA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-105.79570016, lat:25.81417417}} | 2020-11-16 | 2020-11-28 | 212285.8 | 212285.8 | 212285.8 | 212285.8 | 212285.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/12/2020, contratista:ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:212285.2, importe_modificado:212285.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1828119/proyecto_PROCESO, 1828119/proyecto_INICIO, 1828119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401829081 | Proyecto de inversión | 511018.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511018.86, modificado:511018.86}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SANTIAGO PAPASQUIARO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CHAPARRA - 171674 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 171674 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:155, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA CHAPARRA, 34616 SAN JOSÉ DE LA CHAPARRA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 24.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.65820746, lat:25.04361503}} | 2020-10-19 | 2020-12-12 | 511018.86 | 511018.86 | 511018.86 | 511018.86 | 511018.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.039-2020, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:511018.86, importe_modificado:511018.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1829081/proyecto_PROCESO, 1829081/proyecto_INICIO, 1829081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401829101 | Proyecto de inversión | 100252.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:58189.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42062.78, modificado:42062.78}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. DOCE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA - 171755 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 171755 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 17.3 KILÓMETROS DE NAZAS QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN ESTE. Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN MEDIANTE LAS SIGU, lon:-103.94594581, lat:25.25863442}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 42062.78 | 42062.78 | 42062.78 | 42062.78 | 42062.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.0}} | {1829101/proyecto_INICIO, 1829101/proyecto_PROCESO, 1829101/proyecto_FIN, 1829101/proyecto_PROCESO, 1829101/proyecto_FIN, 1829101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401829115 | Proyecto de inversión | 5744.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3334.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410.4, modificado:2410.4}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EUFEMIO ZAPATA - 171812 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 171812 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:PUEBLO EUFEMIO ZAPATA, 35724 EUFEMIO ZAPATA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 26.6 KILÓMETROS DE NAZAS QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN OESTE. Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN MEDIANTE LAS SIGUI, lon:-104.35583567, lat:25.13115062}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2410.4 | 2410.4 | 2410.4 | 2410.4 | 2410.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1829115/proyecto_INICIO, 1829115/proyecto_PROCESO, 1829115/proyecto_FIN, 1829115/proyecto_PROCESO, 1829115/proyecto_FIN, 1829115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401829260 | Proyecto de inversión | 59173.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34346.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24827.53, modificado:24827.53}} | CONSTRUCCIÒN DE PISO FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. OCHO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE LA UÑA. - 172229 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 172229 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:PUEBLO SANTA TERESA DE LA UÑA, 35713 SANTA TERESA DE LA UÑA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 13.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y LOS OCHO PROYECTOS LOS PUEDES LOCALIZAR MEDIANTE LAS S, lon:-103.98401378, lat:25.26151179}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 24827.53 | 24827.53 | 24827.53 | 24827.53 | 24827.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI/NAZAS/MEJ/PF/2020-01, contratista:COESVI DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:715000.0, importe_modificado:715000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {1829260/proyecto_INICIO, 1829260/proyecto_PROCESO, 1829260/proyecto_FIN, 1829260/proyecto_PROCESO, 1829260/proyecto_FIN, 1829260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401829374 | Proyecto de inversión | 817809.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817809.73, modificado:817809.73}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLOMA - 172610 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 172610 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.56, meta_modificada:428.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:CALLEJON COLOMA RANCHERIA COLOMA, 34588 COLOMA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.92914374, lat:24.94839433}} | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 817809.73 | 817809.73 | 817809.73 | 817809.73 | 817809.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISTEMA-AGUA-TAM-009/2020, contratista:ARQ. FERNANDO DIAZ RUEZGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:817809.73, importe_modificado:817809.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:428.56}} | {1829374/proyecto_INICIO, 1829374/proyecto_PROCESO, 1829374/proyecto_FIN, 1829374/proyecto_PROCESO, 1829374/proyecto_FIN, 1829374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401829788 | Proyecto de inversión | 1278904.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278904.45, modificado:1278904.46}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN EST NO. 28 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 174163 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 174163 | S | 80 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 28 A UN COSTADO DEL BOULEVARD CUATRO CULTURAS PASANDO EL PUENTE, lon:-104.38711029, lat:23.48475074}} | 2020-04-20 | 2020-06-05 | 1278904.46 | 1278904.46 | 1278904.46 | 1278904.46 | 1278904.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-EDU001, contratista:OFITEC DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1278904.45, importe_modificado:1278904.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.2}} | {1829788/proyecto_INICIO, 1829788/proyecto_PROCESO, 1829788/proyecto_FIN, 1829788/proyecto_INICIO, 1829788/proyecto_PROCESO, 1829788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401829914 | Proyecto de inversión | 57153.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:28576.62, modificado:28576.62}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28576.61, modificado:28576.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD BUENA UNIÓN ASENTAMIENTO BUENA UNIÓN - 174756 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 174756 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:EXHACIENDA BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS A DEL LA LOCALIDAD A DIVERSAS DISTANCIA DE LA IGLESIA, lon:-105.06095568, lat:25.05547478}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 57153.23 | 57153.23 | 57153.23 | 57153.23 | 57153.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-006/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:1514560.56, importe_modificado:1514560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1829914/proyecto_INICIO, 1829914/proyecto_PROCESO, 1829914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830212 | Proyecto de inversión | 96459.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:48229.68, modificado:47916.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48229.68, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD EL ENCINAL - 175672 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 175672 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:168, direccion:RANCHERIA EL ENCINAL, 34385 EL ENCINAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL ENCINAL DURANGO, lon:-105.03318232, lat:23.71837932}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 47916.18 | 47916.18 | 47916.18 | 47916.18 | 47916.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. INMUVI-017-20, contratista:LUIS FERNANDO RANGEL TORRES, convocante:Instituto Municipal de Vivienda de Durango, monto:1495124.22, importe_modificado:1495124.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} | {1830212/proyecto_FIN, 1830212/proyecto_INICIO, 1830212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830273 | Proyecto de inversión | 25531.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25531.17, modificado:28520.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD LA JOYA RANCHO ASENTAMIENTO LA JOYA - 175860 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 175860 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1755, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 34395 LA JOYA [RANCHO], DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LA JOYA DURANGO RANCHO, lon:-104.5992147, lat:23.92985568}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 28520.19 | 28520.19 | 28520.19 | 28520.19 | 28520.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1830273/proyecto_PROCESO, 1830273/proyecto_INICIO, 1830273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401830964 | Proyecto de inversión | 9506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9506.73, modificado:9506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO - 178585 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 178585 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL HERNANDEZ PIEDRA 349 0 INTERIOR 0 0 CIUDAD FRACC VICTORIA DE DURANGO, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RAFAEL HERNANDEZ PIEDRA Y , CALLE RAFAEL HERNANDEZ PIEDRA FRACC VICTORIA DE DURANGO, lon:-104.60533028, lat:24.00853581}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1830964/proyecto_INICIO, 1830964/proyecto_FIN, 1830964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401831144 | Proyecto de inversión | 39902.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39902.95, modificado:39902.95}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO VERDE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 179364 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 179364 | S | 64 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:862, direccion:RANCHERIA EL CHARCO VERDE, 34977 EL CHARCO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO SE ENCUENTRA CERCA DEL MANANTIAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.7624834, lat:23.31174702}} | 2020-05-28 | 2020-06-06 | 39902.95 | 39902.95 | 39902.95 | 39902.95 | 39902.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS021A-2, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:337868.09, importe_modificado:39902.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831144/proyecto_INICIO, 1831144/proyecto_PROCESO, 1831144/proyecto_FIN, 1831144/proyecto_INICIO, 1831144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401831184 | Proyecto de inversión | 366637.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366637.25, modificado:366637.25}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 179519 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 179519 | S | 141 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, 34977 SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, lon:-104.51119087, lat:23.29283053}} | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 366637.25 | 366637.25 | 366637.25 | 366637.25 | 366637.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AyS035, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:366637.25, importe_modificado:366637.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831184/proyecto_INICIO, 1831184/proyecto_PROCESO, 1831184/proyecto_FIN, 1831184/proyecto_PROCESO, 1831184/proyecto_FIN, 1831184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401831293 | Proyecto de inversión | 129420.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:62294.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67126.06, modificado:67111.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD GENERAL FELIPE ÁNGELES EJIDO ASENTAMIENTO GENERAL FELIPE ÁNGELES EJIDO - 179941 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 179941 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:180, direccion:PUEBLO GENERAL FELIPE ÁNGELES (EJIDO), 34324 GENERAL FELIPE ÁNGELES (EJIDO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO FELIPE ÁNGELES, lon:-104.53819157, lat:23.9217187}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 67111.04 | 67111.04 | 67111.04 | 67111.04 | 67111.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:1617573.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1831293/proyecto_INICIO, 1831293/proyecto_FIN, 1831293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401831642 | Proyecto de inversión | 75185.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75185.77, modificado:75185.77}} | REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MORTEROS MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 180937 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 180937 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:PUEBLO MORTEROS, 35724 MORTEROS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , MORTEROS ESTÁ SITUADO A 24.7 KILÓMETROS DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A 30 MTS AL SURESTE DE LA CARRETERA NAZAS A PEDRICEÑA Y A 150 MTS AL NORESTE DEL AREA DE E, lon:-104.33949703, lat:25.13816744}} | 2020-10-27 | 2020-11-30 | 75185.77 | 75185.77 | 75185.77 | 75185.77 | 75185.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/016/2020, contratista:ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:75185.77, importe_modificado:75185.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831642/proyecto_INICIO, 1831642/proyecto_PROCESO, 1831642/proyecto_INICIO, 1831642/proyecto_FIN, 1831642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401832634 | Proyecto de inversión | 388262.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:186884.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201378.18, modificado:201377.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO MÁXIMO GAMIZ FERNÁNDEZ - 184630 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 184630 | S | 24 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE REVUELTAS 209 209 INTERIOR 209 209 CIUDAD MÁXIMO GAMIZ FERNÁNDEZ, 34230 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE REVUELTAS Y CALLE MÁXIMO GAMIZ, CALLE MARÍA BAYO NA CALLE JOSE REVUELTAS COL MÁXIMO GAMIZ D, lon:-104.63292208, lat:24.03560968}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 201377.52 | 201377.52 | 201377.52 | 201377.52 | 201377.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-003-20, contratista:INMOBILITOWN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1617758.62, importe_modificado:1617758.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1832634/proyecto_INICIO, 1832634/proyecto_FIN, 1832634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833736 | Acción | 101714.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101714.95, modificado:101714.95}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 188455 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 188455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2020-07-10 | 2020-08-20 | 101714.95 | 101714.95 | 101714.95 | 101714.95 | 101714.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTD/IND/FISM/2020/001, contratista:HOSE CREATIVE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:101714.95, importe_modificado:101714.95}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1833736/proyecto_INICIO, 1833736/proyecto_FIN, 1833736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401833929 | Proyecto de inversión | 46917.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23477.53, modificado:23477.53}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23439.73, modificado:23439.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD SAN MARTÍN - 189027 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 189027 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.76, meta_modificada:108.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:254, direccion:EJIDO SAN MARTIN, 00000 SAN MARTÍN, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.05177442, lat:26.30411901}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 46917.26 | 46917.26 | 46917.26 | 46917.26 | 46917.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.76}} | {1833929/proyecto_PROCESO, 1833929/proyecto_FIN, 1833929/proyecto_PROCESO, 1833929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834381 | Proyecto de inversión | 837625.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837625.39, modificado:837625.39}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 190315 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 190315 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:324, direccion:RANCHERIA TEPETATES, 34996 TEPETATES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES, lon:-104.48792594, lat:22.38230288}} | 2020-01-21 | 2020-02-21 | 837625.39 | 837625.39 | 837625.39 | 837625.39 | 837625.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-AYS012, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCÍA CÁZARES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:837625.39, importe_modificado:837625.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834381/proyecto_INICIO, 1834381/proyecto_PROCESO, 1834381/proyecto_FIN, 1834381/proyecto_INICIO, 1834381/proyecto_PROCESO, 1834381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834391 | Proyecto de inversión | 38380.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:19190.12, modificado:19190.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19190.11, modificado:19190.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD LIBERTADORES DEL LLANO SANTA SOFÍA - 190339 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 190339 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.15, meta_modificada:62.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:EJIDO LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), 34427 LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOS DOMICILIOS UBICADOS A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.88670654, lat:24.81239156}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 38380.23 | 38380.23 | 38380.23 | 38380.23 | 38380.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.15}} | {1834391/proyecto_INICIO, 1834391/proyecto_FIN, 1834391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834476 | Proyecto de inversión | 34721.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17360.59, modificado:17360.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17360.58, modificado:17360.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD VALLE FLORIDO EL REFUGIO ASENTAMIENTO VALLE FLORIDO EL REFUGIO - 190606 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 190606 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.22, meta_modificada:56.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:EJIDO VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOS DOMICILIOS A UNA CUADRA DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.83172603, lat:24.87808776}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 34721.17 | 34721.17 | 34721.17 | 34721.17 | 34721.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-007/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:646000.0, importe_modificado:646000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.22}} | {1834476/proyecto_PROCESO, 1834476/proyecto_FIN, 1834476/proyecto_PROCESO, 1834476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401834755 | Acción | 18444 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18444.0, modificado:18444.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 191429 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 191429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 18444 | 18444 | 18444 | 18444 | 18444 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGD/FISMDF/GI/02/2020, contratista:GRUPO PROCESO 8 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:18440.0, importe_modificado:18440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834755/proyecto_PROCESO, 1834755/proyecto_INICIO, 1834755/proyecto_FIN, 1834755/proyecto_PROCESO, 1834755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835571 | Proyecto de inversión | 11362.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:5681.39, modificado:5681.39}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5681.38, modificado:5681.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD una localidad. - 193682 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 193682 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:EJIDO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOMICLIO A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.00473672, lat:24.87085185}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 11362.77 | 11362.77 | 11362.77 | 11362.77 | 11362.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {1835571/proyecto_INICIO, 1835571/proyecto_FIN, 1835571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835611 | Proyecto de inversión | 350935.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350935.77, modificado:350935.77}} | CONSTRUCCION DE 275.00 ML DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO - 193936 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 193936 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CON DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL NARANJO, 35896 EL NARANJO, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE ZONA SUR OESTE Y , UBICADA DETRAS DEL ANTIGUO LIENZO CHARRO, lon:-103.34830311, lat:24.59942488}} | 2020-10-19 | 2020-10-31 | 350935.77 | 350935.77 | 350935.77 | 350935.77 | 350935.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSC-FISM-007-2020, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CLARA, monto:350935.77, importe_modificado:350935.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {1835611/proyecto_PROCESO, 1835611/proyecto_FIN, 1835611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401835774 | Proyecto de inversión | 63866.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31933.09, modificado:31933.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31933.09, modificado:31933.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD NUEVO IDEAL ASENTAMIENTO NUEVO IDEAL CENTRO - 194557 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO NUEVO IDEAL DGO | 194557 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.42, meta_modificada:103.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EJIDO NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICIOS DOS EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO UNO EN LA COLONIA REVOLUCIONARA Y OTRA EN LA COLONIA LIBERTAD, lon:-105.08074965, lat:24.88708675}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 63866.18 | 63866.18 | 63866.18 | 63866.18 | 63866.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-FISE-012/2020, contratista:OSCAR LOPEZ QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:554726.86, importe_modificado:554726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.42}} | {1835774/proyecto_INICIO, 1835774/proyecto_FIN, 1835774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401837774 | Proyecto de inversión | 11849.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11849.4, modificado:11849.4}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ( 3 BATERIAS) EN LA LOCALIDAD LAS CANOAS - 200888 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 200888 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:RANCHERIA LAS CANOAS, 35437 LAS CANOAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD LAS CANOAS, lon:-105.92952514, lat:26.0338085}} | 2020-11-02 | 2020-11-20 | 11849.4 | 11849.4 | 11849.4 | 11849.4 | 11849.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/01/2020-8, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:11849.4, importe_modificado:11849.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1837774/proyecto_FIN, 1837774/proyecto_PROCESO, 1837774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401837816 | Proyecto de inversión | 71207.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71207.1, modificado:71207.1}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE REPOSICION DE LUMINARIAS EN LAS LOCALIDADES DE CANELAS Y LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO. - 201008 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANELAS DGO | 201008 | S | 78 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:PUEBLO LA YERBABUENA, 34510 LA YERBABUENA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE LA YERBABUENA ESTÁ SITUADO A 0.9 KILÓMETROS DE CANELAS Y LAS LUMINARIAS SE LOCALIZAN POR LA CALLE PRINCIPAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES COORDENA, lon:-106.53694668, lat:25.11705765}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 71207.1 | 71207.1 | 71207.1 | 71207.1 | 71207.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANELAS/URB-0013/2020, contratista:ING. FERNANDO ORTIZ SÁNCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO., monto:783278.24, importe_modificado:783278.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1837816/proyecto_PROCESO, 1837816/proyecto_FIN, 1837816/proyecto_INICIO, 1837816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839104 | Proyecto de inversión | 149999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.99, modificado:149999.99}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD SANTO DOMINGO ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 204670 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 204670 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.79, meta_modificada:296.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 34423 SANTO DOMINGO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD., lon:-105.16463115, lat:24.96889236}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-016/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:149999.99, importe_modificado:149999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.79}} | {1839104/proyecto_INICIO, 1839104/proyecto_PROCESO, 1839104/proyecto_FIN, 1839104/proyecto_PROCESO, 1839104/proyecto_FIN, 1839104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839205 | Proyecto de inversión | 62867.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62867.19, modificado:62867.19}} | MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR CARBONERAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA - 204923 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 204923 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA LAGUNITA, 34610 LA LAGUNITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 15.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIAR SALIENDO HACIA SAN NICOLAS. LOCALIDADES QUE SE ENCUE, lon:-105.36890663, lat:24.91130836}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 62867.19 | 62867.19 | 62867.19 | 62867.19 | 62867.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:62867.19, importe_modificado:62867.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1839205/proyecto_FIN, 1839205/proyecto_PROCESO, 1839205/proyecto_FIN, 1839205/proyecto_INICIO, 1839205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839341 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:935883.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104116.35, modificado:104116.35}} | TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y/O CULTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON CLAVE 10DPR1033B DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE SAN JOSÉ - 205359 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 205359 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA DE SAN JOSÉ, 34605 LA CIÉNEGA DE SAN JOSÉ, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 6.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.40265339, lat:25.10247655}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 104116.35 | 104116.35 | 104116.35 | 104116.35 | 104116.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:104116.35, importe_modificado:104116.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1839341/proyecto_PROCESO, 1839341/proyecto_FIN, 1839341/proyecto_INICIO, 1839341/proyecto_PROCESO, 1839341/proyecto_FIN, 1839341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839410 | Proyecto de inversión | 258841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:124589.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134252.12, modificado:134252.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA ASENTAMIENTO PILAR DE ZARAGOZA SECTOR-7 - 205542 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 205542 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:INTERIOR 0 0 PUEBLO PILAR DE ZARAGOZA, 34330 PILAR DE ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO PILAR DE ZARAGOZA DURANGO, lon:-104.60650777, lat:23.92534789}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 134252.12 | 134252.12 | 134252.12 | 134252.12 | 134252.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1839410/proyecto_INICIO, 1839410/proyecto_FIN, 1839410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839441 | Proyecto de inversión | 1107947.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:527294.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580652.98, modificado:580652.98}} | TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y/O CULTURAL EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA CON CLAVE 10DPR1037Y DE LA LOCALIDAD DE ARANAS - 205599 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 205599 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:RANCHERIA ARANAS, 34610 ARANAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 21.1 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.35303017, lat:24.86316711}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 580652.98 | 580652.98 | 580652.98 | 580652.98 | 580652.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:580652.98, importe_modificado:580652.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1839441/proyecto_FIN, 1839441/proyecto_INICIO, 1839441/proyecto_PROCESO, 1839441/proyecto_FIN, 1839441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839468 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:31147.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33563.03, modificado:33563.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DURANGO LOCALIDAD SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA ASENTAMIENTO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA SECTOR-7 - 205681 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 205681 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURANGO, lon:-104.63866803, lat:23.95504429}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | 33563.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1839468/proyecto_FIN, 1839468/proyecto_PROCESO, 1839468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839839 | Proyecto de inversión | 663717.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663717.03, modificado:663717.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CANATLÁN LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD - 206875 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 206875 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:453, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.93172483, lat:24.76828935}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 663717.01 | 663717.01 | 663717.01 | 663717.01 | 663717.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO. CAN/FISMDF/IBE/018/2020, contratista:CARLOS HUMBERTO DIAZ HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:663717.01, importe_modificado:663717.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}} | {1839839/proyecto_INICIO, 1839839/proyecto_PROCESO, 1839839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401839957 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4500.0, modificado:4500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CANATLÁN LOCALIDAD DONATO GUERRA ASENTAMIENTO DONATO GUERRA - 207213 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLAN | 207213 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:PUEBLO DONATO GUERRA, 34406 DONATO GUERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.6397176, lat:24.61570916}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/035/2020, contratista:ORLANDO FAVIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:CANATLAN, monto:1344826.74, importe_modificado:1344826.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839957/proyecto_PROCESO, 1839957/proyecto_FIN, 1839957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840024 | Proyecto de inversión | 212569.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68697.5, modificado:68697.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:75174.05, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:68697.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJITO - 207401 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 207401 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL AGUAJITO, 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 2.7 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.39166343, lat:25.04501255}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 68697.5 | 68697.5 | 68697.5 | 68697.5 | 68697.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:68697.5, importe_modificado:68697.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1840024/proyecto_FIN, 1840024/proyecto_PROCESO, 1840024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840069 | Proyecto de inversión | 121072 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121072.0, modificado:121072.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CISTERNAS EN ZONA VALLE, SANTA GERTRUDIS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 207518 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 207518 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS, lon:-104.37615768, lat:23.54895223}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 121072 | 121072 | 121072 | 121072 | 121072 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCIST001-3, contratista:EDIFICACIÒN OBJETIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1331792.0, importe_modificado:121072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1840069/proyecto_INICIO, 1840069/proyecto_PROCESO, 1840069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840083 | Proyecto de inversión | 30268 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30268.0, modificado:30268.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CISTERNA EN ZONA VALLE, ATOTONILCO, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 207553 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 207553 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE ATOTONILCO ATOTONILCO, 34973 LA JOYA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LA JOYA DE ATOTONILCO, lon:-104.35751256, lat:23.61190133}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 30268 | 30268 | 30268 | 30268 | 30268 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCIST001-4, contratista:EDIFICACIÒN OBJETIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1331792.0, importe_modificado:30268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1840083/proyecto_PROCESO, 1840083/proyecto_FIN, 1840083/proyecto_PROCESO, 1840083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840535 | Proyecto de inversión | 22010.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11005.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11005.06, modificado:11003.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD AQUILES SERDÁN ASENTAMIENTO AQUILES SERDÁN LOSA - 208885 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 208885 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.99, meta_modificada:14.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:PUEBLO AQUILES SERDÁN, 34320 AQUILES SERDÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO AQUILES SERDAN DURANGO, lon:-104.5839829, lat:23.94261532}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 11003.27 | 11003.27 | 11003.27 | 11003.27 | 11003.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-016-20, contratista:EDUARDO ESTRADA CURIEL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:2302138.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.99}} | {1840535/proyecto_INICIO, 1840535/proyecto_FIN, 1840535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840576 | Proyecto de inversión | 21671.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:10835.77, modificado:10835.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10835.77, modificado:10835.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 209050 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 209050 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.58, meta_modificada:46.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:EJIDO LOS AMOLES, 35786 LOS AMOLES, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE MARTIN GARCIA RENTERIA Y AARON ANIMA CONTRERAS, lon:-104.44664044, lat:25.13258498}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 21671.54 | 21671.54 | 21671.54 | 21671.54 | 21671.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.58}} | {1840576/proyecto_PROCESO, 1840576/proyecto_FIN, 1840576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840663 | Proyecto de inversión | 42173.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:21086.8, modificado:21086.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21086.8, modificado:21086.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 209478 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 209478 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.64, meta_modificada:90.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:EJIDO FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), 35780 FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE MARIA ESTHER RIVAS RUTIAGA SANTIAGO SILERIO MOLINA, ANGELICA GARCIA ZAPATA, MARIA DE MONSERRATO RUTIAGA QUIÑONES Y NOHELIA, lon:-104.52323288, lat:25.02295724}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 42173.6 | 42173.6 | 42173.6 | 42173.6 | 42173.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.64}} | {1840663/proyecto_PROCESO, 1840663/proyecto_INICIO, 1840663/proyecto_PROCESO, 1840663/proyecto_FIN, 1840663/proyecto_INICIO, 1840663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840726 | Proyecto de inversión | 273586 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273586.0, modificado:273586.0}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LAS FLORES - 209677 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 209677 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:46, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 34627 LAS FLORES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , A 109.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO. ZONA DE LAS QUEBRADAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LO, lon:-106.47219315, lat:24.79876997}} | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 273586 | 273586 | 273586 | 273586 | 273586 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMSPAD/DIR-O.P.053-2020, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:273586.0, importe_modificado:273586.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840726/proyecto_PROCESO, 1840726/proyecto_INICIO, 1840726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401840788 | Proyecto de inversión | 755243.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755243.52, modificado:755243.52}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MAPIMÍ, COLONIA HIERBABUENA LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 209857 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 209857 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , CALLE NINGUNA A PARTIR DE LA CALLE GLADIOLAS LAS ULTIMAS MANZANAS, lon:-103.8548221, lat:25.82711857}} | 2020-11-09 | 2020-12-21 | 755243.52 | 755243.52 | 755243.52 | 755243.52 | 755243.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 008-2020, contratista:JUAN ALFREDO VALADEZ CORDER, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:755243.52, importe_modificado:755243.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1840788/proyecto_INICIO, 1840788/proyecto_FIN, 1840788/proyecto_PROCESO, 1840788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841300 | Proyecto de inversión | 940797.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940797.87, modificado:940797.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA SIN MEZCLA DE RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE TENERACA, ZONA SIERRA REGIÓN SANTIAGO TENERACA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 211267 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 211267 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1637.0, meta_modificada:1636.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:RANCHERIA SANTIAGO TENERACA, 34986 SANTIAGO TENERACA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SON POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENERACA, lon:-104.75779026, lat:23.08248761}} | 2020-05-05 | 2020-07-05 | 940797.87 | 940797.87 | 940797.87 | 940797.87 | 940797.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV002-1, contratista:SOCRATES MOISES GONZALEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1432233.73, importe_modificado:940797.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1636.8}} | {1841300/proyecto_FIN, 1841300/proyecto_INICIO, 1841300/proyecto_PROCESO, 1841300/proyecto_INICIO, 1841300/proyecto_PROCESO, 1841300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841443 | Proyecto de inversión | 33544.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33544.18, modificado:33544.18}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS HACIA LA PISTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOC. EL CHINO) - 211666 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 211666 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:837, direccion:RANCHERIA EL CHINO, 34975 EL CHINO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS LOCALIDADE DE EL CHINO A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL A 3 KM. ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUACAMAYITAS, lon:-104.69967649, lat:23.3408773}} | 2020-06-25 | 2020-08-23 | 33544.18 | 33544.18 | 33544.18 | 33544.18 | 33544.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELEALUM001-5, contratista:REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3454968.66, importe_modificado:33544.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1841443/proyecto_INICIO, 1841443/proyecto_PROCESO, 1841443/proyecto_INICIO, 1841443/proyecto_FIN, 1841443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841607 | Proyecto de inversión | 22701.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11350.59, modificado:11350.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11350.59, modificado:11350.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS ÁNIMAS DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 212162 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 212162 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.79, meta_modificada:48.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:EJIDO LAS ÁNIMAS, 35785 LAS ÁNIMAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE JESUS FLORES MALDONADO Y J. ISABEL CONTRERAS MOLINA, lon:-104.43786804, lat:25.13825329}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 22701.18 | 22701.18 | 22701.18 | 22701.18 | 22701.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.79}} | {1841607/proyecto_INICIO, 1841607/proyecto_PROCESO, 1841607/proyecto_INICIO, 1841607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841870 | Proyecto de inversión | 35326.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17663.27, modificado:17663.27}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17663.27, modificado:17663.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN RODEO LOCALIDAD NIÑOS HÉROES SAN RAFAEL ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES SAN RAFAEL - 213025 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 213025 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.93, meta_modificada:75.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:RANCHERIA NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), 35770 NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE VICTOR GARCIA LOPEZ JOSE GUADALUPE AVILA GARCIA JESUSITA PEREZ VIOLANTE Y DULCE MARIA SIMENTAL CONTRERAS, lon:-104.57973298, lat:25.26756459}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 35326.54 | 35326.54 | 35326.54 | 35326.54 | 35326.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.93}} | {1841870/proyecto_INICIO, 1841870/proyecto_FIN, 1841870/proyecto_INICIO, 1841870/proyecto_FIN, 1841870/proyecto_PROCESO, 1841870/proyecto_FIN, 1841870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841888 | Proyecto de inversión | 16692.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:8346.12, modificado:8346.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8346.12, modificado:8346.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE NACIONAL EL BANCO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 213103 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 213103 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.88, meta_modificada:35.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:RANCHERIA VALLE NACIONAL (EL BANCO), 35780 VALLE NACIONAL (EL BANCO), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE CANDELARIA QUEZADA MOLINA Y GUADALUPE TAMAYO ROSAS, lon:-104.49396386, lat:25.05613224}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 16692.24 | 16692.24 | 16692.24 | 16692.24 | 16692.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.88}} | {1841888/proyecto_INICIO, 1841888/proyecto_PROCESO, 1841888/proyecto_FIN, 1841888/proyecto_PROCESO, 1841888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401841896 | Proyecto de inversión | 23550.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11775.2, modificado:11775.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11775.2, modificado:11775.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 213146 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 213146 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.62, meta_modificada:50.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 35764 OJO DE AGUA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE CIRILA CORDERO VILLA RODOLFO ENRIQUEZ CORDERO Y JOSE ANTONIO GARCIA CORDERO, lon:-104.61370725, lat:25.21489786}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 23550.4 | 23550.4 | 23550.4 | 23550.4 | 23550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:994845.0, importe_modificado:994845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.62}} | {1841896/proyecto_PROCESO, 1841896/proyecto_FIN, 1841896/proyecto_INICIO, 1841896/proyecto_FIN, 1841896/proyecto_PROCESO, 1841896/proyecto_FIN, 1841896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842087 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD RAÚL MADERO ASENTAMIENTO RAÚL MADERO - 213799 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICPIO NUEVO IDEAL DGO | 213799 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:EJIDO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.06228139, lat:24.82198469}} | 2020-10-12 | 2020-11-12 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-034/2020, contratista:JAIME ARAMBULA VILLASEÑOR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {1842087/proyecto_INICIO, 1842087/proyecto_FIN, 1842087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842152 | Proyecto de inversión | 1082375 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082375.0, modificado:1082375.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES) EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS, ZONA INDÍGENA MEXICANERA DE LA REGIÓN DE SAN BUENAVENTURA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 213909 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 213909 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:292, direccion:RANCHERIA LAS NORIAS, 34996 LAS NORIAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS, lon:-105.01596921, lat:22.64378442}} | 2020-05-20 | 2020-06-24 | 1082375 | 1082375 | 1082375 | 1082375 | 1082375 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVELESOL002-2, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1403000.0, importe_modificado:1082375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1842152/proyecto_PROCESO, 1842152/proyecto_FIN, 1842152/proyecto_PROCESO, 1842152/proyecto_INICIO, 1842152/proyecto_FIN, 1842152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842636 | Proyecto de inversión | 2341653.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341653.29, modificado:2341653.28}} | MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL INTEGRAL (INCLUYE OBRA CIVIL Y MEJORAMIENTO CON ECOSISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR PARA USO EFICIENTE DE CLIMA) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 215327 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 215327 | S | 11967 | 7978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.4, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL AL FINALIZAR EL BOULEVARD 4 CULTURAS ENTR, lon:-104.39205556, lat:23.47688086}} | 2020-04-29 | 2020-07-29 | 2341653.28 | 2341653.28 | 2341653.28 | 2341653.28 | 2341653.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-IBS004, contratista:UMBRELLA PROJECTS CONSTRUCTION SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1919868.29, importe_modificado:2341653.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1842636/proyecto_INICIO, 1842636/proyecto_FIN, 1842636/proyecto_PROCESO, 1842636/proyecto_FIN, 1842636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842688 | Proyecto de inversión | 22303.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11151.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11151.89, modificado:11150.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN DURANGO LOCALIDAD VALLE FLORIDO ASENTAMIENTO VALLE FLORIDO LOSA - 215479 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 215479 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.19, meta_modificada:15.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:289, direccion:PUEBLO VALLE FLORIDO, 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO POBLADO VALLE FLORIDO, lon:-104.49481669, lat:23.84330066}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 11150.07 | 11150.07 | 11150.07 | 11150.07 | 11150.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-016-20, contratista:EDUARDO ESTRADA CURIEL, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:2302138.22, importe_modificado:2302138.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.19}} | {1842688/proyecto_INICIO, 1842688/proyecto_FIN, 1842688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401842813 | Proyecto de inversión | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}} | REHABILITACIÓN DE VADO EN SÚCHIL LOCALIDAD LA SOLEDAD - 215784 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 215784 | S | 91 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:PUEBLO , 34903 LA SOLEDAD, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , EL VADO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VA PARA LA CIUDAD DE VICENTE GUERRO DURANGO., lon:-104.04307389, lat:23.649291}} | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/005/2020, contratista:ANUAR ENRIQUE BUJAIDAR PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE SÚCHIL, DGO, monto:46400.0, importe_modificado:46400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842813/proyecto_FIN, 1842813/proyecto_INICIO, 1842813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401843614 | Proyecto de inversión | 87709.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:43854.71, modificado:43854.71}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43854.71, modificado:43854.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LINARES DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 218062 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 218062 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.94, meta_modificada:92.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:RANCHERIA LINARES DEL RÍO, 35784 LINARES DEL RÍO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE MA. POMPOSA AMARO TAMAYO NEMECIO MARTINEZ GARCIA, PLACIDA RODELO VAZQUEZ, JOSE LUIS VARGAS RODELO Y EMIGDIO CENISEROS ROCHA, lon:-104.50346802, lat:25.08196167}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 87709.42 | 87709.42 | 87709.42 | 87709.42 | 87709.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.94}} | {1843614/proyecto_PROCESO, 1843614/proyecto_INICIO, 1843614/proyecto_PROCESO, 1843614/proyecto_FIN, 1843614/proyecto_INICIO, 1843614/proyecto_PROCESO, 1843614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401843924 | Proyecto de inversión | 1580248.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580248.41, modificado:1570908.09}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO LA LOMA EN VILLA LA LOMA, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 219165 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LERDO DGO | 219165 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:VILLA ESTACIÓN LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE RAMIREZ Y , CALLE ZARAGOZA A 300 METROS DE LA HACIENDA LA LOMA Y A 400 MTS DE LA SECUNDARIA DE LA VILLA EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO, lon:-103.66958288, lat:25.46683518}} | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 1570908.09 | 1570908.09 | 1570908.09 | 1570908.09 | 1570908.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-29/2020, contratista:ARQ. JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:1570908.09, importe_modificado:1570908.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843924/proyecto_PROCESO, 1843924/proyecto_INICIO, 1843924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844243 | Proyecto de inversión | 32979.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:16489.52, modificado:16489.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16489.52, modificado:16489.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y ANEXOS EL SALTO DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220080 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220080 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.95, meta_modificada:34.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), 35767 SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE NICACIO SILERIO OROSCO Y HONORIA SILERIO LOPEZ, lon:-104.72428245, lat:25.21483545}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 32979.04 | 32979.04 | 32979.04 | 32979.04 | 32979.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.95}} | {1844243/proyecto_PROCESO, 1844243/proyecto_INICIO, 1844243/proyecto_FIN, 1844243/proyecto_PROCESO, 1844243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844366 | Proyecto de inversión | 34031.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17015.65, modificado:17015.65}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17015.65, modificado:17015.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN Y PROGRESO EL TEJABAN DEL MUNICIPIO DE RODEO DURANGO - 220416 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO | 220416 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.06, meta_modificada:36.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:RANCHERIA UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), 35764 UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), RODEO DURANGO ENTRE Y , CASAS DE LOURDES RODRIGUEZ VALENZUELA Y ERNESTO CASTAÑEDA SORIA, lon:-104.57509137, lat:25.22170659}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 34031.3 | 34031.3 | 34031.3 | 34031.3 | 34031.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-VIV/FAISM-FISE/PMR-2020(M), contratista:MIGUEL ANGEL TAMAYO VELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL RODEO DGO, monto:1610354.69, importe_modificado:1610354.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.06}} | {1844366/proyecto_PROCESO, 1844366/proyecto_FIN, 1844366/proyecto_INICIO, 1844366/proyecto_PROCESO, 1844366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844467 | Proyecto de inversión | 12818.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12818.66, modificado:12818.66}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CUEVECILLAS - 220682 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 220682 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion:RANCHERIA CUEVECILLAS, 34607 CUEVECILLAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA A DURANGO ENTRONQUE A CUEVECILLAS A 5.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.36237907, lat:25.03230016}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1844467/proyecto_FIN, 1844467/proyecto_PROCESO, 1844467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401844831 | Proyecto de inversión | 166266.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166266.14, modificado:166266.14}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN MAPIMÍ LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA EL DERRAME ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EL DERRAME - 221857 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 221857 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:397, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA (EL DERRAME), 35226 EMILIANO ZAPATA (EL DERRAME), MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.35117016, lat:26.32425263}} | 2020-11-19 | 2020-12-31 | 166266.14 | 166266.14 | 166266.14 | 166266.14 | 166266.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-013-2020, contratista:GBC PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:166266.14, importe_modificado:166266.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844831/proyecto_INICIO, 1844831/proyecto_FIN, 1844831/proyecto_PROCESO, 1844831/proyecto_FIN, 1844831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401845014 | Proyecto de inversión | 154994.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154994.91, modificado:154994.91}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR HERMANOS GRIMM, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 222582 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 222582 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KINDER HERMANOS GRIMM A UN COSTADO DEL BOULEVARD CUATRO CULTURAS PASANDO LA ESCUELA SECUNDARIA T, lon:-104.38624122, lat:23.48321991}} | 2020-05-08 | 2020-06-19 | 154994.91 | 154994.91 | 154994.91 | 154994.91 | 154994.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-EDU002-3, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1739048.12, importe_modificado:154994.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1845014/proyecto_PROCESO, 1845014/proyecto_FIN, 1845014/proyecto_INICIO, 1845014/proyecto_FIN, 1845014/proyecto_PROCESO, 1845014/proyecto_FIN, 1845014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401845084 | Proyecto de inversión | 12818.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12818.66, modificado:12818.66}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LOS PASCUALES - 222845 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 222845 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:84, direccion:RANCHERIA LOS PASCUALES, 34600 LOS PASCUALES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , TRANSITANDO POR CARRETERA A TEPEHUANES ENTRONQUE A LOS PASCUALES. SE ENCUENTRA A 20.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE , lon:-105.54843136, lat:25.18483071}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | 12818.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-CS-027-2020, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3845598.36, importe_modificado:3845598.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1845084/proyecto_FIN, 1845084/proyecto_PROCESO, 1845084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401845155 | Proyecto de inversión | 395635.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395635.53, modificado:395635.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN SÚCHIL LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA - 223078 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 223078 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, 34917 SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , LA RANCHERIA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE TERRACERIA SAN MIGUEL DE LA MICHILIACHARCOS EN EL KILOMETRO 15., lon:-104.05926627, lat:23.59140488}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 395635.53 | 395635.53 | 395635.53 | 395635.53 | 395635.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/016/2020, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SÚCHIL, DGO, monto:395635.53, importe_modificado:395635.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1845155/proyecto_PROCESO, 1845155/proyecto_INICIO, 1845155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401845310 | Proyecto de inversión | 68181.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE ENTIDADES, monto:34090.91, modificado:34090.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34090.91, modificado:34090.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN HIDALGO LOCALIDAD LAS PLAYAS - 223450 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 223450 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS CON DOMICILIO CONOCIDO., lon:-104.77282248, lat:25.69904016}} | 2020-06-06 | 2020-08-30 | 68181.82 | 68181.82 | 68181.82 | 68181.82 | 68181.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/FISE/01-2020/02, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,S.A DEC.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:68181.82, importe_modificado:68181.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1845310/proyecto_FIN, 1845310/proyecto_PROCESO, 1845310/proyecto_INICIO, 1845310/proyecto_PROCESO, 1845310/proyecto_FIN, 1845310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401845732 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN SÚCHIL LOCALIDAD MESA DE TABACOS ASENTAMIENTO MESA DE TABACOS - 224451 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 224451 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.0, meta_modificada:501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:RANCHERIA MESA DE TABACOS, 34936 MESA DE TABACOS, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA POR EL CAMINO DE TERRACERIA SÚCHILMESA DE TABACOS., lon:-104.17668988, lat:23.23938695}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/017/2020, contratista:JOSÉ GUADALUPE DOMINGUEZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE SÚCHIL, DGO, monto:825000.0, importe_modificado:825000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.0}} | {1845732/proyecto_INICIO, 1845732/proyecto_FIN, 1845732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846106 | Proyecto de inversión | 251565.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251565.96, modificado:251565.96}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN SÚCHIL LOCALIDAD SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 225538 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 225538 | S | 0 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 34905 SANTA CRUZ, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR EL CAMINO EN TERRACERIA SÚCHIL A LA ANTIGUA HACIENDA DE CONCEPCIÓN DE HEREDIA EN EL KILOMETRO 1100., lon:-103.9149689, lat:23.60876138}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 251565.96 | 251565.96 | 251565.96 | 251565.96 | 251565.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/014/2020, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SÚCHIL, DGO, monto:251565.96, importe_modificado:251565.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846106/proyecto_INICIO, 1846106/proyecto_FIN, 1846106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846392 | Proyecto de inversión | 240424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240424.61, modificado:240424.61}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO - 226278 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 226278 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3020.0, meta_modificada:3020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:832, direccion:RANCHERIA LOS CAPULINES, 34986 LOS CAPULINES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA LOCALIDAD CAPULINES EN BRECHA QUE CONDUCE A LA MISMA, lon:-104.6859484, lat:23.09800962}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 240424.61 | 240424.61 | 240424.61 | 240424.61 | 240424.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-IA001-4, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1791176.47, importe_modificado:240424.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3020.0}} | {1846392/proyecto_INICIO, 1846392/proyecto_FIN, 1846392/proyecto_PROCESO, 1846392/proyecto_FIN, 1846392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401846492 | Proyecto de inversión | 676168.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676168.44, modificado:676168.44}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD SAN ANTONIO Y ANEXOS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO Y ANEXOS - 226491 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 226491 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:608, direccion:RANCHO SAN ANTONIO Y ANEXOS, 34950 SAN ANTONIO Y ANEXOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-105.31257744, lat:23.77955179}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 676168.44 | 676168.44 | 676168.44 | 676168.44 | 676168.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-002/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6412283.53, importe_modificado:6412283.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1846492/proyecto_PROCESO, 1846492/proyecto_INICIO, 1846492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401847432 | Proyecto de inversión | 1164660.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164660.14, modificado:1164660.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN DURANGO COLONIA LAS HUERTAS NORTE - 229115 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 229115 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1273.0, meta_modificada:1273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 34215 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO COLONIA LAS HUERTAS NORTE BENEFICIANDO 30 VIVIENDAS, lon:-104.62694884, lat:24.06950321}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1164660.14 | 1164660.14 | 1164660.14 | 1164660.14 | 1164660.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FAISM-16/2020, contratista:DESARROLLOS ITURRIA, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1163861.26, importe_modificado:1163861.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1273.0}} | {1847432/proyecto_INICIO, 1847432/proyecto_FIN, 1847432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401847513 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN FRACC. FOVI EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 229372 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 229372 | S | 267 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO F.O.V.I., 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE SAN DARIO, CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL, lon:-103.97632643, lat:23.74122903}} | 2020-10-19 | 2020-12-19 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP/FISM/2020-018, contratista:RICARDO EDWIN SALAZAR COMPEAN, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO., monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847513/proyecto_PROCESO, 1847513/proyecto_FIN, 1847513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401847625 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES 2 EN HIDALGO LOCALIDAD EL ENTRONQUE DEL CARRIZO - 229652 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229652 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:EJIDO EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, 35327 EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, lon:-105.03031272, lat:26.14149304}} | 2020-04-02 | 2020-05-07 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VILLAHIDALGO/OP/VIV/01-2020/014, contratista:GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO DGO., monto:18000.0, importe_modificado:18000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1847625/proyecto_PROCESO, 1847625/proyecto_FIN, 1847625/proyecto_INICIO, 1847625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401847686 | Proyecto de inversión | 9506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9506.73, modificado:9506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN DURANGO LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO ASENTAMIENTO VALLE VERDE SUR - 229811 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 229811 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO VALLE DEL GUADIANA INTERIOR 100 CIUDAD VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASE VALLE DEL GUADIANA Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE LOS LAGOS CALLE VALLE DEL GUADIANA COLONIA VALLE VERD, lon:-104.64820749, lat:23.98849209}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | 9506.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-006-2020, contratista:GRUPO ACQUA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, monto:8166080.98, importe_modificado:8166080.98}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1847686/proyecto_PROCESO, 1847686/proyecto_FIN, 1847686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401847786 | Proyecto de inversión | 112658 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEZCLA CON CONAGUA, monto:56329.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.0, modificado:56329.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL BRILLANTE - 230103 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 230103 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.87, meta_modificada:80.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON GARZAS Y CALLEJON CALANDRIA, AVENIDA FERROCARRIL EN LA CURVA DE LA VÍA, lon:-105.34106326, lat:23.77944704}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 56329 | 56329 | 56329 | 56329 | 56329 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-SIDEAPAS-002/2020, contratista:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCATARILLADO Y SANEAMIENO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:6412283.53, importe_modificado:6412283.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.87}} | {1847786/proyecto_PROCESO, 1847786/proyecto_FIN, 1847786/proyecto_PROCESO, 1847786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de la fuente de financiamiento estatal a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401847822 | Proyecto de inversión | 101550.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50816.06, modificado:50816.06}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50734.22, modificado:50734.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 230198 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 230198 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.77, meta_modificada:240.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , SWECTOR AMPL. LAS PLAMILLAS DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.85152092, lat:25.82297086}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 101550.28 | 101550.28 | 101550.28 | 101550.28 | 101550.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.77}} | {1847822/proyecto_PROCESO, 1847822/proyecto_INICIO, 1847822/proyecto_FIN, 1847822/proyecto_PROCESO, 1847822/proyecto_FIN, 1847822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401848106 | Proyecto de inversión | 82360.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82360.85, modificado:82360.85}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD LIBERTADORES DEL LLANO SANTA SOFÍA ASENTAMIENTO HEIDE - 231277 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 231277 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:EJIDO HEIDE, 34427 LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A CUATRO CUADRAS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-104.88483376, lat:24.81161573}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 82360.85 | 82360.85 | 82360.85 | 82360.85 | 82360.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-045/2020, contratista:MAELSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:82360.85, importe_modificado:82360.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1848106/proyecto_PROCESO, 1848106/proyecto_INICIO, 1848106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401848175 | Proyecto de inversión | 173104.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86621.8, modificado:86621.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86482.28, modificado:86482.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 231470 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 231470 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.73, meta_modificada:409.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA JUAN M. FLORES, CALLE PORFIRIO DIAZ DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.84223281, lat:25.83524712}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 173104.08 | 173104.08 | 173104.08 | 173104.08 | 173104.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33- 004-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1199034.0, importe_modificado:1199034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.73}} | {1848175/proyecto_INICIO, 1848175/proyecto_FIN, 1848175/proyecto_PROCESO, 1848175/proyecto_FIN, 1848175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401848315 | Proyecto de inversión | 166535.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166535.31, modificado:166535.31}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NAZAS LOCALIDAD VEINTICINCO DE DICIEMBRE ASENTAMIENTO VEINTICINCO DE DICIEMBRE - 231876 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 231876 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:PUEBLO VEINTICINCO DE DICIEMBRE, 35710 VEINTICINCO DE DICIEMBRE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VEINTICINCO DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA A 7.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A DOS C, lon:-104.05155387, lat:25.26086584}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 166535.31 | 166535.31 | 166535.31 | 166535.31 | 166535.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/029/2020, contratista:C. ARQ. RUBEN DIDIER CHAPARRO AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:166535.31, importe_modificado:166535.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1848315/proyecto_PROCESO, 1848315/proyecto_FIN, 1848315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401848548 | Proyecto de inversión | 154497.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154497.52, modificado:154497.52}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD BUENAVISTA - 232575 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232575 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN - AGUA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 100 PUEBLO BUENAVISTA, 35940 BUENAVISTA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS SUR DE LA PRESA EL TIGRE, lon:-102.74891128, lat:24.50878407}} | 2020-04-28 | 2020-06-13 | 154497.52 | 154497.52 | 154497.52 | 154497.52 | 154497.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17, contratista:RUBEN VALERIO ROMERO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:154497.52, importe_modificado:154497.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848548/proyecto_INICIO, 1848548/proyecto_PROCESO, 1848548/proyecto_FIN, 1848548/proyecto_PROCESO, 1848548/proyecto_FIN, 1848548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401848611 | Proyecto de inversión | 542165.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542165.52, modificado:542165.52}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JUAN DE GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN JUAN DE GUADALUPE - 232780 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232780 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.8, meta_modificada:46.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BRONCE PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE CENTENARIO, CALLE EL VAPOR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A UNA CUADRA DE LA , lon:-102.78306271, lat:24.63064826}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 542165.52 | 542165.52 | 542165.52 | 542165.52 | 542165.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:542165.52, importe_modificado:542165.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.8}} | {1848611/proyecto_INICIO, 1848611/proyecto_FIN, 1848611/proyecto_PROCESO, 1848611/proyecto_FIN, 1848611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401848674 | Proyecto de inversión | 130860.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130860.27, modificado:130860.27}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JUAN DE GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN JUAN DE GUADALUPE - 232995 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 232995 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE SANIZIDRO Y , A UN COSTADO DEL RIO AL MARGEN DERECHO DE SUR A NORTE., lon:-102.78295021, lat:24.62356783}} | 2020-06-20 | 2020-07-20 | 130860.27 | 130860.27 | 130860.27 | 130860.27 | 130860.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGPE-DGO/AYS/011/2020, contratista:ARMANDO ORTEGA ZUÑIGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO, monto:130860.27, importe_modificado:130860.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848674/proyecto_INICIO, 1848674/proyecto_FIN, 1848674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401848739 | Proyecto de inversión | 3786843.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3786843.2, modificado:3786843.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 233211 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 233211 | S | 1169 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2446.4, meta_modificada:2446.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAREZ DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL EN SEGUIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y , lon:-104.39799236, lat:23.47190842}} | 2020-05-30 | 2020-08-30 | 3786843.2 | 3786843.2 | 3786843.2 | 3786843.2 | 3786843.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB007, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3786843.2, importe_modificado:3786843.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2446.41}} | {1848739/proyecto_INICIO, 1848739/proyecto_PROCESO, 1848739/proyecto_FIN, 1848739/proyecto_PROCESO, 1848739/proyecto_FIN, 1848739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401849035 | Proyecto de inversión | 145155.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14515.59, modificado:14515.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130640.04, modificado:130640.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES DE 4.50 MTS X 3.70 MTS EN LA LOCALIDAD DE SANDIAS - 234196 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 234196 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:77, direccion:PUEBLO SANDÍAS (EL VADO DE SANDÍAS), 35615 SANDÍAS (EL VADO DE SANDÍAS), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES DE 4.50 MTS X 3.50 MTS EN LA LOCALIDAD DE SANDIAS DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, lon:-105.59238599, lat:25.2477904}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 145155.63 | 145155.63 | 145155.63 | 145155.63 | 145155.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/021, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:725778.14, importe_modificado:725778.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1849035/proyecto_INICIO, 1849035/proyecto_FIN, 1849035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401849135 | Proyecto de inversión | 223628.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223628.86, modificado:223628.86}} | REHABILTACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO MUNICIPIO DE NAZAS DGO. - 234582 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 234582 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 35730 DOLORES HIDALGO, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE DOLORES HIDALGO SE ENCUENTRA A 4.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A 250 MTS APROXIMADA, lon:-104.09153079, lat:25.26577314}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 223628.86 | 223628.86 | 223628.86 | 223628.86 | 223628.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/024/2019-B, contratista:C. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:223628.86, importe_modificado:223628.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849135/proyecto_INICIO, 1849135/proyecto_PROCESO, 1849135/proyecto_FIN, 1849135/proyecto_PROCESO, 1849135/proyecto_FIN, 1849135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401849728 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO PUEBLO DE CAÑA ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO - 236396 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 236396 | S | 20 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:68, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 34947 PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.37011847, lat:23.38280494}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-037/2020, contratista:JUAN FRANCISCO MORENO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1849728/proyecto_INICIO, 1849728/proyecto_PROCESO, 1849728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401849795 | Proyecto de inversión | 272320.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272320.23, modificado:272320.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD LA ENRAMADA ASENTAMIENTO LA ENRAMADA - 236547 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 236547 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:168, direccion:PUEBLO LA ENRAMADA, 34954 LA ENRAMADA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.73292822, lat:23.52591905}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 272320.23 | 272320.23 | 272320.23 | 272320.23 | 272320.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-072/2020, contratista:SALAZAR ROMERO MARIA DE LOURDES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:272320.23, importe_modificado:272320.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1849795/proyecto_PROCESO, 1849795/proyecto_INICIO, 1849795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851481 | Proyecto de inversión | 1678963.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678963.86, modificado:1678963.86}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO VILLA UNIÓN - 241446 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 241446 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65010.0, meta_modificada:65010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VILLA UNION - LA BREÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 2 EJIDO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , COMINO A VILLA UNIÓN A LA BREÑA, lon:-104.12224198, lat:23.98282457}} | 2020-08-10 | 2020-09-12 | 1678963.86 | 1678963.86 | 1678963.86 | 1678963.86 | 1678963.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/009/2020, contratista:LUIS ANGEL TEJADA PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:1678963.86, importe_modificado:1678963.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65010.0}} | {1851481/proyecto_PROCESO, 1851481/proyecto_INICIO, 1851481/proyecto_FIN, 1851481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401851749 | Proyecto de inversión | 151051.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151051.02, modificado:151051.02}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCAMPO LOCALIDAD VILLA OCAMPO - 242379 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242379 | S | 55 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL RIO Y DEL ARROYO EN MEDIO, lon:-105.50794039, lat:26.43779944}} | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 151051.02 | 151051.02 | 151051.02 | 151051.02 | 151051.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90431, contratista:, convocante:MUNICPIO OCAMPO,DGO., monto:151051.02, importe_modificado:151051.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851749/proyecto_INICIO, 1851749/proyecto_PROCESO, 1851749/proyecto_FIN, 1851749/proyecto_INICIO, 1851749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852341 | Proyecto de inversión | 490520.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490520.76, modificado:490520.76}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATERIAS Y CELDAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS Y LA VINATA, DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 243954 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 243954 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:538, direccion:RANCHERIA LA VINATA, 34675 LA VINATA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DIFERENTES DOMICILIOS CONOCIDOS DE LA VINATA SAN DIMAS, DURANGO, lon:-106.14149836, lat:24.46502594}} | 2020-08-07 | 2020-10-06 | 490520.76 | 490520.76 | 490520.76 | 490520.76 | 490520.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/008/2020, contratista:C. CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2452603.78, importe_modificado:2452603.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1852341/proyecto_INICIO, 1852341/proyecto_PROCESO, 1852341/proyecto_FIN, 1852341/proyecto_INICIO, 1852341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852531 | Proyecto de inversión | 3211235.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3211235.56, modificado:3645715.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 244401 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244401 | S | 2800 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6998.0, meta_modificada:6998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD EJERCITO MEXICANO INTERIOR S/N COLONIA SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD EJERCITO MEXICANO Y AVENIDA DEL CANAL, CALLE CENTRAL CARRETERA A SAN IGNACIOENTRE BLVD. EJERCITO MEXICANO , lon:-103.52374195, lat:25.58549617}} | 2020-11-23 | 2020-12-12 | 3645715.45 | 3645715.45 | 3645715.45 | 3645715.45 | 3645715.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-039/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3211235.56, importe_modificado:3645715.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6998.0}} | {1852531/proyecto_INICIO, 1852531/proyecto_FIN, 1852531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852568 | Proyecto de inversión | 606430.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606430.56, modificado:606430.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO VILLA GREGORIO GARCÍA - 244460 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244460 | S | 660 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3375.0, meta_modificada:3375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:77, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO VILLA GREGORIO GARCÍA, 35110 VILLA GREGORIO GARCÍA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ACCESOS VILLA GREG, lon:-103.35359916, lat:25.75667972}} | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 606430.56 | 606430.56 | 606430.56 | 606430.56 | 606430.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-040/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2744908.92, importe_modificado:2744908.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3375.0}} | {1852568/proyecto_INICIO, 1852568/proyecto_FIN, 1852568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401852711 | Proyecto de inversión | 3282909.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282909.59, modificado:3282909.59}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GÓMEZ PALACIO ASENTAMIENTO ABRAHAM ROSALES - 244778 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 244778 | S | 2700 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3756.0, meta_modificada:3756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR S/N COLONIA ABRAHAM ROSALES, 35019 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE DIVISION DEL NORTE REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIOCOL., lon:-103.50485882, lat:25.59285718}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 3282909.59 | 3282909.59 | 3282909.59 | 3282909.59 | 3282909.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-DRE-047/2020, contratista:INGENIERIA CONSTRUCTIVA Y EDIFICACIONES GARCIA JUAREZ,S.A DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3282909.59, importe_modificado:3282909.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3756.0}} | {1852711/proyecto_PROCESO, 1852711/proyecto_INICIO, 1852711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853848 | Proyecto de inversión | 15010.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7505.36, modificado:3825.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7505.36, modificado:3825.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD 18 DE MARZO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 248220 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 248220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.17, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:57, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO 18 DE MARZO, 35112 18 DE MARZO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO 18 DE MARZO EN EL MUNICIPIO D, lon:-103.37944141, lat:25.83221193}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 7651.04 | 7651.04 | 7651.04 | 7651.04 | 7651.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1853848/proyecto_INICIO, 1853848/proyecto_PROCESO, 1853848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853923 | Proyecto de inversión | 49834.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49834.03, modificado:49834.03}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN NOMBRE DE DIOS (COL. BRECEDA), MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 248457 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 248457 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE BRECEDA Y CALLE PRIVADA DE ALLENDE, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA POR LA CALLE , lon:-104.24728781, lat:23.84125855}} | 2020-08-31 | 2020-12-30 | 49834.03 | 49834.03 | 49834.03 | 49834.03 | 49834.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-DRE-APO-004-R33-2020-4, contratista:CONSTRUCTORA EL JAGUAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:49834.03, importe_modificado:49834.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1853923/proyecto_FIN, 1853923/proyecto_INICIO, 1853923/proyecto_PROCESO, 1853923/proyecto_FIN, 1853923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401853976 | Proyecto de inversión | 66561.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66561.9, modificado:66561.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SAN JOSÉ DE REYES ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE REYES - 248605 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248605 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE LAMPAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE REYES CON UBICACION CONOCIDA, lon:-103.12962149, lat:24.43951369}} | 2020-03-12 | 2020-04-01 | 66561.9 | 66561.9 | 66561.9 | 66561.9 | 66561.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/007/2020, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA VM S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:98600.0, importe_modificado:98600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1853976/proyecto_FIN, 1853976/proyecto_INICIO, 1853976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854009 | Proyecto de inversión | 54814.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54814.76, modificado:54814.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA VALLE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 248703 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 248703 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, lon:-104.39538747, lat:23.47413974}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | 54814.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR003-2, contratista:GRUPO REVISAHO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1151109.96, importe_modificado:54814.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1854009/proyecto_INICIO, 1854009/proyecto_PROCESO, 1854009/proyecto_INICIO, 1854009/proyecto_FIN, 1854009/proyecto_PROCESO, 1854009/proyecto_FIN, 1854009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854091 | Proyecto de inversión | 305510.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:152755.28, modificado:142923.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152755.28, modificado:142923.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EUREKA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 248913 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 248913 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.0, meta_modificada:747.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCID, lon:-103.37480944, lat:25.79977562}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 285846.57 | 285846.57 | 285846.57 | 285846.57 | 285846.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.21}} | {1854091/proyecto_INICIO, 1854091/proyecto_PROCESO, 1854091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854107 | Proyecto de inversión | 15248.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7624.16, modificado:7077.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7624.16, modificado:7077.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD GLORIETA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 248961 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 248961 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.79, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:76, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N CUARTEL GLORIETA, 35111 GLORIETA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GLORIETA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ, lon:-103.35244558, lat:25.80276905}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 14154.42 | 14154.42 | 14154.42 | 14154.42 | 14154.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1854107/proyecto_INICIO, 1854107/proyecto_FIN, 1854107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854140 | Proyecto de inversión | 20578.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:10289.45, modificado:7916.91}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10289.46, modificado:7916.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD INDEPENDENCIA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 249079 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 249079 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.7, meta_modificada:41.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:82, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO INDEPENDENCIA, 35112 INDEPENDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO INDEPENDENCIA EN EL MUNIC, lon:-103.42048431, lat:25.85088526}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 15833.82 | 15833.82 | 15833.82 | 15833.82 | 15833.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.39}} | {1854140/proyecto_INICIO, 1854140/proyecto_PROCESO, 1854140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854285 | Proyecto de inversión | 10208.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:5104.49, modificado:9397.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5104.49, modificado:9397.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LAS LAGARTIJAS CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 249464 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 249464 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.64, meta_modificada:49.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:107, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO NAZAS (LAS LAGARTIJAS), 35139 NAZAS (LAS LAGARTIJAS), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS LAG, lon:-103.46032317, lat:25.62360775}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 18794.77 | 18794.77 | 18794.77 | 18794.77 | 18794.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.13}} | {1854285/proyecto_INICIO, 1854285/proyecto_PROCESO, 1854285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854337 | Proyecto de inversión | 120040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120040.0, modificado:120040.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONA VALLE EN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249621 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249621 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, lon:-104.39215281, lat:23.47467536}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 120040 | 120040 | 120040 | 120040 | 120040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR002-4, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1200400.0, importe_modificado:120040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1854337/proyecto_INICIO, 1854337/proyecto_PROCESO, 1854337/proyecto_FIN, 1854337/proyecto_INICIO, 1854337/proyecto_PROCESO, 1854337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854347 | Proyecto de inversión | 480160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480160.0, modificado:480160.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONA VALLE EN EN LA LOCALIDAD DE EL TRONCON, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249640 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249640 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 8 PUNTOS EN LA LOCALIDAD DE EL TRONCON, lon:-104.38735631, lat:23.49425752}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 480160 | 480160 | 480160 | 480160 | 480160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIVCUAR002-6, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1200400.0, importe_modificado:480160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1854347/proyecto_INICIO, 1854347/proyecto_PROCESO, 1854347/proyecto_INICIO, 1854347/proyecto_FIN, 1854347/proyecto_PROCESO, 1854347/proyecto_FIN, 1854347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854351 | Proyecto de inversión | 34570.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17285.12, modificado:22495.96}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17285.12, modificado:22495.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LAS MACITAS CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 249647 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 249647 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.21, meta_modificada:117.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LAS MACITAS, 35115 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS MACITAS EN EL MUNICIPIO D, lon:-103.4097815, lat:25.7005249}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 44991.92 | 44991.92 | 44991.92 | 44991.92 | 44991.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.61}} | {1854351/proyecto_INICIO, 1854351/proyecto_FIN, 1854351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854358 | Proyecto de inversión | 25737.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:12868.52, modificado:11388.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12868.53, modificado:11388.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD NOÉ CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 249658 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 249658 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.16, meta_modificada:59.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N CUARTEL NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NOE EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,DGO., lon:-103.58427555, lat:25.68461186}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 22777.14 | 22777.14 | 22777.14 | 22777.14 | 22777.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.54}} | {1854358/proyecto_INICIO, 1854358/proyecto_PROCESO, 1854358/proyecto_FIN, 1854358/proyecto_PROCESO, 1854358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401854393 | Proyecto de inversión | 173792.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:86896.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86896.48, modificado:86896.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA REGIÓN SANTA MARÍA DE OCOTÁN, CERRO DE LAS PAPAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 249736 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 249736 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.63, meta_modificada:409.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:629, direccion:RANCHERIA CERRO DE LAS PAPAS, 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIOS PUNTOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PAPAS, lon:-104.64498292, lat:23.03100544}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 86896.48 | 86896.48 | 86896.48 | 86896.48 | 86896.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV006-1, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:86896.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.63}} | {1854393/proyecto_INICIO, 1854393/proyecto_PROCESO, 1854393/proyecto_INICIO, 1854393/proyecto_FIN, 1854393/proyecto_PROCESO, 1854393/proyecto_FIN, 1854393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401863629 | Proyecto de inversión | 5459581.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1500000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA DE VIVIENDA, monto:1272520.75, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA DE VIVIENDA, monto:1287061.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO FORESTAL - 251227 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 251227 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MADROÑO COLONIA FORESTAL, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ABETO Y CALLE QUERCUS, CALLE EUCALIPTO EN COLONIA LA FORESTAL CERCA DE LA CASA DE LA FAMILIA MEZA BAYONA, lon:-105.37446049, lat:23.78599203}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-COESVI-001/2020, contratista:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1863629/proyecto_FIN, 1863629/proyecto_PROCESO, 1863629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Modificar el monto de las fuentes de financiamiento Estatal, Municipal y Privada a 0 para cerrar el proyecto , trimestre:4.0, usuario:miryamehernandezbu, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | DUR200401864627 | Proyecto de inversión | 90056.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45028.34, modificado:38842.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45028.34, modificado:38842.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD PROVIDENCIA CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 253827 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 253827 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:203.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:122, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO PROVIDENCIA, 35103 PROVIDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO D, lon:-103.57889584, lat:25.81563255}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 77684.8 | 77684.8 | 77684.8 | 77684.8 | 77684.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.07}} | {1864627/proyecto_INICIO, 1864627/proyecto_FIN, 1864627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866148 | Proyecto de inversión | 117532.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117532.62, modificado:117532.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD LOS ÁNGELES - 257693 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 257693 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO LOS ÁNGELES, 35113 LOS ÁNGELES, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE BAÑO HÚMEDO CON TINACO Y BIODIGESTOR EN EL EJIDO LOS ANGELES DEL MPIO. DE, lon:-103.36997406, lat:25.78313184}} | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 117532.62 | 117532.62 | 117532.62 | 117532.62 | 117532.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-046/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2350652.58, importe_modificado:2350652.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1866148/proyecto_INICIO, 1866148/proyecto_PROCESO, 1866148/proyecto_INICIO, 1866148/proyecto_PROCESO, 1866148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866929 | Proyecto de inversión | 1271689 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271689.0, modificado:1271689.0}} | CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE 6.65 KM DE CAMINO EN EL TRAMO ANCÓN - CARDOS, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 259405 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 259405 | S | 49 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6652.0, meta_modificada:6652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL ANCON - LOS CARDOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 650 RANCHERIA EL ANCÓN, 34675 EL ANCÓN, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL ANCON SAN DIMAS, DURANGO., lon:-105.78206232, lat:24.24556659}} | 2020-08-20 | 2020-10-15 | 1271689 | 1271689 | 1271689 | 1271689 | 1271689 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/020/2020, contratista:C. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:971703.23, importe_modificado:1271689.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6652.0}} | {1866929/proyecto_INICIO, 1866929/proyecto_PROCESO, 1866929/proyecto_FIN, 1866929/proyecto_PROCESO, 1866929/proyecto_FIN, 1866929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401866931 | Proyecto de inversión | 125243.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125243.43, modificado:125243.43}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE JOSE GPE RODRIGUEZ - 259413 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 259413 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 35720 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ ESTÁ SITUADO A 8.1 KILÓMETROS DE NAZAS EN DIRECCIÓN NOROESTE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS AL NORE, lon:-104.18259392, lat:25.18557901}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 125243.43 | 125243.43 | 125243.43 | 125243.43 | 125243.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/032/2020, contratista:C. ING. GERARDO GALVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:125243.43, importe_modificado:125243.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1866931/proyecto_FIN, 1866931/proyecto_INICIO, 1866931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401867410 | Proyecto de inversión | 85951.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85951.84, modificado:86312.4}} | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN POZO PROFUNDO LA CATALINA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABEZERA MUNICIPAL - 260481 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZAS DGO | 260481 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y BENITO JUAREZ, lon:-104.11949693, lat:25.22341284}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 86312.4 | 86312.4 | 86312.4 | 86312.4 | 86312.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/AYS/031/2020, contratista:C. ING. GERARDO GALVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:86312.4, importe_modificado:86312.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867410/proyecto_INICIO, 1867410/proyecto_FIN, 1867410/proyecto_PROCESO, 1867410/proyecto_FIN, 1867410/proyecto_PROCESO, 1867410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:4.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | DUR200401867727 | Proyecto de inversión | 10968.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10968.43, modificado:11698.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL), MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 261261 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 261261 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:19.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:CALLEJON CALLEJÓN SIN NOMBRE PUEBLO GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL), 34857 GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA EN UN DOMICILIO UBICADO A UN COSTADO DEL JAR, lon:-104.23409644, lat:23.91537136}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 11698.12 | 11698.12 | 11698.12 | 11698.12 | 11698.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2020-13, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:10968.43, importe_modificado:11698.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.23}} | {1867727/proyecto_INICIO, 1867727/proyecto_FIN, 1867727/proyecto_PROCESO, 1867727/proyecto_INICIO, 1867727/proyecto_PROCESO, 1867727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401867746 | Proyecto de inversión | 52416.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52416.46, modificado:45950.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 261320 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 261320 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.4, meta_modificada:75.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA (LAS COTORRAS), 34850 IGNACIO ZARAGOZA (LAS COTORRAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN CUATRO DOMICILIOS EL PRIMERO SE LOCALIZA, lon:-104.21344213, lat:23.89875589}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 45950.08 | 45950.08 | 45950.08 | 45950.08 | 45950.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2020-10, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:52416.46, importe_modificado:45950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.5}} | {1867746/proyecto_PROCESO, 1867746/proyecto_FIN, 1867746/proyecto_INICIO, 1867746/proyecto_FIN, 1867746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401867864 | Proyecto de inversión | 279966.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:139983.16, modificado:139983.16}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139983.16, modificado:139983.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO COLONIA 7 DE NOVIEMBRE CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 261616 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 261616 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS.COL. 7 DE NOVIEMBRE D, lon:-103.46370234, lat:25.61551218}} | 2020-07-21 | 2020-11-13 | 279966.32 | 279966.32 | 279966.32 | 279966.32 | 279966.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020., contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1867864/proyecto_FIN, 1867864/proyecto_INICIO, 1867864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401867892 | Proyecto de inversión | 51978.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51978.15, modificado:55371.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE GENERAL FRANCISCO MURGUIA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 261678 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 261678 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.15, meta_modificada:91.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN TRES VIVIENDAS. LA PRIMER VIVIENDA SE UBICA EN LA CAL, lon:-104.09342971, lat:23.79852924}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 55371.51 | 55371.51 | 55371.51 | 55371.51 | 55371.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-007-R33-2020-5, contratista:BLANCA CRISTINA MARQUEZ VALDEPEÑA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:51978.15, importe_modificado:55371.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.87}} | {1867892/proyecto_INICIO, 1867892/proyecto_PROCESO, 1867892/proyecto_FIN, 1867892/proyecto_PROCESO, 1867892/proyecto_FIN, 1867892/proyecto_INICIO, 1867892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401868484 | Proyecto de inversión | 249846.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249846.6, modificado:249846.6}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MAPIMÍ LOCALIDAD MAPIMÍ ASENTAMIENTO MAPIMÍ - 263501 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPIMI | 263501 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , SECTOR ESTADIO DE BESIBOL, lon:-103.84279167, lat:25.83089725}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 249846.6 | 249846.6 | 249846.6 | 249846.6 | 249846.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-FISMDF-R33-021-2020, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:249846.6, importe_modificado:249846.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {1868484/proyecto_INICIO, 1868484/proyecto_FIN, 1868484/proyecto_PROCESO, 1868484/proyecto_FIN, 1868484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401868810 | Proyecto de inversión | 35910 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:17955.0, modificado:17955.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17955.0, modificado:17955.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO COLONIA 7 DE NOVIEMBRE CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 264226 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 264226 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.46, meta_modificada:26.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TABACHIN INTERIOR S/N COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO EN CO, lon:-103.4630157, lat:25.61444799}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 35910 | 35910 | 35910 | 35910 | 35910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.46}} | {1868810/proyecto_PROCESO, 1868810/proyecto_FIN, 1868810/proyecto_INICIO, 1868810/proyecto_FIN, 1868810/proyecto_PROCESO, 1868810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401869005 | Proyecto de inversión | 37877.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:18938.92, modificado:18938.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18938.93, modificado:18938.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL RECUERDO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 264707 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 264707 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.91, meta_modificada:27.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:359, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO EL RECUERDO, 35113 EL RECUERDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SINN NOMBRE, CALLE SINN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMITORIO E, lon:-103.51492515, lat:25.73661747}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 37877.85 | 37877.85 | 37877.85 | 37877.85 | 37877.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.91}} | {1869005/proyecto_INICIO, 1869005/proyecto_PROCESO, 1869005/proyecto_FIN, 1869005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401869353 | Proyecto de inversión | 20199.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20199.74, modificado:20199.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 265504 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 265504 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.24, meta_modificada:20.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA EN UNA VIVIENDA UBICADA POR LA CALLE DEL PREESCOLAR CRU, lon:-104.26858456, lat:23.90901326}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 20199.74 | 20199.74 | 20199.74 | 20199.74 | 20199.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-006-R33-2020-3, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:20199.74, importe_modificado:20199.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.24}} | {1869353/proyecto_FIN, 1869353/proyecto_PROCESO, 1869353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401869465 | Proyecto de inversión | 1405578.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405578.96, modificado:1405578.96}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN POANAS LOCALIDAD ORIZABA - 265740 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 265740 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54000.0, meta_modificada:54000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO ORIZABA - ORIZABA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 003 EJIDO ORIZABA, 34823 ORIZABA, POANAS DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DEL POBLADO DE ORIZABA DE VILLA UNION A DGO, lon:-104.06983826, lat:23.95268803}} | 2020-08-11 | 2020-09-12 | 1405578.96 | 1405578.96 | 1405578.96 | 1405578.96 | 1405578.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/010/2020, contratista:CARLOS ERNESTO AVIÑA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:1405578.96, importe_modificado:1405578.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54000.0}} | {1869465/proyecto_FIN, 1869465/proyecto_INICIO, 1869465/proyecto_FIN, 1869465/proyecto_PROCESO, 1869465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401870015 | Proyecto de inversión | 106936.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106936.2, modificado:106936.2}} | COLOCACION DE GRAVA ARENA PARA ESTABILIZACION DE TUBERIA DE PEAD LISO DE 18¨ - 266969 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 266969 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:354.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:VILLA JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA A EL SALITRAL A UN COSTADO DEL CAMPO DE LA VILLA JUAN E GARCIA EN EL MPIO DE KERDO DGO, lon:-103.68900009, lat:25.49449255}} | 2020-12-03 | 2020-12-30 | 106936.2 | 106936.2 | 106936.2 | 106936.2 | 106936.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-31/2020, contratista:CIA. CONSTRUCTORA EL DELFIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:106936.2, importe_modificado:106936.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:354.56}} | {1870015/proyecto_INICIO, 1870015/proyecto_PROCESO, 1870015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401870091 | Proyecto de inversión | 49725.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:24862.85, modificado:24862.85}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24862.86, modificado:24862.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO COLONIA OCTAVIANO RENDÓN CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 267132 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267132 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.64, meta_modificada:36.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N COLONIA OCTAVIANO RENDÓN, 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO DORMI, lon:-103.50001341, lat:25.62405374}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 49725.71 | 49725.71 | 49725.71 | 49725.71 | 49725.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.64}} | {1870091/proyecto_FIN, 1870091/proyecto_PROCESO, 1870091/proyecto_FIN, 1870091/proyecto_INICIO, 1870091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401870140 | Proyecto de inversión | 81699.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:40849.99, modificado:40849.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40850.0, modificado:40850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO COLONIA OTILIO MONTAÑO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 267227 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267227 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.2, meta_modificada:60.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR S/N COLONIA OTILIO MONTAÑO, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENJAMIN ARGUMEDO, CALLE LUCIO CABAÑAS CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA, lon:-103.47034003, lat:25.58421418}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 81699.99 | 81699.99 | 81699.99 | 81699.99 | 81699.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.2}} | {1870140/proyecto_FIN, 1870140/proyecto_PROCESO, 1870140/proyecto_FIN, 1870140/proyecto_INICIO, 1870140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401870301 | Proyecto de inversión | 77619.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:38809.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38809.83, modificado:38809.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA CON MEZCLA DE RECURSOS VARIAS LOCALIDADES ZONA SIERRA REGION TIERRAS COLORADAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. (LOCALIDAD DE OCOTE ENTERRADO) - 267559 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267559 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:830, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 34986 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE OCOTOTE ENTERRADO COMO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SE PUSO EL LA LOCALIDAD MAS CERCANA TIERRAS COLOR, lon:-104.71678127, lat:23.07641359}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 38809.83 | 38809.83 | 38809.83 | 38809.83 | 38809.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV007-7, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:38809.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1870301/proyecto_PROCESO, 1870301/proyecto_INICIO, 1870301/proyecto_FIN, 1870301/proyecto_INICIO, 1870301/proyecto_FIN, 1870301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401870302 | Proyecto de inversión | 153289.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:76644.63, modificado:76644.63}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76644.64, modificado:76644.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VIÑEDO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO SBS-CEDS-0007/1-FISE-2020 - 267560 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 267560 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.95, meta_modificada:112.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:CALLE MISMO DOMICILIO INTERIOR S/N EJIDO SAN JOSÉ DE VIÑEDO, 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO ARMADO PARA CUARTO , lon:-103.40280753, lat:25.64897832}} | 2020-07-22 | 2020-09-14 | 153289.27 | 153289.27 | 153289.27 | 153289.27 | 153289.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-018/2020., contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3131742.61, importe_modificado:3131742.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.95}} | {1870302/proyecto_INICIO, 1870302/proyecto_PROCESO, 1870302/proyecto_FIN, 1870302/proyecto_PROCESO, 1870302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401870465 | Proyecto de inversión | 126253.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:63126.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63126.98, modificado:63126.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA REGIÓN CANOAS, CIENEGA DE MIRASOLES, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 267849 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 267849 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:289, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE MIRASOLES, 34993 CIÉNEGA DE MIRASOLES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE MIRASOLES, lon:-104.3106675, lat:22.5646674}} | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 63126.98 | 63126.98 | 63126.98 | 63126.98 | 63126.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-VIV005-3, contratista:OFITEC DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:63126.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.29}} | {1870465/proyecto_INICIO, 1870465/proyecto_PROCESO, 1870465/proyecto_FIN, 1870465/proyecto_PROCESO, 1870465/proyecto_FIN, 1870465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401870744 | Proyecto de inversión | 60054.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60054.64, modificado:60054.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LUMBRERAS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 268401 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 268401 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.13, meta_modificada:60.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:PUEBLO LUMBRERAS, 34850 LUMBRERAS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE DISTRIBUYE EN TRES DOMICILIOS QUE SE UBICAN POR EL CAMINO REAL A CUEVA BLANCA EN EL SITIO DENOMINADO LA VECINDAD YA QUE SE LOCALIZAN VA, lon:-104.24310524, lat:23.9047482}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 60054.64 | 60054.64 | 60054.64 | 60054.64 | 60054.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-MEV-006-R33-2020-7, contratista:FELIX AVILA LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:60054.64, importe_modificado:60054.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.13}} | {1870744/proyecto_INICIO, 1870744/proyecto_PROCESO, 1870744/proyecto_FIN, 1870744/proyecto_PROCESO, 1870744/proyecto_FIN, 1870744/proyecto_INICIO, 1870744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401871016 | Proyecto de inversión | 472744.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472744.4, modificado:472744.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN POANAS LOCALIDAD VILLA UNIÓN ASENTAMIENTO VILLA UNIÓN - 269004 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 269004 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.04, meta_modificada:526.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE RUIZ CORTINEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNIÓN, lon:-104.04403522, lat:23.97533514}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 472744.4 | 472744.4 | 472744.4 | 472744.4 | 472744.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/002/2020, contratista:CHRISTIAN MORA SARAVIA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO, monto:472744.4, importe_modificado:472744.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.04}} | {1871016/proyecto_FIN, 1871016/proyecto_INICIO, 1871016/proyecto_PROCESO, 1871016/proyecto_FIN, 1871016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401871032 | Proyecto de inversión | 264536.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264536.32, modificado:264536.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 526.72 M2 DE PISO FIRME DE 10 CM DE ESPESOR (204.62 M2 EN COLOMA, 15.64 M2 EN TAMAZULA Y 306.36 M2 EN CHAPOTAN). - 269032 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 269032 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.72, meta_modificada:526.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:RANCHERIA CHAPOTÁN, 34588 CHAPOTÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAPOTAN TAMAZULA DURANGO, lon:-106.86660914, lat:24.94560955}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 264536.32 | 264536.32 | 264536.32 | 264536.32 | 264536.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-054/2020, contratista:C. EMILIO ANGULO QUINTERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:264536.32, importe_modificado:264536.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.72}} | {1871032/proyecto_PROCESO, 1871032/proyecto_FIN, 1871032/proyecto_INICIO, 1871032/proyecto_FIN, 1871032/proyecto_INICIO, 1871032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401871201 | Proyecto de inversión | 999999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.6, modificado:999999.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. MEZQUITAL-TEMOHAYA HACIA LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 269380 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 269380 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:140, direccion:RANCHERIA LA LAJA, 34974 LA LAJA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MEZQUITALTEMOHAYA HACIA LA LAJA, lon:-104.42072584, lat:23.46152471}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 999999.6 | 999999.6 | 999999.6 | 999999.6 | 999999.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-SAGI-LyC20-URB008-A2, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:999999.6, importe_modificado:999999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1871201/proyecto_INICIO, 1871201/proyecto_PROCESO, 1871201/proyecto_FIN, 1871201/proyecto_INICIO, 1871201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400979927 | Acción | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20880.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332135 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 332135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DUR001170400979927, contratista:FERNANDO GUTIERREZ DE LA HOYA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:20880.0, importe_modificado:20880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115007/proyecto_INICIO, 1115007/proyecto_FIN, 1115007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400979929 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332254 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 332254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DUR00170400979929, contratista:MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115009/proyecto_INICIO, 1115009/proyecto_FIN, 1115009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR00170400979933 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 332328 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 332328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DUR00170400979933, contratista:FERNANDO GUTIERREZ DE LA HOYA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115013/proyecto_PROCESO, 1115013/proyecto_FIN, 1115013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR18180101071407 | Proyecto de inversión | 2979886 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2979886.0, modificado:2979886.0}} | Rehabilitacion De 2670m2 Del Parque Recreativo Alameda En La Localidad De Cuencamé De Ceniceros, Municipio De Cuencamé / 2018-04-02-0162 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-02-0162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.698462, lat:24.870939}} | 2018-01-01 |  | 2979886 | 2979886 | 2979886 | 2979886 | 2979886 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201557931 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN ESTACION POANAS POANAS DGO - 118487 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118487 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ESTACIÓN POANAS, 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN DOMICILIOS CONOCIDOS DEL PUEBLO, lon:-104.13603419, lat:23.91191064}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISE/006/2019-2, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1557931/proyecto_PROCESO, 1557931/proyecto_INICIO, 1557931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190201557963 | Proyecto de inversión | 61621.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61621.52, modificado:61621.52}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA EN COL EL TERRERO SRA MA BELINDA ESPINOZA BARRON EN LA LOCALIDAD SAN ATENOGENES POANAS DGO - 118533 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE POANAS | 118533 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICILO CONOCIDO DE LA SEÑORA MA BELINDA ESPINOZA BARRON EN LA COL EL TERRERO, lon:-104.01139657, lat:23.98827984}} | 2019-05-01 | 2019-07-31 | 61621.52 | 61621.52 | 61621.52 | 61621.52 | 61621.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/012/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE POANAS, DGO., monto:61621.52, importe_modificado:61621.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1557963/proyecto_FIN, 1557963/proyecto_INICIO, 1557963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401600337 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:550000.0, modificado:550000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 250140 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 250140 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:CALLE A VÍCTOR MANUEL SANCHEZ JACALES PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CAMINO A VICTOR MANUEL SANCHEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE INICIO DE TRABAJOS FRE, lon:-104.21675731, lat:24.91122487}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/OPM/AYS/2019/002, contratista:DICSA DISEÑO EN CONSTRUCCIONES TECNOLÓGICAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO, monto:1096112.36, importe_modificado:1096112.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1600337/proyecto_INICIO, 1600337/proyecto_PROCESO, 1600337/proyecto_FIN, 1600337/proyecto_PROCESO, 1600337/proyecto_FIN, 1600337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401637976 | Proyecto de inversión | 180345.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180345.38, modificado:180345.38}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PLATANAR DE SIANORI LAS ADJUNTAS MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 244128 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244128 | S | 156 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.79, meta_modificada:11.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO PLATANAR DE SIANORI - LAS ADJUNTAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 500 PUEBLO EL PLATANAR DE SIANORI, 34555 EL PLATANAR DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4 HORAS DE LA CEBECERA, lon:-106.78432862, lat:25.20315025}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 180345.38 | 180345.38 | 180345.38 | 180345.38 | 180345.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-014/2019, contratista:ENRIQUE ORDAZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:184631.4, importe_modificado:184631.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.79}} | {1637976/proyecto_FIN, 1637976/proyecto_PROCESO, 1637976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401638402 | Proyecto de inversión | 366981.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366981.75, modificado:366981.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOS ROBLES EL PLATANAR DE SIANORI MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 244636 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244636 | S | 181 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.99, meta_modificada:23.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:648, direccion:CAMINO TRAMO LOS ROBLES - EL PLATANAR DE SIANORI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 PUEBLO LOS PINOS, 34567 LOS ROBLES, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1 HORA EN VEHIC, lon:-106.68825747, lat:25.21478213}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 366981.75 | 366981.75 | 366981.75 | 366981.75 | 366981.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MTD-R33-009/2019, contratista:ENRIQUE ORDAZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:366981.82, importe_modificado:366981.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.99}} | {1638402/proyecto_INICIO, 1638402/proyecto_FIN, 1638402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR190401646019 | Proyecto de inversión | 1371700.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371700.58, modificado:1371700.58}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 253592 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253592 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PARQUE INDUSTRIAL SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL ASI MISMO EN LA LOCALIDAD DE EL PAVO Y ACACIO, lon:-102.78228471, lat:24.63088491}} | 2019-11-23 | 2019-12-31 | 1371700.58 | 1371700.58 | 1371700.58 | 1371700.58 | 1371700.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-SGD-VIV/004/2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1339515.1, importe_modificado:1339515.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1646019/proyecto_PROCESO, 1646019/proyecto_INICIO, 1646019/proyecto_PROCESO, 1646019/proyecto_INICIO, 1646019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200201707148 | Proyecto de inversión | 542452 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542452.0, modificado:542452.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PORVENIR DE CONETO DE COMONFORT | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7-APARURAL-2020 | S | 135 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:El Porvenir, Dgo., México, lon:-104.7508333, lat:25.0599999}} | 2020-07-06 | 2020-11-02 | 542452 | 542452 | 542452 | 542452 | 542452 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301718668 | Proyecto de inversión | 9449582.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5699582.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN TANQUE DE REGULARIZACIÓN LOCALIDAD NAZARENO DEL MUNICIPIO DE LERDO - 96123 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO | 96123 | S | 3783 | 3732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO A 300 METROS DEL CECYTED NÚMERO 13 POR LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO 40, lon:-103.4191949, lat:25.4034434}} | 2020-05-06 | 2020-10-21 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-CIAP-OP-LPN-02/2020 SBS, contratista:AQUA DEL GUADIANA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO, monto:9426926.01, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1718668/proyecto_INICIO, 1718668/proyecto_FIN, 1718668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301721306 | Proyecto de inversión | 154924.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:78401.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76523.0, modificado:76523.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL GUAMUCHILITO MUNICIPIO DE TAMAZULA - 126393 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 126393 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:169, direccion:RANCHERIA EL GUAMUCHILITO, 34587 EL GUAMUCHILITO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.76274281, lat:24.79624911}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 76523 | 76523 | 76523 | 76523 | 76523 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-003/2020 SBS, contratista:CECILIA SELENE GASTELUM SERRANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:981908.08, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1721306/proyecto_INICIO, 1721306/proyecto_PROCESO, 1721306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301721560 | Proyecto de inversión | 618957.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:315667.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303290.0, modificado:303290.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COLOMA MUNICIPIO TAMAZULA - 128246 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | 128246 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:737, direccion:RANCHERIA COLOMA, 34596 COLOMA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.56326912, lat:24.70076596}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 303290 | 303290 | 303290 | 303290 | 303290 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-CEDS-002/2020 SBS, contratista:VICTOR ANDRES FELIX LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:948979.46, importe_modificado:465000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1721560/proyecto_INICIO, 1721560/proyecto_PROCESO, 1721560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301749862 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ PROVIDENCIA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 57838 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 57838 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROVIDENCIA), 34725 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROVIDENCIA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y CALLE JUAN ALDAMA, AL NORTE DE LA COMUNIDAD., lon:-104.06715439, lat:24.38635491}} | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-014/2020, contratista:K Q CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1749862/proyecto_PROCESO, 1749862/proyecto_INICIO, 1749862/proyecto_PROCESO, 1749862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301749887 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD IGNACIO RAMÍREZ ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 57876 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 57876 | S | 105 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:AVENIDA EMILIO CARRANZA PUEBLO IGNACIO RAMÍREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE ALLENDE AL NORTE DE LA COMUNIDAD., lon:-104.08529984, lat:24.51179815}} | 2020-05-16 | 2020-06-16 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-013/2020, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1749887/proyecto_INICIO, 1749887/proyecto_PROCESO, 1749887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301750649 | Proyecto de inversión | 76860.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76860.21, modificado:76860.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO CENTRO - 60004 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 60004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.31923371, lat:24.40135699}} | 2020-01-01 | 2020-07-31 | 76860.21 | 76860.21 | 76860.21 | 76860.21 | 76860.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/MEV/001/2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:729106.44, importe_modificado:729106.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {1750649/proyecto_INICIO, 1750649/proyecto_PROCESO, 1750649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301750907 | Proyecto de inversión | 58490.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58490.12, modificado:58490.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PÁNUCO DE CORONADO LOCALIDAD FRANCISCO RUEDA SERRANO ASENTAMIENTO FRANCISCO RUEDA SERRANO - 60671 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PÁNUCO DE CORONADO DGO | 60671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO R. SERRANO, lon:-104.37823537, lat:24.46034143}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 58490.12 | 58490.12 | 58490.12 | 58490.12 | 58490.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/MEV/001/2020, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO PANUCO DE CORONADO, monto:729106.44, importe_modificado:729106.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}} | {1750907/proyecto_INICIO, 1750907/proyecto_FIN, 1750907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301751371 | Proyecto de inversión | 99705.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99705.37, modificado:99705.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD EL SALTO COL. CENTRO EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO - 62111 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62111 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ARTÍCULO 123 COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ANTONIO MALDONADO Y CALLE EDUCACIÓN, CALLE NÁPOLES EN LA ESCUELA BLANCA, lon:-105.36248414, lat:23.77913776}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 99705.37 | 99705.37 | 99705.37 | 99705.37 | 99705.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-019/2020, contratista:GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:241802.01, importe_modificado:241802.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751371/proyecto_INICIO, 1751371/proyecto_FIN, 1751371/proyecto_INICIO, 1751371/proyecto_PROCESO, 1751371/proyecto_FIN, 1751371/proyecto_INICIO, 1751371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301758752 | Proyecto de inversión | 47212 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47212.0, modificado:47212.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD GENERAL MÁXIMO GARCÍA EL PINO - 88813 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 88813 | S | 44 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD GENERAL MAXIMO GARCIA EL PINO, lon:-104.816528, lat:23.97235973}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 47212 | 47212 | 47212 | 47212 | 47212 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:563942.0, importe_modificado:563942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758752/proyecto_INICIO, 1758752/proyecto_PROCESO, 1758752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301758772 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN DURANGO LOCALIDAD FRANCISCO VILLA VIEJO - 88855 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 88855 | S | 44 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:175, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 FRANCISCO VILLA VIEJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION LOCALIDAD FRANCISCO VILLA VIEJO, lon:-104.49169129, lat:24.06780941}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-003/2020, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MMUNICIPIO DE DURANGO, DGO., monto:93936.0, importe_modificado:93936.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758772/proyecto_INICIO, 1758772/proyecto_FIN, 1758772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301759085 | Proyecto de inversión | 57440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26720.0, modificado:26720.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:26720.0, modificado:26720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 89711 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 89711 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:67, direccion:PUEBLO PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), 35614 PRESIDIO DE ABAJO (LA CANDELA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CUARTO PARA BAÑO LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PRESIDIOS DE ABAJO LA CANDELA, lon:-105.61717554, lat:25.2727965}} | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 57440 | 57440 | 57440 | 57440 | 57440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/009, contratista:ANGELICA MARIA FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:1436000.0, importe_modificado:1436000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1759085/proyecto_PROCESO, 1759085/proyecto_INICIO, 1759085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301764068 | Proyecto de inversión | 352655.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:176327.87, modificado:176327.88}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176327.88, modificado:176327.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REAL DE MINAS LOCALIDAD GUANACEVÍ - 102908 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANACEVI | 102908 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , BARRIO REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, lon:-105.95724301, lat:25.93885969}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 352655.76 | 352655.76 | 352655.76 | 352655.76 | 352655.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/AYS/01/2020, contratista:ARQ. DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:352655.76, importe_modificado:352655.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1550.0}} | {1764068/proyecto_PROCESO, 1764068/proyecto_FIN, 1764068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301764305 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:103500.0, modificado:103500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103500.0, modificado:103500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CIENEGA DE QUELITES DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 103507 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 103507 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), 35425 CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD CIENEGA DE QUELITES., lon:-105.66331427, lat:25.80524864}} | 2020-06-19 | 2020-12-25 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/02/2020-03, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:207000.0, importe_modificado:207000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1764305/proyecto_PROCESO, 1764305/proyecto_INICIO, 1764305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301764790 | Proyecto de inversión | 144535.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:72267.87, modificado:72267.87}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72267.86, modificado:72267.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 330.98 M2 DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE POMAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 104801 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 104801 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.98, meta_modificada:330.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:RANCHERIA LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE Y A UN LADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD., lon:-106.16885645, lat:26.16107434}} | 2020-06-22 | 2020-10-20 | 144535.73 | 144535.73 | 144535.73 | 144535.73 | 144535.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/03/2020-04, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:144535.73, importe_modificado:144535.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.98}} | {1764790/proyecto_PROCESO, 1764790/proyecto_INICIO, 1764790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301765233 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 106176 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 106176 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-106.01972157, lat:25.95678272}} | 2020-06-18 | 2020-12-25 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/01/2020-02, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1765233/proyecto_INICIO, 1765233/proyecto_PROCESO, 1765233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301765686 | Proyecto de inversión | 156771.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70547.03, modificado:70547.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15677.13, modificado:15677.13}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:70547.03, modificado:70547.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 6459.370 M2 DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 107336 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 107336 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.36, meta_modificada:428.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:RANCHERIA POTRERO DE CHÁIDEZ, 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE 428.36 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO DE CHAIDEZ, lon:-105.84954999, lat:25.11752884}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 156771.19 | 156771.19 | 156771.19 | 156771.19 | 156771.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM-FISE/2020/010, contratista:MACOR, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:2364000.0, importe_modificado:2364000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.36}} | {1765686/proyecto_INICIO, 1765686/proyecto_PROCESO, 1765686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301766303 | Proyecto de inversión | 44210.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:22105.09, modificado:22105.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22105.1, modificado:22105.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PEÑÓN BLANCO LOCALIDAD COLONIA JUÁREZ ASENTAMIENTO COLONIA JUÁREZ - 109067 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO | 109067 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA A LAS CRUCES COLONIA COLONIA JUÁREZ, 34743 COLONIA JUÁREZ, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CAMINO A LAS CRUCES Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE LOCALIZAN SOBRE EL CAMINO A LAS CRUCES. SE ANEXAN GEOREFERENCIA Y NO, lon:-104.02746461, lat:24.82398143}} | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 44210.19 | 44210.19 | 44210.19 | 44210.19 | 44210.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-004, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:1133586.8, importe_modificado:1133586.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {1766303/proyecto_INICIO, 1766303/proyecto_FIN, 1766303/proyecto_PROCESO, 1766303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301766338 | Proyecto de inversión | 24372.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:12186.13, modificado:12186.13}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12186.15, modificado:12186.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN PEÑÓN BLANCO LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS ENCINOS ASENTAMIENTO SAN PEDRO DE LOS ENCINOS - 109167 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PEÑÓN BLANCO | 109167 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.5, meta_modificada:21.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:RANCHO SAN PEDRO DE LOS ENCINOS, 34755 SAN PEDRO DE LOS ENCINOS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CARRETERA PEÑON BLANCO SAN PABLO Y , SE LOCALIZA EN LA ULTIMA CUADRA DE LA SALIDA A SAN PABLO. SE ANEXAN COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y NO, lon:-104.1343447, lat:24.83251633}} | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 24372.28 | 24372.28 | 24372.28 | 24372.28 | 24372.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-VIV-FISM-020-004, contratista:ECO ZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PEÑON BLANCO, monto:1133586.8, importe_modificado:1133586.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.5}} | {1766338/proyecto_INICIO, 1766338/proyecto_PROCESO, 1766338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301769486 | Proyecto de inversión | 82199.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82199.97, modificado:82199.97}} | CONSTRUCCION DE SEIS CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS CANO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANGO - 117742 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | 117742 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRE LA CLINICA Y LA ESCUELA, lon:-106.4823106, lat:25.83771271}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 82199.97 | 82199.97 | 82199.97 | 82199.97 | 82199.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/VIV/02/2020-25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:82199.97, importe_modificado:82199.97}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1769486/proyecto_INICIO, 1769486/proyecto_FIN, 1769486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301769922 | Proyecto de inversión | 69991.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34995.79, modificado:34995.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34995.79, modificado:34995.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL COMPÁS - 119177 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 119177 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:EJIDO ESTACIÓN EL COMPÁS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.38077179, lat:25.69161089}} | 2020-07-22 | 2020-11-13 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | 69991.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA NPG, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3499578.97, importe_modificado:3499578.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1769922/proyecto_INICIO, 1769922/proyecto_PROCESO, 1769922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301779310 | Proyecto de inversión | 50657.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45591.35, modificado:45591.35}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5065.71, modificado:5065.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 717.12 M2 DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO - 137991 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TEPEHUANES | 137991 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.81, meta_modificada:50.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:66, direccion:PUEBLO SAN NICOLÁS DE PRESIDIO (PRESIDIO DE ARRIBA), 35614 SAN NICOLÁS DE PRESIDIO (PRESIDIO DE ARRIBA), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 50.81 M2 DE TECHO FIRME EN VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PRESIDIOS D, lon:-105.6319235, lat:25.28392411}} | 2020-08-10 | 2020-10-26 | 50657.06 | 50657.06 | 50657.06 | 50657.06 | 50657.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/MEV/FISM/2020/016, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:714961.46, importe_modificado:714961.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.81}} | {1779310/proyecto_INICIO, 1779310/proyecto_PROCESO, 1779310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301782277 | Proyecto de inversión | 22388.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:11194.04, modificado:11194.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11194.03, modificado:11194.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD DOS DE ABRIL - 141054 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 141054 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE BENJAMIN MENDEZ PUEBLO DOS DE ABRIL, 34734 DOS DE ABRIL, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE PATONI Y CALLE LAZARO CARDENAS, ACCIONES DISTRIBUIDAS EN DIVERSOS LUGARES DE LA POBLACIÓN., lon:-103.93364498, lat:24.26622006}} | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 22388.07 | 22388.07 | 22388.07 | 22388.07 | 22388.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1782277/proyecto_INICIO, 1782277/proyecto_PROCESO, 1782277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200301782309 | Proyecto de inversión | 82089.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41044.79, modificado:41044.79}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:41044.8, modificado:41044.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD ANTONIO AMARO SAUCILLO ASENTAMIENTO ANTONIO AMARO SAUCILLO - 141074 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 141074 | S | 48 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE BRECHA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JUAN ALDAMA ACCIONES DISTRIBUIDAD EN DIVERSOS LU, lon:-104.01656278, lat:24.28020357}} | 2020-04-28 | 2020-05-28 | 82089.59 | 82089.59 | 82089.59 | 82089.59 | 82089.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1782309/proyecto_INICIO, 1782309/proyecto_PROCESO, 1782309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796207 | Proyecto de inversión | 55230 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27615.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27615.0, modificado:27615.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL CABALLO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 106732 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 106732 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:EJIDO ARROYO DEL CABALLO, 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , A 300 METROS DEL CAMINO DE TERRACERÍA POR DONDE SE INGRESA A LA LOCALIDAD., lon:-104.64734628, lat:24.86214664}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 27615 | 27615 | 27615 | 27615 | 27615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1796207/proyecto_PROCESO, 1796207/proyecto_FIN, 1796207/proyecto_INICIO, 1796207/proyecto_PROCESO, 1796207/proyecto_FIN, 1796207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796210 | Proyecto de inversión | 55230 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:27615.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27615.0, modificado:27615.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS ALHELIES DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 107450 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 107450 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:EJIDO LOS ALHELÍES, 34477 LOS ALHELÍES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , A 100 METROS DEL CAMINO DE TERRACERÍA POR DONDE SE INGRESA A LA LOCALIDAD., lon:-104.66682115, lat:24.86222459}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 27615 | 27615 | 27615 | 27615 | 27615 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-013/2020, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT, monto:1103296.76, importe_modificado:1103296.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1796210/proyecto_PROCESO, 1796210/proyecto_INICIO, 1796210/proyecto_FIN, 1796210/proyecto_INICIO, 1796210/proyecto_FIN, 1796210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796228 | Proyecto de inversión | 68502 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:34251.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34251.0, modificado:34251.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD SAPIORIS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 108127 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 108127 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:PUEBLO , 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SAPIORIS, lon:-104.9077214, lat:25.14135847}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 34251 | 34251 | 34251 | 34251 | 34251 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:1505426.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1796228/proyecto_PROCESO, 1796228/proyecto_INICIO, 1796228/proyecto_FIN, 1796228/proyecto_PROCESO, 1796228/proyecto_INICIO, 1796228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796443 | Proyecto de inversión | 1524177.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:762088.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762088.66, modificado:762088.66}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO MURGUÍA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 124090 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 124090 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:PUEBLO GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , UBICADO A 300 METROS DE LA PLAZA DEL PUEBLO., lon:-104.09032861, lat:23.80609447}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 762088.66 | 762088.66 | 762088.66 | 762088.66 | 762088.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-AP-003-R33-2020, contratista:BOBINADOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE S.A. DE C.V.", convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:2600000.0, importe_modificado:1300000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1796443/proyecto_INICIO, 1796443/proyecto_PROCESO, 1796443/proyecto_INICIO, 1796443/proyecto_FIN, 1796443/proyecto_PROCESO, 1796443/proyecto_FIN, 1796443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401796954 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE AGOSTO MUNICIPIO DE POANAS - 151397 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 151397 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:EJIDO 18 DE AGOSTO, 34804 DE AGOSTO, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.19865102, lat:23.98195167}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1796954/proyecto_FIN, 1796954/proyecto_INICIO, 1796954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797037 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:75000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA MUNICIPIO DE POANAS - 152534 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152534 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:PUEBLO NARCISO MENDOZA, 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.96544565, lat:24.01412832}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2020, contratista:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1797037/proyecto_INICIO, 1797037/proyecto_FIN, 1797037/proyecto_PROCESO, 1797037/proyecto_FIN, 1797037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797073 | Proyecto de inversión | 12631.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6315.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6315.96, modificado:6315.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN POANAS MUNICIPIO DE POANAS - 152815 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152815 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.17, meta_modificada:45.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:PUEBLO ESTACIÓN POANAS, 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS DURANGO ENTRE Y , A LADO DE UNA IGLESIA, lon:-104.13486962, lat:23.91222093}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 6315.96 | 6315.96 | 6315.96 | 6315.96 | 6315.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.17}} | {1797073/proyecto_FIN, 1797073/proyecto_INICIO, 1797073/proyecto_PROCESO, 1797073/proyecto_FIN, 1797073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797083 | Proyecto de inversión | 38344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19172.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19172.0, modificado:19172.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES MUNICIPIO DE POANAS - 152912 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 152912 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.12, meta_modificada:137.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.13125408, lat:23.94391714}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 19172 | 19172 | 19172 | 19172 | 19172 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.12}} | {1797083/proyecto_INICIO, 1797083/proyecto_FIN, 1797083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401797095 | Proyecto de inversión | 260113.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:130056.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130056.94, modificado:130056.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN MUNICIPIO DE POANAS - 153236 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS | 153236 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.13, meta_modificada:930.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.04971818, lat:23.97944238}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 130056.94 | 130056.94 | 130056.94 | 130056.94 | 130056.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2020, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS,DGO., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.13}} | {1797095/proyecto_FIN, 1797095/proyecto_INICIO, 1797095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798022 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:80000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 165526 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 165526 | S | 60 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CUAUHTÉMOC, 35850 CUAUHTÉMOC, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.80905981, lat:24.29173049}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME2020/OP/2019-2022-28, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1798022/proyecto_FIN, 1798022/proyecto_PROCESO, 1798022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798314 | Proyecto de inversión | 19972.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9986.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986.3, modificado:9986.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VILLA ORESTES PEREYRA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 170898 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 170898 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:70, direccion:EJIDO VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), 35370 VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.64269802, lat:26.50308046}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:98186.9, importe_modificado:98186.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} | {1798314/proyecto_INICIO, 1798314/proyecto_PROCESO, 1798314/proyecto_FIN, 1798314/proyecto_INICIO, 1798314/proyecto_PROCESO, 1798314/proyecto_FIN, 1798314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798316 | Proyecto de inversión | 19972.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:9986.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9986.3, modificado:9986.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VILLA OCAMPO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 170915 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 170915 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.51038791, lat:26.44241061}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | 9986.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:98186.9, importe_modificado:98186.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} | {1798316/proyecto_PROCESO, 1798316/proyecto_INICIO, 1798316/proyecto_FIN, 1798316/proyecto_PROCESO, 1798316/proyecto_FIN, 1798316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798319 | Proyecto de inversión | 159780.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:79890.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79890.33, modificado:79890.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 170958 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 170958 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.38922212, lat:26.40172187}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 79890.33 | 79890.33 | 79890.33 | 79890.33 | 79890.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-004/2020, contratista:INGENIERIA E INMOVILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:98186.9, importe_modificado:98186.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1798319/proyecto_FIN, 1798319/proyecto_PROCESO, 1798319/proyecto_FIN, 1798319/proyecto_INICIO, 1798319/proyecto_PROCESO, 1798319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798334 | Proyecto de inversión | 41205.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20602.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20602.69, modificado:20602.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD PARAJE SECO EL NOVENTA Y SEIS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 171296 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 171296 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.45, meta_modificada:42.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:92, direccion:EJIDO , 00000 PARAJE SECO (EL NOVENTA Y SEIS), OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.03526761, lat:26.52609609}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 20602.69 | 20602.69 | 20602.69 | 20602.69 | 20602.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:63792.18, importe_modificado:63792.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.45}} | {1798334/proyecto_INICIO, 1798334/proyecto_FIN, 1798334/proyecto_PROCESO, 1798334/proyecto_FIN, 1798334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798341 | Proyecto de inversión | 82410.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:41205.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41205.37, modificado:41205.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VILLA ORESTES PEREYRA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 171375 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 171375 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.9, meta_modificada:84.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:70, direccion:EJIDO VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), 35370 VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-105.6423547, lat:26.50215873}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 41205.37 | 41205.37 | 41205.37 | 41205.37 | 41205.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:63792.18, importe_modificado:63792.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.9}} | {1798341/proyecto_INICIO, 1798341/proyecto_PROCESO, 1798341/proyecto_INICIO, 1798341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798349 | Proyecto de inversión | 247232.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:123616.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123616.08, modificado:123616.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VILLA LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 171496 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 171496 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.7, meta_modificada:254.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.3904696, lat:26.39869065}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 123616.08 | 123616.08 | 123616.08 | 123616.08 | 123616.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-005/2020, contratista:MELISSA RENTERIA SURA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:63792.18, importe_modificado:63792.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.7}} | {1798349/proyecto_FIN, 1798349/proyecto_PROCESO, 1798349/proyecto_FIN, 1798349/proyecto_PROCESO, 1798349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798362 | Proyecto de inversión | 86940.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:43470.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43470.22, modificado:43470.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD LA NAVECILLA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 171671 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 171671 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA NAVECILLA, 35371 LA NAVECILLA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y ,, lon:-105.81659231, lat:26.60746563}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 43470.22 | 43470.22 | 43470.22 | 43470.22 | 43470.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2020, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OCMAPO, monto:1563216.99, importe_modificado:782463.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798362/proyecto_INICIO, 1798362/proyecto_PROCESO, 1798362/proyecto_FIN, 1798362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798399 | Proyecto de inversión | 430638.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:215319.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215319.32, modificado:215319.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD OTÁEZ DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ - 172505 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ | 172505 | S | 56 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS ESTÁN DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.99486214, lat:24.70113686}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 215319.32 | 215319.32 | 215319.32 | 215319.32 | 215319.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-VIV-016-R33-2020, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:430638.64, importe_modificado:215319.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1798399/proyecto_INICIO, 1798399/proyecto_FIN, 1798399/proyecto_INICIO, 1798399/proyecto_PROCESO, 1798399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798426 | Proyecto de inversión | 16727.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:8363.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8363.71, modificado:8363.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 173083 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 173083 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.3, meta_modificada:37.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:RANCHERIA GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.43434437, lat:24.89627191}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 8363.71 | 8363.71 | 8363.71 | 8363.71 | 8363.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-023/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:174000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.3}} | {1798426/proyecto_INICIO, 1798426/proyecto_PROCESO, 1798426/proyecto_FIN, 1798426/proyecto_PROCESO, 1798426/proyecto_INICIO, 1798426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798428 | Proyecto de inversión | 36328.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:18164.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18164.24, modificado:18164.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA EL CRUCERO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 173107 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 173107 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.01, meta_modificada:81.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:RANCHERIA PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50254507, lat:24.79370376}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 18164.24 | 18164.24 | 18164.24 | 18164.24 | 18164.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-023/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:174000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.01}} | {1798428/proyecto_INICIO, 1798428/proyecto_PROCESO, 1798428/proyecto_INICIO, 1798428/proyecto_FIN, 1798428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798486 | Proyecto de inversión | 27969.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13984.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13984.66, modificado:13984.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD TESVINO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 174192 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 174192 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.46, meta_modificada:26.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:RANCHERIA TESVINO, 34496 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A TORTILLERIA, lon:-104.50203374, lat:24.57293965}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 13984.66 | 13984.66 | 13984.66 | 13984.66 | 13984.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-022/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:306000.0, importe_modificado:153000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.46}} | {1798486/proyecto_INICIO, 1798486/proyecto_PROCESO, 1798486/proyecto_INICIO, 1798486/proyecto_FIN, 1798486/proyecto_PROCESO, 1798486/proyecto_FIN, 1798486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798514 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:90000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PIEDRA BOLA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 174671 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 174671 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:RANCHERIA PIEDRA BOLA, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.42458059, lat:25.92868455}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/01/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:540000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798514/proyecto_INICIO, 1798514/proyecto_PROCESO, 1798514/proyecto_INICIO, 1798514/proyecto_PROCESO, 1798514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401798731 | Proyecto de inversión | 92109.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:46054.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46054.71, modificado:46054.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA ROSILLA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 178726 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 178726 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.49, meta_modificada:214.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA LA ROSILLA, 35444 LA ROSILLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.33255841, lat:26.12911877}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 46054.71 | 46054.71 | 46054.71 | 46054.71 | 46054.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISE/VIV/003/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:655000.0, importe_modificado:327500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.49}} | {1798731/proyecto_INICIO, 1798731/proyecto_PROCESO, 1798731/proyecto_INICIO, 1798731/proyecto_FIN, 1798731/proyecto_PROCESO, 1798731/proyecto_FIN, 1798731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799191 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:75000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TAISTE MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 182852 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 182852 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:94, direccion:RANCHERIA EL TAISTE, 35643 EL TAISTE, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-106.16307226, lat:25.63323531}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAT/APO/2020/003, contratista:ING. JOSE HUMBERTO ANAYA GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:200000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1799191/proyecto_INICIO, 1799191/proyecto_PROCESO, 1799191/proyecto_INICIO, 1799191/proyecto_PROCESO, 1799191/proyecto_FIN, 1799191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799381 | Proyecto de inversión | 115200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:57600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA LOMA DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 183880 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ | 183880 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:103, direccion:RANCHERIA LA LOMA, 35516 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.19576803, lat:25.96533281}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/FISM/FISE/VIV/2020/C-001 sbs, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE INDE, monto:480000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1799381/proyecto_PROCESO, 1799381/proyecto_FIN, 1799381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799562 | Proyecto de inversión | 11357.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:5678.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5678.77, modificado:5678.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 184835 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 184835 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.56, meta_modificada:29.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PASANDO ESCUELA SECUNDARIA A 200 METROS, lon:-103.53804931, lat:25.58583968}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 5678.77 | 5678.77 | 5678.77 | 5678.77 | 5678.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.56}} | {1799562/proyecto_INICIO, 1799562/proyecto_FIN, 1799562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799588 | Proyecto de inversión | 61995.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:30997.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30997.59, modificado:30997.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JOLO DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185457 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185457 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.69, meta_modificada:161.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:87, direccion:EJIDO JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), 35135 JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.51657096, lat:25.6786927}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 30997.59 | 30997.59 | 30997.59 | 30997.59 | 30997.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.69}} | {1799588/proyecto_INICIO, 1799588/proyecto_PROCESO, 1799588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799591 | Proyecto de inversión | 154326.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:77163.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77163.28, modificado:77163.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD VENECIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185465 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185465 | S | 91 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.5, meta_modificada:402.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:EJIDO VENECIA, 35111 VENECIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.35330766, lat:25.77922714}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 77163.28 | 77163.28 | 77163.28 | 77163.28 | 77163.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.5}} | {1799591/proyecto_FIN, 1799591/proyecto_PROCESO, 1799591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401799594 | Proyecto de inversión | 225105.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:112552.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112552.94, modificado:112552.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD ARCINAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 185475 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 185475 | S | 124 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.1, meta_modificada:587.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.41021486, lat:25.77518103}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 112552.94 | 112552.94 | 112552.94 | 112552.94 | 112552.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020 SBS, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:3866677.24, importe_modificado:1934355.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.1}} | {1799594/proyecto_INICIO, 1799594/proyecto_FIN, 1799594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800073 | Proyecto de inversión | 27316.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:13658.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13658.17, modificado:13658.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL PARÍAN MUNICIPIO DE RODEO - 189707 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189707 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.71, meta_modificada:58.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:EJIDO EL PARÍAN, 35764 EL PARÍAN, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.54551634, lat:25.15912614}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 13658.17 | 13658.17 | 13658.17 | 13658.17 | 13658.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.71}} | {1800073/proyecto_PROCESO, 1800073/proyecto_FIN, 1800073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800097 | Proyecto de inversión | 35328.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:17664.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17664.2, modificado:17664.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES SAN RAFAEL MUNICIPIO DE RODEO - 189861 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189861 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.93, meta_modificada:75.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CUARTEL NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), 35770 NIÑOS HÉROES (SAN RAFAEL), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57912924, lat:25.26770351}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 17664.2 | 17664.2 | 17664.2 | 17664.2 | 17664.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.93}} | {1800097/proyecto_FIN, 1800097/proyecto_INICIO, 1800097/proyecto_PROCESO, 1800097/proyecto_FIN, 1800097/proyecto_INICIO, 1800097/proyecto_PROCESO, 1800097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800098 | Proyecto de inversión | 23552.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:11776.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11776.13, modificado:11776.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE RODEO - 189862 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNIICPIO DE RODEO | 189862 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.62, meta_modificada:50.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 35764 OJO DE AGUA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61418176, lat:25.2140856}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 11776.13 | 11776.13 | 11776.13 | 11776.13 | 11776.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-VI WFAISM-FISE/PMR-2020, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, monto:994845.0, importe_modificado:497422.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.62}} | {1800098/proyecto_INICIO, 1800098/proyecto_PROCESO, 1800098/proyecto_INICIO, 1800098/proyecto_FIN, 1800098/proyecto_INICIO, 1800098/proyecto_FIN, 1800098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800178 | Proyecto de inversión | 256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:128000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL RESBALÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 190853 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 190853 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:RANCHERIA EL RESBALÓN, 34494 EL RESBALÓN, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.51921187, lat:24.77273289}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1800178/proyecto_INICIO, 1800178/proyecto_PROCESO, 1800178/proyecto_FIN, 1800178/proyecto_INICIO, 1800178/proyecto_PROCESO, 1800178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800211 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:96000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA EL CRUCERO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191215 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191215 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:RANCHERIA PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50213353, lat:24.7946742}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1800211/proyecto_INICIO, 1800211/proyecto_FIN, 1800211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800237 | Proyecto de inversión | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:32000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESTANCIA BLANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191451 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191451 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:16, direccion:EJIDO ESTANCIA BLANCA, 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.4846468, lat:24.7997097}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1800237/proyecto_INICIO, 1800237/proyecto_FIN, 1800237/proyecto_PROCESO, 1800237/proyecto_FIN, 1800237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800246 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:64000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA EL RANCHITO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 191695 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 191695 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:71, direccion:EJIDO FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), 34494 FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN, lon:-104.4855373, lat:24.78036646}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM-OP-SJR-FISE-021/2020, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:3520000.0, importe_modificado:1760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1800246/proyecto_PROCESO, 1800246/proyecto_FIN, 1800246/proyecto_PROCESO, 1800246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401800295 | Proyecto de inversión | 490143.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:245071.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245071.89, modificado:245071.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA JOSÉ REBOLLO ACOSTA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 192294 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 192294 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA JOSÉ REBOLLO ACOSTA, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS LOCALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA, lon:-103.48141805, lat:25.57349932}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 245071.89 | 245071.89 | 245071.89 | 245071.89 | 245071.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-016/2020, contratista:GIZMAC SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3500106.84, importe_modificado:3500106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1800295/proyecto_INICIO, 1800295/proyecto_PROCESO, 1800295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801079 | Proyecto de inversión | 29851.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:14925.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14925.6, modificado:14925.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD GENERAL ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 203499 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 203499 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:PUEBLO GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, 34720 GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.07385773, lat:24.4813488}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | 14925.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020 SBS, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1801079/proyecto_PROCESO, 1801079/proyecto_FIN, 1801079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801217 | Proyecto de inversión | 119399.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:59699.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59699.9, modificado:59699.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 205588 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 205588 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.99869252, lat:24.47626105}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 59699.9 | 59699.9 | 59699.9 | 59699.9 | 59699.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020 SBS, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1801217/proyecto_PROCESO, 1801217/proyecto_FIN, 1801217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401801234 | Proyecto de inversión | 365672.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:182836.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182836.05, modificado:182836.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 205718 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 205718 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS REALIZADAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.1237109, lat:24.44643305}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 182836.05 | 182836.05 | 182836.05 | 182836.05 | 182836.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-007/2020 SBS, contratista:AALF CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, monto:1000000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {1801234/proyecto_PROCESO, 1801234/proyecto_FIN, 1801234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802167 | Proyecto de inversión | 342510 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:171255.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171255.0, modificado:171255.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT DE EL MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT - 219488 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 219488 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77155095, lat:24.98055761}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 171255 | 171255 | 171255 | 171255 | 171255 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-014/2020 SBS, contratista:NICOLÁS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1505426.46, importe_modificado:753522.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1802167/proyecto_INICIO, 1802167/proyecto_FIN, 1802167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802308 | Proyecto de inversión | 38960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:19480.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19480.0, modificado:19480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EJIDO OQUENDO MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 222990 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 222990 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.4, meta_modificada:97.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:40, direccion:EJIDO OQUENDO, 35280 OQUENDO, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.47947635, lat:26.15617608}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 19480 | 19480 | 19480 | 19480 | 19480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.4}} | {1802308/proyecto_FIN, 1802308/proyecto_PROCESO, 1802308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802325 | Proyecto de inversión | 74392 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:37196.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37196.0, modificado:37196.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JAUJA MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 223240 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 223240 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.98, meta_modificada:185.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:30, direccion:EJIDO JAUJA, 35265 JAUJA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.37346161, lat:25.92970726}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 37196 | 37196 | 37196 | 37196 | 37196 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.98}} | {1802325/proyecto_INICIO, 1802325/proyecto_FIN, 1802325/proyecto_PROCESO, 1802325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401802331 | Proyecto de inversión | 12928 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:6464.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6464.0, modificado:6464.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 223355 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO | 223355 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.32, meta_modificada:32.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 35265 DIVISIÓN DEL NORTE, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.35760992, lat:25.88437821}} | 2020-05-01 | 2020-08-31 | 6464 | 6464 | 6464 | 6464 | 6464 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAH-INFRA-RECMUN-02/2020 SBS, contratista:CONSTRUCCION, SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.32}} | {1802331/proyecto_INICIO, 1802331/proyecto_PROCESO, 1802331/proyecto_FIN, 1802331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803525 | Proyecto de inversión | 64710.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:I NGRESOS PROPIOS, monto:33563.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31147.43, modificado:31147.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LOCALIDAD FRANCISCO VILLA NUEVO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 241536 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 241536 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:174, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA NUEVO, 34310 FRANCISCO VILLA NUEVO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL LA IGLESIA, lon:-104.48790663, lat:24.04905804}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | 31147.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-20, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1617573.6, importe_modificado:2834415.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1803525/proyecto_INICIO, 1803525/proyecto_FIN, 1803525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401803998 | Proyecto de inversión | 6134.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:3067.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067.36, modificado:3067.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JERUSALÉM DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 246339 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 246339 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:85, direccion:EJIDO JERUSALEM, 35113 JERUSALEM, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA DEL PUEBLO, lon:-103.35856158, lat:25.80926257}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3067.36 | 3067.36 | 3067.36 | 3067.36 | 3067.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1803998/proyecto_PROCESO, 1803998/proyecto_INICIO, 1803998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804074 | Proyecto de inversión | 41627.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:20813.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20813.96, modificado:20813.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL COMPAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 247164 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 247164 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.57, meta_modificada:108.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:PARAJE ESTACIÓN EL COMPÁS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38070741, lat:25.69158769}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 20813.96 | 20813.96 | 20813.96 | 20813.96 | 20813.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.57}} | {1804074/proyecto_PROCESO, 1804074/proyecto_FIN, 1804074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804087 | Proyecto de inversión | 73291.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:36645.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36645.97, modificado:36645.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LUJÁN DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 247320 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 247320 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.15, meta_modificada:191.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.35782969, lat:25.72297193}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 36645.97 | 36645.97 | 36645.97 | 36645.97 | 36645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.15}} | {1804087/proyecto_FIN, 1804087/proyecto_INICIO, 1804087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804131 | Proyecto de inversión | 94543.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS RPOPIOS, monto:47271.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47271.85, modificado:47271.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 247839 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 247839 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.3, meta_modificada:246.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 35113 LOS ÁNGELES, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.36812769, lat:25.78441092}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 47271.85 | 47271.85 | 47271.85 | 47271.85 | 47271.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-019/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:3866677.24, importe_modificado:3866677.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.3}} | {1804131/proyecto_INICIO, 1804131/proyecto_FIN, 1804131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401804502 | Proyecto de inversión | 2493967.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1246983.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246983.91, modificado:1246983.91}} | REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 253417 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 253417 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REBOLLO ACOSTA COLONIA DEPORTIVA, 35060 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA DEPORTIVA, lon:-103.49460975, lat:25.56707843}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1246983.91 | 1246983.91 | 1246983.91 | 1246983.91 | 1246983.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-020/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:2491489.21, importe_modificado:1246983.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1804502/proyecto_PROCESO, 1804502/proyecto_INICIO, 1804502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401805818 | Proyecto de inversión | 707760.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707760.49, modificado:707760.49}} | REHABILITACIÓN HIDRÁULICA EN CRUCERO IMSS EN COL. FIDEL VELAZQUEZ - 6195 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO DGO | 6195 | S | 280 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JESUS IBARRA RAYAS INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁSQUEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE PROFA. MARÍA MEDINA, CALLE CALLE 35 PTE REVESTIMIENTO HIDRÁULICO EN CRUCERO IMSS EN CO, lon:-103.52130082, lat:25.57021202}} | 2020-04-06 | 2020-07-05 | 707760.49 | 707760.49 | 707760.49 | 707760.49 | 707760.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-URB-010/2020, contratista:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:707760.49, importe_modificado:707760.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {1805818/proyecto_INICIO, 1805818/proyecto_FIN, 1805818/proyecto_PROCESO, 1805818/proyecto_INICIO, 1805818/proyecto_FIN, 1805818/proyecto_PROCESO, 1805818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806032 | Proyecto de inversión | 829117.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829117.3, modificado:829117.3}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN NUEVO IDEAL LOCALIDAD GUATIMAPÉ ASENTAMIENTO GUATIMAPÉ - 9397 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 9397 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE S. ANTONIO Y CALLE J. ALDAMA, AVENIDA SIN NOMBRE PLAZA DE LA COMUNIDAD DE GUATIMAPE, lon:-104.92177927, lat:24.80735629}} | 2020-02-08 | 2020-03-04 | 829117.3 | 829117.3 | 829117.3 | 829117.3 | 829117.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-001/2020, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:829117.3, importe_modificado:829117.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806032/proyecto_PROCESO, 1806032/proyecto_FIN, 1806032/proyecto_PROCESO, 1806032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806714 | Proyecto de inversión | 12425.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12425.4, modificado:12425.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCION DE CALENTADORES SOLARES 2 EN OCAMPO LOCALIDAD AGUA PUERCA - 23486 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 23486 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:91, direccion:CALLE NOMBRE DESCONOCIDO PUEBLO AGUA PUERCA, 35383 AGUA PUERCA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DEL PANTEON, lon:-105.37760362, lat:26.38450009}} | 2020-02-06 | 2020-04-27 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | 12425.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2020/1, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO., monto:12425.4, importe_modificado:12425.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1806714/proyecto_INICIO, 1806714/proyecto_FIN, 1806714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806855 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 25541 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-EyP-001/2020, contratista:C. FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806855/proyecto_INICIO, 1806855/proyecto_PROCESO, 1806855/proyecto_FIN, 1806855/proyecto_INICIO, 1806855/proyecto_PROCESO, 1806855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806871 | Acción | 1229 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229.0, modificado:1229.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 25595 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25595 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2020, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1229.0, importe_modificado:1229.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806871/proyecto_INICIO, 1806871/proyecto_PROCESO, 1806871/proyecto_FIN, 1806871/proyecto_PROCESO, 1806871/proyecto_FIN, 1806871/proyecto_INICIO, 1806871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401806873 | Acción | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 25610 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 25610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2020-05-01 | 2020-05-04 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-EyP-005/2020, contratista:C. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1806873/proyecto_INICIO, 1806873/proyecto_PROCESO, 1806873/proyecto_INICIO, 1806873/proyecto_FIN, 1806873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401807391 | Proyecto de inversión | 177973.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177973.02, modificado:177470.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ANACONDA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y TOPE CON CANAL EN LA COLONIA EL EDÉN LERDO LOCALIDAD LERDO ASENTAMIENTO EL EDÉN - 36295 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LERDO DGO | 36295 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.7, meta_modificada:358.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ANACONDA COLONIA EL EDÉN, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE TOPE CON CANAL, CALLE SAN IGNACIO EN CALLE ANACONDA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y TOPE CON CANAL EN LA COLONIA EL, lon:-103.51685616, lat:25.56271302}} | 2020-06-11 | 2020-08-28 | 177470.31 | 177470.31 | 177470.31 | 177470.31 | 177470.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-16/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO, monto:177470.31, importe_modificado:177470.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.02}} | {1807391/proyecto_INICIO, 1807391/proyecto_FIN, 1807391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401807533 | Proyecto de inversión | 350000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.02, modificado:350000.02}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD ORIENTE AGUANAVAL ASENTAMIENTO ORIENTE AGUANAVAL - 38063 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38063 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11105.0, meta_modificada:11105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO HUARACHIC - ORIENTE AGUANVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 43 MINUTOS , lon:-103.19304381, lat:24.88015091}} | 2020-02-11 | 2020-04-17 | 350000.02 | 350000.02 | 350000.02 | 350000.02 | 350000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/004/2020, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11105.0}} | {1807533/proyecto_FIN, 1807533/proyecto_PROCESO, 1807533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401807768 | Proyecto de inversión | 10168.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10168.83, modificado:10168.83}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 15 LUMINARIAS LED EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SAN LUIS DE COREA - 40682 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40682 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:EJIDO SAN LUIS DE COREA, 35960 SAN LUIS DE COREA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARON 15 LAMPARAS LED DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE COREA CON COORDENADAS CONOCIDAS, lon:-103.50631891, lat:25.26881699}} | 2020-01-24 | 2020-02-13 | 10168.83 | 10168.83 | 10168.83 | 10168.83 | 10168.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/005/2020/5, contratista:SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL SA DE CV (SECSA), convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:10168.83, importe_modificado:10168.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1807768/proyecto_INICIO, 1807768/proyecto_PROCESO, 1807768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401807787 | Proyecto de inversión | 6779.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6779.22, modificado:6779.22}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LOCALIDAD SAN VICENTE DE MELONES ASENTAMIENTO SAN VICENTE DE MELONES - 40921 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40921 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:EJIDO SAN VICENTE DE MELONES, 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARON 10 LAMPARAS LED DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE MELONES CON COORDENADAS CONOCIDAS, lon:-103.20262745, lat:24.58964453}} | 2020-01-24 | 2020-02-13 | 6779.22 | 6779.22 | 6779.22 | 6779.22 | 6779.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SB-OP/FAISM/U2A/URB/005/2020/7, contratista:SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL SA DE CV (SECSA), convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:6779.22, importe_modificado:6779.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1807787/proyecto_INICIO, 1807787/proyecto_FIN, 1807787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401808111 | Proyecto de inversión | 218111.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218111.79, modificado:218111.79}} | AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE DE LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO EN EL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 48267 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 48267 | S | 60 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:EJIDO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A LA ORILLA DEL POBLADO DE GUILLERMO PRIETO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD., lon:-105.00410253, lat:24.86834375}} | 2020-04-10 | 2020-05-10 | 218111.79 | 218111.79 | 218111.79 | 218111.79 | 218111.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-003/2020, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:218111.79, importe_modificado:218111.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1808111/proyecto_INICIO, 1808111/proyecto_FIN, 1808111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | DUR200401808468 | Proyecto de inversión | 27919.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27919.79, modificado:27919.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GÓMEZ PALACIO LOCALIDAD EL VERGEL - 53708 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO | 53708 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CASA HABITACION, lon:-103.52098275, lat:25.6396743}} | 2020-05-13 | 2020-09-14 | 27919.79 | 27919.79 | 27919.79 | 27919.79 | 27919.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-GP-VIV-012/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES, S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1563792.58, importe_modificado:1406169.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1808468/proyecto_INICIO, 1808468/proyecto_PROCESO, 1808468/proyecto_FIN, 1808468/proyecto_PROCESO, 1808468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones